Ataskaitų apie savivaldybių strateginiuose

plėtros ir (ar) savivaldybių strateginiuose

veiklos planuose numatytų aplinkos oro

kokybės valdymo priemonių vykdymą

teikimo tvarkos aprašo

priedas

PANEVĖŽIO MIESTO savivaldybės

Ataskaita APIE aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą

1. Ataskaitinis laikotarpis: 2019-2021 metai.

2. Informacija apie aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą

| Eil. Nr. | Numatytos įgyvendinti aplinkos oro kokybės valdymo priemonės | Numatytas priemonės įgyvendinimo terminas (jeigu numatytas) |  | Priemonės vykdymo eiga (įgyvendinta, neįgyvendinta, įgyvendinta iš dalies) | Pastabos (priemonių neįgyvendinimo ar įgyvendinimo iš dalies priežastys, numatyti veiksmai priemonei įgyvendinti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pradžia | pabaiga |  |  |
| 1. | Įvertinti investicijų į tinklų atnaujinimą finansines galimybes ir sudaryti vamzdynų pakeitimo planą, atlikti šilumos trasų renovaciją | 2019 | 2024 | Įgyvendinama | AB „Panevėžio energija“ siekdama mažinti šilumos perdavimo nuostolius ir didinti šilumos perdavimo bei paskirstymo efektyvumą, bendrovė rekonstravo 7,8 km šilumos tinklų Velžio kelio, Staniūnų, Aukštaičių, Beržų, Žiemgalių, Ukmergės, Nemuno, Pilėnų, Ramygalos, Žemaičių gatvių zonose. Vykdant projektą buvo pakeisti seni, susidėvėję vamzdžiai naujais poliuretanu izoliuotais su integruota nuotėkio kontrolės sistema. Tai leis kuo greičiau nustatyti trasos pažeidimus. |
| 2. | Miesto daugiabučių namų modernizavimas ir energetinio efektyvumo didinimas |  |  |  |  |
| 3. | Vykdyti aplinkos taršos mažinimo priemones | 2019 | 2021 | Įgyvendinta | Iš miesto bendrojo naudojimo teritorijų surinkta bešeimininkių atliekų: 2019 m. – 57,70 t, 2020 m. - 90,20 t; 2021 m. - 39,06 t. Surinkta gatvių valymo atliekų: 2019 m. – 123,36 t, 2020 m. – 184,02 t; 2021 m. -155,82 t Išvalyta gatvių: 2019 m. - 1300,5 tūkst. m²; 2020 m. – 1312,4 tūkst. m²; 2021 m. – 1452,9 tūkst. m². |
| 4. | Vykdyti Panevėžio miesto aplinkos monitoringą pagal parengtą ir patvirtintą programą | 2019 | 2026 | Įgyvendinama | Vykdytas paviršinio, požeminio vandens, dirvožemio monitoringas |
| 5. | Ekologiškojo viešojo transporto plėtra | 2019 | 2020 | Įgyvendinta | 2020 m. atnaujintas miesto susisiekimo viešasis transportas - įsigyta 12 suspaustomis gamtinėmis dujomis (CNG) varomi nauji autobusai. Savivaldybė atsisakė 9 senų dyzelių varomų autobusų (pastarieji nebus eksploatuojami, atiduoti atliekų tvarkytojams). |
| 6. | Dviračių, pėsčiųjų takų ir tiltų (jungčių) sistemos infrastruktūros įrengimas, rekonstrukcija ir kapitalinis remontas | 2019 | 2024 | Įgyvendinama | Įrengiami nauji, rekonstruojamo seni dviračių, pėsčiųjų takai, keičiama kelio danga. |
| 7. | Tobulinti Panevėžio miesto viešojo keleivinio transporto maršrutų tinklą | 2019 | 2024 | Įgyvendinama | Optimizuojamas viešojo keleivinio transporto maršrutų tinklas |
| 8. | Didinti viešojo transporto maršrutinio tinklo tankį siekiant norminio priėjimo atstumo iki viešojo susisiekimo linijų |  |  |  | Iki 2022 m. optimizuoti trys viešojo transporto maršrutai. |
| 9. | Nutiesti Šiaurinės gatvės dalį nuo Pramonės g. iki Smėlynės g. | 2019 | 2021 | Įgyvendinta |  |
| 10. | Centralizuotų šilumos tinklų rekonstravimas bei atnaujinimas, Panevėžio RK-1 katilinės, Panevėžio elektrinės katilų rekonstrukcija ir atnaujinimas, šiluminės galios optimizavimas | 2019 | 2024 | Įgyvendinama | Rekonstruojamos trasos siekiant sumažinti šilimos nuotolius, \Panevėžio RK-1 katilinės bei Panevėžio elektrinės (PE1) gamtines dujas naudojančių katilų rekonstravimas ir atnaujinimas. |
| 11. | Kelio atkarpose, kur yra galimybė, fiziškai atskiriamos dviračių juostos arba perorganizuojamas eismas | 2019 | 2024 | Įgyvendinama |  |
| 12. | Dviračių saugyklų lokaliuose centruose įrengimas (viena saugykla – 6 vietos) | 2019 | 2024 | Įgyvendinama |  |
| 13. | Įrengti ar atnaujinti pėsčiųjų takai lokaliuose centruose | 2019 | 2024 | Įgyvendinama | 2019 m. atnaujinti pėsčiųjų dviračių takai Nemuno gatvės atkarpoje (nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g.), Statybininkų gatvėje, Pušaloto g. atkarpoje (nuo Nr. 24 iki Stoties g.), Rožių g. atkarpoje (nuo Smėlynės g. iki Pušyno g.), Stoties g. atkarpoje (nuo Prekybos g. iki Radviliškio g.). 2020 metais įrengtas pėsčiųjų dviračių takas Šiaurinėje gatvėje, atnaujinti pėsčiųjų dviračių takai Pramonės g. atkarpoje (nuo Pušaloto g. iki J. Janonio g.), F. Vaitkaus g., Katedros g., M. Tiškevičiaus g., Pušaloto g. atkarpoje (nuo Nr. 24 iki Stoties g.). 2021 m. atnaujinti pėsčiųjų dviračių takai J. Basanavičiaus g. atkarpoje (nuo Aukštaičių g. iki Smėlynės g.), Aukštaičių g. atkarpoje (nuo Staniūnų g. iki V. Montvilos g.), Katedros a. atkarpoje (nuo Vysk. K. Paltaroko g. iki Danutės g. kartu su aikšte prie bažnyčios) |
| 14. | Pėsčiųjų zonų plėtimas centrinėje miesto dalyje | 2019 | 2024 | Įgyvendinama |  |
| 15. | Dviračių dalijimosi sistemos diegimas | 2019 | 2024 | Neįgyvendinta |  |
| 16. | Dviračių stovų įrengimas | 2019 | 2024 | Įgyvendinama |  |
| 17. | Jungiamųjų dviračių takų tarp miesto ir priemiesčių tinklo sukūrimas, esamų atkarpų remontavimas, saugumo priemonių diegimas | 2019 | 2024 | Įgyvendinama | 2019 m. atnaujintas pėsčiųjų dviračių takas Velžio kelyje (nuo Aukštaičių g. iki Velžio kel. 74). 2020 metais - Vilniaus g. atkarpoje (nuo Ramygalos g. iki J. Basanavičiaus g.). |
| 18. | Dviračių maršrutų dviratininkams sukūrimas ir ženklinimas | 2019 | 2024 | Įgyvendinama |  |
| 19. | Išmaniųjų priemonių dviračių populiarinimui diegimas | 2019 | 2024 | Neįgyvendinta |  |
| 20. | Elektroninio bilieto sistemos įdiegimas Panevėžio mieste | 2019 | 2024 | Įgyvendinama |  |
| 21. | Elektromobilių greitųjų įkrovimo stotelių tinklo kūrimas (Elektros g., Laisvės a., Parko g. | 2019 | 2024 | Įgyvendinama | Įrengtos greito pakrovimo stotelės Elektros g., Laisvės a. Nemuno g. |
| 22. | Rinkliavos zonų, skatinant ekologinį transportą, parinkimas, nustatymas bei patvirtinimas | 2019 | 2024 | Įgyvendinta | Panevėžio miesto centre ir kitose vietose yra nustatytos zonos, kuriose taikoma vietinė rinkliava už transporto priemonių stovėjimą. Iki 2022 . įrengta 45 rinkliavos rinkimo automatai. Visose apmokestintose transporto priemonių stovėjimo vietose, elektromobilių parkavimas yra nemokamas. |
| 23. | Plėsti gatvių valymo sistemą | 2019 | 2020 | Įgyvendinta | Įsigyti 3 vnt. gatvių bei šaligatvių valymo vakuuminiai automobiliai |
| 24. | Vykdyti žvyruotų gatvių būklės pagerinimą | 2019 | 2024 | Įgyvendinama | Žvyruotų gatvių danga laistoma druskuotu tirpalu, siekiant sumažinti dulkėtumą. 2020 metais išasfaltuotos Liublino ir Bruknynės gatvės |
| 25. | Augalų juostų kūrimas | 2019 | 2024 | Įgyvendinama | 2019 m. pasodinta 121 vnt. medžių šalia intensyvaus eismo vietų (Kniaudiškių g., Beržų g., Parko g., V. Alanto g., Respublikos g. Basanavičiaus g., Ramygalos g., Tilvyčio g., J. Janonio g.). 2020 m. pasodinta 52 vnt. medžių šalia intensyvaus eismo vietų (Beržų g., Respublikos g.). 2021 m. pasodinta: Senvagės teritorijoje 544 vnt. medžių, Kėdainių g. pasodinta 120 vnt. medžių, Skaistakalnio parke pasodinta – 115 vnt. medžių ir 645 vnt. krūmų, Nepriklausomybės a. – 5 vnt. medžių ir 2605 vnt. krūmų. |
| 26. | Visuomenės informuotumo didinimas apie namų ūkių (būstų) šildymą |  |  |  | 2019 m. buvo parengti 4 reportažai VšĮ Gerų naujienų televizijos laidoje „EKO žinia“ apie kieto kuro ir atliekų deginimo poveikį aplinkai ir sveikatai, galimybes įsidiegti ekonomiškai naudingas ir energetiškai efektyvias busto šildymo sistemas. 2020 m. buvo parengti 4 reportažai VšĮ Gerų naujienų televizijoje, TV3 televizijoje apie kieto kuro ir atliekų deginimo poveikį aplinkai ir sveikatai, galimybes įsidiegti ekonomiškai naudingas ir energetiškai efektyvias busto šildymo sistemas. 2021 m. buvo parengti 4 reportažai VšĮ Gerų naujienų televizijoje apie kieto kuro ir atliekų deginimo poveikį aplinkai ir sveikatai, galimybes įsidiegti ekonomiškai naudingas ir energetiškai efektyvias busto šildymo sistemas. Gyventojams yra dalinami bloknotai ir brošiūros, kuriose yra pateikta informacija apie oro taršą ir kaip gyventojai gali prisidėti prie oro taršos mažinimo. Informacija yra skelbiama savivaldybės tinklapyje www.panevezys.lt rubrikoje „Naujienos“ bei „Ekologija“: https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/ekologijos-skyrius/aplinkos-apsauga-266/atmosferos-apsauga.html |
| 27. | Namų ūkių (būstų) šildymo įrenginių inventorizavimas | 2019 | 2022 | Įgyvendinama | Apklausos būdu inventorizuoti 2060 būstai iš 7939 Panevėžio m. esančių 1-2 butų būstų (26 %). Namų ūkių šildymo sistemų inventorizavimas įtrauktas į Panevėžio miesto plėtros 2021-2027 metų strateginį planą. Inventorizavimą planuojama atlikti 2022 m., jei bus skirtas finansavimas. |
| 28. | Nacionalinio oro taršos mažinimo plano priemonių įgyvendinimas | 2019 | 2024 | Įgyvendinama |  |

3. Informacija apie gatvių slidumo mažinimui sunaudotų medžiagų kiekį

| Gatvių slidumą mažinančios medžiagos | Sunaudotas kiekis*, t | Pastabos (data, kada baigta barstyti (laistyti) orams atšilus, ir data, kada pradėta barstyti (laistyti) orams atšalus) |
| --- | --- | --- |
| 1. Smėlio ir druskos mišinys | 760 | 2019 m. ir 2020 m. nėra duomenų 2021 m. (nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d., nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d.) |
| 2. Druska (druskos tirpalas) |  | 2019 m.,2020 m., 2021 m. nėra duomenų |
| 3. Granito skalda |  | nenaudota |
| 4. Kitos medžiagos: |  |  |
| 4.1. Druska (NaCL) | 1385 3239 | 2019 m. nėra duomenų; 2020m. (nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d., nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d.) 2021 m. (nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d., nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d.) |
| 4.2. Kalcio chloridas (CaCl) | 12 | 2021 m. (nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d., nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d.) |

*– nurodomas visas gatvių slidumo mažinimui sunaudotas medžiagų kiekis, nepriklausomai, kokia įmonė ar organizacija prižiūri gatves.

4. Informacija apie gatvių išvalymą nuo šaltuoju metų laikotarpiu susikaupusių medžiagų

| Nuo gatvių važiuojamosios dalies ir jų prieigų nuvalytos medžiagos | Laikotarpis, per kurį išvalytos gatvės (valymo pradžios ir pabaigos data) | Surinktas kiekis, t | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Purvas ir kt. liekanos, susikaupę šaltuoju metų laikotarpiu | 2019 m. nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. 2020 m. nuo kovo 1 d. iki gegužė 31 d. 2021 m. nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. | 221,56 184,02 155,82 |  |
| Gatvių valymo atliekos | 2019 m. (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) 2020 m. (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) 2021 m. (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) | 1490,00 1483,79 1535,95 |  |

5. Informacija apie kitas priemones, naudotas kietųjų dalelių KD10 ir kitų teršalų koncentracijai

aplinkos ore mažinti (pagal galimybes pateikiami duomenys ir informacija, pagrindžiantys

priemonių įgyvendinimo poveikį aplinkos oro kokybei) __________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ataskaitos rengėjas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Taučikienė

Ataskaitos parengimo data: 2022 m. kovo 24 d.

_________________________

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-883, 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19574

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1065 „Dėl Ataskaitų apie savivaldybių aplinkos oro kokybės valdymo programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-493, 2018-06-11, paskelbta TAR 2018-06-12, i. k. 2018-09767

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1065 „Dėl Ataskaitų apie savivaldybių strateginiuose plėtros ir (ar) savivaldybių strateginiuose veiklos planuose numatytų aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo