| NVO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Veikla/tikslas | Eil. Nr. | Priemonė | Rodikliai | Atsakingi asmenys | Planuojami terminai |
| 1. | Panevėžyje veikiančių NVO institucinis stiprinimas | 1.1. | Pasiūlymų teikimas savivaldybei dėl NVO finansavimo ir veiklos sąlygų gerinimo | Ne mažiau kaip 2 pasiūlymai per metus | Vaclovas Darius Zina | Kasmet iki spalio 31 d. |
|  |  | 1.2. | Savivaldybės turto (patalpų) prieinamumo NVO analizė | Parengta analizė ir rekomendacijos |  | 2026 m. II ketv. |
|  |  | 1.3. | Patalpų nuomos įkainių prieinamumas nevyriausybinėms organizacijoms | Parengta rekomendacija ar rezoliucija |  | 2027 m. |
|  |  | 1.4. | Reguliarūs susitikimai su savivaldybės vadovais/atstovais NVO rūpimais klausimais | Kartą į ketvirtį organizuojami susitikimai su savivaldybės vadovais/atstovais NVO rūpimais klausimais |  | Kartą į ketvirtį |
| 2. | NVO bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas | 2.1. | Reguliarūs susitikimai su kitomis tarybomis | Ne mažiau kaip 3 susitikimai per metus | Živilė Brigita Virginijus Justas Toma Ala | 2026-2027 m. |
|  |  | 2.2. | NVO forumo / konferencijos organizavimas | 1 renginys per metus, ≥50 dalyvių |  | 2026 m. II ketv. |
|  |  | 2.3. | Bendradarbiavimo su verslu skatinimas | Bent 2 iniciatyvos per metus |  | 2026-2027 m. |
| 3. | NVO sektoriaus analizė ir sprendimų kokybės gerinimas | 3.1. | Kitų savivaldybių gerųjų praktikų analizė | Išanalizuotos bent 5 savivaldybės | Zina Virginijus | 2026 m. II ketv. |
|  |  | 3.2. | NVO poreikių tyrimas (apklausa) | ≥50 NVO dalyvavimas |  | 2026 m. |
|  |  | 3.3. | Metinių rekomendacijų rengimas | Parengtos rekomendacijos kasmet |  | Kasmet iki spalio 31 d. |
| 4. | NVO kompetencijų stiprinimas ir informacijos sklaida | 4.1. | Mokymų organizavimas NVO | Ne mažiau kaip 1 mokymai per metus | Živilė Jurga | Kasmet IV ketv. |
|  |  | 4.2. | NVO tarybos veiklos viešinimas | Bent 5 paviešintos veiklos per metus |  | Nuolat |
|  |  | 4.3. | NVO dalyvavimas miesto renginiuose | NVO įsitraukimas į mieste vykstančius renginius, veiklos pristatymas ir viešinimas |  | 2026 m. II ketv. |
| 5. | Savanorystės ir pilietinio aktyvumo skatinimas | 5.1. | Savanorystės skatinimas ir viešinimas | Viešinimo pasiekiamumas ir įvairių savanorystės būdų skatinimas | Ieva Toma Ala Justas | Kasmet |