[image: image1.jpg]PANEVEZIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJY PARKAS



                                                2012 m. VšĮ Panevėžio mokslo ir technologijų parkas veiklos planas



VIEŠOJI ĮSTAIGA

PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS

2012 m. 

VEIKLOS PLANAS
VšĮ Panevėžio mokslo ir technologijų parkas
Direktorius Saulius Zaura

2012 m. PANEVĖŽYS

Remiantis Viešosios įstaigos „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“ inovacijų strategija ir plėtros planu bei siekiant įgyvendinti ilgalaikę įstaigos viziją tapti Šiaurės Rytų Lietuvos inovacijų ir verslumo kultūros vystymo, technologijų verslo plėtros centru, numatomi šie strateginiai VŠĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“ 2012 m. veiklos tikslai, uždaviniai bei priemonių planas:

	Eil. Nr.
	Priemonė
	Preliminarus lėšų poreikis
	Pasiekimo indikatorius (skliaustuose nurodyta siektina reikšmė)
	

	1 tikslas.  Skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą bei kelti inovacijų kultūrą

	1.1 uždavinys.  Skatinti ir koordinuoti mokslo ir verslo bendradarbiavimą

	1.1.1.
	Organizuoti mokslo įstaigų ir verslo subjektų bendrus seminarus, diskusijas, forumus, neformalius susitikimus
	9
	Renginių ir dalyvių juose skaičius 

(6 renginiai)
	

	1.1.2.
	Skatinti mokslo įstaigų ir verslo bendrų projektų rengimą ir įgyvendinimą 
	10
	Įgyvendintų projektų skaičius 

(2 projektai)
	

	1.1.3.
	Rengti ir dalyvauti projektuose, skatinančiuose taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus ir inovacijas
	50
	Parengtų ir įgyvendintų projektų skaičius (2 projektai)
	

	1.1.4.
	Sudaryti sąlygas studentams atlikti darbines praktikas PMTP ir jame veikiančiose įmonėse
	2
	Studentų, atlikusių praktikas PMTP įmonėse,  skaičius 

(8 studentai)
	

	1.2 uždavinys. Stiprinti PMTP bendradarbiavimo ryšius

	1.2.1.
	Stiprinti bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo ir technologijų parkais, taip pat su integruotais mokslo, studijų ir verslo slėniais 
	2
	Sudarytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius 

(2 sutartys)
	

	1.2.2.
	Plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio inovatyviomis įmonėmis
	2
	Sudarytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius 

(3 sutartys)
	

	1.2.3.
	Plėtoti bendradarbiavimą su Panevėžio regiono verslo paramos organizacijomis, rengiant bendrus projektus
	2
	Sudarytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius 

(2 sutartys)
	

	1.2.4.
	Tapti Lietuvos bei tarptautinių asociacijų, skatinančių aukštųjų technologijų ir inovacijų plėtrą, nariu
	5
	Narysčių skaičius 

(2 narystės)
	

	1.3 uždavinys. Kelti inovacijų kultūrą regione ir skatinti įmonių inovacinę veiklą

	1.3.1.
	Rengti seminarus inovacijų tematika
	10
	Seminarų ir dalyvių juose skaičius 

(4 seminarai)
	

	1.3.2.
	Rengti parodas ir prezentacijas pristatant sukurtus naujus produktus ir technologijas
	8
	Surengtų parodų ir prezentacijų skaičius 

(4 parodos)
	

	1.3.3.
	Periodiškai inicijuoti tyrimų apie regione kuriamas ir taikomas inovacijas rengimą
	4
	Atliktų tyrimų skaičius 

(1 tyrimas)
	

	1.3.4.
	Teikti konsultacijas mokslinių tyrimų ir inovacijų taikymo klausimais 
	20
	Suteiktų konsultacijų skaičius bei vertė
	

	2 tikslas. Didinti regiono įmonių konkurencingumą ir užtikrinti PMTP paslaugų kokybę

	2.1 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas įmonių steigimuisi ir plėtrai PMTP sudėtyje

	2.1.1.
	Teikti informaciją ir konsultacijas verslo planavimo ir valdymo klausimais
	10
	Suteiktų konsultacijų skaičius bei vertė
	

	2.1.2.
	Sudaryti palankias sąlygas įmonių įsikūrimui PMTP verslo inkubatoriuje 
	12
	Suteiktos lengvatos įmonių kūrimuisi 


	

	2.1.3.
	Sudaryti sąlygas technologinių įmonių kūrimuisi PMTP technologijų centre
	10
	Technologinių įmonių parke skaičius 

(6 įmonės)
	

	2.1.4.
	Teikti informaciją apie ES ir Baltijos regiono mokslinių tyrimų programas ir fondus, padėti įsisavinant ES paramą
	6
	Suteiktų konsultacijų skaičius bei vertė

	

	2.2 uždavinys. Užtikrinti aukštą PMTP paslaugų kokybę ir sudaryti sąlygas aukštųjų technologijų kūrimui

	2.2.1.
	Kelti PMTP darbuotojų kvalifikaciją, sudarant sąlygas dalyvauti tarptautinėse konferencijose, mokymuose, parodose
	8
	Mokymų, konferencijų, kuriose dalyvauta skaičius 

(2 tarptautiniai renginiai)
	

	2.2.2.
	Plėsti PMTP poilsio, kultūrinės bei meno veiklos infrastrukūrą 
	15
	PMTP infrastruktūra patenkintų įmonių dalis 

(ne mažiau kaip 80 proc.)
	

	2.2.3.
	Plėsti PMTP elektros ir automatikos inžinerijos laboratoriją
	15
	Įrengta laboratorija
(1 laboratorija)
	

	Preliminarus lėšų poreikis iš viso:
	      200 tūkst. Lt


Priemonių įgyvendinimui naudojamos įstaigos uždirbtos lėšos, pritraukta verslo įmonių parama bei paramos fondų finansavimas.  
Direktorius 






      Saulius Zaura
3

