PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2016 METŲ VEIKSMŲ PLANO ATASKAITA

Panevėžio savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 m. veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) skirtas Panevėžio m. plėtros 2014–2020 metų strateginio plano 2.1. tikslo ,,Užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir skatinti jaunimo užimtumą“ priemonei 2.1.1.7. „Plėsti suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugas“ pasiekti ir Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymui įgyvendinti.

Veiksmų plano įgyvendinimas grįstas Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme įtvirtintais lygių galimybių, kontekstualumo, veiksmingumo ir tęstinumo principais, siekiant įtraukti visus suinteresuotus dalyvius.

Veiksmų plano paskirtis – plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi Panevėžio savivaldybėje, sudarant prielaidas suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą.

Veiksmų planas patvirtintas 2015 m. lapkričio 26 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-302. Šis sprendimas Panevėžio pedagogų švietimo centrui suteikė naujų galimybių plėtoti mokymosi visą gyvenimą idėją.

Veiksmų plano tikslas - kurti darniai veikiančią mokymosi visą gyvenimą sistemą Panevėžio mieste.

Uždaviniai:

- Skatinti teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas ir sudaryti sąlygas suaugusiųjų bendrosioms kompetencijoms ugdyti, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas Panevėžio mieste.

- Sudaryti palankesnes sąlygas suaugusiesiems dalyvauti mokymosi visą gyvenimą veiklose.

- Sukurti aktualios informacijos viešinimo ir sklaidos sistemą, skirtą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų dalyviams.

2016 m. devyniolika (19) įstaigų ir organizacijų (Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakultetas, Panevėžio kolegijos Aukštaitijos savišvietos akademija, Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Panevėžio pedagogų švietimo centras, Panevėžio švietimo ir jaunimo reikalų skyrius, Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Panevėžio kraštiečių klubas „Tėviškė“, Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius, Liekupio bendruomenė, Pušaloto bendruomenė, bendruomenė ,,Senamiestietis”, Aukštaičių kultūros draugija, Panevėžio politikių klubas „Veiklios moterys“, asociacija ,,Tautos skydas“, Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyrius, Panevėžio muzikos mokykla, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla, LSŠA Panevėžio skyrius) mokėsi užsienio kalbų, klausė paskaitų ir kursų meninės raiškos, socialinėmis, etninės kultūros, informacinių technologijų, sveikos gyvensenos ir kt. temomis.

2016 metais įvykdyti 122 neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginiai, kuriuose panevėžiečiai plėtojo bendrąsias kompetencijas. 2016 m. daugiausia dėmesio buvo skirta informaciniam raštingumui. Kompiuterinio raštingumo įgūdžius gilino 1081 dalyvis ( 1 pav.).

1 pav.

Pateikti duomenys (1 pav.) rodo, kad daugiausiai dalyvių dėmesio sulaukė kompiuterinio raštingumo mokymai, veiklos kūrybiškumui ugdyti ir bendravimo užsienio kalbomis (anglų, vokiečių, prancūzų ir lenkų) įgūdžiams gilinti skirti užsiėmimai.

2 pav.

Iš pateiktų duomenų (2 pav.) ir veiklų pagal renginių pobūdį analizės matyti, kad 2016 m. panevėžiečiai daugiausia dėmesio skyrė sveikatos stiprinimui ir pažintinei-kultūrinei veiklai. Didžiąją dalį sveikatinimui skirtų renginių organizavo Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras.

Panevėžio pedagogų švietimo centras parengė ir patvirtino neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinės grupės nuostatus. Vadovaujantis šiais nuostatais buvo suburta ir patvirtinta neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinė grupė, kurią sudaro 9 nariai. Jie atstovauja skirtingoms įstaigoms, asociacijoms, bendruomenėms. Susitikimuose koordinacinė grupė aptaria suaugusiųjų švietimo klausimus. Tai stiprina tarpinstitucinį bendradarbiavimą, gilina supratimą apie kiekvienos institucijos veiklas bei sudaro galimybę perimti gerąją kolegų patirtį. 2016 m. įvyko 7 koordinacinės grupės susitikimai. Koordinacinė grupė inicijavo Suaugusiųjų neformaliojo švietimo logotipo konkursą. Savanorystės pagrindu logotipą sukūrė Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistas Pavel Gončar.

2016 m. didelis dėmesys skirtas suaugusiųjų mokymosi motyvacijai skatinti: informacija apie galimybes mokytis viešinta žiniasklaidoje (straipsniai, kvietimai), elektroninėse platformose, interneto svetainėse, parengti informaciniai lankstinukai. Apie vykdomas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklas informacija viešai skelbiama Panevėžio miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje http://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/svietimas-237/neformalus-suaugusiuju-svietimas.html

bei Panevėžio pedagogų švietimo centro svetainėje http://www.ppsc.lt/bendruomenei.

Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto (TAU PF) veiklų efektyvinimas sudarė palankesnes sąlygas suaugusiesiems dalyvauti mokymosi visą gyvenimą veiklose. Šiuo metu veikia 6 TAU PF fakultetai (užsienio kalbų, istorijos ir krašto pažinimo, informacinių technologijų, sveikatingumo, kultūros ir menų, dvasinio ugdymo). Registruoti 128 klausytojai, įvyko 51 užsiėmimas. Didelio dalyvių susidomėjimo sulaukė veiklos, organizuotos užsienio kalbų, istorijos ir krašto pažinimo, informacinių technologijų fakultetuose. 2016 m. TAU PF klausytojai įgyvendino 55 veiklas. Informacija apie jas  viešinta Aukštaitijos internetinėje naujienų agentūroje AINA.

2016 metais daug dėmesio skirta savanorystei skatinti. Liekupio bendruomenės nariai lankė Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės ligonius, jiems organizavo popietę ,,Šv. Kalėdų belaukiant‘‘. Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus nariai kartu su Liekupio bendruomene tvarkė senąsias Panevėžio miesto kapines. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos informatikos specialybės studentai: Deividas Pašakarnis, Mantas Pašakarnis, Žygimantas Vaicekauskas, Paulius Šimoliūnas, Modestas Skrebė, Gytis Čekanauskas, Rytis Chomentauskas ir Rytis Černauskas, bei jų mokytojai - Rūta Kurnickienė ir Mindaugas Yčas –  jau 5 mėnesius savanoriškai gilina Panevėžio miesto senjorų kompiuterinio raštingumo gebėjimus.

Aktyviai į suaugusių neformaliojo švietimo veiklas įsitraukė Panevėžio miesto savivaldybės  viešoji biblioteka. Bendradarbiaujant su Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto dainos klubu „Atgaiva“ (vadovė Dalia Gaspariūnienė), besibaigiant Adventui buvo surengta popietė ,,Šviesus laukimas Advento tyloj“. Suaugusieji taip pat turėjo galimybę mokytis kompiuterinio raštingumo ir interneto pradžiamokslio kursuose.

Panevėžiečiai aktyviai dalyvavo veiklose, skirtose sveikos gyvensenos įgūdžiams ugdyti. Didžiąją dalį sveikatinimui skirtų renginių organizavo Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. Panevėžio miesto bendruomenė, dalyvaudama  projekte „Atvirų durų popietės „Menas -sveikatai”, turėjo galimybę susipažinti su spalvų pasauliu, eksperimentuoti spalvomis, pajusti kūrybos džiaugsmą, atsipalaiduoti ir piešti. 12-os užsiėmimų metu dalyviai susipažino su tapyba ant šilko, intuityvia, abstrakčia tapyba, fraktalų piešimu. Projektas įgyvendintas Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Panevėžio neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikla buvo pristatyta respublikinėje konferencijoje ,,Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi stiprinimas savivaldybėse“, vykusioje 2016 m. gruodžio 15 d., Vilniuje. Konferenciją organizavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC).

Į švietėjiškas veiklas įsitraukė ir verslo įmonės. Veiksmingo bendradarbiavimo pavyzdys – su Panevėžio Juozo Masiulio knygynu organizuotas renginys miesto bendruomenei ,,Padovanok skaitymo malonumą“.

Mokymosi visą gyvenimą plėtotė padeda užtikrinti ne tik suaugusiųjų saviraiškos ar asmeninių ugdymosi poreikių tenkinimą, bet turi ir reikšmingos įtakos visos valstybės ekonominei, socialinei, pilietinei pažangai. Lietuvos gyventojai sensta kone sparčiausiai ES. 2011 metais 16,5 procento visų Lietuvos gyventojų sudarė asmenys, vyresni nei 65 metų. Kiekvienais metais šis procentas didėja.  Atsižvelgiant į santykinį visuomenės senėjimą, dar aktualesnis tampa suaugusiųjų mokymasis visą gyvenimą. Pagal  mokymosi visą gyvenimą rodiklius Lietuva tarp ES valstybių užima 21 vietą – tik 5 procentai Lietuvos suaugusiųjų buvo įsitraukę į mokymosi veiklas (ES  vidurkis – 10,7 procento). Veiksmų plano įgyvendinimas sustiprino neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugų plėtrą Panevėžio savivaldybėje.

2016 metais įvykdyta veikla ir  pasiekti rezultatai

| Tikslas - kurti darniai veikiančią mokymosi visą gyvenimą sistemą Panevėžio mieste |  |
| --- | --- |
| 2016 m. uždaviniai, priemonės, veiklos | Rezultatas |
| 1 uždavinys. Skatinti teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas ir sudaryti sąlygas suaugusiųjų bendrosioms kompetencijoms ugdyti, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas Panevėžio mieste. |  |
| - Veikla. Parengti/įgyvendinti suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymo programas: |  |
| 1.1.1. finansinio suaugusiųjų švietimo | Įgyvendinta. Rezultatas: Panevėžio kolegijos Aukštaitijos savišvietos akademijoje parengta ir įgyvendinta programa ,,Finansinis suaugusiųjų švietimas“. Užsiėmimuose dalyvavo 10 klausytojų. |
| 1.1.2. sveikatos stiprinimo: |  |
| 1.1.2.1. „Panevėžio miesto gyventojų priklausomybės nuo tabako mažinimo programa“ | Įgyvendinta. Rezultatas: per 6 mėnesius įvyko 122 užsiėmimai, dalyvavo 15 klausytojų. |
| 1.1.2.2. ,,Panevėžio miesto vyresnio amžiaus žmonių sveikos gyvensenos skatinimo programa“ | Neįgyvendinta. Rezultatas: atsižvelgiant į gyventojų poreikius, buvo pakeistas programos pobūdis - vyko užsiėmimų ciklas ,,Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija“. |
| 1.1.2.3. ,,Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimo programa“ | Įgyvendinta. Rezultatas: parengta ir įgyvendinta ,,Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimo programa“, užsiėmimuose Panevėžio kolegijos Aukštaitijos savišvietos akademijoje dalyvavo 60 klausytojų, 14 klausytojų - Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakultete. |
| 1.1.3. verslumo skatinimo | Įgyvendinta iš dalies. Rezultatas: Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymosi centras 2016 m. parengė verslumo skatinimo programą. Ji bus įgyvendinama 2017 m. |
| 1.1.4. kalbų mokymosi | Įgyvendinta. Rezultatai: 118 suaugusiųjų gilino užsienio kalbų gebėjimus: - anglų kalbos - 83 dalyviai, - vokiečių kalbos - 19 dalyvių, - prancūzų kalbos - 10 dalyvių, - lenkų kalbos - 6 dalyviai. |
| 1.1.5. kompiuterinio raštingumo | Įgyvendinta. Rezultatas: Panevėžio pedagogų švietimo centro ir , Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos parengtos ir įgyvendintos suaugusiųjų kompiuterinio raštingumo programos. Vyko 52 užsiėmimai, iš viso -144 valandos. Programose dalyvavo 1081 dalyvis. |
| - Veikla. Kurti/įgyvendinti neformaliojo švietimo programas, skirtas saviraiškos galimybėms didinti, meninėms kompetencijoms ugdyti, savanorystei ir pilietiniam aktyvumui bendruomenėse skatinti: |  |
| 1.2.1. inicijuoti ir įgyvendinti šviečiamąsias programas, skirtas Panevėžio istorijai pažinti | Įgyvendinta. Rezultatas: išleistos ir Panevėžio miesto bendruomenei pristatytos 2 knygos: B. Kačkaus ,,Gamyba Panevėžyje 1940-1990 m. Faktai ir veidai“. ,,Savanorio Juozo Bariso šeimos šviesa“, sudarytojos Liudvika Knizikevičienė ir Stasė Mikeliūnienė. TAU PF organizuotos 3 edukacinės-pažintinės ekskursijos, skirtos Panevėžio istorijai pažinti: ,,Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia“, ,,Moigių namai“, ,,Senasis Panevėžys“. Panevėžio miesto bendruomenė ,,Senamiestietis“ organizavo renginį ,,Kulinarinio paveldo tradicijų plėtojimas“. |
| 1.2.2. parengti programą dvasiniam ir fiziniam sveikatinimui stiprinti | Įgyvendinta. Panevėžio pedagogų švietimo centras įvykdė projektą „Atvirų durų popietės „Menas - sveikatai”. Jame buvo parengta ir įgyvendinta meno terapijos programa suaugusiesiems. Programą sudarė tapybos ant šilko, skrebinimo, tapybos ant vandens, dekupažo, japoniškos tapybos, fraktalinio piešimo, tapybos ant tekstilės teorinės paskaitos ir praktiniai užsiėmimai. Projekto dalyviai užsiėmimuose ne tik piešė - bendravo ir bendradarbiavo, išmoko atsipalaiduoti, atsikratyti neigiamų minčių. Meno terapijos metodais buvo stiprinama vyresnio amžiaus panevėžiečių psichinė sveikata, sudarytos sąlygos saviraiškai ir savirealizacijai. Projekte dalyvavo 72 vyresnio amžiaus panevėžiečiai, jau pasitraukę iš aktyvios darbingos veiklos, besirūpinantys savo psichine sveikata ir jos stiprinimu - siekiantys realizuoti savo kūrybines galias, išlaisvinti jausmus, sušvelninti psichologinę įtampą. |
| 1.2.3. inicijuoti ir vykdyti pilietinių iniciatyvų skatinimo programas, akcijas | Įgyvendinta. Rezultatas: inicijuotos ir vykdytos 2 pilietinių iniciatyvų skatinimo akcijos - Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje organizuota popietė ,,Šventų Kalėdų belaukiant“, sutvarkytos senosios miesto kapinės. Akcijas inicijavo Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyrius ir Panevėžio Liekupio bendruomenė. Panevėžio politikių klubas „Veiklios moterys“ organizavo koncertą, skirtą Lenkijos Nepriklausomybės dienai paminėti. |
| 1.2.4. parengti ir įgyvendinti suaugusiųjų muzikinio ugdymo programas | Įgyvendinta. Rezultatas: Panevėžio muzikos mokyklos parengta ir įgyvendinta suaugusiųjų muzikinio individualaus mokymo programa. Programoje dalyvavo 14 suaugusiųjų. |
| 1.2.5. įgyvendinti suaugusiųjų etnokultūrinių kompetencijų ugdymo programas | Įgyvendinta. Rezultatas: Panevėžio muzikos mokykla parengė ir įgyvendino programą ,,Etnokultūriniai mokymai“. Programoje dalyvavo apie 4000 dalyvių. |
| 1.2.6. parengti ir įgyvendinti projektą, skirtą suaugusiųjų etnokultūrinėms kompetencijoms plėtoti | Įgyvendinta. Rezultatas: Panevėžio muzikos mokykla parengė ir įgyvendino projektą, skirtą suaugusiųjų etnokultūrinėms kompetencijoms plėtoti. Per 2016 metus surengta 140 atvirų mokymų (liaudies dainų – 39, folklorinių šokių – 39, muzikavimo liaudies instrumentais – 20, sutartinių giedojimo - 38, etnokultūrinio ugdymo – 34). Juose dalyvavo apie 4000 dalyvių. |
| 1.3. Vykdyti andragogų kvalifikacijos tobulinimą | Įgyvendinta. Panevėžio pedagogų švietimo centras įgyvendino 120 valandų programą „Pedagoginių - psichologinių žinių kursas“, kurioje dalyvavo 32 suaugusieji. |
| 2 uždavinys. Sudaryti palankesnes sąlygas suaugusiesiems dalyvauti mokymosi visą gyvenimą veiklose. |  |
| 2.1. Veikla. Suburti Panevėžio miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinę grupę | Įgyvendinta. Rezultatas: suburta 9 narių Panevėžio miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinė grupė. Parengti ir patvirtinti koordinacinės grupės nuostatai. 2016 m. įvyko 7 koordinacinės grupės susitikimai. |
| 2.2. Veikla. Koordinuoti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą srities tarpinstitucinį bendradarbiavimą Panevėžio mieste | Įgyvendinta iš dalies. Rezultatas: į veiksmų plano įgyvendinimą įsitraukė 19 institucijų, vykdančių neformalųjį suaugusiųjų švietimą. 2017-2018 m. veiksmų plano projektą rengė 28 institucijos. |
| 2.3. Veikla. Plėtoti partnerystę su kitų savivaldybių suaugusiųjų švietimo koordinatoriais, profesinio mokymo įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis | Įgyvendinta iš dalies. Rezultatas: bendradarbiaujama su Panevėžio rajono pedagogų švietimo centro suaugusiųjų švietimo koordinatoriumi, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla. Fragmentiškai bendradarbiauta su kitų savivaldybių suaugusiųjų švietimo koordinatoriais, profesinio mokymo įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis. |
| 2.4 Veikla. Paskatinti aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas sudaryti palankias sąlygas studentams, norintiems padėti suaugusiesiems įgyti ir gilinti informacinius gebėjimus | Įgyvendinta. Rezultatas: 6 Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos mokiniai ir 2 pedagogai savanorystės pagrindais informacinio raštingumo mokė 26 TAU PF klausytojus. TAU PF klausytojams surengta 14 IKT mokymų. |
| 2.5. Veikla. Rengti/įgyvendinti projektus/programas mažiau motyvuotiems suaugusiesiems įsitraukti į suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklas: |  |
| 2.5.1. parengti ir įgyvendinti projektus skaitymo iniciatyvoms skatinti | Įgyvendinta. Rezultatas: parengti ir įgyvendinti skaitymo skatinimo projektai: - „Biblioteka - tavo šeimos narys“. Organizuotas 9 edukacinių renginių ciklas „Susitikime „šeimadieniuose“, kuriuose dalyvavo 505 lankytojai. - ,,Skaitantis miestas“. Surengti 9 nemokami renginiai (ekskursijos, susitikimai su rašytojais ir kt.), kuriuose dalyvavo 490 dalyvių. Bibliotekos FB paskyroje organizuotos literatūrinės viktorinos ir žaidimai, kuriuose laimėti prizai - lietuvių autorių knygos ir pan. - Bendradarbiaujant su J.Masiulio knygynu Panevėžio miesto bendruomenei organizuotas renginys ,,Padovanok skaitymo malonumą“, kuriame dalyvavo 24 dalyviai. |
| 2.5.2. parengti ir įgyvendinti projektą informaciniams gebėjimams ugdyti | Įgyvendinta. Rezultatas: Panevėžio kolegijos Aukštaitijos savišvietos akademijos parengtas ir įgyvendintas projektas informaciniams gebėjimams ugdyti. Projekto metu mokyti 32 klausytojai. |
| 2.5.3. įgyvendinti sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo programą „Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro socialiai jautrios žmonių grupės sveikatos stiprinimo programa“ | Įgyvendinta. Rezultatas: įgyvendinta sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo programa „Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro socialiai jautrios žmonių grupės sveikatos stiprinimo programa“. Vyko 32 užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 651 klausytojas. |
| 2.6. Veikla. Plėtoti suaugusiųjų švietimo savaitės iniciatyvas Panevėžyje | Įgyvendinta. Panevėžyje Suaugusiųjų švietimo savaitę (2016 m. lapkričio 14-20 d.) vyko 20 renginių, kuriuos organizavo 6 organizacijos: Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, Panevėžio savivaldybės viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biblioteka, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Panevėžio pedagogų švietimo centras, Panevėžio Liekupio bendruomenė. |
| 3 uždavinys. Sukurti aktualios informacijos viešinimo ir sklaidos sistemą, skirtą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų renginių dalyviams. |  |
| 3.1. Veikla. Informaciją apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą skelbti Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje | Įgyvendinta. Rezultatas: Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje sukurtas atskiras skirtukas NSŠ veikloms viešinti. Apie vykdomas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklas informacija viešai skelbiama Panevėžio miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje http://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/svietimas-237/neformalus-suaugusiuju- svietimas.html. Suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklos taip pat viešinamos Panevėžio pedagogų švietimo centro, Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos, Panevėžio muzikos mokyklos, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro interneto svetainėse http://www.ppsc.lt/, http://panbiblioteka.lt/lt/, https://muzikos.panevezys.lm.lt/, https://www.smc.panevezys.lm.lt/ |
| 3.2. Veikla. Palaikyti informacinės sklaidos, skirtos suaugusiuosius motyvuoti mokytis visą gyvenimą, iniciatyvas | Įgyvendinta. Rezultatas: bendradarbiaujančios institucijos, teikiančios neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugas, kas mėnesį pateikia savo veiklų planą. Visų institucijų veiklos talpinamos į bendrą dokumentą ,,X mėnesio renginiai suaugusiesiems“ ir viešai skelbiamos Panevėžio miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje http://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/svietimas-237/neformalus-suaugusiuju-svietimas.html. |
| 3.3. Veikla. Vykdyti suaugusiųjų mokymosi motyvacijos didinimo informacines kampanijas žiniasklaidos priemonėse, interneto svetainėse | Įgyvendinta. Rezultatai: Panevėžio bendruomenių neformaliojo švietimo veiklos nuolat viešinamos. Parengti 2 straipsniai - ,,Bendruomenių akimirkos iš renginių“, ,,Liekupio bendruomenė stiprino narių bendradarbiavimą“. Aukštaitijos internetinėje naujienų agentūros AINA tinklapyje pateiktas straipsnis ,,Aktyviai besimokanti bendruomenė“. Viešinta Panevėžio neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinės grupės veikla. Europos suaugusiųjų mokymosi platformai (EPALE) pateiktas straipsnis ,,Geras startas - tvirtas pamatas sėkmingai veiklai“. Viešintos suaugusiųjų mokymosi savaitės veiklos: Panevėžio miesto savivaldybės internetinio tinklapio skiltyje ,,Neformalus suaugusiųjų švietimas-naujienos aktualijos, renginiai“ ir Aukštaitijos internetinei naujienų agentūrai AINA pateikti 2 straipsniai apie suaugusiųjų mokymosi savaitę: ,,Panevėžio pedagogų švietimo centras kviečia į renginius“, ,,Suaugusiųjų mokymosi savaitė -mokymosi spalvos“. |

2016 m. veiklų planui įgyvendinti pritraukta 39 000 Eur įvairių projektų lėšų.

2017 metais planuojama:

- sudaryti sąlygas suaugusiųjų bendrosioms kompetencijoms ugdyti ir formuoti teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas;

- sudaryti sąlygas suaugusiesiems įgyti ir plėtoti profesines kompetencijas;

- sudaryti tinkamas sąlygas suaugusiųjų kūrybinėms galioms ir gebėjimams ugdyti;

- sudaryti palankias sąlygas vyresnio amžiaus panevėžiečiams tenkinti savišvietos ir kultūrinius poreikius;

- skatinti suaugusiuosius būti aktyviais demokratinės visuomenės piliečiais - prasmingai paminėti atkurtos Lietuvos pirmąjį šimtmetį;

- viešinti aktualią informaciją apie vykdomas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas ir renginius.