PAGE  

PRIEDAS NR. 1
Projekto „„Sporto mainai per sieną- 

mus jungia futbolas“ 

Detali išlaidų samata

	Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 03 01 – 2013 09 01 (18 mėn.)



	Išlaidos 
	Suma, Lt
	Išlaidų detalizavimas

	Projekto personalo išlaidos:
	72 467, 37
	Projekto metu bus įdarbintas projekto vadovas/ finansininkas pilnai atsakingas už visų projekto veiklų įgyvendinimą ir  veiklos ir finansinių ataskaitų pateikimą. Projekte numatytas darbuotojo atlyginimas 4025,96 Lt (1166 eurų) atlyginimas. Viso personalo išlaidoms projekto įgyvendinimo metu skiriama suma- 72 467, 37 Lt.



	Projekto administravimo išlaidos: 


	6 215,04
	Projekto vykdymo metu per mėnesį skiriama 345,25 Lt (100 eurų) tiesioginėms projekto administravimo išlaidoms: kanceliarinėms, kopijavimo, pašto, tarptautinių pervedimų išlaidoms padengti. Viso projekto administravimo išlaidoms padengti skiriama 6215,04 Lt

	Kelionių ir apgyvendinimo išlaidos: 


	3 625,44 
	Projekto metu projektą įgyvendinančių asmenų kelionių į Latviją padengimui projekte numatyta skirti 345,25 Lt (100 eurų ) 1-3 projekto įgyvendinimo mėnesį ir 172,64 Lt (50 eurų) 4-18 projekto įgyvendinimo mėnesį. Viso projekto įgyvendinimo metu kelionių ir įgyvendinimo išlaidoms padengti skiriama 3625,44 Lt.

	6 sporto renginių Panevėžio mieste organizavimas 


	35 902,21
	Projekto metu planuojami 6 sporto renginiai Panevėžio mieste. 1 Renginio trukmė- 5 dienos. Planuojamos išlaidos renginių organizavimui, dalyvių maitinimui, kultūrinės programos organizavimui. Planuojamas renginio dalyvių skaičius: 40 dalyvių vieno renginio metu. Viso 240 dalyvių 6 renginių metu.     Renginiai vyks šiais mėnesiais: 2012 m. gegužę, liepą, rugsėjį, 2013 m. kovą, balandį, birželį. Vieno renginio organizavimui skiriama suma  5983 70 Lt (1733 eurų). Planuojamų 6 renginių išlaidoms skiriama 35902, 21 Lt.

	Dalyvavimas 6 sporto renginiuose Daugpilyje. 


	31 427, 39
	Daugpilyje bus surengti 6 sporto renginiai, kuriuose kiekviename dalyvaus 40  Panevėžio Futbolo akademijos auklėtinių ir trenerių. Renginio trukmė- 5 dienos. Renginiai vyks 2012 m. birželio, rugpjūčio, spalio mėn. ,  2013 m. kovo, balandžio, gegužės mėn. Vieno grupės dalyvavimui renginyje skiriama suma- 5237, 89 Lt (1517 eurų) transporto, draudimo, dienpinigių išlaidoms padengti.  Viso planuojamų dalyvauti 6 renginių išlaidų padengimui skiriama suma 31 427, 39 Lt.  

	Sporto inventoriaus pirkimas. 


	65 603, 20 
	Projekto metu planuojama įsigyti sporto inventoriaus Panevėžio futbolo akademijai. Planuojamas inventoriaus pirkimas- 2012 m. balandžio – mėnesį. Planuojamas pirkti inventorius: 3x2 skirtingo dydžio vartai,  8 atatrankos sienelės, 50 kamuolių, 10 greičio treniruoklių, 10 futbolo sienelių, 10 judriųjų kamuolių, 30 greičio treniruoklių, 10 diskų, 10 trenerio lazdelių, 4 laikmačiai, 2 kampinių vėliavų komplektai, 12 reakcijos treniruoklių, 2 lentos, kiti treniruokliai. Viso projekto metu bus įsigyti 172 vienetai įrangos, kuriai skiriama 65 603, 20 Lt.  

	Sporto aprangos ir suvenyrų pirkimas. 


	44 886, 40
	Projekto metu bus perkama sporto apranga projekto dalyviams ir Futbolo akademijos auklėtiniams. Pirkimas numatomas vykdyti 2012 m. balandžio mėn. Numatoma įsigyti apranga- 450 marškinėlių ir sporto krepšių, 150 sporto kostiumų komplektų. Aprangos įsigijimui skiriama 42 728, 40 Lt  (12375 eurų). Suvenyrų renginių dalyviams įsigijimui skiriama 2158 Lt.

	Organizacinės technikos įsigijimas
	5869,76
	Projekto metu planuojama įsigyti nešiojamą kompiuterį ir projektorių. Projekto išlaidos planuojamos 2012 kovo mėnesį. 

	Dalyvavimas pažintinėje kelionėje Daugpilyje. 


	11 739, 52
	2012 m. gegužės mėn. numatomas 20 dalyvių dalyvavimas pažintinėje kelionė  Daugpilyje,  Projekto metu numatomas 20 asmenų Panevėžio miesto atstovų vykimas į pažintinį vizitą Daugpilyje. Vizito tikslas- susipažinimas su sporto veiklų organizavimu Daugpilio mieste. Vizito trukmė 3 dienos.   Pažintinio vizito  kelionės ir apgyvendino išlaidoms skiriama- 11739, 52 Lt. (3400 eurų). Toks pats vizitas bus surengtas ir Panevėžio mieste, kuriame dalyvaus 20 Daugpilio miesto atstovų.    

	Seminaras jaunųjų futbolininkų mokymo programos parengimui. 


	11 739, 52
	Projekto metu bus surengtas darbinis seminaras, skirtas jaunųjų futbolininkų mokymo programos parengimui. Planuojama kad jame dalyvaus 10 Panevėžio Futbolo akademijos atstovų. Seminaro trukmė- 3 dienos. Seminaras vyks 2013 m. sausio mėn. Kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms – transportui, draudimui, apgyvendinimui skiriama 11739, 52 Lt. (3400 eurų). Toks pats seminaras įvyks Panevėžio mieste įvyks 2012 mėn. birželio mėn.

	Projekto viešinimas. 


	3 452, 28
	Įgyvendinant projekto reikalavimus numatomos šios viešinimo veiklos: 2 straipsniai spaudoje, 750 vnt. projekto brošiūrų lietuvių ir anglų k., skrajučių išleidimas. Šios viešinimo priemonės bus parengtos 2012 m. balandžio mėn. Projekto viešinimui skiriama suma 3452, 28 Lt (1000 eurų).

	Finalinės projekto konferencijos Panevėžio mieste surengimas. 


	11 221,60 
	2013 m. birželio mėn. Panevėžyje bus surengta Finalinė projekto konferencija. Konferencijos organizavimui skiriama suma- 10358,40 Lt (3000 eurų)  Planuojama konferencijos dalyvių skaičius – 70. Suvenyrams konferencijos dalyviams planuojama skirti 863,20 Lt.

	Projekto auditas. 


	13 811,20
	Įgyvendinant projekto reikalavimus pasibaigus kiekvienam projekto ataskaitiniam etapui reikalingas atlikti auditas. Viso projekto įgyvendinimo metu numatomi 4 ataskaitiniai laikotarpiai.  Auditui skiriama suma  3452,80 Lt. (4000 eurų).


PROJEKTO IŠLAIDŲ GRAFIKAS: 
	Projekto mėnuo
	Išlaidos
	Išlaidų tipas
	Numatomas programos LATLIT finasavimo grafikas

	1
	10586,28
	Projektų vadovo atlyginimas, kelionės išlaidos, administravimo išlaidos, organizacinės technikos pirkimas
	

	2
	4716,53
	Projektų vadovo atlyginimas, kelionės išlaidos, administravimo išlaidos
	

	3
	118658,92
	Projektų vadovo atlyginimas, kelionės išlaidos, administravimo išlaidos, sporto inventoriaus pirkimas, sporto aprangos pirkimas, projekto viešinimas 
	

	4
	25719,91
	Projektų vadovo atlyginimas, kelionės išlaidos, administravimo išlaidos, audito išlaidos, sporto renginio organizavimas, kelionė į Daugpilį (pažintinis vizitas)   
	

	5
	9781,78
	Projektų vadovo atlyginimas, kelionės išlaidos, administravimo išlaidos, dalyvavimas sporto renginyje Daugpilyje
	

	6
	10527,59
	Projektų vadovo atlyginimas, kelionės išlaidos, administravimo išlaidos, sporto renginio organizavimas
	79707,23 

	7
	9781,78
	Projektų vadovo atlyginimas, kelionės išlaidos, administravimo išlaidos, audito išlaidos, dalyvavimas sporto renginyje Daugpilyje
	

	8
	10527,59
	Projektų vadovo atlyginimas, kelionės išlaidos, administravimo išlaidos, sporto renginio organizavimas
	34160,24

	9
	9781,78
	Projektų vadovo atlyginimas, kelionės išlaidos, administravimo išlaidos, audito išlaidos, dalyvavimas sporto renginyje Daugpilyje
	

	10
	7996,68
	Projektų vadovo atlyginimas, kelionės išlaidos, administravimo išlaidos, auditas
	

	11
	4543,88
	Projektų vadovo atlyginimas, kelionės išlaidos, administravimo išlaidos
	

	12
	16283,40
	Projektų vadovo atlyginimas, kelionės išlaidos, administravimo išlaidos, dalyvavimas seminare jaunųjų futbolininkų mokymo programos parengimui Daugpilyje
	45291,66 

	13
	4543,88
	Projektų vadovo atlyginimas, kelionės išlaidos, administravimo išlaidos,
	

	14
	15765,48
	Projektų vadovo atlyginimas, kelionės išlaidos, administravimo išlaidos, sporto renginio organizavimas Panevėžyje, dalyvavimas sporto renginyje Daugpilyje
	19410,71

	15
	15765,48
	Projektų vadovo atlyginimas, kelionės išlaidos, administravimo išlaidos, sporto renginio organizavimas Panevėžyje, dalyvavimas sporto renginyje Daugpilyje
	

	16
	13234,58
	Projektų vadovo atlyginimas, kelionės išlaidos, administravimo išlaidos, auditas, dalyvavimas sporto renginyje Daugpilyje
	38614,80

	17
	21749,19
	Projektų vadovo atlyginimas, kelionės išlaidos, administravimo išlaidos, sporto renginio organizavimas Panevėžyje, finalinės konferencijos Panevėžyje organizavimas
	

	18
	7996,68
	Projektų vadovo atlyginimas, kelionės išlaidos, administravimo išlaidos, auditas
	

	19 
	
	
	16 549,20

	20 
	
	
	

	21
	
	
	25573,37

	22
	
	
	

	23
	
	
	10960,02


