AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DĖL PRITARIMO TĘSTI PROJEKTĄ „NEVĖŽIO UPĖS IŠVALYMAS NUO PRAEITIES TARŠOS KENKSMINGOMIS MEDŽIAGOMIS UŽTERŠTO DUMBLO PANEVĖŽIO MIESTO RIBOSE“ 
      1.Problemos esmė:VšĮ „Grunto valymo technologijos“ atliko Nevėžio upės dugno nuosėdų tyrimus atkarpoje tarp Nemuno ir Savitiškio gatvių. Pagrindiniai rodikliai yra šie:
                     –    upės atkarpos ilgis 2 km;

–    nuogulų paplitimo plotas 11 207,9 m²;

· bendras dumblo tūris 3750 m³;

· visas susikaupęs tirtoje atkarpoje dumblas yra užterštas naftos produktais arba sunkiaisiais metalais;

· dumblo sankaupos susiklosčiusios aukštutinėje (4 sankaupų plotai) ir žemutinėje ( 6 sankaupų plotai) upės atkarpose. Vidurinėje dalyje apie 800 m. dumblo sankaupų nenustatyta. 
       Pagal šiuo metu galiojantį finansavimo aprašą Projekto finansavimas pratęstas iki 2014 m. gruodžio 31.  Numatoma, kad projektų finansavimo pabaiga bus pratęsta iki 2015 m. rugsėjo mėn.

2. Kaip šiuo metu sprendžiami projekte aptarti klausimai:

Aplinkos projektų valdymo agentūra pratęsė projekto finansavimą iki 2014 m. gruodžio 31d. su pritarimu tęsti projekto įgyvendinimą atkarpoje nuo

Nemuno g. iki Savitiškio g.

           Aplinkos projektų valdymo agentūroje 2014 m. balandžio 30 d. įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovai, Aplinkos ministerijos atstovai ir Panevėžio miesto Savivaldybės atstovai. Aplinkos projektų valdymo agentūra neprieštaravo, kad būtų perkama rangos darbai  kartu su techninio projekto parengimu. Susitikimo metu buvo pateikta informacija, kad iki 2014 m. rugsėjo 1 d. nepasirašius sutarties su rangovu projekto darbams atlikti ES struktūrinių fondų paramos lėšos, skirtos Panevėžio m. savivaldybei  bus perduotos kitoms savivaldybėms. Savivaldybė įpareigota iki  2014 m. gegužės 19 d. Aplinkos projektų valdymo agentūrai  turime pateikti pirkimo dokumentus peržiūrai. Patvirtinus pirkimo dokumentus, bus atliekami viešieji pirkimai.

           Parengtas ir teikiamas svarstyti savivaldybės Tarybai sprendimo projektas:

             1.Pritarti tęsti projekto „Nevėžio upės išvalymas nuo praeities taršos kenksmingomis medžiagomis užteršto dumblo Panevėžio mieste“  vykdymą atkarpoje
tarp Nemuno ir Savitiškio gatvių.

             2. Skirti 15 % nuo projekto vertės 1 punkte minimam projektui iš dalies finansuoti, ne daugiau kaip 262 000 Lt. ir netinkamoms išlaidoms finansuoti

      3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama: 
            Vertintoje Nevėžio  upės atkarpoje dumblo sankaupos susiklosčiusios aukštutinėje ir žemutinėje dalyse. Sankaupų paplitimas upės vagos išilginiame pjūvyje gali būti charakterizuojamas: aukštutinėje dalyje (žemiau Nemuno gatvės) 400 m atkarpoje nustatyti keturi dumblo paplitimo plotai, dviejuose dumblo kiekis kinta nuo 70 m³ iki 120 m³, kituose dviejuose plotuose dumblo kiekis apytikriai po 700 m³. Žemiau atkarpoje apie 800 m dumblo sankaupų nerasta. Žemutinėje upės dalyje nustatyti šeši dumblo paplitimo plotai. Juose dumblo kiekiai kinta nuo 200 m³ iki 600 m³. bendras nuogulų paplitimo plotas 11 207,9 m², bendras dumblo tūris 3750 m³.

             Pagal LAND  9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus“ upė priskirta I grupei (labai jautrių taršai). Naftos produktų koncentracijos, viršijančios ribines vertes, nustatytos dvylikoje tirtų dugno nuosėdų bandinių. Ribinės patikslintos vertės viršijamos  nuo 2 iki 59 kartų. Visuose tirtuose bandiniuose sunkiųjų metalų koncentracijos viršijo ribines vertes. Visas tirtoje Nevėžio atkarpoje susikaupęs dumblas yra užterštas naftos produktais arba sunkiaisiais metalais.
             Tęsiant projekto „Nevėžio upės išvalymas nuo praeities taršos kenksmingomis medžiagomis užteršto dumblo Panevėžio mieste“  vykdymą atkarpoje

tarp Nemuno ir Savitiškio gatvių, bus pašalinta praeities tarša, esanti Nevėžio upėje. Projekto įgyvendinimo metu būtų gerinama Nevėžio upės būklė ties Kultūros ir poilsio parku.

      4.   Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

     Šiuo metu projekto įgyvendinimui deklaruojama suma 1746686,20 Lt. su PVM,  su Savivaldybės finansiniu prisidėjimu 15 % ( 262 000 Lt.), kuris buvo
 planuotas ankstesniame etape. Parengiamiesiems darbams finansuoti skirta 15125 Lt. Tai bus išlaidos netinkamos finansuoti paramos lėšomis. Ankstesniame etape projektavimo darbų išlaidos 21664.80 Lt. buvo kompensuotos. Perkant rangos darbus su techninio projekto parengimu, projektavimo darbų vertė nurodoma atskira eilute projekto biudžete. Remiantis Aplinkos projektų valdymo agentūros nuomone, projektavimo darbai bus pripažinti netinkamomis finansuoti išlaidomis.

Jei būtų perkama Techninio projekto korektūra, projekto autoriai „Grunto valymo technologijos“ projektavimo darbus preliminariai įvertino 58 000 Lt.  Projekto įgyvendinimo vertė dėl pakitusių rodiklių pasikeis.  (Galutinis rezultatas priklauso nuo viešųjų pirkimų rezultato).
5. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:
       Tęsianti projekto „Nevėžio upės išvalymas nuo praeities taršos kenksmingomis medžiagomis užteršto dumblo Panevėžio mieste“  vykdymą egzistuoja 
realios grėsmės: 
· terminai labai glausti, iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. nepasirašius sutarties su rangovu, finansavimas bus nutrauktas;

·  nespėjus įgyvendinti projekto per skirtus terminus, atliktų darbų išlaidas turės padengti savivaldybė; 
· esamas finansavimas gali būti nepakankamas rangos darbams atlikti , dėl dumblo utilizavimo kaštų;
· projektavimo darbai pripažinti netinkamais finansuoti;
· per sekančius 5 metus reikalinga tirti vandens būklę Nevėžio upėje, nepagerėjus rodikliams reikės grąžinti paramos sumą.
             Pastaba: mažinti projekto apimčių negalima, nes šiuo atveju vandens telkinio būklė nebus pagerinta.

6. Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

       Sprendimo projektas parengtas Savivaldybės administracijos iniciatyva. Projekto rengėjas- savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius. Sprendimo 
projektas vertintas antikorupciniu požiūriu (vertinimas pridedamas).

              Ekologijos skyriaus vyresnysis specialistas 

Valdas Mačikėnas
