Projekto „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“, projekto kodas Nr.VP1-2.2-ŠMM-10-V-03-001, finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-03-001

1 priedas
[image: image1.png]



PROJEKTO APRAŠYMAS
1. PROJEKTO VYKDYTOJO DUOMENYS
	Asmuo ryšiams
	

	
	Vardas, Pavardė:
	Asta Morkūnienė

	
	Pareigos:
	L. e. Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėjos pareigas 

	
	Telefono numeris:
	(8 5) 210 9830 

	
	Fakso numeris:
	(8 5) 272 4315

	
	El. Pašto adresas:
	asta.morkuniene@upc.smm.lt 


2. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PARTNERĮ (-IUS) 
	Ar projektas turi partnerį (ius)
	[image: image2.png]


 taip
[image: image3.png]


 ne


	Eil. Nr
	Partnerio pavadinimas
	Kodas
	Buveinės adresas

	
	
	
	gatvė
	namo nr.
	pašto kodas
	vietovė

	1.
	Švietimo informacinių technologijų centras
	190996082
	Suvalkų g.
	1
	LT-03106
	Vilnius

	2.
	Panevėžio rajono savivaldybės administracija
	188774594
	Vasario 16-osios g. 
	27
	LT-35185
	Panevėžys

	3.
	Panevėžio miesto savivaldybės administracija
	288724610
	Laisvės a.
	20
	LT-35200 
	Panevėžys

	4.
	Anykščių rajono savivaldybės administracija
	188774637
	J.Biliūno g.
	23
	LT-29111 
	Anykščiai

	5.
	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
	188773688
	Klaipėdos g. 
	2
	LT-96130 
	Gargždai


3. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ, KURIAM ĮGYVENDINTI SKIRTAS FINANSAVIMAS
	Projekto įgyvendinimo vieta:
	[image: image4.png]


 miesto gyvenamoji vietovė
[image: image5.png]


 kaimo gyvenamoji vietovė
[image: image6.png]


 netaikytina


Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis lėšų:
	Apskritis
	Savivaldybė

	Panevėžio apskritis
	Panevėžio miesto


Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka projekto nauda:
	Visos savivaldybės
	[image: image7.png]





	Eil. Nr.
	Savivaldybės pavadinimas
	Požy-mis
	Eil. Nr.
	Savivaldybės pavadinimas
	Požy-mis
	Eil. Nr.
	Savivaldybės pavadinimas
	Požy-mis

	1.
	Akmenės rajono
	[image: image8.png]



	21.
	Klaipėdos rajono
	[image: image9.png]



	41.
	Skuodo rajono
	[image: image10.png]




	2.
	Alytaus miesto
	[image: image11.png]



	22.
	Kretingos rajono
	[image: image12.png]



	42.
	Šakių rajono
	[image: image13.png]




	3.
	Alytaus rajono
	[image: image14.png]



	23.
	Kupiškio rajono
	[image: image15.png]



	43.
	Šalčininkų rajono
	[image: image16.png]




	4.
	Anykščių rajono
	[image: image17.png]



	24.
	Lazdijų rajono
	[image: image18.png]



	44.
	Šiaulių miesto
	[image: image19.png]




	5.
	Birštono
	[image: image20.png]



	25.
	Marijampolės
	[image: image21.png]



	45.
	Šiaulių rajono
	[image: image22.png]




	6.
	Biržų rajono
	[image: image23.png]



	26.
	Mažeikių rajono
	[image: image24.png]



	46.
	Šilalės rajono
	[image: image25.png]




	7.
	Druskininkų
	[image: image26.png]



	27.
	Molėtų rajono
	[image: image27.png]



	47.
	Šilutės rajono
	[image: image28.png]




	8.
	Elektrėnų
	[image: image29.png]



	28.
	Neringos miesto
	[image: image30.png]



	48.
	Širvintų rajono
	[image: image31.png]




	9.
	Ignalinos rajono
	[image: image32.png]



	29.
	Pagėgių
	[image: image33.png]



	49.
	Švenčionių rajono
	[image: image34.png]




	10.
	Jonavos rajono
	[image: image35.png]



	30.
	Pakruojo rajono
	[image: image36.png]



	50.
	Tauragės rajono
	[image: image37.png]




	11.
	Joniškio rajono
	[image: image38.png]



	31.
	Palangos miesto
	[image: image39.png]



	51.
	Telšių rajono
	[image: image40.png]




	12.
	Jurbarko rajono
	[image: image41.png]



	32.
	Panevėžio miesto
	[image: image42.png]



	52.
	Trakų rajono
	[image: image43.png]




	13.
	Kaišiadorių rajono
	[image: image44.png]



	33.
	Panevėžio rajono
	[image: image45.png]



	53.
	Ukmergės rajono
	[image: image46.png]




	14.
	Kalvarijos
	[image: image47.png]



	34.
	Pasvalio rajono
	[image: image48.png]



	54.
	Utenos rajono
	[image: image49.png]




	15.
	Kauno miesto
	[image: image50.png]



	35.
	Plungės rajono
	[image: image51.png]



	55.
	Varėnos rajono
	[image: image52.png]




	16.
	Kauno rajono
	[image: image53.png]



	36.
	Prienų rajono
	[image: image54.png]



	56.
	Vilkaviškio rajono
	[image: image55.png]




	17.
	Kazlų Rūdos
	[image: image56.png]



	37.
	Radviliškio rajono
	[image: image57.png]



	57.
	Vilniaus miesto
	[image: image58.png]




	18.
	Kėdainių rajono
	[image: image59.png]



	38.
	Raseinių rajono
	[image: image60.png]



	58.
	Vilniaus rajono
	[image: image61.png]




	19.
	Kelmės rajono
	[image: image62.png]



	39.
	Rietavo
	[image: image63.png]



	59.
	Visagino miesto
	[image: image64.png]




	20.
	Klaipėdos miesto
	[image: image65.png]



	40.
	Rokiškio rajono
	[image: image66.png]



	60.
	Zarasų rajono
	[image: image67.png]





4. TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS (SANTRAUKA)
	Projekto esmė

	Neformalusis vaikų švietimas(NVŠ) yra savarankiška savivaldybių funkcija, todėl atskirose savivaldybėse NVŠ teikėjų tinklas ir NVŠ skiriamas finansavimas labai netolygus, dėl to vaikų dalyvavimas NVŠ programose yra socialiai neteisingas. Atskirose savivaldybėse NVŠ mokyklos vienam ugdytiniui per metus tenka nuo 96 Lt iki 1 698 Lt. Savivaldybės nesprendžia tinklo plėtros klausimų, naudojant vaikų ir jaunimo organizacijų, privačių neformaliojo švietimo teikėjų teikiamas paslaugas. Šios organizacijos, palyginti su savivaldybių įsteigtomis NVŠ mokyklomis, veikia nelygiomis finansavimo sąlygomis. ŠMM parengtoje NVŠ koncepcijos 2011 metų projekte, siūloma sąvoką „neformalusis vaikų švietimas“ keisti sąvoka „Pasirenkamasis vaikų švietimas“ (PVŠ). PVŠ programas siūloma skirstyti į 2 grupes: neformaliojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio vaikų ugdymo programas. Vaikui, baigus PVŠ programą, gali būti pripažįstamas asmens tam tikros srities išsilavinimas. Koncepcijoje siūloma PVŠ finansuoti lėšų skyrimo vienam vaikui principu. Pagal neformaliojo ugdymo programas dirbančius švietimo teikėjus, pateikusius programas informacinėje sistemoje, renkasi vaikai. Švietimo teikėjams ir vaiko tėvams sudarius mokymosi sutartį ir ją deklaravus informacinėje sistemoje, švietimo teikėjui (mokytojui) skiriamos vaiko PVŠ krepšelio lėšos. Siekiant visas koncepcijoje apibrėžtas NVŠ kaitos kryptis patikrinti praktikoje, būtina sukurti ir keliose savivaldybėse išbandyti naują PVŠ finansavimo modelį. Projekto tikslas-tobulinti Lietuvos pasirenkamojo(neformaliojo) vaikų švietimo sistemą, siekiant gerinti jo prieinamumą ir veiklų įvairovę. Projekto metu bus sukurta: pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelis; pasirenkamojo vaikų švietimo programų kokybės vertinimo bei užtikrinimo sistema; informacinė pasirenkamojo vaikų švietimo sistema. Pasirenkamasis vaikų švietimas apibūdinamas kaip neformalusis ugdymas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas. 


	Informacija apie projekto valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą

	Pareiškėjas Ugdymo plėtotės centras vykdys projekto administravimą. Projekto vadovas užtikrina sėkmingą projekto įgyvendinimą, projekto vadovo pavaduotojas koordinuoja projekto darbuotojų veiklą, projekto finansininkas atsako už projekto finansinių dokumentų apskaitą, buhalteris rengia mokėjimo prašymus, viešųjų pirkimų organizatorius rengia viešuosius pirkimus, techninis darbuotojas rengia dokumentus, tvarko dok. registrus, darbuotojų asmens bylas. Projekto partneris biudžetinė įstaiga Švietimo informacinių technologijų centras. Teiks techninę bazę projekto informacinėms sistemoms, užtikrins jų integravimą veikiančias švietimo informacines sistemas. Projekto 4 partneriai: Panevėžio rajono ir miesto, Anykščių rajono, Klaipėdos rajono savivaldybių administracijos. Dalyvauti projekte paraiškas buvo pateikusios 22 savivaldybės. Savivaldybės parinktos atrankos būdu (protokolas pridedamas).Pastarosiose keturiose savivaldybėse bus atliekamas pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio bandymas.


	Projekto tęstinumas:

	Įdiegus informacinę PVŠ sistemą didės neformaliojo švietimo prieinamumas, bus racionaliau, veiksmingiau panaudojamos neformaliajam švietimui skiriamos valstybės ir savivaldybių lėšos. Elektroninė duomenų bazė bei valdymo, finansų sistema leis efektyviai valdyti informaciją bei lėšas, užtikrinant, kad jas gauna mokinių pasirinkti, valstybės nustatytus reikalavimus(pagal projekto metu parengtą tvarką)atitinkantys paslaugų teikėjai (mokytojai).Sukūrus, įdiegus PVŠ finansavimo modelį  ES struktūrinės paramos lėšomis, jis toliau funkcionuos palaikomas iš valstybės lėšų. ŠMM yra numačiusi dalį Mokinio krepšelio lėšų, likusių nepanaudotų, sumažėjus vaikų po rugsėjo 1 d., skirti savivaldybėms (pagal projekto metu parengtą metodiką) kaip tikslinę dotacija PVŠ krepšeliams finansuoti.2012 m. rugsėjo-gruodžio mėn. yra numatyta skirti 20 mln.Lt, nuo 2013 metų-po 80 mln.Lt visiems metams. Visos savivaldybės, pritaikiusios projekto metu sukurtą modelį, už tas pačias lėšas galės ugdyti daugiau vaikų. 


5. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS
	Nr.
	Tikslai
	Nr.
	Uždaviniai
	Nr.
	Projekto veiklos
	Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai

	1
	Tobulinti Lietuvos pasirenkamojo (neformaliojo) vaikų švietimo sistemą, siekiant gerinti jos prieinamumą.
	1.1
	Gerinti pasirenkamojo (neformaliojo) vaikų švietimo veiklų kokybę ir įvairovę.
	1.1.1
	Parengti ir savivaldybėse išbandyti pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelį.
	Parengtas finansavimo modelis, 1 vnt., 5200 mokinių.

	
	
	
	
	1.1.2
	Sukurti ir savivaldybėse išbandyti informacinę pasirenkamojo vaikų švietimo sistemą.
	1 informacinė sistema.

	
	
	
	
	1.1.3
	Sukurti ir išbandyti pasirenkamojo vaikų švietimo programų kokybės vertinimo bei užtikrinimo sistemą.
	1 vertinimo ir stebėsenos modelis,  suteikta   1100 konsultacijų.

	
	
	
	
	1.1.4
	Ugdyti pasirenkamojo vaikų švietimo sistemos dalyvių, švietimo paslaugų teikėjų bei politikos formuotojų kompetencijas.
	Apmokyta 840 mokytojų, apmokyta 60 mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų.

	
	
	
	
	1.1.5
	Atlikti pasirenkamojo vaikų švietimo prieinamumo tyrimą.
	Atliktas tyrimas, 1 vnt.

	
	
	1.2
	Tobulinti Lietuvos pasirenkamojo (neformaliojo) vaikų švietimo sistemos teisinę bazę.
	1.2.1
	Teisės aktų  atitikties vertinimas ir projektų rengimas.
	Parengta 20 vnt. teisės aktų projektų.

	2
	Didinti visuomenės įsitraukimą į visuminį vaiko asmenybės ugdymą. 
	2.1
	Pristatyti pasirenkamojo vaikų švietimo modelį ir pasirengti taikyti visoje Lietuvoje
	2.1.1
	Pasirenkamojo vaikų švietimo dalyvių interesų derinimas. 
	Suformuotos ir veikiančios 4 ekspertinės grupės.

	
	
	
	
	2.1.2
	Pristatyti Lietuvos visuomenei pasirenkamojo vaikų švietimo koncepciją bei finansavimo modelį. 
	Parengta ir įgyvendinta PVŠ finansavimo modelio viešinimo strategija, 1 vnt., 


6. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS
	Projekto įgyvendinimo trukmė (veiklų įgyvendinimo trukmė) (mėn.):
	24


	Eil. Nr.
	Projekto veiklos pavadinimas
	Pradėta iki paramos sutarties pradžios
	Projekto veiklos pradžios data
	Projekto veiklos pabaigos data
	Projekto veiklos vykdymas

	
	
	
	
	
	11-10
	11-11
	11-12
	12-01
	12-02
	12-03
	12-04

	1.
	1.1.1. Parengti ir savivaldybėse išbandyti pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelį.
	Ne
	2011-10
	2013-07
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.
	1.1.2. Sukurti ir savivaldybėse išbandyti informacinę pasirenkamojo vaikų švietimo sistemą.
	Ne
	2011-10
	2013-04
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.
	1.1.3. Sukurti ir išbandyti pasirenkamojo vaikų švietimo programų kokybės vertinimo bei užtikrinimo sistemą.
	Ne
	2011-10
	2013-09
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4.
	1.1.4. Ugdyti pasirenkamojo vaikų švietimo sistemos dalyvių, švietimo paslaugų teikėjų bei politikos formuotojų kompetencijas.
	Ne
	2012-01
	2013-03
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	5.
	1.1.5. Atlikti pasirenkamojo vaikų švietimo prieinamumo tyrimą.
	Ne
	2012-01
	2013-09
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	6.
	1.2.1. Teisės aktų  atitikties vertinimas ir projektų rengimas.
	Ne
	2012-01
	2013-09
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	7.
	2.1.1. Pasirenkamojo vaikų švietimo dalyvių interesų derinimas. 
	Ne
	2012-03
	2013-09
	
	
	
	
	
	X
	X

	8.
	2.1.2. Pristatyti Lietuvos visuomenei pasirenkamojo  vaikų švietimo koncepciją bei finansavimo modelį. 
	Ne
	2012-01
	2013-10
	
	
	
	X
	X
	X
	X


	Eil. Nr.
	Projekto veiklos pavadinimas
	Pradėta iki paramos sutarties pradžios
	Projekto veiklos pradžios data
	Projekto veiklos pabaigos data
	Projekto veiklos vykdymas

	
	
	
	
	
	12-05
	12-06
	12-07
	12-08
	12-09
	12-10
	12-11

	1.
	1.1.1. Parengti ir savivaldybėse išbandyti pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelį.
	Ne
	2011-10
	2013-07
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.
	1.1.2. Sukurti ir savivaldybėse išbandyti informacinę pasirenkamojo vaikų švietimo sistemą.
	Ne
	2011-10
	2013-04
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.
	1.1.3. Sukurti ir išbandyti pasirenkamojo vaikų švietimo programų kokybės vertinimo bei užtikrinimo sistemą.
	Ne
	2011-10
	2013-09
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4.
	1.1.4. Ugdyti pasirenkamojo vaikų švietimo sistemos dalyvių, švietimo paslaugų teikėjų bei politikos formuotojų kompetencijas.
	Ne
	2012-01
	2013-03
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5.
	1.1.5. Atlikti pasirenkamojo vaikų švietimo prieinamumo tyrimą.
	Ne
	2012-01
	2013-09
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6.
	1.2.1. Teisės aktų  atitikties vertinimas ir projektų rengimas.
	Ne
	2012-01
	2013-09
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.
	2.1.1. Pasirenkamojo vaikų švietimo dalyvių interesų derinimas. 
	Ne
	2012-03
	2013-09
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8.
	2.1.2. Pristatyti Lietuvos visuomenei pasirenkamojo  vaikų švietimo koncepciją bei finansavimo modelį. 
	Ne
	2012-01
	2013-10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


	Eil. Nr.
	Projekto veiklos pavadinimas
	Pradėta iki paramos sutarties pradžios
	Projekto veiklos pradžios data
	Projekto veiklos pabaigos data
	Projekto veiklos vykdymas

	
	
	
	
	
	12-12
	13-01
	13-02
	13-03
	13-04
	13-05
	13-06

	1.
	1.1.1. Parengti ir savivaldybėse išbandyti pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelį.
	Ne
	2011-10
	2013-07
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.
	1.1.2. Sukurti ir savivaldybėse išbandyti informacinę pasirenkamojo vaikų švietimo sistemą.
	Ne
	2011-10
	2013-04
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	3.
	1.1.3. Sukurti ir išbandyti pasirenkamojo vaikų švietimo programų kokybės vertinimo bei užtikrinimo sistemą.
	Ne
	2011-10
	2013-09
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4.
	1.1.4. Ugdyti pasirenkamojo vaikų švietimo sistemos dalyvių, švietimo paslaugų teikėjų bei politikos formuotojų kompetencijas.
	Ne
	2012-01
	2013-03
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	5.
	1.1.5. Atlikti pasirenkamojo vaikų švietimo prieinamumo tyrimą.
	Ne
	2012-01
	2013-09
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6.
	1.2.1. Teisės aktų  atitikties vertinimas ir projektų rengimas.
	Ne
	2012-01
	2013-09
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.
	2.1.1. Pasirenkamojo vaikų švietimo dalyvių interesų derinimas. 
	Ne
	2012-03
	2013-09
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8.
	2.1.2. Pristatyti Lietuvos visuomenei pasirenkamojo  vaikų švietimo koncepciją bei finansavimo modelį. 
	Ne
	2012-01
	2013-10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


	Eil. Nr.
	Projekto veiklos pavadinimas
	Pradėta iki paramos sutarties pradžios
	Projekto veiklos pradžios data
	Projekto veiklos pabaigos data
	Projekto veiklos vykdymas

	
	
	
	
	
	13-07
	13-08
	13-09
	13-10
	
	
	

	1.
	1.1.1. Parengti ir savivaldybėse išbandyti pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelį.
	Ne
	2011-10
	2013-07
	X
	
	
	
	
	
	

	2.
	1.1.2. Sukurti ir savivaldybėse išbandyti informacinę pasirenkamojo vaikų švietimo sistemą.
	Ne
	2011-10
	2013-04
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	1.1.3. Sukurti ir išbandyti pasirenkamojo vaikų švietimo programų kokybės vertinimo bei užtikrinimo sistemą.
	Ne
	2011-10
	2013-09
	X
	X
	X
	
	
	
	

	4.
	1.1.4. Ugdyti pasirenkamojo vaikų švietimo sistemos dalyvių, švietimo paslaugų teikėjų bei politikos formuotojų kompetencijas.
	Ne
	2012-01
	2013-03
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	1.1.5. Atlikti pasirenkamojo vaikų švietimo prieinamumo tyrimą.
	Ne
	2012-01
	2013-09
	X
	X
	X
	
	
	
	

	6.
	1.2.1. Teisės aktų  atitikties vertinimas ir projektų rengimas.
	Ne
	2012-01
	2013-09
	X
	X
	X
	
	
	
	

	7.
	2.1.1. Pasirenkamojo vaikų švietimo dalyvių interesų derinimas. 
	Ne
	2012-03
	2013-09
	X
	X
	X
	
	
	
	

	8.
	2.1.2. Pristatyti Lietuvos visuomenei pasirenkamojo  vaikų švietimo koncepciją bei finansavimo modelį. 
	Ne
	2012-01
	2013-10
	X
	X
	X
	X
	
	
	


7. STEBĖSENOS RODIKLIAI
	Rodiklio pavadinimas
	Vienetai
	Reikšmė

	Produktų rodikliai

	mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas
	Skaičius
	60,00

	moksleiviai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas
	Skaičius
	5.200,00

	mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas
	Skaičius
	840,00

	Rezultatų rodikliai

	mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis
	Procentai
	90,00

	Bazinis: mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas
	Skaičius
	60,00

	Pokyčio: mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus skaičius
	Skaičius
	54,00

	moksleivių, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis
	Procentai
	90,00

	Bazinis: moksleiviai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas
	Skaičius
	5.200,00

	Pokyčio: moksleivių, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis
	Skaičius
	4.680,00

	mokytojų (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis
	Procentai
	90,00

	Bazinis: mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas
	Skaičius
	840,00

	Pokyčio: mokytojų (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus skaičius
	Skaičius
	756,00


8. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIOSIOMS SRITIMS
	Parametras
	Pagrindimas

	
	

	Darnus vystymasis
	Pagal Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos nuostatas projektas atitinka šiuos reikalavimus:
- nepažeidžia aplinkos apsaugos reikalavimų; 
- nedaro neigiamos įtakos sprendžiant socialines bei ekonomines problemas (švietimo ir mokslo vaidmuo, kokybė bei prieinamumas; nedarbas, skurdas arba socialinė atskirtis);
- neprieštarauja darnaus vystymosi nuostatoms regionų plėtros srityje vadovaujantis Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 (Žin., 2005, Nr. 66-2370). 

Projektas apims visas savivaldybes. 

	Lyčių lygybė ir nediskriminavimas
	Projekto įgyvendinimas turės teigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principo įgyvendinimui, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo bei Lietuvos Respublikos vyrų ir moterų lygių galimybių įstatymo nuostatas:
- užtikrinamos vienodos galimybės vyrams ir moterims dalyvauti projekto veiklose ir naudotis projekto rezultatais;
- užtikrinamos vienodos galimybės bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus negalios, seksualinės orientacijos atstovams dalyvauti projekte ir naudotis projekto rezultatais.

Projekte įgyti /tobulinti kompetencijas galės visi asmenys nepriklausomai nuo kilmės, lyties, lytinės orientacijos, religijos. 


9. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS VIEŠUMO PRIEMONĖS
	Viešumo priemonė (-ės)
	Požymis

	Pastatyti nuolatinį (-ius) aiškinamąjį (-uosius) stendą (-us), esant sąlygoms, nurodytoms Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 2 dalyje
	[image: image68.png]




	Pastatyti informacinį (-ius) stendą (-us), esant sąlygoms, nurodytoms Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 3 dalyje
	[image: image69.png]




	Paskelbti, kad įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš ES fondų, nurodant tam tikros veiksmų programos pavadinimą pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas
	[image: image70.png]




	Dalyvaujantiems projekte pranešti apie projekto finansavimą iš ES fondų, nurodant tam tikros veiksmų programos pavadinimą, šią informaciją pateikiant dalyvavimą patvirtinančiuose pažymėjimuose ir sertifikatuose pagal Reglamento Nr.1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas
	[image: image71.png]





______________________________
VP1-2.2-ŠMM-10-V-03-001
______________________________________
►1003035146966

