## I Prioritetas
Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2014 metų ataskaitos, patvirtintos 2015 m. rugsėjo d. sprendimu Nr. 3 priedas
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO LYGIO RODIKLIAI UŽ 2014 M. IŠ VISO (VISI PRIORITETAI)
2014 m.
Įgyvendintų priemonių dalis (proc.) |  |  |  | 86.2
Planuota priemonių |  |  |  | 124
Įgyvendinta priemonių |  |  |  | 1
Vykdoma (arba iš dalies vykdoma) priemonių |  |  |  | 107
Nevykdoma priemonių |  |  |  | 17
I PRIORITETAS. PANEVĖŽIO KONKURENCINIO (METROPOLINIO) POTENCIALO STIPRINIMAS
2014 m.
Įgyvendintų priemonių dalis (proc.) |  |  |  | 72
Planuota priemonių |  |  |  | 25
Įgyvendinta priemonių
Vykdoma (arba iš dalies vykdoma) priemonių |  |  |  | 18
Nevykdoma priemonių |  |  |  | 7
II PRIORITETAS. KOKYBIŠKŲ GYVENIMO SĄLYGŲ IR AUKŠTOS SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS
2014 m.
Įgyvendintų priemonių dalis (proc.) |  |  |  | 90.2
Planuota priemonių |  |  |  | 72
Įgyvendinta priemonių |  |  |  | 1
Vykdoma (arba iš dalies vykdoma) priemonių |  |  |  | 65
Nevykdoma priemonių |  |  |  | 6
III PRIORITETAS. DARNI MIESTO TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
2014 m.
Įgyvendintų priemonių dalis (proc.) |  |  |  | 85.2
Planuota priemonių |  |  |  | 27
Įgyvendinta priemonių
Vykdoma (arba iš dalies vykdoma) priemonių |  |  |  | 23
Nevykdoma priemonių |  |  |  | 4
IŠ VISO (VISOS PRIEMONĖS)
Eil. Nr. | Priemonė |  | Rezultatas |  |  |  | 2014 metai
|  |  |  | Planuota | Vykdoma | Įgyvendinta | Rezultatai/ Neįvykdymo priežastys |  | Atlikta darbų, Lt | Finansavimo šaltiniai, Lt
[8 empty] | Atsakingi, vykdytojai |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios ir kitos lėšos
1. |  | I PRIORITETAS
PANEVĖŽIO KONKURENCINIO (METROPOLINIO) POTENCIALO STIPRINIMAS
1.1. |  | Tikslas
Sukurti palankiausią verslui ir investicijoms aplinką Lietuvos šiaurės rytuose
1.1.1. |  | Uždavinys
Sudaryti palankias sąlygas inovatyviam verslui plėtotis Panevėžyje
1.1.1.1. | Remti inovatyvių įmonių plėtrą, teikti lengvatas naujai steigiamoms įmonėms |  | Paremtų įmonių skaičius – 3 per metus | 3 | 0 |  | 2014 m. nesikreipė nei viena įmonė dėl lengvatų suteikimo | PMSA Ekonomikos ir turto valdymo skyrius
1.1.1.2. | Skleisti verslumo idėjas tarp mokinių, studentų ir jaunimo |  | Surengtų seminarų, diskusijų skaičius − ≥ 4 per metus; suorganizuotų inovacijų dienų skaičius − ≥ 2 per metus |  |  | 11 | 2014 m. surengta 11 seminarų, diskusijų; PVKC nemokamą konsultaciją, seminarus norintiems pradėti verslą | PMSA, LIC, PMTP, PVKC | 39700 | 12000 |  | 25200 | 2500
1.1.2. |  | Uždavinys
Gerinti bendrą aplinką verslui
1.1.2.1. | Vykdyti rinkodarinę LEZ veiklą siekiant pritraukti investuotojus |  | LEZ išnuomotų plotų dalis − 100 proc. |  |  | + | Panevėžio pramoninio parko (LEZ) rinkodaros projektas baigtas 2014 m. Viso projekto vertė 294,1 tūkst.Lt) | PMSA | 102900 | 10300 |  | 92600
1.1.2.2. | Administracinės naštos verslui mažinimas bei procedūrų paprastinimas (leidimai, licenzijos, sąlygos) |  | Priimtų verslo sąlygų pagerinimo sprendimų skaičius − ≥ 2 |  | + |  | Leidimai, licenzijos, įvairios sąlygos išduodami pagal įstatymuose numatytus terminus. 2014 m. supaprastinta leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimo tvarka. | PMSA Ekonomikos ir turto valdymo, Architektūros ir urbanistikos skyriai
1.1.2.4. | Inicijuoti ir vykdyti efektyvias mokymosi visą gyvenimą ir kvalifikacijos kėlimo programas |  | Nedarbo lygis 2020 m. − ≤ 7 proc. |  |  | 10.4 | 2014 m. Darbo biržos organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo programose dalyvavo 259 miesto gyventojai | Darbo birža, švietimo įstaigos, verslo struktūros | 743000 |  | 547000 | 196000
1.1.3. |  | Uždavinys
Sudaryti palankias sąlygas logistikos centrui kurtis Panevėžyje
1.1.3.1. | Atlikti lobistinius ir kitus veiksmus dėl „Rail Baltica“ geležinkelio trasos išnaudojimo galimybės Panevėžio miesto ekonominiam augimui |  | Inicijuotų susitikimų ir priimtų sprendimų skaičius |  | + |  | 2014 m. vyko Panevėžio miesto mero, administracijos vadovų susitikimai su Susisiekimo ministerijos, AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovais. | PMSA
1.1.3.6. | Dalyvauti ES kaimynystės politikos realizavimo priemonėse, užmezgant darbinius santykius su Rusijos ir Baltarusijos regionais, transporto bei logistikos institucijomis |  | Inicijuotų susitikimų ir pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius |  |  | - | 2014 m. nedalyvauta tokio lygio susitikimuose | PMSA Miesto ūkio skyrius
1.1.4. |  | Uždavinys
Kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti viešąją infrastruktūrą
1.1.4.1. | Iškelti Panevėžio autobusų stotį iš miesto centro (Savanorių aikštės) į Basanavičiaus gatvę arba atlikti Panevėžio autobusų stoties teritorijos konversiją, pritaikant ją verslo skatinimui, komercinei ir bendruomenių veiklai |  | Atnaujinta autobusų stotis ir kompleksiškai sutvarkyta aplinka |  | + |  | UAB „Panevėžio autobusų parkas“ parengė Autobusų stoties pastato rekonstravimo projektinius pasiūlymus. 2014 m. sudarytos 2 darbo grupės projektui įgyvendinti. Panevėžio autobusų stoties teritorijos konversiją planuojama atlikti iš 2014 -2020 m. ES SF finansinės paramos (ITI programa) | PMSA, UAB "Panevėžio autobusų parkas"
1.2. |  | Tikslas
Formuoti draugišką verslo ir viešojo administravimo kultūros aplinką regione
1.2.1. |  | Uždavinys
Plėtoti bendradarbiavimą su viešuoju sektoriumi
1.2.1.1. | Parengti Panevėžio ir Šiaulių miestų (kaip tikslinio regiono) bendradarbiavimo programą |  | Sudarytos sutartys transporto ir logistikos, verslo ir mokslo bendradarbiavimo srityse, parengti bendri projektai |  | + |  | 2014 m. Panevėžio m. savivaldybės ir Šiaulių miesto savivaldybių atstovai bendrame pasitarime aptarė bendradarbiavimą įvairiose srityse. Dėl tolimesnių veiksmų nėra priimto konkretaus politinio sprendimo | PMSA
1.2.1.2. | Parengti Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės bendradarbiavimo gaires |  | Sudarytos sutartys verslo, logistikos ir kitose srityse |  | - |  | Nėra priimto konkretaus politinio sprendimo | PMSA
1.2.1.3. | Parengti Panevėžio miesto, regiono ir kitų Panevėžio metropolinės zonos savivaldybių bendradarbiavimo gaires |  | Sudarytos sutartys energetikos, aplinkosaugos, transporto ir logistikos, verslo, turizmo, kultūros ir sporto srityse |  | - |  | Nėra priimto konkretaus politinio sprendimo | PMSA
1.2.2. |  | Uždavinys
Plėtoti bendradarbiavimą su verslo sektoriumi
1.2.2.1. | Parengti verslo plėtros iki 2020 m. programą |  | Parengta ir įgyvendinama programa |  | - |  | 2014 m. neskirta Savivaldybės biudžeto lėšų verslo plėtros programai parengti | PMSA Ekonomikos ir turto valdymo skyrius
1.2.2.2. | Vykdyti nuolatinį viešą dialogą su verslo struktūromis |  | Verslo popiečių skaičius − ≥ 6 per metus |  |  |  | 2014 m. vyko Panevėžio miesto mero, administracijos vadovų susitikimai su verslo atstovais. | PMSA
1.2.2.3. | Skatinti įmonių įsijungimą į miesto, nacionalinius ir tarptautinius klasterius |  | Įgyvendintų viešinimo priemonių skaičius; ≥ 5 proc. padidėjęs Panevėžio įmonių skaičius |  | + |  | 2014 m. priemonė nebuvo vykdoma. Planuojama įgyvendinti per projektus iš 2014-2020 m. ES SF finansinės paramos | PMSA
1.2.3. |  | Uždavinys
Skatinti viešos ir privačios partnerystės idėjų įgyvendinimą
1.2.3.1. | Parengti studiją dėl Pajuosčio teritorijos panaudojimo verslo ir sportinio turizmo reikmėms |  | Parengta studija dėl aviacinio turizmo plėtros, didinant aerodromų pritaikymą turizmui ir rekreacijai; suformuotas aviacinio sporto kompleksas |  | - |  | Pajuosčio žemė priklauso Panevėžio raj. Savivaldybei. Nėra priimto konkretaus politinio sprendimo dėl žemės panaudojimo/ ar perėmimo ir tolimesnių veiksmų | PMSA Architektūros ir urbanistikos, Investicijų, Ekonomikos ir turto valdymo skyriai
1.3. |  | Tikslas
Formuoti Panevėžio, kaip regiono lyderio, įvaizdį
1.3.1. |  | Uždavinys
Įtraukti verslo atstovus į Panevėžio miesto, kaip regiono lyderio, įvaizdžio formavimą
1.3.1.1. | Sukurti efektyvią bendradarbiavimo su verslo įmonėmis struktūrą, įtraukiant verslą į miesto ir regiono gyvenimą |  | Sukurta bendradarbiavimo struktūra; bendrų savivaldybės ir verslo iniciatyvų skaičius |  | 9 |  | 2014 m. įkurta Verslo taryba; Vyksta nuolatinis dialogas ir bendri posėdžiai su Savivaldybe ir FIBA (Užsienio investuotojų verslo asociacija) | PMSA Ryšių su visuomene, Ekonomikos ir turto valdymo skyriai, PPAR
1.3.1.2. | Skatinti ir skleisti išsamią informaciją apie galimybes vystyti verslą potencialiems investuotojams |  | Informacijos sklaida spaudoje, internete (skaičius); iškomunikuotų sėkmės istorijų skaičius |  | + |  | Prisidėta prie leidinio „Aukštaitijos verslas“ leidimo. Parengtas miesto pristatymas investuotojams (kartu su „Investuok Lietuvoje“) | PMSA Ryšių su visuomene, Ekonomikos ir turto valdymo skyriai
1.3.1.3. | Pristatyti Panevėžį, kaip regiono lyderį, šalies ir užsienio verslo aplinkoje |  | Mugių ir konferencijų skaičius; leidinių skaičius; įgyvendintų verslo rekomendacijų dėl miesto įvaizdžio gerinimo skaičius |  | + |  | Kartu su PPAR, Panevėžio miesto ekonominė investicinė aplinka pristatyta Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Olandijoje konferncijose. PPAR dalyvavo 7 verslo misijose | PMSA Ekonomikos ir turto valdymo, Investicijų, Ryšių su visuomene skyriai, PPAR | 463000 | 19000 |  | 206000 | 238000
1.3.2. |  | Uždavinys
Parengti ir įgyvendinti miesto rinkodaros programą
1.3.2.1. | Apibrėžti miesto identitetą, numatyti bei įgyvendinti jo išryškinimui reikalingą infrastruktūrą ir komunikacines priemones |  | Sukurtas Panevėžio miesto logotipas, parengtas jo vadovas, naudojimo taisyklės; pastatytas miesto simbolis; parengtas kasmetinis miesto rinkodaros planas, įgyvendinamos priemonės; parengtos vizualios ir kitos komunikacinės priemonės, akcentuojančios miesto įvaizdžio gerinimą; atliktos apklausos |  | + |  | 2014 m. parengta ir įgyvendinta rinkodaros programa; sukurta nauja miesto rinkodaros grupė; 2014 m. Panevėžio miesto įvaizdis buvo komunikuojamas kaip šalies kultūros sostinė; atliktos apklausos internete. | PMSA Ryšių su visuomene, Architektūros ir urbanistikos skyriai | 207400 | 207400
1.3.2.2. | Numatyti ir taikyti priemones, skatinančias Panevėžio miesto kultūros, sporto, jaunimo organizacijų atstovus aktyviai dalyvauti Panevėžio miesto, kaip patrauklaus kasdieniam gyvenimui, įvaizdžio formavime |  | Bendrų priemonių, iniciatyvų skaičius |  | 350 |  | ,,Panevėžys- Lietuvos kultūros sostinė" projektas "Kultūrų sankirta" jungia virš 350 renginių. Planinga projekto rinkodara prisidėjo prie miesto įvaizdžio gerinimo. | PMSA Ryšių su visuomene, Kultūros ir meno skyriai, NVO specialistas, BĮ Kūno kultūros ir sporto centras
1.3.2.3. | Organizuoti tarptautinius ir respublikinius renginius mieste, vykdyti jų informacijos sklaidą |  | Renginių skaičius; straipsnių skaičius |  | + |  | 2014 metais vykdytas projektas ,,Panevėžys- Lietuvos kultūros sostinė". Finansuota 14 projektų, suorganizuota 315 renginių, iš jų 24 rendinius organizavo ambasados ir institutai. | PMSA Kultūros ir meno, Švietimo, Ryšių su visuomene skyriai, BĮ Kūno kultūros ir sporto centras, NVO specialistas, Panevėžio TIC | 2199000 | 988000 | 160000 |  | 1051000
1.3.3. |  | Uždavinys
Formuoti patrauklaus turizmui miesto įvaizdį
1.3.3.1. | Kurti naujus, kelių dienų kompleksinius aktyvaus poilsio turizmo produktus, orientuotus į šeimą, moksleivius, verslininkus |  | Sukurti kelių dienų, kompleksiniai turizmo produktai − ≥ 5 |  | + |  | 2014 m. nebuvo sukurtas kelių dienų, kompleksinis turizmo produktas. Išleistas leidinys-kalendorius „Turistiniai maršrutai ir renginiai Panevėžyje“ | Panevėžio TIC | 10000 | 10000
1.3.3.2. | Kurti bendrus turizmo produktus su verslo, kultūros, sporto įmonėmis ir organizacijomis |  | Naujai sukurtų produktų skaičius − 1 per du metus |  | + |  | Informacinis leidinys „XX a. pradžios skonis“, patalpintas interneto svetainėje www.panevezysinfo.lt Pristatytas per nemokamas ekskursijas miesto bendruomenei Europos paveldo dienų metu. | Panevėžio TIC | 2000 | 2000
1.3.3.3. | Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą mieste |  | Nemokamos turizmo informacijos teikimas; leidžiami ir nemokamai platinami turizmo leidiniai; dalyvaujama turizmo parodose ir misijose 2 kartus per metus |  | + |  | PTIC vykdė turistų apklausą, teikė nemokamą informaciją apie turizmą. 2014 m. dalyvauta 3 tarptautinėse parodose. | PMSA | 70000 | 70000
1.3.3.4. | Gerinti ir plėsti turizmo traukos objektų infrastruktūrą |  | Modernizuojami esami ir kuriami nauji turizmo traukos objektai |  | + |  | 2014 m. nebuvo vykdoma dėl lėšų stokos | PMSA
[7 empty] | Viso lėšų |  | 3837000 | 1318700 | 707000 | 519800 | 1291500

## II Prioritetas
Eil. Nr. | Priemonė |  | Rezultatas |  |  |  | 2014 metai
|  |  |  | Planuota | Vykdoma | Įgyvendinta | Rezultatai/ Neįvykdymo priežastys |  | Atlikta darbų, Lt | Finansavimo šaltiniai, Lt
[8 empty] | Atsakingi, vykdytojai |  | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios ir kitos lėšos
II PRIORITETAS KOKYBIŠKŲ GYVENIMO SĄLYGŲ IR AUKŠTOS SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS
Tikslas Užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir skatinti jaunimo užimtumą
Uždavinys Užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir skatinti jaunimo užimtumą
2.1.1.1. | Optimizuoti miesto bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą, sukuriant įvairialypę pasiūlą miesto vaikams ir jaunimui |  | Patenkinti miesto vaikų ir jaunimo poreikiai; optimizuotas miesto bendrojo ugdymo įstaigų tinklas; optimizuotas miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklas |  | + |  | Įsteigta Panevėžio sporto vidurinė mokykla, Suaugusiųjų mokykla (Pataisos namuose) prijungta prie Suaugusiųjų mokymo centro. Siekiant sukurti įvairialypę pasiūlą ikimokyklinio ugdymo mokyklose patvirtinta 13 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo modelių, kuriuos kasmet pasirenka pačios įstaigos pagal tėvų poreikius | PMSA Švietimo skyrius
2.1.1.2. | Užtikrinti aukštą ugdymo įstaigų darbuotojų kompetenciją, vykstant pedagoginio personalo kaitai |  | Atestuotų mokytojų skaičius − 5 mokytojai per metus |  | + |  | Atestuota 50 mokytojų aukštesnei kvalifikacinei kategorijai | PMSA Švietimo skyrius
2.1.1.3. | Parengti ir įgyvendinti programą mokyklų iniciatyvoms (ugdymo kokybei gerinti) remti |  | Savivaldybės biudžete numatytos lėšos programai finansuoti |  | - |  | Programa neparengta. 2016 m. planuojama parengti programos aprašą, numatant atitinkamoms programos veikloms finansinį pagrįstumą | PMSA Švietimo skyrius
2.1.1.4. | Atnaujinti (renovuoti, rekonstruoti, remontuoti) ugdymo įstaigų pastatus, patalpas, inžinerinius tinklus ir įrenginius, neatitinkančius keliamų higienos, energetinio efektyvumo, technologinių ir saugumo reikalavimų |  | Atnaujintos įstaigos pagal patvirtintą planą |  | + |  | Atnaujinti 6 ugdymo įstaigų pastatai: lopšelių-darželių „Sigutė“, „Aušra“, „Jūratė“, Rūta“, „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos, „Vyturio“ progimnazijos, „Žemynos“ progimnazijos baseino. | PMSA Švietimo skyrius | 3316500 | 225000 | 962500 | 2129000
2.1.1.5. | Atnaujinti (renovuoti, rekonstruoti, remontuoti) švietimo įstaigų sporto aikštynus, sporto bazes ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų žaidimo aikšteles |  | Atnaujintos įstaigos pagal patvirtintą planą |  | + |  | 2014 m. nenumatytos lėšos, todėl neįvertinta aikštynų, vaikų žaidimo aikštelių būklė. 2016 m. planuojama parengti priemonių planą, numatatant prioritetus, eiliškumą | PMSA Švietimo skyrius
2.1.1.6. | Remti švietimo, verslo ir vietinės valdžios partnerystę, orientuotą į mokinių verslumo, kūrybiškumo ir iniciatyvumo skatinimą, mokslinius tyrimus, atitinkančius Panevėžio miesto poreikius |  | Įgyvendintų verslumo, kūrybiškumo ir iniciatyvumo skatinimo programų, projektų ir tyrimų skaičius; įtrauktų dalyvių skaičius; teikiamos mokslinės paslaugos verslui |  | + |  | Pasirašyta bendradarbiavimo deklaracija su Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėmis, 16 įvairių mokslo ir verslo institucijų | PMSA Švietimo skyrius, Panevėžio verslo subjektai, KTU PI, Panevėžio kolegija
2.1.1.7. | Plėsti suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugas |  | PŠC vykdomų programų skaičius − 12; besimokančių suaugusiųjų skaičius − 1200 |  | + |  | PŠC organizavo 345 renginius, skirtus mokyklų bendruomenių profesiniam tobulėjimui. 9754 dalyviai – pedagoginis ir nepedagoginis personalas, tėvai. | PŠC; PPAR; KTU PI; Panevėžio kolegija | 39500 |  | 9000 | 30500
2.1.1.8. | Plėtoti nuotolinį mokymą |  | 100 proc. besikreipiančiųjų, atitinkančių kriterijus, sudarytos sąlygos mokytis |  | - |  | Panevėžio mieste besimokantiems mokiniams sudarytos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu 100 proc. Norint užtikrinti nuotolinį mokymąsi išvykusiems į užsienį, reikalinga atnaujinti atitinkamą IT bazę ir programų parengimą. Priemonę planuojama vykdyti nuo 2018 m. | PMSA Švietimo skyrius
2.1.1.9. | Plėtoti Panevėžio miesto ir regiono ugdymo įstaigų bendradarbiavimą su mieste esančiomis profesinėmis ir aukštosiomis mokyklomis, vietinės valdžios atstovais, organizuojant kasmetinius miesto renginius bei atnaujinant ir kuriant naujas specialybes, atitinkančias Panevėžio miesto poreikius |  | Naujų specialybių skaičius; studentų, besimokančių pagal naujas adaptuotas programas, skaičius; organizuojamų renginių skaičius |  | + |  | Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. 4 mokyklų mokiniai technologijų dalyko (pagrindinio ugdymo programos) mokosi Profesinio rengimo centro mokymo bazėse. | PMSA, švietimo įstaigos, profesinės mokyklos, KTU PI, Panevėžio kolegija, verslo asocijuotos struktūros
2.1.2. |  | Uždavinys
Skatinti esamas ir sudaryti sąlygas reikštis naujoms jaunimo iniciatyvoms
2.1.2.1. | Skatinti pilietiškumą, savanorišką veiklą, bendravimą ir bendradarbiavimą, informuoti jaunimą jam aktualiais klausimais ir priimtina forma |  | Veikianti jaunimo informavimo sistema; jaunimo organizacijų veikloje skaičius |  | + |  | Toliau finansuojama „Apskritojo stalo“programa. Skirtas finansavimas 10 jaunimo organizacijų. | Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“, Jaunimo reikalų taryba, Jaunimo reikalų koordinatorius | 20000 | 20000
2.1.2.2. | Organizuoti jaunimo iniciatyvų projektų (programų) rėmimo konkursą |  | 150 finansuotų projektų |  | + |  | 2014 m. neskirta Savivaldybės biudžeto lėšų. Planuojama 2016 m. | PMSA, Jaunimo reikalų taryba
2.1.2.3. | Nuolatinis jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas |  | Atlikti 6 jaunimo poreikių tyrimai (apklausos) |  | + |  | Jaunimo poreikių tyrimas numatytas 2015 m. | Jaunimo reikalų koordinatorius
Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“
2.2. |  | Tikslas
Didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą
2.2.1. |  | Uždavinys
Plėsti kokybiškas ir visiems prieinamas socialines paslaugas
2.2.1.1. | Vystyti socialinių paslaugų tinklą, kuris užtikrintų visų tikslinių grupių poreikius bei gerinti šių paslaugų prieinamumą |  | Socialinių paslaugų prieinamumo didėjimas |  | + |  | Tęsiama socialinių paslaugų tinklo plėtra. Vienai iš tikslinių grupių (žmonėms su proto negalia) tapo prieinamos socialinės paslaugos. | PMSA, PMSA Socialinės paramos skyrius, socialinių paslaugų įstaigos
2.2.1.2. | Panevėžio socialinių paslaugų centro veiklos plėtra |  | Veikiantis dienos centras socialinės rizikos vaikams; modernizuotas Socialinės priežiūros skyrius; įsteigtas dienos socialinės globos centras suaugusiesiems su negalia ir senyvo amžiaus asmenims; modernizuotas Socialinės globos skyrius (nakvynės namai) |  | + |  | Įsteigtas dienos socialinės globos skyrius suaugusiems su negalia ir senyvo amžiaus asmenims ir teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos | PMSA, Panevėžio socialinių paslaugų centras | 730350 | 78000 |  | 652350
[7 empty] | Veikiantis dienos centras socialinės rizikos vaikams |  | 359500 | 101000 |  | 258500
2.2.1.3. | Socialinio būsto plėtra ir kokybės gerinimas |  | Patenkintas būsto poreikis ­− ≥ 2 proc. |  | + |  | 2014 m. nupirkta 10 butų, tinkamų socialiniam būstui; naujai aprūpinta gyvenamuoju plotu - 14 asmenų | PMSA | 550000 | 550000
2.2.1.4. | VšĮ Šv. Juozapo globos namų stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų plėtra |  | Atnaujinti ir pritaikyti neįgaliesiems jau veikiantys globos namai, išplėstos ilgalaikės socialinės globos paslaugos; vykdoma nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra , įsteigtas dienos centras senyvo amžiaus asmenims |  | + |  | Planuojama teikti paraišką 2016 m. ES SF finansavimui gauti dėl nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros, įsteigiant dienos centrą senyvo amžiaus asmenims | PMSA, VšĮ Šv. Juozapo globos namai
2.3. |  | Tikslas
Paversti Panevėžio miestą kultūros traukos centru
2.3.1. |  | Uždavinys
Sudaryti sąlygas miesto gyventojams, ypač jaunimui, dalyvauti kultūros ir meno veikloje, ugdyti jų kūrybiškumą ir meninę raišką
2.3.1.1. | Skatinti, organizuoti ir palaikyti kultūros savanorystę |  | Įgyvendintų viešinimo priemonių skaičius; suorganizuotų renginių skaičius |  |  |  | Kultūros sostinės organizatorių komandai visų didžiųjų miesto renginių, festivalių organizavimo darbuose padėjo virš 100 savanorių. | PMSA Kultūros ir meno skyrius
2.3.1.2. | Plėtoti meninį ugdymą Panevėžyje |  | Į meninį ugdymą įtrauktų gyventojų skaičius; |  |  | 3891 | Kultūros centre Panevėžio bendruomenių rūmuose veikia 32 mėgėjų meno kolektyvai ir būreliai, teatre „Menas“ - jaunimo teatro studija, Dailės galerijoje - Fotografijos ir medijų meno labaratorija ir Panevėžio kolegijoje - kūrybinės dirbtuvės. Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo finansuoti 24 projektai. | PMSA Švietimo, Kultūros ir meno skyriai | 37000 | 37000
|  |  | paremtų projektų skaičius |  |  | 2 | Dalinai finansuoti 2 projektai |  | 9573 | 2600 | 6000 |  | 973
2.3.1.3. | Remti naujoviškas sociakultūrines iniciatyvas, susijusias su miesto mikrorajonuose gyvenančiųjų įtraukimu į kultūros kūrimą ir sklaidą |  | Paremtų projektų skaičius |  |  | 2 | Dalinai finansuotas Savivaldybės viešosios bibliotekos projektas „Skaitymo skatinimas ir literatūros sklaida miesto bibliotekose“; Lėlių vežimo teatro vasaros gastrolės po miesto mikrorajonus. 55 bibliotekos renginiuose apsilankė per 4 tūkst. lankytojų. | PMSA Kultūros ir meno skyrius | 16830 | 6000 | 9900 |  | 930
2.3.2. |  | Uždavinys
Didinti kultūros ir meno indėlį į miesto gyvybiškumą
2.3.2.1. | Pritaikyti miesto viešąsias erdves kultūrinei veiklai |  | Viešųjų erdvių, pritaikytų kultūrinei veiklai, skaičius; skaičius |  |  | 1 | Sutvarkyta kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų lauko terasa, kurioje vasarą vyksta koncertai. | PMSA
|  |  | Viešųjų erdvių, kuriose įrengtos šiuolaikinio meno instaliacijos, skaičius |  |  | 2 | V. Purono dovana Panevėžiui- skulptūra „Panevėžio vėžys“; UAB „Jaukurai“ dovana miestui -bronzinė laimę nešanti skulptūra „Gyvenimo žuvis“.
2.3.2.2. | Remti tradicinius ir unikalius miesto kultūros renginius, akcijas, forumus |  | Paremtų kultūros renginių, akcijų, forumų skaičius |  |  | 584 | Dalinai finansuoti 32 kultūros ir meno projektai. Įgyvendinant projektus surengti 535 įvairūs kultūros ir meno renginiai (parodos, paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, edukacinės programos ir kt.), 26 sporto, 23 kiti renginiai. | PMSA Kultūros ir meno skyrius | 692570 | 351300 | 161270 |  | 180000
2.3.2.3. | Parengti trimetę menininkų, kultūros specialistų pasikeitimo patirtimi su miestais partneriais programą |  | Parengta ir įgyvendinama programa |  | + |  | 2014 m. vyko kultūros specialistų su 4 miestais partneriais pasikeitimo projektai | PMSA Užsienio ryšių skyrius | 3200 | 3200
2.3.2.4. | Kelti kultūros darbuotojų kompetencijas |  | Kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius |  |  | 146 | Kultūros darbuotojų kvalifikacijai kelti lėšos numatytos įstaigų biudžete. Didelė dalis seminarų ir mokymų buvo nemokamai. | PMSA Kultūros ir meno skyrius, kultūros įstaigos
2.3.3. |  | Uždavinys
Sudaryti tinkamas sąlygas profesionalaus meno kūrybai, įkurti ir vystyti kūrybinių industrijų sektorių mieste
2.3.3.1. | Skirti stipendijas menininkams |  | Menininkų, gavusių stipendiją, skaičius per metus |  |  | 6 | Kultūros ir meno stipendijos skirtos 6 menininkams. Parengta spaudai knygos „Stasys Petrauskas (1950-2010): Panevėžio bitlas“ ir A. Kaminsko romanas „Gruodas“ bei komiksų knyga vaikams CD formatu). Dailės darbų sukūrimui ir eksponavimui (J.Rudokienė parengė autorinę parodą, I.Breivienė sukūrė 12 tapybos darbų ciklą „Jausenos“, H.Mazūras darbų parodai sukūrė 22 darbus. Išleistas leidinys „Grafikos ženklų tiltas“). | PMSA | 20000 | 20000
2.3.3.2. | Remti iniciatyvas, skatinančias profesionalių menininkų įtraukimą į vietos kultūrinius projektus |  | Paremtų profesionalaus meno projektų skaičius |  |  | 5 | Dalinai finansuotas Muzikinio teatro organizuotas muzikos festivalis „Dangūs skelbia Dievo šlovę“. Surengti 7 koncertai, iš jų Panevėžio miesto profesionalių kolektyvų 5, kiti 2 - Vilniaus ir Šiaulių miestų. | PMSA Kultūros ir meno skyrius | 11040 | 10740 |  |  | 300
2.3.3.3. | Parengti kūrybinių industrijų galimybių plėtros studiją ir pagal ją įgyvendinti priemones |  | Parengta ir įgyvendinama studija |  | - |  | 2014 m. biudžete nenumatytos lėšos studija neparengta. Planuojama parengti 2016 m. | PMSA Kultūros ir meno skyrius
2.3.3.4. | Nuosekliai ir planingai remti tarptautinius profesionalaus meno festivalius vykstančius mieste |  | Paremtų tarptautinių profesionalaus meno festivalių skaičius |  |  | 6 | Paremti 6 tarptautiniai profesionalaus meno festivaliai: „Europos kinas ir dieną, ir naktį“, „H.K.Anderseno pasakos“, „Lauko skulptūrinė keramika“, tapytojų pleneras „Panevėžys 2014“, meninio stiklo simpoziumas „Glassjazz“, literatūros festivalis „Panevėžio literatūrinė žiema“ | PMSA Kultūros ir meno skyrius | 277450 | 128700 | 85000 |  | 63750
2.3.4. |  | Uždavinys
Užtikrinti, kad kultūra Panevėžyje būtų aukštos šiuolaikiškos kokybės ir išsiskirtų iš kitų miestų
2.3.4.1. | Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą |  | Parengtas kultūros įstaigų modernizavimo planas ir pagal jį sutvarkytos įstaigos |  |  |  | Patvirtintas kultūros įstaigų modernizavimo sąrašas 2014-2020 m. Du kultūros ir meno objektai įtraukti į Kultūros ministerijos administruojamų 2014-2020 metų ES fondų investicinių veiksmų programą ( 1. „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ (Panevėžio kraštotyros muziejus Moigių namams) 2.„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ (Dailės galerija). Panevėžio bendruomenių rūmų modernizavimas numatytas Panevėžio miesto integruotos teritorijos vystymo programoje 2014-2020 m. | PMSA, kultūros įstaigos
2.3.4.2. | Aktyvinti skaitmeninimo procesus |  | Skaitmenizuotų įstaigų skaičius |  |  | 1 | Skaitmeninimas vyksta Kraštotyros muziejuje | PMSA, kultūros įstaigos
2.3.4.3. | Modernizuoti muziejaus ekspozicijas, diegti interaktyvius kūrybinius sprendimus ir pritaikyti įvairių socialinių bei amžiaus grupių poreikiams |  | Modernizuotų ekspozicijų skaičius |  | + |  | 2014 m. Kraštotyros muziejuje buvo vykdomi 2 modernizavimo projektai. 1.„Inovatyvaus gamtos ekspozicijos užbaigimas". 2. „Ekspozicijos „Panevėžys 1918-1940 m. Moigių šeimos istorija“ | PMSA, Panevėžio kraštotyros muziejus | 87000 |  | 87000
2.3.4.4. | Sudaryti infrastruktūrines sąlygas miesto viešųjų bibliotekų paslaugų plėtrai ir kaitai, tenkinant sparčiai modernėjančios visuomenės poreikius, skatinant socialinę ir skaitmeninę integraciją bei neformalų gyventojų mokymąsi |  | Modernizuotų bibliotekų skaičius |  | + |  | 2014 m. nebuvo modernizuota bibliotekų; atliktas 2 bibliotekų minimalus remontas. | PMSA, Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2.3.5. |  | Uždavinys
Ugdyti pilietiškumą ir patriotizmą, išsaugant kultūros paveldą, sudarant sąlygas jo pritaikymui, panaudojimui ir pažinimui
2.3.5.1. | Užtikrinti nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą ir pritaikymą visuomenės poreikiams |  | Parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo objektų eiliškumo tvarkymo planas ir pagal jį tvarkomi objektai: |  |  |  |  | PMSA Kultūros paveldo skyrius
|  |  | 1. Panevėžio Dailės galerijos pastato rekonstravimas |  | + |  | Dailės galerijoje pradėti tvarkybos darbai: išimtas statybos leidimas, įvykdyti viešieji pirkimai, pradėti statybos darbai. Atlikta 20 procentų darbų. |  | 523000 | 78450 |  | 444550
|  |  | 2. Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos palėpių įrengimas |  | + |  | Parengti projektiniai pasiūlymai, pradėtas rengti techninis projektas
|  |  | 3. Poeto J.Čerkeso-Besparnio sodybos atstatymas ir pritaikymas |  | - |  | Nevykdoma, neskirtas finansavimas
|  |  | 4. Moigių namų pastatų komplekso ir aplinkos sutvarkymas |  | + |  | Savivaldybė kreipėsi į Kultūros paveldo departamentą, pateikta paraiška. Projektą numatoma vykdyti iš Kultūros ministerijos lėšų nuo 2015 m.
|  |  | 5. Panevėžio V.Žemkalnio gimnazijos senojo pastato sutvarkymas (patalpų išplėtimas palėpėje) |  | - |  | Nevykdoma, neskirtas finansavimas
|  |  | 6. Namo, kuriame gyveno G.Petkevičaitė-Bitė, rekonstravimas ir pritaikymas |  | - |  | Nevykdoma, objektas priklauso keliems savininkams. Reikalingas politinis sprendimas
|  |  | 7. Panevėžio miesto kapinių tvarkymas |  | + |  | Vykdoma pagal skiriamas lėšas |  | 30700 | 30700
2.3.5.2. | Skatinti fizinius ir juridinius asmenis sutvarkyti apleistus kultūros paveldo objektus, sudarant sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis |  | Fizinių ir juridinių asmenų lėšomis sutvarkyti ir visuomenės poreikiams pritaikyti objektai |  | + |  | 2014 m. fiziniai ir juridiniai asmenys tvarkė jiems priklausančius kultūros paveldo objektus. Savivaldybė derino projektus, vyko svarstymai, posėdžiai. | PMSA Kultūros paveldo skyrius
2.4. |  | Tikslas
Sudaryti sąlygas kūno kultūros ir sporto veiklų plėtojimui
2.4.1. |  | Uždavinys
Sistemingai skatinti profesionalaus ir mėgėjiško sporto plėtrą
2.4.1.1. | Skatinti miesto gyventojus dalyvauti kūno kultūros ir sporto veikloje |  | Kūno kultūros ir sporto veikloje dalyvaujančių gyventojų skaičius − 6.000 per metus |  | + |  | Vykdoma pagal skiriamas lėšas (remiamos biudžetinių ir nebiudžetinių sporto organizacijų programos) | PMSA | 6210000 | 6210000
2.4.1.2. | Įkurti regioninį sporto centrą, tobulinant talentingo jaunimo atrankos, ugdymo ir rėmimo sistemą |  | Įkurtas regioninis sporto centras |  |  | + | Įkurta Panevėžio sporto vidurinė mokykla | BĮ Kūno kultūros ir sporto centras
2.4.1.3. | Sudaryti sąlygas tarptautinio lygio varžybų organizavimui mieste, organizuoti kasmetinius tradicinius ir naujus kūno kultūros ir sporto renginius |  | 14 suorganizuotų tarptautinio lygio varžybų; suorganizuotų kūno kultūros ir sporto renginių skaičius − 90 per metus; surengtų teminių ekspozicijų (sporto tema) skaičius − 1 per metus |  | + |  | 2014 m. surengta 16 tarptautinių renginių „Cido“ arenoje; suorganizuota 213 sporto renginių; nuolat veikia ekspozicija V.Variakojo sporto komplekse | BĮ Kūno kultūros ir sporto centras
2.4.1.4. | Skatinti miesto sporto šakų komandų dalyvavimą šalies čempionatuose |  | 10 dalyvaujančių komandų | 10 |  | 8 | Remiamos 8 komandos - vyrų ir moterų rankinio, tinklinio, regbio, krepšinio | BĮ Kūno kultūros ir sporto centras | 60000 | 60000
2.4.1.5. | Skatinti kūno kultūros ir sporto klubinės sistemos plėtrą |  | 100 vykdančių veiklą klubų | 100 |  | 50 | Vykdoma pagal skiriamas lėšas | PMSA, BĮ Kūno kultūros ir sporto centras | 350000 | 350000
2.4.1.6. | Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą su miestais partneriais kūno kultūros ir sporto srityje |  | 12 įvykusių bendrų renginių |  | + |  | 2014 m. neskirta Savivaldybės biudžeto lėšų. Planuojama 2016 m. | BĮ Kūno kultūros ir sporto centras
2.4.1.7. | Modernizuoti, rekonstruoti, renovuoti ir plėsti Panevėžio miesto kūno kultūros ir sporto infrastruktūrą, pritaikyti ją šiuolaikiniams poreikiams |  | 10 atnaujintų objektų; 3 naujai pastatyti objektai |  | + |  | Atlikti „Žemynos“ progimnazijos baseino rekonstrukcijos darbai iš mokyklų modernizavimo programos | PMSA, BĮ Kūno kultūros ir sporto centras | 800000 |  | 800000
2.4.1.8. | Atnaujinti ir įrengti naujas sporto aikšteles viešosiose vietose |  | 20 atnaujintų sporto aikštelių; 20 naujai įrengtų sporto aikštelių |  | + |  | 2014 m. neskirta Savivaldybės biudžeto lėšų. Vaikų žaidimo aikšteles, treniruoklius įrenginėjo VBT. Vykdoma iš dalies pagal skiriamas lėšas. Numatoma įrengti naujas sporto aikšteles viešosiose vietose iš planuojamos vykyti 2014-2020 m. ES paramos. | PMSA
2.5. |  | Tikslas
Sukurti saugų ir sveiką miestą
2.5.1. |  | Uždavinys
Prieinamos, kokybiškos ir saugios sveikatos priežiūros paslaugos kiekvienam panevėžiečiui
2.5.1.1. | Gerinti ir modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą |  | 5 modernizuotos įstaigos; patalpų plotas − 2000 kv.m. |  | + |  | Tęsiamas "Lopšelio darželio „Saulutė“ pritaikymas greitosios medicinos pagalbos veiklai" projektas. Viso projekto vertė - 44300,0 tūkst.Lt 2014 m. parengtas techninis projektas | PMSA, sveikatos priežiūros įstaigos | 132300 |  | 132300
[5 empty] | + |  | Tęsiamas VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės renovavimas. Viso projekto vertė - 4619,0 tūkst.Lt |  | 1720000 |  | 258000 | 1462000
2.5.1.2. | Atnaujinti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų medicininę įrangą |  | 5 įstaigos, kuriose atnaujinta medicininė įranga |  | 5 |  | Atnaujinama pagal skiriamas lėšas | PMSA Sveikatos skyrius, sveikatos priežiūros įstaigos | 105000 |  | 105000
2.5.1.3. | Informacinių technologijų diegimas ir tobulinimas sveikatos priežiūros įstaigose |  | 5 įstaigos, kuriose įdiegtos ir patobulintos informacinės technologijos |  | 5 |  | Atnaujinama pagal skiriamas lėšas | PMSA Investicijų skyrius, sveikatos priežiūros įstaigos | 230500 |  | 5500 | 31000 | 194000
2.5.1.4. | Siekti, kad kiekvienoje švietimo įstaigoje pilnu etatu dirbtų ne mažiau kaip vienas sveikatos priežiūros specialistas |  | Švietimo įstaigose dirbančių sveikatos priežiūros specialistų skaičius |  | + |  | Paslaugos teikiamos pagal teisės aktų reikalavimus, 1 specialistui tenka 1000 vaikų. Norint išlaikyti 1 specialistą vienoje įstaigoje, reikiamą lėšų kiekį turi numatyti savivaldybė | PMSA | 457000 |  | 457000
2.5.2. |  | Uždavinys
Sveikos gyvensenos principų ir įgūdžių sklaida bendruomenėje
2.5.2.1. | Vykdyti prevencines sveikatos programas, sveikos gyvensenos mokymus, akcijas, konkursus, plėsti gyventojų informuotumą sveikatos klausimais |  | Vykdomų ir įgyvendintų programų ir projektų skaičius − 30 per metus |  | 44 |  | Visuomenės sveikatos biuras per 2014 metus įgyvendino 44 projektus | PMSA, sveikatos priežiūros, švietimo įstaigos, VSB | 269200 | 113800 | 155400
2.5.2.2. | Bendradarbiavimo plėtra tarp socialinių partnerių, visuomeninių organizacijų, sveikatos priežiūros įstaigų, miesto bendruomenių, žiniasklaidos, įgyvendinant bendrus sveikatinimo projektus |  | Bendradarbiavimo pagrindu įgyvendintų projektų skaičius − 20 per metus |  | 5 |  | Visuomenės sveikatos biuras bendradarbiauja su NVO, bet bendrų projektų nevykdė | PMSA, VSB, sveikatos priežiūros įstaigos, NVO | 21500 | 21500
2.5.2.3. | Vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo, per neformalaus ugdymo būrelius, didinimas |  | Išaugęs neformalaus ugdymo (sporto) būrelius lankančių vaikų skaičius |  | + |  | Sporto būrelius lankė 2160 mokinių (būrelius lankančių vaikų skaičius išaugo 5 proc.) | PMSA Švietimo skyrius
2.5.2.4. | Atnaujinti „Žalos mažinimo kabineto“ veiklą ir užtikrinti tęstinumą |  | Apsilankymų skaičius − 300 per metus | 300 |  | 980 | Paslauga teikiama ne pirmus metus, tarp lankytojų atsirado pasitikėjimas, kabinetas tapo populiaresnis | PMSA Sveikatos skyrius | 15500 | 15500
2.5.3. |  | Uždavinys
Vykdyti priemones nusikalstamumo prevencijos srityje
2.5.3.1. | Vykdyti įvairias prevencines, švietėjiškas programas |  | Padidėjęs saugumas mieste |  | + |  | Finansuota 16 projektų neigiamų socialinių veiksnių prevencijai įgyvendinti. Projektuose dalyvavo 5242 vaikai. | PMSA Švietimo skyrius, Panevėžio apskr. VPK | 15000 | 10000 | 5000
2.5.3.2. | Saugios kaimynystės grupių plėtimas Panevėžio mieste |  | Saugios kaimynystės grupių skaičiaus didėjimas − 4 naujos grupės per metus |  | + |  | Panevėžio mieste veikia 47 saugios kaimynystės grupės, jose dalyvauja 24715 gyventojų. 2014 m. naujai įkurtos 4 saugios kaimynystės grupės. | PMSA, Panevėžio apskr. VPK
2.5.4. |  | Uždavinys
Atnaujinti ir plėsti efektyvias, viešąjį saugumą užtikrinančias priemones
2.5.4.1. | Atnaujinti ir plėsti pažeidimų fiksavimo priemonių infrastruktūrą potencialiai pavojingose miesto teritorijose |  | Atnaujintos, naujai įrengtos vaizdo kameros, kitos techninės saugumo priemonės |  | + |  | Įrengta 16 vaizdo kamerų | PMSA, Panevėžio apskr. VPK | 49235 | 49235
2.5.4.2. | Diegti eismo saugumą didinančias priemones |  | Atnaujintas, naujai įrengtas apšvietimas perėjose, greičio ribojimo kalneliai, greičio matavimo prietaisai, kitos techninės, eismo saugumą didinančios, priemonės |  | + |  | Įrengtas apšvietimas 11 perėjų, 1 greičio ribojimo kalnelis, 4 kitos priemonės | PMSA, Panevėžio apskr. VPK | 194600 | 58800 | 135800
2.5.4.3. | Diegti technines saugumo priemones viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose |  | Naujai įdiegtos saugumo priemonės viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose |  | + |  | Pagal skiriamą finasavimą įrengtos vaizdo kameros švietimo, sveikatos ir kitose įstaigose | PMSA, Panevėžio apskr. VPK, švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigos
2.5.4.4. | Modernizuoti miesto gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą |  | 20 modernizuotų centralizuoto valdymo elektros sirenų |  | + |  | 2014 m. nebuvo skirta lėšų. 2016 m. planuojama teikti paraišką su VPAGD dėl gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos modernizavimo | PMSA
2.5.4.5. | Vykdyti priemones, susijusias su saugios aplinkos kūrimu |  | 200 gyvenamųjų būstų, kuriuose įrengti gaisro jutikliai; 20 kitų priemonių |  | + |  | Įgyvendinama pagal skirtas lėšas | PMSA, Panevėžio apskr. PGV
2.5.4.6. | Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro patalpų įrengimas ir aprūpinimas privalomomis techninėmis priemonėmis |  | Įrengtos ir aprūpintos technine įranga patalpos |  | - |  | Planuojama numatyti lėšas 2017 m. dėl techninės įrangos įsigyjimo | PMSA
2.5.4.7. | Įkurti koordinacinę tarybą, kuri koordinuotų ir vykdytų visas saugaus miesto veiklos kryptis |  | Įkurta koordinacinė taryba; pasiektas „saugios savivaldybės“ indeksas |  | - |  | Planuojama koordinacinę tarybą įkurti 2017 m. | PMSA, koordinacinė taryba
2.6. |  | Tikslas
Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę
2.6.1. |  | Uždavinys
Didinti savivaldybės išteklių valdymo efektyvumą
2.6.1.1. | Organizuoti specializuotus administracijos darbuotojų ir politikų mokymus pagal tikslines grupes |  | Suorganizuotų mokymų skaičius: tarybos nariams − ≥ 6, administracijos darbuotojams − 70; asmenų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius: 31 tarybos narys, 150 administracijos darbuotojų |  |  | + | 2014 m. buvo tęsiamamas projektas "Panevėžio miesto Savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas". Apmokyti 180 darbuotojų. | PMSA Personalo skyrius | 81000 |  |  | 81000
2.6.1.2. | Rengti, atnaujinti ir įgyvendinti strateginio planavimo dokumentus |  | Parengtas, atnaujinamas ir įgyvendinamas ilgalaikis plėtros strateginis planas; kiekvienais metais rengiami ir įgyvendinami strateginiai veiklos planai |  | + |  | Kiekvienais metais atnaujinamas Panevėžio miesto veiklos planas | PMSA Ekonomikos ir turto valdymo skyrius
2.6.1.3. | Rengti, atnaujinti ir įgyvendinti sektorines, galimybių studijas, investicinius projektus ir kitus planavimo dokumentus |  | Rengiami, atnaujinami ir įgyvendinami įvairūs planavimo dokumentai |  | + |  | Valstybės kapitalo investicijų (VIP) programos paramai gauti parengti 9 investicijų projektai; Parengtos 2 galimybių studijos/ investicijų projektai | PMSA Ekonomikos ir turto valdymo, Investicijų skyriai
2.6.1.4. | Rengti, atnaujinti ir įgyvendinti teritorijų planavimo dokumentus |  | Rengiami, atnaujinami ir įgyvendinami teritorijų planavimo dokumentai |  | + |  | 2014 m. patvirtinta 20 vnt. detaliųjų planų, patvirtinti 2 vnt. specialiųjų planų | PMSA Architektūros ir urbanistikos skyrius
2.6.2. |  | Uždavinys
Sudaryti sąlygas išmaniajam miestui sukurti
2.6.2.1. | Įdiegti 3 ir 4 elektroninių paslaugų brandos lygių viešųjų paslaugų teikimo sistemą |  | Į internetinį tinklalapį perkeltų elektroninių paslaugų dalis − 100 proc.; 3, 4 brandos lygio paslaugų dalis, nuo visų elektroninių paslaugų − 80 proc. |  |  |  | Iš viso 146 paslaugų, iš jų 3 lygio- 53; 4 lygio-2. Elektroninės paslaugos bus pilnai įdiegtos įgyvendinus VRM projektą „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“. | PMSA Informacinės visuomenės plėtros skyrius
2.6.2.2. | Plėsti elektroninės demokratijos priemonių skaičių |  | 2 naujos elektroninės demokratijos priemonės | 2 | 1 | 1 | Posėdžių transliacijos pritaikytos mobiliems įrenginiams | PMSA Informacinės visuomenės plėtros skyrius | 20000 | 20000
2.6.2.3. | Atnaujinti ir plėsti savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų IT ir ryšių infrastruktūrą |  | 80 įstaigų, kuriose atnaujinta IT ir ryšių infrastruktūra |  | + |  | Atnaujinta kompiuterių techninė įranga Savivaldybės administracijai | PMSA Informacinės visuomenės plėtros skyrius | 238700 | 238700
2.6.2.4. | Plėtoti įdiegtas informacines sistemas, modernizuojant viešąjį administravimą |  | Įdiegtos 6 informacinės sistemos | 6 | 5 | 5 | Atnaujintos informacinės sistemos euro įvedimui | PMSA Informacinės visuomenės plėtros skyrius | 95400 | 38800 | 56600
2.6.2.5. | Plėtoti keitimosi elektroniniais dokumentais, tarp savivaldos ir kitų institucijų, sistemą |  | Išplėtota 1 keitimosi elektroniniais dokumentais, tarp savivaldos ir kitų institucijų, sistema | 1 |  | 1 | Savivaldybės norminiai teisės aktai registruojami Seimo Teisės aktų registre (t.y. tampa elektroniniai) | PMSA Informacinės visuomenės plėtros skyrius
2.6.2.6 | Sukurti naujas išmanaus miesto priemones |  | 8 išmanaus miesto priemonės |  | + |  | 2014 m.neskirtas finansavimas iš biudžeto. Nuo 2015 m. planuojama taikyti atvirus duomenis ir kitas priemones. | PMSA Informacinės visuomenės plėtros skyrius
2.6.3. |  | Uždavinys
NVO veiklos plėtojimas ir iniciatyvų skatinimas
2.6.3.1. | Plėtoti nevyriausybinių organizacijų tinklą, skatinti šių organizacijų veiklą |  | Teikiama parama nevyriausybinėms organizacijoms – paremtų projektų skaičius, gavėjų skaičius |  | + |  | 2014 m. finansuota 17 projektų | PMSA Švietimo, Sveikatos, Socialinės paramos, Kultūros ir meno skyriai | 10000 | 10000
2.6.3.2 | Palaikyti esamus ir kurti naujus teritorinių bendruomenių centrus |  | Bendruomenių centrų skaičius |  | + |  | 2014 m. įsteigtos 2 naujos Vietos bendruomenės | PMSA
2.6.3.3. | Įkurti dviračių namus |  | Įkurti dviračių namai |  | + |  | Dviračių namams ieškoma tinkamų patalpų | PMSA
2.6.3.4. | „Gamtos ir žmogaus susitaikymo parko“ prie Gamtos mokyklos įrengimas ir mokyklos renovavimas |  | Įrengtas parkas ir renovuota mokykla |  | + |  | Parengta projekto paraiška ir pateikta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti. Parama neskirta. Projektas bus vykdomas iš 2014-2020 metų ES paramos. | Panevėžio gamtos mokykla, vietos bendruomenė, PMSA Švietimo, Investicijų skyriai
[8 empty] | Viso lėšų | 17799148 | 8839025 | 3431270 | 5088900 | 439953

## III Prioritetas
Eil. Nr. | Priemonė | Rezultatas |  |  |  | 2014 metai
|  |  | Planuota | Vykdoma | Įgyvendinta | Rezultatai/ Neįvykdymo priežastys | Atsakingi, vykdytojai | Atlikta darbų, Lt | Finansavimo šaltiniai, Lt
[9 empty] | Savivaldybės lėšos | Nacionalinio biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios ir kitos lėšos
3. |  | III PRIORITETAS
DARNI MIESTO TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
3.1. |  | Tikslas
Modernizuoti ir plėsti miesto inžinerinę infrastruktūrą
3.1.1. |  | Uždavinys
Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą
3.1.1.1. | Vandentiekio tinklų būklės tyrimas, renovacijos plano sudarymas, investicijų poreikio įvertinimas, projekto realizacija | Vandens nuostoliai tinkluose dėl nutekėjimų − ≤ 18 proc. |  |  | 17 proc. | Atlikta vandentiekio magistralės ir vandentakio įvadų į gręžinius rekonstrukcija | UAB "Aukštaitijos vandenys" | 749000 |  |  |  | 749000
3.1.1.2. | Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba | Užtikrinti, kad daugiau kaip 95 proc. gyventojų būtų aprūpinti viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis |  |  | 95.5 | Tęsiama vandentiekio skirstomųjų tinklų, nuotekų slėginių tinklų ir rinktuvų bei nuotekų perpumpavimo stoties statyba | UAB "Aukštaitijos vandenys" | 145500 |  | 105140 |  | 40360
3.1.1.3 | Geriamojo vandens kokybės gerinimo įrenginių rekonstrukcija | Geriamojo vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus |  |  | + | Atliktas vandens gerinimo stoties rekonstravimas | UAB "Aukštaitijos vandenys" | 21200 |  |  |  | 21200
3.1.1.4. | Nuotekų tinklų būklės tyrimas, renovacijos plano sudarymas, investicijų poreikio įvertinimas, projekto realizacija | Infiltracija − < 36 proc. |  | + |  | Planuojama nuo 2016 m. | UAB "Aukštaitijos vandenys"
3.1.2. |  | Uždavinys
Atnaujinti ir plėsti energetikos infrastruktūrą
3.1.2.1. | Panevėžio miesto rajoninės katilinės RK-1 modernizavimas, įvedant į eksploataciją pirmą 12 MW šiluminės galios biokuro katilą | Iš atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro) Panevėžio mieste bus pagaminama apie 47 % miestui reikalingos šilumos energijos |  | + |  | Projektas vykdomas | AB "Panevėžio energija" | 6346000 |  | 3173000 |  | 3173000
3.1.2.3. | Šilumos tinklų trasų būklės tyrimas įvertinant vamzdynų būklę (terminės savybės, pralaidumas, hidrauliniai nuostoliai) | Atliktas šilumos tinklų trasų būklės tyrimas |  | + |  | Projektas vykdomas | AB "Panevėžio energija" | 35000 |  |  |  | 35000
3.1.2.4. | Įvertinti investicijų į tinklų atnaujinimą finansines galimybes ir sudaryti vamzdynų pakeitimo planą | Sudarytas vamzdynų pakeitimo planas |  | + |  | Projektas vykdomas | AB "Panevėžio energija"
3.1.2.6. | Miesto daugiabučių renovacija | >15 proc. naujai renovuotų daugiabučių namų augimas |  | + |  | Per 2014 m. priduoti 5 mieste modernizuoti namai | PMSA | 4179700 |  | 1758900 |  | 2420800
3.1.2.7. | Remti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones viešuosiuose pastatuose ir daugiabučiuose namuose | Parengta savivaldybės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programa |  | - |  | Finansavimo programa neparengta dėl lėšų trūkumo. Planuojama parengti 2016-2018 m. | PMSA
3.2. |  | Tikslas
Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę
3.2.1. |  | Uždavinys
Numatyti ir vykdyti aplinką tausojančias priemones
3.2.1.1. | Projektuoti, įdiegti ir renovuoti lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemas Panevėžio mieste, ieškant alternatyvių sprendimų infiltracijai | Galimybių studijos parengimas; techninių projektų parengimas; lietaus nuotekų sistemos atnaujinimas ir įrengimas; naftos gaudytuvų įrengimas; drenažo sistemos atnaujinimas ir įrengimas; lietaus vandens infiltracijos įrengimas |  | - |  | 2014 m. lietaus nuotekų sistemos, drenažo atnaujinimui ir įrengimui neskirtos lėšos | UAB "Panevėžio gatvės", UAB "Aukštaitijos vandenys", PMSA Miesto ūkio, Ekologijos skyriai
3.2.1.2. | Didinti rūšiavimo ir kompostavimo galimybes Panevėžio mieste | Plečiama antrinių žaliavų surinkimo sistema: įrengiama 80 kompostavimo aikštelių, įsigyta 240 kolektyvinio naudojimo antrinių žaliavų konteinerių, 27.000 individualių antrinių žaliavų konteinerių ir 8.000 konteinerių žaliosioms atliekoms kompostuoti individualiuose namų valdose | 10000 |  | 5000 | Nupirkta 5000 vnt. konteinerių | PMSA Miesto ūkio, Ekologijos skyriai | 383260 |  |  |  | 383260
3.2.1.3. | Vykdyti aplinkos taršos mažinimo priemones | Įgyvendintų priemonių skaičius (vnt.); | 7 |  | 7 | Atliekų kiekis tvarkomas pagal skirtą finansavmą | PMSA
|  | surinktų bešeimininkių atliekų kiekis (t); | 462.8 |  | 264.7 |  |  | 40080 | 40080
|  | surinktų gatvių valymo atliekų kiekis (t); | 410 |  | 293.3 |  |  | 100000 | 100000
|  | surinktų naudotų automobilio padangų, iš miesto bendrojo naudojimo teritorijų, kiekis (t); | 200 |  | 140.14 |  |  | 46000 | 46000
3.2.1.4. | Vykdyti Panevėžio miesto aplinkos monitoringą pagal parengtą programą | Vykdomas monitoringas: aplinkos oro; aplinkos triukšmo; paviršinio vandens; paviršinių nuotekų; požeminio vandens; dirvožemio; kraštovaizdžio; elektromagnetinių laukų; Molainių, buvusių filtracijos, laukų teritorijos dirvožemio, požeminio bei paviršinio vandens; Tyliosios viešosios zonos triukšmo; maudyklų |  |  | + | Vykdomas Panevėžio miesto aplinkos monitoringas | PMSA | 24800 | 24800
3.2.2. | Uždavinys
Sudaryti prielaidas ekologinio transporto plėtrai
3.2.2.1. | Įrengti elektromobilių krovimo infrastruktūrą, skatinant ekologiško transporto naudojimą − I etapas | Įrengtos 2 stotelės − PC Babilonas, 2 stotelės – Laisvės a. |  | + |  | 2014 m. neskirta lėšų. 2015 m. vykdomas viešasis pirkimas projektavimo darbams I etapui įgyvendinti | PMSA
3.2.2.3. | Atnaujinti ekologiško viešojo transporto priemones iš ES skiriamų dalinių lėšų (II etapas) | Įsigytos 9 ekologiškos viešojo transporto priemonės |  |  | + | Įsigytos 9 ekologiškos viešojo transporto priemonės | UAB "Panevėžio autobusų parkas", PMSA Miesto ūkio, Investicijų skyriai | 8701060 |  | 1305160 | 7395900
3.3. |  | Tikslas
Modernizuoti ir plėsti susisiekimo infrastruktūrą
3.3.1. |  | Uždavinys
Gerinti susisiekimo infrastruktūros tinklą
3.3.1.1. | Parengti darnaus judumo planą, išanalizuojant esamą situaciją bei numatant integruotas miesto susisiekimo sistemos vystymo priemones | Parengtas ir įgyvendintas planas |  | + |  | Darnaus judumo planas bus rengiamas iš 2014-2020 m. ES paramos | PMSA
3.3.1.2. | Modernizuoti ir plėsti miesto vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūrą | Atnaujintų ir naujai įrengtų kelių ir gatvių ilgis (km) |  | + |  | Vykdoma pagal gautas lėšas iš KPPP. 2014 m. įrengta naujų gatvių-0,8 km; atnaujinta gatvių - 1,8 km | PMSA | 2614470 | 459570 | 2154900
3.3.2. |  | Uždavinys
Gerinti viešojo transporto sistemos infrastruktūrą ir efektyvumą
3.3.2.1. | Tobulinti Panevėžio miesto viešojo keleivinio transporto maršrutų tinklą | Optimizuojamas viešojo keleivinio transporto maršrutų tinklas |  | + |  | Pratęsta 3-iojo autobusų maršruto trasa ir pavadinta 3-iuoju A autobusų maršrutu. Priemonė vykdoma iš dalies. | PMSA
3.3.2.4. | Diegti naujas Panevėžio miesto viešojo keleivinio transporto keleivių informavimo priemones | Įdiegtų viešojo keleivinio transporto informavimo priemonių skaičius − ≥ 1 |  | - |  | 2014-2015 m. neskirtos lėšos. Darbai artimiausiu metu neplanuojami dėl lėšų stokos | PMSA
3.3.2.5. | Dviračių parkavimo vietų įrengimas „Park and ride“ principu | Įrengtų dviračių parkavimo vietų skaičius |  | + |  | Projektas bus vykdomas iš 2014-2020 m. ES paramos | PMSA
3.4. |  | Tikslas
Atnaujinti ir plėsti miesto viešųjų erdvių infrastruktūrą
3.4.1. |  | Uždavinys
Kompleksiškai sutvarkyti miesto viešąsias erdves bei atnaujinti/sukurti poilsio ir rekreacinių zonų infrastruktūrą
3.4.1.4. | Paplūdimio prie Nevėžio užtvankos įrengimas | Įrengtas paplūdimys | + | + |  | Parengtas paplūdimio prie Nevėžio užtvankos techninis ir investicinis projektai. Projektas bus vykdomas iš 2014-2020 metų ES paramos. | PMSA
3.4.1.6. | Viešųjų želdynų daugiabučių namų gyvenamuosiuose rajonuose įrengimas, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, šunų vedžiojimui skirtos aikštelės įrengimas | Įrengti želdynai gyvenamuosiuose rajonuose; įrengtos vaikų žaidimo aikštelės; įrengta šunų vedžiojimo aikštelė | + | + |  | Želdinius, vaikų žaidimo aikšteles įrenginėjo VBT. Vykdoma iš dalies pagal skiriamas lėšas. | PMSA
3.4.2. |  | Uždavinys
Miesto centrinės dalies ir pagrindinių įvažiavimų į miestą sutvarkymas
3.4.2.1 | Parengti miesto centrinės dalies urbanistinio atnaujinimo koncepciją su detaliomis vizualizacijomis | Parengta koncepcija su detaliomis vizualizacijomis |  | + |  | 2014 m. neskirtas finansavimas. Projektas bus vykdomas iš 2014-2020 metų ES paramos. | PMSA Architektūros ir urbanistikos skyrius
3.4.2.3. | Patikslinti miesto centrinės dalies vystymui reikalingus teritorijų planavimo dokumentus | Patikslinti teritorijų planavimo dokumentai |  | + |  | Patvirtinta „Teritorijos (ribojamos Ukmergės g., J.Basanavičiaus g., Elektros g., Panevėžyje) detalusis planas“, „Teritorijos (ribojamos Ukmergės g., Laisvės a., Savanorių a., Panevėžyje) detalusis planas.“, „Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialusis planas“ | PMSA Architektūros ir urbanistikos skyrius
3.4.2.5. | Gerinti reklamos įrenginių kokybę, mažinti reklamos sukeliamą „vizualinę taršą“; tikslinti reklamos įrengimo reglamentavimą | Patikslintos reklamos įrengimo mieste taisyklės |  | + |  | Reklamos įrengimo mieste taisyklės patikslintos 2014 m. | PMSA Architektūros ir urbanistikos skyrius
3.4.2.6. | Parengti pagrindinių įvažiavimų į miestą formavimo urbanistinius projektinius pasiūlymus | Parengti projektiniai pasiūlymai |  | - |  | 2014 m. neskirtos lėšos | PMSA Architektūros ir urbanistikos skyrius
3.4.2.8. | Sutvarkyti miesto prieigas, lankytinas vietas ir atgaivinti miesto centrą | Miesto informacinės infrastruktūros įrengimas |  | + |  | Projektas bus vykdomas iš 2014-2020 metų ES paramos. | PMSA Architektūros ir urbanistikos, Kultūros ir meno, Ekonomikos ir turto valdymo, Ryšių su visuomene skyriai
originalių, išskirtinių lankytinų objektų, vietų sukūrimas arba esamų atnaujinimas (objektų, projektų skaičius)
|  | organizuojami renginiai vasaros penktadieniais |  |  | 133 |  |  | 100300 | 80000 | 20000 |  | 300
[7 empty] | Viso lėšų | 23486370 | 750450 | 8517100 | 7395900 | 6822920