panevėžio miesto vietos plėtros strategija

2016-2020

2016 m.

Panevėžys

Turinys

I.	Įvadas	7

I.1.	Vietos plėtros strategiją parengusi Panevėžio Miesto Vietos veiklos grupė	7

I.1.1.	Panevėžio miesto vietos veiklos grupės tikslai	7

I.1.2.	Panevėžio miesto vietos veiklos grupės struktūra	7

I.1.3.	Panevėžio miesto vietos veiklos grupės veikla ir funkcijos	8

I.1.4.	Bendradarbiavimas su kitomis vietos veiklos grupėmis	12

I.1.5.	Panevėžio miesto vietos veiklos grupės veiklų viešinimas	14

I.2.	vietos plėtros strategijos rengimo tikslas	17

I.2.1.	strategijos rengimo tikslas ir pagrindai	17

I.2.2.	strateginiai planavimo dokumentai ir taisyklės	18

I.2.3.	strategijos suderinamumas su regiono ir vietos strateginiais dokumentais	20

II.	Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija ir gyventojų, kuriems taikoma vietos plėtros strategija, apibrėžtis	26

II.1.	panevėžio miesto  teritorija	26

II.2.	panevėžio miesto integruota ir susietos teritorijos	27

II.3.	vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija	29

II.4.	tikslinių grupių apibrėžtis	29

III.	teritorijos, kuriai rengiama vietos  veiklos plėtros strategija, analizė	31

III.1.	panevėžio teritorijos gyventojų apklausos duomenys	31

III.2.	panevėžio teritorijos socialinių ir ekonominių sektorių analizė	36

III.2.1.	Socialinė atskirtis	36

III.2.2.	Nedarbas bei darbo rinkos prieinamumas	37

III.2.3.	Verslumo problemos	38

III.2.4.	Panevėžio ekonomikos apžvalga	39

III.3.	Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė	42

IV.	Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai bei integruoto ir novatoriško strategijos pobūdžio apibūdinimas	43

IV.1.	panevėžio miesto vietos  veiklos plėtros vizija	43

IV.2.	panevėžio miesto vietos plėtros strateginių prioritetų nustatymas	45

IV.2.1.	Panevėžio miesto vietos plėtros aspektai	45

IV.2.2.	I PRIORITETAS: Socialinės atskirties mažinimas	46

IV.2.3.	II PRIORITETAS: Verslumo skatinimas	53

IV.3.	panevėžio miesto vietos plėtros strateginių prioritetų  ir veiksmų aprašymas	60

IV.4.	strategijos NOVATORIŠKUMAS	61

IV.4.2.	Mentorystė	62

IV.4.3.	Savanorystė	66

IV.4.4.	Vietos bendruomenių, verslo ir valdžios ryšiai	70

IV.4.5.	„Verslas –verslui“  pagalba	70

IV.5.	strategijos įgyvendinimo  bei priemonės stebėsenos rodikliai	71

IV.5.1.	strategijos įgyvendinimo rodikliai	72

V.	Gyvenamosios vietovės bendruomenės dalyvavimo, rengiant vietos  veiklos plėtros strategiją, apibūdinimas	73

V.1.	panevėžio VVG teritorijos dalyvių dalyvavimas rengiant strategiją	73

VI.	Vietos veiklso plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas	75

VI.1.	Pasirengimas	75

VI.2.	projektų paraiškų rinkimas bei jų vertinimas	77

VI.3.	projektų įgyvendinimas	80

VI.4.	strategijos įgyvendinimas ir jos vertinimas	80

VII.	Vietos plėtros strategijos valdymo ir stebėsenos tvarka	82

VII.1.	strategijos valdymas	82

VII.2.	strategijos keitimo tvarka	83

VII.3.	stebėsena	84

VIII.	Vietos  veiklos plėtros strategijos finansinis planas	86

Lentelių sąrašas

Lentelė 1. Panevėžio vietos veiklos grupės struktūra	8

Lentelė 2. Panevėžio VVG veiklų viešinimas	14

Lentelė 3. Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos atitikimas Panevėžio miesto plėtros strateginiam planui.	21

Lentelė 4. Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos atitikimas Panevėžio regiono plėtros planui.	23

Lentelė 5. Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos atitikimas Panevėžio miesto integruotos teritorijos vystymo programai.	25

Lentelė 6 Panevėžio SSGG analizė	42

Lentelė 7. Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos prioritetai	46

Lentelė 8. I prioritetas, uždaviniai, veiksmai	47

Lentelė 9. Detalus I prioriteto aprašymas	48

Lentelė 10. II prioritetas, uždaviniai, veiksmai.	53

Lentelė 11. Detalus II prioriteto aprašymas.	54

Lentelė 12. Finansavimo proporcijos pagal prioritetus	61

Lentelė 13. Savanorystės klasifikavimas	67

Lentelė 14. Strategijos įgyvendinimo rodikliai.	72

Lentelė 15. Panevėžio VVG teritorijos poreikių analizės metodai	74

Lentelė 16. Panevėžio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ir koordinavimo sritys ir atsakingi nariai	82

Lentelė 17. Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos valdymo ir stebėsenos tvarka	85

Lentelė 18. Prioritetai, uždaviniai, jų pasiskirstymas pagal finansavimo proporcijas	87

Lentelė 19. Finansavimo suvestinė.	88

Lentelė 20. Finansinis planas	90

Paveikslų sąrašas

Paveikslas 1. Panevėžys iš paukščio skrydžio.	27

Paveikslas 2. Panevėžio miesto integruotos teritorijos vystymo 2014-2020 m. programos tikslinė ir susietos teritorijos.	28

Paveikslas 3. Gyventojų įvardintos opiausios Panevėžio miesto problemos.	32

Paveikslas 4. Ar sutiktumėte mokėti už Jums trūkstamas paslaugas?	32

Paveikslas 5. Gyventojų nuomonė, kokių veiklų yra tikslinga imtis, gavus ES paramą.	33

Paveikslas 6. Gyventojų planai prisidėti prie bendruomeninių, verslo bei projektų	35

Paveikslas 7. Veiklų, kuriose gyventojai sutiktų dalyvauti savanoriškais pagrindais	36

Paveikslas 8. Kaip veikia mentorystė.	62

Paveikslas 9. Kaip dirba mentorius.	64

Paveikslas 10. Savanorystės nauda.	69

Užsakovas

| Asociacija Panevėžio Vietos Veiklos Grupė |  |
| --- | --- |
| Įm. kodas: 304075569 |  |  |  |
| Telefonas: 8 614 93342 |  |
| Adresas: Laisvės a. 20, Panevėžys, 35200 El. paštas: paneveziovvg@gmail.com Interneto puslapis: www.pvvg.lt |  |

Rengėjas

Všį „Regioconsult“

Įm.kodas: 304034960

Telefonas: 8 699 26922

Adresas: Vilniaus g. 51, Panevėžys, 36101

El. paštas: info@regioconsult.lt

Interneto puslapis www.regioconsult.lt

Šioje strategijoje naudojamos šios santrumpos:

VVG – vietos veiklos grupė

PVVG – Panevėžio vietos veiklos grupė

VRM – vidaus reikalų ministerija

ITVP – integruota teritorijos vystymo programa

ES – Europos Sąjunga

TAISYKLĖS - Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklės,kurios nustato reikalavimus vietos plėtros strategijoms, kurios įgyvendinamos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – 2014–2020 metų veiksmų programa), 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretų uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“,  jas rengiančius subjektus ir jų rengimo ir tvirtinimo tvarką.

- Įvadas

  - Vietos plėtros strategiją parengusi Panevėžio Miesto Vietos veiklos grupė

    - Panevėžio miesto vietos veiklos grupės tikslai

Panevėžio vietos veiklos grupė yra savanoriška organizacija, veikianti Panevėžio mieste, sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams įgyvendinti. Tai Panevėžio miesto teritorijoje veikiančių ir miesto gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir vietos savivaldos savanoriška asociacija, atstovaujanti Panevėžio miesto gyventojų, verslo bei bendruomenių  interesams ir besirūpinanti miesto plėtra.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmai ir Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, įsteigė ribotos civilinės atsakomybės viešąjį juridinį asmenį – asociaciją Panevėžio vietos veiklos grupę.

Pagrindiniai Panevėžio vietos veiklos grupės tikslai – pagerinti vietinės įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Panevėžio miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Panevėžio miesto teritorijoje.

    - Panevėžio miesto vietos veiklos grupės struktūra

Panevėžio VVG įgyja teises ir pareigas, jas įgyvendina per savo valdymo organus.

Panevėžio VVG organai yra visuotinis narių susirinkimas, vienasmenis Asociacijos valdymo organas – pirmininkas, kolegialus

Asociacijos valdymo organas – valdyba, revizorius. Panevėžio VVG pirmininke paskirta Jūratė Kavaliauskienė, valdybos nariais paskirti 12 asmenų. Revizoriumi paskirtas Gintaras Rutkauskas.

Valdybą penkerių metų laikotarpiui tvirtina ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro 12 narių, kurie yra Panevėžio miesto savivaldybės tarybos deleguoti 4 fiziniai asmenys (2 vyrai ir 2 moterys) – Asociacijos nariai; Asociacijos narių – juridinių asmenų asocijuotų ir pavienių verslo įmonių deleguoti 4 fiziniai asmenys (2 vyrai ir 2 moterys); Asociacijos narių – juridinių asmenų – nevyriausybinių organizacijų (asociacijų) deleguoti 4 fiziniai asmenys (3 vyrai ir 1 moteris).

Lentelė 1. Panevėžio vietos veiklos grupės struktūra

    - Panevėžio miesto vietos veiklos grupės veikla ir funkcijos

Panevėžio VVG įstatuose yra apibrėžti šios asociacijos uždaviniai ir funkcijos, teisės ir pareigos. Tokiu būdu apibrėžiami asociacijos tikslai – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Panevėžio miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Panevėžio miesto teritorijoje. Įgyvendinant šį tikslą, koordinuoti Asociacijos veiklą ir atstovauti jos narių interesus, tenkinant kitus viešuosius interesus pagal įstatuose išvardintas veiklos sritis:

- telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų Panevėžio miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti;

- siekti pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius;

- ieškoti inovatyvių ir efektyvių būdų panaudoti Panevėžio miesto plėtrai vietinius gamtinius, kultūros, žmogiškuosius ir kitus materialius ir nematerialius išteklius;

- skatinti ir palaikyti vietines miesto žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;

- teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl miesto plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;

- organizuoti miesto plėtros dalyvių Švietimą bei mokymą organizuoti ir teikti paramą miesto bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;

- inicijuoti jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų programų ir projektų rengimą miesto bendruomenėse;

- organizuoti ir teikti paramą miesto plėtros projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;

- skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;

- įstoti į kitas asociacijas, tarptautines organizacijas, kurių tikslas ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Asociacijų ar kitiems teisės aktams;

- rengti ir įgyvendinti vietos plėtros strategiją;

- tenkinti kitus, įstatymams neprieštaraujančius, viešuosius interesus.

Panevėžio VVG pagrindinius tikslus galima išskirti į dvi grupes – tiesioginio įgyvendinimo ir informavimo. Tiesioginio įgyvendinimo tikslai numato asociacijos projektų vykdymą, tuo tarpu informavimo ir skatinimo tikslai apibrėžia, kaip Panevėžio VVG skatina ir prisideda prie minėtų  projektų įgyvendinimo.

Be nurodytų tikslų Panevėžio VVG įstatuose taip pat apibrėžtos ir asociacijos teisės ir pareigos. Panevėžio VVG įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę veiklą, kuri neprieštarauja Panevėžio VVG įstatams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

Panevėžio VVG vykdo veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir atitinka ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių. Asociacija gali užsiimti kita įstatymų nedraudžiama komercine ūkine veikla (teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus) ir vykdyti kitą įstatuose nurodytą veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir Asociacijos įstatams bei veiklos tikslams. Veikla, kuri Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra licencijuojama, Asociacija gali verstis tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

Panevėžio VVG organai yra visuotinis narių susirinkimas, vienasmenis Asociacijos valdymo organas – pirmininkas, kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba, revizorius.

Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos, Visuotinis narių susirinkimas:

- keičia asociacijos įstatus;

- skiria (renka) ir atšaukia pirmininką (toliau – vadovas);

- tvirtina ir atšaukia kolegialaus organo – 12 valdybos narių, kuriuos po 4 deleguoja Panevėžio miesto savivaldybės taryba, asocijuotos verslo įmonės ir asocijuotos nevyriausybinės organizacijos, narius;

- nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

- tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

- priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

- priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

- nustato valdybos narių atlyginimo dydį ir patvirtina atlyginimų mokėjimo tvarką;

- tvirtina Vietos plėtros strategiją ir su ja susijusios Europos Sąjungos struktūrinių fondų gaunamos paramos administravimo tvarką;

- sprendžia ir kitus šiame Asociacijos įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems asociacijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų, išskyrus Panevėžio VVG įstatuose numatytus atvejus, kai kitais teisės aktais numatytas, kad į šiuos valdymo organus nariai yra deleguojami. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Visas ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių turinčiame organe narys dalyvauja asmeniškai pats (fizinis asmuo arba vienasmenis valdymo organas, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatytais atvejais – kitų organų nariai bei dalyviai – fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose (įstatuose, nuostatuose) jiems suteiktas teises ir pareigas), išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioja kitą asmenį, arba su juo sudaro balsavimo teisės perleidimo sutartį. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių. Asociacijos valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra asociacijos nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.

Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia vadovas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 27 punkte nurodyta tvarka.

Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.

Panevėžio VVG pirmininkas, be CK 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:

- atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;

- priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;

- parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;

- pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

- pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir Asociacijos nariams;

- įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

- analizuoja valdybos pasiūlymus;

- viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

- organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;

- atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.

Valdybą penkerių metų laikotarpiui tvirtina ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro 12 narių, Valdybos nariai deleguojami vadovaujantis Partnerystės sutartyje nustatytu horizontaliuoju partnerystės principu, horizontaliuoju vyrų ir moterų lygiu galimybių skatinimo, nediskriminacijos principų ir horizontaliuoju jaunimo principu, tai yra: kolegialaus valdymo organo – valdybos nariais yra abiejų lyčių asmenys ir nė vienos iš lyčių atstovų nėra daugiau kaip 60 procentų ir bent vienas kolegialaus valdymo organo narys yra jaunesnis negu 29 metų ir (arba) deleguotas jaunimo nevyriausybinės organizacijos, o šio organo sudarymo principai, juridinio asmens sprendimų priėmimo tvarka ir kitos šio juridinio asmens įstatų nuostatos užtikrina, kad juridiniam asmeniui vykdant savo veiklą bus užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ir bus atsižvelgta į jaunimo grupių situaciją bei poreikius, suteikiant įvairioms socialinėms grupėms vienodas galimybes dalyvauti rengiant ir įgyvendinti vietos plėtros strategiją. Šios nuostatos leidžia juridinio asmens veikloje aktyviai dalyvauti neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms, jaunimui bei kitiems, turintiems mažesnes funkcines galimybes arba dėl socialinių priežasčių mažiau įtrauktiems į jiems aktualių sprendimų priėmimą (nustatyta rašytinė sprendimų priėmimo procedūra, išankstinės konsultacijos dėl juridinio asmens priimamų sprendimų informacinių ir ryšio technologijomis ir kt.).

Valdybos funkcijos:

- organizuoja Vietos plėtros strategijos parengimą ir su ja susijusios Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos administravimą, vykdo pagal Vietos plėtros strategiją vykdomų projektų atranką;

- analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą mokestinių patikrinimų ir auditą inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir vadovui;

- priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimą

- svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir vadovo keliamus klausimus;

- nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;

- įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

- sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.

Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių ½ valdybos narių balsų dauguma.

    - Bendradarbiavimas su kitomis vietos veiklos grupėmis

Panevėžio miesto vietos veiklos grupė glaudžiai bendradarbiauja su kitomis besiribojančių teritorijų VVG. 2016 m. sausio 7 d. buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Šiaulių miesto vietos veiklos grupe bei Panevėžio rajono vietos veiklos grupe.  2016 m. sausio 19 d. bendradarbiavimo sutartis taip pat pasirašyta su Kėdainių miesto vietos veiklos grupe.

Šios bendradarbiavimo sutartys buvos sudarytos siekiant bendradarbiauti su partnerėmis VVG per vietos plėtros strategijos  veiksmus, veiklas ir priemones pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų taisykles, patvirtintas LRV 2014-06-04 nutarimu Nr.528 bei vadovaujantis Vietos plėtros strategijos atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis LR VRM ministro  2015-12-11 įsakymu Nr.1V-992.

Bendradarbiaujančios VVG sutarė, kad  kooperuodamos savo žinias ir kitus žmogiškuosius išteklius, nusprendžia bendradarbiauti,  konsultuotis, dalyvauti bendroje veikloje, keistis sukaupta informacija  ir dalintis gerąja patirtimi vykdant savo regionų vietos plėtros strategijas.

Konkretūs partnerių VVG veiksmai, numatyti bendradarbiavimo sutartyse, yra šie:

- Dalyvauti bendroje  veikloje ir keistis sukaupta informacija bei patirtimi;

- Rengti bendrus projektus, kuriuose dalyvautų pasirašiusiųjų šalių VVG, siekti į veiklą įtraukti kitų valstybių vietos veiklos grupes;

- Vykdyti tarptautinį bendradarbiavimą, organizuojant aktyvo mokymą ir keičiantis vizitais, parodyti programų įgyvendinimo naudą kaimo bei miesto žmonėms minėtų šalių vietose;

- Organizuoti bendruomenių ir VVG bendrus susitikimus, renginius, konferencijas;

- Bendradarbiauti leidžiant patirties sklaidos leidinius.

Keletas iš planuojamų bendrų projektų  būtų tokie:

- Įsteigti senjorų savipagalbos grupę. Tokia grupė leistų lankyti ir padėti sunkiai judantiems, ligotiems, senyviems bendruomenės nariams jų buities darbuose, pabendrauti.

- Dalyvauti bendrose  partnerių bendruomenių  sporto, kultūros šventėse, rankdarbių mugėse bei kituose renginiuose.

- Bendros  išvykos pas partnerius bei kitas VVG.

Tikėtina, kad VVG bendradarbiavimas apims visus Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos prioritetus bei juose numatytus uždavinius ir veiksmus.

Ateityje taip pat tikimasi plėsti bendradarbiavimo ryšius su kitomis VVG ne tik Lietuvoje,

bet ir kitose šalyse ir taip prisidėti prie naujai įsikūrusios PVVG įgūdžių formavimo ir kompetencijos tobulinimo.

    - Panevėžio miesto vietos veiklos grupės veiklų viešinimas

Nuo pat PVVG įkūrimo buvo viešinama grupės veikla, pasitelkus vietines masinio informavimo priemones. Šiuo metu pranešimai visuomenei, apklausos  ir kiti  skelbimai PVVG nariams ir visuomenei skelbiami internetinėje svetainėje www.pvvg.lt ,  o taip pat pasitelkus ir kitas masinio informavimo priemones – vietinę televiziją, spaudą, radiją.

Lentelė 2. Panevėžio VVG veiklų viešinimas

| Eil. Nr. | Data | Viešinimo forma | Dalyvių skaičius, tikslinė auditorija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2015.07.30 | Straipsnis Panevėžio savivaldybės el. svetainėje www.panevezys.lt "Panevėžyje įsteigta vietos veiklos grupė" | Panevėžio bendruomenė, per dieną puslapyje apsilanko apie 15.000 lankytojų |
| 2. | 2015.11.03 | Viešinimo plakatai | Pagaminti 5 vnt. A3 formato viešinimo plakatai bei išplatinti visuomenės dėmesiui . Plakatai paskelbti Panevėžio miesto savivaldybėje, PPAR, Apskrito stalo būstinėje, G. Petkevičaitės -Bitės bibliotekoje, Panevėžio verslo moterų tinklo atstovybėje bei Panevėžio III advokatų kontoroje. |
| 3. | 2015.11.12 - 2015.12.07 | Panevėžio miesto gyventojų apklausa dėl 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos rengimo | 203 respondentai |
| 4. | 2015.11.16 - 2015.12.07 | Panevėžio bendruomenės informuojamos apie vietos plėtros strategijos rengimą. Išplatinta priešprojektinio pasiūlymo anketa. | Kvietimai išsiųsti 400 el. adresų bei išdalinta 40 priešprojektinio pasiūlymų formų. Asmeniškai kiekvienas VVG narys ir konsultantas viešino pasiūlymo formas viešino savo kuruojamai grupei. |
| 5. | 2015.11.16 | Sukurta Panevėžio vietos veiklos grupės el. svetainė www. pvvg.lt (patalpinta informacija) | Panevėžio bendruomenė, nuo pat puslapio atidarymo apsilankė per 3.000 lankytojų |
| 6. | 2015.11.16 | Straipsnis Panevėžio savivaldybės el. svetainėje www.panevezys.lt "Pirmieji Vietos veiklos grupės žingsniai" | Panevėžio bendruomenė, per dieną puslapyje apsilanko apie 15.000 lankytojų . |
| 7. | 2015.11.17 | Kvietimas pvvg.lt ir Panevėžio savivaldybės puslapiuose www.panevezys.lt "Kviečiame dalyvauti Panevėžio vietos plėtros strategijos kūrime" | Panevėžio bendruomenė, per dieną puslapyje apsilanko apie 15.000 lankytojų |
| 8. | 2015.11.18 | Panevėžio savivaldybės el. svetainėje www.panevezys.lt skelbimas "Dėmesio panevėžiečiai, gyvenantys, dirbantys ar besimokantys Panevėžio mieste!" | Panevėžio bendruomenė, per dieną puslapyje apsilanko apie 15.000 lankytojų |
| 9. | 2015.11.19 | Straipsnis dienraštyje "Sekundė" "Pirmieji Vietos veiklos grupės žingsniai" | Panevėžio bendruomenė, dienraščio tiražas 20.000 vnt. |
| 10. | 2015.11.20 | www.pvvg.lt kvietimas Į VVG Susitikimą su miesto bendruomene | Panevėžio bendruomenė, Nuo pat puslapio atidarymo apsilankė virš 3.000 lankytojų |
| 11. | 2015.11.23 | Spaudos konferencija dėl Panevėžio VVG rengiamos Vietos Plėtros Strategijos 2015-2020 Metams | 20 asmenų. |
| 12. | 2015.11.24 | Pokalbis "Pulso" radijuje apie Panevėžio VVG veiklas, strategijos kūrimo niuansus. | Laimontas Bulovas, Jūratė Kavaliauskienė Panevėžio miesto bendruomenė |
| 13. | 2015.11.24 | Straipsnis dienraštyje "Sekundė" "Idėjoms liko nedaug laiko" | Panevėžio bendruomenė, dienraščio tiražas 20.000 vnt. |
| 14. | 2015.11.26 | Panevėžio savivaldybės el. svetainėje www.panevezys.lt skelbimas " Susitikimas su VVG" | Panevėžio bendruomenė, per dieną puslapyje apsilanko apie 15.000 lankytojų |
| 15. | 2015.11.26 | Panevėžio vietos veiklos grupės susitikimas su miesto bendruomenėmis | 53 asmenys |
| 16. | 2015.12.09 | Panevėžio vietos veiklos grupės susitikimas su miesto verslo atstovais | 16 asmenų |
| 17. | 2015.12.09 | Konsultantų susitikimas su Panevėžio verslo moterų atstovėmis | 12 asmenų |
| 18. | 2015.12.09 | Konsultanto ir verslo moterų atstovų interviu vietinei televizijai | Panevėžio bendruomenė |
| 19. | 2016.02.03 | Strategijos pristatymas visuomenei | Panevėžio bendruomenė |

Šios  strategijos įgyvendinimo laikotarpiu jau sukurtame PVVG  internetiniame puslapyje bus talpinama vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams aktuali informacija bei informacija apie PVVG veiklą, Strategijos įgyvendinimo eigą ir rezultatus.

Neapsiribojant tik internetinio puslapio viešinimo veikla, strategijos įgyvendinimo metu taip pat planuojama rengti informacinius renginius, kurių metu visi PVVG teritorijos suinteresuoti asmenys bus supažindinami su jau parengta strategija bei dalyvavimo jos įgyvendinime galimybėmis. Taip pat šių renginių metu bus teikiama informacija dėl paraiškų pildymo, aktualių informacijos šaltinių ir kita aktuali informacija.

  - vietos plėtros strategijos rengimo tikslas

    - strategijos rengimo tikslas ir pagrindai

Pirmasis PVVG darbas iki 2016 m. vasario 12 d. yra parengti vietos plėtros strategiją, kurią tvirtina jos nariai,  ją rengiant yra konsultuojamasi su gyventojais, vykta viešieji svarstymai. Prieš teikiant VRM turės būti gauta regiono plėtros tarybos išvada, kad strategijos projektas atitinka regiono plėtros plano prioritetus, tikslus ir uždavinius. Ją turės patvirtinti ir VRM. Planuojama, kad visoje šalyje strategijos bus pradėtos įgyvendinti nuo šių metų II pusmečio. Joms finansuoti skirta 15,6 mln. EUR.

Patvirtinus strategiją VRM ir gavus lėšų strategijai įgyvendinti VVG atrinks finansuojamus projektus, vykdys strategijos ir jos rodiklių stebėseną bei vertinimą.

Pagrindinis PVVG rengiamos strategijos tikslas - pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Svarbiausia grandis formuojant strateginius uždavinius yra Panevėžio miesto visuomenė. Kuriama vietos plėtros strategija visų pirmiausia yra nukreipta į Panevėžio miesto gyventojų socialinių poreikių tenkinimo, įdarbinimo, verslumo iniciatyvų galimybių plėtrą.

Siekiant gauti paramą  vietos plėtros strategijai įgyvendinti 2016-2020 metų laikotarpiu PVVG plėtros strategijoje yra pateikta teritorijos socialinės-ekonominės būklės ir poreikių analizė, miesto vietovių ir integruotų teritorijų plėtros vizija, prioritetai ir tikslai, jų įgyvendinimo priemonės ir rekomenduojami veiksmai, naudojant vietovės išteklius bei pasitelkiant miesto bendruomenių, verslo ir kitų organizacijų, veikiančių PVVG teritorijoje pastangas.

PVVG strategijoje yra numatyti šioje VVG teritorijoje esančių socialinių, ekonominių ir aplinkos problemų sprendimo būdai. Strategijos rengime aktyviai dalyvavo ne tik PVVG teritorijos gyventojai, miesto bendruomenės, bet ir  verslas, savivalda bei kiti suinteresuoti asmenys.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr.1V-877 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“ projektui Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0043 įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Strategijos parengimo pagrindas yra 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1V-402 ir jame nurodyti nacionaliniai ir ES teisės aktai bei Panevėžio regiono ir Panevėžio miesto strateginiai planavimo dokumentai.

Vidaus reikalų ministerijos administruojama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  priemonė „Vietos plėtros strategijų rengimas“ siekia paskatinti miestų bendruomenes rengti savo gyvenamosios vietovės plėtros strategijas, kuriose būtų numatyta, kaip išnaudojant bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius bus gerinamos vietinės įsidarbinimo galimybės ir didinama socialinė bendruomenių integracija.

Ministro patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašas, kuris buvo skelbiamas portale www.esinvesticijos.lt, numatė, kad miesto vietos veiklos grupės (miesto VVG) galėjo gauti paramą vietos plėtros strategijoms parengti. Taip pat yra  remiamas vietos bendruomenės įtraukimas į vietos plėtros strategijos rengimą, miesto VVG valdymo organų atstovų bei darbuotojų mokymas ir vietovės tiriamųjų studijų vykdymas tiek, kiek minėtų veiklų reikia vietos plėtros strategijai parengti.

    - strateginiai planavimo dokumentai ir taisyklės

Siekiant parengti savo struktūra ir turiniu kokybišką strategiją, buvo nagrinėjami nacionaliniai strateginiai dokumentai bei susiję Europos Sąjungos teisės aktai ir programos. Analizuojant PVVG apimamos teritorijos ir gyventojų, bendruomenių bei kitų institucijų poreikius bei idėjas, pasitelkus įvarius apklausos būdus bei kitų informacijos šaltinių pagalba buvo renkama informacija šiai strategijai  parengti bei pagrįsti.

Rengiant šią strategiją buvo vadovaujamasi Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėmis, kurios nustato reikalavimus vietos plėtros strategijoms, kurios įgyvendinamos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – 2014–2020 metų veiksmų programa), 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretų uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“,  jas rengiančius subjektus ir jų rengimo ir tvirtinimo tvarką.

Taip pat buvo vadovaujamasi reglamentu Nr. 1303/2013, reglamentas Nr. 1304/2013, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėmis, Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

Įgyvendinant nacionalinę regionų politiką bei rengiant šią strategiją, buvo vadovautasi Panevėžio miesto bei Panevėžio regiono strateginiais dokumentais:

- Panevėžio miesto integruota teritorijos vystymo programa (2015 m.).

- Panevėžio miesto plėtros (2014 – 2020) strateginiu planu (2016 m.).

- Panevėžio regiono plėtros (2014-2020) planu (2015 m.).

PVVG vietos plėtros strategijos projektas turi būti pristatytas atitinkamo regiono plėtros tarybai ir gauta regiono plėtros tarybos sprendimu patvirtinta išvada, kad vietos plėtros strategijos projektas atitinka regiono plėtros plano prioritetus, tikslus ir uždavinius. Be to, PVVG vietos plėtros strategija yra rengiama teritorijai, visiškai ar iš dalies sutampančiai su Panevėžio miesto savivaldybės tarybos išskirta tiksline integruota teritorija, turi būti gauta savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta išvada, kad vietos plėtros strategija atitinka Panevėžio ITVP.

Tik atitikus regioniniams ir miesto dokumentams ir pačiai PVVG pasitvirtinus vietos plėtros strategiją, galima  teikti dokumentą LR vidaus reikalų ministerijai tvirtinti.

Taisyklės numato, kad vietos plėtros strategija keičiama ta pačia tvarka, kaip ir tvirtinama. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka atrinktos finansuoti vietos plėtros strategijos pakeitimai papildomai turi būti suderinti su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

    - strategijos suderinamumas su regiono ir vietos strateginiais dokumentais

Lyginant PVVG vietos plėtros strategijos 2016–2020 metams prioritetus ir priemones su regioniniais ir vietos  prioritetais, svarbu, kad ši strategija prisideda prie Panevėžio miesto strateginio plano, Panevėžio ITVP bei Panevėžio regiono plėtros plano prioritetų.

Pagal Panevėžio miesto plėtros strateginį planą yra numatyti šie Panevėžio miesto vizijos aspektai:

- Panevėžys – metropolinis miestas, integruotas į pasaulio, Europos ir Lietuvos pažangą, turintis savitą veidą, atpažįstamas šalyje ir už jos ribų.

- Svarbiausi Lietuvos šiaurės rytų vartai, strateginis logistikos mazgas, šalies pažangiųjų technologijų ir pramonės centras, patrauklus verslui ir investicijoms, Aukštaitijos sostinė.

- Panevėžys – miestas, turintis savo charakterį, garsėjantis kultūros, meno, mokslo, sporto ir sveikos gyvensenos tradicijų puoselėjimu. Miestas, kuriame saugu, patogu gyventi ir dirbti.

- Panevėžys – jaunimo galimybių miestas.

Lyginant Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos 2016–2020 metams prioritetus ir priemones su Panevėžio miesto strateginio plano prioritetais, ši strategija prisideda ir iš dalies atitinka Panevėžio miesto strateginio plano prioritetams. Atsižvelgiant į svarbiausius  Panevėžio miesto vietos veiklos plėtrai aspektus  bei išskirtas daugiausiai dėmesio reikalaujančias ir perspektyviausias sritis, Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos II prioritetas, apimantis didžiąją dalį probleminių sričių verslumo srityje, sutampa su Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos 1 prioritetine sritimi „Panevėžio konkurencinio (metropolinio) potencialo stiprinimas.

Lentelė 3. Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos atitikimas Panevėžio miesto plėtros strateginiam planui.

| Panevėžio miesto plėtros (2014-2020) strateginis planas |  | Panevėžio miesto vietos plėtros strategija |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 PRIORITETINĖ SRITIS. PANEVĖŽIO KONKURENCINIO (METROPOLINIO) POTENCIALO STIPRINIMAS |  |  | II PRIORITETAS: Verslumo skatinimas |
| 1. TIKSLAS | Sukurti palankiausią verslui ir investicijoms aplinką Lietuvos šiaurės rytuose | Dalinai atitinka. |  |
| - UŽDAVINYS | Sudaryti palankias sąlygas inovatyviam verslui plėtotis Panevėžyje. | II.1. Uždavinys. Vietos gyventojų verslumo skatinimas. Analizuojama Panevėžio miesto verslo sektoriaus ypatybės, išsidėstymas ir jo poveikis įmonėms, kuris formuoja palankias sąlygas verslui. |  |
| - UŽDAVINYS | Gerinti bendrą aplinką verslui. | II.2. Uždavinys. Verslo paslaugų skatinimas Aprašytos skirtingos strategijos, skatinančios bendradarbiavimą tarp verslo ir viešo sektoriaus. |  |
| - UŽDAVINYS | Sudaryti palankias sąlygas logistikos centrui kurtis Panevėžyje. | Detaliai išanalizuota transporto įmonių dominavimas verslo rinkoje Panevėžyje ir jo svarba miestui. |  |
| - UŽDAVINYS | Kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti viešąją infrastruktūrą. | Efektyvus nenaudojamų mokyklinių pastatų išnaudojimas verslumui skatinti. |  |
| 2. TIKSLAS | Formuoti draugišką verslo ir viešojo administravimo kultūros aplinką regione | Pilnai atitinka. |  |
| - UŽDAVINYS | Plėtoti bendradarbiavimą su viešuoju sektoriumi. | II.2. Uždavinys. Verslo paslaugų skatinimas Skirtingų strategijų, metodų taikymas kurti darbingą bei verslią visuomenę. |  |
| - UŽDAVINYS | Plėtoti bendradarbiavimą su verslo sektoriumi. | II.1. Uždavinys. Vietos gyventojų verslumo skatinimas. II.2. Uždavinys. Verslo paslaugų skatinimas „Verslas verslui“ programa, mentorystės, savanorystės skatinimas. |  |
| - UŽDAVINYS | Skatinti viešos ir privačios partnerystės idėjų įgyvendinimą. | II.2. Uždavinys. Verslo paslaugų skatinimas Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas bei viešųjų paslaugų plėtojimas. |  |
| 3. TIKSLAS | Formuoti Panevėžio, kaip regiono lyderio, įvaizdį | dalinai atitinka. |  |
| - UŽDAVINYS | Įtraukti verslo atstovus į Panevėžio miesto, kaip regiono lyderio, įvaizdžio formavimą. | II.2. Uždavinys. Verslo paslaugų skatinimas investicijų į žmogiškąjį kapitalą didinimas. |  |
| - UŽDAVINYS | Parengti ir įgyvendinti miesto rinkodaros programą. |  |  |
| - UŽDAVINYS | Formuoti patrauklaus turizmui miesto įvaizdį. |  |  |

Panevėžio regiono plėtros (2014-2020) plane	 yra numatyta tokia plėtros vizija: Panevėžio regionas – modernus Aukštaitijos regionas, skatinantis žmogų tobulėti, užtikrinantis jam saugią, kokybišką ir sveiką aplinką, kurioje gera gyventi ir dirbti.

Lyginant Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos 2016–2020 metams prioritetus ir priemones su regioniniais prioritetais, ši strategija prisideda prie Panevėžio regiono plėtros plano prioritetų. Atsižvelgiant į svarbiausius  Panevėžio miesto vietos veiklos plėtrai aspektus  bei išskirtas daugiausiai dėmesio reikalaujančias ir perspektyviausias sritis, buvo numatytos 2 prioritetinės veiklos kryptys, apimančios didžiąją dalį probleminių sričių, kurios sutampa su Panevėžio regiono plano plėtros prioritetais, tikslais , uždaviniais.

Lentelė 4. Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos atitikimas Panevėžio regiono plėtros planui.

| Panevėžio regiono plėtros (2014-2020) planas |  |  | Panevėžio miesto vietos plėtros strategija |
| --- | --- | --- | --- |
| I PRIORITETAS: KOKYBIŠKOS VIEŠOSIOS PASLAUGOS |  |  | I PRIORITETAS: Socialinės atskirties mažinimas |
| 1. TIKSLAS | Padidinti viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę ir prieinamumą |  | Papildo |
| - UŽDAVINYS | Padidinti savivaldybių išteklių valdymo efektyvumą. |  | - |
| - UŽDAVINYS | Pagerinti švietimo (ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo) paslaugų kokybę ir prieinamumą. |  | I.2. Uždavinys. Vietos bendruomenių socialinės saviraiškos didinimas ir bendruomeniškumo skatinimas Mažinti socialinę atskirtį bei lavinti jaunus žmones apie mokslo bei verslumo svarbą. |
| - UŽDAVINYS | Išplėsti socialines paslaugas bei modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą. |  | I.1. Uždavinys. Socialinių paslaugų skatinimas Padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę itrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą. |
| - UŽDAVINYS | Sustiprinti sveikatą. |  | - |
| II PRIORITETAS: EKONOMINIAM AUGIMUI PALANKI APLINKA |  |  | II PRIORITETAS: Verslumo skatinimas |
| 2. TIKSLAS |  | Padidinti teritorinę sanglaudą ir gerinti aplinkos būklę | Papildo |
| - UŽDAVINYS |  | Padidinti gyvenamųjų vietovių konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą. | II.1. Uždavinys. Vietos gyventojų verslumo skatinimas. II.2. Uždavinys. Verslo paslaugų skatinimas |
| - UŽDAVINYS |  | Pagerinti gyvenamąją aplinką bei skatinti darnų išteklių naudojimą |  |

Panevėžio miesto integruota teritorijos vystymo programoje yra numatyta, kad pagal Panevėžio miesto teritorijoje veikiančios VVG parengtą vietos plėtros strategiją numatoma įgyvendinti užimtumui didinti ir socialinei atkirčiai mažinti skirtas iniciatyvas: įgyvendinti neformalias jaunimo užimtumo ir verslumo iniciatyvas, kurti inovatyvias paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir verslą, bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtas iniciatyvas, padedančias įgyti naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių (pasinaudojant neformalaus profesinio mokymo, savanorystės; praktinių darbo įgūdžių įgijimo per neformalias iniciatyvas galimybėmis); plėtoti paslaugas vaikams, pagyvenusiems asmenims, kurios kartu padėtų ir darbingiems jų šeimų nariams sugrįžti į darbo rinką ar aktyviau joje dalyvauti.

Visi šie veiksmai prisidės  prie Panevėžio ITVP programos šių uždavinių:

- 1.1. uždavinio: „Padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstamą inžinierinę infrastruktūrą“,  1.1.1.1  veiksmo: „Viešųjų erdvių, tinkamų investuoti verslui, sutvarkymas: Panevėžio autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai, autobusų stoties prieigų, Senvagės sutvarkymas taip didinant šių ir gretimų teritorijų (Kranto g., Sausio 13-osios skvero) patrauklumą investicijoms, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai. Teritorijos prie „Ekrano“ marių (prie J. Biliūno g.) konversija, pritaikant aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui“ ir 1.1.1.2 veiksmo: „Apleistų teritorijų inžinerinės infrastruktūros, reikalingos jų spartesnei konversijai, verslo kūrimuisi ir plėtrai, sutvarkymas: J. Biliūno g. 12 teritorijos (buvusi karinio dalinio aviacijos dirbtuvių teritorija) pritaikymas smulkiojo ir vidutinio verslo, turizmo plėtrai; J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas“.

- 1.2. uždavinio: „Padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę itrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą“, 1.2.1v veiksmo: „Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas (apšvietimo rekonstrukcija ir įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, inžinerinių tinklų rekonstrukcija ir plėtra, Moigio (įskaitant Kraštotyros muziejaus kiemelį), Birutės ir Perkūno gatvių sutvarkymas, Laisvės aikštės ir prieigų link autobusų stoties sutvarkymas, viešųjų erdvių infrastruktūros elementų įrengimas)“ ir 1.2.7v veiksmo: „Panevėžio bendruomenių rūmų patalpų pritaikymas gyventojų socialinei, kultūrinei veiklai, užimtumo ir verslumo skatinimui, Bendruomenių rūmų prieigų sutvarkymas (Bendruomenių rūmų vidaus patalpų pritaikymas gyventojų socialinei, kultūrinei veiklai, užimtumo ir verslumo skatinimui, inžinerinių tinklų rekonstrukcija ir prieigų sutvarkymas: mažosios architektūros elementų įrengimas, stovėjimo aikštelės rekonstrukcija, aplinkos sutvarkymas)“.

- 1.2.2  priemonės: „Pagal Panevėžio miesto teritorijoje veikiančios (-ų) VVG parengtą vietos plėtros strategiją (bendradarbiaujant savivaldybei, įmonėms ir verslo asociacijoms, bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms) numatoma įgyvendinti užimtumui didinti ir socialinei atkirčiai mažinti skirtas iniciatyvas“.

Lentelė 5. Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos atitikimas Panevėžio miesto integruotos teritorijos vystymo programai.

| Panevėžio ITVP (2014-2020) planas |  | Panevėžio miesto vietos plėtros strategija |
| --- | --- | --- |
| 1. Tikslas: Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją |  | Atitinka |
| - UŽDAVINYS | Padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstamą inžinierinę infrastruktūrą | I PRIORITETAS: Socialinės atskirties mažinimas I.1. Uždavinys. Socialinių paslaugų skatinimas |
| - UŽDAVINYS | Padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę įtrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą | I PRIORITETAS: Socialinės atskirties mažinimas I.2. Uždavinys. Vietos bendruomenių socialinės saviraiškos didinimas ir bendruomeniškumo skatinimas II PRIORITETAS: Verslumo skatinimas II.1. Uždavinys. Vietos gyventojų verslumo skatinimas. II.2. Uždavinys. Verslo paslaugų skatinimas. |

- Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija ir gyventojų, kuriems taikoma vietos plėtros strategija, apibrėžtis

  - panevėžio miesto  teritorija

Panevėžys – miestas šiaurės Lietuvoje, Vidurio Lietuvos žemumoje, abipus Nevėžio, 136 km į šiaurės vakarus nuo Vilniaus. Vienas didžiųjų Lietuvos miestų (penktasis pagal dydį). Panevėžys yra apskrities ir Panevėžio rajono savivaldybės centras, Panevėžio miesto savivaldybė, taip pat Panevėžio ir Velžio seniūnijos centras, Panevėžio vyskupija.

Apskrities centras Panevėžys yra patogioje geografinėje padėtyje. Čia susikerta svarbiausios Lietuvos automagistralės, driekiasi tarptautinė „Via Baltica“ magistralė, jungianti su dviejomis Baltijos jūros regiono valstybių sostinėmis – Varšuva (Lenkija) ir Ryga (Latvija). Iki neužšąlančio Klaipėdos uosto – 240 kilometrų. Miestą kerta geležinkelio ruožas (didžioji miesto dalis yra į pietus nuo geležinkelio), veikia trys oro uostai (vienas iš jų privatus), eksploatuojami vietos reikmėms. Apie 6 km į rytus nuo Panevėžio centro yra Pajuosčio aerodromas.

2015 m. pradžioje mieste gyveno 105,2 tūkst. gyventojų (remiantis Gyventojų registro tarnybos duomenimis). Didžiąją miesto gyventojų dalį sudaro darbingo amžiaus žmonės - 61 procentą, vaikai (iki 15 metų amžiaus) -15 procentų, pensinio amžiaus žmonės – 24 procentus.  56 procentus visų miestelėnų sudaro moterys, 44 procentus - vyrai.  Panevėžyje didelis gyventojų tankumas - 1 km2 gyvena 1926,6  žmonės, o Respublikoje - 45,1.

Paveikslas 1. Panevėžys iš paukščio skrydžio.

Nuotraukos autorius: Saulius Zaura .

  - panevėžio miesto integruota ir susietos teritorijos

Paveikslas 2. Panevėžio miesto integruotos teritorijos vystymo 2014-2020 m. programos tikslinė ir susietos teritorijos.

Kaip nurodyta Panevėžio integruotų teritorijų vystymo programoje, kurioje yra apibrėžiamas tikslinės ir susietų teritorijų gyventojų skaičius bei pastarųjų teritorijų plotas:

- Tikslinės teritorijos ir susietų teritorijų gyventojų skaičius:

  - Tikslinė teritorija apima besiribojančias iš abiejų Nevėžio upės pusių dalis, kurios prasideda miesto rytinėje dalyje, besiribojančioje su Dembavos gyvenviete, o žvelgiant į vakarus- užsibaigia Savitiškio ir Janonio gatvių sankirtoje. Teritorijos šiaurinė dalis apima dalį pramoninės miesto teritorijos, t.y. Janonio gatvę, Marijonų gatvę, o iš pietų pusės –atrinkta tikslinė teritorija ribojasi su Aukštaičių, Nemuno ir Klaipėdos gatvėmis. Miesto taryba yra patvirtinusi Panevėžio tikslinę teritoriją, kuri apima 926 ha, joje preliminariai gyvena 42 tūkstančiai gyventojų. Šiaurinėje šios teritorijos dalyje – pramonės plotai, centre – viešosios įstaigos, parkai, pietinėje – gyvenamieji mikrorajonai.

Pagal Panevėžio miesto ITVP, ši teritorija buvo  atrinkta vadovaujantis šiais principais:

  - Viešąsias paslaugas teikiančių institucijų koncentracija miesto centrinėje dalyje;

  - Nauda didesnei miesto gyventojų ir svečių daliai.

  - Renkant tikslinę teritoriją buvo remtasi miesto strateginiu planu, viešųjų erdvių patrauklumo panaudojant jas gyventojų, verslininkų, svečių reikmėms galimybių studija

  - Teritorija nėra pakankamai išnaudota tiek urbanistiniu, tiek rekreaciniu požiūriu.

Atsižvelgiant į integruotą teritoriją, buvo parinktos susietos teritorijos. Susietos teritorijos pasirinktos atsižvelgiant į teritorijoms būdingus funkcinius ryšius, dėl kurių šiose teritorijose vykdomos arba planuojamos materialinės investicijos tiesiogiai prisidės prie tikslinėms teritorijoms keliamų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo:

- Pirmoji susieta teritorija – Panevėžio laisvoji ekonominė zona (Panevėžio LEZ).

Šioje 47 ha. ploto teritorijoje paruošta infrastruktūra leidžia įsikurti naujoms įmonėms, turinčioms iki 2000 darbo vietų.

- Antroji susieta teritorija – Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų

ir verslo fakulteto teritorija, adresu Nemuno g. 33, Panevėžys, apimanti 2,36 ha. Orientuojantis į Panevėžio regiono jaunimo užimtumo didinimą ir gyvenimo kokybės gerinimą, Kauno technologijos universitetas nuo 2013 m. vykdo fakultetų sujungimo projektus ir numato koncentruoti visas Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto laboratorijas ir auditorijas pastatų komplekse adresu Nemuno g. 33, Panevėžys. Studijų infrastruktūros modernizavimas reikalingas kokybiškam studijų procesui organizuoti ir tęsti aukštųjų mokyklų tinklo ir infrastruktūros konsolidavimą. Numatoma, kad bus pagerintos studijų sąsajos su moksliniais tyrimais, gerinant aukštojo mokslo patrauklumą ir efektyviau naudojant išteklius. Pasitelkiant ESF investicijas pagerėtų studijų kokybė, labiau prisitaikant prie darbo rinkos poreikių, plėtojant naujus studijų metodus ir inovatyvias technologijas, užtikrinant kokybišką aukštojo mokslo turinį ir aktualias programas, stiprinant dėstytojų gebėjimus, didinant studijų tarptautiškumą. KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas iki 2018 metų planuoja įvykdyti infrastruktūros atnaujinimo projektą taip sumažinant padalinio infrastruktūros išlaikymo kaštus, padidinant auditorijų panaudojimo intensyvumą. Laboratorijų integravimas į vieną pastatą sudarytų sąlygas kokybiškesniam atnaujinto laboratorijų centro valdymui. Taip pat planuojamas naujai steigiamos Taikomosios informatikos studijos programos materialinės bazės parengimas, kuris padėtų išugdyti visų fakulteto studijų programų studentų gebėjimus, naudojantis naujomis IT priemonėmis, užtikrinant studijų realizavimą, įdiegus technologinių mokslų moduliams reikalingas programas, tuo pačiu išaugtų studentų pasitenkinimas studijomis.

  - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija

  - tikslinių grupių apibrėžtis

Apklausos rezultatai, priešprojektiniai pasiūlymai, konsultacijos su specialistais bei VVG nariais ir anksčiau atliktų Panevėžio miesto studijų ir analizių duomenys lėmė tam tikrų tikslinių grupių pasirinkimą.

Be to, patys miesto bendruomenių nariai ir seniūnijų darbuotojai analizavo atstovaujamos teritorijos gyventojų poreikius, opiausias socialines problemas, gyvenimo kokybės gerinimo galimybes, verslo skatinimo alternatyvas. Minėtais klausimais taip pat buvo diskutuojama susitikimų su gyventojų ir verslo bendruomenėmis metu. Akivaizdu, jog tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai į Strategijos rengimą ir optimaliausių vietovės problemų sprendimo procesą buvo įtraukti visi Panevėžio VVG teritorijos gyventojai.

Strategijos įgyvendinimo vietoje apibrėžiamos šios tikslinės grupės:

      - socialinę atskirtį patiriantys darbingi gyventojai;

      - darbingų gyventojų šeimos nariai, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime;

      - darbingi neaktyvūs gyventojai (studentai, jaunimas);

      - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai - verslininkai, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos;

      - ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos Juridinių asmenų registre įregistruotų ir ūkinę komercinę veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdančių įmonių darbuotojai ir valdymo organų atstovai;

      - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai;

      - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose ūkinę komercinę veiklą vykdantys verslininkai ir savarankiškai dirbantys asmenys;

      - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose veiklą vykdančių juridinių asmenų darbuotojai ir valdymo organų atstovai.

Išskiriant prioritetines  labiausiai pažeidžiamas ir socialinį atskirtį patiriančias asmenų grupes, būtų galima pažymėti šias:

- jaunos šeimos,

- jaunimas,

- pagyvenę asmenys,

- neįgalieji.

Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas tikslines grupes buvo atsižvelgta ir į regioninius bei vietos strateginius dokumentus bei juose numatytas prioritetines priemones ir tikslines grupes. Taigi, galima pagrįstai tvirtinti, kad parengta Strategija atitinka Panevėžio teritorijos gyventojų lūkesčius, yra suderinta su Panevėžio miesto strateginiu plėtros planu, Panevėžio integruota teritorijos programa, Panevėžio regiono plėtros planu  bei kitais tiek Panevėžio miesto savivaldybės, tiek Panevėžio regiono ir nacionaliniais prioritetais ir dokumentais.

- teritorijos, kuriai rengiama vietos  veiklos plėtros strategija, analizė

  - panevėžio teritorijos gyventojų apklausos duomenys

Visi  Panevėžio miesto teritorijos gyventojai ir šioje teritorijoje veikiančios organizacijos turėjo galimybę įsitraukti aiškinantis gyventojų poreikius, gyvenimo kokybės gerinimo galimybes, verslo skatinimo alternatyvas. Minėtais klausimais taip pat buvo diskutuojama susitikimų su miesto bendruomenėmis metu.

Be visuomenės apklausos, Panevėžio VVG savo internetiniame puslapyje www.pvvg.lt paskelbė kvietimą miesto visuomenei teikti vietos plėtros priešprojektinius pasiūlymus, nurodant konkrečius projektus, siūlomus skurdo mažinimo problemos sprendimo būdus  bei savo numatomą prisidėjimą prie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.

Atlikos gyventojų apklausos rezultatai parodė opiausias miesto problemas bei kitus miesto gyventojų rūpesčius. Apklausoje dalyvavo 203 respondentai.

Panevėžio miesto gyventojai įvardino, jog pagrindinės problemos yra jaunimo emigracija, mažos gyventojų pajamos, paslaugų trūkumas bei nedarbas. Kai kurie žmonės anonimiškai pastebėjo, jog mieste trūksta aktyvaus sporto jauniems žmonėms, taip pat įvairių motyvacinių renginių, kurie skatintų žmonių užimtumą ir bendruomeniškumą. Taip pat, pažymėtina, kad trūksta moksleivių užimtumo veiklų vasaros metu, kas galėtų produktyviai užimti moksleivius, tuo pačiu metu galėtų lavinti jaunimą, vesti prevencines programas, mažinti nusikalstamumą mieste.

Didelė dalis respondentų pastebėjo, jog trūksta vaikų žaidimo aikštelių, mažai dėmesio skiriama neįgaliesiems bei jų gyvenimo integravimui į visuomenę, tas pats ir su kaliniais, psichikos problemas turinčiais žmonėmis.

Paveikslas 3. Gyventojų įvardintos opiausios Panevėžio miesto problemos.

Apklausoje iškėlus klausimą, ar sutiktų gyventojai mokėti už kokybiškas viešąsias ir privačias paslaugas, didžioji dalis respondentai atsakė, kad sutiktų mokėti už trūkstamas paslaugas, kadangi žmonėms yra svarbu gerinti jų miesto gerbūvį ir opu spręsti susikaupusias problemas.

Paveikslas 4. Ar sutiktumėte mokėti už Jums trūkstamas paslaugas?

Gyventojų paklausus, kokios ekonominės veiklos būtų tikslinga imtis Panevėžio mieste, jei tokios veiklos pradžiai būtų skirta ES parama, nuomonės buvo įvairios, tačiau visuose sektoriuose pasireiškė užimtumo organizavimo poreikis.

Paveikslas 5. Gyventojų nuomonė, kokių veiklų yra tikslinga imtis, gavus ES paramą.

Kaip pastebėta anksčiau, jaunimo užimtumas yra viena iš pagrindinių problemų, su kuriomis susiduria tėvai. Kruopščiai išanalizavus įvairius pasiūlymus, bei tikslingai išnaudojus nenaudojamas patalpas, galima formuoti ir ugdyti protingą jaunimą, kuris domėtųsi įvairiais projektais bei tokia veikla, kaip savanorystė, mentorystė, tokiu būdu ugdant pilietiškumą bei atsakomybės jausmą tarp kartų bei pažeidžiamų grupių. Verslumo skatinimas taip pat opi problema, kuri parodo, jog žmonės domisi verslu, turi įvairių idėjų, tačiau trūksta informacijos bei bendradarbiavimo tarp viešųjų sektorių, kas stabdo verslumo vystymą mieste. Siūloma, kurti įvairius informacinius renginius, muges, būrelius, kurių metu mažųjų, didžiųjų verslų atstovai galėtų pasakoti savo patirtį, skatinti jaunuosius verslininkus kurti įmones bei galbūt patarti tam tikrais klausimais “Verslas Verslui” programa.

Kita svarbi problema yra vyresniųjų žmonių priežiūra, su kuria susiduria dirbantys žmonės ir tai jiems apsunkina padėtį. Kaip žinoma, maži vaikai bei vyresni žmonės yra labiausiai socialiai pažeidžiamos grupės, kurioms dažniausiai trūksta ir priežiūros ir užimtumo. Natūraliai, tai paveikia ir dirbančių žmonių kokybę, kadangi jie dėl laiko stokos negali pilnai su viskuo vieni susitvarkyti. Dėl to, būtų siūloma kurti bendruomenes, organizacijas, kurios apmokamos savanorystės pagrindu, skatintų šių problemų sprendimą. Kūrybingai įtraukus bei apmokius jaunimą, šis galėtų aplankyti bei prižiūrėti vyresnius žmones, su jais pasišnekėti, ar netgi apipirkti būtinomis prekėmis. Taip pat, galima skatinti vyresnių žmonių užimtumą steigiant įvairias kūrybines dirbtuves, pavyzdžiui pavasarį skatinti gėlių sodinimą, želdinių priežiūrą mieste, kurios metu norintys senjorai galėtų užsiimti nesunkia fizine veikla, tuo pačiu metu gražinti miesto įvaizdį ir tiesiog susipažinti su kitais senjorais. Galima sugalvoti įvairios veiklos krypčių, kurios būtų naudingos ne tik socialinėms grupėms, bet ir pačiam miesto gerbūviui.

Atsižvelgus į miesto bendruomenės išskirtas opiausias problemas ir siūlomas jas spręsti veiklas, daugiau nei pusė apklaustų žmonių yra suinteresuoti naujomis veiklomis, kas parodo jų trūkumą mieste. Gyventojų suinteresuotumą atspindi jų pasiryžimas įsitraukti, atsakant į apklausos klausimą „Ar būtumėte linkę imtis bendruomeninio (kartu su tam tikra bendruomene/organizacija) verslo ir įgyvendinti bendruomeninį verslą skatinančius projektus?“.

Paveikslas 6. Gyventojų planai prisidėti prie bendruomeninių, verslo bei projektų

Didžioji dalis respondentų mielai 19,15% dalyvautų renginių organizavime, sociokultūrinėse paslaugose, 16,42% domina atskiros bendruomeninės iniciatyvos, o 15.67% atskirų asmenų švietime, mokyme ir informacijos teikime. Mažiausia dėmesio sulaukė opiausios miesto problemos: 1,74% darbas su psichikos sutrikimus turinčiais asmenimis, 2,24% asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, 2,49% darbas su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis, 2,74% transport organizavimo paslaugos. Tai parodo, jog žmonės nėra pakankamai apmokyti ar tiesiog nežino, kaip spręsti šias problemas, kurias jas gąsdina. Remiantis Vakarų praktika, savanorystė yra vienas iš svarbiausių visuomenės progreso elementų, kuri skatina bendravimą tarp pažeidžiamų individualų ir sveikų, jaunų, energingų žmonių.

Tokiu būdu vyksta žmonių integracija į visuomeninį gyvenimą, jauni žmonės yra savimi pasitikintys, adekvačiai vertinantys bei analizuojantys piliečiai, kurie nebijo padėti silpnesniems, taip ugdydami atsakingą bei pilietišką kartą. Apklausos duomenys, deja, parodo, jog žmonėms trūksta įgūdžių, informacijos bei drąsos dirbti su socialiai atskirtais žmonėmis, bei pažeidžiamais piliečiais.

Paveikslas 7. Veiklų, kuriose gyventojai sutiktų dalyvauti savanoriškais pagrindais

  - panevėžio teritorijos socialinių ir ekonominių sektorių analizė

    - Socialinė atskirtis

Pastaraisiais metais Lietuvoje atsirado naujų rizikos veiksnių, kurie turėjo įtakos socialinių įtampų laukų raiškai. Socialinė atskirtis, kuri yra tiesiogiai priklausoma nuo skurdo, išsiskirstė į tam tikras socialines sistemas, kurios padeda geriau suvokti priežastinį bei pasekminį ryšį: politika (demokratinė paskirstymo sistema), ekonominė sistema (darbo rinka ir ekonominės integracijos įrankiai), socialinė sistema (valstybės paramos aprūpinimas ir socialinė integracija) ir bendruomenės bei šeimos sistema. Panevėžyje atsispindi spartus gyventojų mažėjimas, kuris remiasi dideliu emigracijos mastu, mažu verslumo lygiu bei socialine atskirtimi, kuri stabdo produktyvų jaunų žmonių užimtumą ir įdarbinimą.

Jei 2008 metais panevėžiečių pašalpoms reikėjo apie 2 mln. litų, tai 2013 metais tam pačiam tikslui – daugiau kaip 19 milijonų, kas įrodo skurstančių kiekį bei socialinės atskirties problemos formavimą, kuris tiesiog veikia jaunų žmonių įsidarbinimo galimybės. Remiantis Eurostat duomenimis, skurdo ir socialinės atskirties lygio mažėjimui teigiamą įtaką darė nedarbo mažėjimo ir užimtumo bei darbo pajamų augimo tendencijos. Užimtumo lygis (15-64 m.) 2014 m. lyginant su 2013 m. padidėjo nuo 63,7 iki 65,7 proc., nedarbo lygis sumažėjo atitinkamai nuo 11,8 iki 10,9 proc.

Užimtumo didėjimas lėmė bedarbių skaičiaus sumažėją 15,5 proc. 2014 m. Padėties darbo rinkoje teigiami poslinkiai pasireiškė šalies vidutinio darbo užmokesčio augimo tendencija. Šalies ūkio darbuotojų darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (bruto) 2014 m., lyginant su 2013 m. padidėjo 4,8 proc., atskaičius mokesčius (neto) – 5,2 procento. Ekonominiai sunkumai sukelia skaudžias socialines pasekmes, kas tiesioginiai formuoja visuomenę, ir vadovaujantis sėkminga socialine integracija bei išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius galima formuoti verslų ir pažangų Panevėžį.

    - Nedarbas bei darbo rinkos prieinamumas

2015 m. rugsėjo 1 d. Panevėžio teritorinėje darbo biržoje įregistruoti 14145 bedarbiai, kurie sudarė 9,9 proc. darbingo amžiaus Panevėžio regiono gyventojų (rugpjūčio 1 d. -10,1 proc.). Rugsėjo 1 d. Panevėžio teritorinėje darbo biržoje įregistruoti 7306 bedarbiai vyrai, jų nedarbas buvo 10,2 proc., moterų nedarbas - 9,6 proc. (6839), o jaunimo iki 25 metų amžiaus - 4,4 proc. (1265).

2016 m. sausio 1 d. Panevėžio teritorinėje darbo biržoje įregistruota 14717 bedarbių, tai sudarė 10,3 proc. darbingo amžiaus Panevėžio regiono gyventojų. Jaunimo iki 29 m. nedarbas sudarė 5,8 proc.

Didžiausias nedarbas — Pasvalyje (13,7 proc.), Kupiškyje (12,8 proc.) ir Rokiškyje (12,2 proc.), o mažiausias — Panevėžio mieste (8,6 proc.) ir Biržuose (8,9 proc.). Lyginant su 2015 m. lapkričio mėnesiu Panevėžio regiono nedarbo rodiklis išaugo 0,6 proc 2015 m. gruodį.

Šie duomenys konstatuoja nedarbingumo didėjimo tendenciją visuomenėje, kuri nekontroliuojama linksta į socialinę atskirtį ir formuoja R. Dahrendorfo aprašytą užribio klasę, kuri pasižymi šiais bruožais: silpnais ryšiais su darbo aplinka, piktnaudžiavimu alkoholiu, ilgalaike priklausomybe nuo socialinės paramos bei polinkiu į nusikalstamą elgesį.

Kaip pažymima Europos Komisijos kasmetinėje ekonomikos augimo apžvalgoje, stiprinant aktyvios darbo rinkos politikos (ADPR) priemones, tikslinga atsižvelgti į šių priemonių sąsajas su socialine parama bei profesiniu mokymu. Pažymima, kad ADRP priemonės turėtų mažinti darbo rinkos segmentaciją, prisidėti prie darbo vietų kūrimo greitai augančiuose ūkio sektoriuose bei prie darbo jėgos mobilumo.

Atsižvelgiant ne tik į statistinius duomenis, bet ir į kitų ekspertų pasiūlymus, atkreiptinas dėmesy, kad Panevėžyje siūloma diegti aktyvios lyderystės skatinant socialinį dalyvavimą praktikas. Paslaugų infrastruktūros plėtotei bei siekiant individualizuoti ir kuo tikslingiau naudoti ribotus miesto išteklius siūloma plėtoti žmogiškąjį kapitalą, nukreiptą aktyvių lyderių gebančių telkti, demokratiškai vadovauti, ugdyti ir galinti darbuotojus (organizacijose) ar bendruomenių narius (bendruomenėse). 2011-2013 metų bendruomenių socialinės plėtros programoje buvo organizuoti bendruomenių atstovų mokymai socialinio verslumo skatinimo, kompetencijų gijimo vykdančią socialinę veiklą ir savanoriškos veiklos vystymo srityse.

Tęsiant pradėtas praktikas, siūloma investuoti vietos bendruomenių lyderių ugdymą̨, kurie gebėtų telkti ir aktyvinti darbuotojus (organizacijose) ar gyventojus (bendruomenėse) bei skatinti socialinio dalyvavimo ir demokratinio valdymo tradicijų puoselėjimą̨ siekiant didesnio paslaugų gavėjų aktyvumo stiprinantį grįžtamąjį ryšį, plėtojant individualų socialinių paslaugų prieinamumą, traukiant paslaugų gavėjus paslaugų planavimą̨, valdymą̨, vykdymą̨ bei kontrolę.

    - Verslumo problemos

Verslumo vystymas yra būtina sąlyga siekiant įgyvendinti 2020 m. Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos numatytus tikslus. Kartu tai ir priemonė galinti padėti reaguoti į ekonominius iššūkius, kurti naujas darbo vietas ir kovoti su socialine bei finansine atskirtimi. Pasaulio finansų ir ekonominės krizės poveikis reikalauja skirti didesnį dėmesį verslumui ir savarankiškam užimtumui formuojant miesto ūkio ir socialinę politiką. Dėl to, verslumo ugdymas turėtų būti neatsiejama mokymo dalis, o verslumu grindžiamas požiūris turėtų būti puoselėjamas visoje mokymo sistemoje bei tarpininkavimu tarp įvairių verslų “Verslas verslui” programa, mentoryste, savanoryste bei žingsniais tarptautiškumui link.

Tai ypač aktualu jaunimo atžvilgiu, kurių nedarbo lygis yra didesnis nei suaugusiųjų, ir kurie neretai pradėdami savo darbinę veiklą susiduria su didesniais sunkumais, įsiliejant į darbo rinką. Remiantis Panevėžio Jaunimo problematikos tyrimu, miesto jaunimas daugiausiai įvardija darbo, laisvalaikio ir pilietinio aktyvumo sričių problemas. Taip pat pastebėta, jog apie du trečdalius dirbančių jaunuolių dirba ne pagal specialybę, o 1 proc. jaunuolių neturi jokios specialybės.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, galima išvardinti pagrindines su nedarbu susijusias problemas:

- sunkumai rasti darbą pagal specialybę ir neturint patirties,

- mažas jaunuolių domėjimasis profesija,

- informacijos trūkumas,

- susisiekimo problemos,

- neaiškios darbo sąlygos ir prastas darbo organizavimas.

Efektyviai išnaudojus apklausos duomenis bei parengus detalų užimtumo bei verslumo skatinimo planą, tai iš dalies sustabdytų ir jaunų šeimų migraciją į užsienį, kas įtakoja Panevėžio senėjimą demografiniu požiūriu. Atkreiptinas dėmesys būtų būtent į jaunas šeimas bei jų verslumo skatinimas, aktyviai įtraukiant ir mamas, auginančias vaikus iki 3 metų.

    - Panevėžio ekonomikos apžvalga

Vienas iš pagrindinių regioninės politikos tikslų yra tolygi ekonominė plėtra, kurią užtikrina efektyvi smulkaus ir vidutinio verslo sektoriaus veikla visuose regionuose. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros galimybės Lietuvos regionuose yra nevienodos dėl skirtingų gamtinių ir ekonominių sąlygų, netolygiai išplėtotos gamybinės ir socialinės infrastruktūros, skirtingų galimybių gauti tiek pagrindinį, tiek aukštąjį išsilavinimą, didelio skirtumo tarp kaimo ir miesto vietovių gyventojų gaunamų pajamų, nevienodų galimybių skatinant verslumą bei kitų regionų skirtumus atspindinčių veiksnių. Kriziniu laikotarpiu, smulkaus ir vidutinio verslo plėtra tapo vienu pagrindinių regioninės politikos instrumentų. Todėl siekiant tolygaus Panevėžio regiono ekonominio augimo labai svarbu, kad turimi ištekliai būtų naudojami efektyviai ir garantuotų smulkaus ir vidutinio verslo sektoriaus augimą.

Didžiausios lietuviško kapitalo Panevėžio įmonės pagal pardavimų apimtis 2015 metais buvo:

1.AB,, Linas Agro” grupė, yra žemės ūkio veiklą vystanti kontroliuojančioji bendrovė, kuri sistemingai ir sėkmingai auga kaip savo verslo srities žinovė.

2. AB ,,Amilina”.

3.AB ,,Panevėžio statybos trestas” grupė.

4.AB ,,Panevėžio keliai “ grupė.

5.AB ,,Panevėžio energija”.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Panevėžyje aktyviai veikia skandinaviško kapitalo įmonės, kurios 2000 m. įkūrė Norvegijos pramonės parką, kuris yra puikus pavyzdys, kaip sėkmingai pritraukus užsienio investicijas galima plėsti Panevėžio ekonomiką, kurti darbo vietas, bei ugdyti miesto infrastruktūrą. Dėl to  šiandien Panevėžyje sėkmingai veikia 18 Norvegiško kapitalo įmonių. Sėkmingai plėtojant šią investicijų plėtros strategiją, galima pritraukti dar daugiau tarptautinių įmonių ir auginti miesto potencialą tarptautinėse rinkose.

Taip pat analizuojant vidutinio mėnesinio (bruto) darbuotojų darbo užmokesčio dinamiką 1994-2014 metais, vidutinis darbuotojų darbo užmokestis pagerėjo nuo -15,5 % iki  -3,5%, lyginant su Lietuvos rinka. Tas parodo pakankamai stabiliai augančią Panevėžio miesto ekonomiką bei gerėjančią finansinę situaciją, kurią reikia išlaikyti ir gerinti pritaikant įvairias ekonomines bei verslumo strategijas.

Skaičiuojant tiesiogines užsienio investicijas tenkančios 1-nam gyventojui, nuo 2003 m. iki 2009 m. suma išaugo nuo 1939 Eurų iki 2554 Eurų, remiantis statistikos departamento duomenimis prie LRV. Didžiąją dalį investicijų sudaro Danija ir Švedija 37%, toliau seka Vokietija su 18% bei Norvegija su 10%, kuomet Suomija su Estija sudaro 8% tik. Šios investicijos yra skirstomos 85,40% apdirbamajai gamybai ir 4,70% didmeninei bei mažmeninei prekybai. Apdirbamoji gamyba yra skirstoma į 57,30% maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos įmones, o likę 14,00% yra kiti nemetalo mineraliniai produktai, kas parodo stiprų poreikį minėtiems produktams bei jų gamybai.

Šiai dienai, Panevėžio ekonomika yra sukoncentruota į automobilių ir jų dalių pramonę, taip pat į paslaugų sritis, kurias sudaro prekyba, nekilnojamasis turtas ir nuoma, transportas, viešbučiai, maitinimas ir kita. Taip pat, Panevėžio rajone yra statomas didžiausias Lietuvoje pramoninis UAB Dominari gamybinis pastatas, kas pritrauks daugiau investicinių įmonių bei telks didelę pramoninę jėgą. Sistemingai išnaudojus stiprius transporto bei logistikos verslų išteklius, bei sujungus su geru miestu susisiekimu bei stiprinant tarpmiestinius bei tarpvalstybinius santykius, Panevėžys gali tapti dominuojantis pramonės miestas Lietuvoje, kadangi turi visus reikalingus resursus. Skatinant miesto verslumą, didinant žmonių susidomėjimą verslu, jo kūrimu bei protingu išteklių išnaudojimu, galima didinti miesto darbingumą, kurti naujas darbo vietas ir mažinti miesto žmonių emigraciją.

Remiantis oficialiais statistikos duomenimis, 2015 m. sausio mėnesį Panevėžio apskrityje iš viso  įkurta 4 312 įmonės, kas atitinka penktą vietą Lietuvoje pagal įmonių įkūrimą. Šalia esanti Šiaulių apskritis turi 5 100 įmonę, o Klaipėda 8 844 – dvigubai didesnį skaičių. Klaipėdos uostas turi didelę įtaką miesto verslumui, tačiau skatinant verslą ir inicijuojant įvairius pagalbinius bei informaciniu projektus galima paskatinti ir verslinę veiklą Panevėžyje.

Transporto ir logistikos sektorius labai svarbus Lietuvos ekonomikai, kadangi jis generuoja didelę bendrojo vidaus produkto dalį. 2012 metais sektorius sukūrė 12,9% Lietuvos BVP (2011 m. – 11,8%). Apie 61,7% viso paslaugų eksporto tenka transportui. Pozityvūs pokyčiai stebimi krovinių gabenimo kelių transportu, ekspedijavimo, logistikos bei sandėliavimo segmentuose. Labiausiai sektorinių paslaugų eksportas augo į Rusijos rinką, antra rinka pagal santykinį augimą Šveicarija, trečioje vietoje – Nyderlandai. Panevėžio mieste yra daugiau nei 120 transporto įmonių paslaugų, kurios sėkmingai plečiasi ir yra strategiškai svarbios miesto ekonominei situacijai. Šio eksporto plėtrai svarbus ėjimas į naujas rinkas ir bendradarbiavimo galimybių skatinimas.

Siekiant, kad minėtos problemos būtų sprendžiamos regioniniu lygmeniu, privalu didinti ne tik valstybės paramos smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriui priemones, atsižvelgiant į lėšų paskirstymo efektyvumą bei skaidrumą kaip svarbiausius veiksnius. Svarbu plėtoti viešųjų paslaugų verslui tinklą, skatinti žmonių verslumą ir bendradarbiavimą, bei sudaryti sąlygas įmonių plėtrai ekonomiškai neišvystytose miesto srityse. Taip pat svarbu gerinti verslo infrastruktūrą, didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą tam, kad smulkios ir vidutinės įmonės taptų konkurencingos, gebėtų konkuruoti ne tik vietinėse, bet ir užsienio rinkose, taip didindamos vidinį BVP, kurdamos naujas darbo vietas bei mažindamos nedarbingumą.

Kaip numatyta Panevėžio miesto integruota teritorijų vystymo programoje, didžiausią įtaką socialinei, ekonominei, demografinei, aplinkos būklei, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimams (klimato kaitai) Panevėžio mieste daro šie veiksniai:

- Gyventojų mažėjimas ir senėjimas

- Socialinės ir sveikatos problemos.

- Prasti Panevėžio miesto ekonominiai rodikliai.

- Demografinės, teritorinio užimtumo ir darbo jėgos persiskirstymo tendencijos, vykstantis miestų susitraukimas ir padrika miestų plėtra.

  - Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė

Naudojant stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau SSGG) analizės metodą, siekiama išsiaiškinti planuojamos veiklos tam tikroje strategijos srityje privalumus, trūkumus, šios veiklos įgyvendinimo galimybes bei galimas grėsmes. Ši analizė padės apibrėžti tolesnius tikslus, uždavinius bei veiksmus juos įgyvendinant.

Lentelė 6 Panevėžio SSGG analizė

Stiprybės

Patogi miesto geografinė padėtis ir geras susisiekimas (tarptautinė magistralė „Via Baltica“).

Aktyvus miesto kultūrinis ir sportinis gyvenimas.

Daug susikūrusių miesto bendruomenių organizacijų.

Panevėžyje vyrauja smulkusis verslas 2463 įmonės , tačiau yra daug didelių ir stiprių įmonių, eksportuotojų.

2015 metais labai mažos ir mažos įmonės (iki 10 darbuotojų) pagamino 69 proc. visos pramonės produkcijos.

2015 metais veikė 865 vidutinės ir didelės įmonės

Panevėžys turi stiprų rekreacinių zonų potencialą.

Stiprus pramonės ir aptarnaujančio sektoriaus potencialas.

Susijusioje teritorijoje – Panevėžio rajono žemėje glūdi dideli kiekiai statyboms ir keramikos pramonei tinkamo molio, veikia žvyro ir smėlio karjerai.

Daugėja dirbančiųjų transporto ir sandėliavimo sektoriuje.

2007–2014 m. įgyvendinta daug pastatų renovacijos projektų, tvarkyta sporto infrastruktūra (sporto aikštelės, stadionai).

Silpnybės

Nepalanki miesto gyventojų demografinė struktūra (senstantis miestas)

Mažiausias darbuotojų darbo užmokestis palyginti su kitais didžiaisiais Lietuvos miestais

Jaunimas turi ribotas sąlygas siekti išsilavinimo.

Ribotos jaunimo karjeros galimybės

Pramogų trūkumas jaunoms, auginančioms vaikus, šeimoms

Prastas miesto įvaizdis apie čia veikiančią pramonę, nekoordinuotai ir nedarniai dirbančią miesto valdžią

Grėsmės

Mažas dėmesys regioninei politikai, netolygi regionų ekonominė plėtra, taip pat didelė įmonių, valstybinių institucijų koncentracija centre ir netolygus pasiskirstymas visam mieste.

Lietuvoje yra santykinai mažas skaičius smulkaus verslo įmonių (lyginant su ES), kuris įtakoja vidinį BVP ir rodo spragas verslumo kūrime.

Augantis jaunimo ir jaunų šeimų nedarbas bei užimtumo trūkumas skatina negatyvią žmonių emigraciją.

Socialinės atskirties bei užribio klasės formavimas didina socialiai atskirtų žmonių kiekį.

Galimybės

ES finansinė parama.

Atviros sienos (daugiau atvyksta turistų) ir platesnis tarpininkavimas tarp miestų, turistinių centrų formavimas, darbo vietų kūrimas.

Platesnis bendradarbiavimas, geros patirties perėmimas iš Europos ir bendros praktikos taikymas socialiniame, verslumo sektoriuose.

Bendra ES erdvė ir rinka suteikia sąlygas bendram ir išplėtotam verslui.

Savivaldybės parama smulkiajam verslui

- Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai bei integruoto ir novatoriško strategijos pobūdžio apibūdinimas

  - panevėžio miesto vietos  veiklos plėtros vizija

Atsižvelgiant į aprašytus svarbiausias problemas, plėtros prioritetus bei perspektyviausias teritorijos sritis, po konsultacijų su PVVG, bendruomenių, verslo ir savivaldos atstovais buvo numatyti 2 strateginiai Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos 2016–2020 metams prioritetai, apimantys didžiąją dalį probleminių sričių.

Siekiant įvertinti Panevėžio miesto gyventojų problemas ir realizuoti jų lūkesčius, numatytų prioritetų įgyvendinimo priemonės ir veiklos sritys buvo derinamos su vietos gyventojų bei juos atstovaujančių organizacijų projektinėmis idėjomis, pateiktomis prieš projektiniuose pasiūlymuose.

Svarbiausia grandis formuojant strateginius prioritetus buvo Panevėžio miesto visuomenė. Kuriama vietos plėtros strategija yra  orientuota į Panevėžio miesto gyventojų socialinių poreikių tenkinimo, įdarbinimo, verslumo iniciatyvų ir galimybių plėtrą.

Apibendrinus vietos veiklos grupės, teritorijos gyventojų, bendruomenių bei verslo ir viešųjų organizacijų siūlymus buvo suformuota Panevėžio miesto vietos plėtros vizija:

„Panevėžys – Šiaurės Lietuvos efektyvios verslo ir ūkio plėtros centras, kuriame sukurta kokybiška socialinių paslaugų infrastruktūra, o aktyvios gyventojų, verslo ir valdžios bendruomenės sėkmingai kuria konkurencingą miestą. Stiprūs ir glaudūs bendruomenių ryšiai, integruojant socialinę atskirtį patiriančius asmenis lemia visuomenės pasitikėjimą vietos bendruomenėmis, verslu ir vietos valdžia“.

Vietos plėtros strategija – tai ilgalaikė įvairių veiklos sričių tobulinimo kryptis, siekiant tvarios miesto plėtros, socialinių paslaugų gyventojams gerinimo, socialinės atskirties ir skurdo mažinimo bei gyventojų verslumo skatinimo. Vietos plėtros strategija ir jos įgyvendinimo priemonės yra įtraukti į regiono strateginį plėtros planą iki 2020 metų. Vietos plėtros strategijai įgyvendinti   nustatyti tikslai, prioritetai ir uždaviniai.

Pagrindinis PVVG rengiamos strategijos tikslas – prisidėti prie vizijos įgyvendinimo: pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Prie sėkmingos Panevėžio miesto vietos plėtros vizijos įgyvendinimo prisidės šios Panevėžio miesto teritorijos stiprybės:

- Patogi miesto geografinė padėtis ir geras susisiekimas (tarptautinė magistralė „Via Baltica“).

- Aktyvus miesto kultūrinis ir sportinis gyvenimas.

- Daug susikūrusių miesto bendruomenių organizacijų.

- Jaunimas turi geras sąlygas siekti išsilavinimo.

- Panevėžyje vyrauja smulkusis verslas 2463 įmonės , tačiau yra daug didelių ir stiprių įmonių, eksportuotojų.

- 2015 metais labai mažos ir mažos įmonės (iki 10 darbuotojų)  pagamino 69 proc. visos pramonės produkcijos.

- 2015 metais veikė 865 vidutinės ir didelės įmonės

- Panevėžys turi stiprų rekreacinių zonų potencialą.

- Stiprus pramonės ir aptarnaujančio sektoriaus potencialas.

- Susijusioje teritorijoje – Panevėžio rajono žemėje glūdi dideli kiekiai statyboms ir keramikos pramonei tinkamo molio, veikia žvyro ir smėlio karjerai.

- 2007–2014 m. įgyvendinta daug pastatų renovacijos projektų, tvarkyta švietimo socialinių paslaugų, kultūros ir sporto įstaigų infrastruktūra.

  - panevėžio miesto vietos plėtros strateginių prioritetų nustatymas

    - Panevėžio miesto vietos plėtros aspektai

Įvertinti  Panevėžio miesto vietos veiklos teritorijos SSGG analizės ir socialinio-ekonominio vertinimo rezultatai bei numatyta Panevėžio miesto vietos plėtros vizija sudaro šios strategijos prioritetų nustatymo pagrindą. Šiam tikslui pasiekti, (nustatyti prioritetus) įvertinus visus priešprojektinius pasiūlymus, specialistų rekomendacijas bei jau iki šios strategijos parengimo atliktas studijas bei analizes, buvo sudarytas platus galimų plėtros sričių sąrašas, atspindintis visus Panevėžio miesto vietos veiklos plėtrai svarbius aspektus:

- Darbo vietų kūrimas.

- Užimtumo skatinimas.

- Verslumo skatinimas ir plėtojimas.

- Viešosios infrastruktūros ir aplinkos kokybės tobulinimas.

- Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas.

- Socialinių paslaugų plėtra.

- Socialinės pagalbos paslaugų plėtra.

- Žalingų įpročių prevencija.

- Praktinio mokymo plėtra.

- Informacijos sklaidos gerinimas.

- Bendruomeniškumo skatinimas.

- Bendradarbiavimo tarp viešojo ir privataus sektoriaus atstovų bei vietos gyventojų skatinimas.

- Bendruomenių iniciatyvų skatinimas.

- Jaunimo emigracijos mažinimas

- Jaunimo laisvalaikio ir saviraiškos galimybių didinimas.

- Sveikos gyvensenos skatinimas.

- Aktyvaus laisvalaikio skatinimas

Konsultuojantis su gyventojais bei verslo, bendruomenių ir valdžios atstovais buvo išskirtos opiausios Panevėžio miestui problemos:

- Verslumo skatinimas.

- Jaunimo užimtumas.

- Sveikos gyvensenos skatinimas.

- Bendruomeniškumo skatinimas

- Socialinių paslaugų plėtra šeimai, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, plėtra.

Tokiu būdu, atsižvelgiant į aprašytus svarbiausius  Panevėžio miesto vietos veiklos plėtrai aspektus  bei išskirtas daugiausiai dėmesio reikalaujančias ir perspektyviausias sritis, buvo numatytos 2 prioritetinės veiklos kryptys, apimančios didžiąją dalį probleminių sričių.

Lentelė 7. Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos prioritetai

I PRIORITETAS: Socialinės atskirties mažinimas

I.1. uždavinys. Socialinių paslaugų skatinimas

I.2. uždavinys. Vietos bendruomenių socialinės saviraiškos didinimas ir bendruomeniškumo skatinimas

II PRIORITETAS: Verslumo skatinimas

II.1. uždavinys. Vietos gyventojų verslumo skatinimas

II.2. uždavinys. Verslo paslaugų skatinimas

    - I PRIORITETAS: Socialinės atskirties mažinimas

Bendrasis prioriteto „Socialinės atskirties mažinimas“ tikslas –  skatinti vietos iniciatyvas, gerinti gyvenimo sąlygas ir kokybę mieste, kurti gyvenimui ir įvairiai veiklai palankią aplinką.

Specialieji prioriteto tikslai:

      - Skatinti vietos gyventojų socialines iniciatyvas.

      - Ugdyti gyventojų saviraišką.

      - Didinti socialinę atskirtį patiriančių grupių integraciją.

      - Tobulinti  bendrąsias socialines paslaugas ir specialiąsias socialinės priežiūros paslaugas.

      - Skatinti sveikatinimą.

      - Skatinti savanorystę.

      - Skatinti mentorystę.

Šiuo prioritetu siekiama plėtoti žmoniškuosius išteklius, didinti socialinį bei vietos potencialą. Šio prioriteto pasirinkimą paskatino tai, kad investicinės priemonės ne visada visapusiškai apima miesto plėtrą, jeigu kartu nėra vykdoma gyventojų socialinės saviraiškos plėtros ir bendruomeniškumo stiprinimo veiklos.

Pirmojo prioriteto įgyvendinimui yra numatyti 2 uždaviniai bei 5 veiksmai, kurie pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 8. I prioritetas, uždaviniai, veiksmai

| I PRIORITETAS: Socialinės atskirties mažinimas | Veiksmai |
| --- | --- |
| I.1. Uždavinys. Socialinių paslaugų skatinimas | I.1.1. Didinti socialinę atskirtį patiriančių grupių integraciją. |
|  | I.1.2. Tobulinti bendrąsias socialines paslaugas ir specialiąsias socialinės priežiūros paslaugas. |
| I.2. Uždavinys. Vietos bendruomenių socialinės saviraiškos didinimas ir bendruomeniškumo skatinimas | I.2.1. Skatinti vietos gyventojų socialines iniciatyvas. |
|  | I.2.2. Ugdyti gyventojų saviraišką. |
|  | I.2.3. Skatinti sveikatinimą. |

Pirmojo prioriteto įgyvendinimui  detalus veiksmų aprašymas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 9. Detalus I prioriteto aprašymas

| I PRIORITETAS: Socialinės atskirties mažinimas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteto apibūdinimas: - Šiuo prioritetu siekiama plėtoti žmoniškuosius išteklius, didinti socialinį bei vietos potencialą. - Remiami viešieji projektai. - Galimi pareiškėjai viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, savivaldybė. - Parama skiriama: vietos gyventojų socialinių iniciatyvų skatinimui; gyventojų saviraiškos ugdymui; socialinę atskirtį patiriančių grupių integracijos didinimui; bendrųjų socialinių paslaugų ir specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų tobulinimui; sveikatinimui; savanorystei bei mentorystei. - Planuojami 25 projektai. |  |  |  |  |  |  |
| I.1. Uždavinys. Socialinių paslaugų skatinimas |  |  |  |  |  |  |
| Veiksmas | Galimos projektų idėjos | Paramos gavėjai ir partneriai | Tikslinės grupės | Paramos intensyvumas | Pareiškėjo nuosavas indėlis | Projekto dydis |
| I.1.1. veiksmas. Didinti socialinę atskirtį patiriančių grupių integraciją. | Įvairūs socialinę atskirtį patiriančių grupių integracijos projektai. | Galimi paramos gavėjai: - Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, - savivaldybės, Partneriai galimi. | - socialinę atskirtį patiriantys darbingi gyventojai, - darbingų gyventojų šeimos nariai, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime; | Iki 92,4% | Ne mažiau 7,6 %. | Minimali projekto vertė: 50 000 eurų |
| I.1.2. veiksmas Tobulinti bendrąsias socialines paslaugas ir specialiąsias socialinės priežiūros paslaugas. | Maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių, specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas; | Galimi paramos gavėjai: - Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, - savivaldybės, Partneriai galimi. | -Neįgalieji - senyvo amžiaus žmonės - mažiau galimybių turintys vaikai -Socialinę atskirtį patiriantys darbingo amžiaus asmenys, - darbingų gyventojų šeimos nariai, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime; | Iki 92,4% | Ne mažiau 7,6 %. | Minimali projekto vertė: 50 000 eurų |
| I.2. Uždavinys. Vietos bendruomenių socialinės saviraiškos didinimas ir bendruomeniškumo skatinimas |  |  |  |  |  |  |
| Veiksmas | Galimos projektų idėjos | Paramos gavėjai ir partneriai | Tikslinės grupės | Paramos intensyvumas | Pareiškėjo nuosavas indėlis | Projekto dydis |
| I.2.1. Skatinti vietos gyventojų socialines iniciatyvas. | Įvairios vietos gyventojų socialinės iniciatyvos ir inicijuoti projektai | Galimi paramos gavėjai: - Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, - savivaldybės, Partneriai galimi. | darbingi neaktyvūs gyventojai; - darbingi gyventojai, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai; - Neaktyvūs, darbingo amžiaus gyventojai, -Neįgalieji ir mažiau galimybių turintys vaikai -Neaktyvus darbingo amžiaus jaunimas -Socialinę atskirtį patiriantys darbingo amžiaus asmenys | Iki 92,4% | Ne mažiau 7,6 %. | Minimali projekto vertė: 18 000eurų |
| I.2.2. Ugdyti gyventojų saviraišką. | Bendruomenių, verslo bei savivaldos užimtumo projektai, skatinantys visų tikslinių grupių saviraišką bei kūrybingumą. | Galimi paramos gavėjai: - Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, - savivaldybės, Partneriai galimi. | darbingi neaktyvūs gyventojai; - darbingi gyventojai, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai; - Neaktyvūs, darbingo amžiaus gyventojai, -Neįgalieji ir mažiau galimybių turintys vaikai -Neaktyvus darbingo amžiaus jaunimas -Socialinę atskirtį patiriantys darbingo amžiaus asmenys | Iki 92,4% | Ne mažiau 7,6 %. | Minimali projekto vertė: 20 000 eurų |
| I.2.3. Skatinti sveikatinimą. | Bendruomenių, verslo bei savivaldos užimtumo projektai, skatinantys visų tikslinių grupių sveikatinimą bei sveiką gyvenseną. | Galimi paramos gavėjai: - Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, - savivaldybės, Partneriai galimi. | darbingi neaktyvūs gyventojai; - darbingi gyventojai, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai; - Neaktyvūs, darbingo amžiaus gyventojai, -Neįgalieji ir mažiau galimybių turintys vaikai -Neaktyvus darbingo amžiaus jaunimas -Socialinę atskirtį patiriantys darbingo amžiaus asmenys | Iki 92,4% | Ne mažiau 7,6 %. | Minimali projekto vertė: 22 000 eurų |
| Reikalavimai projektams |  |  |  |  |  |  |
| - Visi projektai turi siekti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“ (minimali siektina reikšmė – 5 dalyviai). - Projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Projektų taisyklės) 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus. - Projektas turi atitikti vieną iš Vidaus reikalų ministerijos patvirtintos vietos plėtros strategijos, kuriai įgyvendinti skirtas projektas, įgyvendinimo tikslų, uždavinių ir veiksmų. - Projektas (projekto tikslas, veiklos, vykdytojas, partneris (partneriai), reikalingo finansavimo dydis) turi atitikti miesto vietos veiklos grupės atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąraše pateiktą informaciją apie projektą, jam siūlomą skirti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir valstybės biudžeto lėšų sumą. - Projektai gali būti įgyvendinami iki 2022 metų gruodžio 31 d. - Projekto veiklos turi būti vykdomos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje arba su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija besiribojančia teritorija, esančia Lietuvos Respublikoje arba kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda atitenka strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojams ar šioje teritorijoje veiklą vykdančiam verslui. |  |  |  |  |  |  |
| Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams |  |  |  |  |  |  |
| Galimi paramos gavėjai: - Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; - savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija. Galimi projektų partneriai: - viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančiose teritorijose; - savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija; - savivaldybės, kurios teritorija ribojasi su teritorija tos savivaldybės, kurioje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija. |  |  |  |  |  |  |
| Pareiškėjo nuosavas indėlis |  |  |  |  |  |  |
| Nuosavu projekto vykdytojo ar partnerio įnašu gali būti užskaitomas: - projekto veiklas vykdančių asmenų savanoriškas darbas (pinigine verte išreikštas nepiniginis įnašas), kai įrodomas vykdant projekto veiklas dirbtas laikas; įnašas apskaičiuojamas taikant minimalųjį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą darbo užmokestį; - projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis, kuri yra tiesiogiai susijusi su vykdomu projektu ir yra apskaičiuota ir išmokėta už darbo laiką, dirbtą įgyvendinant projektą; - projekto veiklų dalyvių darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai tiesiogiai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos kai tikslinė grupė - įmonių darbuotojai, atveju). |  |  |  |  |  |  |
| Prioritetui tinkamos finansuoti išlaidos |  |  |  |  |  |  |
| Projektų išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios patvirtintos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtos ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaiduatitikties-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-reikalavimams, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |

    - II PRIORITETAS: Verslumo skatinimas

Bendrasis prioriteto „Verslumo skatinimas“ tikslas –   gerinti  miesto ekonominio gyvenimo sąlygas, skatinti  gyventojų verslumą ir ekonominę veiklą, tobulinti prieinamumą prie verslo paslaugų.

Specialieji prioriteto tikslai:

      - Tobulinti verslo paslaugas.

      - Skatinti ekonominį miesto gyventojų aktyvumą.

      - Mažinti emigraciją.

      - Skatinti vietos gyventojų verslo iniciatyvas.

      - Skatinti „Verslo – verslui“ įgūdžius.

      - Formuoti naujus profesinius įgūdžius.

      - Skatinti savanorystę.

      - Skatinti mentorystę.

Antrojo prioriteto įgyvendinimui yra numatyti 2 uždaviniai bei 5 veiksmai, kurie pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 10. II prioritetas, uždaviniai, veiksmai.

| II PRIORITETAS: Verslumo skatinimas | Veiksmai |
| --- | --- |
| II.1. Uždavinys. Vietos gyventojų verslumo skatinimas. | II.1.1. Skatinti vietos gyventojų verslo iniciatyvas. |
|  | II.1.2. Skatinti ekonominį miesto gyventojų aktyvumą. |
|  | II.1.3. Formuoti naujus profesinius įgūdžius. |
| II.2. Uždavinys. Verslo paslaugų skatinimas | II.2.1. Tobulinti verslo paslaugas. |
|  | II.2.2. Skatinti „Verslo – verslui“ įgūdžius |

Antrojo prioriteto įgyvendinimui  detalus veiksmų aprašymas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 11. Detalus II prioriteto aprašymas.

| II PRIORITETAS: Verslumo skatinimas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Šiuo prioritetu siekiam gerinti miesto ekonominio gyvenimo sąlygas, skatinti gyventojų verslumą ir ekonominę veiklą, tobulinti prieinamumą prie verslo paslaugų. - Remiami viešieji projektai. - Galimi pareiškėjai viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, savivaldybė. - Parama skiriama: ekonominio miesto gyventojų aktyvumo skatinimui, emigracijos mažinimui, verslo paslaugų tobulinimui, vietos gyventojų verslo iniciatyvų didinimui, „Verslo – verslui“ įgūdžių skatinimui, naujų profesinių įgūdžių formavimui, savanorystės ir mentorystės skatinimui. - Planuojamas 21 projektas. |  |  |  |  |  |  |
| II.1. Uždavinys. Vietos gyventojų verslumo skatinimas. |  |  |  |  |  |  |
| Veiksmas | Galimos projektų idėjos | Paramos gavėjai ir partneriai | Tikslinės grupės | Paramos intensyvumas | Pareiškėjo nuosavas indėlis | Projekto dydis |
| II.1.1. Skatinti vietos gyventojų verslo iniciatyvas. | Visos verslo, viešo sektoriaus ir savivaldos iniciatyvos verslumo skatinimui | Galimi paramos gavėjai: - Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, - savivaldybės, Partneriai galimi. | -darbingi neaktyvūs gyventojai; - darbingi gyventojai, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai; - Neaktyvūs, darbingo amžiaus gyventojai, -Neįgalieji ir mažiau galimybių turintys vaikai -Neaktyvus darbingo amžiaus jaunimas -Socialinę atskirtį patiriantys darbingo amžiaus asmenys | Iki 92,4% | Ne mažiau 7,6 %. | Minimali projekto vertė: 22 000 eurų |
| II.1.2. Skatinti ekonominį miesto gyventojų aktyvumą. | -Panevėžio miesto tautinėms mažumoms priklausančių darbingo amžiaus asmenų integracija, didinant jų konkurencingumą darbo rinkoje -neįgaliųjų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ekonominė integracija | Galimi paramos gavėjai: - Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, - savivaldybės, Partneriai galimi. | -teritorijos gyventojai, Neaktyvūs, darbingo amžiaus gyventojai, -Neįgalieji ir mažiau galimybių turintys vaikai -Neaktyvus darbingo amžiaus jaunimas -Socialinę atskirtį patiriantys darbingo amžiaus asmenys -Socialinę atskirtį patiriančios šeimos | Iki 92,4% | Ne mažiau 7,6 %. | Minimali projekto vertė: 10 000 eurų |
| II.1.3. Formuoti naujus profesinius įgūdžius. | -Naujų kompetencijų ugdymas, - Neaktyvaus darbingo amžiaus jaunimo profesinis orientavimas - profesinė reabilitacija - Neįgalių ir mažiau galimybių turinčių vaikų integracijos į visuomenę didinimas – pagalba renkantis profesiją | Galimi paramos gavėjai: - Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, - savivaldybės, Partneriai galimi. | -Neaktyvūs, darbingo amžiaus gyventojai, -Neįgalieji ir mažiau galimybių turintys vaikai -Neaktyvus darbingo amžiaus jaunimas -Socialinę atskirtį patiriantys darbingo amžiaus asmenys | Iki 92,4% | Ne mažiau 7,6 %. | Minimali projekto vertė: 25 000 eurų |
| II.2. Uždavinys. Verslo paslaugų skatinimas |  |  |  |  |  |  |
| Veiksmas | Galimos projektų idėjos | Paramos gavėjai ir partneriai | Tikslinės grupės | Paramos intensyvumas | Pareiškėjo nuosavas indėlis | Projekto dydis |
| II.2.1. Tobulinti verslo paslaugas. | - - verslumo ir integracijos darbo rinkoje skatinimas pasitelkiant jau esančių Panevėžio verslo asociacijų ir organizacijų bendradarbiavimo tinklų kompetencijas, - - pagalbos krepšelis naujam verslui, - - Neaktyvaus darbingo amžiaus jaunimo profesinis orientavimas, - - Socialinę atskirtį patiriančių darbingų miesto gyventojų verslumo gebėjimų ugdymas, - - moterų užimtumo skatinimas, - - | Galimi paramos gavėjai: - Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, - savivaldybės, Partneriai galimi. | - darbingi neaktyvūs gyventojai; - darbingi gyventojai, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai; - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai - verslininkai, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos; - ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos Juridinių asmenų registre įregistruotų ir ūkinę komercinę veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdančių įmonių darbuotojai ir valdymo organų atstovai. | Iki 92,4% | Ne mažiau 7,6 %. | Minimali projekto vertė: 60 000 eurų |
| II.2.2. Skatinti „Verslo – verslui“ įgūdžius | besikuriančio verslo (įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis) konsultavimas, pagalba randant tiekėjus, klientus; mentorystė ,,verslas verslui“, teikiant konsultacijas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais“, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugos įmonei ar savarankišką darbą pradėjusiam asmeniui | Galimi paramos gavėjai: - Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, - savivaldybės, Partneriai galimi. | - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai; - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose ūkinę komercinę veiklą vykdantys verslininkai ir savarankiškai dirbantys asmenys; - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose veiklą vykdančių juridinių asmenų darbuotojai ir valdymo organų atstovai, vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai - verslininkai, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos; - ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos Juridinių asmenų registre įregistruotų ir ūkinę komercinę veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdančių įmonių darbuotojai ir valdymo organų atstovai. | Iki 92,4% | Ne mažiau 7,6 %. | Minimali projekto vertė: 27 000 eurų |
| Reikalavimai projektams |  |  |  |  |  |  |
| - Visi projektai turi siekti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“ (minimali siektina reikšmė – 5 dalyviai). - Projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Projektų taisyklės) 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus. - Projektas turi atitikti vieną iš Vidaus reikalų ministerijos patvirtintos vietos plėtros strategijos, kuriai įgyvendinti skirtas projektas, įgyvendinimo tikslų, uždavinių ir veiksmų. - Projektas (projekto tikslas, veiklos, vykdytojas, partneris (partneriai), reikalingo finansavimo dydis) turi atitikti miesto vietos veiklos grupės atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąraše pateiktą informaciją apie projektą, jam siūlomą skirti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir valstybės biudžeto lėšų sumą. - Projektai gali būti įgyvendinami iki 2022 metų gruodžio 31 d. - Projekto veiklos turi būti vykdomos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje arba su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija besiribojančia teritorija, esančia Lietuvos Respublikoje arba kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda atitenka strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojams ar šioje teritorijoje veiklą vykdančiam verslui. |  |  |  |  |  |  |
| Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams |  |  |  |  |  |  |
| Galimi paramos gavėjai: - Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; - savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija. Galimi projektų partneriai: - viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančiose teritorijose; - savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija; - savivaldybės, kurios teritorija ribojasi su teritorija tos savivaldybės, kurioje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija. |  |  |  |  |  |  |
| Pareiškėjo nuosavas indėlis |  |  |  |  |  |  |
| Nuosavu projekto vykdytojo ar partnerio įnašu gali būti užskaitomas: - projekto veiklas vykdančių asmenų savanoriškas darbas (pinigine verte išreikštas nepiniginis įnašas), kai įrodomas vykdant projekto veiklas dirbtas laikas; įnašas apskaičiuojamas taikant minimalųjį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą darbo užmokestį; - projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis, kuri yra tiesiogiai susijusi su vykdomu projektu ir yra apskaičiuota ir išmokėta už darbo laiką, dirbtą įgyvendinant projektą; - projekto veiklų dalyvių darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai tiesiogiai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos kai tikslinė grupė - įmonių darbuotojai, atveju). |  |  |  |  |  |  |
| Prioritetui tinkamos finansuoti išlaidos |  |  |  |  |  |  |
| Projektų išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios patvirtintos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtos ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaiduatitikties-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-reikalavimams, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |

  - panevėžio miesto vietos plėtros strateginių prioritetų  ir veiksmų aprašymas

Pagal šią strategiją yra  numatomos remti šios projektinės veiklos:

  - Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų (toliau – gyventojai) esamą socialinę atskirtį:

- bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;

- informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant;

  - Bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:

- naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas (neformalus švietimas (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą);  savanoriška veikla (savanorystė); praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje);

- informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą;

3) Gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje  (pvz., besikuriančio verslo (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) konsultavimas, pagalba randant tiekėjus, klientus; verslui (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) pradėti reikalingų priemonių suteikimas; mentorystė ,,verslas verslui“, teikiant konsultacijas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais);

Atkreiptinas dėmesys, kad   prisidedant prie šios veiklos, Panevėžio miesto savivaldybė numato suteikti patalpas atnaujintoje Panevėžio autobusų stotyje, įgyvendinus kompleksinį projektą „Autobusų stoties teritorijos konversija , pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai“ , siekiant paskatinti įkurti informacinį biurą siekiantiems pradėti verslą.

4) Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų 1); 2) ir 3)  veiklų vykdymui, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas (įskaitant bendradarbiavimą su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis);

5)  Gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas, atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas, remiama tiek, kiek reikalinga 1); 2); 3)  ir 4)  veiklomis vykdyti.

Nustačius strateginius prioritetus  bei įvertinus problematiškiausias sritis, buvo nustatytos prioritetų finansavimo proporcijos, kurios pateikiamos lentelėje žemiau.

Lentelė 12. Finansavimo proporcijos pagal prioritetus

| PRIORITETAS | Finansavimas | Procentinė išraiška |
| --- | --- | --- |
| I PRIORITETAS: Socialinės atskirties mažinimas | 900.000 € | 60%, iš jų: |
| I.1. uždavinys. Socialinių paslaugų skatinimas | 600.000 € | 66,67% |
| I.2. uždavinys. Vietos bendruomenių socialinės saviraiškos didinimas ir bendruomeniškumo skatinimas | 300.000 € | 33,33% |
| II PRIORITETAS: Verslumo skatinimas | 600.000 € | 40%, iš jų: |
| II.1. uždavinys. Vietos gyventojų verslumo skatinimas | 250.000 € | 41,67% |
| II.2. uždavinys. Verslo paslaugų skatinimas | 350.000 € | 58,33% |

  - strategijos NOVATORIŠKUMAS

Kūrybiškumas ir novatoriškumas yra išskirtiniai žinių visuomenės elementai, tad šioje strategijoje pastarieji dalykai turi išskirtinę reikšmę.  Tam, kad būtų efektyviai pasiekti strategijoje numatyti tikslai yra būtina keisti požiūrį į veiklų vykdymą, nuolatos tobulėti ir diegti naujoves. Šios strategijos įgyvendinimui bus taikomi novatoriški sprendimai, kurie realiai atsispindės vykdomose projektinėse veiklose bei  įgyvendinamoje praktikoje.

Novatoriški sprendimai bus diegiami per 4 praktikas:

      - Mentorystę

      - Savanorystę

      - Vietos bendruomenių, verslo ir valdžios ryšį

      - „Verslas – verslui“ pagalbą.

Šių naujovių skatintojas ir jų teikiamos naudos gavėjas visada yra žmogus, o šiuo atveju Panevėžio miesto gyventojai.

    - Mentorystė

Mentorystė yra svarbus reiškinys tiek versle, tiek įvairiose organizacijose, tiek pačioje visuomenėje. Šio proceso reikšmė jau seniai buvo pastebėta Vakarų praktikoje, kurio metu tobulėja bendravimo, supratimo ir klausymo įgūdžiai. Žmogus, kuris gauna mentorystės konsultacijas įgauna daugiau pasitikėjimo savimi, savo sprendimais, taip ugdydamas protingą, išlavintą asmenybę.

Paveikslas 8. Kaip veikia mentorystė.

Mentoriaus, kaip specialisto rolė, yra apibrėžiama įvairiai: „Vieno žmogaus netiesioginė pagalba kitam, kurios metu dalinamasi žiniomis bei išmintimi“ (Hay,1995), „Mentorius – profesionalus žmogus, kuris pasižymi protu, išmintimi, turintis daug patirties, kuris arba reikalauja arba subtiliai įtikina besimokantį pasiekti geriausių rezultatų“ (Caruso, 1992), „Vienas su vienu darbinis santykis, kuriame vadovaujantis asmuo planuoja besimokančiojo progresą, taip dirbdamas su jo talentais ir sugebėjimais“ (Equal Opportunities review, 1985).

Mentorystė įvardinama kaip „iš patirties kylantis, objektyviai vertinamas menas teigiamai įtakoti žmones, kad tam tikri pozityvūs įvykiai įvyktų jų gyvenime“ (Conway, 1995), „padėti ir emociškai paremti kitus žmones, kad jie galėtų save ugdyti kaip asmenybės, to pasekoje maksimaliai išnaudoti besimokančiojo potencialą, vystyti susijusias savybes, kas gerintų jų veiklos kokybę ir padėti tapti žmogumi, kuriuo jis nori“ (Parsloe,1992).Tai yra vienpusė pagalba, skatinanti ne tik individo ugdymą, bet ir lavinanti pačią visuomenę, skiepydama rūpestį ir atjautą kitam. Šio proceso metu, individas siekia įgyti norimų įgūdžių (pvz., pasitikėjimą savimi kalbant viešai ar palaikant pokalbį) arba tiesioginė pagalba susijusi su integravimosi į visuomenę problemomis (pvz., kaliniai grįžę po kalėjimo, moterys, patyrusios smurtą šeimoje, žmonės, turintys neįgalumą). Svarbu turėti mokymo planą su įvairiomis užduotimis, atsiskaitymais, kurie padėtų praktiškai pritaikyti įgytas žinias ir kompetencijas. Dėl to mentorystė yra pakankamai subtilus bendravimo menas, kadangi dirbama su jautriomis temomis komunikacijos forma (susirašinėjimu, konstruktyviomis pastabomis) bei kartą į savaitę susitinkant pokalbiui.

Paveikslas 9. Kaip dirba mentorius.

Veiksmai, įtakojantys sėkmingą mentorystę:

- Savim pasitikėjimas ir transformacija,

- Veiksmų planas ir produktyvumo tobulinimas,

- Svarbiausių savybių ugdymas ir geri bendravimo įgūdžiai (klausymas),

- Įgūdžių pritaikymas ir kritinis mąstymas,

- Sėkmės ir talentų valdymas,

- Patirčių ir išgyvenimų dalinimasis bei jų analizė,

- Sėkmingos strategijos pritaikymas ir rezultatai.

Taikant Europos Sąjungos šalių praktiką, toliau seka šie dažnai pasitaikantys reikalavimai

norintiems tapti mentoriumi, kuriuos galima ir papildyti:

  - Užpildoma mentorystės forma

  - Mentorius sutinka dalyvauti šioje programoje mažiausiai 3 mėnesius iki vienerių metų (priklauso nuo amžiaus grupės bei norimų įgyti įgūdžių kompleksiškumo).

  - Mentorius sutinka dalyvauti akis į akį susitikimuose su besimokančiuoju, vidutiniškai kartą per savaitę, iki valandos trukmės susitikime.

  - Mentorius negali pasakoti jokių asmeninių detalių apie save, taip išlaikydamas atstumą ir tik fokusuojantis į besimokantį.

  - Mentorius negali turėti teistumo ar būti susijęs (-usi) su bet kokia kriminaline veika.

Kas gali tapti Besimokančiuoju:

- Tėvai/ Globėjai gali užpildyti formą dėl jų nepilnamečio vaiko dalyvavimo mentorystės procese.

- Tėvai/ Globėjai sutinka, jog vaikas dalyvaus mažiausiai nuo 3 mėnesių iki vienerių metų mentorystės procese.

- Tėvai/ Globėjai įsipareigoja, jog jų vaikas dalyvaus akis į akį susitikimuose su parinktu Mentoriumi vidutiniškai kartą į savaitę, iki valandos trukmės susitikime. Taip pat galimas mokyklos bendradarbiavimas, pastabų teikimas dėl atitinkamų įgūdžių gijimo, jei reikalinga.

Mentorių apmokymas:

- Progamai privalomas bent jau 2 valandų Mentoriaus apmokymas.

- Apmokyme apžvelgiamos šios temos:

  - Programos taisyklės,

  - Mentoriaus tikslai ir taisyklės kuriant bendradarbiavimo santykius su Besimokančiuoju,

  - Mentoriaus atsakomybė ir tinkami naudoti  mokomieji vaidmenys,

  - Santykių kūrimas, ugdymas ir priežiūra su Besimokančiuoju,

  - Etikos taisyklės ir galimos su tuo susijusios problemos,

  - Efektyvus santykių užbaigimas ir atsisveikinimas su Besimokančiuoju,

  - Įvairūs galimi pagalbiniai įrankiai, kaip knygos, kiti Mentoriai, į kuriuos jaunasis Mentorius gali kreiptis, jei iškyla kažkokių klausimų ar sunkumų.

Gerai išvysčius šią programą, galima mažinti socialinę atskirtį, dirbti su įvairius kompleksus bei savim pasitikėjimo neturinčiais asmenimis. Taip pat tokiu būdu gali būti integruojami iš kalėjimo grįžę žmonės, ar fizinį smurtą šeimoje patiriantys vaikai, moterys, neįgalumą turintys ar tiesiog pensinio amžiaus žmonės. Tokiu būdu yra skiriamas dėmesys labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms mainais į stiprią darbinę patirtį, kuri gali būti pateikiama tiek sertifikato, tiek diplomo forma. Jaunimas gali būti lengvai suinteresuotas, kadangi tai nereikalauja per daug laiko, galima skirti iki 4-8 valandų į savaitę, susirašinėjimui ar užduočių atlikimui. Taip pat Besimokantysis nejaučia spaudimo, jog jis dirba su socialinės pagalbos žmogumi, labiau skatinamas draugystės ugdymo jausmas, kuris sukuria atpalaiduojančią darbinę aplinką ir teigiamai veikia vystymo procesą.

    - Savanorystė

Savanorystės pagrindą sudaro patirties įgijimas vardan kilnesnių tikslų, pagalbos silpnesniam, kas skatina altruizmą. Kai kuriais atvejais, savanorystė gali būti apmokama, jeigu žmogus patiria didelių transporto išlaidų, kartais kaip paskatinimas, ar atsilyginimas už gerai atliktą darbą. Taip pat pastebima, jog Rytų Europoje filantropizmas yra pakankamai retai pasitaikantis atvejis, kadangi dauguma šalių buvo okupuotos Sovietų Sąjungos ir vis dar atsigavinėja po patirtų išgyvenimų. Rytų Europoje prie mažiausiai savanorystę taikančių šalių priskiriama Lietuva, Lenkija ir Ukraina 12%, Serbija 10%, o Rusija tik 7%, kuomet Slovakijoje net 49% visuomenės narių dalyvauja įvairiose savanorystės formose.

Taip pat pastebėta, jog santykis tarp žmogiškojo kapitalo tiesiogiai priklauso nuo gaunamų pajamų bei išsilavinimo lygio, kas ir įtakoja altruizmą. Kaip pastebėta Europos Sąjungos Lietuvos savanorystės nacionalinėje analizėje, savanorystė turi neigiamą suvokimą tarp vyresnio amžiaus žmonių, kuri jiems asocijuojasi su priverstine savanoryste, vykusia Sovietmečiu.  Dėl to pati sąvoka turi neigiamą atspalvį ir demotyvuoja žmones dalyvauti įvairiose veiklose.

Tinkamai skatinant bei plėtojant įvairias savanorystės formas, galima įtraukti vis daugiau žmonių. Remiantis apklausų duomenimis, didelė dalis įvardino, jog nėra girdėję apie savanorystę, tačiau norėtų pabandyti ir sudalyvauti.

Savanorystės tipai:

- Tradicinė forma – tiesioginis darbas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis, prie specialiai parengtų projektų. Labiausiai socialinei atskirčiai tinkanti forma, kuri suvienija įvairių socialinių sluoksnių bei grupių veiklą ir padeda spręsti opias miesto problemas.

- Darbo praktika –  aktualu studentams, pasiėmusiams akademines atostogas, kurie gali susitarti su potencialiais darbdaviais ir įgyti jiems reikalingos patirties. Taip pat galima pritaikyti prie nedarbo mažinimo strategijos, kuri skatina įgūdžių įgijimą mainais į reikiamą darbinę patirtį, kuri turėtų padidinti įsidarbinimo galimybes.

- Voluntarizmas (nuo žodžio turizmas) - skatina keliauti į kitas šalis ar miestus, semtis žinių, pritaikyti įgytą patirtį savo šalyje ar mieste. Potencialiai galima vystyti bendradarbiavimą su kaimyniniais miestais, kaip Šiauliais, Pasvaliu, Kupiškiu, taip suteikiant savanoriui galimybę keliauti, įgyti naujų pažinčių bei praktikos. Būtų aktualu vasaros metu, kada dauguma jaunų žmonių ieško užimtumą skatinančių veiklų ir tuo pačiu metu galėtų prisidėti prie miesto gerbuvio.

- Internetinė savanorystė – jai būtų priskiriama ir mentorystė, kuria leidžia susirašinėti, bendrauti, organizuoti įvairias veiklas su besimokančiais individais socialinėse platformose.

Pritaikant savanorystės principus, būtų skatinama vyresnių, neįgalių žmonių aplankymas, maisto produktų nupirkimas, susitikimas su smurtą patiriančiomis mamomis ar vaikais, įvairių veiklų organizavimas. Taip pat galima savanorystę klasifikuoti į pradedančiųjų, vidutinę ir pažengusiųjų lygį, su kuriuo būtų siejama tam tikra nauda. Jei praėjus visus tris savanorystės etapus, individas gavo teigiamas pastabas ir pozityvius atsiliepimus, tai prisidėtų prie norimo universiteto stojimo ar tiesiog būtų papildomas CV priedas.

Lentelė 13. Savanorystės klasifikavimas

| Pradedantysis lygmuo | Vidutinis lygmuo | Pažengusysis lygmuo |
| --- | --- | --- |
| Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas | Verslumo skatinimas | Žalingų įpročių prevencija |
| Užimtumo skatinimas | Praktinio mokymo plėtra | Laisvalaikio, renginių organizavimas |
| Informacijos sklaidos gerinimas | Bendruomeniškumo skatinimas | Mokymų organizavimas |
| Sveikos gyvensenos skatinimas | Aktyvaus laisvalaikio skatinimas | Jaunimo saviraiškos galimybių didinimas |

Pastebėta, jog savanorystė paveikia šias sritis:

- Žmogus jaučiasi labiau efektyvus ir kontroliuojantis savo laiką bei gyvenimą, kadangi prisideda prie kilnesnių tikslų.

- Savanorystė skatina ugdyti kitus įgūdžius, leisdama žmonėms tobulėti. Dėl to, kai kurios stambios įmonės investuoja į savanorių programas, kurios leidžia jų darbininkams ugdyti saviraišką, kūrybinį problemų sprendimo mąstymą bei lyderystę.

- Remiantis tyrimų duomenimis, savanoriai turi ilgesnę gyvenimo trukmę bei mažesnę depresijos tikimybę, kas įrodo pozityvią įtaką sveikatai.

- Savanorystė suteikia unikalių žinių įvariose gyvenimo sferose, kurias galima pritaikyti ateityje.

- Savanorystė suteikia daug laimės bei pozityvių emocijų, kadangi tai pakankamai kūrybiškas darbas, kuris padeda užmegzti daug pažinčių.

Paveikslas 10. Savanorystės nauda.

    - Vietos bendruomenių, verslo ir valdžios ryšiai

Vietos gyventojų, verslo ir valdžios bendradarbiavimas yra svarbus elementas, kuriantis vientisą ir funkcionuojančią darbinę sistemą. Dažniausiai visos šios dalys dirba atskirai, taip didinančios atotrūkį viena nuo kitos: verslas dažniausiai nepasitiki valdžia, gyventojai  skundžiasi negaudami  pakankamai kokybiškų paslaugų. Tad ruošiant šią strategiją buvo bandoma suburti talentingiausius Panevėžio bendruomenių atstovus, aktyviausius miesto visuomenės narius, kurie yra suinteresuoti dirbti vardan miesto gerovės. Ypač sėkmingai buvo bendradarbiaujama su Panevėžio vietos veiklos grupe, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmais bei Panevėžio miesto savivaldybės administracija, kurie padėjo atlikti apklausas ir susisteminti strategijai svarbią informaciją.

Ši strategija inicijuoja įvarius projektus kaip savanorystė, mentorystė bei verslumą skatinančias programas, kurios apjungia visas minėtas grupes. Taip stengiamasi sukurti horizontalius partnerystės ryšius, kurie judėtų link esminių Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos prioritetų planavimo ir vykdymo.

Šioje strategijoje visi numatyti veiksmai skatina dalyvauti įvairias nevyriausybines organizacijas, įmones, verslo struktūros atstovus, Panevėžio miesto bendruomenes, kurioms bus suteikta visa informacija apie strategijos valdymo organų sudarymą ir jų veiklos principų nustatymą, administracinį aptarnavimą ir kita. Tokiu būdu aktyviai siekiama pagerinti vietines įdarbinimo galimybes, mažinti socialinę atskirtį ir didinti Panevėžio miesto bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Taip norima padėti bedarbiams ir neaktyviems asmenims įgyti naujų įgūdžių, įtraukiant juos į visuomeninę veiklą ir tarpininkaujant įdarbint. Bendruomeninių organizacijų dalyvavimas lygiomis teisėmis su kitais partneriais ruošiant ir įgyvendinant vietos plėtros strategijas, stiprina ryšius tarp Panevėžio žmonių, verslo ir valdžios institucijų, didina įvairių interesų grupių tarpusavio pasitikėjimą bei tokiu būdu vyksta efektyvi informacijos sklaida keliuose lygmenyse.

    - „Verslas –verslui“  pagalba

Verslo įmonės bei asocijuotos verslo struktūros, turinčios daugelio metų patirtį bei žinias, dominuojančios savo verslo rinkoje, yra skatinamos teikti konsultacines paslaugas apie verslą galvojantiems asmenims bei skatinti pačią verslumo idėją. Panevėžio miesto savivaldybė turi galimybę suteikti komercines patalpas, kurios būtų naudojamos kaip konsultacinio verslo erdvė. Jose būtų suteikiama reikalinga informacija apie verslo pradėjimą, pagalba skaičiuojant esminius kaštus bei įvairios verslo skatinimo iniciatyvos, tarp kurių – “Verslas-Verslui” iniciatyva.

Panevėžio miesto vietos veiklos grupė, bendradarbiaudama su Panevėžio prekybos, verslo ir amatų rūmais, stengiasi sistemingai plėtoti verslumo prioritetą, kuris didintų ne tik ekonominį miesto lygį, bet ir pritrauktų tarptautinių investitorių susidomėjimą. Šiuo atveju puikus pavyzdys būtų skandinaviško kapitalo įmonės, kurios yra sėkmingai įsitvirtinę Panevėžyje. Surengus oficialius susitikimus bei suorganizavus mokymo tipo seminarus, būtų kviečiami verslu susidomėję piliečiai, kuriems būtų dėstoma apie skirtingas verslo valdymo strategijas bei aiškinami esminiai ekonominiai terminai, kurie įtakoja bei formuoja sėkmingą verslo kūrimą.

Kitame etape, žinant fundamentalius verslumo principus, būtų skatinamas darbas grupėse, individualios prezentacijos, kuriose būtų diskutuojami probleminiai scenarijai bei su jais susijusę iššūkiai. Tokiu universitetiniu metodu suinteresuoti pavieniai žmonės ne tik įgytų reikiamų teorinių žinių, bet ir ugdytų loginį, analitinį mąstymą, kuris reikalingas praktikoje bei realiose situacijose.

Be to, galima pasikviesti nacionalinių, tarptautinių verslo įžymybių, kurie galėtų pravesti seminarus apie sėkmingą lyderystę bei kitas fundamentalias savybes. Tai padėtų ugdyti žmonių smalsumą, žinias, būtų skatinamas aukštesnysis mokslas, kuris suteikia aukštesnį intelektualinį išsilavinimą.

“Verslas -Verslui” – tai unikali bei universali informacinė švietimo programa, kurioje susijungia mokslo, švietimo bei verslo organizacinės veiklos. Remiantis Panevėžyje darytos statistikos duomenimis, didžioji miesto gyventojų dalis yra suinteresuota verslumą skatinančiomis programomis, kas turėtų sulaukti didžiulio populiarumo. Sėkmingai išvysčius pačią idėjos marketingo formą, tai galėtų pritraukti ir verslu susidomėjusios pavienius asmenis iš kitų Lietuvos miestų. Panevėžys galėtų tapti Šiaurės Rytų pramonės bei verslo lyderiu dėl patogios geografinės padėties bei gero susisiekimo (‘Via Baltica’ kelias). Tai didina miesto populiarumą, mažina žmonių emigraciją.

  - strategijos įgyvendinimo  bei priemonės stebėsenos rodikliai

    - strategijos įgyvendinimo rodikliai

Atsižvelgiant į atliktas apklausas bei pateiktus priešprojektinius pasiūlymus, PVVG valdyba ir konsultantai nustatė konkrečius strategijos įgyvendinimo rodiklius uždavinių  ir veiksmų lygiu, kurių pagrindu buvo sudarytas bendras strategijos įgyvendinimo rodiklių sąrašas.

Atkreiptinas dėmesys, kad patvirtinus strategiją, projektų pareiškėjai nebus ribojami  konkrečiais veiklos sritims taikomais rodikliais – taip siekiama sudaryti sąlygas kuo įvairesnių, novatoriškų vietos projektų teikimui. Priešingai, PVVG skatins teikti visas miesto visuomenės grupes

Lentelė 14. Strategijos įgyvendinimo rodikliai.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Matavimo vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parengta projektų: | Vnt. | 46 |
| 1.1. | I.1.1. veiksmas. Didinti socialinę atskirtį patiriančių grupių integraciją. | Vnt. | 5 |
| 1.2. | I.1.2. veiksmas. Tobulinti bendrąsias socialines paslaugas ir specialiąsias socialinės priežiūros paslaugas. | Vnt. | 5 |
| 1.3. | I.2.1. veiksmas. Skatinti vietos gyventojų socialines iniciatyvas. | Vnt. | 5 |
| 1.4. | I.2.2. veiksmas. Ugdyti gyventojų saviraišką. | Vnt. | 5 |
| 1.5. | I.2.3. veiksmas. Skatinti sveikatinimą. | Vnt. | 5 |
| 1.6. | II.1.1. veiksmas. Skatinti vietos gyventojų verslo iniciatyvas. | Vnt. | 5 |
| 1.7. | II.1.2. veiksmas. Skatinti ekonominį miesto gyventojų aktyvumą. | Vnt. | 4 |
| 1.8. | II.1.3. veiksmas. Formuoti naujus profesinius įgūdžius. | Vnt. | 4 |
| 1.9. | II.2.1. Tobulinti verslo paslaugas. | Vnt. | 4 |
| 1.10. | II.2.2. Skatinti „Verslo – verslui“ įgūdžius | Vnt. | 4 |
| 2. | Poveikis tikslinėms grupėms | Gyventojai | 1200 |
| 2.1. | Socialinę atskirtį patiriantys gyventojai | Gyventojai | 150 |
| 2.2. | Darbingų gyventojų šeimos nariai, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime; | Gyventojai | 50 |
| 2.3. | Įtraukti darbingi bedarbiai ir neaktyvūs gyventojai. | Gyventojai | 20 |
| 2.4. | Miesto gyventojai, kurie naudosis sukurtais rezultatais | Gyventojai | 500 |
| 2.5. | Įtraukta, gyventojų, naujai besiverčiančių ekonomine veikla | Gyventojai | 50 |
| 2.6. | vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose ūkinę komercinę veiklą vykdantys verslininkai ir savarankišką veiklą vykdantys asmenys | Gyventojai | 200 |
| 2.7. | vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose veiklą vykdančių juridinių asmenų darbuotojai ir valdymo organų atstovai | Gyventojai | 200 |
| 2.8 | Kiti darbingi gyventojai, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; | Gyventojai | 30 |
| 3. | Surengta visuomeninių renginių | Vnt. | 10 |
| 4. | Įkurta naujų verslo įmonių | Vnt. | 20 |
| 5. | Įtraukta gyventojų, dirbti savanorystės pagrindu | Gyventojai | 40 |
| 6. | Įtraukta įstaigų, organizacijų, verslo įmonių dirbti mentorystės pagrindu | Vnt. | 10 |
| 7. | Naujų verslo paslaugų teikimas | Vnt. | 15 |
| 8. | Naujų socialinių paslaugų teikimas | Vnt. | 15 |
| 9. | Naujos neformalaus švietimo veiklos | Vnt. | 5 |
| 10. | Įtraukta viešųjų, privačiųjų įstaigų į projektus ( pareiškėjai ir partneriai) | Vnt. | 10 |

- Gyvenamosios vietovės bendruomenės dalyvavimo, rengiant vietos  veiklos plėtros strategiją, apibūdinimas

  - panevėžio VVG teritorijos dalyvių dalyvavimas rengiant strategiją

Nuo pat Panevėžio VVG įkūrimo, buvo nuolatos konsultuojamasi su Panevėžio miesto bendruomene: gyventojais, bendruomenėmis verslo bei kitomis organizacijomis.

PVVG nariai ir strategijos rengimo ekspertai sėkmingai bendradarbiavo rengiant PVVG plėtros strategiją 2016–2020 metams. PVVG bei konsultantai atliko gyventojų bei verslo ir kitų bendruomenių apklausą, naudojantis anketavimo būdu, paskelbtu interneto puslapyje www.pvvg.lt , diskutuojant, susitinkant su įvairių institucijų atstovais, Panevėžio miesto savivaldybės specialistai bei aktyviai diskutuojant ir analizuojant miesto problemas. PVVG buvo pasiskirsčiusi į darbo grupes pagal savo kompetenciją, analizuojant opius miestui klausimus ir svarstant naujas galimybes. Visi  atstovaujamos teritorijos gyventojai ir šioje teritorijoje veikiančios organizacijos turėjo galimybę įsitraukti aiškinantis gyventojų poreikius, gyvenimo kokybės gerinimo galimybes, verslo skatinimo alternatyvas. Minėtais klausimais taip pat buvo diskutuojama susitikimų su miesto bendruomenėmis metu.

Be visuomenės apklausos, Panevėžio VVG savo internetiniame puslapyje www.pvvg.lt paskelbė kvietimą miesto visuomenei teikti vietos plėtros priešprojektinius pasiūlymus, nurodant konkrečius projektus, siūlomus skurdo mažinimo problemos sprendimo būdus  bei savo numatomą prisidėjimą prie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.

Siekiant visapusiškai atskleisti PVVG teritorijos plėtros dalyvių poreikius, išskirti opiausias gyventojų problemas ir išanalizuoti jų sprendimo alternatyvas bei jų įgyvendinimo galimybes buvo taikomi kokybiniai ir kiekybiniai tyrimo metodai.

Apibendrinant atliktą darbą, aiškinantis Panevėžio visuomenės poreikius rengiant šią strategiją, buvo atlikti darbai, nurodyti Lentelė 15.

Lentelė 15. Panevėžio VVG teritorijos poreikių analizės metodai

| Metodas | Aprašymas | Rezultatas |
| --- | --- | --- |
| Susitikimai su gyventojais | Susitikta su Panevėžio miesto gyventojais | Įvykęs susitikimas su miesto gyventojais |
| Susitikimai su bendruomenėmis | Susitikta su 14 mieste veikiančių bendruomenių | Susitikta su 14 mieste veikiančių bendruomenių |
| Susitikimai su verslo bendruomenėmis | Susitikta su mieste veikiančiomis verslo įmonėmis | Įvyko 2 susitikimai |
| Spaudos konferencija | Spaudos konferencija, siekiant paviešinti ir surinkti duomenis | Suorganizuota spaudos konferencija |
| Anketinė apklausa | www.pvvg.lt puslapyje paskelbta apklausa | Atsakė 203 respondentai, pasiūlyta idėjų už 13,440 mln. EUR |
| Priešprojektinių pasiūlymų surinkimas | www.pvvg.lt puslapyje paskelbta forma, išplatinta daugiau kaip 400 respondentų, išdalinta daugiau kaip 45 vienetai pasiūlymų formų į rankas. | Gautas 51 priešprojektinis pasiūlymas, pasiūlyta idėjų už 3,6 mln. EUR |
| Susitikimai su PVVG | Susitikimai su PVVG nariais | tęstinis |
| Susitikimai ir konsultacijos su specialistais | Susitikimai su kompetentingais specialistais, padedančiais rengti strategiją | tęstinis |
| Konsultacijos su VRM | Nuo pat strategijos rengimo pradžios vykdomos konsultacijos raštu ir žodžiu | tęstinis |
| Mokymai VRM | VRM organizuojami mokymai, rengiant bei administruojant strategiją | 2 vnt, |

- Vietos veiklOs plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas

PVVG veiksmai leis pasiekti norimus strategijos prioritetus bei uždavinius. Veiksmai, kuriuos įgyvendinus per apibrėžtą terminą jos vykdytojo sukuriamas fizinis produktas ar paslauga ir kuriai įgyvendinti VVG ir tarpinė institucija (ministerija, pagal kompetenciją atsakinga už iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius), vykdydama Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, nustatytas funkcijas, gali atrinkti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą arba kuri teisės aktų nustatyta tvarka gali būti finansuojama valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšomis (kuomet veiksmui įgyvendinti nėra naudojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

  - Pasirengimas

Pagrindiniai Strategijos įgyvendinimo principai apibrėžiami šioje Strategijoje ir Taisyklėse. Siekiant, kad Panevėžio miesto vietos veiklos plėtos strategija 2016–2020 metams būtų įgyvendinama sklandžiai, o tam skiriamos lėšos įsisavinamos efektyviai, vietos projektų paraiškų vertinimas, atranka ir lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimas taip pat turi vykti sklandžiai ir trukti kuo trumpiau. Šiuo tikslu parengtas Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos 2016– 2020 metams įgyvendinimo planas, kurio viena iš sudėtinių dalių – strategijos įgyvendinimo etapai.

Kvietimų Pasirengimo etape siekiami rezultatai:

      - Strategijos viešinimas.

      - Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas dokumentacijos parengimas.

      - Vietos projektų paraiškas tvarkaraščio sudarymas.

      - Strategijos administravimo grupės sudarymas.

      - Vietos projektų paraiškų vertintojų atrinkimas.

      - Vietos projektų paraiškų registravimo, vertinimo, vertinimo ataskaitų rengimo ir teikimo PVVG valdyba  tvarkos aprašo parengimas ir suderinimas su VRM.

Vietos projektų paraiškų registravimo, vertinimo, vertinimo ataskaitų rengimo ir teikimo Panevėžio miesto tarybai tvarkoje bus nurodoma, kaip:

- Registruojamos vietos projektų paraiškos.

- Atrenkami ir skiriami vietos projektų paraiškų vertintojai.

- Atrenkami ir samdomi nepriklausomi ekspertai.

- Pasirašoma konfidencialumo ir nešališkumo deklaracija.

- Vykdomas vertinimas pagal vietos projektų atrankos reikalavimus.

- Atliekama vietos projektų paraiškų ir projektų vertinimo kontrolė.

- Pareiškėjų užklausiama informacijos.

- Rengiamos vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitos ir teikiamos PVVG valdybai

PVVG prieš skelbdama kvietimus vietos projektų paraiškų teikimui taip pat imsis informavimo ir viešinimo priemonių, siekdama skatinti potencialius vietos projektų vykdytojus (Panevėžio miesto VVG teritorijoje veikiančios organizacijos, vietos gyventojai) dalyvauti Strategijos įgyvendinime.

Šiuo tikslu PVVG numato:

1. Rengti informacinius seminarus galimiems vietos projektų pareiškėjams.

2. Parengti detalius paaiškinimus paraiškų pildymui bei pavyzdinę paraiškos formą.

3. Teikti informaciją telefonu ir susitikimų metu, analizuojant galimas projektų idėjas: taikomi reikalavimai, reikalingi dokumentai, finansavimo dydis ir intensyvumas, projekto trukmė, kita reikalinga informacija.

4. PVVG interneto puslapyje (www.pvvg.lt) ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos interneto puslapyje (www.panevezys.lt) talpinama visa su Strategijos įgyvendinimu susijusi informacija, aktuali galimiems vietos projektų pareiškėjams.

  - projektų paraiškų rinkimas bei jų vertinimas

    - Projektų paraiškų surinkimas

Kvietimą teikti vietos projektų paraiškas skelbs Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos 2016–2020 metams vykdytojas – Panevėžio miesto VVG, kuri taip pat sudarys kvietimų teikti vietos projektų paraiškas pagal šioje Strategijoje numatytas priemones tvarkaraštį. Prieš skelbiant pirmąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal konkrečią strategijos priemonę, Panevėžio miesto VVG parengia kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentaciją ir suderina ją su VRM ne vėliau, nei iki vietos projektų paraiškų pateikimo likus 40 darbo dienų.

Tuo atveju, kai skelbiami paskesni kvietimai teikti vietos projektų paraiškas ir kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacijoje atliekami pakeitimai, Panevėžio miesto VVG prieš skelbdama paskesnius kvietimus šiuos keitimus suderina su VRM. Numatoma, kad įgyvendinant Panevėžio miesto vietos plėtros strategiją 2016–2020 metams, vietos projektų paraiškos renkamos penkiais etapais, iš kurių penktasis numatomas kaip papildomas, po pirmų keturių paraiškų rinkimo etapų likus nepaskirstytų lėšų. Paraiškos renkamos 2016–2020 metais:

- I etapas. 2016 m. II pusmetis.

- II etapas. 2017 m. I pusmetis.

- III etapas 2017 m. II pusmetis.

- IV etapas 2018 m. I pusmetis.

- V etapas (papildomas). 2019 m. I pusmetis.

Kaip reikalaujama Taisyklėse, kvietimo teikti vietos projektų paraiškas  skelbime bus nurodoma:

      - Panevėžio miesto VVG pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas ir adresas, kuriuo galima gauti papildomos informacijos (paskirtas asmuo), už informacijos teikimą pareiškėjams atsakingi PVVG paskirti asmenys.

      - Strategijos pavadinimas, prioritetai, pagrindiniai tikslai.

      - Strategijos priemonė (-ės), pagal kurią (-ias) kviečiama teikti vietos projektus.

      - Lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma eurais.

      - Tinkami pareiškėjai pagal strategijos priemonę (-es), pagal kurią (-ias) kviečiama teikti vietos projektus.

      - Vietos projektų paraiškų pateikimo būdas.

      - Paskutinė vietos projektų paraiškų pateikimo diena ir valanda, vieta.

      - Informacija, kur galima gauti kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentaciją.

      - Kita PVVG nustatyta informacija (pagal priemonę remiamos veiklos

sritys, galima minimali ir/ar maksimali projekto vertė pagal priemonės remiamas veiklos sritis ir kt.).

Kvietimai teikti paraiškas bus skelbiami bent viename Panevėžio miesto VVG teritorijoje platinamų laikraščių bei VRM, PVVG ir Panevėžio miesto savivaldybės interneto tinklalapiuose www.vrm.lt, www.pvvg.lt ir www.panevezys.lt, be to, kartu platinamos paraiškų formos ir jų pildymo instrukcijos bei pateikiamos nuorodos ir adresai, kuriais galima susipažinti su kitais aktualiais dokumentais, reglamentuojančiais projektų atrankos sąlygas:

- Bendrosiomis taisyklėmis pareiškėjams.

- Specialiosiomis taisyklėmis pareiškėjams.

- Vietos projekto paraiškos forma.

- Pavyzdine trišale vietos projekto vykdymo sutartimi.

- Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos forma.

PVVG siekia užtikrinti, kad informacija apie kvietimus teikti vietos projektų paraiškas bei susijusią dokumentacija būtų vieša ir prieinama visiems galimiems pareiškėjams ir

kitiems visuomenės nariams.PVVG, siekdama užtikrinti efektyvų Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos 2016–2020 metams įgyvendinimą, sudaro kompetetingą  darbo grupę, kuri bus atsakinga už vietos projektų pareiškėjų konsultavimą. Atsižvelgus į tai, PVVG paskirs asmenis, kurie teiks informaciją galimiems vietos projektų pareiškėjams, paraiškų pildymo, projektų tinkamumo finansuoti ir kitais susijusiais klausimais. Projektų teikėjus paraiškų pildymo klausimais konsultuos PVVG nariai ir VVG būstinės darbuotojai. Konkursui pateiktos vietos projektų paraiškos renkamos ir registruojamos PVVG biure, kurio adresas nurodytas kvietimo teikti vietos projektų paraiškas skelbime.

Paraiškų pildymo reikalavimai bei vietos projektų tinkamumo sąlygos apibrėžti Panevėžio miesto VVG parengtose ir VRM  patvirtintose specialiosiose taisyklėse pareiškėjams, kurios atitinka Panevėžio miesto vietos plėtros strategiją 2016–2020 metams bei Taisykles. Panevėžio miesto VVG specialiosios taisyklės pareiškėjams rengiamos atskirai pagal kiekvieną Strategijos priemonę, o jose nurodomi ir detalizuojami:

- Tinkami ir netinkami pareiškėjai, paramos gavėjai.

- Vietos projektų tinkamumo reikalavimai.

- Tinkamos ir netinkamos finansuoti vietos projektų išlaidos.

- Kvietimui teikti vietos projektų paraiškas skiriama lėšų suma.

- Lėšų vietos projektui įgyvendinti dydžio nustatymo tvarka: didžiausia lėšų vietos

projektui įgyvendinti suma, jų lyginamoji dalis, reikalavimai prie vietos projekto įgyvendinimo

prisidėti nuosavu indėliu, mažiausia vietos projekto vertė.

- Įnašo natūra (neapmokamo savanoriško darbo) pripažinimo tinkamu vietos projekto

vykdytojo nuosavu indėliu tvarka (kai taikoma).

- Vietos projekto naudos ir kokybės vertinimo kriterijai ir kt.

- Galima projektų trukmė ir įgyvendinimo laikotarpis.

    - Projektų paraiškų priėmimas, vertinimas ir tvarkymas

Vietos projektų paraiškos bus priimamos iki kvietime teikti vietos projektų paraiškas nurodytos paskutinės vietos projektų paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos, kvietimo teikti vietos projektų paraiškas skelbime nurodytu adresu. Gautos vietos projektų paraiškos registruojamos atskirame žurnale, nurodant gavimo datą, pareiškėjo pavadinimą, jei pareiškėjas juridinis asmuo, arba jo vardą ir pavardę, jei pareiškėjas fizinis asmuo, arba įgalioto asmens vardą, pavardę, taip pat pareiškėjo adresą, vietos projekto paraiškos pateikimo būdą, projekto paraišką užregistravusio Panevėžio miesto VVG paskirto atsakingo asmens duomenis, ir suteikiant vietos projekto paraiškai unikalų registracijos numerį.Užregistravus kiekvieną gautą vietos projekto paraišką išsiunčiamas pranešimas, informuojantis pareiškėją, kad jo paraiška gauta. Vietos projektų paraiškos registruojamos pagal PVVG parengtą ir su VRM suderintą vietos projektų paraiškų registravimo, vertinimo, vertinimo ataskaitų rengimo ir teikimo PVVG valdybai tvarkos aprašą, kuriame detaliau apibrėžiama paraiškų registravimo tvarka.

Iki pirmojo kvietimo paskelbimo, PVVG parengia ir su VRM suderina

vietos projektų paraiškų registravimo, vertinimo, vertinimo ataskaitų rengimo ir teikimo Panevėžio miesto VVG valdybai tvarkos aprašą, kuriame detalizuojamas vietos projektų paraiškų vertinimo procesas. Vietos projektų paraiškas PVVG vertina paskirti vietos projektų paraiškų vertintojai, vadovaudamiesi parengtomis ir su VRM suderintomis Bendrųjų ir Specialiųjų taisyklių pareiškėjams nuostatomis. Įvertinę vietos projektų paraiškas, vietos projektų paraiškų vertintojai parengia vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas ir teikia jas PVVG valdybai. Vietos projektų paraiškų vertinimui PVVG paskiria atsakingus asmenis – vietos projektų paraiškų vertintojus. Šiam darbui Panevėžio miesto VVG taip pat gali pasitelkti ir nepriklausomus ekspertus, jeigu vietos projektų vertinimas reikalauja specialiųjų žinių.

Nepriklausomus ekspertus PVVG pasirenka atsižvelgdama į jų kvalifikaciją bei patirtį. Vietos projektų paraiškų vertintojai ir PVVG valdyba iki vietos projektų paraiškų vertinimo pradžios pasirašo konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją, kuria įsipareigoja būti nešališkais ir laikytis konfidencialumo. Tuo atveju, jeigu yra pagrindas manyti, kad asmens dalyvavimas vertinant vietos projekto paraišką, atliekant vietos projekto paraiškos vertinimo kontrolę ir (ar) vykdant kitas priskirtas funkcijas gali sukelti interesų konfliktą, tas asmuo pats arba Panevėžio miesto VVG valdybai pareikalavus turi nusišalinti nuo viso vietos projekto vertinimo proceso. Vietos projektų atrankos posėdžio protokole turi būti įtraukiama informacija apie galimą interesų konfliktą.

  - projektų įgyvendinimas

Įsigaliojus sprendimui skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti – VRM, VRM įgalioto asmens įsakymu, patvirtinus Panevėžio miesto VVG sprendimus skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti, Panevėžio miesto VVG parengia trišalės vietos projekto vykdymo sutarties projektą (pagal VRM patvirtintą vietos projekto vykdymo pavyzdinę sutartį) ir registruotu laišku išsiunčia arba įteikia asmeniškai VRM derinimui.

Projektų administravimo taisykles PVVG pasirengs pasitvirtinusi strategiją. Taisyklės apims:

- Vietos veiklos projektų sutarčių sudarymą.

- Lėšų vietos projektams įgyvendinti išmokėjimo tvarką.

- Vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų rengimą bei teikimą.

- Vietos projektų patikras.

  - strategijos įgyvendinimas ir jos vertinimas

Paskutiniame Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos 2016–2020 metams etape

numatoma galutinės ataskaitos pateikimas, dokumentų saugojimas bei įgyvendintos Strategijos

ilgalaikio poveikio vertinimo procedūros.

Ataskaitos. Panevėžio miesto VVG parengia Galutinės ir tarpinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitų formas ir suderina jas su VRM iki pirmosios vietos projektų vykdymo

sutarties pasirašymo dienos. Vietos projekto vykdytojai kartu su galutiniu mokėjimo prašymu teikia galutinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą. PVVG gavusi galutinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą, per 20 darbo dienų ją išnagrinėja ir nustato, ar vietos projekto vykdytojas laikosi vietos projekto vykdymo sutartyje nustatytų sąlygų. Patvirtinus galutinę projekto ataskaitą ir mokėjimo prašymą, sumokama likusi tinkamų išlaidų dalis ir užbaigiamas vietos projektas.

Dokumentų tvarkymas ir saugojimas. Visi su vietos projektų įgyvendinimu susiję dokumentai vietos projekto vykdytojo turi būti saugomi mažiausiai 10 metų nuo paramos sutarties pasirašymo datos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

Vietos projekto vykdytojas privalo saugoti:

1. Vietos projekto, vietos projekto paraiškos ir jos priedų kopijas, jų keitimo dokumentų

kopijas.

2. Vietos projekto vykdymo sutarties ir visų jos pakeitimų originalus.

3. Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitų ir jų priedų kopijas ir kitus susijusius dokumentus.

4. Vietos projekto vykdytojo išlaidų apmokėjimo įrodymo ir išlaidų pagrindimo dokumentų originalus ir mokėjimo prašymų kopijas.

5. Susirašinėjimo su Strategijos vykdytoju dokumentų originalus ir (arba) kopijas.

6. Pirkimų vykdymo dokumentus (originalus ir / arba kopijas).

7. Įgyvendintas informavimo ir viešinimo priemones, susijusias su įgyvendinamu vietos

projektu, įrodančius dokumentus.

8. Kitus su vietos projekto paraiška ir vietos projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

Strategijos rezultatų vertinimas. Įgyvendinus Panevėžio miesto vietos plėtros strategiją 2016–2020 metams Panevėžio miesto VVG toliau periodiškai vertina įgyvendintos

Strategijos sukurtus rezultatus ir įtaką Panevėžio miesto plėtrai. Šiuo tikslu, ne vėliau nei iki Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos 2016–2020 metams galutinio mokėjimo prašymo pateikimo, PVVG parengia Strategijos ilgalaikio vertinimo taisykles. Kas pusmetį vertinami įgyvendintos Strategijos rezultatai ir jų įtaka Panevėžio miesto VVG vizijai, rengiamos išvados dėl planuotų rodiklių atitikimo / neatitikimo, numatomos galimos

mažesnių nei planuota rezultatų pasiekimo priežastys, galimos jų šalinimo priežastys ir pan.

Po kiekvieno Strategijos įgyvendinimo etapo Panevėžio miesto VVG teikia mokėjimo prašymus dėl patirtų išlaidų, susijusių su Strategijos įgyvendinimo administravimu, kompensavimo. Planuojama pateikti 11 mokėjimo prašymų. Periodiškai (kas ketvirtį) bus teikiamos tarpinės Strategijos įgyvendinimo ataskaitos, baigus įgyvendinti Strategiją – galutinė ataskaita.

- Vietos plėtros strategijos valdymo ir stebėsenos tvarka

  - strategijos valdymas

Už Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimą yra atsakinga Panevėžio VVG.  PVVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimą ir koordinavimą atlieka vietos plėtros strategijos šioje dalyje nustatyta tvarka.

Lentelė 16. Panevėžio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ir koordinavimo sritys ir atsakingi nariai

| Atsakomybės sritis | Atsakingas VVG narys ir/ar VVG organas |
| --- | --- |
| (1) Strategijos administravimas. | Įgyvendina: įdarbintas darbuotojas. Koordinuoja: Panevėžio miesto vietos veiklos grupės pirmininkas. |
| (2) Atitikimas miesto vietos veiklos grupės tinkamumo požymiams. | Įgyvendina ir koordinuoja Panevėžio miesto vietos veiklos grupės pirmininkas. |
| (3) Nediskriminuojančių ir skaidrių vietos plėtros projektų atrankos kriterijų, vietos plėtros projektų atrankos procedūrų parengimas. | Parengia: Panevėžio miesto vietos veiklos grupė, tvirtina Panevėžio miesto vietos veiklos grupės visuotinis susirinkimas arba kolegialaus valdymo organas. Koordinuoja: Panevėžio miesto vietos veiklos grupės pirmininkas. |
| (4) Vietos plėtros projektų, kurie atitinka vietos plėtros strategijos tikslus ir uždavinius, atranka. | Įgyvendina: Panevėžio miesto vietos veiklos grupės paskirti vietos plėtros projektų vertintojai. Koordinuoja: įdarbintas darbuotojas. |
| (5) Prioritetų suteikimas vietos plėtros projektams, pagal jų indėlį į vietos plėtros strategiją. | Įgyvendina: Panevėžio miesto vietos veiklos grupės paskirti vietos plėtros projektų vertintojai. Koordinuoja: įdarbintas darbuotojas. |
| (6) Vietos plėtros projektų priėmimas ir vertinimas. | Įgyvendina: Panevėžio miesto vietos veiklos grupės paskirti vietos plėtros projektų vertintojai. Koordinuoja: įdarbintas darbuotojas. |
| (7) Vietos plėtros projektų atrinkimas ir paramos sumos nustatymas. | Įgyvendina: Panevėžio miesto vietos veiklos grupės paskirti vietos plėtros projektų vertintojai. Koordinuoja įdarbintas darbuotojas. |
| (8) Kvietimo teikti vietos plėtros projektinių pasiūlymų parengimą ir paskelbimą. | Įgyvendina: įdarbintas darbuotojas. Koordinuoja: Panevėžio miesto vietos veiklos grupės pirmininkas |
| (9) Siūlomų finansuotų vietos plėtros projektų sąrašo sudarymas ir tvirtinimas. | Įgyvendina: Vertintojai, Panevėžio miesto vietos veiklos grupės kolegialaus valdymo organas ar kitas, turintis atitinkamus įgaliojimus asmuo. Koordinuoja: Panevėžio miesto vietos veiklos grupės pirmininkas. |
| (10) Metinės ir galutinės ataskaitos rengimas. | Įgyvendina: įdarbintas darbuotojas. Koordinuoja: Panevėžio miesto vietos veiklos grupės pirmininkas. |
| (11) Vietos plėtros strategijos užtikrinimas ir vietos plėtros projektų įgyvendinimas. | Įgyvendina: Panevėžio miesto vietos veiklos grupė ir įdarbintas darbuotojas. Koordinuoja: Panevėžio miesto vietos veiklos grupės pirmininkas. |
| (12) Vietos plėtros strategijos vykdymas ir vietos plėtros projektų įgyvendinimo stebėsena. | Įgyvendina: Panevėžio miesto vietos veiklos grupė ir įdarbintas darbuotojas. Koordinuoja: Panevėžio miesto vietos veiklos grupės pirmininkas |
| (13) Panevėžio miesto vietos veiklos grupės sudėties, sprendimų, vietos plėtros projektų atrankos kriterijų, vietos plėtros projektų atrankos procedūrų ir įgyvendinamų vietos plėtros projektų viešinimas. | Įgyvendina: Panevėžio miesto vietos veiklos grupė ir įdarbintas darbuotojas. Koordinuoja: Panevėžio miesto vietos veiklos grupės pirmininkas. |

  - strategijos keitimo tvarka

Šis skyrius apima vietos plėtros strategijos pakeitimų iniciavimo procedūrą.

Panevėžio miesto vietos veiklos grupė, esant reikalui, gali inicijuoti vietos plėtros strategijos keitimą. Vietos plėtros strategijos pakeitimus tvirtina visuotinis jos narių susirinkimas arba kolegialus valdymo organas, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę. Vietos plėtros strategijos keitimas turi būti raštu suderintas su LR Vidaus reikalų ministerija.

Panevėžio miesto vietos veiklos grupė gali keisti vietos plėtros strategiją, kuomet:

- būtina keisti dėl teisės aktų, reglamentuojančių vietos plėtros strategijų įgyvendinimą, pakeitimų;  būtina keisti suplanuotų lėšų paskirstymą tarp vietos plėtros strategijos uždavinių ir veiksmų;

- būtina keisti didžiausią galimą paramos sumą vienam vietos plėtros strategijos veiksmui įgyvendinti pagal skirtingus vietos plėtros strategijos uždavinius;

- būtina peržiūrėti veiksmų, numatytų vietos plėtros strategijoje, sąrašą, siekiant įgyvendinti vietos plėtros strategijoje numatytus rodiklius.

Panevėžio miesto vietos veiklos grupė, norėdama keisti vietos plėtros strategiją, privalo raštu pateikti VRM motyvuotą prašymą leisti pakeisti vietos plėtros strategiją, miesto vietos veiklos grupės kolegialaus valdymo organo protokolo kopiją ir kartu su prašymu pateikti visą informaciją ir dokumentus, kuriais pagrindžiamas prašymas.

VRM, gavusi prašymą leisti pakeisti vietos plėtros strategiją per 5 darbo dienas pateikia jį Jungtiniam vietos plėtros strategijų atrankos komitetui. Komitetas per 15 darbo dienų įvertina prašymo aplinkybes ir priima sprendimą dėl vietos veiklos grupės prašymo. Komitetas priimdamas sprendimą dėl vietos veiklos grupės prašymo leisti keisti vietos plėtros strategiją įvertina, ar atlikus tokį pakeitimą vietos plėtros strategija duos tiek pat arba daugiau naudos ir efektyviau bus siekiama vietos plėtros strategijoje nustatyto tikslo įgyvendinimo. Jeigu Jungtinis vietos plėtros strategijų atrankos komitetas nustato, kad dėl vietos plėtros strategijos pakeitimų vietos veiklos grupė negalės pasiekti vietos plėtros strategijoje nustatyto tikslo ir tolesnis vietos plėtros strategijos įgyvendinimas bus neefektyvus, komitetas nepritaria vietos plėtros strategijos keitimui. Komitetas vietos veiklos grupės prašymą leisti keisti vietos plėtros strategiją gali: patenkinti; patenkinti iš dalies arba su tam tikromis sąlygomis; atmesti.

Priėmusi sprendimą dėl vietos veiklos grupės prašymo leisti keisti vietos plėtros strategiją, Jungtinis vietos plėtros strategijų atrankos komitetas per 5 darbo dienas informuoja VRM. Ministerija per 5 darbo dienas išsiunčia vietos veiklos grupei pranešimą apie Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto priimtą sprendimą.

  - stebėsena

Už Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėseną atsakinga Panevėžio VVG.  Ministerija prižiūri kaip miesto VVG atlieka vietos plėtros strategijos stebėseną. PVVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėseną atlieka vietos plėtros strategijos šioje dalyje nustatyta tvarka.

PVVG atlikdama vietos plėtros strategijos stebėseną vieną kartą per kalendorinius metus parengia metinę ataskaitą apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimą per praėjusius kalendorinius metus.

PVVG, pagal Taisyklių 4 priede nustatytą Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės / galutinės ataskaitos formą (toliau – metinė ataskaita), ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 20 d parengia metinę ataskaitą. Metinė ataskaita turi būti patvirtinta visuotinio miesto VVG narių susirinkimo arba kolegialaus valdymo organo, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę.

Metinės ataskaitos kopiją ir jos patvirtinimą įrodančio dokumento kopiją (visuotinio PVVG narių susirinkimo arba kolegialaus valdymo organo, jeigu jam visuotinis narių susirinkimas yra suteikęs šią teisę, sprendimo, kuriuo patvirtinta metinė ataskaita) miesto VVG pateikia Ministerijai ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 d.

Lentelė 17. Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos valdymo ir stebėsenos tvarka

| Nr. | Darbo etapas | Pateikimo laikotarpis | Teikėjas | Gavėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pateikiama informacija reikalinga vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinių priežiūros ataskaitų parengimui | iki einamųjų metų sausio 15 d. | Vietos plėtros strategijos projektų vykdytojai | Asmuo, atsakingas už vietos plėtros strategijos priežiūrą |
| 2. | Metinės/galutinės ataskaitos parengimas | iki einamųjų metų vasario 15 d./ ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos | Asmuo, atsakingas už vietos plėtros strategijos priežiūrą | - |
| 3. | Metinės/galutinės ataskaitos tvirtinimas | iki einamųjų metų kovo 15 d./ ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos | Asmuo, atsakingas už vietos plėtros strategijos priežiūrą | Vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas |
| 4. | Metinės/galutinės ataskaitos pateikimas ministerijai | iki einamųjų metų balandžio 1 d./ ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos | Asmuo, atsakingas už vietos plėtros strategijos priežiūrą | LR Vidaus reikalų ministerija |
| 5. | Bendravimas su LR Vidaus reikalų ministerija | viso strategijos įgyvendinimo ir atsiskaitymo už rezultatus laikotarpiu | Asmuo, atsakingas už vietos plėtros strategijos priežiūrą | LR Vidaus reikalų ministerija |

- Vietos  veiklos plėtros strategijos finansinis planas

PVVG plėtros strategijai įgyvendinti (įskaitant administravimo išlaidas) numatytas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų poreikis neturi būti didesnis negu 92,5 proc. visų planuojamų išlaidų (lėšų poreikio), tinkamų finansuoti pagal 2014–2020 metų veiksmų programos 8.6.1 konkretų uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

PVVG plėtros strategijai administruoti gali būti numatyta iki 15 procentų vietos plėtros strategijai įgyvendinti (veiklos išlaidos, išlaidos personalui, mokymo išlaidos, išlaidos, susijusios su strategijos viešinimu, finansinės išlaidos, išlaidos strategijos ir pagal ją įgyvendinamų veiksmų įgyvendinimo stebėsenai, konkrečių vertinimo, susijusio su ta strategija, veiksmų atlikimui) numatytų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, bet ne didesnė kaip 100 000 Eurų suma. Prie šios sumos  Panevėžio miesto savivaldybė prisidės 50.000 EUR.

Bendra numatyta suma šiai strategijai įgyvendinti yra  1.650.000 EUR.

Pirmajam prioritetui numatyta suma yra 900.000 EUR.

Antrajam prioritetui numatyta suma yra 600.000 EUR.

Strategijos veiklų administravimui numatyta suma yra 150.000 EUR.

Lentelė 18. Prioritetai, uždaviniai, jų pasiskirstymas pagal finansavimo proporcijas

| Prioritetų, uždavinių, veiksmų suma |  | Procentinė išraiška | Savivaldybės finansavimas |  | Pareiškėjų nuosavos ir viešosios lėšos |  | ES parama |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | suma | % | suma | % | suma | % |
| I PRIORITETAS: Socialinės atskirties mažinimas | 900.000 € | 60%, iš jų: | 0 € | 0,00% | 68.400 € | 7,60% | 831.600 € | 92,40% |
| I.1. uždavinys. Socialinių paslaugų skatinimas | 600.000 € | 66,67 %, iš jų: | 0 € | 0,00% | 45.600 € | 7,60% | 554.400 € | 92,40% |
| I.1.1. veiksmas. Didinti socialinę atskirtį patiriančių grupių integraciją. | 300.000 € | 50,00% | 0 € | 0,00% | 22.800 € | 7,60% | 277.200 € | 92,40% |
| I.1.2. veiksmas. Tobulinti bendrąsias socialines paslaugas ir specialiąsias socialinės priežiūros paslaugas. | 300.000 € | 50,00% | 0 € | 0,00% | 22.800 € | 7,60% | 277.200 € | 92,40% |
| I.2. uždavinys. Vietos bendruomenių socialinės saviraiškos didinimas ir bendruomeniškumo skatinimas | 300.000 € | 33,33 %, iš jų: | 0 € | 0,00% | 22.800 € | 7,60% | 277.200 € | 92,40% |
| I.2.1. veiksmas. Skatinti vietos gyventojų socialines iniciatyvas. | 90.000 € | 30,00% | 0 € | 0,00% | 6.840 € | 7,60% | 83.160 € | 92,40% |
| I.2.2. veiksmas. Ugdyti gyventojų saviraišką. | 100.000 € | 33,33% | 0 € | 0,00% | 7.600 € | 7,60% | 92.400 € | 92,40% |
| I.2.3. veiksmas. Skatinti sveikatinimą. | 110.000 € | 36,67% | 0 € | 0,00% | 8.360 € | 7,60% | 101.640 € | 92,40% |
| II PRIORITETAS: Verslumo skatinimas | 600.000 € | 40%, iš jų: | 0 € | 0,00% | 45.600 € | 7,60% | 554.400 € | 92,40% |
| II.1. uždavinys. Vietos gyventojų verslumo skatinimas | 250.000 € | 41,67 %, iš jų: | 0 € | 0,00% | 19.000 € | 7,60% | 231.000 € | 92,40% |
| II.1.1. veiksmas. Skatinti vietos gyventojų verslo iniciatyvas. | 110.000 € | 44,00% | 0 € | 0,00% | 8.360 € | 7,60% | 101.640 € | 92,40% |
| II.1.2. veiksmas. Skatinti ekonominį miesto gyventojų aktyvumą. | 40.000 € | 16,00% | 0 € | 0,00% | 3.040 € | 7,60% | 36.960 € | 92,40% |
| II.1.3. veiksmas. Formuoti naujus profesinius įgūdžius. | 100.000 € | 40,00% | 0 € | 0,00% | 7.600 € | 7,60% | 92.400 € | 92,40% |
| II.2. uždavinys. Verslo paslaugų skatinimas | 350.000 € | 58,33%, iš jų: | 0 € | 0,00% | 26.600 € | 7,60% | 323.400 € | 92,40% |
| II.2.1. Tobulinti verslo paslaugas. | 240.000 € | 68,57% | 0 € | 0,00% | 18.240 € | 7,60% | 221.760 € | 92,40% |
| II.2.2. Skatinti „Verslo – verslui“ įgūdžius | 110.000 € | 31,43% | 0 € | 0,00% | 8.360 € | 7,60% | 101.640 € | 92,40% |
| Iš viso prioritetams: | 1.500.000 € | 100% | 0 € | 0,00% | 114.000 € | 7,60% | 1.386.000 € | 92,40% |
| Strategijos administravimas | 150.000 € | 100% | 50.000 € | 33,33% | 0 € | 0,00% | 100.000 € | 66,67% |
| Iš viso PVVG strategijai | 1.650.000 € | 100% | 50.000 € | 3,03% | 114.000 € | 6,91% | 1.486.000 € | 90,06% |

PVVG vietos plėtros strategijai įgyvendinti yra numatyta naudoti savivaldybės biudžeto lėšas, todėl vietos plėtros strategijos projektui turi būti pritarusi atitinkamos savivaldybės taryba.

Šioje vietos plėtros strategijoje numatytas didesnis nei reikalaujama  (7,5 %) savivaldybės biudžeto, kitų viešųjų lėšų ir (arba) privačių lėšų (toliau - nuosavos lėšos) prisidėjimas pagal Taisyklių 20.1 punkte nurodytus finansavimo šaltinius. Planuojama, kad koofinansavimas sudarys 164.000 EUR (9,94  % visų strategijos išlaidų), iš jų – 50.000 EUR (3,03 %) dengs Panevėžio miesto savivaldybė, kitomis  -  114.000 EUR (6,91 %)  prisidės projektus vykdančios organizacijos. Prašoma iš ES lėšų numatoma suma, lygi 1.486.000 EUR arba 90,06 %.

Panevėžio miesto savivaldybė prisidės prie PVVG strategijos administracijos išlaikymo. Prisidėjimo suma lygi 50 tūkst. eurų.

Įgyvendinant strategijoje numatytas projektines veiklas, tikimasi, kad projektų pareiškėjai patys prisidės ne mažiau kaip 7,6 %.  Miesto savivaldybė neatmeta galimybės dalyvauti kaip projektų partnerė įvairiose strategijos veiklose, prisidėdama prie projektų  įgyvendinimo savo turimais žmogiškaisiais ištekliais, patalpomis ir kt.

Lentelė 19. Finansavimo suvestinė.

| Finansavimo suvestinė | Suma | Procentas |
| --- | --- | --- |
| Savivaldybė | 50.000 € | 3,03% |
| Viešos + nuosavos lėšos | 114.000 € | 6,91% |
| ES dalis | 1.486.000 € | 90,06% |
| Iš viso strategijai finansavimas | 1.650.000 € | 100% |

Lentelė 20. Finansinis planas

| I PRIORITETAS: Socialinės atskirties mažinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1. uždavinys. Socialinių paslaugų skatinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEIKSMAS | LĖŠŲ POREIKIS |  | Įgyvendinimo pradžios N metai | Įgyvendinimo N + 1 metai |  | Įgyvendinimo N +2 metai |  | Įgyvendinimo N + 3 metai |  | Įgyvendinimo N +4 metai |  | Įgyvendinimo N + 5 metai |  | Įgyvendinimo pabaigos metai (ne vėliau nei 2022 m. pabaiga) |  | Iš viso |
|  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |
| I.1.1. veiksmas. Didinti socialinę atskirtį patiriančių grupių integraciją. | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  | Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  | Kitos viešosios lėšos |  |  | 3.800 € |  | 3.800 € |  | 3.800 € |  | 3.800 € |  | 3.800 € |  | 3.800 € |  | 22.800 € |
|  | Privačios lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos |  |  | 45.000 € |  | 45.000 € |  | 50.000 € |  | 55.000 € |  | 60.000 € |  | 22.200 € |  | 277.200 € |
|  | Iš viso: |  |  | 48.800 € |  | 48.800 € |  | 53.800 € |  | 58.800 € |  | 63.800 € |  | 26.000 € |  | 300.000 € |
| I.1.2. veiksmas. Tobulinti bendrąsias socialines paslaugas ir specialiąsias socialinės priežiūros paslaugas. |  | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Kitos viešosios lėšos |  |  | 3.800 € |  | 3.800 € |  | 3.800 € |  | 3.800 € |  | 3.800 € |  | 3.800 € | 22.800 € |
|  |  | Privačios lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos |  |  | 45.000 € |  | 45.000 € |  | 50.000 € |  | 55.000 € |  | 60.000 € |  | 22.200 € | 277.200 € |
|  |  | Iš viso: | 0 |  | 48.800 € |  | 48.800 € |  | 53.800 € |  | 58.800 € |  | 63.800 € |  | 26.000 € | 300.000 € |
| I.2. uždavinys. Vietos bendruomenių socialinės saviraiškos didinimas ir bendruomeniškumo skatinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEIKSMAS |  | LĖŠŲ POREIKIS | Įgyvendinimo pradžios N metai |  | Įgyvendinimo N + 1 metai |  | Įgyvendinimo N +2 metai |  | Įgyvendinimo N + 3 metai |  | Įgyvendinimo N +4 metai |  | Įgyvendinimo N + 5 metai |  | Įgyvendinimo pabaigos metai (ne vėliau nei 2022 m. pabaiga) | Iš viso |
|  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| I.2.1. veiksmas. Skatinti vietos gyventojų socialines iniciatyvas. |  | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Kitos viešosios lėšos |  |  | 500 € |  | 600 € |  | 700 € |  | 700 € |  | 600 € |  | 500 € | 3.600 € |
|  |  | Privačios lėšos |  |  | 500 € |  | 500 € |  | 600 € |  | 600 € |  | 540 € |  | 500 € | 3.240 € |
|  |  | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos |  |  | 12.000 € |  | 13.000 € |  | 14.000 € |  | 16.000 € |  | 14.160 € |  | 14.000 € | 83.160 € |
|  |  | Iš viso: |  |  | 13.000 € |  | 14.100 € |  | 15.300 € |  | 17.300 € |  | 15.300 € |  | 15.000 € | 90.000 € |
| I.2.2. veiksmas. Ugdyti gyventojų saviraišką. |  | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Kitos viešosios lėšos |  |  | 1.000 € |  | 1.000 € |  | 1.000 € |  | 1.000 € |  | 1.000 € |  | 1.000 € | 6.000 € |
|  |  | Privačios lėšos |  |  | 200 € |  | 300 € |  | 300 € |  | 300 € |  | 300 € |  | 200 € | 1.600 € |
|  |  | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos |  |  | 15.000 € |  | 15.000 € |  | 16.000 € |  | 16.000 € |  | 15.000 € |  | 15.400 € | 92.400 € |
|  |  | Iš viso: | 0 |  | 16.200 € |  | 16.300 € |  | 17.300 € |  | 17.300 € |  | 16.300 € |  | 16.600 € | 100.000 € |
| I.2.3. veiksmas. Skatinti sveikatinimą. |  | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Kitos viešosios lėšos |  |  | 700 € |  | 700 € |  | 700 € |  | 700 € |  | 860 € |  | 700 € | 4.360 € |
|  |  | Privačios lėšos |  |  | 600 € |  | 700 € |  | 700 € |  | 700 € |  | 700 € |  | 600 € | 4.000 € |
|  |  | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos |  |  | 16.000 € |  | 17.000 € |  | 17.000 € |  | 17.000 € |  | 18.000 € |  | 16.640 € | 101.640 € |
|  |  | Iš viso: | 0 |  | 17.300 € |  | 18.400 € |  | 18.400 € |  | 18.400 € |  | 19.560 € |  | 17.940 € | 110.000 € |
| II PRIORITETAS: Verslumo skatinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1. uždavinys. Vietos gyventojų verslumo skatinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEIKSMAS |  | LĖŠŲ POREIKIS | Įgyvendinimo pradžios N metai |  | Įgyvendinimo N + 1 metai |  | Įgyvendinimo N +2 metai |  | Įgyvendinimo N + 3 metai |  | Įgyvendinimo N +4 metai |  | Įgyvendinimo N + 5 metai |  | Įgyvendinimo pabaigos metai (ne vėliau nei 2022 m. pabaiga) | Iš viso |
|  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| II.1.1. veiksmas. Skatinti vietos gyventojų verslo iniciatyvas. |  | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Kitos viešosios lėšos |  |  | 500 € |  | 600 € |  | 600 € |  | 500 € |  | 860 € |  | 500 € | 3.560 € |
|  |  | Privačios lėšos |  |  | 800 € |  | 800 € |  | 900 € |  | 800 € |  | 700 € |  | 800 € | 4.800 € |
|  |  | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos |  |  | 16.000 € |  | 17.000 € |  | 17.000 € |  | 17.000 € |  | 18.000 € |  | 16.640 € | 101.640 € |
|  |  | Iš viso: |  |  | 17.300 € |  | 18.400 € |  | 18.500 € |  | 18.300 € |  | 19.560 € |  | 17.940 € | 110.000 € |
| VEIKSMAS |  | LĖŠŲ POREIKIS | Įgyvendinimo pradžios N metai |  | Įgyvendinimo N + 1 metai |  | Įgyvendinimo N +2 metai |  | Įgyvendinimo N + 3 metai |  | Įgyvendinimo N +4 metai |  | Įgyvendinimo N + 5 metai |  | Įgyvendinimo pabaigos metai (ne vėliau nei 2022 m. pabaiga) | Iš viso |
|  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| II.1.2. veiksmas. Skatinti ekonominį miesto gyventojų aktyvumą. |  | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Kitos viešosios lėšos |  |  | 200 € |  | 200 € |  | 200 € |  | 200 € |  | 240 € |  | 200 € | 1.240 € |
|  |  | Privačios lėšos |  |  | 300 € |  | 300 € |  | 300 € |  | 300 € |  | 300 € |  | 300 € | 1.800 € |
|  |  | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos |  |  | 6.000 € |  | 6.000 € |  | 6.460 € |  | 6.500 € |  | 6.000 € |  | 6.000 € | 36.960 € |
|  |  | Iš viso: |  |  | 6.500 € |  | 6.500 € |  | 6.960 € |  | 7.000 € |  | 6.540 € |  | 6.500 € | 40.000 € |
| VEIKSMAS |  | LĖŠŲ POREIKIS | Įgyvendinimo pradžios N metai |  | Įgyvendinimo N + 1 metai |  | Įgyvendinimo N +2 metai |  | Įgyvendinimo N + 3 metai |  | Įgyvendinimo N +4 metai |  | Įgyvendinimo N + 5 metai |  | Įgyvendinimo pabaigos metai (ne vėliau nei 2022 m. pabaiga) | Iš viso |
|  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| II.1.3. veiksmas. Formuoti naujus profesinius įgūdžius. |  | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |  | 0 € |  | 0 € |  | 0 € |  | 0 € |  | 0 € |  | 0 € | 0 € |
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Kitos viešosios lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Privačios lėšos |  |  | 1.200 € |  | 1.300 € |  | 1.300 € |  | 1.300 € |  | 1.300 € |  | 1.200 € | 7.600 € |
|  |  | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos |  |  | 15.000 € |  | 15.000 € |  | 16.000 € |  | 16.000 € |  | 15.000 € |  | 15.400 € | 92.400 € |
|  |  | Iš viso: |  |  | 16.200 € |  | 16.300 € |  | 17.300 € |  | 17.300 € |  | 16.300 € |  | 16.600 € | 100.000 € |
| II.2. uždavinys. Verslo paslaugų skatinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEIKSMAS |  | LĖŠŲ POREIKIS | Įgyvendinimo pradžios N metai |  | Įgyvendinimo N + 1 metai |  | Įgyvendinimo N +2 metai |  | Įgyvendinimo N + 3 metai |  | Įgyvendinimo N +4 metai |  | Įgyvendinimo N + 5 metai |  | Įgyvendinimo pabaigos metai (ne vėliau nei 2022 m. pabaiga) | Iš viso |
|  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| II.2.1. Tobulinti verslo paslaugas. |  | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Kitos viešosios lėšos |  |  | 2.000 € |  | 2.000 € |  | 2.000 € |  | 2.000 € |  | 2.240 € |  | 2.000 € | 12.240 € |
|  |  | Privačios lėšos |  |  | 1.000 € |  | 1.000 € |  | 1.000 € |  | 1.000 € |  | 1.000 € |  | 1.000 € | 6.000 € |
|  |  | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos |  |  | 35.000 € |  | 40.000 € |  | 40.000 € |  | 36.000 € |  | 35.760 € |  | 35.000 € | 221.760 € |
|  |  | Iš viso: |  |  | 38.000 € |  | 43.000 € |  | 43.000 € |  | 39.000 € |  | 39.000 € |  | 38.000 € | 240.000 € |
| VEIKSMAS |  | LĖŠŲ POREIKIS | Įgyvendinimo pradžios N metai |  | Įgyvendinimo N + 1 metai |  | Įgyvendinimo N +2 metai |  | Įgyvendinimo N + 3 metai |  | Įgyvendinimo N +4 metai |  | Įgyvendinimo N + 5 metai |  | Įgyvendinimo pabaigos metai (ne vėliau nei 2022 m. pabaiga) | Iš viso |
|  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| II.2.2. Skatinti „Verslo – verslui“ įgūdžius |  | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Kitos viešosios lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 € |
|  |  | Privačios lėšos |  |  | 1.300 € |  | 1.400 € |  | 1.500 € |  | 1.300 € |  | 1.500 € |  | 1.360 € | 8.360 € |
|  |  | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos |  |  | 16.000 € |  | 17.000 € |  | 17.000 € |  | 17.000 € |  | 18.000 € |  | 16.640 € | 101.640 € |
|  |  | Iš viso: |  |  | 17.300 € |  | 18.400 € |  | 18.500 € |  | 18.300 € |  | 19.500 € |  | 18.000 € | 110.000 € |
| Strategijos administravimo išlaidos, eurais |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | 2000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 | 50000 |
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kitos viešosios lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Privačios lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | 10.000 € |  | 15.000 € |  | 15.000 € |  | 15.000 € |  | 15.000 € |  | 15.000 € |  | 15.000 € | 100.000 € |
|  |  | Iš viso: | 12.000 € |  | 23.000 € |  | 23.000 € |  | 23.000 € |  | 23.000 € |  | 23.000 € |  | 23.000 € | 150.000 € |
| Iš viso vietos plėtros strategijai įgyvendinti |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | 2.000 € |  | 8.000 € |  | 8.000 € |  | 8.000 € |  | 8.000 € |  | 8.000 € |  | 8.000 € | 50.000 € |
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 € |  | 0 € |  | 0 € |  | 0 € |  | 0 € |  | 0 € |  | 0 € | 0 € |
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 € |  | 12.500 € |  | 12.700 € |  | 12.800 € |  | 12.700 € |  | 13.400 € |  | 12.500 € | 76.600 € |
|  |  | Privačios lėšos | 0 € |  | 5.900 € |  | 6.300 € |  | 6.600 € |  | 6.300 € |  | 6.340 € |  | 5.960 € | 37.400 € |
|  |  | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | 10.000 € |  | 236.000 € |  | 245.000 € |  | 258.460 € |  | 266.500 € |  | 274.920 € |  | 195.120 € | 1.486.000 € |
|  |  | Iš viso: | 12.000 € |  | 262.400 € |  | 272.000 € |  | 285.860 € |  | 293.500 € |  | 302.660 € |  | 221.580 € | 1.650.000 € |

Panevėžio miesto plėtros (2014-2020) strateginis planas

Panevėžio miesto integruota teritorijų vystymo programa.

Ten pat.

Ten pat.

Gita Kondrotaitė, Socialinės rizikos šeimos Lietuvoje: atvejo studija (2006, KTU), 56p.

Annual Growth Survey 2014 (2013) Brussels, 13.11.2013. COM (2013) 800 final.

Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinis-administracinis modelis, Uždavinys 1-2 „Kovos su nedarbu ir skurdo mažinimo strategijų tyrimas“ (2014)

Supra 3

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 1-122 PATVIRTINTA: JAUNIMO PROBLEMŲ SPRENDIMO PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2014–2020 METŲ PLANAS

Juozas Vijeikis, Alvydas Baležentis, „Smulkaus ir vidutinio verslo vystymo problemos bei perspektyvos Lietuvos regionuose“ (2010, MRU), p. 1

Lietuvos Verslo Konfederacija, „Transporto ir logistikos sektoriaus įmonių paslaugų eksporto į Ispaniją galimybių studija“ (2014, Nacionalinis Plėtros Institutas), p. 5.

Supra 1, tas pats straipsnis minėtas viršuje, tik p. 8.

Panevėžio miesto integruota teritorijų vystymo programa.

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/643/643052/643052lt.pdf

David Megginson „Mentoring in action“ (2006, Kogan Page) 2nd edn, 5p.

http://www.mentoring.org/downloads/mentoring_1222.pdf

Altruizmas – rūpinimasis kitų interesais ar gerove arba bendrąja gerove. Altruistiškas elgesys tapatinamas su nesavanaudišku elgesiu ir laikomas egoizmo priešingybe

Filantropizmas – koncepcija, mokymas, auklėjimas, kuriame pabrėžiamas natūralumas (gamtiškumas), protas ir geradarystė.

Paul Dekker „The Values of Volunteering: Cross-Cultural Perspectives“ (2003) p. 39

Study on Volunteering in the European Union Country Report Lithuania, p. 22

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/national_report_lt_en.pdf