## Ataskaita
2015 M. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMOS (02)
VYKDYMO ATASKAITA
Iš 2015 m. planuotų įvykdyti 8 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
Faktiškai įvykdytos |  | 8 | (pagal planą arba geriau)
2015 m. programos Nr. 02 įvykdymas
Pastaba. Vertinant programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgta į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
PRITARTA Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo d. sprendimu
VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMA (02)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas | 2015 m. asignavimų patikslintas planas | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Kurti racionalią turizmo išteklių planavimo ir valdymo sistemą.
01 | 01 | Pagerinti turizmo plėtros administravimą
01 | 01 | 01 | Teikti duomenis Lietuvos institucijoms apie turizmo paslaugas ir kitą su turizmo projektais susijusią informaciją | 288724610 | 08 |  | 0 | 0 | 0 | Teikiama informacija Valstybinio turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos (kartai per metus) | 12 | 12
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 02 | Koordinuoti ir nuolat atnaujinti turizmo išteklių duomenų bazę, atitinkančią Nacionalinės turizmo informacijos sistemos reikalavimus | 288724610 | 08 |  | 0 | 0 | 0 | Atnaujinta duomenų bazė | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 03 | Užtikrinti nemokamos turizmo informacijos teikimą apie turizmo paslaugas per Panevėžio turizmo informacijos centrą | 288724610 | 08 | SB | 21.7 | 21.7 | 21.7 | Užtikrintas nemokamos informacijos teikimas | + | + | 2015 m. pirktos paslaugos – nemokamos informacijos apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves teikimas, skaitmeninis informacinis turizmo leidinys ir jo skelbimas TIC interneto svetainėje
[6 empty] | Iš viso: | 21.7 | 21.7 | 21.7
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 21.7 | 21.7 | 21.7
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 21.7 | 21.7 | 21.7
02 | Kurti viešąją turizmo infrastruktūrą, skatinančią turizmo paslaugų verslo plėtrą
02 | 01 | Paskatinti turizmo paslaugų plėtrą
02 | 02 | 01 | Vykdyti sutartinius įsipareigojimus dėl Panevėžio universalios sporto arenos „Cido“ veiklos | 288724610 | 0;08 | SB | 598.1 | 598.1 | 596.4 | Suorganizuota „Cido“ arenoje renginių per metus; Sumokėti draudimo mokesčius | 50 | 80 | Pagal koncesijos sutartį su UAB „Panevėžio arena“ 2015 m. „Cido“ arenoje įvyko 11 nekomercinių sporto ir kultūros renginių (20 dienų).
[6 empty] | SB | 6.6 | 6.6 | 6.6
[11 empty] | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 604.7 | 604.7 | 603
02 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 604.7 | 604.7 | 603
02 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 604.7 | 604.7 | 603
03 | Formuoti patrauklaus turizmui miesto įvaizdį.
03 | 01 | Vykdyti Panevėžio miesto turizmo rinkodarą.
03 | 01 | 01 | Parengti, išleisti ir platinti turistams skirtą informacinį leidinį apie Panevėžio turizmo objektus | 288724610 | 08 | SB | 2.9 | 2.8 | 2.8 | Išleistas leidinys | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 2.9 | 2.8 | 2.8
03 | 01 | 03 | Pristatyti Panevėžio miesto turizmo galimybes tarptautinėse turizmo parodose (verslo misijose, forumuose) | 288724610 | 0 | SB | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Dalyvauta tarptautinėse turizmo parodose (skaičius) | 2 | 2 | TIC dalyvavo tarptautinėse parodose „Adventur“ Vilniuje ir „Balttur“ Rygoje (Latvija).
[6 empty] | Iš viso: | 1.4 | 1.4 | 1.4
03 | 01 | 04 | Vykdyti turistų apklausą turizmo srautams (rinkai), turizmo paslaugų kokybei, turizmo pajamoms įvertinti ir teikti informaciją nacionalinėms turizmo organizacijoms, kitiems suinteresuotiems asmenims | 288724610 | 0 | SB | 0 | 0 | 0 | Vykdyta turistų apklausa | + | +
[10 empty] | Teikta informacija, susijusi su turizmu | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
03 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 4.3 | 4.2 | 4.2
03 | 02 | Kurti naujus turizmo produktus / paslaugas.
03 | 02 | 01 | Organizuoti nemokamas ekskursijas, skirtas Pasaulinei turizmo dienai | 288724610 | 0 | SB | 0 | 0 | 0 | Suorganizuotų ekskursijų skaičius | 2 | 3
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
03 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
03 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 0 | 4.2 | 4.2
|  |  | 2014 m. skoloms sumokėti | 288724610 | 0 | SB | 0.01 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
| Iš viso programai: | [5 empty] | 630.7 | 630.6 | 628.9
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2015 m. asigna-vimų patvir-tintas planas | 2015 m. asigna-vimų patiks-lintas planas | 2015 m. panau-dotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 630.7 | 630.6 | 628.9
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 630.7 | 630.6 | 628.9
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Valstybės biudžeto lėšos VB | [5 empty] | 0
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Paskolos lėšos P |  |  |  |  | 0
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 0
|  | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP |  |  |  |  | 0
|  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt |  |  |  |  | 0
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 630.7 | 630.6 | 628.9

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Architektūros ir urbanistikos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės saugos skyrius
4 | Ekonomikos ir turto valdymo skyrius
5 | Finansų ir biudžeto skyrius
6 | Buhalterinės apskaitos skyrius
7 | Informacinės visuomenės plėtros skyrius
8 | Investicijų skyrius
9 | Miesto ūkio skyrius
10 | Personalo skyrius
11 | Ryšių su visuomene skyrius
12 | Statybos ir statinių priežiūros skyrius
13 | Teisės skyrius
14 | Ūkio ir eksploatavimo skyrius
15 | Viešosios tvarkos ir kontrolės skyrius
16 | Viešųjų pirkimų skyrius
17 | Civilinės metrikacijos skyrius
18 | Ekologijos skyrius
19 | Kanceliarija
20 | Kultūros ir meno skyrius
21 | Kultūros paveldo skyrius
22 | Kūno kultūros ir sporto centras
23 | Socialinės paramos skyrius
24 | Sveikatos skyrius
25 | Švietimo skyrius
26 | Užsienio ryšių skyrius
27 | Vaiko teisių apsaugos skyrius
28 | Sporto skyrius
29 | Vyriausiasis jaunimo reikalų koordinatorius