## Ataskaita
2015 M. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS (04)
VYKDYMO ATASKAITA
Iš 2015 m. planuotų įvykdyti 18 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| Faktiškai įvykdyta | 15 | (pagal planą arba geriau),
| Iš dalies įvykdyta | 1 | (blogiau, nei planuota),
| Neįvykdytos | 2 | (nepasiekta planuota reikšmė).
2015 m. programos Nr. 04 įvykdymas
Pastaba. Vertinant programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgta į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
PRITARTA Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo d. sprendimu
VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA (04)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas | 2015 m. asignavimų patikslintas planas | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Siekti sudaryti prielaidas saugiai aplinkosauginiu požiūriu, švariai, sveikai aplinkai, racionaliai naudoti gamtos išteklius.
01 | 01 | Gerinti aplinkos kokybę aplinkos apsaugos priemonėmis
01 | 01 | 01 | Surinkti gatvių valymo atliekas pavasario laikotarpiu | 288724610 | 18 | SB(AA) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Surinktų gatvių valymo atliekų kiekis (t) | 25.5 | 22.6 | Planuota reikšmė didesnei lėšų sumai
[6 empty] | Iš viso: | 2.5 | 2.5 | 2.5
01 | 01 | 04 | Projektuoti, įrengti ir prižiūrėti dviračių ir kito bevariklio transporto takus | 288724610 | 18 | SB(AA) | 0 | 6.2 | 6 | Suremontuoti dviračių takai (m²) | 300 | 84 | Įrengtos nuovažos prie Birutės g., Kranto g., Respublikos g. šaligatvių ir dviračių takų. Planuota reikšmė nepasiekta, nes skirta per mažai lėšų.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 6.2 | 6 | Pastatyta kelio ženklų ir nuorodų, žyminčių dviračių takus (vnt.) | 50 | 0
01 | 01 | 05 | Įžuvinti Nevėžio upės senvagę | 288724610 | 18 | SB(AA) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | Į senvagę suleista baltųjų amūrų ir plačiakakčių (vnt.) | 20 | 0 | Pakabintos ir nukabintos lentelės Senvagėje „Žvejoti draudžiama“. Nevėžis įžuvintas 340 lydekų, lynų, amūrų ir plačiakakčių.
[6 empty] | Iš viso: | 0.1 | 0.1 | 0.2
01 | 01 | 06 | Įgyvendinti Varninių šeimos paukščių populiacijos gausos reguliavimo priemonių planą | 288724610 | 18 | SB(AA) | 9.5 | 9.5 | 5.4 | Išsklaidyta paukščių kolonija | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 9.5 | 9.5 | 5.4 | Iškelta paukščių lizdų iš medžių (vnt.) | 150 | 71
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 12.1 | 18.3 | 14.1
01 | 02 | Plėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, tvarkyti atliekas, kurių savininko neįmanoma nustatyti.
01 | 02 | 02 | Įsigyti priemonių, skirtų komunalinėms atliekoms rūšiuoti jų susidarymo vietose | 288724610 | 18 | SB(AA) | 29 | 29 | 1.3 | Atliekų konteinerių įsigijimas vnt. | 165 | 5000 | Gavus tikslinę dotaciją iš Aplinkos ministerijos nupirkta daugiau konteinerių.
[6 empty] | VB | 0 | 104.4 | 104.4
[6 empty] | Iš viso: | 29 | 133.4 | 105.7
01 | 02 | 03 | Išvalyti ir sutvarkyti atliekomis užterštas teritorijas, kai neįmanoma nustatyti jų savininkų | 288724610 | 18 | SB(AA) | 1.8 | 18.3 | 18.3 | Naudotų automobilių padangų, surinktų iš miesto bendro naudojimo teritorijų, tvarkymas (t) | 50 | 100,5
[6 empty] | VB | 0 | 4.1 |  | Pavojingų atliekų, kai neįmanoma nustatyti teršėjo, tvarkymas (t) | 0,5 | 0,8
[6 empty] | Iš viso: | 1.8 | 22.4 | 18.3 | Nelegalių šiukšlynų likvidavimas, vnt. | 3 | 3
01 | 02 | 06 | Atliekų susidarymo normų, tūrinio svorio nustatymo metodikos, metodikos modelio ir naudojimosi instrukcijos parengimas | 288724610 | 18 | SB(AA) | 9.7 | 10 | 0 | Parengta metodika ir atliktas atliekų susidarymo normų skaičiavimas | + | - | Viešųjų pirkimų metu pasiūlyta per didelė kaina, dėl to paslauga nenupirkta. Planuojama pirkti 2016 m.
[6 empty] | Iš viso: | 9.7 | 10 | 0
01 | 02 | 07 | Investicijų projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Panevėžio mieste“ parengimas | 288724610 | 18 | SB(AA) | 8.7 | 1.9 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | - | Investicijų projektas tikslinamas, už parengimą bus sumokėta 2016 m.
[6 empty] | Iš viso: | 8.7 | 1.9 | 0
01 | 02 |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  | 49.2 | 167.7 | 124
01 | 03 | Įgyvendinti aplinkos monitoringo, prevencines, aplinkos atkūrimo priemones
01 | 03 | 05 | Vykdyti ekstremalių ekologinių situacijų, avarijų ir incidentų padarinių likvidavimo darbus | 288724610 | 18 | SB(AA) | 1 | 3 | 2.7 | Ekologinių incidentų likvidavimas | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 1 | 3 | 2.7
01 | 03 | 08 | Įgyvendinti Panevėžio miesto Molainių nuotekų buvusių filtracijos laukų teritorijos monitoringo 2014–2018 metų programą | 288724610 | 18 | SB(AA) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | Vykdoma Molainių filtracijos laukų dirvožemio, požeminio ir paviršinio vandens taršos stebėsena, skaičius | 3 | 3
[6 empty] | Iš viso: | 2.1 | 2.1 | 2.1
01 | 03 | 11 | Vykdyti Molainių buvusių filtracijos laukų teritorijos priežiūrą | 288724610 | 18 | SB(AA) | 64 | 27.4 | 15.7 | Vykdyta teritorijos priežiūra (ha) | 63.2 | 63.2 | Likusi suma bus sumokėta 2016 m., kai atsodins nupjautus medelius
[6 empty] | Iš viso: | 64 | 27.4 | 15.7
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 67.1 | 32.5 | 20.5
01 | 04 | Šviesti ir mokyti visuomenę aplinkosaugos klausimais, remti aplinkosauginio švietimo projektus
01 | 04 | 02 | Teikti informaciją aktualiomis aplinkos apsaugos temomis | 288724610 | 18 | SB(AA) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | Pateiktas informacijos paketų skaičius (vnt.) | 12 | 12
[6 empty] | Iš viso: | 2.4 | 2.4 | 2.4 | Išleistas informacinis leidinys (vnt.) | 1 | 1
01 | 04 | 05 | Remti švietimo, kitų įstaigų ir organizacijų vykdomus aplinkosaugos švietimo projektus | 288724610 | 18 | SB(AA) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | Paremtų aplinkosauginio švietimo projektų skaičius | 9 | 10
[6 empty] | Iš viso: | 8.8 | 8.8 | 8.8
01 | 04 | 06 | Sudaryti galimybę visų miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams ir mokytojams, ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovams, aplinkosaugos specialistams gauti aplinkosauginius laikraščius, žurnalus, plakatus ir kitą aplinkosauginę literatūrą | 288724610 | 18 | SB(AA) | 4.9 | 4.9 | 4.5 | Užprenumeruotų spaudinių skaičius (leidiniai) | 6 | 5
[6 empty] | Iš viso: | 4.9 | 4.9 | 4.5
01 | 04 | 07 | Organizuoti Žemės dienos, Europos judriosios savaitės, Energetikos dienos renginius | 288724610 | 18 | SB(AA) | 1.5 | 1.5 | 1.2 | Suorganizuota kasmetinių aplinkosauginių tematinių renginių | 2 | 2
[6 empty] | Iš viso: | 1.5 | 1.5 | 1.2
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 17.6 | 17.6 | 16.9
01 | 05 | Veisti želdynus ir želdinius, vykdyti jų priežiūrą, tvarkymą, apsaugą, būklės stebėseną ir inventorizaciją
01 | 05 | 03 | Vykdyti pavojų keliančių medžių šalinimo darbus, medžių ir krūmų genėjimo darbus | 288724610 | 18 | SB(AA) | 1.7 | 17.2 | 17.2 |  |  |  | Nugenėti 147 medžiai, išrauti 23 kelmai.
[6 empty] | Iš viso: | 1.7 | 17.2 | 17.2 | Pašalinti pavojų keliantys medžiai (vnt.) | 200 | 102
01 | 05 | 04 | Įteisinti atskiruosius želdynus, norint įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą | 288724610 | 18 | SB(AA) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | Įteisintų atskirųjų želdynų skaičius (vnt.) | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 2.9 | 2.9 | 2.9
01 | 05 | 05 | Įsigyti ir įveisti naujus želdinius | 288724610 | 18 | SB(AA) | 0 | 2.9 | 2.9 | Įsigytų ir įveistų naujų želdinių skaičius (vnt.) | 5 | 7
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 2.9 | 2.9
01 | 05 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 4.6 | 23 | 23
02 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 150.6 | 259.1 | 198.5
01 | Iš viso programai: | [5 empty] | 150.6 | 259.1 | 198.5
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas | 2015 m. asignavimų patikslintas planas | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 150.6 | 259.1 | 198.5
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) |  |  |  |  | 150.6 | 150.6 | 94.1
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Valstybės biudžeto lėšos VB | [5 empty] | 108.5 | 104.4
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Paskolos lėšos P |  |  |  |  | 0
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 0
|  | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP |  |  |  |  | 0
|  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt |  |  |  |  | 0
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 150.6 | 259.1 | 198.5

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Architektūros ir urbanistikos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės saugos skyrius
4 | Ekonomikos ir turto valdymo skyrius
5 | Finansų ir biudžeto skyrius
6 | Buhalterinės apskaitos skyrius
7 | Informacinės visuomenės plėtros skyrius
8 | Investicijų skyrius
9 | Miesto ūkio skyrius
10 | Personalo skyrius
11 | Ryšių su visuomene skyrius
12 | Statybos ir statinių priežiūros skyrius
13 | Teisės skyrius
14 | Ūkio ir eksploatavimo skyrius
15 | Viešosios tvarkos ir kontrolės skyrius
16 | Viešųjų pirkimų skyrius
17 | Civilinės metrikacijos skyrius
18 | Ekologijos skyrius
19 | Kanceliarija
20 | Kultūros ir meno skyrius
21 | Kultūros paveldo skyrius
22 | Kūno kultūros ir sporto centras
23 | Socialinės paramos skyrius
24 | Sveikatos skyrius
25 | Švietimo skyrius
26 | Užsienio ryšių skyrius
27 | Vaiko teisių apsaugos skyrius
28 | Sporto skyrius
29 | Vyriausiasis jaunimo reikalų koordinatorius