## Ataskaita
2015 M. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
EKONOMINĖS PLĖTROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO PROGRAMOS (05)
VYKDYMO ATASKAITA
Iš 2015 m. planuotų įvykdyti 7 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
Faktiškai įvykdyta |  | 7 | (pagal planą arba geriau).
2015 m. programos Nr. 05 įvykdymas
Pastaba. Vertinant programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgta į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
PRITARTA Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo d. sprendimu
VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
EKONOMINĖS PLĖTROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO PROGRAMA (05)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas | 2015 m. asignavimų patikslintas planas | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Sukurti verslui ir investicijoms palankią aplinką
01 | 01 | Sudaryti palankias sąlygas inovatyviam verslui plėtotis Panevėžyje
01 | 01 | 01 | Teikti miesto įmonėms nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatas už darbo vietų sukūrimą (ir išlaikymą) | 288724610 | 4 | SB | 0 | 0 | 0 | Suteiktų lengvatų skaičius įmonėms | 2 | 1 | 2015 m. UAB „Indastrus“ 50 proc. sumažintas valstybinės žemės nuomos mokestis. Kitos įmonės neatitiko reikalavimų.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 02 | Teikti nemokamą informaciją, konsultacijas asmenims, norintiems pradėti verslą | 288724610 | 4 | SB | 1.5 | 1.5 | 1.4 | Suteiktų paslaugų trukmė (val.) | 200 | 192 | 201 gyventojui (192 val.) suteikta konsultacijų verslo pradžios klausimais.
[10 empty] | Paslaugos gavėjų skaičius (vnt.) | 180 | 201
[6 empty] | Iš viso: | 1.5 | 1.5 | 1.4
01 | 01 | 05 | Organizuoti Panevėžio inovatyviausios įmonės išrinkimą | 288724610 | 4 | SB | 0.6 | 0.6 | 0.5 | Įsteigtas prizas inovatyviausiai įmonei | 1 | 1 | 2015 m. Panevėžio inovatyviausia įmone išrinkta UAB „Metalistas LT“.
[6 empty] | Iš viso: | 0.6 | 0.6 | 0.5
01 | 01 | 06 | Iš dalies finansuoti SVV įmonėms dalyvavimo parodoje „Expo Aukštaitija“ išlaidas | 288724610 | 4 | SB | 5.5 | 5.5 | 5.5 | SVV įmonėms išpirktas parodoms skirtas plotas (SVV įmonių skaičius) | 25 | 26 | 26 įmonėms išpirktas plotas parodoje „EXPO Aukštaitija 2015“.
[6 empty] | Iš viso: | 5.5 | 5.5 | 5.5
01 | 01 | 07 | Kompensuoti UAB „Autobusų parkas“ nuostolingus maršrutus | 288724610 | 4 | SB | 0 | 356 | 356 |  | + | + | Kompensuoti UAB „Autobusų parkas“ nuostolingi maršrutai iki esamų ir naujai įsteigtų verslo objektų.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 356 | 356
01 |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 7.6 | 363.6 | 363.4
02 | Sudaryti palankias sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai
02 | 01 | Gerinti bendrą verslui aplinką
02 | 01 | 01 | Plėtoti Panevėžio pramonės parką (Laisvąją ekonominę zoną) | 288724610 | 0 | VB | 202.4 | 202.4 | 74.5 | Išplėtota dujų skirstymo sistema Panevėžio pramonės parke (Laisvojoje ekonominėje zonoje) Apdraustas Panevėžio pramonės parkas | + | + | Projektas pabaigtas įgyvendinti 2015 metais. Visa projekto vertė 8779,3 tūkst. Eur (t. y. ES lėšos – 739,3 tūkst. Eur, VB – 477,8 tūkst. Eur, SB – 3262, 2 tūkst. Eur)
[6 empty] | P | 30.2 | 27.1 | 23.9
[6 empty] | SB | 16.8 | 16.8 | 16.7
[6 empty] | SB | 4.3 | 1.7 | 0.6
[6 empty] | Iš viso: | 253.7 | 248 | 115.7
02 |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 253.7 | 248 | 115.7
03 | Didinti bedarbių užimtumą, padėti greičiau integruotis į darbo rinką ieškantiems darbo asmenims, sudaryti jiems galimybes susirasti nuolatinį darbą.
03 | 01 | Užtikrinti viešųjų darbų organizavimą ir kontrolę.
03 | 01 | 01 | Viešųjų darbų programos priemonių įgyvendinimas | 288724610 | 4,5,9 | SB(VB) | 157.8 | 157.8 | 157 | Miesto teritorijų tvarkymo darbų organizavimas, įdarbinta bedarbių | 78 | 84 | 2015 m. viešiesiems darbams atlikti iš Savivaldybės biudžeto skirta 166,2 tūkst. Eur (iš jų 8,3 tūkst. Eur administravimo išlaidos). Programoje dalyvavo 48 įmonės, įstaigos ir organizacijos, kurios įdarbino 458 teritorinės darbo biržos siųstus asmenis.
[10 empty] | Darbų organizavimas socialinės ir visuomeninės paskirties objektuose, įdarbinta bedarbių | 194 | 203
[6 empty] | Iš viso: | 157.8 | 157.8 | 157 | Darbų organizavimas švietimo įstaigose, įdarbinta bedarbių | 120 | 124
[10 empty] | Darbų organizavimas kitose įstatymų numatytose teritorijose, įdarbinta bedarbių | 43 | 47
04 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 157.8 | 157.8 | 157
01 | Iš viso programai: | [5 empty] | 419.1 | 769.4 | 636.1
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas | 2015 m. asignavimų patikslintas planas | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 388.9 | 742.3 | 612.2
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 28.7 | 382.1 | 380.7
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 157.8 | 157.8 | 157
|  | Valstybės biudžeto lėšos VB |  |  |  |  | 202.4 | 202.4 | 74.5
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 30.2 | 27.1 | 23.9
|  | Paskolos lėšos P |  |  |  |  | 30.2 | 27.1 | 23.9
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 0
|  | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP |  |  |  |  | 0
|  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt |  |  |  |  | 0
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 419.1 | 769.4 | 636.1

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Architektūros ir urbanistikos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės saugos skyrius
4 | Ekonomikos ir turto valdymo skyrius
5 | Finansų ir biudžeto skyrius
6 | Buhalterinės apskaitos skyrius
7 | Informacinės visuomenės plėtros skyrius
8 | Investicijų skyrius
9 | Miesto ūkio skyrius
10 | Personalo skyrius
11 | Ryšių su visuomene skyrius
12 | Statybos ir statinių priežiūros skyrius
13 | Teisės skyrius
14 | Ūkio ir eksploatavimo skyrius
15 | Viešosios tvarkos ir kontrolės skyrius
16 | Viešųjų pirkimų skyrius
17 | Civilinės metrikacijos skyrius
18 | Ekologijos skyrius
19 | Kanceliarija
20 | Kultūros ir meno skyrius
21 | Kultūros paveldo skyrius
22 | Kūno kultūros ir sporto centras
23 | Socialinės paramos skyrius
24 | Sveikatos skyrius
25 | Švietimo skyrius
26 | Užsienio ryšių skyrius
27 | Vaiko teisių apsaugos skyrius
28 | Sporto skyrius
29 | Vyriausiasis jaunimo reikalų koordinatorius