## Ataskaita
2015 M. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMOS (09)
VYKDYMO ATASKAITA
Iš 2015 m. planuotų įvykdyti 6 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
Faktiškai įvykdyta |  | 6 | (pagal planą arba geriau)
2015 m. programos Nr. 09 įvykdymas
Pastaba. Vertinant programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgta į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
PRITARTA Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo d. sprendimu
VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA (09)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas | 2015 m. asignavimų patikslintas planas | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Sudaryti sąlygas išmaniajam miestui sukurti
01 | 01 | Visas viešąsias ir administracines paslaugas perkelti į elektroninę erdvę maksimaliai galimais brandos lygiais ir plėtoti elektroninės demokratijos priemones
01 | 01 | 02 | Plėtoti elektroninės demokratijos priemones | 288724610 | 0;7 | SB | 5 | 5 | 5 | Išplėtotų elektroninės demokratijos priemonių skaičius | 1 | 1 | Tarybos posėdžiai pradėti transliuoti mobiliuosiuose įrenginiuose. Savivaldybės interneto svetainėje sukurta atvirų duomenų sritis, paskelbta 10 duomenų rinkinių.
[6 empty] | Iš viso: | 5 | 5 | 5
01 | 01 | 03 | Perkelti į elektroninę erdvę Savivaldybės viešąsias ir administracines visų lygių paslaugas ir jas plėtoti | 288724610 | 0;7 | SB | 0 | 0 | 0 | Perkeltų į elektroninę erdvę ir išplėtotų Savivaldybės administracijos ir jos įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų skaičius (procentas nuo bendro paslaugų skaičiaus) | 60% | 60% | Dalyvauta LR vidaus reikalų ministerijos projekte „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“. Teikta informacija apie Savivaldybės paslaugas, pateikiami ir atnaujinami jų aprašai, testuojamos el. paslaugos.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
01 | 02 | Plėtoti ir modernizuoti viešąjį administravimą
01 | 02 | 01 | Atnaujinti ir plėsti Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų informacinių technologijų ir ryšių infrastruktūrą, modernizuojant kompiuterių techninę ir programinę įrangą | 288724610 | 0;7 | SB | 32 | 55.4 | 55.3 | Atnaujinta kompiuterių techninė ir programinė įranga Savivaldybės administracijoje | + | + | Vykdoma pagal skiriamas lėšas.
[6 empty] | Iš viso: | 32 | 55.4 | 55.3
01 | 02 | 05 | Sukurti infostruktūrą elektroniniams dokumentams valdyti ir saugoti | 288724610 | 0;7 | SB | 3 | 0.5 | 0.2 | Sukurta infostruktūra elektroniniams dokumentams valdyti ir saugoti | + | + | Dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ sudaryta galimybė gaunamiems ir siunčiamiems elektroniniams dokumentams registruoti ir elektroninėms paslaugoms teikti.
SB
[6 empty] | Iš viso: | 3 | 0.5 | 0.2
01 | 02 | 06 | Plėtoti keitimosi elektroniniais dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų sistemą | 288724610 | 0;7 | SB | 0 | 0 | 0 | Išplėtota keitimosi elektroniniais dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų sistema | + | + | Įdiegta elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinės sistemos „E. Pristatymas“ integracinė sąsaja su dokumentų valdymo sistema „Avilys“.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 02 | 07 | Diegti ir plėtoti informacines sistemas | 288724610 | 0;7 | SB | 32.4 | 18.5 | 18.4 | Įdiegtos naujos ir išplėtotos esamos (programų palaikymas) informacinės sistemos | + | + | Įdiegtos naujos ir išplėtotos esamos informacinės sistemos.
[6 empty] | Iš viso: | 32.4 | 18.5 | 18.4
01 | 02 | 08
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 67.4 | 74.4 | 73.9
|  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 72.4 | 79.4 | 78.9
| Iš viso programai: | [5 empty] | 72.4 | 79.4 | 78.9
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas | 2015 m. asignavimų patikslintas planas | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 72.4 | 79.4 | 78.9
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 72.4 | 79.4 | 78.9
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Valstybės biudžeto lėšos VB | [5 empty] | 0
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Paskolos lėšos P |  |  |  |  | 0
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 0
|  | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP |  |  |  |  | 0
|  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt |  |  |  |  | 0
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 72.4 | 79.4 | 78.9

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Architektūros ir urbanistikos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės saugos skyrius
4 | Ekonomikos ir turto valdymo skyrius
5 | Finansų ir biudžeto skyrius
6 | Buhalterinės apskaitos skyrius
7 | Informacinės visuomenės plėtros skyrius
8 | Investicijų skyrius
9 | Miesto ūkio skyrius
10 | Personalo skyrius
11 | Ryšių su visuomene skyrius
12 | Statybos ir statinių priežiūros skyrius
13 | Teisės skyrius
14 | Ūkio ir eksploatavimo skyrius
15 | Viešosios tvarkos ir kontrolės skyrius
16 | Viešųjų pirkimų skyrius
17 | Civilinės metrikacijos skyrius
18 | Ekologijos skyrius
19 | Kanceliarija
20 | Kultūros ir meno skyrius
21 | Kultūros paveldo skyrius
22 | Kūno kultūros ir sporto centras
23 | Socialinės paramos skyrius
24 | Sveikatos skyrius
25 | Švietimo skyrius
26 | Užsienio ryšių skyrius
27 | Vaiko teisių apsaugos skyrius
28 | Sporto skyrius
29 | Vyriausiasis jaunimo reikalų koordinatorius