## Ataskaita
2015 M. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS INICIATYVŲ SKATINIMO IR SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (14)
VYKDYMO ATASKAITA
Iš 2015 m. planuotų įvykdyti 12 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| Faktiškai įvykdyta | 12 | (pagal planą arba geriau)
2015 m. programos Nr. 14 įvykdymas
Pastaba. Vertinant programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgta į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
PRITARTA Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo d. sprendimu
VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
VISUOMENĖS INICIATYVŲ SKATINIMO IR SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA (14)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas | 2015 m. asignavimų patikslintas planas | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Skatinti ir remti bendruomenės iniciatyvas, įgyvendinti jaunimo politiką savivaldos lygmenyje ir užtikrinti Panevėžio miesto neigiamų socialinių veiksnių prevencijos priemonių įgyvendinimą
01 | 01 | Įgyvendinti jaunimo politiką Panevėžio mieste
01 | 01 | 01 | Įtraukti jaunus žmones į sprendimų priėmimo procesą, organizuojant Jaunimo reikalų tarybos darbą | 288724610 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | Jaunų žmonių dalyvavimas Jaunimo reikalų tarybos darbe | 8 | 5 | Jaunimo reikalų tarybos narių skaičius buvo sumažintas nuo 16 iki 10. 2015 m. pabaigoje veiklą pradėjo 16 narių NVO taryba. 8 atstovus į ją delegavo nevyriausybinės organizacijos. 2015 m. atlikta apklausa dėl Atvirojo jaunimo centro.
0
01 | 01 | 02 | Organizuoti ir administruoti Jaunimo reikalų tarybos darbą | 288724610 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | Jaunų žmonių, dalyvavusių sprendimus priimančių institucijų renginiuose, skaičius | 15 | 26
01 | 01 | 03 | Kelti Jaunimo reikalų tarybos narių kompetenciją | 288724610 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | Kokybinis jaunų žmonių interesų atstovavimo įvertinimas (apklausa). | 2 | 1
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
01 | 02 | Stiprinti jaunimo organizacijų potencialą
01 | 02 | 01 | Finansuoti jaunimo organizacijų projektus | 288724610 | 29 | SB | 5.8 | 5.8 | 5.4 | Finansuotų jaunimo organizacijų projektų skaičius | 10 | 10 | Lietuvos skautijos Panevėžio krašto ,,Vyšniniai kankorėžiai 2015“; Panevėžio kolegijos studentų atstovybės ,,Stumk: studentas moksleiviui“; Panevėžio „Rotaract“ klubo ,,Geriau vieną kartą pačiam išbandyti, nei šimtą kartų išklausyti“ ir ,,Kitu kampu“; neformalios jaunimo grupės „Mes“ „Atskleiskime praeities paslaptis“; PAS „Street workout Panevėžys 2015“ ir Panevėžio moksleivijos „Vadovų klubai“; Panevėžio liberalaus jaunimo „Panevėžys nemiega žiemos miegu“; Jaunųjų konservatorių lygos „Kurk savo miestui“; Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Panevėžio miesto skyriaus „Panevėžio jaunimo rudens forumas“.
[6 empty] | Iš viso: | 5.8 | 5.8 | 5.4
[6 empty] | Iš viso: | 5.8 | 5.8 | 5.4
01 | 02 | 03 | Įgyvendinti jaunimo organizacijų potencialo stiprinimo priemones, finansuojant Panevėžio jaunimo centro „Apskritasis stalas“ veiklos programą | 288724610 | 29 | SB | 2.9 | 2.9 | 2.9 | Jaunimo organizacijoms organizuotų renginių skaičius; Organizacijų dalyvavusių Panevėžio jaunimo centro „Apskritasis stalas“ veikloje skaičius | 3 | 10
[6 empty] | Iš viso: | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  | 14 | 14
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 8.7 | 8.7 | 8.3
01 | 03 | Skatinti miesto bendruomenės bendruomeniškumą ir savišvietą
01 | 03 | 01 | Finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus | 288724610 | 29 | SB | 7.9 | 5.8 | 5.5 | Finansuotų projektų skaičius | 23 | 23 | NVO projektams finansuoti skirta 5,5 tūkst. Eur. Finansuoti 23 projektai iš 24 pateiktų
[6 empty] | Iš viso: | 7.9 | 5.8 | 5.5
01 | 03 | 06 | Kompensuoti vietos bendruomenių veiklos išlaidas | 288724610 | 29 | SB | 0 | 147.1 | 145.3 | Finansuotų vietos bendruomenių skaičius | 11 | 11
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 147.1 | 145.3
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 7.9 | 152.9 | 150.8
01 | 04 | Sekti ir analizuoti alkoholio, tabako, narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, nusikaltimų, prekybos žmonėmis ir prostitucijos, savižudybių bei vaiko teisių apsaugos prevencijos situaciją Panevėžyje, numatyti gaires ir prioritetus projektams, skatinantiems neigiamų socialinių veiksnių prevencijos įgyvendinimą mieste.
01 | 04 | 01 | Finansuoti projektus neigiamų socialinių veiksnių prevencijai įgyvendinti | 288724610 | 25 | SB | 4.3 | 4.3 | 4.3 | Finansuotų projektų skaičius | 15 | 15 | Finansuota 15 projektų.
[6 empty] | Iš viso: | 4.3 | 4.3 | 4.3
01 | 04 | 02 | Organizuoti socialinės rizikos vaikams atvirų durų dienas Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate, Panevėžio miesto policijos komisariate ir ekskursijas į įvairias teisėsaugos institucijas | 288724610 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | Renginių skaičius | 30 | 38 | Vyriausiajame policijos komisariate mokiniai lankėsi 38 kartus. Iš viso 1489 mokiniai. Į kitas teisėsaugos institucijas organizuotos 8 ekskursijos.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 04 | 03 | Koordinuoti socializacijos programos įgyvendinimą mieste | 288724610 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | Komisijos posėdžių skaičius | 1 | 1 | Vyko 1 komisijos posėdis
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 04 | 04 | Organizuoti ir įtraukti miesto ugdymo įstaigas į tradicinę žinių viktoriną „Temidė“ ir tarpžinybinio bendradarbiavimo akciją „Vaikų smurtui – ne“, „Gegužės mėnuo – be smurto prieš vaikus“, respublikinę AIDS dienos paminėjimo akciją. | 288724610 | 25 | SB | 0 | 0 | 0 | Dalyvavusių organizacijų skaičius | 6 | 6 | Teisinių žinių konkurse „Temidė“ dalyvavo 6 ugdymo įstaigos. Akcijas organizavo visos ugdymo įstaigos.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 04 | 05 | Organizuoti įstaigų vadovų, mokytojų, socialinių pedagogų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos prevencine tema tobulinimą | 288724610 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | Kėlusių kvalifikaciją įstaigų vadovų, mokytojų, socialinių pedagogų ir kitų darbuotojų skaičius | 50 | 69 | Vyko 3 seminarai, kuriuose dalyvavo 69 asmenys.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 4.3 | 4.3 | 4.3
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 20.9 | 165.9 | 163.4
01 | Iš viso programai: | [5 empty] | 20.9 | 165.9 | 163.4
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas | 2015 m. asignavimų patikslintas planas | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 20.9 | 165.9 | 163.4
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 20.9 | 165.9 | 163.4
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Valstybės biudžeto lėšos VB | [5 empty] | 0
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Paskolos lėšos P |  |  |  |  | 0
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 0
|  | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP |  |  |  |  | 0
|  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt |  |  |  |  | 0
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 20.9 | 165.9 | 163.4

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Architektūros ir urbanistikos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės saugos skyrius
4 | Ekonomikos ir turto valdymo skyrius
5 | Finansų ir biudžeto skyrius
6 | Buhalterinės apskaitos skyrius
7 | Informacinės visuomenės plėtros skyrius
8 | Investicijų skyrius
9 | Miesto ūkio skyrius
10 | Personalo skyrius
11 | Ryšių su visuomene skyrius
12 | Statybos ir statinių priežiūros skyrius
13 | Teisės skyrius
14 | Ūkio ir eksploatavimo skyrius
15 | Viešosios tvarkos ir kontrolės skyrius
16 | Viešųjų pirkimų skyrius
17 | Civilinės metrikacijos skyrius
18 | Ekologijos skyrius
19 | Kanceliarija
20 | Kultūros ir meno skyrius
21 | Kultūros paveldo skyrius
22 | Kūno kultūros ir sporto centras
23 | Socialinės paramos skyrius
24 | Sveikatos skyrius
25 | Švietimo skyrius
26 | Užsienio ryšių skyrius
27 | Vaiko teisių apsaugos skyrius
28 | Sporto skyrius
29 | Vyriausiasis jaunimo reikalų koordinatorius