## Ataskaita
2015 M. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (03)
VYKDYMO ATASKAITA
Iš 2015 m. planuotų įvykdyti 14 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| Faktiškai įvykdyta | 10 | (pagal planą arba geriau),
| Iš dalies įvykdyta | 1 | (blogiau nei planuota),
| Neįvykdyta | 3 | (nepasiekta planuota reikšmė).
2015 m. programos Nr. 03 įvykdymas
Pastaba. Vertinant programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgta į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
PRITARTA Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo d. sprendimu
VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMA (03)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst.Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas | 2015 m. asignavimų patikslintas planas | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Gerinti bendrąją infrastruktūrą ir išsaugoti kultūros paveldą
01 | 01 | Parengti bendram infrastuktūros tobulinimui reikalingus dokumentus
01 | 01 | 02 | Organizuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimą | 288724610 | 0;1 | SB | 8.7 | 1.2 | 1.2 | Parengti detalieji planai | + | + | Lėšos teritorijų planavimo dokumentams rengti buvo panaudotos iš likučio. Darbai tęsiami 2016 m.
[10 empty] | Parengti planai, prilyginti detaliesiems planams | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 8.7 | 1.2 | 1.2
01 | 01 | 03 | Organizuoti žemės sklypų įregistravimą | 288724610 | 0;1 | SB | 14.5 | 4.5 | 4 | Įregistruoti sklypai | + | + | Reikalingi sklypai įregistruoti, o lėšos sutaupytos.
[6 empty] | Iš viso: | 14.5 | 4.5 | 4
01 | 01 | 04 | Organizuoti žemės sklypų kadastrinius matavimus | 288724610 | 0;1 | SB | 39.1 | 12.8 | 35.6 | Atlikti kadastriniai matavimai | + | + | Parengta 315 žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų. Dalis lėšų panaudota iš likučio.
[6 empty] | Iš viso: | 39.1 | 12.8 | 35.6
01 | 01 | 05 | Įgyvendinti projektą „Panevėžio miesto teritorijų planavimo dokumentų parengimas, II etapas“ | 288724610 | 0;1 | ES | 27.4 | 27.4 | 6.1 | Atliktas Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimas | 1 | - | Bendrasis planas pakeistas, tačiau nepatvirtintas Savivaldybės tarybos.
[6 empty] | P | 16.8 | 10.7 | 2.8 | Parengtas Panevėžio miesto paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūros specialusis planas | 1 | 1
[6 empty] | SB | 4.8 | 4.8 | 4.1
[6 empty] | Iš viso: | 49 | 42.9 | 13
01 | 01 | 06 | Rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus | 288724610 | 0;1 | SB | 4.3 | 0 | 0 |  | + | + | Lėšos žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti buvo panaudotos iš likučio. Darbai tęsiami 2016 m.
[6 empty] | Iš viso: | 4.3 | 0 | 0
01 | 01 | 07 | Organizuoti želdinių atsodinimą mieste | 288724610 | 0;1 |  | 0 | 0 | 0 | Organizuotas želdinių atsodinimas | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 09 | Suformuoti Panevėžio miesto miškotvarkos duomenų žemėlapio teminį sluoksnį | 288724610 | 0;1 | SB | 0.06 | 0.06 | 0 | Suformuotas Panevėžio miesto miškotvarkos duomenų žemėlapio teminis sluoksnis (skaitmeninė laikmena) | + | - | Darbai nukelti į 2016 m.
[6 empty] | Iš viso: | 0.06 | 0.06 | 0
01 | 01 | 10 | Įgyvendinti projektą „Panevėžio miesto teritorijų planavimo dokumentų rengimas“, III etapas | 288724610 | 0;1 | ES | 64.5 | 64.5 | 29.1 | Atliktas Panevėžio miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimas | 1 | 1 | Įgyvendintas projektas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“. Visa projekto vertė 80,6 tūkst. Eur (t. y. ES lėšos – 61,8 tūkst. Eur, SB – 18,8 tūkst. Eur)
[6 empty] | P | 20.5 | 16 | 9.3 | Parengti laisvos valstybinės žemės ir probleminių teritorijų Panevėžio mieste detalieji planai | 1 | 1
[6 empty] | SB | 5.2 | 5.2 | 3.4 | Parengtas Panevėžio miesto sodų „Ąžuolas“, „Šermutas“, „Klevas“ teritorijose esančių gatvių sklypų ribų planas, prilyginamas teritorijų planavimo dokumentui | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 90.2 | 85.7 | 41.8
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 205.86 | 147.16 | 95.6
01 | 02 | Modernizuoti GIS sistemą
01 | 02 | 01 | Atnaujinti programinę įrangą, licencijų įsigijimą | 288724610 | 0;1 | SB | 11.9 | 11.9 | 11.6 | Atnaujinta programinė įranga | + | +
[8 empty] | 0 | 0 | Įsigyta programinė įranga | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 11.9 | 11.9 | 11.6
01 | 02 | 02 | Atnaujinti žemės sklypų kadastro duomenis GIS programoje | 288724610 | 0;1 | SB | 0.3 | 0.3 | 0 | Atnaujintos duomenų bazės | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 0.3 | 0.3 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 12.2 | 12.2 | 11.6
01 | 03 | Išsaugoti kultūros paveldą
01 | 03 | 02 | Vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymo darbus | 288724610 | 0;21 | SB | 7.2 | 7.2 | 7 | Nepriklausomybės kovų dalyvių, savanorių kapų projekto parengimas ir tvarkymas (Kristaus Karaliaus katedros kapinėse, Ramygalos g.) | + | +
[6 empty] | SB | 18.2 | 18.2 | 15.8 | Senųjų miesto kapinių projekto parengimas ir tvarkymas (Apvaizdos takas) | + | +
[6 empty] | SB |  | 0.3 | 0.3 | Gydytojo, visuomenės veikėjo Š. Mero atminimo lentos montavimo darbai | + | +
[6 empty] | SB | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos veikla | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 27.1 | 27.4 | 24.8
01 | 03 | 03 | Vykdyti įžymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimą Panevėžio mieste | 288724610 | 0;21 | SB | 0.6 | 0 | 0 | Atnaujintos kapinių schemos (3 vnt.) Kristaus Karaliaus katedros kapinėse, Ramygalos g. | + | - | Darbai nukelti į 2016 metus, nes reikia atlikti aercheologinius tyrimus
[6 empty] | Iš viso: | 0.6 | 0 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 27.7 | 27.4 | 24.8
01 | 04 | Įsigyti ir racionaliai panaudoti visuomenės reikmėms reikalingą turtą
01 | 04 | 01 | Rengti žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimą ir atlikti sąnaudų ir naudos analizę | 288724610 | 0;21 | SB | 13.3 | 5.7 | 0 |  |  |  | Tarybos sprendimas dėl procedūrų pradžios apskųstas teismui
[6 empty] | Iš viso: | 13.3 | 5.7 | 0 | Parengtas projektas ir atlikta sąnaudų ir naudos analizė | + | -
01 | 04 | 02 | Atlikti žemės paėmimą visuomenės poreikiams – Šilaičių kapinių plėtrai | 288724610 | 0;21 | SB | 29 | 26.6 | 25.2 |  |  |  | Visuomenės poreikiams užtikrinti – Šilaičių kapinių plėtrai – paimti žemės sklypai
[6 empty] | Iš viso: | 29 | 26.6 | 25.2 | Nupirkta žemė Šilaičių kapinių plėtrai | + | +
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 42.3 | 32.3 | 25.2
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 288.06 | 219.06 | 157.2
01 | Iš viso programai: | [5 empty] | 288.06 | 219.06 | 157.2
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2015 m. asignavimų patvirtin-tas planas | 2015 m. asignavimų patikslintas planas | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 158.9 | 100.5 | 109.9
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 158.9 | 100.5 | 109.9
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Valstybės biudžeto lėšos VB | [5 empty] | 0
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 129.2 | 118.6 | 47.3
|  | Paskolos lėšos P |  |  |  |  | 37.3 | 26.7 | 12.1
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 91.9 | 91.9 | 35.2
|  | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP |  |  |  |  | 0
|  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt |  |  |  |  | 0
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 288.1 | 219.1 | 157.2

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Architektūros ir urbanistikos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės saugos skyrius
4 | Ekonomikos ir turto valdymo skyrius
5 | Finansų ir biudžeto skyrius
6 | Buhalterinės apskaitos skyrius
7 | Informacinės visuomenės plėtros skyrius
8 | Investicijų skyrius
9 | Miesto ūkio skyrius
10 | Personalo skyrius
11 | Ryšių su visuomene skyrius
12 | Statybos ir statinių priežiūros skyrius
13 | Teisės skyrius
14 | Ūkio ir eksploatavimo skyrius
15 | Viešosios tvarkos ir kontrolės skyrius
16 | Viešųjų pirkimų skyrius
17 | Civilinės metrikacijos skyrius
18 | Ekologijos skyrius
19 | Kanceliarija
20 | Kultūros ir meno skyrius
21 | Kultūros paveldo skyrius
22 | Kūno kultūros ir sporto centras
23 | Socialinės paramos skyrius
24 | Sveikatos skyrius
25 | Švietimo skyrius
26 | Užsienio ryšių skyrius
27 | Vaiko teisių apsaugos skyrius
28 | Sporto skyrius
29 | Vyriausiasis jaunimo reikalų koordinatorius