## Ataskaita
2015 M. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS, MODERNIZAVIMO, PRIEŽIŪROS IR INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGRAMOS (10)
VYKDYMO ATASKAITA
Iš 2015 m. planuotos įvykdyti 41 priemonės (kuriai patvirtinti / skirti asignavimai):
| Faktiškai įvykdyta | 35 | (pagal planą arba geriau),
| Iš dalies įvykdyta | 2 | (blogiau nei planuota),
| Neįvykdyta | 4 | (nepasiekta planuota reikšmė).
2015 m. programos Nr. 10 įvykdymas
Pastaba. Vertinant programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgta į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
PRITARTA Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo d. sprendimu
VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS, MODERNIZAVIMO, PRIEŽIŪROS IR INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGRAMA (10)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas | 2015 m. asignavimų patikslintas planas | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Pagerinti miesto ūkio infrastruktūrą ir saugumą
01 | 01 | Tobulinti miesto ūkio infrastruktūrą
01 | 01 | 01 | Prižiūrėti infrastruktūros objektus | 288724610 | 9 | SB | 1566.2 | 2073 | 2467.3 | Prižiūrėtos miesto gatvės, aikštės, lietaus kanalizacijos tinklai, apšvietimo tinklai | + | + | Tvarkoma pagal faktiškai skiriamas lėšas
[10 empty] | Kapinių, pliažų (paplūdimių) priežiūra | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 1566.2 | 2073 | 2467.3 | Valomas miestas | + | +
01 | 01 | 05 | Finansuoti vaizdo kamerų, kitų techninių priemonių naudojimą viešosioms vietoms stebėti | 288724610 | 9 | SB | 32 | 29 | 29 | Vaizdo kamerų skaičius | 16 | 16
[6 empty] | SB | 17.3 | 17.7 | 18.3 | Vykdomi vaizdo kameromis transliuojamo vaizdo stebėjimai | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 49.3 | 46.7 | 47.3
01 | 01 | 06 | Įsigyti programinę įrangą | 288724610 | 9 | SB | 8.7 | 0 | 0 | Įsigyta programinės įrangos | + | - | Neskirta lėšų
[6 empty] | Iš viso: | 8.7 | 0 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1624.2 | 2119.7 | 2514.6
01 | 02 | Gerinti susisiekimo sistemą.
01 | 02 | 01 | Tiesti V. Alanto gatvę | 288724610 | 9;12 | KPPP | 34.8 | 0 | 0 | V. Alanto g. (nuo Projektuotojų g. iki Savitiškio g.) ir Savitiškio g. (nuo V. Alanto g. iki Kniaudiškių g.) techninio projekto patikslinimas | + | + | Patikslintas techninis projektas. Lėšos skirtos iš 01.02.03 priemonės
[6 empty] | Iš viso: | 34.8 | 0 | 0
01 | 02 | 02 | Organizuoti rinkliavą už transporto stovėjimą gatvėse ir aikštėse Rinkliavos tarnybai išlaikyti | 288724610 | 9 | SB | 182.5 | 182.2 | 177.7
[6 empty] | Iš viso: | 182.5 | 182.2 | 177.7
01 | 02 | 03 | Plėtoti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektus | 288724610 | 9;12 | KPPP | 606.1 | 2313.5 | 2300.3 | Rekonstruota Projektuotojų g. dalis (nuo Molainių g. iki Kniaudiškių g., įskaitant ir Molainių g. – Projektuotojų g. sankryžą); Rekonstruotas pėsčiųjų tiltas per Nevėžio upę Plukių g.; Rekonstruotos, remontuotos, prižiūrėtos gatvės; Panevėžio m. J. Tilvyčio gatvės rekonstravimo arba kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas | + | +
[6 empty] | SB (VB) (VIP) | 541.1 | 500 | 497.7
[6 empty] | KPPP | 52
[6 empty] | KPPP | 1101.2 |  |  |  | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 2300.4 | 2813.5 | 2798 |  | + + | + +
01 | 02 | 04 | Prižiūrėti eismo reguliavimo priemones, įrengti naujas priemones eismo saugumui didinti | 288724610 | 9 | SB | 98 | 96.1 | 96.5 | Eismo saugumo priemonių įrengimas | + | + | Tvarkoma pagal faktiškai skiriamas lėšas
[6 empty] | KPPP | 144.8 | 161.2 | 160 | Kelio ženklų priežiūra | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 242.8 | 257.3 | 256.5
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2760.5 | 3253 | 3232.2
01 | 03 | Tvarkyti ir modernizuoti viešąsias erdves
01 | 03 | 01 | Tvarkyti miesto parkus ir skverus, prižiūrėti ir atnaujinti želdinius | 288724610 | 9 | SB | 143 | 148.8 | 150.3 | Miesto vejų ir žolynų priežiūra Miesto gėlynų priežiūra | + | +
[6 empty] | SB |  |  |  |  | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 143 | 148.8 | 150.3
01 | 03 | 02 | Gaudyti, laikyti, naikinti benamius gyvūnus | 288724610 | 9 | SB | 26 | 23.3 | 22.1
[6 empty] | Iš viso: | 26 | 23.3 | 22.1
01 | 03 | 03 | Laidoti vienišus ir neatpažintus žmones | 288724610 | 9 | SB | 5.8 | 4.3 | 3.8
[6 empty] | Iš viso: | 5.8 | 4.3 | 3.8
01 | 03 | 06 | Puošti miestą švenčių ir renginių metu | 288724610 | 9 | SB | 23 | 23 | 41.6 | Papuoštas miestas švenčių ir renginių metu | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 23 | 23 | 41.6
01 | 03 | 08 | Skirti lėšų nenumatytoms išlaidoms | 288724610 | 9 | SB | 4 | 10.6 | 9
[6 empty] | Iš viso: | 4 | 10.6 | 9
01 | 03 | 09 | Įgyvendinti projektą „Nevėžio upės išvalymas nuo praeities taršos kenksmingomis medžiagomis užteršto dumblo Panevėžio miesto ribose“ | 288724610 | 18 | ES | 298.1 | 298.1 | 378.6 |  | 1 | 1 | 2015 m. užbaigtas projektas. Visa projekto vertė 554,2 tūkt. Eur (t. y. ES lėšos – 424,4 tūkst. Eur, SB – 129,8 tūkst. Eur)
[6 empty] | P* | 149.3 | 149.3 | 117.6
[6 empty] | Iš viso: | 447.4 | 447.4 | 496.2 | Išvalyta km upės vagos | 2.9 | 2,9
01 | 03 | 12 | Įgyvendinti integruotos teritorijos vystymo programos priemones | 288724610 | 0;8 | P | 0 | 110 | 0 | Parengti projektiniai pasiūlymai | 4 | 0 | 2015 m. nebuvo kvietimų teikti projektinius pasiūlymus ir paraiškas
[6 empty] | ES |  | 0 | 0 | Parengti techniniai projektai
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 110 | 0 | Parengtos projektų paraiškos | 4 | 0
01 | 03 | 13 | Tvarkyti miestą renginių metu | 288724610 | 0;9 | SB | 10 | 9.4 | 9.4 |  | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 10 | 9.4 | 9.4
|  |  | Skoloms už 2014 m. miesto tvarkymo darbus sumokėti | 288724610 |  | SB | 220.1 | 0 | 0 |  | + | + | Skolos pinigai išsidalija per kitas priemones
[6 empty] | Iš viso: | 220.1 | 0 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 879.3 | 776.8 | 732.4
01 | 04 | Modernizuoti, renovuoti, remontuoti Savivaldybei priklausančius objektus ir vykdyti jų plėtrą
01 | 04 | 02 | Numatyti rezervą nenumatytoms reikmėms (investicijų projektams vykdyti) | 288724610 | 0 | P | 60.5 | 131 | 0 |  |  |  | Nepanaudotos lėšos bus naudojamos 2016 m. investicijų projektams.
[6 empty] | Iš viso: | 60.5 | 131 | 0
01 | 04 | 05 | Įgyvendinti projektą „Vyturio“ progimnazijos pastato Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 40 rekonstravimas | 288724610 | 8;12 | ES | 271.8 | 291.7 | 290.9 | Įgyvendintas projektas | 1 | 1 | 2015 m. užbaigtas projektas. Visa projekto vertė 1560,0 tūkst. Eur (t. y. ES lėšos – 1158,5 tūkst. Eur, SB – 334,9 tūkst. Eur, VB – 66,6 tūkst. Eur)
[6 empty] | P | 15.6 | 13.3 | 13.3
[6 empty] | P | 35.1 | 39.7 | 39.6
[6 empty] | Iš viso: | 322.5 | 344.7 | 343.8
01 | 04 | 06 | Įgyvendinti projektą „Panevėžio „Ažuolo“ pagrindinės mokyklos pastato Žvaigždžių g. 26, Panevėžys atnaujinimas (modernizavimas)“ | 288724610 | 8;9 | ES | 292 | 298.4 | 291.8 | Įgyvendintas projektas | 1 | 1 | 2015 m. užbaigtas projektas. Visa projekto vertė 918,8 tūkst. Eur (t. y. ES lėšos – 578,8 tūkst. Eur, SB – 273,4 tūkst. Eur, VB – 66,6 tūkst. Eur)
[6 empty] | Kt(VB) | 0 | 0
[6 empty] | P | 47.2 | 165.9 | 164.9
[7 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Iš viso: | 339.2 | 464.3 | 456.7
01 | 04 | 18 | Įgyvendinti projektą „Panevėžio lopšelio-darželio „Jūratė“ pastato, Palangos g. 28, Panevėžyje, rekonstravimas“ | 288724610 | 8;0 | ES | 34.7 | 37.5 | 36.2 | Įgyvendintas projektas | 1 | 1 | 2015 m. užbaigtas projektas. Visa projekto vertė 368,6 tūkst. Eur (t. y. ES lėšos – 286,5 tūkst. Eur, SB – 31,6 tūkst. Eur, VB – 50,5 tūkst. Eur)
[6 empty] | VB |  | 6.7 | 6.4
[6 empty] | SB | 2.5 | 2.5 | 2.4
[6 empty] | P | 3.9 | 2.3 | 2.3
[6 empty] | Iš viso: | 41.1 | 49 | 47.3
01 | 04 | 19 | Įgyvendinti projektą „Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ pastato, Alyvų g. 3, Panevėžyje, rekonstravimas“ | 288724610 | 8;12 | ES | 24 | 24 | 23.7 | Įgyvendintas projektas | 1 | 1 | 2015 m. užbaigtas projektas. Visa projekto vertė 250,4 tūkst. Eur (t. y. ES lėšos – 174,5 tūkst. Eur, SB – 45,1 tūkst. Eur, VB – 30,8 tūkst. Eur)
[6 empty] | Kt(VB) | 4.2 | 4.2 | 4.2
[6 empty] | P | 31.9 | 33.5 | 33.5
[6 empty] | Iš viso: | 60.1 | 61.7 | 61.4
01 | 04 | 22 | Įgyvendinti projektą „Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“, Alyvų g. 31A, Panevėžys, modernizavimas“ | 288724610 | 8;0 | ES | 11.8 | 6.9 | 6.9 | Įgyvendintas projektas | 1 | 1 | 2015 m. užbaigtas projektas. Visa projekto vertė 84,8 tūkst. Eur (t. y. ES lėšos – 59,6 tūkst. Eur, SB – 25,2 tūkst. Eur)
[6 empty] | SB | 1.1 | 1.1 | 0.8
[6 empty] | P* | 0.6 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | Iš viso: | 13.5 | 9.5 | 9.2
01 | 04 | 23 | Įgyvendinti projektą „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“ | 288724610 | 8;0 | ES | 442 | 450 | 423.5 | Įgyvendintas projektas | 1 | 1 | 2015 m. užbaigtas projektas. Visa projekto vertė 888,5 tūkt. Eur (t. y. ES lėšos – 503,7 tūkst. Eur, SB – 384,8 tūkst. Eur)
[6 empty] | Kt(VB) | 42.2 | 0
[6 empty] | P | 176.2 | 326.2 | 321.9
[6 empty] | SB | 3.1 | 3.1 | 10.7
[6 empty] | Iš viso: | 663.5 | 779.3 | 756.1
01 | 04 | 24 | Įgyvendinti projektą „Panevėžio socialinių paslaugų centro paslaugų plėtra“ III etapas | 288724610 | 8; | ES | 179 | 519.9 | 506 | Įgyvendintas projektas | 1 | 1 | 2015 m. užbaigtas projektas. Visa projekto vertė 694,5 tūkst. Eur (t. y. ES lėšos – 452,1 tūkst. Eur, SB – 242,4 tūkst. Eur)
[6 empty] | P | 243.9 | 243.9 | 92.9
[6 empty] | SB | 9.4 | 9.4 | 0.5
[6 empty] | Iš viso: | 432.3 | 773.2 | 599.4
01 | 04 | 25 | Dalyvauti švietimo įstaigų modernizavimo programoje | 288724610 | 8 | SB(VB) (VIP) | 434.4 | 0 |  |  |  |  | Įgyvendinti projektai. 01.04.46 ir 01.04.47 priemonės
[6 empty] | Iš viso: | 434.4 | 0 | 0
01 | 04 | 26 | Parengti dokumentus, reikalingus ES paramai gauti | 288724610 | 8 | SB | 51.3 | 78.5 | 31 | Atlikti energijos vartojimo auditai. Parengtos galimybių studijos / investicijų projektai | 13 | 6 | Parengta 1 galimybių studija. 4 investiciniai projektai užbaigti rengti 2016 metais. 7 energiniai auditai bus rengiami, kai Aplinkos ministerija parengs aprašą.
[6 empty] | Iš viso: | 51.3 | 78.5 | 31 |  | 6 | 3
01 | 04 | 27 | Likviduoti gedimus, įvykusius Savivaldybei priklausančiuose pastatuose, ir nugriauti statinius, teismo pripažintus bešeimininkiais | 288724610 | 12 | SB | 136.2 | 147.6 | 140.8 | Likviduota gedimų | 20 | 27
[6 empty] | Iš viso: | 136.2 | 147.6 | 140.8
01 | 04 | 28 | Vykdyti užsakovo funkcijas | 288724610 | 12 | SB | 8.6 | 8.6 | 3.8 | Parengta kadastrinių matavimo bylų Išimta statybą leidžiančių dokumentų Atliktos ekspertizės
[11 empty] | 2 | 5
[6 empty] | Iš viso: | 8.6 | 8.6 | 3.8 |  | 1 | 4
01 | 04 | 29 | Apdrausti turtą, sukurtą įgyvendinant projektus, finansuojamus iš ES lėšų | 288724610 | 8 | SB | 19.7 | 9 | 7.4 | Apdrausti viešosios paskirties pastatai pastatai | 20 | 18
[6 empty] | Iš viso: | 19.7 | 9 | 7.4
01 | 04 | 32 | Įgyvendinti projektą „Lopšelio-darželio „Saulutė“ patalpų rekonstravimas pritaikant VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties veiklai“ | 288724610 | 8;12 | SB(VB) (VIP) | 144.8 | 71.2 | 71.2
[8 empty] | 0 |  | Įgyvendintas projektas
[6 empty] | Iš viso: | 144.8 | 71.2 | 71.2
01 | 04 | 34 | Įgyvendinti projektą „Panevėžio „Minties“ gimnazijos pastato, esančio Kniaudiškių g. 60, Panevėžyje, atnaujinimas (modernizavimas)“ | 288724610 | 0;8 | ES | 0 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas |  |  | Parengtas techninis projektas, apmokėta 2016 m.
[6 empty] | P | 71.3 | 71.2 | 2.5 | Parengtas techninis projektas | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 71.3 | 71.2 | 2.5
01 | 04 | 35 | Įgyvendinti projektą „Panevėžio gamtos mokyklos tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ | 288724610 | 0;8; 21 | P | 20.3 | 30.4 | 0 | Įgyvendintas projektas |  |  | Parengtas techninis projektas, apmokėta 2016 m.
[6 empty] | TL |  | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 20.3 | 30.4 | 0
01 | 04 | 38 | Rekonstruoti Senvagės pagrindinės mokyklos stadioną | 288724610 | 0;12 | SB | 43.4 | 10.1 | 10.1 | Parengtas Senvagės pagrindinės mokyklos stadiono rekonstravimo techninis projektas | 1 | 1 | Parengtas projektas „Panevėžio Senvagės pagrindinės mokyklos sporto aikštyno modernizavimas“.
[7 empty] | 43.4 | 10.1 | 10.1 | Rekostruotas stadionas
01 | 04 | 39 | Atlikti projektavimo darbus |  | 0;9 | SB | 5.8 | 8.3 | 8
[7 empty] | 5.8 | 8.3 | 8
01 | 04 | 40 | Parengti statybos techninį projektą privažiavimui nuo A. Mickevičiaus g. iki 57A namų valdos ir atlikti statybos darbus | 288724610 | 0;12 | SB | 57.9 | 0.9 | 0 | Parengtas statybos techninis projektas privažiavimui nuo A. Mickevičiaus g. iki 57A namų valdos ir atlikti statybos darbai | + | - | Dėl teritorijų planavimo dokumentų parengimo vėlavimo nebuvo galima parengti techninio darbo projekto ir atlikti darbų.
[7 empty] | 57.9 | 0.9 | 0
01 | 04 | 41 | Rekonstruoti Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus „Žalioji pelėda“ patalpas (Kniaudiškių g. 38, Panevėžys) | 288724610 | 0;12 | SB | 26.6 | 26.1 | 16.5 | Rekonstruotos Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus „Žalioji pelėda“ patalpos (Kniaudiškių g. 38, Panevėžys) | + | - | Parengtas techninis darbo projektas ir atlikta dalis darbų. Darbai užbaigti 2016 m.
[7 empty] | 26.6 | 26.1 | 16.5
01 | 04 | 42 | Autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant komercijai ir bendruomenių veiklai | 288724610 | 0;8 | P | 0 | 107.8 | 7.8 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Investicijų projektas „Autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant komercinei ir bendruomenių veiklai“ užbaigtas rengti, apmokėta 2016 m.
[7 empty] | 0 | 107.8 | 7.8
01 | 04 | 43 | Autobusų stoties prieigų sutvarkymas | 288724610 | 0;8 | P | 0 | 5.2 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Investicijų projektas „Autobusų stoties prieigų sutvarkymas“ užbaigtas rengti, apmokėta 2016 m.
[7 empty] | 0 | 5.2 | 0
01 | 04 | 44 | Laisvės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas | 288724610 | 0;8 | P | 0 | 14.2 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | - | Investicijų projektas bus rengiamas parengus Laisvės a. ir jos prieigų sutvarkymo architektūrinę idėją
[7 empty] | 0 | 14.2 | 0
01 | 04 | 45 | J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas | 288724610 | 0;8 | P | 0 | 4 | 4 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Parengtas investicijų projektas „J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas“
[6 empty] | SB | 0 | 2.6 | 2.4
[7 empty] | 0 | 6.6 | 6.4
01 | 04 | 46 | „Rožyno“ progimnazijos stadiono rekonstrukcija | 288724610 | 0;12 | SB(VB) (VIP) | 0 | 298.8 | 298.8 | Parengtas techninis projektas Rekonstruotas stadionas | + | + | Įgyvendintas projektas „Panevėžio Rožyno progimnazijos (Rožių g. 20, Panevėžys) sporto aikštyno dalies rekonstravimo techninio, darbo projekto parengimas ir rekonstravimas“
[6 empty] | SB | 0 | 12 | 1.8
[7 empty] | 0 | 310.8 | 300.6
01 | 04 | 47 | „Vilties“ pagrindinės mokyklos modernizavimas | 288724610 | 0;12 | SB(VB) (VIP) | 0 | 135.6 | 135.6 | Modernizuota „Vilties“ pagrindinė mokykla | + | + | Atnaujinti (modernizuoti) „Vilties“ pagrindinės mokyklos pastato langai ir lauko durys
0
[7 empty] | 0 | 135.6 | 135.6
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2953 | 3654.8 | 3015.6
01 | Iš viso tikslams: | [5 empty] | 8217 | 9804.3 | 9494.8
| Iš viso programai: | [5 empty] | 8217 | 9804.3 | 9494.8
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2015 m. asignavimų patvirtintas planas | 2015 m. asignavimų patikslintas planas | 2015 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 3328.5 | 3953.7 | 4275.1
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 2702.9 | 2937.2 | 3261.2
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 579.2 | 1005.6 | 1003.3
|  | Valstybės biudžeto lėšos VB |  |  |  |  | 46.4 | 10.9 | 10.6
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 4889.1 | 5850.6 | 5219.7
|  | Paskolos lėšos P |  |  |  |  | 795.2 | 1449.4 | 801.8
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 60.5 | 1926.5 | 1957.6
|  | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP |  |  |  |  | 1553.4 | 2474.7 | 2460.3
|  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt |  |  |  |  | 2480
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 8217.6 | 9804.3 | 9494.8

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Architektūros ir urbanistikos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės saugos skyrius
4 | Ekonomikos ir turto valdymo skyrius
5 | Finansų ir biudžeto skyrius
6 | Buhalterinės apskaitos skyrius
7 | Informacinės visuomenės plėtros skyrius
8 | Investicijų skyrius
9 | Miesto ūkio skyrius
10 | Personalo skyrius
11 | Ryšių su visuomene skyrius
12 | Statybos ir statinių priežiūros skyrius
13 | Teisės skyrius
14 | Ūkio ir eksploatavimo skyrius
15 | Viešosios tvarkos ir kontrolės skyrius
16 | Viešųjų pirkimų skyrius
17 | Civilinės metrikacijos skyrius
18 | Ekologijos skyrius
19 | Kanceliarija
20 | Kultūros ir meno skyrius
21 | Kultūros paveldo skyrius
22 | Kūno kultūros ir sporto centras
23 | Socialinės paramos skyrius
24 | Sveikatos skyrius
25 | Švietimo skyrius
26 | Užsienio ryšių skyrius
27 | Vaiko teisių apsaugos skyrius
28 | Sporto skyrius
29 | Vyriausiasis jaunimo reikalų koordinatorius