Panevėžio miesto integruotos teritorijos

vystymo programos

2 priedas

PANEVĖŽIO MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

- Tikslas: Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją

1. Tikslas iškeltas siekiant spręsti nepakankamo užimtumo Panevėžio mieste ir regione ir aukšto registruoto nedarbo problemą, panaudojant Panevėžio miesto geografinės padėties, urbanistinės struktūros ir esamos transporto infrastruktūros privalumus (stiprybę), kurią dar sustiprins „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimas. Numatoma, kad prielaidas šios problemos daliniam sprendimui, stiprybės ir galimybės panaudojimui sudarys didėjantis minimalusis ir realusis darbo užmokestis.

2. Įvertinti alternatyvūs tikslai: „Padidinti miesto konkurencingumą, pertvarkant apleistas erdves tikslinėje teritorijoje“ ir „Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją“. Tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: Tikslas „Didinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integracija“ yra optimalus, geriausiai išnaudoja miesto stiprybes ir galimybes.

3.Tikslui priskirtas efekto rodiklis: Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc. 2023 m. sieks 79,0 procentus.

Programos efektas:

| Kodas | Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai | Pradinė reikšmė (2013 m.) | Siekiama reikšmė (2020 m.) | Siekiama reikšmė (2023 m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-E | Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc. | 73,7 | 75 | 79 |

Programos rezultatai:

| Kodas | Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai | Pradinė reikšmė (2013 m.) | Siekiama reikšmė (2020 m.) | Siekiama reikšmė (2023 m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-R-1 | Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją, mln. Eur | 0 | 18 | 20 |
| 1-R-2 | Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui, sveikatos, poilsio ir kultūros ir švietimo reikmėms, Eur (2012 m.) | 33,1 | 40 | 43 |

Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas

| Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |  |  |  |  | Siekiama reikšmė |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |
| 1-E | Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc. | 74 | 74 | 74 | 74,5 | 74,5 | 75 | 75 | 77,5 | 78,5 | 79 |
| 1-R-1 | Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją, mln. Eur | 0 | 0,4 | 0,5 | 5,0 | 10 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 1-R-2 | Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, sveikatos, poilsio ir kultūros ir švietimo reikmėms, Eur | 33,5 | 34,6 | 35,7 | 36,8 | 37,8 | 38,9 | 40 | 41,1 | 42,2 | 43 |

1.1. Uždavinys: Padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstamą inžinierinę infrastruktūrą

- Uždavinys iškeltas įvertinus tai, kad „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimas (galimybė) sustiprins Panevėžio miesto geografinės padėties, urbanistinės struktūros ir esamos transporto infrastruktūros privalumus (stiprybę), todėl uždavinio įgyvendinimas gali padėti pritraukti daugiau produktyvių investicijų į Panevėžio miestą.

- Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Modernizuoti miesto viešąsias erdves ir pastatus, tinkamus kurtis ir vystyti verslą“, „Mažinti registruotų bedarbių skaičių Panevėžio mieste“ ir „Padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstamą inžinierinę infrastruktūrą“. Uždavinio pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstamą inžinierinę infrastruktūrą“ yra optimalus.

- Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją 2023 m. sieks 20 mln. eurų.

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

| Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |  |  |  |  |  |  |  | Siekiama reikšmė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 m. |  | 2015 m. |  | 2016 m. |  | 2017 m. |  | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. |  | 2021 m. |  | 2022 m. |  | 2023 m. |
| 1.1P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21000 | 146115 | 146115 |  | 166115 |  | 166115 |  | 166115 |
| 1.1P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1033 | 1033 | 1033 |  | 1033 |  | 1033 |  | 1033 |
| 1.1P-3 | Parengtų bazių naujoms studijų programoms skaičius, vnt. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 1.1P-4 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 3 | 5 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |

| Uždavinio įgyvendinimo priemonės: | Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. eurų | Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų | Iš jų ES lėšos, tūkst. Eurų. | Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, kiekybinė reikšmė, matavimo vienetai) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) (toliau – viešųjų investicijų priemonės): |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 Viešųjų erdvių, tinkamų investuoti verslui, sutvarkymas: Panevėžio autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai, autobusų stoties prieigų, Senvagės sutvarkymas taip didinant šių ir gretimų teritorijų (Kranto g., Sausio 13-osios skvero) patrauklumą investicijoms, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai. Teritorijos prie „Ekrano“ marių (prie J. Biliūno g.) konversija, pritaikant aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui. | 6433,88 | 6433,88 | 5468,80 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, 1033 m2; Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 105 615 m2. |
| 1.1.1.2 Apleistų teritorijų inžinerinės infrastruktūros, reikalingos jų spartesnei konversijai, verslo kūrimuisi ir plėtrai, sutvarkymas: J. Biliūno g. 12 teritorijos (buvusi karinio dalinio aviacijos dirbtuvių teritorija) pritaikymas smulkiojo ir vidutinio verslo, turizmo plėtrai; J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas. | 2911,92 | 2911,92 | 2475,13 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 60 500 m2 |
| 1.1.2. Privačiomis lėšomis siūlomos įgyvendinti priemonės: |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. Pastato, esančio Nemuno g. 33 Panevėžyje parengimas KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto veiklai (pastato rekonstrukcija, patalpų remontas ir parengimas laboratorijų įkėlimui); naujai steigiamos Taikomosios informatikos studijų programos materialinės bazės įrengimas | 1 100,00 |  |  | Parengtų bazių naujoms studijų programoms skaičius, 1 vnt. |
| 1.1.3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus: |  |  |  |  |
| Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas Panevėžio mieste (įmonių naudojamų technologijų ir procesų modernizavimas pramonės, transporto ir paslaugų srityje) | X | X | X | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, 10 vnt. |
| Iš viso uždaviniui įgyvendinti: | 10445,8 | 9345,8 | 7943,93 |  |

  - Uždavinys: Padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę įtrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą

- Uždavinys iškeltas įvertinus Panevėžio miesto silpnybę (problemą) – nepakankamą užimtumą Panevėžio mieste ir regione ir aukštą registruotą nedarbą. Numatoma, kad prielaidas šios problemos daliniam sprendimui sudarys didėjantis minimalusis ir realusis darbo užmokestis (galimybė), kuris skatins didėjantį privatų vartojimą, padidins didelei daliai gyventojų anksčiau neprieinamų sveikatinimo, kultūros, švietimo (mokymosi visą gyvenimą) paslaugų paklausą. Uždavinio įgyvendinimas leis išnaudoti atsirandančią galimybę ir taip padidinti socialinę integraciją bendruomenėje (tiek kuriant atviras bendruomenei erdves, tiek per paramą bendruomeninių iniciatyvų, skirtų kovai su socialine atskirtimi, įgyvendinimą) ir išnaudoti papildomas užimtumo didinimo galimybes, kuriant naujas kultūros, švietimo ir sveikatinimo paslaugas.

- Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Skatinti bendruomeninių organizacijų indėlį organizuojant gyventojų užimtumą“, „Padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę įtrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą“ ir „Gerinti bendruomeninių organizacijų materialinę bazę“. Uždavinio pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę įtrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą“ yra optimalus.

- Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, sveikatos, poilsio, kultūros ir švietimo reikmėms padidės nuo 31,3 Eur 2012 m. iki 43 Eur. 2023 m.

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

| Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |  |  |  |  | Siekiama reikšmė |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |
| 1.2P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19530 | 55394 | 55394 | 55394 | 55394 | 55394 |
| 1.2P-2 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2P-3 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2P-4 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2P-5 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2P-6 | Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asmenys. | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 |

| Uždavinio įgyvendinimo priemonės: | Lėšų poreikis (iš viso), tūkst. eurų | Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų | Iš jų ES lėšos, tūkst. eurų | Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, kiekybinė reikšmė, matavimo vienetai) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. (v) Viešųjų investicijų priemonės: |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. Kultūros išteklių prieinamumo ir lankytojų srautų Panevėžio miesto centrinėje dalyje didinimas, kuriant atviras bendruomenines ir kultūrines erdves: Laisvės aikštės, Nepriklausomybės aikštės ir jų prieigų viešųjų erdvių modernizavimas, kultūros įstaigų – Panevėžio miesto Dailės galerijos; Moigių namų pastatų komplekso, Juozo Miltinio dramos teatro ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų plėtra. | 11280,02 | 11280,02 | 9588,02 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 37 694 m2; Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, 3 vnt. Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, 1 vnt. |
| 1.2.1.2. Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas | 1032,43 | 1032,43 | 877,5 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 17 700 m2. |
| 1.2.1.3. Regos centro „Linelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas | 123,58 | 123,58 | 105,05 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, 1 vnt. |
| 1.2.1.4. VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, įkuriant savarankiško gyvenimo namus | 460,00 | 460,00 | 391,00 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 2 vnt. |
| 1.2.1.5 Pastato – lopšelis-darželis rekonstravimas, pritaikant VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties veiklai, Trumpoji g. 1, Panevėžys | 1469,24 | 1469,24 | 0 |  |
| 1.2.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą: |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. Pagal Panevėžio miesto teritorijoje veikiančios VVG parengtą vietos plėtros strategiją (bendradarbiaujant savivaldybei, įmonėms ir verslo asociacijoms, bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms) numatoma įgyvendinti užimtumui didinti ir socialinei atkirčiai mažinti skirtas iniciatyvas: įgyvendinti neformalias jaunimo užimtumo ir verslumo iniciatyvas, kurti inovatyvias paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir verslą, bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtas iniciatyvas, padedančias įgyti naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių (pasinaudojant neformalaus profesinio mokymo, savanorystės; praktinių darbo įgūdžių įgijimo per neformalias iniciatyvas galimybėmis); plėtoti paslaugas vaikams, pagyvenusiems asmenims, kurios kartu padėtų ir darbingiems jų šeimų nariams sugrįžti į darbo rinką ar aktyviau joje dalyvauti. | X | X | X | Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), 350 asmenų. |
| Iš viso uždaviniui įgyvendinti: | 14365,27 | 14365,27 | 10961,57 |  |

2. Tikslas: Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių

1. Tikslas iškeltas siekiant spręsti mažėjančio Panevėžio miesto gyventojų skaičiaus, kartu vykstant miesto išdrikimui (angl. urban sprawl) į priemiestinę teritoriją problemą ir atmosferos taršos kietosiomis dalelėmis (KD10) problemą. Prielaidas šių problemų sprendimui sudaro didėjanti alternatyvių automobiliams keliavimo būdų ir priemonių paklausa (galimybė) ir pradedanti ryškėti grįžtamosios migracijos iš užsienio tendencija (galimybė).

2. Įvertinti alternatyvūs tikslai: „Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių“ ir „Modernizuoti tikslinę miesto teritoriją, siekiant sukurti saugią, patrauklią ir aplinką tausojančią infrastruktūrą“. Tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: Tikslas „Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių“ yra optimalus, geriausiai išnaudoja stiprybes ir padeda šalinti silpnybes.

3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis: Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste 2023 m. nebus mažesnė kaip -190 asmenų.

Programos efektas:

| Kodas | Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai | Pradinė reikšmė (2013 m.) | Siekiama reikšmė (2020 m.) | Siekiama reikšmė (2023 m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-E | Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste | -219 | -200 | -190 |

Programos rezultatai:

| Kodas | Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai | Pradinė reikšmė (2013 m.) | Siekiama reikšmė (2020 m.) | Siekiama reikšmė (2023 m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-R-1 | Dienų, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė, skaičius | 40 | 35 | 35 |
| 2-R-2 | Būstų skaičius Panevėžio mieste pastatytuose ar renovuotose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (kaupiamieji vienetai) | 0 | 600 | 900 |

Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas

| Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |  |  |  |  | Siekiama reikšmė |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |
| 2-E | Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste | -424 (faktinė) | -400 | -350 | -300 | -250 | -220 | -200 | -195 | -190 | -190 |
| 2-R-1 | Dienų, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė | 40 (faktinė) | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2-R-2 | Būstų skaičius Panevėžio mieste pastatytuose ar renovuotose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (kaupiamieji vienetai) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |

2.1. Uždavinys: Pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis)

- Uždavinys iškeltas įvertinus tai, kad Panevėžiui, kaip ir kitiems didesniems miestams, būdinga atmosferos taršos kietosiomis dalelėmis (KD10) problema. Šios dalelės dažniausiai atsiskiria nuo asfalto dangos dėl dylančių automobilių padangų ir į orą pakeliamų gatvių barstymui naudojamų medžiagų (taip pat susidaro dėl kūrenamų krosnių, gaisrų, deginamų atliekų dūmų, yrančių blokinių namų sienų ir kt.). Prielaidas problemos sprendimui sudaro didėjanti alternatyvių automobiliams keliavimo būdų ir priemonių paklausa (galimybė), kuri ypač aktuali Panevėžiui, kur dėl kompaktiškos miesto ir priemiesčių struktūros daugeliu atveju keliones automobiliu gali pakeisti arba papildyti kelionės dviračiu ar viešuoju transportu.

- Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, modernizuojant viešuosius ir gyvenamuosius pastatus“, „Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, modernizuojant miesto gatves“ ir „Pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis)“. Uždavinio pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis)“ yra optimalus.

- Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: Dienų, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė (50 mg/m3), skaičius Panevėžio mieste 2023 m. neviršys 35 dienų.

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

| Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |  |  |  |  |  |  | Siekiama reikšmė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 m. | 2015 m. |  | 2016 m. |  | 2017 m. |  | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. |  | 2021 m. |  | 2022 m. |  | 2023 m. |
| 2.1P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 483403 | 793095 |  | 793095 |  | 793095 |  | 793095 |
| 2.1P-2 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1,34 | 1,34 |  | 1,34 |  | 1,34 |  | 1,34 |
| 2.1P-3 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2.1P-4 | Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2,05 | 2,05 |  | 2,05 |  | 2,05 |  | 2,05 |
| 2.1P-5 | Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 2.1P-6 | Įrengto elektromobilių įkrovimo prieigos, vnt. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
| 2.1P-7 | Įsigytų naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių skaičius, vnt. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
| 2.1P-8 | Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai, vnt. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2.1P-9 | Išsaugotų, sutvarkytų ar atkurtų įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealų, vnt. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2.1P-10 | Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt. | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |

| Uždavinio įgyvendinimo priemonės: | Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. eurų | Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų | Iš jų ES lėšos, tūkst. eurų | Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės: |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. Panevėžio miesto žaliųjų zonų gerinimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, formuojant aktyviai lankomas rekreacines zonas: Kultūros ir poilsio parko modernizavimas; Jaunimo sodo sutvarkymas; Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto); Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas; kraštovaizdžio teritorijų tvarkymas ir atkūrimas Panevėžio mieste. | 8590,82 | 8590,82 | 7302,20 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 793 095 m2 ; Išsaugotų, sutvarkytų ar atkurtų įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealų skaičius, 1 vnt. |
| 2.1.1.2. Oro kokybės valdymo planų parengimas ir šiuose planuose numatytų taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas. | 710,43 | 710,43 | 603,87 | Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai, 1 vnt. Įsigyti gatvių valymo įrenginiai 2 vnt. |
| 2.1.1.3. Darnios ir aplinkai draugiškos transporto sistemos plėtra: darnaus judumo plano parengimas; dviračių takų plėtra, dviračių stovėjimo vietų įrengimas ir „Bike sharing“ sistemos diegimas; ekologiško viešojo transporto plėtra ir elektromobilių akumuliatorių įkrovimo stotelių įrengimas; A. Jakšto gatvės rekonstrukcija. | 5325,04 | 5325,04 | 4526,29 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, 1 vnt.; Parengti darnaus judumo mieste planai, 1 vnt.; Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, 2,05 km; Įsigytų naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių skaičius, 10 vnt.; Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 1,34 km; Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos, 5 vnt. |
| Iš viso uždaviniui įgyvendinti: | 14626,29 | 14626,29 | 12432,36 |  |

2.2. Uždavinys: Paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą

- Uždavinys iškeltas įvertinus Panevėžio miesto problemą – mažėjantį gyventojų skaičių, vykstant miesto išdrikimui (angl. urban sprawl) į priemiestinę teritoriją, o plėtrai urbanizuotoje teritorijoje vykstant vangiai (paskutinis daugiabutis gyvenamasis namas Panevėžyje pastatytas 2009 metais). Įgyvendinant uždavinį numatoma pagerinti mieste prieinamų viešųjų paslaugų kokybę (ypač švietimo ir ikimokyklinio ugdymo paslaugų, aktualių jaunoms šeimoms), užtikrinti konkurencingą gyvenamąją aplinką, paskatinti esamo būsto modernizavimą ir naujo kokybiško būsto plėtrą, kad būtų galima pasinaudoti galimybėmis, kurias suteikia Lietuvoje pradedanti ryškėti grįžtamosios migracijos iš užsienio tendencija.

- Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Plėsti paslaugų spektrą miesto gyventojams, diegiant inovatyvias socialines paslaugas“, „Gerinti gyventojams teikiamų paslaugų kokybę“ ir „Paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą“. Uždavinio pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą“ yra optimalus.

- Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: Būstų skaičius Panevėžio mieste pastatytuose ar renovuotose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (kaupiamaisiais vienetais) nuo 2014 iki 2023 m. pasieks bent 900 būstų.

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

| Kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |  |  |  |  | Siekiama reikšmė |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |
| 2.2P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 2.2P-2 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2P-3 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.2P-4 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.2P-5 | Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | 878 | 878 | 878 | 878 |
| 2.2P-6 | Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/ per metus | 0 | 0 | 12326 | 12326 | 60352 | 395145 | 670905 | 1043817 | 1210130 | 1210130 |
| 2.2P-7 | Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km. | 0 | 0,949 | 0,949 | 19,55 | 19,55 | 42,38 | 42,38 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
| 2.2P-8 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| 2.2P-9 | Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t/metai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5862 | 5862 | 5862 | 5862 | 5862 |
| 2.2P-10 | Bendras metinis ŠESD sumažėjimas, t/CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |

| Uždavinio įgyvendinimo priemonės: | Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. eurų | Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų | Iš jų ES lėšos, tūkst. eurų | Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, kiekybinė reikšmė, matavimo vienetai) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. Tikslinėje teritorijoje esančių gyvenamųjų rajonų atnaujinimas kvartalinės renovacijos principais (derinant veiksmus su daugiabučių ir viešųjų pastatų renovacija): viešųjų erdvių, želdinių ir kitų daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose esančių bendrojo naudojimo teritorijų sutvarkymas ir infrastruktūros įrengimas; komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros (konteinerinių aikštelių) įrengimas; lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas. | 8226,89 | 8226,89 | 6992,86 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 20 000 m2; Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, 5862t/metai; Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, 241 ha. |
| 2.2.1.2. Tikslinėje teritorijoje esančių bendrojo lavinimo, ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas:.„Vilties“, A. Lipniūno, Saulėtekio progimnazijų ir Panevėžio 5-osios gimnazijos, lopšelio- darželio „Rugelis“; Panevėžio dailės, muzikos mokyklų ir Moksleivių namų modernizavimas | 1175,39 | 1175,39 | 999,08 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos, 3 vnt.; Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, 4 vnt.; Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, 1 vnt. |
| 2.2.2. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos naudoti finansinės priemonės: |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimas: Bendruomenių rūmų, Civilinės metrikacijos pastato, savivaldybės pastato Topolių al.; VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės, Panevėžio miesto poliklinikos; | 13352,21 |  |  | Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, 1 210 130 kWh/ per metus. |
| 2.2.2.2. Daugiabučių namų modernizavimas siekiant pagerinti jų energetines savybes. | 7336,00 |  |  | Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, 878 vnt. |
| 2.2.2.3. Panevėžio miesto gatvių apšvietimo rekonstrukcija. | 4344,30 |  |  | Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas, 1 580 t/CO2 |
| 2.2.3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus: |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. Šilumos trasų modernizacija ir renovacija: Šilumos trasų renovacija (Šilumos trasos Vasario 16-osios g. 27 iki ŠK99-15 rekonstravimas); Panevėžio m. šilumos trasų rekonstravimas I-III etapai. | X | X | X | Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, 62,50 km |
| Iš viso uždaviniui įgyvendinti: | 34 434,79 | 9 402,28 | 7 991,94 |  |

Panevėžio miesto integruotos teritorijos vystymo programos

3 priedas

PANEVĖŽIO MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS

1. Tikslas: Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją

1.1. Uždavinys: Padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstamą inžinierinę infrastruktūrą

1.1.1v Veiksmas: Autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai (pagrindinio autobusų stoties pastato (Savanorių a.5, Panevėžys) rekonstrukcija, įrengiant patalpas bendruomenių ir verslo poreikiams; autobusų atvykimo/išvykimo aikštelių rekonstrukcija ir naujų įrengimas; naujos informacinės sistemos ir saugumo priemonių įrengimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2018 | PMSA | VRM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 876 653 | 140 749 | 140 749 | 140 749 | 140 749 |  |  |  |  | 1 595 155 |

1.1.2v Veiksmas: Autobusų stoties prieigų sutvarkymas (želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, inžinerinių tinklų, automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir plėtra, dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija ir plėtra).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2018 | PMSA | VRM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 578 429 | 118 382 | 118 382 | 118 382 | 118 382 |  |  |  |  | 1 341 665 |

1.1.3v Veiksmas: Panevėžio Senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas (apšvietimo rekonstrukcija ir įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, Kranto gatvės sutvarkymas, dviračių tako(-ų) sutvarkymas, tiltelių rekonstrukcija ir tilto remontas Senvagėje, fontano rekonstrukcija, vaikų žaidimo aikštelės ir lauko treniruoklių įrengimas, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros ir mažosios architektūros elementų įrengimas, taip didinant susijusios teritorijos (Kranto g., Sausio 13-osios skvero) patrauklumą investicijoms, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2019 | PMSA | VRM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 259 848 | 94 489 | 94 489 | 94 489 | 94 489 |  |  |  |  | 1 070 870 |

1.1.4v Veiksmas: Teritorijos prie „Ekrano“ marių (prie J. Biliūno g.) konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui (paplūdimio įrengimas, persirengimo kabinų ir lauko tualeto įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, vaikų žaidimo aikštelės įrengimas, tinklinio aikštelės įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija, privažiuojamosios gatvės iki J. Biliūno gatvės rekonstrukcija, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, pontoninio liepto pastatymas, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros ir mažosios architektūros elementų įrengimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2019 | PMSA | VRM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 718 956 | 128 922 | 128 922 | 128 922 | 128 922 |  |  |  |  | 1 461 112 |

1.1.5v Veiksmas: J. Biliūno g. 12 teritorijos (buvusi karinio dalinio aviacijos dirbtuvių teritorija) pritaikymas smulkiojo ir vidutinio verslo, turizmo plėtrai (želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, teritorijos atvėrimas, dalį teritorijos prijungiant prie Skaistakalnio parko, viešųjų erdvių infrastruktūros ir mažosios architektūros elementų įrengimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2021 | PMSA | VRM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 896 618 | 67 246 | 67 246 | 67 246 | 67 246 |  |  |  |  | 762 126 |

1.1.6v Veiksmas: J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas (dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija ir plėtra, apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, parkavimo aikštelių įrengimas bei esamų atnaujinimas, esamų autobusų stotelių atnaujinimas, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros elementų įrengimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2019 | PMSA | VRM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 2 015 305 | 151 148 | 151 148 | 151 148 | 151 148 |  |  |  |  | 1 713 009 |

1.1.7v Veiksmas: Pastato, esančio Nemuno g. 33 Panevėžyje pritaikymas KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto veiklai (numatoma koncentruoti visas KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto laboratorijas ir auditorijas rekonstruotame ir įrengtame pastatų komplekse).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2020 | KTU | – | – | – |

1.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 000 000 |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  |

1.1.8v Veiksmas: Naujai steigiamos Taikomosios informatikos studijos programos materialinės bazės parengimas (KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete, Nemuno g. 33, Panevėžys).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir | Veiksmo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pavadinimas | atrankos būdas |
| 2015 | 2020 | KTU | – | – | – |

1.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 100 000 |  |  |  |  |  |  | 100 000 | 100 000 |  |

| Iš viso pagal 1.1. uždavinį (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 10 445 809 | 700 936 | 700 936 | 700 936 | 700 936 |  |  | 1 100 000 | 1 100 000 | 7 943 937 |

1.2. Uždavinys: Padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinį įtraukimą, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas

socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą.

1.2.1v Veiksmas: Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas (apšvietimo rekonstrukcija ir įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, inžinerinių tinklų rekonstrukcija ir plėtra, Moigio (įskaitant Kraštotyros muziejaus kiemelį), Birutės ir Perkūno gatvių sutvarkymas, Laisvės aikštės ir prieigų link autobusų stoties sutvarkymas, viešųjų erdvių infrastruktūros elementų įrengimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2019 | PMSA | VRM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 2 519 694 | 188 977 | 188 977 | 188 977 | 188 977 |  |  |  |  | 2 141 740 |

1.2.2v Veiksmas: Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas (Nepriklausomybės aikštės dangos keitimas, apšvietimo rekonstrukcija ir įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, viešojo tualeto sutvarkymas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2018 | PMSA | VRM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 637 164,03 | 47 787,30 | 47 787,30 | 47 787,30 | 47 787,30 |  |  |  |  | 541 589,43 |

1.2.3v Veiksmas: Panevėžio miesto Dailės galerijos aktualizavimas (pastato, esančio adresu Respublikos g. 3, Panevėžys, statybos tvarkybos darbai (stogo, sienų, cokolio apšiltinimas, vidaus erdvės tvarkybos darbai, inžinerinių sistemų atnaujinimas ir įrengimas), vidaus erdvės pritaikymas ekspozicijoms ir edukacinei veiklai, ekspozicinės, multimedijos ir edukacinės įrangos įsigijimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojai | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2019 | PMSA | KM | 5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką | R |

1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 202 079 |  |  | 180 312 | 180 312 |  |  |  |  | 1 021 767 |

1.2.4v Veiksmas: Moigių namų pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I pastato, esančio adresu Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys, dalies patalpų kapitalinis remontas ir jų pritaikymas muziejinei veiklai - ekspozicijoms ir renginiams. III pastato, esančio Vasario 16-osios g. 25A, Panevėžys, rekonstrukcija, perplanuojant patalpas, inžinerinių sistemų modernizavimas, edukacinio centro su specializuotomis edukacinėmis patalpomis įrengimas, baldų ir įrangos įsigijimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojai | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2019 | PMSA | KM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 409 955 |  |  | 211 493 | 211 493 |  |  |  |  | 1 198 462 |

1.2.5v Veiksmas: Juozo Miltinio dramos teatro įrangos atnaujinimas (Laisvės a. 5, Panevėžys).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras | KM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | V |

1.2.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 4 261 000 | 639 150 | 639 150 |  |  |  |  |  |  | 3 621 850 |

1.2.6v Veiksmas: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas (Aukštaičių g.4-2, Panevėžys).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2018 | Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka | KM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | V |

1.2.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui | Valstybės biudžeto lėšos |  | Savivaldybės biudžeto |  | Kitos viešosios lėšos |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| įgyvendinti (Eur): | (Eur): |  | lėšos (Eur): |  | (Eur): |  |  |  |  |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas : | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 250 131 | 187 520 | 187 520 |  |  |  |  |  |  | 1 062 611 |

1.2.7v Veiksmas: Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas (viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas: Kranto g. sutvarkymas, tilto prie bendruomenių rūmų sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas, šaligatvių sutvarkymas, aplinkos sutvarkymas ir kt.).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2019 | PMSA | VRM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.2.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 032 435 | 77 433 | 77 433 | 77 433 | 77 433 |  |  |  |  | 877 569 |

1.2.8v Veiksmas: Regos centro „Linelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas (pastato vidaus patalpų modernizavimas, ugdymo aplinkos modernizavimas, įrangos įsigijimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | PMSA | ŠMM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | R |

1.2.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 123 586 | 9 269 | 9 269 | 9 269 | 9 269 |  |  |  |  | 105 048 |

1.2.9v Veiksmas: VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra įkuriant savarankiško gyvenimo namus (savarankiško gyvenimo namų (iki 6 vietų) įkūrimas, globos namų pastato dalies remontas ir teritorijos pritaikymas asmenims su fizine negalia, transporto priemonės, pritaikytos žmonių su negalia reikmėms įsigijimas, baldų, įrangos įsigijimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojai | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2020 | VšĮ Šv. Juozapo globos namai | SADM | 8.1.1. Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų | R |

1.2.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 459 996 | 68 999 | 68 999 |  |  |  |  |  |  | 390 997 |

1.2.10v Veiksmas: Lopšelio-darželio pastato rekonstravimas, pritaikant VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties veiklai (Trumpoji g. 1, Panevėžys).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojai | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2020 | PMSA/VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis | SAM | – | – |

1.2.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 469 242 | 1 282 437 | 1 282 437 | 186 805 | 186 805 |  |  |  |  |  |

| Iš viso pagal 1.2 uždavinį (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavima s: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavi mas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 14 365 282,03 | 2 501 572,30 | 2 501 572,30 | 902 076,30 | 902 076,30 |  |  |  |  | 10 961 633,43 |

| Iš viso pagal 1 tikslą (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 24 811 091,03 | 3 202 508,30 | 3 202 508,30 | 1 603 012,30 | 1 603 012,30 | 0 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 18 905 570,43 |

2. Tikslas: Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių.

2.1. Uždavinys: Pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis).

2.1.1v Veiksmas: Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį (dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija ir plėtra, apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra, mažosios architektūros elementų įrengimas, vaikų žaidimo aikštelės įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, inžinerinių tinklų įrengimas, upės pakrantės sutvarkymas, poilsinių įrengimas, BMX dviračių ir riedutininkų aikštelės rekonstrukcija, šunų vedžiojimo aikštelės įrengimas, automobilių aikštelių įrengimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2019 | PMSA | VRM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

2.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 3 098 934 | 232 420 | 232 420 | 232 420 | 232 420 |  |  |  |  | 2 634 094 |

2.1.2v Veiksmas: Jaunimo sodo sutvarkymas (dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija, apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra, mažosios architektūros elementų įrengimas, vaikų žaidimo, lauko treniruoklių ir sporto aikštelių įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, inžinerinių tinklų rekonstrukcija ir plėtra, viešojo tualeto sutvarkymas, stovėjimo aikštelės(-lių) įrengimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2019 | PMSA | VRM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

2.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 941 265 | 70 595 | 70 595 | 70 595 | 70 595 |  |  |  |  | 800 075 |

2.1.3v Veiksmas: Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto) (pakrančių tvarkymas, apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros ir mažosios architektūros elementų įrengimas ar atnaujinimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2019 | PMSA | VRM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

2.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 941 265 | 70 595 | 70 595 | 70 595 | 70 595 |  |  |  |  | 800 075 |

2.1.4v Veiksmas: Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas (dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija, apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra, tiltelių rekonstrukcija, mažosios architektūros elementų įrengimas, upės pakrantės sutvarkymas ir pritaikymas maudynėms, vaikų žaidimo aikštelių, lauko treniruoklių ir sporto aikštelių įrengimas, šunų vedžiojimo aikštelės įrengimas, vasaros estrados įrengimas/rekonstrukcija, parkavimo aikštelės įrengimas pagal aikštelių planą, inžinerinių tinklų įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, atviro aikštyno (šalia J.Biliūno gatvės) įrengimas, prieplaukos sutvarkymas, buvusio vaikų darželio pastato griovimas, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros ir mažosios architektūros elementų įrengimas ar atnaujinimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2020 | PMSA | VRM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

2.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 2 983 085 | 223 731 | 223 731 | 223 731 | 223 731 |  |  |  |  | 2 535 623 |

2.1.5v Veiksmas: Kraštovaizdžio tvarkymas ir atkūrimas Panevėžio mieste (kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijoje, kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas savivaldybės ar jos dalies bendrajame plane ).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2021 | PMSA | AM | 5.5.1 Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę | R |

2.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 626 275,45 |  |  | 93 941,32 | 93 941,32 |  |  |  |  | 532 334,13 |

2.1.6v Veiksmas: Oro kokybės valdymo planų parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas (aplinkos oro kokybės valdymo plano parengimas, gatvių valymo įrenginių įsigijimas (2 vnt.)).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2019 | PMSA | AM | 5.6.1. Sumažinti miestuose kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį | V |

2.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 710 430,99 |  |  | 106 564,65 | 106 564,65 |  |  |  |  | 603 866,34 |

2.1.7v Veiksmas: Darnaus judumo plano parengimas.

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2017 | PMSA | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | V |

2.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 115 294 |  |  | 17 294 | 17 294 |  |  |  |  | 98 000 |

2.1.8v Veiksmas: „Bike sharing“ sistemos diegimas ir dviračių statymo vietų įrengimas.

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2019 | PMSA | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | R |

2.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 579 240 |  |  | 86 886 | 86 886 |  |  |  |  | 492 354 |

2.1.9v Veiksmas: Ekologiško viešojo transporto plėtra Panevėžyje (10 vnt. ekologiškų autobusų įsigijimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2019 | PMSA | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | V |

2.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 2 606 580 |  |  | 390 987 | 390 987 |  |  |  |  | 2 215 593 |

2.1.10v Veiksmas: Nemuno gatvės (nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g.) dviračių takų plėtra Panevėžyje (rekonstrukcija ir trūkstamų atkarpų įrengimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2019 | PMSA | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | R |

2.1.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 344 399 |  |  | 51 660 | 51 660 |  |  |  |  | 292 739 |

2.1.11v Veiksmas: Elektromobilių akumuliatorių įkrovimo stotelių įrengimas (Savitiškio g., Laisvės a., prie „Cido“ arenos, Ukmergės g.).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2019 | PMSA | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | V |

2.1.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 100 117,65 |  |  | 15 017,65 | 15 017,65 |  |  |  |  | 85 100 |

2.1.12v Veiksmas: Panevėžio miesto A. Jakšto g. rekonstrukcija (gatvės rekonstrukcija, šaligatvių rekonstrukcija/ įrengimas, inžinierinių tinklų rekonstrukcija, eismo saugos priemonių diegimas ir kt.).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2019 | PMSA | SM | 6.2.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | R |

2.1.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai .

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 579 411 |  |  | 236 912 | 236 912 |  |  |  |  | 1 342 499 |

| Iš viso pagal 2.1 uždavinį (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 14 626 297,09 | 597 341 | 597 341 | 1 596 603,62 | 1 596 603,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 432 352,47 |

2.2. Uždavinys: Paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą.

2.2.1v Veiksmas: Daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos pagerinimas (automobilių stovėjimo vietų įrengimas, privažiavimų rekonstrukcija ir įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir įrengimas, apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra, aikštelių šiukšlių konteineriams įrengimas, vaikų žaidimų aikštelių ir sporto aikštelių įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2023 | PMSA | VRM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

2.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 1 874 386 | 140 579 | 140 579 | 140 579 | 140 579 |  |  |  |  | 1 593 228 |

2.2.2v Veiksmas: Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros įrengimas (antrinių žaliavų konteinerių įsigijimas, komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų; surinkimo konteinerių aikštelių rekonstravimas ir įrengimas, visuomenės informavimas apie atliekų tvarkymą ir rūšiavimo galimybes).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2019 | PMSA | AM | 5.2.1. Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą | R |

2.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 2 241 939,58 |  |  | 336 290,93 | 336 290,93 |  |  |  |  | 1 905 648,65 |

2.2.3v Veiksmas: Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas (planuojama inventorizuoti paviršinių nuotekų tinklus, renovuoti senus ir įdiegti naujus paviršinių lietaus nuotekų tinklus (kolektoriai Nr. 22, 29, 27, 18).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2018 | UAB „Panevėžio gatvės“ | AM | 5.1.1. Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius | R |

2.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 4 110 566 |  |  | 616 585 | 616 585 |  |  |  |  | 3 493 981 |

2.2.4v Veiksmas: Panevėžio dailės, muzikos mokyklų ir Moksleivių namų modernizavimas (vidaus patalpų remontas, ugdymo aplinkos sutvarkymas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojai | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2019 | PMSA/BĮ | ŠMM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | R |

2.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 171 952 |  |  | 25 793 | 25 793 |  |  |  |  | 146 159 |

2.2.5v Veiksmas: Panevėžio „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas (pastato vidaus patalpų modernizavimas, ugdymo aplinkos modernizavimas, įrangos įsigijimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | PMSA | ŠMM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | R |

2.2.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 219 963 | 16 497 | 16 497 | 16 497 | 16 497 |  |  |  |  | 186 969 |

2.2.6v Veiksmas: A. Lipniūno progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas (vidaus patalpų modernizavimas, ugdymo aplinkos modernizavimas, įrangos įsigijimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | PMSA | ŠMM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | R |

2.2.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 219 963 | 16 497 | 16 497 | 16 497 | 16 497 |  |  |  |  | 186 969 |

2.2.7v Veiksmas: „Saulėtekio“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas (vidaus patalpų modernizavimas, ugdymo aplinkos modernizavimas, įrangos įsigijimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | PMSA | ŠMM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | R |

2.2.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 219 963 | 16 497 | 16 497 | 16 497 | 16 497 |  |  |  |  | 186 969 |

2.2.8v Veiksmas: Panevėžio 5-osios gimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas (vidaus patalpų modernizavimas, ugdymo aplinkos modernizavimas, įrangos įsigijimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | PMSA | ŠMM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | R |

2.2.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 219 963 | 16 497 | 16 497 | 16 497 | 16 497 |  |  |  |  | 186 969 |

2.2.9v Veiksmas: Lopšelio-darželio „Rugelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas (vidaus patalpų modernizavimas, ugdymo aplinkos modernizavimas, įrangos įsigijimas).

| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | PMSA | ŠMM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | R |

2.2.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 123 586 | 9 269 | 9 269 | 9 269 | 9 269 |  |  |  |  | 105 048 |

| Iš viso pagal 2.2 | Valstybės biudžeto lėšos |  | Savivaldybės biudžeto lėšos |  | Kitos viešosios |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uždavinį (Eur): | (Eur): |  | (Eur): |  | lėšos (Eur): |  |  |  |  |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavima s: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavi mas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 9 402 281,58 | 215 836 | 215 836 | 1 194 504,93 | 1 194 504,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 991 940,65 |

| Iš viso pagal 2 tikslą (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavima s: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavi mas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 24 028 578,67 | 813 177 | 813 177 | 2 791 108,55 | 2 791 108,55 |  |  |  |  | 20 424 293,12 |

| Iš viso pagal veiksmų planą (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): |  | Kitos viešosios lėšos (Eur): |  | Privačios lėšos (Eur): |  | ES lėšos (Eur): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavi mas: | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas: |  |
| 48 839 669,70 | 4 015 685,30 | 4 015 685,30 | 4 394 120,85 | 4 394 120,85 | 0 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 39 329 863,55 |