PRIEDAS PRIE AIŠKINAMOJO RAŠTO

Sprendimo projektą sudaro 3 priedai: 1 priedas. Panevėžio miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo vizijos rodikliai; 2 priedas. Panevėžio miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo prioritetų rodikliai; 3 priedas. Priemonių įgyvendinimo lygio rodikliai už 2015 m. (Visi prioritetai).

2015 m. numatyta įgyvendinti 130 priemonių. Strateginio plano įgyvendinimas už 2015 m. siekia 82 proc., t.y. buvo vykdoma arba iš dalies vykdoma 107, nevykdoma  23 (18 proc.) miesto plėtros strateginio plano priemonių (žr.1 diagramą). Įvertinus 2016 m. vasario mėnesio atliktą Strateginio plano 2014-2020 metų korektūrą (atsižvelgus į poreikių dinamiką, geopolitinę situaciją, priemonių aktualumą, pakoreguotas miesto plėtros strateginis planas), Strateginio plano vykdymas už 2015 metus siektų apie 90 procentų.

2015 m. Panevėžio miesto plėtros strateginiam planui įgyvendinti buvo panaudota 14983,0 tūkst. EUR. Detalesnis lėšų pasiskirstymas parodytas 2 diagramoje.

Strateginiam planui įgyvendinti  lėšų pasiskirstymas pagal prioritetus pavaizduotas 3 diagramoje. I prioritetas „Panevėžio konkurencinio (metropolinio) potencialo stiprinimas“ panaudota 2058,7 tūkst. EUR). II prioritetas „Kokybiškų gyvenimo sąlygų ir aukštos socialinės gerovės kūrimas“ panaudota 7161,6 tūkst. EUR. III prioritetas „Darni miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtra“ panaudota 5762,7 tūkst. EUR.

I prioritetas. Panevėžio konkurencinio (metropolinio) potencialo stiprinimas. Strateginio plano I-o prioriteto priemonių vykdymas pavaizduotas 4 diagramoje.

I prioriteto neįgyvendintos priemonės per 2015 m.:

1.1.3.3. Siekti bendradarbiavimo sutarties su Daugpilio verslo struktūromis sudarymo, vystant krovinių pervežimus trasa Panevėžys−Daugpilis− Rusija/Baltarusija.

1.1.3.4. Ruošti viešojo logistikos centro koncepciją, formuotojų, investuotojų, operatorių ir naudotojų ratą.

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016-02-22 sprendimu Nr.1-41, atlikta Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 metų strateginio plano korektūra ir 1.1.3.3.  ir 1.1.3.4. priemonės  išsibraukė. Atsirado nauja priemonė „Sudaryti sąlygas ir galimybes įrengti Panevėžio geležinkelio krovinių regioninį terminalą (logistikos centrą) prie „Rail Baltica“ vėžės bei atlikti reikiamus lobistinius veiksmus aktualiems klausimams spręsti".

1.1.3.6. Dalyvauti ES kaimynystės politikos realizavimo priemonėse, užmezgant darbinius santykius su Rusijos ir Baltarusijos regionais, transporto bei logistikos institucijomis.

2015 m. nedalyvauta tokio lygio susitikimuose. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016-02-22 sprendimu Nr.1-41 atlikta Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 metų strateginio plano korektūra ir priemonė išbraukta (pasikeitus geopolitinei situacijai).

1.1.3.7. Dalyvauti EWTC (East−West Transport Corridor) asociacijos veikloje.

2014- 2015 m. EWTC (East−West Transport Corridor) asociacijos veikloje nedalyvauta, nes nebuvo skirtas finansavimas. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016-02-22 sprendimu Nr.1-41 atlikta Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 metų strateginio plano korektūra ir priemonė išbraukta.

1.2.1.1. Parengti Panevėžio ir Šiaulių miestų (kaip tikslinio regiono) bendradarbiavimo programą.

1.2.1.2. Parengti Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės bendradarbiavimo gaires.

1.2.1.3. Parengti Panevėžio miesto, regiono ir kitų Panevėžio metropolinės zonos savivaldybių bendradarbiavimo gaires.

Dėl tolimesnių veiksmų nėra priimto konkretaus politinio sprendimo. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016-02-22 sprendimu Nr.1-41 atlikta Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 metų strateginio plano korektūra ir priemonės 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 pakoreguotos „Parengti Panevėžio miesto, regiono ir kitų Panevėžio metropolinės zonos savivaldybių bendradarbiavimo gaires".

1.2.2.1. Parengti verslo plėtros iki 2020 m. programą.

2015 m. neskirta Savivaldybės biudžeto lėšų verslo plėtros programai parengti.

1.2.3.1. Parengti studiją dėl Pajuosčio teritorijos panaudojimo verslo ir sportinio turizmo reikmėms.

Pajuosčio žemė priklauso Panevėžio rajono savivaldybei. Nėra priimto konkretaus politinio sprendimo dėl žemės panaudojimo ar perėmimo ir tolimesnių veiksmų. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016-02-22 sprendimu Nr.1-41 atlikta Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 metų strateginio plano korektūra ir priemonė išbraukta.

1.2.3.5. Įrengti požeminę automobilių stovėjimo aikštelę A. Jakšto gatvėje ir kitas antžemines automobilių stovėjimo aikšteles Panevėžio mieste ir jas prižiūrėti.

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016-02-22 sprendimu Nr.1-41 atlikta Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 metų strateginio plano korektūra ir  priemonė pakoreguota „Įrengti automobilių stovėjimo aikšteles ".

I Prioritete nurodytos priemonės apima palankios investicijoms ir bendradarbiavimui aplinkos sudarymą, darbo vietų kūrimą ir užimtumo didinimą.

Pagal bendrąjį vidaus produktą, tenkantį vienam gyventojui, Panevėžio apskritis užima 5-ąją vietą (iš penkių didžiųjų Lietuvos  miestų), tačiau pagal šį rodiklį,  Panevėžio apskritis tesiekia apie 74 % šalies lygio ir nusileidžia mažesnei - Telšių apskričiai  (5 diagrama).

5. diagrama. Bendrasis vidaus produktas, tenkantis 1-am gyventojui Panevėžio apskrityje (tūkst.EUR).

Vienas svarbiausių konkurencingumo rodiklių yra pritraukiamos tiesioginės užsienio investicijos (toliau – TUI) šalyje, nes TUI – labai svarbi ekonomikos augimo prielaida. Statistikos departamento duomenimis Panevėžyje 2014 m. buvo sukaupta 236,6 mln. EUR TUI, tai sudaro apie 2 % šalies TUI.  Pagal TUI tenkančias vienam gyventojui iš penkių didžiųjų Lietuvos miestų Panevėžys užima 4-ą vietą – (2486 EUR), tačiau jos beveik du kartus mažesnės nei Lietuvos Respublikos vidurkis  (4404 EUR), (6 diagrama).

6 diagrama. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, EUR

Panevėžio miesto tiesioginės užsienio investicijos per 5 metus (nuo 2010 m. iki 2014 m.) didėjo daugiau kaip 50 proc. (7 diagrama).

7 diagrama. Tiesioginių užsienio investicijų dinamika Panevėžio mieste, mln. EUR

Į Panevėžio įmones investuota per 2 proc. viso Lietuvoje investuoto kapitalo. Savo verslo vystymui Panevėžio apskritį pasirinko tokios šalys, kaip Danija, Vokietija, Norvegija,  Latvija, Suomija, Estija, Prancūzija. (8 diagrama).

8 diagrama. Šalys investuotojos į Panevėžio apskritį 2014 metai (mln. EUR)

Naujausi materialinių investicijų duomenys rodo, kad  verslas teigiamai vertina ateities perspektyvas. Materialinių investicijų apimtys per paskutinius 5 metus Panevėžio mieste augo beveik apie 2 kartus. Tačiau tai sudaro tik apie 3 % šalies materialinių investicijų. Šio rodiklio nepakankamas augimas stabdo inovacijų ir naujų technologijų diegimą, konkurencingą verslo plėtrą.

Materialinių investicijų dinamika Panevėžio mieste, mln. EUR.

I prioriteto vienas iš tikslų – sukurti palankiausią verslui ir investicijoms aplinką Lietuvos šiaurės regione. Toliau vykdoma  Panevėžio pramoninio parko (LEZ) rinkodaros projektas (parengta rinkodaros strategija, sukurtas filmas, dalyvauta viešinimo renginiuose).

Savivaldybė kartu su partneriais (LIC, PMTP, PPAR, PVKC) teikė nemokamą informaciją, konsultacijas verslo klausimais, buvo organizuoti mokymai ir seminarai norintiems pradėti verslą, įmonėms inovacijų svarbai propaguoti. Siekiant plėtoti palankią investicijoms ir bendradarbiavimui aplinką, kartu su  Panevėžio  prekybos, pramonės ir amatų rūmais (PPAR) 2015 m. organizuotos miesto verslininkų misijos tikslinėse užsienio rinkose, organizuotos konferencijos verslo temomis, dalyvauta tarptautinėje parodoje „Expo Aukštaitija 2015“.

2015 m. buvo organizuotas Panevėžio miesto geriausios inovacinės įmonės konkursas, toliau tęsiama  FIBAssociation veikla (Foreign Investment Business Association) (Užsienio investuotojų verslo asociacija).

2015 m. parengta galimybių studija „Panevėžio geležinkelio krovinių regioninio terminalo (logistikos centro prie „Rail Baltica“) įrengimas.

Stiprinant miesto rinkodarą šalyje ir užsienyje, Savivaldybė įgyvendino rinkodaros programą, sukurta nauja miesto rinkodaros grupė.

Kitas I prioriteto tikslų – skatinti darbo vietų kūrimą. Pagal patvirtintą Panevėžio miesto Viešųjų darbų programą per 2015 metus įdarbinta 458 Panevėžio teritorinės darbo biržos siųstų asmenų. Už viešųjų darbų atlikimą iš Savivaldybės biudžeto išmokėta 166,2 tūkst. EUR. Į šių priemonių įgyvendinimą įtrauktos ne tik savivaldos bei valstybinės institucijos, bet ir socialiniai partneriai (Darbo birža).

Panevėžio mieste nedarbo lygis penki metai iš eilės mažėja  ir per 2015 metus sudarė 8,3  procento. (žr.9 diagramą).

9 diagrama. Nedarbo lygis Panevėžio mieste, procentai

2015 m. Panevėžyje veikė 3328 ūkio subjektai ir per 5 metus sumažėjo 4 proc. (žr.10 diagramą). Mieste dominuoja įmonės, kuriose dirba 1-9 dirbantieji.

10 diagrama. Veikiantys ūkio subjektai Panevėžio mieste, vnt.

Įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, parodo verslumo lygį. Lietuvos verslumo lygis 2  kartus mažesnis, nei ES (tūkstančiui gyventojų tenka maždaug 55 įmonės), o Panevėžio mieste verslumo lygis yra mažiausias iš 5 didžiųjų miestų ir tūkstančiui gyventojų tenka 37 įmonės.

II PRIORITETAS. Kokybiškų gyvenimo sąlygų ir aukštos socialinės gerovės kūrimas.

II prioritete nurodytos priemonės apima švietimą, sveikatos, socialinę apsaugą, kultūrą ir meną, kūno kultūrą ir sportą, viešąjį saugumą.

Strateginio plano II-o prioriteto priemonių vykdymas pavaizduotas 11 diagramoje.

II prioriteto neįgyvendintos priemonės 2015 m.:

2.1.2.3. Nuolatinis jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas.

Jaunimo poreikių tyrimui 2014-2015 m. nebuvo skirta lėšų. Toks tyrimas numatytas 2016 m.

2.2.1.3. Socialinio būsto plėtra ir kokybės gerinimas.

2015 m. nebuvo skirta Valstybės biudžeto lėšų, todėl nenupirktas nei vienas socialinis būstas. 2015 m. parengtas investicijų projektas "Socialinio būsto plėtra". Preliminari projekto vertė 2086 tūkst. Eur, planuojamas  įgyvendinimo laikotarpis 2017-2019 m.

2.3.3.3. Parengti kūrybinių industrijų galimybių plėtros studiją ir pagal ją įgyvendinti priemones.

2014-2015 m. biudžete nenumatytos lėšos. Studija neparengta. Planuojama parengti 2017-2018 m. Reikalinga kreiptis į Kultūros ir meno tarybą dėl tokios studijos tikslingumo.

2.3.5.1.   3. Poeto J.Čerkeso-Besparnio sodybos atstatymas ir pritaikymas.

Nevykdoma, neskirtas finasavimas.

6. Namo, kuriame gyveno G.Petkevičaitė-Bitė, rekonstravimas ir pritaikymas.

Nevykdoma, objektas priklauso keliems savininkams. Reikalingas politinis sprendimas.

2.4.1.6. Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą su miestais partneriais kūno kultūros ir sporto srityje.

2015 m. neskirta Savivaldybės biudžeto lėšų. Planuojama 2017 m.

2.5.4.6. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro patalpų įrengimas ir aprūpinimas privalomomis techninėmis priemonėmis.

2015 m. neskirta Savivaldybės biudžeto lėšų. 2017 m. planuojama skirti  lėšas  techninės įrangos įsigyjimui.

2.5.4.7. Įkurti koordinacinę tarybą, kuri koordinuotų ir vykdytų visas saugaus miesto veiklos kryptis.

2017 m. planuojama įkurti koordinacinę tarybą.

2.6.3.3. Įkurti dviračių namus.

Dviračių namams ieškoma tinkamų patalpų.

Statistikos departamento duomenimis vidutinis metinis gyventojų skaičius 2015 m. Panevėžio mieste buvo 94 400  ir palyginus su 2014 m. (95 765), sumažėjo 1,0 proc. Panevėžyje gyventojų skaičiaus mažėjimas yra gana ženklus, per paskutinius 5 metus gyventojų mieste sumažėjo 4848 arba 4,9 proc. (žr.12 diagramą)

12 diagrama. Gyventojų skaičiaus kaita Panevėžio mieste

Žemas gimstamumo lygis neužtikrina kartų kaitos. Dėl neigiamos natūralios kaitos gyventojų skaičius sumažėjo 290. Gimstamumas, palyginus su ankstesniais metais, sumažėjo 7 procentais, o mirštamumas sumažėjo 5 proc.,  migracijos saldo - neigiamas (1314).

# Švietimas ir mokslas. Savivaldybės ir valstybės biudžeto išlaidų švietimui dinamika pavaizduota  13 diagramoje.

# 13 diagrama. Savivaldybės ir valstybės biudžeto išlaidos švietimui, tūkst. EUR

Vienas iš II prioriteto uždavinių – užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę. Tuo tikslu patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrasis planas. Gavus papildomą finansavimą buvo tęsiamas  2 ugdymo įstaigų- „Ąžuolo“ ir  „Vyturio“ progimnazijų pastatų atnaujinimas. 2015 m. užbaigti šių lopšelių - darželių rekonstravimo, modernizavimo darbai: „Jūratė", „Rūta", „Pušynėlis". Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-2 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo deklaracijai“, pasirašyta bendradarbiavimo deklaracija su Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėmis, 16 įvairių mokslo ir verslo institucijų.

Bendrojo ugdymo įstaigas lankančių mokinių skaičius per paskutinius penkerius metus sumažėjo 17 proc. Žiūrėti 14 diagramą.

# 14 diagrama. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų ir bendrojo ugdymo įstaigas lankančių mokinių skaičius, vnt.

# Savivaldybės biudžeto išlaidų kultūrai dinamika pavaizduota  15 diagramoje.

# 15 diagrama. Savivaldybės biudžeto išlaidos kultūrai, tūkst. EUR

# Savivaldybės biudžeto išlaidų kūno kultūrai ir sportui dinamika pavaizduota  16 diagramoje.

# 16 diagrama. Savivaldybės biudžeto išlaidos kūno kultūrai ir sportui, tūkst. EUR

Pagal Statistikos Departamento duomenis, 2015 m. pradžiai vienas Panevėžio miesto gyventojas vidutiniškai apsilankė poliklinikose ir ambulatorijose 10,1 karto metuose, kai Lietuvos Respublikos tas pats rodiklis – 8,5 (žiūrėti 17 diagramą).

17 diagrama.  Vieno gyventojo vidutinis apsilankymų poliklinikose ir ambulatorijose skaičius.

Savivaldybės biudžeto išlaidų socialinėms pašalpoms Panevėžio mieste (tūkst. EUR)  ir socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus dinamiką 2011-2015 m. galima matyti 18 diagramoje.

18 diagrama. Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms pašalpoms Panevėžio mieste (tūkst. EUR)  ir socialinės pašalpos gavėjų skaičius, vnt.

III prioritetas. Darni miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtra.

# III prioriteto priemonės apima inžinerinę infrastruktūrą, ekologiją, susisiekimo infrastruktūrą, viešąjį transportą, miesto viešųjų erdvių kompleksinį sutvarkymą.

Strateginio plano III-io prioriteto priemonių vykdymas pavaizduotas 19 diagramoje.

III prioriteto neįgyvendintos priemonės per 2015 m.:

3.1.2.7. Remti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones viešuosiuose pastatuose ir daugiabučiuose namuose.

Finansavimo programa neparengta dėl lėšų trūkumo. Planuojama parengti 2017-2018 m.

3.3.2.4. Diegti naujas Panevėžio miesto viešojo keleivinio transporto keleivių informavimo priemones.

2015 m. neskirtos lėšos. Darbai artimiausiu metu neplanuojami dėl lėšų stokos ir didelių investicijų.

3.4.2.5. Dviračių parkavimo vietų įrengimas „Park and ride“ principu.

Projektą planuojama vykdyti  iš 2014-2020 m. ES finansinės paramos. Atlikus strateginio plano korektūrą pasikeitė priemonės pavadinimas ir yra „Įdiegti Bike sharing sistemą ir įrengti dviračių statymo vietas".

3.4.2.6. Parengti pagrindinių įvažiavimų į miestą formavimo urbanistinius projektinius pasiūlymus ir įgyvendinti sprendinius.

2013 m. įvyko konkursas dėl pagrindinių įvažiavimų į miestą formavimo urbanistinių projektinių pasiūlymų. Visi pateikti projektiniai pasiūlymai ženkliai viršijo Savivaldybės finansavimo galimybes. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016-02-22 sprendimu Nr.1-41, atlikta Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 metų strateginio plano korektūra ir 3.4.2.6. priemonė  išbraukta.

Susisiekimo sąlygos priklauso nuo automobilizacijos lygio bei tokių urbanistinių faktorių, kaip gyventojų ir gatvių infrastruktūros tankis, darbo ir gyvenamosios vietos balanso. Kaip matome 20 diagramoje, automobilizacijos lygis Panevėžio mieste 2010-2014 metais išaugo 7 proc. ir yra lygus Lietuvos vidurkiui (541).

20 diagrama. Automobilizacijos lygis (individualių automobilių skaičius /1000-iui gyventojų) Panevėžio mieste

Dviračių takų ilgis Panevėžyje yra 92 km ir per paskutinius 5 metus kito nežymiai .

Miesto viešojo transporto maršrutų skaičius ir vidutinis autobusų parko autobuso amžius pavaizduotas 21 diagramoje.

21 diagrama. Miesto viešojo transporto maršrutų skaičius ir vidutinis autobusų parko autobuso amžius (gamybos m.)

# IŠVADOS

1) Panevėžio miesto plėtros 2014 - 2020 metų strateginio plano įgyvendinimas už 2015 m. siekia 82 procentus. Įvertinus 2016 m. vasario mėnesio atliktą Strateginio plano 2014-2020 metų korektūrą (atsižvelgus į poreikių dinamiką, geopolitinę situaciją, priemonių aktualumą, pakoreguotas miesto plėtros strateginis planas), Strateginio plano vykdymas už 2015 metus siektų apie 90 procentų. Dauguma priemonių yra pradėtos vykdyti arba vykdomos iš dalies. Strateginio plano vizijos ir prioritetų rodiklių stebėsena parodė, kad dauguma kokybinių rodiklių gerėjo. Išlaidos verslo skatinimui, kultūrai, sportui, švietimui per paskutinius penkerius metus augo. Išlaidos socialinėms pašalpoms ir išmokoms sumažėjo dvigubai.

2) Stebėseną apsunkino tai, kad Strateginio plano vizijos ir prioritetų rodiklių palyginimo su didžiaisiais Lietuvos miestais ir šalies vidurkiu analizei reikalingi duomenys kitų miestų savivaldybėse nerenkami, nes viešojo administravimo įstaigos neturi vieningos matavimo rodiklių sistemos. Strateginio plano rodiklių palyginimas su didžiaisiais Lietuvos miestais ir šalies vidurkiu buvo atliktas pateikiant tik Statistikos departamento duomenis. Be to, Savivaldybės administracijai sunku įtakoti kai kurių veiksmų įgyvendinimo procesus ir rezultatus, kai vykdytojai nėra Savivaldybės administracijos skyriai.

3) Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-141  pakoregavo Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginį planą. Atlikus Strateginio plano veiksmų stebėseną, darytina išvada, kad Panevėžio miesto plėtros 2014 - 2020 metų strateginis  planas ir toliau gali būti peržiūrimas, koreguojamas, papildomas. Planuojamos naujovės, pokyčiai, koreguotinos priemonės atsižvelgiant į miesto poreikius.

Išsamesnė analizė pateikiama prieduose.