Priedas 1

LĖŠŲ POREIKIO VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMUI PAGRINDIMAS

| Veiksmo pavadinimas | Veiksmo rodiklis | Veiklos | Lėšų poreikis, Eurais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Iš viso: | Detalus aprašymas |
| 1.1.1. Specialiųjų socialinių paslaugų ( socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas pasitelkiant savanorius | Viso 60 dalyvių Socialinės paslaugos suteiktos ne mažiau kaip 60 šeimų narių. Parengta ne mažiau kaip 12 savanorių | Kompleksinės socialinės priežiūros paslaugos ir kompleksinės socialinės globos paslaugos bus teikiamos 60 darbingų gyventojų šeimos nariams ar asmenims. Bus apmokyta 12 savanorių, kurie teiks paslaugas. | 90000,0 | 4 projektai Vienam darbingų gyventojų šeimos nariui ar asmeniui bus suteikta socialinių paslaugų už 1400 eurų, vienam savanoriui skiriama iki 500 eurų. (60 x 1400)=84000 eurų; (12 x 500)=6000 eurų Pagalba į namus teikiama iki 4 val. iki 5 kartų per savaitę, kitos paslaugos -pagal poreikį, bet ir atsižvelgiant į min.teikimo laiką pagal Socialinių paslaugų katalogą. Numatomos darbo užmokesčio, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, patalpų nuomos , darbinių įgūdžių ugdymas, “atokvėpio” paslaugos ir kitos su savanoriškos veiklos organizavimu susijusios išlaidos. Esant galimybei numatoma įsigyti dviračius arba juos nuomoti savanorių efektyviai veiklai organizuoti. |
| 1.1.2. Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros , tranportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų )teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims , pasitelkiant savanorius | Viso 90 dalyvių: senyvo amžiaus darbingų asmenų; 10 savanorių | Socialinės paslaugos suteiktos ne mažiau kaip 90 neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių senyvo amžiaus darbingų asmenų. Įtraukta ne mažiau 10 savanorių. | 90000,0 | 3 projektai Socialinės paslaugos suteiktos ne mažiau kaip 90 neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių senyvo amžiaus asmenų, vienam skiriant iki 995 eurų. Į veiklas įtraukta ne mažiau kaip 10 savanorių , vienam skiriant iki 450 eurų. 90x 995=89550 eurų; 10x450=4500 eurų. Numatomos darbo užmokesčio, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, patalpų nuomos, grupinio socialinio darbo užsiėmimai, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne ir kitos su savanoriškos veiklos organizavimu susijusios išlaidos. |
| 1.1.3. specialiųjų socialinės priežiūros ( pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga ir kita) ir bendrųjų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos šeimoms/asmenims (tarp jų ir pabėgėliams), pasitelkiant savanorius | Viso 50 dalyvių | Savanoriškos pagalbos organizavimas, teikiant socialines paslaugas neįgaliems jų namuose, kitas paslaugas , prižiūrint šeimos narius su negalia. Specialios socialinės paslaugos suteiktos 50 socialinės rizikos šeimų (asmenų). 10 savanorių įtraukta į paslaugų teikimą. | 75000,0 | 2 projektai Vienam socialinę atskirtį patiriančios socialinės rizikos šeimos nariui/asmeniui numatoma skirti iki 1400 eurų paslaugų. Pagalba į namus teikiama iki 4 val. iki 5 kartų per savaitę, kitos paslaugos -pagal poreikį, bet ir atsižvelgiant į min.teikimo laiką pagal Socialinių paslaugų katalogą. Vienam savanoriui skiriama-iki 500 eurų išlaidų. 50 x 1400=70000 eurų; 10 x 500 eurų(5000 eurų) Numatomos darbo užmokesčio, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, patalpų nuomos, grupinio socialinio darbo užsiėmimai, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne , socialinių įgūdžių ugdymas, psichologinė pagalba ir kitos su savanoriškos veiklos organizavimu susijusios išlaidos. |
| 1.2.1. Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas , siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai , kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis VVG ar jaunimo užimtumo organizacijomis | Įtraukta ne mažiau 30 jaunuolių. | Į įvairias darbo su jaunimu formas įtraukta ne mažiau 30 jaunuolių. Renginiams numatomos organizacinės ir transporto paslaugos, sklaidai lėšos. | 50000,0 | 2 projektai 1 motyvuoti skirti apie 1666,66 eurų mokymų ir kitų paslaugų. Transporto organizavimo, organizacinės, sklaidai būtinos išlaidos, mokymų (t.t. ir lyderystės ugdymo) organizavimo, stovyklos ar kitos kūrybiškumą skatinančios veiklos organizavimas, dailės ir muzikos terapija ir/arba koncertinės veiklos organizavimas, psichologinės pagalbos teikimas, prevenciniai renginiai prieš priklausomybes (alkoholį, narkotikus, tabaką) , darbo užmokesčio, kanceliarinės prekės ir kitos. |
| 1.2.2. Bendruomeniškumo ugdymo, gerosios patirties ir informacijos sklaida apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines (bendrasias ir specialiasias) ir kitas reikalingas paslaugas ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant | Dalyvautų ne mažiau 100 gyventojų. | Organizuoti bendruomeniškumo stiprinimą akcentuojantys renginiai, sportinės varžybos, darbo įgūdžių ugdymas ir kita bei informacijos sklaida. Juose dalyvautų ne mažiau 100 gyventojų. | 45000,0 | 2 projektai Vienam projekto dalyviui numatoma skirti ne daugiau kaip 450 eurų. 100 x 450 = 45000 eurų. Darbo užmokesčio, transporto organizavimo, organizacinės, sklaidai būtinos išlaidos, mokymų organizavimo, dailės ir muzikos terapija, sporto varžybos, koncertai, darbo įgūdžių ugdymas( dailieji amatai, želdinių tvarkymas ir kita) , dalyvavimas mugėse, koncertinių drabužių išlaidos ir kitos. |
| 2.1.1. Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse). | Finansinė parama suteikta iki 13 asmenų/ įmonių. Įkurta 13 naujų darbo vietų. | Rekonstravus Panevėžio autobusų stoties pastatą , numatoma jame suformuoti erdves ir jas aprūpinti darbo priemonėmis ( batsiuviui, laikrodininkui, drabužių siuvėjui, kirpėjui ir kita pagal poreikį) bei suteikti pagal panaudą iki 12 mėn. pusei darbo dienos . Taip pat numatoma aprūpinti informacinėmis priemonėmis ir biurų baldais kitas patalpas (jaunimui , bendruomenių taryboms ar pan.). Viena erdvė (ne mažiau 50 m2 ) būtų skirta jaunimo saviraiškai per visą laikotarpį, viena erdvė vietos bendruomeninių organizacijų susitikimams ) Viena erdvė būtų skirta verslo konsultavimo-informavimo biurui per visą projekto laikotarpį. | 130000,0 | Numatomi 2 projektai( 1 projektas -2019m. ir 1 rezervinis (likus lėšų, prioriteto tvarka būtų numatoma šiam veiksmui papildyti lėšų) Vienam pradedančiajam verslo subjektui skiriama ne daugiau 10 000 eurų. Darbo užmokesčio, patalpų nuomos, aprūpinimas darbo priemonėmis, informacine technika, biuro baldais, ryšių paslaugos, komunalinės, nekilnojamo turto atnaujinimo ir kitos išlaidos. Vadovaujantis Atmintinės apie numatomas projektų finansavimo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ sąlygomis, atmintinės 33.3 p. numatyta vienam asmeniui skiriama lėšų suma neviršija 10 tūkst. eurų. Planuojama sukurti 13 naujų darbo vietų x 10 000 = 130000,0 eurų. Likus lėšų pagal kitus veiksmus ir esant poreikiui, būtų formuojamas rezervinis projektas analogiškai ir kitose erdvėse ( tvarkingose ir tinkamose vykdyti profesinę veiklą patalpose ), būtų kviečiami pradėti savo verslą ar suteikti savo paslaugas fiziniai ar juridiniai asmenys. Tuo atveju bus sukuriamos papildomos (nei numatyta rezultatuose) darbo vietos. |
| 2.1.2. Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims (apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita). | Į verslumo skatinimo programas bus įtraukta ne mažiau 40 pradedančiųjų verslą asmenų. | Mokymų ir konsultavimo paslaugų verslo skatinimo priemonių įgyvendinimui suteikimas bus skirtas tikslinės grupės dalyviams - darbingiems bedarbiams ir neaktyviems Panevėžio miesto gyventojams (savarankiškos veiklos pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą 3 paskutinius einamuosius metus nevykdę miesto gyventojai, niekur nedirbantys ir Darbo biržoje neregistruoti asmenys). | 40000,0 | 2 projektai 1 asmeniui numatoma skirti konsultacinių paslaugų paketą iki 1000 eurų . Mokymų ir konsultacijų paketą sudaro konsultacijos verslo steigimo, buhalterinės apskaitos, mokesčių administravimo, verslo plėtros, rinkodaros, eksporto, surandant tiekėjus/ klientus) ir kt. klausimais. Numatomas paslaugų suteikimas –iki 12 mėn. po 20 pradedančiųjų viename projekte. Numatomos darbo užmokesčio, transporto nuomos, patalpų nuomos, aprūpinimas mokymo priemonėmis, kompiuterinės technikos įsigijimas arba nuoma, maitinimo organizavimas, ryšių paslaugos, komunalinės ir kitos išlaidos. |
| 2.2.1. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, mokymų organizavimas darbingiems neaktyviems gyventojams | 40 darbingo amžiaus asmenų | Į verslumo ugdymo programas (“verslas-verslui” su mentoriaus pagalba ) pagal neformalaus profesinio mokymo programą (pameistrystės forma) bus įtraukta ne mažiau 40 darbingo amžiaus asmenų (bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų). | 35000,0 | 2 projektai, viename dalyvauja ne mažiau 20 dalyvių. 1 verslo subjektui bus suteikta ne daugiau kaip už 875 eurus mokymų ir konsultacinės pagalbos(40 x 875 = 35 000 eurų) Numatoma organizuoti konferenciją(projektui) –rezultatų sklaidai. Numatomos darbo užmokesčio, transporto priemonių nuomos ir eksploatvimo, patalpų nuomos, aprūpinimas mokymo priemonėmis, kompiuterinės technikos nuoma, maitinimo organizavimas, ryšių paslaugos, komunalinės, komandiruočių išlaidos ir kitos išlaidos. |
| 2.2.2. Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims , teikiant mentorystės paslaugas | 40 darbingų neaktyvių asmenų | Įtraukta ne mažiau 4 įmonės, kurios suteiks mentorystės paslaugas 40 darbingų neaktyvių asmenų ( darbinių įgūdžių darbo vietoje ugdymo paslaugos) | 40000,0 | Numatomi 2 projektai. Vienam savarankiškai darbą pradėjusiam asmeniui numatomas paslaugų teikimas iki 12 mėn.( pagal Atmintinės 29.3 p. darbdavio patirtos išlaidos mokamos iki 4 mėn., numatoma , kad darbdavys prisidės prie organizavimo kaštų ne mažiau 15 proc. reikalingų vienai darbo vietai organizuoti išlaidų). Numatomos ir kitos galimos išlaidos pagal Atmintinės 29.3 punktą(darbo priemonių įsigijimas, spec. drabužiai ir kita). Vienam numatoma skirti iki 1000 eurų. 40x 1000 = 40000 eurų Numatomos darbo užmokesčio, transporto nuomos, patalpų nuomos, aprūpinimas mokymo priemonėmis, kompiuterinės technikos nuoma ,komandiruočių išlaidos ir kitos išlaidos. |