## Priemonių suvestinė
PRITARTA Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo d. sprendimu Nr.
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 -2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2016 METAIS ATASKAITA
INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGRAMA (02)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2016 m. asignavimų patvirtintas planas | 2016 m. asignavimų patikslintas planas | 2016 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją (ITVP)
01 | 01 | Padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant inžinerinę infrastruktūrą
01 | 01 | 01 | Įgyvendinti projektą „Autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai“ | 288724610 | 11;0 | P | 89.5 | 89.5 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | - | Lėšos nepanaudotos, kadangi numatyta skelbti investuotojo atrankos konkursą. (2017-01-26 priimtas Tarybos sprendimas Nr. 1-26, konkursas paskelbtas 2017-02-10).
VB
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 89.5 | 89.5 | 0
01 | 01 | 02 | Įgyvendinti projektą „Autobusų stoties prieigų sutvarkymas" | 288724610 | 11;0 | P | 5.2 | 5.2 | 5.2 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Parengtas investicijų projektas, 2017 m. bus perkama architektūrinė prieigų sutvarkymo idėja.
ES
[6 empty] | Iš viso: | 5.2 | 5.2 | 5.2
01 | 01 | 03 | Įgyvendinti projektą „Panevėžio Senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Nupirkta investicijų projekto parengimo paslauga, 2017 m. pateiktos architektūrinės idėjos, kurių pagrindu bus užbaigtas rengti investicijų projektas ir parengtas techninis projektas.
VB
ES
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 05 | Įgyvendinti projektą „J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | + | Parengtas projektinis pasiūlymas ir su investicijų projektu pateiktas Panevėžio regiono plėtros tarybai, projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą. Projekto paraiška pateikta CPVA, paraiška įvertinta, artimiausiu metu bus pasirašoma sutartis.
[6 empty] | VB |  |  |  | Parengta paraiška | + | +
ES
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 94.7 | 94.7 | 5.2
01 | 02 | Padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę įtrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą
01 | 02 | 01 | Įgyvendinti projektą „Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas“ | 288724610 | 11;0 | P | 14.2 | 14.2 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | - | Investicijų projektas ir projektinis nerengti ir lėšos nepanaudotos, kadangi 2017 m. bus perkama architektūrinė idėja, kurios pagrindu bus rengiamas investicijų projektas.
[6 empty] | VB |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | -
ES
[6 empty] | Iš viso: | 14.2 | 14.2 | 0
01 | 02 | 02 | Įgyvendinti projektą „Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Parengtas investicijų projektas, projektinis pasiūlymas ir pateiktas Panevėžio regiono plėtros tarybai. Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą. Projekto paraiška parengta ir pateikta CPVA 2017 m., kadangi užtruko nuosavybės dokumentų, kuriuos privalu pateikti su paraiška, rengimas. Paraiška šiuo metu vertinama.
[6 empty] | VB |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | +
[6 empty] | ES |  |  |  | Parengta paraiška | + | -
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 02 | 03 | Įgyvendinti projektą „Panevėžio miesto dailės galerijos aktualizavimas“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Parengtas investicijų projektas, projektinis pasiūlymas ir pateikta Panevėžio regiono plėtros tarybai. Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą. Šiuo metu perkamos pastato modernizavimo techninio projekto ir tvarkybos projekto parengimo paslaugos.
[6 empty] | VB |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | +
ES
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 02 | 04 | Įgyvendinti projektą „Moigių namų pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ | 288724610 | 11;14 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Parengtas investicijų projektas, projektinis pasiūlymas ir pateikta Panevėžio regiono plėtros tarybai. Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą. Šiuo metu perkamos III pastato rekonstravimo techninio projekto ir I pastato kapitalinio remonto projekto parengimo paslaugos.
[6 empty] | VB |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | +
ES
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 02 | 05 | Įgyvendinti projektą „Viešųjų erdvių prie Bendruomenių rūmų sutvarkymas“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Parengtas investicijų projektas, projektinis pasiūlymas ir pateikta Panevėžio regiono plėtros tarybai. Projektas įtrauktas į Regiono projektų sąrašą. Paraiška parengta ir 2017 pateikta 2017m. CPVA, kadangi užtruko nuosavybės dokumentų rengimas.
[6 empty] | VB |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | +
[6 empty] | ES |  |  |  | Parengta paraiška | + | -
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 02 | 07 | Įgyvendinti projektą „VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra įkuriant savarankiško gyvenimo namus“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Parengtas investicijų projektas, projektinis pasiūlymas, pateikta Panevėžio regiono plėtros tarybai. Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą. Paraiška CPVA pateikta 2017-03-01 vertinimui.
[6 empty] | VB |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | +
ES
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 02 | 08 | VšĮ „Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis“ infrastruktūros gerinimas | 288724610 | 11;7 | P | 0 | 0 | 0 | Parengta paraiška | + | + | Lėšos nepanaudotos, kadangi bankrutavo Rangovas. Projektas sustabdytas.
[6 empty] | VB | 150
ES
[6 empty] | Iš viso: | 150 | 0 | 0
01 | 02 | 09 | Įgyvendinti projektą „Socialinio būsto plėtra“ | 288724610 | 11;7;9 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | + | Parengtas investicijų projektas, projektinis pasiūlymas. Projekto paraiška CPVA neteikta, kadangi 2016-04-29 priimtas Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-144 perimti bendrabutį (Aldonos 12, Panevėžys) socialinio būsto reikmėms. 2016-07-20 LRV nutarimu Nr. 741 pastatas perduotas Savivaldybės nuosavybėn. Projektinis pasiūlymas ir paraiška bus teikiami 2017 m.
[6 empty] | VB |  |  |  | Parengta paraiška | + | -
ES
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 02 | 11 | Įgyvendinti projektą „Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą aprūpinimo programos įgyvendinimas savivaldybėse“ | 288724610 | 0;11;9 | P | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Paraiškos rengti nereikėjo, nupirktas 1 butas.
[6 empty] | VB | 40 | 40 | 40 | Parengta paraiška | + | -
ES
[6 empty] | Iš viso: | 40 | 40 | 40
01 | 02 | 12 | Prisidėti prie BIVP (Bendruomenės inicijuota vietos plėtra) strategijos įgyvendinimo | 288724610 | 0;11 | SB | 0 | 2 | 2 | VVG strategijos administravimas | + | + | VVG startegijos administravimui panaudota 2,0 tūkst. Eur
VB
ES
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 2 | 2
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 204.2 | 56.2 | 42
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 298.9 | 150.9 | 47.2
02 | Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių (ITVP)
02 | 01 | Pagerinti miesto aplinkosauginę būklę
02 | 01 | 01 | Įgyvendinti projektą „Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinat lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas ir su investicijų projektu pateiktas Panevėžio regiono plėtros tarybai, projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą. Projekto paraiška pateikta CPVA. Paraiška įvertinta, projektui skirtas finansavimas, artimiausiu metu bus pasirašoma sutartis.
[6 empty] | VB |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | +
[6 empty] | ES |  |  |  | Parengta paraiška | +
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
02 | 01 | 02 | Įgyvendinti projektą „Jaunimo sodo sutvarkymas“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Parengtas investicijų projektas, projektinis apsiūlymas ir pateikta Panevėžio regiono plėtros tarybai. Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą, parengta paraiška ir pateikta CPVA. Paraiška šiuo metu vertinama.
[6 empty] | VB |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | +
[6 empty] | ES |  |  |  | Parengta paraiška | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
02 | 01 | 03 | Įgyvendinti projektą „Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | - | Nupirkta investicijų projekto parengimo paslauga, 2017 m. pateiktos architektūrinės idėjos, kurių pagrindu bus užbaigtas rengti investicijų projektas ir parengtas techninis projektas.
[6 empty] | VB |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | -
[6 empty] | ES |  |  |  | Parengta paraiška | + | -
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
02 | 01 | 05 | Įgyvendinti projektą „Oro kokybės valdymo planų parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas, kartu su investicijų projektu pateikta LR Aplinkos ministerijai, projektas įtrauktas į Valstybės projektų sąrašą. Projekto paraiška pateikta APVA, paraiška įvertinta, pasirašyta projekto sutartis. Projektas įgyvendinamas.
[6 empty] | VB |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | +
[6 empty] | ES |  |  |  | Parengta paraiška | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
02 | 01 | 06 | Įgyvendinti projektą „Darnaus judumo plano parengimas“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas ir pateiktas LR Susisiekimio ministerijai. Projektas įtrauktas į Valstybės projektų sąrašą. Nupirkta Darnaus judumo plano parengimo paslauga, planas rengiamas (bus užbaigtas rengti 2018 m. I ketv.).
[6 empty] | VB |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | +
ES
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
02 | 01 | 09 | Įgyvendinti projektą „Dviračių takų plėtra Panevėžyje (Nemuno g. dviračių tako (nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g. ) rekonstrukcija ir trūkstamų atkarpų įrengimas)“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Parengtas investicijų projektas, projektinis pasiūlymas ir pateikta Panevėžio regiono plėtros tarybai. Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą. Paraiška bus teikiama 2017-03-31.
[6 empty] | VB |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | +
ES
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
02 | 01 | 11 | Įgyvendinti projektą „Panevėžio A. Jakšto g. rekonstrukcija“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Parengtas investicijų projektas, projektinis pasiūlymas, pateikta Panevėžio regiono plėtros tarybai. Projektas įtrauktas į Regiono projektų sąrašą. Nupirkta techninio projekto parengimo paslauga.
[6 empty] | VB |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | +
ES
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
02 | 01 | 13 | Remontuoti, rekonstruoti, prižiūrėti miesto infrastruktūros objektus | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 | Rekonstruoti pėsčiųjų ir dviračių takai Kultūros ir poilsio parko teritorijoje | + | +
[6 empty] | VB | 400 | 1762.4 | 1760.2 | Parengtas Smėlynės gatvės kapitalinio remonto techninis projektas | + | - | Projektuotojai neparengė techninio projekto sutartyje numatytu laiku. Darbai persikėlė į 2017 m.
[10 empty] | Panevėžio m. J.Tilvyčio g. dalies (nuo Klaipėdos g. iki V.Alanto - J.Tilvyčio gatvių žiedinės sankryžos) kapitalinis remontas I etapas - J.Tilvyčio g. dalies (nuo Klaipėdos g. iki Nemuno g.) kapitalinis remontas | + | +
[10 empty] | Rekonstruotas J.Tilvyčio g. ruožas nuo Klaipėdos g. iki Nemuno g. | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 400 | 1762.4 | 1760.2 | Rekonstruotos, kapitališkai suremontuotos miesto gatvės | + | +
02 | 01 | 14 | Įgyvendinti projektą „Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto)“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Parengtas investicijų projektas, projektinis pasiūlymas, pateikta Panevėžio regiono plėtros tarybai. Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą. Parengta projekto paraiška ir pateikta CPVA. Šiuo metu paraiška vertinama.
[6 empty] | VB |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | +
[6 empty] | ES |  |  |  | Parengta paraiška | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 400 | 1762.4 | 1760.2
02 | 02 | Paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą
02 | 02 | 01 | Įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra“ | 288724610 | 11;7 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Parengtas investicijų projektas, projektinis pasiūlymas, pateikta Panevėžio regiono plėtros tarybai. Projektas įtrauktas į Regiono projektų sąrašą. Projekto paraiška bus teikiama 2017 m.
[6 empty] | VB |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | +
ES
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
02 | 02 | 02 | Įgyvendinti projektą „Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas“ | 288724610 | 11;7 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Parengtas investicijų projektas, projektinis pasiūlymas, pateikta Panevėžio regiono plėtros tarybai. Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą. Parengta projekto paraiška ir pateikta APVA. Paraiška įvertinta, pasirašyta projekto sutartis. Projektas įgyvendinamas.
[6 empty] | VB |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | +
[6 empty] | ES |  |  |  | Parengta paraiška | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
02 | 02 | 08 | Įgyvendinti projektą „Lopšelio - darželio „Taika“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Parengtas investicijų projektas.Toliau projektas nebuvo rengiamas, kadangi nepatvirtintas priemonės finansavimo aprašas.
VB
ES
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
02 | 02 | 09 | Įgyvendinti projektą „Lopšelio - darželio „Gintarėlis“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Parengtas investicijų projektas.Toliau projektas nebuvo rengiamas, kadangi nepatvirtintas priemonės finansavimo aprašas.
VB
ES
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
02 | 02 | 13 | Įgyvendinti projektą „Minties“ gimnazijos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes (I ir II etapai)“ | 288724610 | 11;0 | P | 68.8 | 68.8 | 15.4 |  |  |  | Parengtas investicijų projektas. Nustatyta, kad pastato modernizavimo projektas neatsiperkantis ir ekonomiškai nenaudingas. Informacija pateikta 2017-02-23 Tarybos posėdyje.
[6 empty] | VB |  |  |  | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | -
ES
[6 empty] | Iš viso: | 68.8 | 68.8 | 15.4
02 | 02 | 14 | Įgyvendinti projektą „Panevėžio gamtos mokyklos pastato atnaujininas (modernizavimas) | 288724610 | 11;0 | P | 30.4 | 130.4 | 17.4 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Parengtas investicijų projektas, paraiška. (Projektinio pasiūlymo rengti nereikėjo). Parengtas techninis projektas ir buvo vykdomi rangos darbai (apšiltintas stogas, fasadas, suremontuoti pamatai, modernizuotos inžinerinės sistemos, atlikta vidaus patalpų apdaila ir kt. darbai). Projektas bus užbaigtas iki 2017 m. gegužės mėn.
[6 empty] | VB | 300 | 303 | 303 | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | -
[6 empty] | ES |  |  |  | Parengta paraiška | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 330.4 | 433.4 | 320.4
02 | 02 | 29 | Įgyvendinti projektą „ Panevėžio „Rožyno“ progimnazijos įvažos kapitalinis remontas“ | 288724610 | 11;0 | SB | 0 | 9.3 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Parengtas investicijų projektas, techninis darbo projektas, atliktas įvažos kapitalinis remontas (įrengti lietaus nuotekų ir drenažo tinklai, pėsčiųjų takai, išasfaltuota įvaža).
[6 empty] | VB | 30 | 39.3 | 39.3 | Parengtas techninis projektas | + | +
ES
[6 empty] | Iš viso: | 30 | 48.6 | 39.3
02 | 02 | 30 | Įgyvendinti projektą "Panevėžio "Žemynos" progimnazijos pastato dalies kapitalinis remontas" | 288724610 | 11;7 | SB | 0 | 19 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Viešieji pirkimai buvo vykdomi 4 kartus, sutartis nebuvo pasirašyta dėl per didelės kainos. VB lėšos perskirstytos kitiems projektams.
[6 empty] | VB | 13 | 0 |  | Parengta paraiška | + | +
[6 empty] | ES |  |  |  | Parengtas techninis darbo projektas | + | -
[6 empty] | Iš viso: | 13 | 19 | 0
02 | 02 | 31 | Įgyvendinti projektą "Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos pastato dalies kapitalinis remontas" | 288724610 | 11;7 | SB | 0 | 4.9 | 1.2 | Parengtas investicijų projektas | + | + | Parengtas investicijų projektas, techninis darbo projektas, atliktas pastato dalies kapitalinis remontas (pakeista elektros instaliacija, suremontuotos vidaus patalpos, apšvietimo, šildymo sistemos, vandentiekio ir buitinių nuotekų sistemos ir atlikti kt. darbai).
[6 empty] | VB | 50 | 53.7 | 53.7 | Parengtas techninis projektas | + | +
[6 empty] | ES |  |  |  | Parengta paraiška | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 58.6 | 54.9
02 | 02 | 33 | Parengti dokumentus, reikalingus Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti | 288724610 | 11;0 | SB | 79 | 139 | 84.4 | Parengtos galimybių studijos/ investiciniai projektai/ kiti dokumantai (vnt.) | + | + | Parengta: galimybių studija - 1 vnt. (Panevėžio geležinkelio krovinių regioninio terminalo (logistikos centro prie „Rail Baltica“) įrengimas“, investicijų projektai, siekiant gauti ES fondų investicijas - 11 vnt. ir nupirktos Darnaus judumo plano rengimo eksperto paslaugos. Dalis lėšų nepanaudota, kadangi architektūrinių idėjų (Skaistakalnio parko ir Senvagės sutvarkymo) konkursas užbaigtas 2017 m.
VB
ES
[6 empty] | Iš viso: | 79 | 139 | 84.4
02 | 02 | 34 | Administruoti investicijų projektus | 288724610 | 11;0 | SB | 110.6 | 69.6 | 14.7 |  |  |  | Projektų administravimui panaudota dalis planuotų lėšų, kadangi ne visi projektai, kurie buvo planuoti, pradėti vykdyti dėl nepatvirtintų Aprašų ar užtrukusių nuosavybės dokumentų rengimo.
VB
ES
[6 empty] | Iš viso: | 110.6 | 69.6 | 14.7
02 | 02 | 35 | Vykdyti investicijų projektus, naudojant bankų paskolos lėšas | 288724610 | 11;0 | P | 335.3 | 235.3 | 0
ES
[6 empty] | Iš viso: | 335.3 | 235.3 | 0
03 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1017.1 | 1072.3 | 529.1
03 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 1417.1 | 2834.7 | 2289.3
| Iš viso programai: | [5 empty] | 1716 | 2985.6 | 2336.5
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2016 m. asigna-vimų patvir-tintas planas | 2016 m. asigna-vimų patiks-lintas planas | 2016 m. panau-dotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 1172.6 | 2442.2 | 2298.5
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 189.6 | 243.8 | 102.3
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)
|  | Valstybės biudžeto lėšos VB |  |  |  |  | 983 | 2198.4 | 2196.2
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 543.4 | 543.4 | 38
|  | Paskolos lėšos P |  |  |  |  | 543.4 | 543.4 | 38
Europos Sąjungos paramos lėšos ES
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP
Kiti finansavimo šaltiniai Kt
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 1716 | 2985.6 | 2336.5

## Ataskaita
2016 M. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
INVESTICIJŲ POJEKTŲ PROGRAMOS (02)
VYKDYMO ATASKAITA
2016 m. programos Nr. 02 įvykdymas
Iš 2016 m. planuotų įvykdyti 34 priemonių (kuriai patvirtinti / skirti asignavimai):
| Faktiškai įvykdyta | 29 | (pagal planą)
| Iš dalies įvykdyta | 3 | (blogiau nei planuota)
| Neįvykdyta | 2 | (nepasiekta planuota reikšmė)
Pastaba. Vertinant programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgta į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Buhalterinės apskaitos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės metrikacijos skyrius
4 | E. plėtros skyrius
5 | Komunikacijos skyrius
6 | Kultūros ir meno skyrius
7 | Miesto infrastruktūros skyrius
8 | Miesto plėtros skyrius
9 | Socialinių reikalų skyrius
10 | Sporto skyrius
11 | Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyrius
12 | Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius
13 | Teisės ir viešosios tvarkos skyrius
14 | Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
15 | Vaiko teisių apsaugos skyrius
16 | Vidaus administravimo skyrius
17 | Viešųjų pirkimų skyrius
18 | Kūno kultūros ir sporto centras