## Priemonių suvestinė
PRITARTA Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo d. sprendimu
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 -2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2016 METAIS ATASKAITA
URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMA (03)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst.Eur) |  |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2016 m. asignavimų patvirtintas planas | 2016 m. asignavimų patikslintas planas | 2016 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Gerinti bendrąją infrastruktūrą ir išsaugoti kultūros paveldą
01 | 01 | Parengti bendram infrastuktūros tobulinimui reikalingus dokumentus
01 | 01 | 02 | Organizuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimą | 288724610 | 0;14 | SB | 0 | 13 | 0 | Parengtas specialusis planas | + | - | Užtruko projekto rengimas dėl priešprojektinių sprendinių derinimo. Darbai persikėlė į 2017 m.
[10 empty] | Parengti planai, prilyginti detaliesiems planams | + | -
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 13 | 0
01 | 01 | 03 | Organizuoti žemės sklypų įregistravimą | 288724610 | 0;14 | SB | 15.7 | 15.7 | 5.5 | Įregistruoti sklypai | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 15.7 | 15.7 | 5.5
01 | 01 | 04 | Organizuoti žemės sklypų kadastrinius matavimus | 288724610 | 0;14 | SB | 0 | 0 | 0 | Atlikti kadastriniai matavimai | + | + | Kadastriniai matavimai atlikti iš biudžeto lėšų likučio.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 05 | Įgyvendinti projektą „Panevėžio miesto teritorijų planavimo dokumentų parengimas, II etapas“ | 288724610 | 0;14 | ES | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Projektas baigėsi 2016 m. gruodžio mėnesį. Viso projekto vertė-252,6 tūkst.eurų. Iš jų ES-205,7 tūkst.eurų, SB-46,9 tūkst.eurų
[6 empty] | P | 0.9 | 0.9 | 0.9
[6 empty] | SB | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 0.9 | 0.9 | 0.9
01 | 01 | 07 | Organizuoti želdinių atsodinimą mieste | 288724610 | 0;14 |  | 0 | 7 | 0 | Organizuotas želdinių atsodinimas | + | + | Želdinių atsodinimo veiklą vykdo Miesto infrastruktūros skyrius. Lėšos perkeltos į kitą programą.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 7 | 0
01 | 01 | 09 | Suformuoti Panevėžio miesto miškotvarkos duomenų žemėlapio teminį sluoksnį | 288724610 | 0;14 | SB | 0.2 | 0.2 | 0 | Suformuotas Panevėžio miesto miškotvarkos duomenų žemėlapio teminis sluoksnis (skaitmeninė laikmena) | + | - | Nebeliko poreikio, planuojama gauti miškų kadastro duomenis sudarius atskirą sutartį.
[6 empty] | Iš viso: | 0.2 | 0.2 | 0
01 | 01 | 11 | Parengti miesto bendrojo plano įgyvendinimo programą kartu su priemonių planu ir stebėsenos (monitoringo) ataskaitą | 288724610 | 0;14 | SB | 15 | 15 | 0 | Parengta programa kartu su priemonių planu ir stebėsenos ataskaita | + | - | Dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų darbai nukelti į 2017 m.
[6 empty] | Iš viso: | 15 | 15 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 31.8 | 51.8 | 6.4
01 | 02 | Modernizuoti GIS sistemą
01 | 02 | 01 | Atnaujinti programinę įrangą, licencijų įsigijimą | 288724610 | 0;14 | SB | 17 | 17 | 17 | Atnaujinta programinė įranga | + | +
[8 empty] | 0 | 0 | Įsigyta programinė įranga | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 17 | 17 | 17
01 | 02 | 02 | Atnaujinti žemės sklypų kadastro duomenis GIS programoje | 288724610 | 0;14 | SB | 0.4 | 0.4 | 0.2 | Atnaujintos duomenų bazės | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 0.4 | 0.4 | 0.2
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 17.4 | 17.4 | 17.2
01 | 03 | Išsaugoti kultūros paveldą
01 | 03 | 02 | Vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymo darbus | 288724610 | 0;14 | SB | 15.8 | 15.3 | 14.8 | Įrengtos kapinių schemos ir rodyklės | + | +
[10 empty] | Tvarkomos senosios miesto kapinės Apvaizdos take | + | +
[10 empty] | Vykdoma nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos veikla (posėdžiai, vertinimo aktai, istorinė medžiaga) | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 15.8 | 15.3 | 14.8
01 | 03 | 03 | Vykdyti įžymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimą Panevėžio mieste | 288724610 | 0;14 | SB | 17.5 | 19.4 | 19.3 | Atminimo lentos Donatui Banioniui įamžinti pagaminimas ir sumontavimas (Ukmergės g.47A) | + | +
[10 empty] | 1863 metų sukilėlių aikštės sutvarkymas | + | +
[10 empty] | Savanorių (7 vnt.) ir 1863 m. sukilimo dalyvio ir geologo V.Chmielevskio sutvarkymo projekto parengimas ir sutvarkymas | + | +
[10 empty] | Parengtas seniausio miesto pastato (Kranto g.21) aplinkos sutvarkymo projektas ir sutvarkyta aplinka | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 17.5 | 19.4 | 19.3
01 | 03 | 05 | Dalyvauti Europos tarybos organizuojamuose Europos kultūros paveldo dienų renginiuose | 288724610 | 0;14 | SB | 1.4 | 0 | 0 | Dalyvauta renginiuose (skaičius) | 3 | 0 | Lėšos perkeltos į 01.0.3.03. priemonę
[6 empty] | Iš viso: | 1.4 | 0 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 34.7 | 34.7 | 34.1
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 83.9 | 103.9 | 57.7
01 | Iš viso programai: | [5 empty] | 83.9 | 103.9 | 57.7
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2016 m. asignavimų patvirtintas planas | 2016 m. asignavimų patikslintas planas | 2016 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 83 | 103 | 56.8
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 83 | 103 | 56.8
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)
Valstybės biudžeto lėšos VB
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | Paskolos lėšos P |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9
Europos Sąjungos paramos lėšos ES
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP
Kiti finansavimo šaltiniai Kt
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 83.9 | 103.9 | 57.7

## Ataskaita
2016 M. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (03)
VYKDYMO ATASKAITA
Iš 2016 m. planuotų įvykdyti 12 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| Faktiškai įvykdyta | 9 | (pagal planą),
| Iš dalies įvykdyta |  | (blogiau nei planuota),
| Neįvykdyta | 3 | (nepasiekta planuota reikšmė).
2016 m. programos Nr. 03 įvykdymas
Pastaba. Vertinant programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgta į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Buhalterinės apskaitos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės metrikacijos skyrius
4 | E. plėtros skyrius
5 | Komunikacijos skyrius
6 | Kultūros ir meno skyrius
7 | Miesto infrastruktūros skyrius
8 | Miesto plėtros skyrius
9 | Socialinių reikalų skyrius
10 | Sporto skyrius
11 | Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyrius
12 | Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius
13 | Teisės ir viešosios tvarkos skyrius
14 | Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
15 | Vaiko teisių apsaugos skyrius
16 | Vidaus administravimo skyrius
17 | Viešųjų pirkimų skyrius
18 | Kūno kultūros ir sporto centras