## Priemonių suvestinė
PRITARTA Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo d. sprendimu Nr.
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 -2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2016 METAIS ATASKAITA
BŪSTO PROGRAMA (07)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2016 m. asignavimų patvirtintas planas | 2016 m. asignavimų patikslintas planas | 2016 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Įgyvendinti Valstybės ir Savivaldybės būsto politiką, aprūpinant socialiniu būstu miesto gyventojus ir skatinant daugiabučių namų modernizavimą.
01 | 01 | Plėsti Savivaldybės socialinio būsto fondą.
01 | 01 | 01 | Butų, tinkamų socialiniam būstui, pirkimas ar kitokiu būdu teisėtas būstų įsigijimas | 288724610 | 7;9 | SB(VB) | 0 | 0 | 0 | Asmenų, aprūpintų gyvenamuoju plotu dėl socialinio būsto fondo metinio padidėjimo, skaičius |  |  | 2016 m. nebuvo planuota skirti lėšų iš Valstybės biudžeto
[11 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0 | Nupirkta butų (vnt.) | 0 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
01 | 02 | Skatinti daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimą
01 | 02 | 01 | Teikti dalinį finansavimą daugiabučių namų savininkų bendrijoms ar jungtinės veiklos sutarties dalyviams, dalyvaujantiems Vyriausybės patvirtintoje Daugiabučių namų modernizavimo programoje (Savivaldybės skola) | 288724610 | 7 | SB | 25 | 25 | 25 | Prisidėta prie daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo (namai) | 9 | 9 | Padengta 16,9 proc. Savivaldybės įsipareigojimų (skolos) daugiabučių namų bendrijoms, įgyvendinančioms modernizavimo projektus
[6 empty] | SP | 25.1 | 25.1 | 24.9
[6 empty] | Iš viso: | 50.1 | 50.1 | 49.9
01 | 02 | 02 | Bendradarbiauti su Būsto energijos taupymo agentūros Panevėžio regiono padalinio specialistais, aiškinant energijos taupymo priemonių galimybes daugiabučiuose namuose, skatinant gyventojus aktyviai dalyvauti modernizavimo programoje | 288724610 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 02 | 03 | Teikti informaciją žiniasklaidai apie šviečiamąsias visuomenės informavimo priemones dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų bendrojo naudojimo objektų valdymo ir priežiūros | 288724610 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | Iš viso programai: | [5 empty] | 50.1 | 50.1 | 49.9
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2016 m. asignavimų patvirtintas planas | 2016 m. asignavimų patikslintas planas | 2016 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 50.1 | 50.1 | 49.9
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 25 | 25 | 25
|  | Savivaldybės specialiosios programos lėšos SP |  |  |  |  | 25.1 | 25.1 | 24.9
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)
Valstybės biudžeto lėšos VB
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Paskolos lėšos P
Europos Sąjungos paramos lėšos ES
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP
Kiti finansavimo šaltiniai Kt
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 50.1 | 50.1 | 49.9

## Ataskaita
2016 M. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
BŪSTO PROGRAMOS (07)
VYKDYMO ATASKAITA
Iš 2016 m. planuotų įvykdyti 3 priemonių:
| Faktiškai įvykdytos | 3 | (pagal planą).
2016 m. programos Nr. 07 įvykdymas
Pastaba. Vertinant programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgta į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Buhalterinės apskaitos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės metrikacijos skyrius
4 | E. plėtros skyrius
5 | Komunikacijos skyrius
6 | Kultūros ir meno skyrius
7 | Miesto infrastruktūros skyrius
8 | Miesto plėtros skyrius
9 | Socialinių reikalų skyrius
10 | Sporto skyrius
11 | Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyrius
12 | Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius
13 | Teisės ir viešosios tvarkos skyrius
14 | Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
15 | Vaiko teisių apsaugos skyrius
16 | Vidaus administravimo skyrius
17 | Viešųjų pirkimų skyrius
18 | Kūno kultūros ir sporto centras