PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2017 m. rugpjūčio          d.

sprendimu Nr.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO 2017 METŲ PROGRAMA

| Biudžetiniai metai | 2017 metai |
| --- | --- |
| Asignavimų valdytojas (-ai), kodas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija Kodas 288724610 |
| Vykdytojas (-ai) | Panevėžio miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija) Panevėžio miesto teritorijoje esančios parinktos socialinės ir visuomeninės paskirties įmonės, įstaigos, organizacijos |
| Teisinis programos parengimo pagrindas | Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas (17 straipsnis, 18 straipsnio 2 dalis, 20 straipsnio 2 dalis, 24 straipsnio 4 dalies 5 ir 6 punktai, 31 straipsnio 1 dalis, 48 straipsnio 2 ir 4 dalys) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ |
| Programos įgyvendinimo laikotarpis | Nuo programos patvirtinimo iki gruodžio 15 d. |
| Programos įgyvendinimui skirtos lėšos | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 97,1 tūkst. eurų |
| Savivaldybės 2017–2019 metų Socialinės ir ekonominės plėtros programa | Ekonominės plėtros ir užimtumo skatinimo programos (05) Užimtumo didinimo programa socialinės paramos gavėjams (03) |

| 1. ĮVADAS | Panevėžio miesto savivaldybės užimtumo didinimo 2017 metų programa (toliau – Programa) skirta kompleksiškai spręsti Panevėžio miesto gyventojų užimtumo problemas, įtraukiant socialinius partnerius ir įmones, organizacijas ir teritorinę darbo biržą. Šios Programos tikslai: - siekti kuo didesnio gyventojų užimtumo, kad miesto gyventojai turėtų galimybę dirbti ir užtikrinti tinkamą pragyvenimo lygį. - integruoti neturinčius darbo gyventojus į darbo rinką ir joje išlaikyti. - mažinti Panevėžio miesto gyventojų socialinę atskirtį dėl negaunamų ar nepakankamų piniginių lėšų; - skatinti sprendimų priėmimą bendradarbiavimo principu įgyvendinant Programą. |
| --- | --- |
| 2. BŪKLĖS ANALIZĖ | Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 metų pradžioje Panevėžio mieste buvo 91 054 nuolatiniai gyventojai. Palyginti su praėjusių trejų metų (2014, 2015 ir 2016) duomenimis, gyventojų skaičius mažėjo. 2014 m.; 2015 m.; 2016 m.. Nuolatinių Panevėžio miesto gyventojų skaičius; 96328; 95202; 93598. Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2017 m. liepos 1 d. Panevėžio mieste buvo 11451 bedarbis. Palyginti su praėjusių trejų metų (2014, 2015 ir 2016) duomenimis, nedarbo lygio rodikliai iš dalies mažėjo. 2014 m.; 2015 m.; 2016 m.. Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų; 12,3; 9,8; 10,3. Programa skirta piniginės socialinės paramos – socialinės pašalpos – gavėjams. Piniginės socialinės paramos vieną iš rūšių – socialinę pašalpą – 2017 m. sausio 1 d. gavo 2888 Panevėžio miesto gyventojai. Panevėžio mieste 2017 m. liepos 1 d. buvo 2567 socialinės pašalpos gavėjai. 2014 m.; 2015 m.; 2016 m.. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius *; 5930; 4590; 3195. * Socialinės pašalpos gavėjų skaičius pagal Administracijos Socialinių reikalų skyriaus (toliau – Socialinių reikalų skyrius) turimus duomenis Laikinas užimtumas Programos dalyviams užtikrins didesnes asmenų pajamas, sudarys sąlygas negauti vienos iš piniginės socialinės paramos rūšies, t. y. socialinės pašalpos, taip gerins šeimos ar asmens gyvenimo kokybę, mažins jų socialinę atskirtį, sudarys sąlygas įgyti darbo patirties. |
| 3. PRIEMONIŲ PLANAS | Programos įgyvendinimo laikotarpiu – nuo Programos patvirtinimo iki 2017 m. gruodžio 31 d. planuojama Programos priemonė: organizuoti laikiną užimtumą užtikrinančius nenuolatinio pobūdžio teritorijų, aplinkos ir pagalbinių maisto paruošimo patalpų tvarkymo, smulkius remonto pagalbinius darbus ir kitus darbus socialinės ir visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose, organizacijose. Priemonės įgyvendinimo planas: 1. Darbdavių atranka. Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti Programoje, Administracijai pateikia prašymus, kuriuose nurodo planuojamus vykdyti nenuolatinio pobūdžio darbus, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti asmenų skaičių, reikalavimus jų kvalifikacijai ar kompetencijai, lėšų poreikį, darbų apimtis, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas, įgyvendinimo terminus. Programos vykdytojus (toliau – Darbdaviai) atrenka Administracijos Darbdavių atrankos komisija. Su atrinktais Darbdaviais Administracija pasirašo dvišalę finansavimo sutartį, kurios forma tvirtinama kartu su Darbdavių atrankos aprašu. 2. Programos dalyvių atranka. Dalyviai atrenkami Socialinių reikalų skyriui bendradarbiaujant su Panevėžio teritorinės darbo biržos Panevėžio skyriumi. Bedarbius dalyvauti Programoje siunčia Socialinių reikalų skyrius, atsižvelgdamas į jų galimybes šiuos darbus dirbti (profesinį pasirengimą, sveikatos būklę) ir iš Panevėžio teritorinės darbo biržos Panevėžio skyriaus gautą informaciją apie siunčiamų bedarbių užimtumą darbo biržos organizuojamose priemonėse. Darbdaviai su Socialinių reikalų skyriaus atsiųstais asmenimis sudaro terminuotas darbo sutartis ne ilgesniam kaip 4 mėnesių laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 15 d. 3. Programos viešinimas. Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje ir vietos spaudoje. Planuojama, kad asmuo, sutikęs dalyvauti Programoje, dirbs ne daugiau kaip 4 mėnesius. Planuojama, kad iki gruodžio 15 d. bus įdarbinta iki 45 asmenų pagal 100 procentų subsidijos priemonę iš valstybės biudžeto lėšų. Programa siekiama suaktyvinti piniginės socialinės paramos gavėjų grįžimą į darbo rinką, padidinti jų motyvaciją aktyviai dalyvauti darbo paieškose, suteikti galimybę įgyti trūkstamų socialinių įgūdžių ir padėti įsidarbinti. Įgyvendinus Programą planuojama, kad pavyktų darbo rinkoje įsitvirtinti iki 3 socialinių pašalpų gavėjų. Už priemonės įgyvendinimą atsakinga Administracija. |
| 4. FINANSAVIMO PLANAS | 2017 metams Panevėžio miesto savivaldybei skirta 168,4 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų. Per 2017 m. I pusmetį viešiesiems darbams vykdyti panaudota 71,3 tūkst. Eur. Likusi 97,1 tūkst. Eur suma skirta Programai. 100 procentų subsidijos iš valstybės biudžeto lėšų skiriama darbdaviui, įdarbinusiam Programos dalyvį. Planuojama 1 asmenį įdarbinti ne ilgesniam kaip 4 mėnesių laikotarpiui mokant darbo užmokestį už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuotą pagal tą mėnesį galiojantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį. Planuojamos mėnesio išlaidos vienam programos dalyviui – ne daugiau kaip 500 Eur. Planuojama įdarbinti apie 45 asmenis. Programos lėšos naudojamos apmokėti darbo užmokesčiui už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuotą pagal tą mėnesį galiojantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį; draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms apskaičiuoti; piniginei kompensacijai už išmokėtą laikinuosius darbus dirbusiam asmeniui kompensaciją už nepanaudotas atostogas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą, ir kitoms su laikinųjų darbų atlikimu susijusioms išlaidoms. |
| 5. UŽIMTUMO PROGRAMOS TĘSTINUMO ANALIZĖ IR PROGNOZĖ | Pasibaigus 2017 metų Programai, planuojama ir 2018–2019 metais tęsti ne tik socialinės pašalpos, bet ir kitokių piniginės socialinės paramos rūšių gavėjų užimtumo didinimą. Planuojama ateityje išplėsti ir kitų Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje numatytų tikslinių grupių galimybes dalyvauti įgyvendinant užimtumo rėmimo programas. Planuojama panaudoti kitų savivaldybių gerąją praktiką. Pateikiama trejų metų Programos įgyvendinimo prognozė (vertinama, kad skiriama dotacija bus ne mažesnė kaip 168,4 tūkst. Eur metams, 1 asmuo galėtų dirbti iki 6 mėnesių): 2018 m.; 2019 m.. Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius; 100; 100. Planuojama, kad konkrečios priemonės kasmet bus įvardytos tvirtinamose 2018 m., 2019 m. ir 2020 m. programose, įvardijant tikslines grupes ir darbdavių atranką. Tik įvertinus 2017 m. Programos įgyvendinimo problemas, bus galima planuoti ateinančių metų priemones. |
| 6. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR ĮVERTINIMAS | Programos priežiūra bus vykdoma Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta tvarka. Pasibaigus kalendoriniams metams per 4 mėnesius parengiama ataskaita, kurioje nurodomi įvykdytos priemonės rodikliai, t. y. kiek piniginės socialinės paramos gavėjų įdarbinta ir kiek lėšų panaudota. Ataskaitoje analizuojama Programos įgyvendinimo eiga, problemos ir numatomi veiksmai, siekiant užtikrinti, kad užimtumo didinimo programai įgyvendinti skiriamos lėšos būtų naudojamos efektyviai ir tinkamai. Įgyvendinus Programą kasmet organizuojama darbdavių ir Programos dalyvių apklausa, siekiant išsiaiškinti problemas, galimybes ir formas tobulinti Programą, įtraukiant naujas priemones. |
| 7. PROGRAMOS VIEŠINIMAS | Parengta Programa ir jos įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai bus viešinami Administracijos svetainėje www.panevezys.lt. Skelbimai apie darbdavių atranką bus skelbiami Administracijos svetainėje www.panevezys.lt. |