PRIEDAS PRIE AIŠKINAMOJO RAŠTO

Sprendimo projektą sudaro 3 priedai: 1 priedas. Panevėžio miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo vizijos rodikliai; 2 priedas. Panevėžio miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo prioritetų rodikliai; 3 priedas. Priemonių įgyvendinimo lygio rodikliai už 2016 m. (Visi prioritetai).

2016 m. numatyta įgyvendinti 119 priemonių. Strateginio plano įgyvendinimas už 2016 m. siekia 89,9 proc., t.y. buvo vykdoma arba iš dalies vykdoma 107 priemonės, nevykdoma  12 priemonių (10,1 proc.) (žr.1 diagramą).

2016 m. Panevėžio miesto plėtros strateginiam planui įgyvendinti buvo panaudota 14165,5 tūkst. EUR. Detalesnis lėšų pasiskirstymas parodytas 2 diagramoje.

Strateginiam planui įgyvendinti  lėšų pasiskirstymas pagal prioritetus pavaizduotas 3 diagramoje. I prioritetas „Panevėžio konkurencinio (metropolinio) potencialo stiprinimas“ panaudota 2012,2 tūkst. EUR). II prioritetas „Kokybiškų gyvenimo sąlygų ir aukštos socialinės gerovės kūrimas“ panaudota 7274,0 tūkst. EUR. III prioritetas „Darni miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtra“ panaudota 4879,3 tūkst. EUR.

I prioritetas. Panevėžio konkurencinio (metropolinio) potencialo stiprinimas. Strateginio plano I-o prioriteto priemonių vykdymas pavaizduotas 4 diagramoje.

I prioriteto neįgyvendintos priemonės per 2016 m.:

1.1.1.4. „Plėsti Panevėžio mokslo ir technologijų parko infrastruktūrą“

Ieškoma galimybių 2018-2020 metais dalyvauti ES paramos investicijų priemonėse. Bendraujama su LVPA, siekiant pagrįsti PMTP infrastruktūros plėtros poreikį.

1.1.1.5. „Įrengti ir pritaikyti gyventojų ir verslo reikmėms atsinaujinančių energijos šaltinių demonstracinę laboratoriją“

Neįvykdyta, nors 2016 m. teiktos dvi paraiškos projektams:

1. Panevėžio m. savivaldybei dėl tyrimų atlikimo. Finansavimas negautas.

2. KTU PTVF bendradarbiauja su Singapūro nacionalinio universiteto (NUS) mokslininkais,  teikta paraiška  JAV Brown universitetui dėl elektros energijos taupymo projekto BIARI finansavimo. Finansavimas negautas.

I Prioritete nurodytos priemonės apima palankios investicijoms ir bendradarbiavimui aplinkos sudarymą, darbo vietų kūrimą ir užimtumo didinimą.

Pagal bendrąjį vidaus produktą, tenkantį vienam gyventojui, Panevėžio apskritis užima 5-ąją vietą (iš penkių didžiųjų Lietuvos  miestų), tačiau pagal šį rodiklį,  Panevėžio apskritis tesiekia apie 75 % šalies lygio ir nusileidžia mažesnei - Telšių apskričiai  (5 diagrama).

Vienas svarbiausių konkurencingumo rodiklių yra pritraukiamos tiesioginės užsienio investicijos (toliau – TUI) šalyje, nes TUI – labai svarbi ekonomikos augimo prielaida. Statistikos departamento duomenimis Panevėžyje 2015 m. buvo sukaupta 244,6 mln. EUR TUI, tai sudaro apie 2 % šalies TUI.  Pagal TUI tenkančias vienam gyventojui iš penkių didžiųjų Lietuvos miestų Panevėžys užima 4-ą vietą – (2614 EUR), tačiau jos beveik du kartus mažesnės nei Lietuvos Respublikos vidurkis  (4673 EUR), (6 diagrama).

6 diagrama. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, EUR

Panevėžio miesto tiesioginės užsienio investicijos per 5 metus (nuo 2011 m. iki 2015 m.) didėjo daugiau kaip 23 proc. (7 diagrama).

7 diagrama. Tiesioginių užsienio investicijų dinamika Panevėžio mieste, mln. EUR

Į Panevėžio įmones investuota per 2 proc. viso Lietuvoje investuoto kapitalo. Savo verslo vystymui Panevėžio apskritį pasirinko tokios šalys, kaip Danija, Prancūzija, Šveicarija, Estija, Suomija, Norvegija, Vokietija, Švedija (8 diagrama).

Naujausi materialinių investicijų duomenys rodo, kad  verslas atsargiai vertina ateities perspektyvas. Materialinių investicijų apimtys per paskutinius 5 metus Panevėžio mieste augo, tačiau tai sudaro tik apie 3 % šalies materialinių investicijų. Šio rodiklio nepakankamas augimas stabdo inovacijų ir naujų technologijų diegimą, konkurencingą verslo plėtrą.

Materialinių investicijų dinamika Panevėžio mieste, mln. EUR.

I prioriteto vienas iš tikslų – sukurti palankiausią verslui ir investicijoms aplinką Lietuvos šiaurės regione.

Savivaldybė kartu su partneriais (LIC, PMTP, PPAR, PVKC) teikė nemokamą informaciją, konsultacijas verslo klausimais, buvo organizuoti mokymai ir seminarai norintiems pradėti verslą, įmonėms inovacijų svarbai propaguoti.

Siekiant plėtoti palankią investicijoms ir bendradarbiavimui aplinką, kartu su  Panevėžio  prekybos, pramonės ir amatų rūmais (PPAR) 2016 m. organizuotos miesto verslininkų misijos tikslinėse užsienio rinkose, organizuotos konferencijos verslo temomis, dalyvauta tarptautinėje parodoje „Expo Aukštaitija 2016“.

2016 m. baigta rengti galimybių studija „Panevėžio geležinkelio krovinių regioninio terminalo (logistikos centro prie „Rail Baltica“) įrengimas.

2016 m. buvo organizuotas Panevėžio miesto geriausios inovatyvios įmonės konkursas, toliau tęsiama  FIBAssociation veikla (Foreign Investment Business Association) (Užsienio investuotojų verslo asociacija). Toliau tęsiamas savivaldos bendradarbiavimo su verslu, įtraukimo į miesto reikalus projektas - "Dovana miestui", vykdoma  rinkodarinė  (LEZ) veikla.

Stiprinant miesto rinkodarą šalyje ir užsienyje, Savivaldybė įgyvendino rinkodaros programą.

Kitas I prioriteto tikslų – skatinti darbo vietų kūrimą. Panevėžio miesto Viešųjų darbų programoje dalyvavo 55 įmonės, įstaigos ir organizacijos, kurios įdarbino 399 teritorinės darbo biržos siųstus asmenis. 2016 m. viešiesiems darbams atlikti iš Savivaldybės biudžeto skirta 154 tūkst. Eurų.  Į šių priemonių įgyvendinimą įtrauktos ne tik savivaldos bei valstybinės institucijos, bet ir socialiniai partneriai (Darbo birža).

Panevėžio mieste nedarbo lygis penki metai iš eilės mažėja  ir per 2016 metus sudarė 7,4  procento. (žr.9 diagramą).

9 diagrama. Nedarbo lygis (registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis) Panevėžio mieste, procentai

2016 m. Panevėžyje veikė 3495 ūkio subjektai ir per 5 metus išaugo 9 proc. (žr.10 diagramą). Mieste dominuoja įmonės, kuriose dirba 1-9 dirbantieji.

10 diagrama. Veikiantys ūkio subjektai Panevėžio mieste, vnt.

Įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, parodo verslumo lygį. Lietuvos verslumo lygis 2  kartus mažesnis, nei ES (tūkstančiui gyventojų tenka maždaug 59 įmonės), o Panevėžio mieste verslumo lygis yra mažiausias iš 5 didžiųjų miestų ir tūkstančiui gyventojų tenka 40 įmonių.

II PRIORITETAS. Kokybiškų gyvenimo sąlygų ir aukštos socialinės gerovės kūrimas.

II prioritete nurodytos priemonės apima švietimą, sveikatos, socialinę apsaugą, kultūrą ir meną, kūno kultūrą ir sportą, viešąjį saugumą.

Strateginio plano II-o prioriteto priemonių vykdymas pavaizduotas 11 diagramoje.

II prioriteto neįgyvendintos priemonės 2016 m.:

2.1.2.3. „Nuolatinis jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas“.

Jaunimo poreikių tyrimui 2016 m. nebuvo skirta lėšų. 2016 m. buvo sudaryta darbo grupė kuri atliko Jaunimo politikos kokybės vertinimą Panevėžio mieste. Vertinimas išsiųtas Jaunimo reikalų departamentui, kur skelbiama visų savivaldybių jaunimo politikos kokybės situacija.

2.2.1.3. „Socialinio būsto plėtra ir kokybės gerinimas“.

2016 m. nebuvo skirta Valstybės biudžeto lėšų, todėl nenupirktas nei vienas socialinis būstas. 2016-04-29 priimtas Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-144 perimti bendrabutį (Aldonos 12, Panevėžys) socialinio būsto reikmėms. 2016-07-20 LRV nutarimu Nr. 741  pastatas perduotas Savivaldybės nuosavybėn,  dėl žemės sklypo Aldonos  g. 12, Panevėžys, su NŽT sudaryta panaudos sutartis.

Patikslintas investicijų projektas "Socialinio būsto plėtra". Preliminari projekto vertė 2086 tūkst. Eur. Panevėžio regiono plėtros tarybai pateiktas projektinis pasiūlymas, paraišką planuojama teikti 2017 m. Vykdomos pastato modernizavimo techninio projekto parengimo pirkimo procedūros. Planuojamas  projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017-2020 m.

2.2.1.6. „Parengti ir vykdyti veiksmų planą pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliems ir likusiems be tėvų globos vaikams Panevėžio mieste“.

2016 m. buvo numatyta nuomoti patalpas bendruomeniniams globos namams (likusiems be tėvų globos vaikams). Negavus pasiūlymų įsigyti tinkamą būstą, kurie turi atitikti SADM specialius reikalavimus - būstas lengvai pasiekiamas miesto maršrutiniu transportu, ne mažiau kaip 100 kv.m., ne mažiau 4-5 kambarių, iš jų 3-4 kambariai ne mažesni kaip 12 kv. m., bendras kambarys ne mažesnis kaip 20 kv.m., visi patogumai, todėl priemonė nebuvo vykdoma. 2017 m. numatoma pirkti 2 būstus teikti paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos, bendruomeniniuose namuose.

2.3.5.1. „Užtikrinti nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą ir pritaikymą visuomenės poreikiams“ - 4. Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos palėpių įrengimas.

J.Balčikonio gimnazija yra parengusi ir su Panevėžio aplinkos apsaugos dapartamentu suderinusi specialiuosius paveldosaugos reikalavimus dėl palėpių įrengimo. Tolimesnio projekto parengimui yra reikalingos lėšos iš Savivaldybės biudžeto. Projektas būtų finansuojamas Kultūros paveldo departamento ir Savivaldybės lėšomis.

2.5.4.6. „Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro patalpų įrengimas ir aprūpinimas privalomomis techninėmis priemonėmis.

2016 m. neskirta Savivaldybės biudžeto lėšų. 2018 m. planuojama skirti  lėšas  techninės įrangos įsigyjimui“.

2.5.4.7. „Įkurti koordinacinę tarybą, kuri koordinuotų ir vykdytų visas saugaus miesto veiklos kryptis“.

2018 m. planuojama įkurti koordinacinę tarybą.

Statistikos departamento duomenimis vidutinis metinis gyventojų skaičius 2016 m. Panevėžio mieste buvo 92 352  ir palyginus su 2015 m. (94 400), sumažėjo 2,0 proc. Panevėžyje gyventojų skaičiaus mažėjimas yra gana ženklus, per paskutinius 5 metus gyventojų mieste sumažėjo 5554 arba 5,7 proc. (žr.12 diagramą).

12 diagrama. Gyventojų skaičiaus kaita Panevėžio mieste

Žemas gimstamumo lygis neužtikrina kartų kaitos. Dėl neigiamos natūralios kaitos gyventojų skaičius sumažėjo 423. Gimstamumas, palyginus su ankstesniais metais, sumažėjo 7 procentais, o mirštamumas sumažėjo 5 proc.,  migracijos saldo - neigiamas (2110).

Panevėžio miestas yra ir itin keblioje socialinėje-ekonominėje situacijoje, nes daugeliu aspektų ši padėtis blogėja sparčiau nei vidutiniškai šalyje ar kituose regionuose. Pavyzdžiui, ne tik sparčiausiai mažėja gyventojų skaičius, bet taip pat sparčiau ir senstame – gyventojų amžiaus vidurkis išaugo 8 metais, tad iš vieno jauniausių regionų tapome „pusamžiais“ (vidutinis gyventojų amžius 2015 m. siekė 45 m.). Pagal demografinės senatvės koeficientą*, kuris yra 163 papuolame į Lietuvos apskričių I-ą trejetą, kai Lietuvos vidurkis - 130.

# Demografinės problemos – gimstamumo mažėjimas, emigracija, visuomenės senėjimas – ne tik mažina bendrą gyventojų skaičių, bet moksleivių, studentų,  mokyklų skaičių.

# Švietimas ir mokslas. Savivaldybės ir valstybės biudžeto išlaidų švietimui dinamika pavaizduota  13 diagramoje.

13 diagrama. Savivaldybės ir valstybės biudžeto išlaidos švietimui, tūkst. EUR

# *  Demografinės senatvės koeficientas - pagyvenusių žmonių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus

Bendrojo ugdymo įstaigas lankančių mokinių skaičius per paskutinius penkerius metus sumažėjo 14 proc. Žiūrėti 14 diagramą.

Vienas iš II prioriteto uždavinių – užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę. Tuo tikslu patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016-03-29 sprendimu Nr. 1-66   patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrasis planas. 2016 m. įgyvendinti 2 projektai: 1. „Panevėžio „Rožyno" progimnazijos įvažos kapitalinis remontas"- atliktas įvažos kapitalinis remontas (įrengti lietaus nuotekų ir drenažo tinklai, pėsčiųjų takai,  išasfaltuota įvaža). 2.  „Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos pastato dalies kapitalinis remontas" - atliktas pastato dalies  kapitalinis remontas (pakeista elektros instaliacija, suremontuotos vidaus patalpos, apšvietimo, šildymo sistemos, vandentiekio ir buitinių nuotekų sistemos ir atlikti kt. darbai).

# Siekiant remti švietimo, verslo ir vietinės valdžios partnerystę, orientuotą į mokinių verslumo, kūrybiškumo ir iniciatyvumo skatinimą, mokslinius tyrimus, Panevėžio kolegija ir KTU PF organizavo seminarus Panevėžio miesto gimnazijų mokiniams apie verslumą, dalyvavo mokslinio tyrimo projektuose.

# Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, jaunimo iniciatyvų projektai.

# Savivaldybės biudžeto išlaidų kultūrai dinamika pavaizduota  15 diagramoje.

# Savivaldybės biudžeto išlaidų kūno kultūrai ir sportui dinamika pavaizduota  16 diagramoje.

Savivaldybės biudžeto išlaidų socialinėms pašalpoms Panevėžio mieste (tūkst. EUR)  ir socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus dinamiką 2012-20165 m. galima matyti 18 diagramoje.

18 diagrama. Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms pašalpoms Panevėžio mieste (tūkst. Eur)  ir socialinės pašalpos gavėjų skaičius, vnt.

III prioritetas. Darni miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtra.

# III prioriteto priemonės apima inžinerinę infrastruktūrą, ekologiją, susisiekimo infrastruktūrą, viešąjį transportą, miesto viešųjų erdvių kompleksinį sutvarkymą.

Strateginio plano III-io prioriteto priemonių vykdymas pavaizduotas 19 diagramoje.

III prioriteto neįgyvendintos priemonės per 2016 m.:

3.1.2.7. Remti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones viešuosiuose pastatuose ir daugiabučiuose namuose.

Savivaldybės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programa neparengta dėl lėšų trūkumo. Planuojama parengti 2018-2019 m.

3.3.2.4. Diegti naujas Panevėžio miesto viešojo keleivinio transporto keleivių informavimo priemones.

2016 m. neskirtos lėšos. Priemonė vykdoma dalinai. Įdiegta TRAFI programėlė, kuri leidžia pateikti pačius tiksliausius maršrutus, atsižvelgiant į viešojo transporto kamščių situaciją realiu laiku. Skirta naudotis per mobiliąsias ryšio priemones.

3.5.1.2. „Sukurti finansinį paramos mechanizmą „Inovatyvus paveldas“, skirtą atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus, kuriems taikomi paveldosauginiai reikalavimai (esančių paveldosauginėje miesto zonoje, turinčių saugotinų architektūrinių elementų) ir kurie pasiekia aukštą energetinį efektyvumą“.

2016 m. neskirtos lėšos. Darbai artimiausiu metu neplanuojami dėl lėšų stokos.

Susisiekimo sąlygos priklauso nuo automobilizacijos lygio bei tokių urbanistinių faktorių, kaip gyventojų ir gatvių infrastruktūros tankis, darbo ir gyvenamosios vietos balanso. Kaip matome 20 diagramoje, automobilizacijos lygis Panevėžio mieste 2012-2016 metais sumažėjo 30 proc. ir yra lygus Lietuvos vidurkiui (402).

20 diagrama. Automobilizacijos lygis (individualių automobilių skaičius /1000-iui gyventojų) Panevėžio mieste.

Dviračių takų ilgis Panevėžyje yra 92 km ir per paskutinius 5 metus kito nežymiai .

Gatvių su patobulinta danga ilgis ir bendras gatvių tankis ir jų dinamika yra pavaizduota 21 diagramoje.

Miesto viešojo transporto maršrutų skaičius ir vidutinis autobusų parko autobuso amžius pavaizduotas 22 diagramoje.

22 diagrama. Miesto viešojo transporto maršrutų skaičius ir vidutinis autobusų parko autobuso amžius (gamybos m.)

# IŠVADOS

1) Panevėžio miesto plėtros 2014 - 2020 metų strateginio plano įgyvendinimas už 2016 m. siekia 89,9 procentų. Dauguma priemonių yra pradėtos vykdyti arba vykdomos iš dalies. Strateginio plano vizijos ir prioritetų rodiklių stebėsena parodė, kad dauguma kokybinių rodiklių gerėjo, išskyrus demografinius rodiklius. Išlaidos verslo skatinimui, kultūrai, sportui, švietimui per paskutinius penkerius metus augo. Išlaidos socialinėms pašalpoms ir išmokoms sumažėjo dvigubai.

2) Stebėseną apsunkino tai, kad Strateginio plano vizijos ir prioritetų rodiklių palyginimo su didžiaisiais Lietuvos miestais ir šalies vidurkiu analizei reikalingi duomenys kitų miestų savivaldybėse nerenkami, nes viešojo administravimo įstaigos neturi vieningos matavimo rodiklių sistemos. Strateginio plano rodiklių palyginimas su didžiaisiais Lietuvos miestais ir šalies vidurkiu buvo atliktas pateikiant tik Statistikos departamento duomenis. Be to, Savivaldybės administracijai sunku įtakoti kai kurių veiksmų įgyvendinimo procesus ir rezultatus, kai vykdytojai nėra Savivaldybės administracijos skyriai.

3) Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-8  pakoregavo Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginį planą. Atlikus Strateginio plano veiksmų stebėseną, darytina išvada, kad Panevėžio miesto plėtros 2014 - 2020 metų strateginis  planas ir toliau gali būti peržiūrimas, koreguojamas, papildomas. Planuojamos naujovės, pokyčiai, koreguotinos priemonės atsižvelgiant į miesto poreikius.

Išsamesnė analizė pateikiama prieduose.