## Priemonių suvestinė
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 -2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS ATASKAITA
INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGRAMA (02)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2017 m. asignavimų patvirtintas planas | 2017 m. asignavimų patikslintas planas | 2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją (ITVP)
01 | 01 | Padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant inžinerinę infrastruktūrą
|  |  | Įgyvendinti projektą „Autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai“ | 288724610 | 11;0;14 | P | 0 | 0 | 0 | Patiklsintas investicijų projektas |  | + | 2017-01-26 priimtas Tarybos sprendimu Nr. 1-26 patvirtintos Panevėžio miesto autobusų stoties ir besiribojančių teritorijų konversijos, naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statybos investicijų projekto įgyvendinimo, investuotojo atrankos konkurso sąlygos. Atlikta investuotojo atranka ir suderintas investicijų sutarties projektas. Atrankos konkursas paskelbtas 2017-02-10, atrinktas investuotojas ir Tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. 1-3 patvirtintas investicijų sutarties su investuotoju UAB "Baltiches Haus" projektas.
[6 empty] | VB | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
|  |  | Įgyvendinti projektą „Autobusų stoties prieigų sutvarkymas" | 288724610 | 11;0;14 | P | 0 | 0 | 0 | Patikslintas investicijų projektas | + | + | 2017- 05-17 paskelbtas Laisvės aikštės su prieigomis, viešųjų erdvių prie Laisvės a. bei Autobusų stoties prieigų sutvarkymo architektūrinės idėjos konkursas. 2017-10-31 atrinktas konkurso nugalėtojas "VŠĮ Studija 501", kuri rengia techninius projektus. Autobusų stoties prieigų sutvarkymo techninis projektas bus užbaigtas rengti 2018 m.
[6 empty] | ES | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
|  |  | Įgyvendinti projektą „Panevėžio Senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas“ | 288724610 | 11;0;14 | P | 0 | 120 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | + | 2017 m. atrinktas Senvagės teritorijos kompleksinio, Skaistakalnio ir prieigų J. Besparnio-Čerkeso sodybos sutvarkymo architektūrinės idėjos konkurso nugalėtojas MB "Pupa- strateginė urbanistika", su kuria sudarytos sutartys rengti šių objektų techninius projektus. Rengiamas Senvagės kompleksinio sutvarkymo techninis projektas, kuris bus užbaigtas rengti 2018 m. 2017- 09-09 pateikta projekto paraiška, 2017 m. gruodžio 15 d. pasirašyta finansavimo sutartis.
[6 empty] | VB | 9 | 0 | 0 | Parengta paraiška | + | +
[6 empty] | ES | 102 | 3 | 0 | Parengtas techninis projektas | + | -
[6 empty] | Iš viso: | 111 | 123 | 0
|  |  | Įgyvendinti projektą „Teritorijos prie „Ekrano“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui“ | 288724610 | 11;0;14 | P | 0 | 46.1 | 5.4 | Parengtas techninis projektas | + | - | Parengta projekto paraiška ir pateikta CPVA 2017-09-04, 2017 m. gruodžio 7 d. pasirašyta finansavimo sutartis. Nupirkta projektavimo paslauga, rengiamas techninis projektas (I etapas), kuris bus užbaigtas 2018 m.
[6 empty] | ES | 0 | 140.8 | 0
[6 empty] | SB | 0 | 1.6 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 188.5 | 5.4
|  |  | Įgyvendinti projektą „J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas“ | 288724610 | 11;0;14 | P | 0 | 7.5 | 0.3 | Parengtas techninis projektas | + | - | 2017 m. vasario 10 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Nupirktos projektavimo paslaugos, rengiamas techninis projektas (bus užbaigtas 2018 m.)
[6 empty] | ES | 75.6 | 83.4 | 6
[6 empty] | SB | 0 | 1.4 | 0.1
[6 empty] | VB | 6.7 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 82.3 | 92.3 | 6.4
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 193.3 | 403.8 | 11.8
01 | 02 | Padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinę įtrauktį, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą
|  |  | Įgyvendinti projektą „Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | + | 2017- 05-17 paskelbtas Laisvės aikštės su prieigomis, viešųjų erdvių prie Laisvės a. bei Autobusų stoties prieigų sutvarkymo architektūrinės idėjos konkursas. 2017-10-31 atrinktas konkurso nugalėtojas "VŠĮ Studija 501", kuri rengia šių objektų techninius projektus. Laisvės a. ir jos prieigų sutvarkymo techninis projektas bus užbaigtas rengti 2018 m. 2018-01-10 projektui skirtas finasavimas, pasirašyta finansavimo sutartis.
VB
ES
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
|  |  | Įgyvendinti projektą „Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 11.1 | 1.6 |  |  |  | Projekto paraiška parengta ir 2017-01-31 pateikta CPVA 2017-01, 2017 m. gegužės 9 d. pasirašyta projekto finnasavimo sutartis. Nupirktos projektavimo paslaugos, rengiamas techninis projektas, kuris bus užbaigtas rengti 2018 m.
[6 empty] | VB | 5 | 0 | 0 | Parengta paraiška | + | +
[6 empty] | SB | 0 | 1.6 | 0
[6 empty] | ES | 50 | 2.8 | 2.8
[6 empty] | Iš viso: | 55 | 15.5 | 4.4
|  |  | Įgyvendinti projektą „Panevėžio miesto dailės galerijos aktualizavimas“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 36.2 | 36.1 | Parengtas techninis projektas | + | + | Parengtas Dailės galerijos pastato modernizavimo techninis projektas. Projekto paraiškos pateikimo terminas atidėtas iki 2018 m. balandžio 6 d., kadangi rengiamas tvarkybos darbų projektas, kuris bus parengtas iki 2018-03-31 ir pagal priemoės Aprašo reikalavimus privalo būti pateiktas kartu su paraiška.
[6 empty] | VB | 0 | 0 | 0 | Parengta paraiška | + | +
[6 empty] | ES | 62 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 62 | 36.2 | 36.1
|  |  | Įgyvendinti projektą „Moigių namų pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ | 288724610 | 11;14 | P | 0 | 39 | 38.9 | Parengtas techninis projektas | + | + | 2017 m. nupirktos Moigių pastatų komplekso III -iojo namo rekonstravimo techninio projekto keitimo ir I -ojo namo kapitalinio remonto projekto parengimo paslaugos. Techniniai projektai parengti. Projekto paraiška kartu su techniniais projektais pateikta 2017-10-30. 2018 m. vasario 27 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis.
[6 empty] | VB | 0 | 0 | 0 | Parengta paraiška | + | +
[6 empty] | ES | 40 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 40 | 39 | 38.9
|  |  | Įgyvendinti projektą „Viešųjų erdvių prie Bendruomenių rūmų sutvarkymas“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 30 | 0 | Parengtas techninis projektas | + | - | Parengta projekto paraiška ir 2017-03-31 pateikta CPVA, finansavimo sutartis pasirašyta 2017 m. birželio 19 d. Nupirktos projektavimo paslaugos, rengiamas techninis projektas, kuris bus užbaigtas rengti 2018 m.
[6 empty] | VB | 1.1 | 0 | 0 | Parengta paraiška | + | +
[6 empty] | SB | 0 | 1.4 | 0.1
[6 empty] | ES | 16 | 12.3 | 9.7
[6 empty] | Iš viso: | 17.1 | 43.7 | 9.8
|  |  | Įgyvendinti projektą „Regos centro „Linelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 20 | 0 | Parengtas techninis projektas | + | - | Parengta projekto paraiška ir 2017-12-11 pateikta CPVA, paraiška įvertinta, 2018-02-19 skirtas finansavimas, projekto sutartis bus pasirašoma 2018 m. Nupirktos projektavimo paslaugos, rengiamas techninis projektas, kuris bus užbaigtas rengti 2018 m.
[6 empty] | VB | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 20 | 0
|  |  | Įgyvendinti projektą „VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra įkuriant savarankiško gyvenimo namus“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | + | + | Projekto paraiška CPVA pateikta 2017-03-01, projekto finnasavimo sutartis pasirašyta 2017 m. birželio 21 d., projektui skirtas finansavimas 100 proc. Nupirktos Šv. Juozapo globos namų I korpuso (Katedros a. 3) dalies kapitalinio remonto ir pastato (Katedros a. 4) rekonstravimo techninio projekto parengimo paslaugos. Parengtas I korpuso dalies kapitalinio remonto techninis projektas, rekonstravimo projektas bus užbaigtas rengti 2018 m. Projektą įgyvendina VšĮ Šv. Juozapo globos namai.
[6 empty] | VB | 0 | 0 | 0 | Parengta paraiška | + | +
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
|  |  | Įgyvendinti projektą „Socialinio būsto plėtra“ | 288724610 | 11;7;9 | P | 0 | 0 | 0 | Parengta paraiška | + | + | Parengtas investicijų projektas, projektinis pasiūlymas ir pateikti Panevėžio Regiono plėtros tarybai. Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą. Projekto paraiška 2017 m. liepos 28 d. pateikta CPVA. Nupirktos Investicijų projekto patikslinimo paslaugos. Paraiškos vertinimas pratęstas iki 2018-03-28. Nupirktos pastato Aldonos g. 12 projektavimo paslaugos, rengiamas techninis projektas, projektas bus parengtas 2018 m.
[6 empty] | SB | 0 | 1.5 | 0
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 1.5 | 0
|  |  | Prisidėti prie BIVP (Bendruomenės inicijuota vietos plėtra) strategijos įgyvendinimo | 288724610 | 0;11 | SB | 8 | 8 | 8 | VVG strategijos administravimas | + | + | VVG strategijos administravimui panaudota 8,0 tūkst. Eur
[6 empty] | VB | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 8 | 8 | 8
|  |  | Įgyvendinti projektą „Poeto J. Čerkeso-Besparnio sodybos sutvarkymas“ | 288724610 | 0;11;14 | SB | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017 m. atrinktas Senvagės teritorijos kompleksinio, Skaistakalnio ir prieigų Poeto J. Besparnio-Čerkeso sodybos sutvarkymo architektūrinės idėjos konkurso nugalėtojas MB "Pupa- strteginė urbanistika", su kuria sudarytos sutartys rengti šių objektų techninius projektus. Rengiamas Poeto J. Besparnio -Čerkeso sodybos sutvarkymo techninis projektas, užbaigtas rengti 2018 m. 02 mėn. Parengtas investicijų projektas ir projekto paraiška, 2018 m. pagal konkursinę priemonę bus teikiama CPVA.
[6 empty] | P | 0 | 58 | 3.6
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 58 | 3.6
|  |  | Įkurti Stasio Eidrigevičiaus menų centrą Panevėžyje | 288724610 | 0;6;14 | SB | 0 | 50 | 23 |  |  |  | Atliktas S.Eidrigevičiaus menų centro ir jo galimų padalinių funkcinės ir institucinės sąrangos, misijos ir veiklų nustatymo mokslinis tarpinstitucinis tyrimas, parengtas S.Eidrigevičiaus miestui dovanojamos kolekcijos aprašas, atliktas K/t "Garsas" pastato ir konstrukcijos techhninės būklės vertinimas, nupirktos S. Eidrigevičiaus menų centro techninio projekto parengimo paslaugų pirkimui administravimo paslaugos.
[6 empty] | P | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 50 | 23
|  |  | Įgyvendinti projektą „Viešųjų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybėse“ | 288724610 | 0;11 | SB | 0 | 15 | 14.4 | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | + | 2017 m. parengti: investicijų projektas, Panevėžio miesto gyventojų apklausos tyrimo ataskaita ir projektinis pasiūlymas
[6 empty] | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | +
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0 | Parengta gyventojų apklausos tyrimo ataskaita | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 15 | 14.4
|  |  | Įgyvendinti projektą „Viešųjų erdvių prie Laisvės aikštės sutvarkymas“ | 288724610 | 0;11 | SB | 0 | 0 | 0 | Parengtas investicijų projektas | + | + | 2017- 05-17 paskelbtas Laisvės aikštės su prieigomis, viešųjų erdvių prie Laisvės a. bei Autobusų stoties prieigų sutvarkymo architektūrinės idėjos konkursas. 2017-10-31 atrinktas konkurso nugalėtojas "VŠĮ Studija 501", kuri rengia techninius projektus. Viešųjų erdvių prie Laisvės a. prieigų sutvarkymo techninis projektas bus užbaigtas rengti 2018 m. 2017 m. parengtas investicijų projektas.
[6 empty] | VB | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 182.1 | 286.9 | 138.2
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 375.4 | 690.7 | 150
02 | Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių (ITVP)
02 | 01 | Pagerinti miesto aplinkosauginę būklę
|  |  | Įgyvendinti projektą „Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinat lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 54.5 | 40 |  |  |  | 2017 m. balandžio 7 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Nupirkti Dviračių tako ir dalies apšvietimo įrengimo rangos darbai, darbai atlikti 2017 m. rugpjūčio mėn. Nupirktos Kultūros ir poilsio parko modernizavimo projektavimo paslaugos, rengiamas techninis projektas, kuris bus užbaigtas rengti 2018 m.
[6 empty] | VB | 48.5 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | + | -
[6 empty] | SB | 0 | 4.4 | 0.1 | Atlikti dviračių tako ir pšvietimo rangos darbai | + | +
[6 empty] | ES | 530.4 | 534.8 | 411.7
[6 empty] | Iš viso: | 578.9 | 593.7 | 451.8
|  |  | Įgyvendinti projektą „Jaunimo sodo sutvarkymas“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 4.1 | 0 | Parengtas techninis projektas | + | - | 2017 m. kovo 24 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Nupirktos projektavimo paslaugos, rengiamas techninis projektas, kuris bus užbaigtas 2018 m.
[6 empty] | VB | 4 | 0 | 0
[6 empty] | SB | 0 | 1.5 | 0.1
[6 empty] | ES | 43 | 53.2 | 4.5
[6 empty] | Iš viso: | 47 | 58.8 | 4.6
|  |  | Įgyvendinti projektą „Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 85 | 10.5 | Parengtas investicijų projektas | + | + | 2017 m. atrinktas Senvagės teritorijos kompleksinio, Skaistakalnio ir prieigų poeto J. Besparnio-Čerkeso sodybos sutvarkymo architektūrinės idėjos konkurso nugalėtojas MB "Pupa- strteginė urbanistika", su kuria sudarytos sutartys rengti šių objektų techninius projektus. Rengiamas Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymo techninis projektas, bus užbaigtas rengti 2018 m. 2017- 09-08 pateikta projekto paraiška, 2017 m. gruodžio 8 d. pasirašyta finansavimo sutartis.
[6 empty] | VB | 0 | 0 | 0 | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | +
[6 empty] | SB | 0 | 3.9 | 0
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0 | Parengta paraiška | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 88.9 | 10.5 | Parengtas techninis projektas | + | -
|  |  | Įgyvendinti projektą „Oro kokybės valdymo planų parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 30.4 | 2.7 |  |  |  | Projektas įgyvendinamas. Organizuota gyventojų apklausa, visuomenės informavimo apie galimybes prisidėti prie aplinkos oro kokybės gerinimo renginiai (1 akcija ir 1 seminaras), parengtos viešinimo priemonės - bloknotai ir brošiūros.
[6 empty] | VB | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SB | 0 | 1.5 | 0.5
[6 empty] | ES | 180.6 | 8.6 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 180.6 | 40.5 | 3.2
|  |  | Panevėžio miesto darnaus judumo plano parengimas | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas projektinis pasiūlymas | + | + | Parengtas projektinis pasiūlymas ir pateiktas LR Susisiekimio ministerijai. Projektas įtrauktas į Valstybės projektų sąrašą, parengta paraiška. 2017 m. balandžio 5 d. skirtas finansavimas, pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Nupirkta Darnaus judumo plano parengimo paslauga, planas rengiamas, bus užbaigtas rengti 2018 m. I ketv.
[6 empty] | VB | 0 | 0 | 0 | Parengta paraiška | + | +
[6 empty] | SB | 0 | 30 | 0
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 30 | 0
|  |  | Įgyvendinti projektą „Dviračių takų plėtra Panevėžyje (Nemuno g. dviračių tako (nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g. ) rekonstrukcija ir trūkstamų atkarpų įrengimas)“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 8.6 | 8.2 | Parengtas techninis projektas | + | + | Nupirktos projektavimo paslaugos, parengtas technins projektas, atlikta projekto ekspertizė.
[6 empty] | VB | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 8.6 | 8.2
|  |  | Įgyvendinti projektą „Panevėžio A. Jakšto g. rekonstrukcija“ | 288724610 | 11;7 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | + | + | Nupirkta techninio projekto parengimo paslauga, parengtas techninis projektas, atlikta projekto ekspertizė, atlikti geologiniai tyrimai.
[6 empty] | VB | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ES | 52 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 52 | 0 | 0
|  |  | Įgyvendinti projektą „Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto)“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 27.7 | 20.4 |  |  |  | 2017 m. kovo 21 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Nupirkta projektavimo paslauga, parengtas techninis projektas.
[6 empty] | VB | 5 | 0 | 0
[6 empty] | SB | 0 | 1.2 | 0.1
[6 empty] | ES | 30 | 211.5 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 35 | 240.4 | 20.5
|  |  | Remontuoti, rekonstruoti, prižiūrėti miesto infrastruktūros objektus | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 0 | 0 | Rekonstruota Stetiškių g. dalis | + | - | Atlikta dalis rangos darbų. Rangos darbai bus užbaigti 2018 m.
[6 empty] | VB(VIP) | 1800 | 1653.2 | 1153.4 | Parengtas Šiaurinės g. dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos techninis projektas | + | - | Techninis projektas nėra pilnai užbaigtas, pateikti tik projektiniai pasiūlymai. Projektas bus parengtas 2018 m.
[10 empty] | Parengtas Stoties - Pušaloto - Marijonų gatvių sankryžos rekonstravimo techninis projektas | + | +
[10 empty] | Parengtas Statybininkų g. rekonstravimo techninis projektas | + | +
[10 empty] | Patikslintas Pušaloto gatvės dalies techninis projektas | + | +
[10 empty] | Rekonstruota dalis Pušaloto g. | + | - | Rekonstruoti tik lietaus kanalizacijos tinklai, kiti darbai bus užbaigti 2018 m.
[10 empty] | Parengtas Molainių gatvės dalies (nuo Projektuotojų g. iki Molainių g. pabaigos) rekonstravimo techninis darbo projektas ir atlikti rekonstravimo darbai | + | - | Parengtas techninis projektas. Rekonstravimo darbai vykomi 2018 metais.
[10 empty] | Rekonstruotos, kapitališkai suremontuotos miesto gatvės | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 1800 | 1653.2 | 1153.4
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2693.5 | 2714.1 | 1652.2
02 | 02 | Paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą
|  |  | Įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra“ | 288724610 | 11;7 | P | 0 | 2 | 0 |  |  |  | Projekto paraiška pateikta 2017-04-30, Projekto sutartis pasirašyta 2017-09-07. Projektas įgyvendinamas. Nupirkta antžeminių aikštelių projektavimo paslauga ir rangos darbai (bus užbaigta 2018 m.)
[6 empty] | VB | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SB | 0 | 0.8 | 0.1
[6 empty] | ES | 570 | 1.6 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 570 | 4.4 | 0.1
|  |  | Įgyvendinti projektą „Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas“ | 288724610 | 11;7 | P | 0 | 66 | 52.4 | Parengtas techninis projektas | + | - | Inventorizuojami paviršinių nuotekų tinklai, kadastro duomenų nustatymas (bus užbaigta 2018 m.), parengtas paviršinių nuotekų surinkimo tinklų (I dalies) techninis projektas, atlikti statybiniai tyrinėjimai, atiekami rangos darbai, parengtas paviršinių nuotekų surinkimo tinklų (II dalies) techninis projektas, atlikti statybinai tyrinėjimai, rangos darbai bus vykdomi 2018 m . Projektą įgyvendina UAB "Panevėžio gatvės"
[6 empty] | VB | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SB | 0 | 11 | 0
[6 empty] | ES | 434 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 434 | 77 | 52.4
|  |  | Įgyvendinti projektą „Lopšelio - darželio „Rugelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 10 | 0 | Parengtas techninis projektas | + | + | Parengta projekto paraiška ir 2017-12-11 pateikta CPVA, paraiška įvertinta, skirtas finansavimas 2018-02-19, finansavimo sutartis bus pasirašoma 2018 m. Nupirktos projektavimo paslaugos, rengiamas techninis projektas, kuris bus užbaigtas 2018 m.
[6 empty] | VB | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 10 | 0
|  |  | Įgyvendinti projektą „Panevėžio „Vilties“ progimnazijos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes“ | 288724610 | 11;0 | P | 0 | 45 | 36.5 | Parengtas techninis projektas | + | + | Paraiška nerengiama. Parengtas techninis projektas. Darbai bus atliekami 2018 m.
[6 empty] | VB | 0 | 0 | 0 | Parengta paraiška | + | -
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 45 | 36.5
|  |  | Įgyvendinti projektą „Lengvosios atletikos maniežo pastato modernizavimas, Liepų al.4, Panevėžys“ | 288724610 | 0;10;11;7 | P | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | + | + | Pagal parengtą TP projektą buvo gauta 100 tūkst. Eur, darbai pagal skirtą finansavimą atlikti.
[6 empty] | VB(VIP) | 100 | 100 | 100 | Atliktas kapitalinis remontas | + | +
[6 empty] | SB | 0 | 25 | 25
[6 empty] | Iš viso: | 100 | 125 | 125
|  |  | Įgyvendinti projektą „Panevėžio gamtos mokyklos pastato atnaujinimas (modernizavimas) | 288724610 | 11;0 | P | 79.3 | 79.3 | 68.4 | Įgyvendintas projektas | + | + | Nupirktos Gamtos mokyklos pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo paslaugos, parengtas techninis projektas, nupirkti ir buvo vykdomi rangos darbai (apšiltintas stogas, fasadas, suremontuoti pamatai, modernizuotos inžinerinės sistemos, atlikta vidaus patalpų apdaila ir kt. darbai). Darbai užbaigti 2017 m. gruodžio 22 d.
[6 empty] | VB | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 79.3 | 79.3 | 68.4
|  |  | Įgyvendinti projektą „Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos pastato modernizavimas, pašalinant avarinės būklės požymius ir kitus pastato trūkumus " | 288724610 | 11;0 | SB | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Pilnai atlikti remonto darbai.
[6 empty] | P | 0 | 40 | 40 | Parengtas techninis projektas | + | +
[6 empty] | VB(VIP) | 0 | 80 | 37.8 | Remonto darbai | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 120 | 77.8
|  |  | Įgyvendinti projektą „Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos pastato modernizavimas, pašalinant avarinės būklės požymius ir kitus pastato trūkumus" | 288724610 | 11;7 | P | 0 | 120.1 | 41.4 |  |  |  | Remonto darbai pilnai nebuvo užbaigti, dėl per vėlai skirto finansavimo.
[6 empty] | VB(VIP) | 0 | 80 | 80 | Parengtas techninis projektas | + | +
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0 | Rekonstrukcijos darbai | + | -
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 200.1 | 121.4
|  |  | Įgyvendinti projektą „Panevėžio „Žemynos" progimnazijos sporto aikštyno rekonstravimas" | 288724610 | 11;7 | P | 0 | 150.2 | 58.8 |  |  |  | Atlikta dalis rekonstrukcijo darbų. Darbai bus užbaigti 2018 m.
[6 empty] | VB(VIP) | 0 | 232 | 232 | Parengtas techninis projektas | + | +
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0 | Rekonstrukcijos darbai | + | -
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 382.2 | 290.8
|  |  | Įgyvendinti projektą „Panevėžio Minties gimnazijos pastato modernizavimas, pašalinant avarinės būklės požymius ir kitus pastato trūkumus" | 288724610 | 11;7 | P | 0 | 119 | 45.5 |  |  |  | Remonto darbai pilnai nebuvo užbaigti, dėl per vėlai skirto finansavimo.
[6 empty] | VB(VIP) | 0 | 76.6 | 76.6 | Parengtas techninis projektas | + | +
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0 | Rekonstrukcijos darbai | + | -
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 195.6 | 122.1
|  |  | Parengti dokumentus, reikalingus Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti | 288724610 | 11;0;14 | SB | 199.9 | 101.4 | 49.6 | Parengtos galimybių studijos/ investiciniai projektai/ kiti dokumentai (vnt.) | 10 | 15 | Parengti investicijų projektai, siekiant gauti ES fondų investicijas - 7 vnt. ir nupirktos konsultavimo paslaugos, parengti 8 lopšelių- darželių langų ir durų keitimo paparastojo remonto aprašai. Dalis lėšų nepanaudota, kadangi investiciniai projektai bus rengiami 2018 m.
[6 empty] | VB | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ES | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 199.9 | 101.4 | 49.6
|  |  | Administruoti investicijų projektus | 288724610 | 11;0 | SB | 58 | 40.4 | 5 |  |  |  | Projektų administravimui panaudota dalis planuotų lėšų, kadangi ne visi projektai, kurie buvo planuoti, pradėti vykdyti dėl nepatvirtintų Aprašų ar užtrukusių nuosavybės dokumentų rengimo.
VB
ES
[6 empty] | Iš viso: | 58 | 40.4 | 5
|  |  | Vykdyti investicijų projektus, naudojant bankų paskolos lėšas | 288724610 | 11;0 | P | 232.8 | 202.3 | 0
[6 empty] | P | 1100 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 1332.8 | 202.3 | 0
03 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2774 | 1582.7 | 949.1
03 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 5467.5 | 4296.8 | 2601.3
| Iš viso programai: | [5 empty] | 5842.9 | 4987.5 | 2751.3
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2017 m. asigna-vimų patvir-tintas planas | 2017 m. asigna-vimų patiks-lintas planas | 2017 m. panau-dotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 5842.9 | 4987.5 | 2751.3
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 265.9 | 304.6 | 126.1
|  | Valstybės biudžeto lėšos VB |  |  |  |  | 79.3 | 0 | 0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)
|  | Paskolos lėšos P |  |  |  |  | 1412.1 | 1412.1 | 510.8
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 2185.6 | 1049 | 434.7
|  | Valstybės biudžeto lėšos (Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms VB(VIP) |  |  |  |  | 1900 | 2221.8 | 1679.7
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 5842.9 | 4987.5 | 2751.3

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Buhalterinės apskaitos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės metrikacijos skyrius
4 | E. plėtros skyrius
5 | Komunikacijos skyrius
6 | Kultūros ir meno skyrius
7 | Miesto infrastruktūros skyrius
8 | Miesto plėtros skyrius
9 | Socialinių reikalų skyrius
10 | Sporto skyrius
11 | Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyrius
12 | Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius
13 | Teisės ir viešosios tvarkos skyrius
14 | Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
15 | Vaiko teisių apsaugos skyrius
16 | Vidaus administravimo skyrius
17 | Viešųjų pirkimų skyrius
18 | Kūno kultūros ir sporto centras