## Priemonių suvestinė
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 -2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS ATASKAITA
URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMA (03)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst.Eur) |  |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2017 m. asignavimų patvirtintas planas | 2017 m. asignavimų patikslintas planas | 2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
02 | Užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto planavimą, išsaugoti kultūros paveldą
02 | 01 | Užtikrinti kokybiškos architektūros ir darnios urbanistikos vystymąsi
02 | 01 | 01 | Plėtoti urbanistinę struktūrą, planuoti miesto teritorijas | 288724610 | 0;14 | SB | 180 | 143.3 | 114.1
|  |  | Parengti kompleksinius teritorijų planavimo dokumentus | [6 empty] | Parengti kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai, vnt. | + | - | Dokumentai neparengti, nes neįvyko viešieji pirkimai.
|  |  | Parengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus | [6 empty] | Parengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektai,vnt. | 6 | 7 | Parengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai.
|  |  | Įregistruoti sklypus | [6 empty] | Įregistruoti sklypai, vnt. | 37 | 38 | Įregistruoti sklypai
|  |  | Atlikti kadastrinius matavimus | [6 empty] | Parengti planai, vnt. | 50 | 53 | Parengti kadastriniai planai
|  |  | Parengti sąnaudų ir naudos analizę. Paimti žemę ir pastatus visuomenės poreikiams | [6 empty] | Parengta sąnaudų ir naudos analizė ir paimamo turto vertės nustatymas, projektas | 1 | 1 | Parengta sąnaudų ir naudos analizė, kad paimti namų valdą, Gamtininkų g. 23, visuomenės poreikiams, kuri patenka į numatomos tiesti Šiaurinės gatvės sklypo ribas.
|  |  | Įsigyti žemę paplūdimiui prie Ekrano marių | [6 empty] | Įsigyta žemė paplūdimiui prie Ekrano marių | + | - | Neįsigyta, nes neįvyko pirkimo - pardavimo sandoris
|  |  | Parengti programą kartu su priemonių planu ir stebėsenos ataskaita | [6 empty] | Parengta programa kartu su priemonių planu ir stebėsenos ataskaita,vnt. | + | + | Parengta programa kartu su stebėsenos planu, patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017/10/19 tarybos sprendimu Nr.1-344
[6 empty] | Iš viso: | 180 | 143.3 | 114.1
02 | 01 | 02 | Plėtoti kūrybišką architektūrą | 288724610 | 0;14 | SB | 86.5 | 86.5 | 72.2
|  |  | Pagaminti Panevėžio miesto centrinės dalies (detalizuojant Panevėžio miesto centrinės dalies urbanistinės plėtros alternatyvų tyrimą) maketą | [6 empty] | Pagamintas maketas | 1 | 1 | Panevėžio m. centrinės dalies skaitmeninio maketo sukūrimas (I etapas)
|  |  | Prisidėti prie miestui svarbių projektų, kurie finansuojami iš kitų šaltinių | [6 empty] | Prisidėta prie projektų plėtojimo | + | + | Stasio Eidrigevičiaus menų centro (SEMC) projekto administravimo paslaugos
|  |  | Organizuoti architektūros kokybės gerinimui skirtus renginius | [6 empty] | Suorganizuotas renginys/ kūrybinių dirbtuvių ir kitų iniciatyvų, darbų apmokėjimas ir premijavimas | + | + | Laisvės a., Skaistakalnio parko, J. Čerkeso - Besparnio sodybos projektų konkursų premijavimas, Stasio Eidrigevičiaus menų centro (SEMC) kūrybinės dirbtuvės, XI urbanistinis forumas
|  |  | Parengti Panevėžio m. reprezentacinių erdvių želdinių sutvarkymo (konsepcijų) projektą | [6 empty] | Parengtas techninis projektas | + | - | Techninis projektas neparengtas, rengiamas 2018 m.
[6 empty] | Iš viso: | 86.5 | 86.5 | 72.2
02 | 01 | 03 | Modernizuoti GIS sistemą | 288724610 | 0;14 | SB | 18.5 | 15.5 | 11.8 | Įdiegta arc GIS programinė įranga | + | + | Įdiegtos programinės įrangos, papildytas skaitmeninis žemėlapis
[10 empty] | Papildytas ir atnaujintas skaitmeninis žemėlapis | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 18.5 | 15.5 | 11.8
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 285 | 245.3 | 198.1
02 | 02 | Išsaugoti, prižiūrėti ir pritaikyti visuomenės poreikiams Miesto kultūros paveldo objektus
02 | 02 | 01 | Vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymo darbus | 288724610 | 0;14 | SB | 55.6 | 54.1 | 49.9
|  |  | Atlikti J. Čerkeso –Besparnio sodybos (Ukmergės g. 59 A. ) ir teritorijos tyrimus (reikalui esant parengti investicinį projektą) | [6 empty] | Atlikti visi reikalingi tyrimai | + | +
|  |  | Parengti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų dokumentaciją (vertinimo aktai, teritorijų ribų planai, ikonografinė medžiaga ir kt.) | [6 empty] | Parengti dokumentų paketai, vnt. | 2 | 2
|  |  | Parengti paminklo „Laisvės daina“ aprašą ir tvarkybos darbus Vilniaus g.– Velžio kelias) | [6 empty] | Parengtas tvarkybos aprašas ir sutvarkytas objektas, vnt. | 1 | 1
|  |  | Organizuoti Europos paveldo dienų renginius | [6 empty] | Suorganizuoti renginiai,vnt. | 1 | 1
|  |  | Parengti pravoslavų kapinių komplekso tvarkybos aprašą ir atlikti tvarkybos darbus ( J. Tilvyčio –Krekenavos g. kampas) | [6 empty] | Parengtas tvarkybos aprašas ir dalinai sutvarkytas objektas, vnt. | 1 | 1
|  |  | Vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos veiklą (posėdžiai) | [6 empty] | Posėdžių skaičius | 5 | 5
[6 empty] | Iš viso: | 55.6 | 54.1 | 49.9
02 | 02 | 02 | Vykdyti žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimą bei kultūros paveldo objektų tvarkymą Panevėžio mieste | 288724610 | 0;14 | SB | 15.5 | 22.5 | 22.1
|  |  | Parengti savanorių kapų aprašą ir atlikti tvarkybos darbus (Apvaizdos takas); Parengti knygnešių kapų aprašą ir atlikti tvarkybos darbus (Apvaizdos takas); Parengti Vladislavo ir Česlovo Chmielevskių kapavietės sutvarkymo aprašą ir atlikti tvarkybos darbus (Apvaizdos takas) | [6 empty] | Parengtas tvarkybos aprašas ir sutvarkyti objektai, vnt. | 3 | 3
|  |  | Įrengti rodykles, žyminčias žymių žmonių kapus (Kristaus karaliaus katedros kapinėse, Ramygalos g.) | [6 empty] | Įrengta rodyklių, vnt. | 32 | 32
[7 empty] | 15.5 | 22.5 | 22.1
02 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 71.1 | 76.6 | 72
02 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 356.1 | 321.9 | 270.1
02 | Iš viso programai: | [5 empty] | 356.1 | 321.9 | 270.1
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2017 m. asigna-vimų patvir-tintas planas | 2017 m. asigna-vimų patiks-lintas planas | 2017 m. panau-dotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 356.1 | 321.9 | 270.1
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 356.1 | 321.9 | 270.1
|  | Valstybės biudžeto lėšos VB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Paskolos lėšos P |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Valstybės biudžeto lėšos (Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms VB(VIP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 356.1 | 321.9 | 270.1

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Buhalterinės apskaitos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės metrikacijos skyrius
4 | E. plėtros skyrius
5 | Komunikacijos skyrius
6 | Kultūros ir meno skyrius
7 | Miesto infrastruktūros skyrius
8 | Miesto plėtros skyrius
9 | Socialinių reikalų skyrius
10 | Sporto skyrius
11 | Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyrius
12 | Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius
13 | Teisės ir viešosios tvarkos skyrius
14 | Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
15 | Vaiko teisių apsaugos skyrius
16 | Vidaus administravimo skyrius
17 | Viešųjų pirkimų skyrius
18 | Kūno kultūros ir sporto centras