## Priemonių suvestinė
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 -2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS ATASKAITA
INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA (09)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2017 m. asignavimų patvirtintas planas | 2017 m. asignavimų patikslintas planas | 2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Sudaryti sąlygas išmaniajam miestui sukurti
01 | 01 | Visas viešąsias ir administracines paslaugas perkelti į elektroninę erdvę maksimaliai galimais brandos lygiais ir plėtoti elektroninės demokratijos priemones
01 | 01 | 01 | Plėtoti plačiajuostį internetą | 288724610 | 0;4 | SB | 2 | 0 | 0 | Savivaldybės pastatų, prijungtų prie šviesolaidinio tinklo (plačiajuosčio interneto), skaičius
[6 empty] | Iš viso: | 2 | 0 | 0
01 | 01 | 02 | Plėtoti e. demokratijos priemones | 288724610 | 0;4 | SB | 6 | 4.2 | 4.2 | Išplėtotų elektroninės demokratijos priemonės | + | + | Įdiegta pažangi skaitmeninio turinio vaizdo ir konferencinė įranga (lėšos iš priemonės 01.02.01). Plėtojant geografinės informacinės sistemos paslaugas gyventojams, įdiegtas geoportalas maps.panevezys.lt ir technologiškai paruošta interneto svetainė globalus.panevezys.lt. Įdiegtas tiesioginės transliacijos bei posėdžių archyvo sstemos įrašų stebėjimo per YouTube platformą funkcionalumas.
[6 empty] | Iš viso: | 6 | 4.2 | 4.2
01 | 01 | 03 | Plėtoti Savivaldybės administracijos viešąsias ir administracines paslaugas | 288724610 | 0;4 | SB | 0 | 0 | 0 | Išplėtotų e. paslaugų skaičiaus (procentas nuo bendro paslaugų skaičius) |  |  | Visiems miesto mokiniams sudaryta galimybė naudotis skaitmenine privalomąja grožine literatūra (lėšos iš priemonės 01.02.07). Savivaldybės interneto svetainėje sukurtos 4 naujos paslaugos, 1 paslauga panaikinta ir atnaujintos 102 paslaugos. Parengta informacinė medžiaga, susijusi su portale epaslaugos.lt teikiamomis elektroninėmis paslaugomis ir pateikta Panevėžio miesto Savivaldybės viešosioms bibliotekoms. Visų Panevėžio miesto bibliotekų darbuotojai apmokyti kaip naudotis portalo epaslaugos.lt paslaugomis. Elektroninių paslaugų naudojimas išaugo nuo 38 elektroninių paslaugų užsakymų už 2016 m. iki 260 paslaugų už 2017 m.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 04 | Perkelti ir išplėtoti į e. erdvę švietimo, kultūros ir sporto įstaigų viešąsias ir administracines paslaugas | 288724610 | 0;4 | SB | 2 | 0.1 | 0.1 | Perkeltų ir išplėtotų e. paslaugų skaičius (procentas nuo bendro paslaugų skaičiaus) | 60% |  | Dvidešimt vienoje ikimokyklinio ugdymo mokykloje įdiegta informacinė sistema „E. dienynas“. Patobulinta ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo informacinė sistema.
[6 empty] | Iš viso: | 2 | 0.1 | 0.1
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 10 | 4.3 | 4.3
01 | 02 | Plėtoti ir modernizuoti viešąjį administravimą
01 | 02 | 01 | Atnaujinti ir plėsti Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų informacinių technologijų ir ryšių infrastruktūrą, modernizuojant kompiuterių techninę ir programinę įrangą | 288724610 | 0;7 | SB | 30 | 39.5 | 39.5 | Atnaujinta kompiuterių techninė ir programinė įranga Savivaldybės administracijoje | + | + | Vykdoma pagal skiriamas lėšas. Įdiegta padidinto saugumo įstaigos tinklo perimetro ugniasienė ir įvykdytas įstaigos apsaugos nuo kenkėjiško kodo sistemos serverinės dalies perkėlimas į didesnio našumo tarnybinę stotį taip didinant tinklo bei darbo vietų įrangos ir duomenų apsaugą nuo išorės grėsmių. Įdiegta saugi belaidžio ryšio technologija WI_FI Savivaldybės administracijos pastate, pertvarkant kompiuterių tinklus.
[6 empty] | Iš viso: | 30 | 39.5 | 39.5 | Atnaujinta kompiuterių techninė ir programinė įranga švietimo, kultūros ir sporto įstaigose | + | +
01 | 02 | 05 | Sukurti infostruktūrą e. dokumentams valdyti ir saugoti | 288724610 | 0;7 | SB | 0 | 0 | 0 | Sukurta infostruktūra e. dokumentams valdyti ir saugoti | + | + | Visoms pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms nupirktos dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ licencijos. Pavaldžių įstaigų duomenys bus kaupiami viename Savivaldybės administracijos serveryje.
SB
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 02 | 06 | Plėtoti keitimosi e. dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų sistemą | 288724610 | 0;7 | SB | 0 | 0 | 0 | Išplėtota keitimosi e. dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų sistema | + | + | Visos Savivaldybės biudžetinės įstaigos prijungtos prie E. pristatymo informacinės sistemos, įstaigų darbuotojai apmokyti su ja dirbti.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 02 | 07 | Diegti ir plėtoti informacines sistemas | 288724610 | 0;7 | SB | 60 | 80 | 80 | Įdiegtos naujos ir išplėtotos esamos (programų palaikymas) informacinės sistemos | + | + | Įdiegtos naujos informacinės sistemos (pvz., „E.sąskaita“). Toliau tęsiami informacinių sistemų, atskirų modulių integravimo darbai, įdiegti nauji informacinių sistemų ir duomenų bazių funkcionalumo, duomenų patikimumo bei saugumo užtikrinimo technologiniai ir programiniai sprendimai (pvz., dokumentų valdymo sistema „Avilys“, finansų apskaitos valdymo pagal VSAFAS „Biudžetas VS “.
[6 empty] | Iš viso: | 60 | 80 | 80
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 90 | 119.5 | 119.5
|  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 100 | 123.8 | 123.8
| Iš viso programai: | [5 empty] | 100 | 123.8 | 123.8
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2017 m. asigna-vimų patvir-tintas planas | 2017 m. asignavimų patikslintas planas | 2017 m. panau-dotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 100 | 123.8 | 123.8
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 100 | 123.8 | 123.8
|  | Valstybės biudžeto lėšos VB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)
|  | Paskolos lėšos P |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Valstybės biudžeto lėšos (Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms VB(VIP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 100 | 123.8 | 123.8

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Buhalterinės apskaitos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės metrikacijos skyrius
4 | E. plėtros skyrius
5 | Komunikacijos skyrius
6 | Kultūros ir meno skyrius
7 | Miesto infrastruktūros skyrius
8 | Miesto plėtros skyrius
9 | Socialinių reikalų skyrius
10 | Sporto skyrius
11 | Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyrius
12 | Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius
13 | Teisės ir viešosios tvarkos skyrius
14 | Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
15 | Vaiko teisių apsaugos skyrius
16 | Vidaus administravimo skyrius
17 | Viešųjų pirkimų skyrius
18 | Kūno kultūros ir sporto centras