PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

## SPRENDIMAS

DĖL AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2019–2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO PANEVĖŽIO MIESTE SUDERINIMO

2019 m. vasario 11 d. Nr. TSP-58

### Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-176, Panevėžio miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Suderinti AB „Panevėžio energija“ 2019–2022 metų investicijų planą Panevėžio mieste (priedas).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas						Aleksas Varna

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2019 m.                     d. sprendimo Nr.

priedas

| AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2019–2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANAS PANEVĖŽIO MIESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekto pavadinimas | Finan-savimo šaltinis | Planuo-jama objekto vertė, tūkst. € | Investicijos, tūkst. € |  |  |  | Trumpa objekto charakteristika | Pastabos |
|  |  |  |  | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. |  |  |
| 1. | Gamyba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Panevėžio RK-1 katilinės rekonstravimas (užbaigimas) | 50 % SF 50 % PE | 3400 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 9,8 MW (VŠK – 8 MW ir kondensacinis ekonomaizeris – 1,8 MW), kuras – biokuras | 2018 m. tęstinė investicija, patikslinamas Savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimas Nr. 1-222, pasikeitus įrengiamo katilo tipui (VŠK vietoj GK) |
| 1.2. | Garo ir vandens šilumokaičio statyba Panevėžio RK-1 | PE | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 15 MW | Investicija derinama |
| 1.3. | Kamino statyba Panevėžio RK-1 | PE | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | Investicija derinama |
| 1.4. | Panevėžio elektrinės katilinės rekonstravimas (užbaigimas) | 50 % SF 50 % PE | 3200 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 9,8 MW (VŠK-8 MW ir kondesac. ekonomaizeris – 1,8 MW), kuras – biokuras | 2018 m. tęstinė investicija |
| 1.5. | Biokuro garo katilo ir kondensacinio ekonomaizerio statyba Panevėžio elektrinėje, Senamiesčio g. 113 | 50 % SF 50 % PE | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 25 t/h garo katilas ir 5 MW kondensacinis ekonomaizeris, kuras – biokuras | Investicija derinama |
|  | Iš viso gamybai Panevėžio mieste: |  | 19150 | 16400 | 550 | 0 | 0 |  |  |
|  | Iš jų – AB „Panevėžio energija“ lėšos |  | 9850 | 8200 | 550 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Perdavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimo II etapas | 50 % SF 50 % PE | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 2DN50 iki DN500 mm, L ~ 3787 m | Investicija derinama |
| 2.2. | Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimo III etapas | 50 % SF 50 % PE | 2295 | 0 | 2295 | 0 | 0 | 2DN50 iki DN250 mm, L ~ 5018 m | Investicija derinama |
| 2.3. | Panevėžio m. ir rajono šilumos tinklų rekonstravimo IV etapas | 50 % SF 50 % PE | 2020 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 2DN50 iki DN250 mm, L ~ 3031 m | Investicija derinama |
| 2.4. | Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimo V etapas | 50 % SF 50 % PE | 1809 | 0 | 0 | 0 | 1809 | 2DN50 iki DN200 mm, L ~ 3823 m | Investicija derinama |
|  | Iš viso perdavimui Panevėžio mieste: |  | 8142 | 2018 | 2295 | 2020 | 1809 |  |  |
|  | Iš jų – AB „Panevėžio energija“ lėšos |  | 4071 | 1009 | 1147 | 1010 | 905 |  |  |
| 3. | Bendrųjų poreikių investicijos: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1. | # Naujų šilumos vartotojų prijungimas | PE | # 522 | # 137 | # 245 | # 80 | # 60 |  | # 2019–2022 m. investicijos derinamos |
|  | Tame tarpe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Naujų šilumos vartotojų prijungimas | PE | 170 | 17 | 33 | 60 | 60 |  | 2019–2022 m. investicijos derinamos |
| 3.1.2. | Naujų šilumos vartotojų prijungimas | 50 % SF 50% PE | 102 | 70 | 32 | 0 | 0 |  | 2019–2022 m. investicijos derinamos |
| 3.1.3. | Šilumos tinklų statyba Panevėžyje | 50 % SF 50% PE | 250 | 50 | 180 | 20 | 0 |  | 2019–2022 m. investicijos derinamos |
| # 3.2. | # Šilumos gamybos išlaidų mažinimo priemonių planas | PE | # 35 | # 5 | # 10 | # 10 | # 10 |  | # 2019–2022 m. investicijos derinamos |
| # 3.3. | # Projektavimas ir konsultavimas | PE | # 6 | # 0 | # 3 | # 2 | # 1 |  | # 2019–2022 m. investicijos derinamos |
| # 3.4. | # Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas | PE | # 120 | # 25 | # 60 | # 15 | # 20 |  | # 2019–2022 m. investicijos derinamos |
| # 3.5. | # Atsiskaitomieji apskaitos prietaisai | PE | # 90 | # 32 | # 22 | # 14 | # 22 |  | # 2019–2022 m. investicijos derinamos |
| # 3.6. | # Transporto priemonės, įrenginiai ir kiti mechanizmai, įranga | PE | # 206 | # 14 | # 55 | # 89 | # 48 |  | # 2019–2022 m. investicijos derinamos |
| # 3.7. | # Šilumos trasų išpirkimas | PE | # 3 | # 0 | # 1 | # 1 | # 1 |  | # 2019–2022 m. investicijos derinamos |
| # 3.8. | # Duomenų nuotolinio nuskaitymo įranga atsiskaitomiesiems apskaitos prietaisams | PE | # 39 | # 30 | # 0 | # 9 | # 0 |  | # 2019–2022 m. investicijos derinamos |
|  | Iš viso bendrųjų poreikių investicijos Panevėžio mieste: |  | 1021 | 243 | 396 | 220 | 162 |  |  |
|  | Iš jų – AB „Panevėžio energija“ lėšos |  | 845 | 183 | 290 | 210 | 162 |  |  |
|  | Iš viso Panevėžio mieste: |  | 28313 | 18661 | 3241 | 2240 | 1971 |  |  |
|  | Iš jų – AB „Panevėžio energija“ lėšos |  | 14766 | 9392 | 1987 | 1220 | 1067 |  |  |
| Pastaba: Negavus struktūrinių fondų paramos, atskiriems projektams investicijos nebus skiriamos arba projektai bus vykdomi mažesne apimtimi. Priklausomai nuo būsimų struktūrinių fondų paramos gavimo sąlygų, investicijų 2019–2022 metų planai gali būti iš esmės koreguojami ir derinami iš naujo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trumpinimai: SF – Struktūrinių fondų lėšos, PE – AB „Panevėžio energija“ lėšos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |