## Priemonių suvestinė
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 -2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITA
URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMA (03)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst.Eur) |  |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas | 2018 m. asignavimų patikslintas planas | 2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
02 | Užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto planavimą, išsaugoti kultūros paveldą
02 | 01 | Užtikrinti kokybiškos architektūros ir darnios urbanistikos vystymąsi
02 | 01 | 01 | Plėtoti urbanistinę struktūrą, planuoti miesto teritorijas | 288724610 | 0;14 | SB | 79 | 3 | 3 |  |  |  | 2018 m. pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su UAB "Želdima" dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ir koregavimo. Lėšos iš likučio. 2019 m.tęsiami darbai.
[10 empty] | Parengti teritorijų planavimo dokumentai | + | +
[10 empty] | Parengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektai,vnt. | 10 | 6 | 2019 m.tęsiami darbai.
[10 empty] | Įregistruoti sklypai, vnt. | 20 | 21 | Įregistruota NTR 21 vnt. panaudos sutarčių
[10 empty] | Parengti planai, vnt. | 50 | 75 | Parengtos 75 kadastrinių matavimų bylos
[10 empty] | Parengta sąnaudų ir naudos analizė. Paimta žemė ir pastatai visuomenės poreikiams | 1 | - | 69 tūkst. Eur buvo skirti žemės įsigijimui prie Ekrano marių. Šios lėšos nebuvo panaudotos dėl žemės sklypų savininkų nesutvarkytų paveldėjimo dokumentų.
[10 empty] | Įsigyta žemė, parengti dokumentai | + | - | Neįsigyta žemė dėl žemės savininkų nesutvarkytų turto paveldėjimo dokumentų.
[6 empty] | Iš viso: | 79 | 3 | 3
02 | 01 | 02 | Plėtoti kūrybišką architektūrą | 288724610 | 0;14 | SB | 220 | 180 | 108.4
|  |  | Panevėžio miesto centrinės dalies maketo gamyba (II etapas - tęstinumas), 3D modelio projektavimas, miesto projektų vizualizavimas | [6 empty] | Pagamintas maketas | 1 | 1 | Sukurtas Panevėžio skaitmeninis 3D maketas, apimantis apie 11 ha miesto centrinės dalies teritorijos, - darnaus miesto valdymo ir planavimo įrankis, padedantis geriau analizuoti ir suvokti esamą situaciją, vyraujantį kontekstą.
|  |  | Kūrybinių dirbtuvių, idėjų konkursų, renginių, kūrybinių konkursų, inovatyvių ir kitų iniciatyvų ir darbų, gerinant miesto įvaizdį - organizavimas, premijavimas ir kitos išlaidos | [6 empty] | Prisidėta prie projektų plėtojimo | + | + | Lėšos panaudotos Lietuvos šimtmečiui paminėti: simbolika "Šimtmetis su gėle", šviečiantis šimtmečio ženklas, laikrodžio įrengimas Respublikos g., vėliavos įrengimas ant J.Miltinio teatro ir kt. iniciatyvos.
|  |  | Panevėžio miesto riboženklių suprojektavimas ir statyba | [6 empty] | Suprojektuoti ir pastatyti Panevėžio miesto riboženkliai, vnt. | 3 | - | 2018 m. vykdyti viešieji pirkimai. Nugalėtojas nebuvo atrinktas, nes nei vienas iš riboženklio konkursui pateiktų darbų neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų kriterijų. Konkurso komisija neišrinkus laimėtojo, darbai neatlikti.
|  |  | Gražiausiai tvarkomos aplinkos konkurso organizavimas | [6 empty] | Suorganizuotas renginys | + | + | Suorganizuotas gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursas. Apdovanoti 3 konkurso laimėtojai dovanų kuponais.
|  |  | Regioninių tarybų darbo organizavimas | [6 empty] | Suorganizuoti posėdžiai | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 220 | 180 | 108.4
02 | 01 | 03 | Modernizuoti GIS sistemą | 288724610 | 0;14 | SB | 51 | 51 | 50 | Atnaujinta Arc GIS programinė įranga | + | + | Parengti 95 žemėlapiai ir schemos. Teikti GIS duomenys. Sukurtas vektorinis bazinis žemėlapio portalas.
[10 empty] | Interaktyvaus mokomojo modelio sukūrimas | + | - | Lėšos perskirstytos kompiuterinės įrangos pirkimui
[10 empty] | Duomenų atnaujinimas | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 51 | 51 | 50 | GIS programinės įrangos kūrimas ir priežiūra, pildant sistemą | + | +
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 350 | 234 | 161.4
02 | 02 | Išsaugoti, prižiūrėti ir pritaikyti visuomenės poreikiams Miesto kultūros paveldo objektus
02 | 02 | 01 | Vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo | 288724610 | 0;14 | SB | 60 | 54 | 51.4 | Atlikti tyrimai, parengti projektai | 3 | 4
|  |  | Atlikti reikalingus tyrimus ir projektavimą | [6 empty] | Atlikti visi reikalingi tyrimai | + | +
|  |  | Parengti kultūrinės vertės nustatymo objektų dokumentaciją | [6 empty] | Parengti dokumentų paketai, vnt. | 6 | 15
|  |  | Organizuoti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos veiklą | [6 empty] | Posėdžių skaičius | 5 | 5 | Pagal įvykusį vertinimo tarybos posėdį, buvo galutinai patvirtintos Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ribos, nustatytos vertingosios savybės ir duomenys įrašyti į Kultūros vertybių registrą. Tarybos sprendimu buvo patvirtinas naujas Panevėžio miesto istorinės dalies reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių istorinės dalies teritorijos ribos (147, 37 ha plotas).
|  |  | Vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus | [6 empty] | Sutvarkyti objektai | 4 | 3 | Sutvarkyti 3 objektai: "Laisvės daina", pravoslavų kapinių tvora, atliktas medžių genėjimas Panevėžio m. senosiose kapinėse.
|  |  | Kultūros paveldo sklaida: organizuoti Europos paveldo dienų renginius | [6 empty] | Renginių skaičius | 1 | 2 | Suorganizuoti renginiai: interaktyvi ekskursija Panevėžio mieste – „Misija šimtmetis“ ir pažintinis turas autobusu „Skulptoriaus Juozo Zikaro keliu“.
|  |  | Vykdyti žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimą Panevėžio mieste | [6 empty] | Pagaminti įamžinimo ženklai | 5 | 6 | Paženklinti 6 objektai (J.Zikarui, J.Paltarokui, G.Petkevičaitei - Bitei, kultūros draugija "Aidas", Stačiatikių kapinių ženklas.
[6 empty] | Iš viso: | 60 | 54 | 51.4
02 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 60 | 54 | 51.4
02 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 410 | 288 | 212.8
02 | Iš viso programai: | [5 empty] | 410 | 288 | 212.8
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2018 m. asigna-vimų patvir-tintas planas | 2018 m. asigna-vimų patiks-lintas planas | 2018 m. panau-dotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 410 | 288 | 212.8
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 410 | 288 | 212.8
|  | Valstybės biudžeto lėšos VB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Paskolos lėšos P |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Valstybės biudžeto lėšos (Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms VB(VIP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 410 | 288 | 212.8

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Buhalterinės apskaitos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės metrikacijos skyrius
4 | E. plėtros skyrius
5 | Komunikacijos skyrius
6 | Kultūros ir meno skyrius
7 | Miesto infrastruktūros skyrius
8 | Miesto plėtros skyrius
9 | Socialinių reikalų skyrius
10 | Sporto skyrius
11 | Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyrius
12 | Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius
13 | Teisės ir viešosios tvarkos skyrius
14 | Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
15 | Vaiko teisių apsaugos skyrius
16 | Vidaus administravimo skyrius
17 | Viešųjų pirkimų skyrius
18 | Kūno kultūros ir sporto centras