## Priemonių suvestinė
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 -2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITA
VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA (16)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas | 2018 m. asignavimų patikslintas planas | 2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Gerinti gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, rengti, organizuoti ir įgyvendinti gyventojų sveikatos gerinimo programas, vykdyti sveikatos būklės stebėseną
01 | 01 | Stiprinti žalos aplinkai prevenciją, gerinti visuomenės sveikatą
01 | 01 | 01 | Vykdyti mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą, gyventojų sveikatos stebėseną ir gyventojų sveikatą stiprinančias priemones | 288724610 | 0;9 | SB(VB) | 345.2 | 345.2 | 345.2 | Per metus surengtų paskaitų, mokymų skaičius | 3000 | 5710 | Įstaiga atlieka sveikatos rodiklių stebėseną, užtikrina visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą gyventojams, ugdymo įstaigose organizuoja privalomus higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymus. Su kitomis įstaigomis teikia širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo paslaugą.
[6 empty] | SB | 21.7 | 21.7 | 21.7 | Dalyvavusių asmenų skaičius | 150000 | 157035
[6 empty] | SP | 1.3 | 3 | 0.6 | Vykdoma gyventojų sveikatos rodiklių stebėsena | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 368.2 | 369.9 | 367.5 | Vykdoma moksleivių visuomenės sveikatos priežiūra | + | +
01 | 01 | 04 | Vykdyti miesto maudyklų vandens kokybės ir miesto tyliųjų zonų triukšmo stebėseną | 288724610 | 0;9 | SB | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Maudymosi sezono metu stebimų maudyklų skaičius | 2 | 2 | 2018-06-25 maudykos, esančios Nevėžio upėje ties "Ekrano" gamykla, tyrimo rezultatai viršijo higienos normoje nustatytus reikalavimus, organizuotas pakartotinis mėginių paėmimas, parengtas pranešimas spaudai, informacija skelbta maudyklos skelbimų lentoje.
[6 empty] | Iš viso: | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Sebimų miesto tyliųjų zonų skaičius | 1 | 1
01 | 01 | 05 | Organizuoti ir įgyvendinti gyventojų sveikatos gerinimo programas | 288724610 | 0;9 | SB | 28.2 | 28.2 | 28.2 | Finansuotų ir įgyvendintų sveikatą gerinančių projektų skaičius | 25 | 30 | Finansuoti įvairūs sveikatinimo projektai skirti gyventojų sveikos gyvensenos ugdymui ("Spalis - sveikatos mėnuo" renginiai, šeimos šventės organizavimas ir pan.)
[10 empty] | Numatomas dalyvauti gyventojų skaičius | 15000 | 14423
[6 empty] | Iš viso: | 28.2 | 28.2 | 28.2
01 | 01 | 06 | Vykdyti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą | 288724610 | 0;9 | SB(VB) | 12.6 | 9.6 | 5.8 | Asmenų skaičius, kuriems peržiūrėtas neveiksnumas | 100 | 114
[6 empty] | Iš viso: | 12.6 | 9.6 | 5.8
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 409.8 | 408.5 | 402.3
01 | 02 | Tobulinti sveikatos sistemos infrastruktūrą
01 | 02 | 01 | Įsteigti ir išlaikyti „Žemo slenksčio“ kabinetą | 288724610 | 0;9 | SB | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 2018 metais fiksuoti 1507 apsilankymai, teiktos konsultacijos, išdalinti sterilūs švirkštai ir adatos, atlikti 50 ŽIV, 25 Hepatito B ir 25 Hepatito C tyrimai.
[10 empty] | Įsteigtų ir išlaikytų „Žemo slenksčio“ kabinetų skaičius | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 5 | 5 | 5
01 | 02 | 02 | Užtikrinti Savivaldybės DOTS kabineto paslaugos teikimą | 288724610 | 0;9 | SB | 3 | 3 | 2.4 | DOTS paslaugų gavusių asmenų skaičius | 25 | 27 | 2018 m. Savivaldybės DOTS kabinete paslaugas gavo 27 asmenys. 22 sėkmingai baigė gydymo kursą, 5 gydymas tęsiamas.
DOTS – Savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabinetas, anglų k. – Directly Observed Treatment Short course DOTS)
[6 empty] | Iš viso: | 3 | 3 | 2.4
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 8 | 8 | 7.4
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 8 | 8 | 7.4
| Iš viso programai: | [5 empty] | 417.8 | 416.5 | 409.7
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2018 m. asignavimų patvirtintas planas | 2018 m. asignavimų patikslintas planas | 2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 417.8 | 416.5 | 409.7
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 58.7 | 58.7 | 58
|  | Įstaigų uždirbtos pajamos SP (pajamos už paslaugas) |  |  |  |  | 1.3 | 3 | 0.6
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 357.8 | 354.8 | 351.1
|  | Paskolos lėšos P |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Valstybės biudžeto lėšos (Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms VB(VIP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 417.8 | 416.5 | 409.7

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Buhalterinės apskaitos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės metrikacijos skyrius
4 | E. plėtros skyrius
5 | Komunikacijos skyrius
6 | Kultūros ir meno skyrius
7 | Miesto infrastruktūros skyrius
8 | Miesto plėtros skyrius
9 | Socialinių reikalų skyrius
10 | Sporto skyrius
11 | Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyrius
12 | Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius
13 | Teisės ir viešosios tvarkos skyrius
14 | Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
15 | Vaiko teisių apsaugos skyrius
16 | Vidaus administravimo skyrius
17 | Viešųjų pirkimų skyrius
18 | Kūno kultūros ir sporto centras