## Priemonių suvestinė
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 -2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS ATASKAITA
EKONOMINĖS PLĖTROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO PROGRAMA (05)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2019 m. asignavimų patvirtintas planas | 2019 m. asignavimų patikslintas planas | 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Sukurti verslui ir investicijoms palankią aplinką
01 | 01 | Sudaryti palankias sąlygas inovatyviam verslui plėtotis Panevėžyje
01 | 01 | 01 | Teikti miesto įmonėms nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatas už darbo vietų sukūrimą (ir išlaikymą) | 288724610 | 8 | SB | 0 | 0 | 0 | Suteiktų lengvatų skaičius įmonėms | 3 | 20 | 2019 m. 1 besikuriančiai bendrovei 100 proc. sumažintas valstybinės žemės nuomos mokestis
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2019 m. taikytos mokesčių lengvatos miesto įmonėms, parėmusioms sporto ir kultūros renginius ir projektus (atleista nuo 123,091 tūkst. Eur nekilnojamojo turto, valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių). Mokesčių lengvata pasinaudojo 19 įmonių.
01 | 01 | 02 | Teikti nemokamą informaciją, konsultacijas asmenims, norintiems pradėti verslą | 288724610 | 8 | SB | 2 | 2 | 2 | Suteiktų paslaugų trukmė (val.) | 250 | 200 | 174 gyventojams suteikta 200 val. konsultacijų verslo pradžios klausimais. Pažymėtina, kad bendradarbystės centras Spiečius taip pat teikė panašaus tipo konsultacijas jauniems ir besikuriantiems verslams bei verslininkams.
[10 empty] | Paslaugos gavėjų skaičius (vnt.) | 220 | 174
[6 empty] | Iš viso: | 2 | 2 | 2
01 | 01 | 03 | Subsidijuoti mokymus „Verslo pradžia“, „Verslo plėtra“ | 288724610 | 8 | SB | 4.1 | 0 | 0 | SVV atstovų mokymai (akademinės valandos) | 160 |  | 2019 m. nebuvo poreikio organizuoti mokymus
[6 empty] | Iš viso: | 4.1 | 0 | 0
01 | 01 | 04 | Iš dalies finansuoti investuotojų/ekonomikos forumo organizavimą | 288724610 | 8 | SB | 6 | 6 | 6 | Suorganizuoti investuotojų / ekonomikos forumai (skaičius) | 1 | 1 | Su Panevėžio City alumnų klubu organizuotas Panevėžio forumas „Kultūra Yra”.
[6 empty] | Iš viso: | 6 | 6 | 6
01 | 01 | 05 | Organizuoti Panevėžio inovatyviausios įmonės išrinkimą | 288724610 | 8 | SB | 1 | 1 | 0.8 | Įsteigtas prizas inovatyviausiai įmonei | 1 | 1 | Įsteigtas prizas 2019 m. inovatyviausiai Panevėžio įmonei (UAB „Lankmeta“).
[6 empty] | Iš viso: | 1 | 1 | 0.8
01 | 01 | 06 | Iš dalies finansuoti SVV įmonėms dalyvavimo parodoje „Expo Aukštaitija“ išlaidas | 288724610 | 8 | SB | 5.5 | 5.5 | 5.5 | SVV įmonėms išpirktas parodoms skirtas plotas (SVV įmonių skaičius) | 25 | 22 | Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo priemonėms skirta 5,5 tūkst. Eur. 2019 m. 22 įmonėms išpirktas plotas parodoje „EXPO Aukštaitija“
[6 empty] | Iš viso: | 5.5 | 5.5 | 5.5
01 | 01 | 07 | Esant poreikiui kompensuoti nuostolius bendrovėms (paslaugų teikimo mastui ir kainoms išlaikyti), kurių akcininkė yra Panevėžio miesto savivaldybė | 288724610 | 8 | SB | 428 | 428 | 398.2 |  | + | + | 398,2 tūkst.Eur UAB Panevėžio autobusų parkas nuostoliams kompesnsuoti.
[6 empty] | Iš viso: | 428 | 428 | 398.2
01 | 01 | 08 | Iš dalies finansuoti verslo misijas | 288724610 | 8 | SB | 8 | 8 | 1.2 | Iš dalies finansuotų verslo misijų skaičius | 2 | 3 | 1) Heidelberge (Vokietija) buvo susipažinta su pilnai automatizuotais ir robotizuotais ABB gamybo procesais, įmonės siekiu dalyvauti viešo-privataus sektorių partnerystės projektuose. 2) Osle (Norvegija) tarptautinėje verslo konferencijoje gauta daug informacijos bei kontaktų dėl būsimų Newton'o, Robolabo ir STEAM bendradarbiavimo projektų. 3) KTU karjeros dienose pristatytos galimybės profesinėms ir darbo perspektyvoms Panevėžyje.
[6 empty] | Iš viso: | 8 | 8 | 1.2
01 |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 454.6 | 450.5 | 413.7
02 | Sudaryti palankias sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai
02 | 01 | Gerinti bendrą verslui aplinką
02 | 01 | 01 | Plėtoti Panevėžio pramonės parką (Laisvąją ekonominę zoną) | 288724610 | 0 | SB | 0.7 | 0.7 | 0.6 | Apdraustas Panevėžio pramonės parkas (Laisvoji ekonominė zona) | + | +
[6 empty] | Iš viso: | 0.7 | 0.7 | 0.6
02 | 01 | 06 | Išplėsti mieste esančią (PMTP/PMC ar kt.) robotų laboratorijos infrastruktūrą | 288724610 | 0 | SB | 2.4 | 8.4 | 8.4 | Laboratorijų komplektavimas trūkstama įranga | + |  | Nupirkti LEGO užduočių rinkinai skirti FIRST LEGO League (FLL) ir FLL Junior varžyboms. (Viso 31 vnt.); Nupirkti 58 vnt. mokomieji rinkiniai Mbot su pakrovimo šaltiniais ir elementais; LEGO Mindstorm robotas (1 vnt.) su pakrovimo šaltiniu.
[6 empty] | Iš viso: | 2.4 | 8.4 | 8.4 | Naujų produktų ar technologijų komercializavimas | +
02 |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3.1 | 9.1 | 9
04 | Kryptingai plėtoti bei stiprinti Panevėžio miesto (ir regiono) ekonominę robotikos krypties specializaciją.
04 | 01 | Užtikrinti ekonominės specializacijos priemonių ir skatinimo veiksmų organizavimą ir kontrolę
04 | 01 | 01 | Didinti robotikos populiarumą ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose ir kitose švietimo bei profesinio rengimo įstaigose | 288724610 | 0;8;11 | SB(VB) | 23 | 23 | 21.8 | Ikimokyklinio amžiaus vaikų dalis, išbandžiusi robotikos užsiėmimus (proc.) | 20 | 20 | 2019 m. robotikos užsiėmimus reguliariai lankė 135 ikimokyklinio amžiaus vaikai. RoboLabo komanda su išvažiamuoju stendu dalyvavo: Miesto šventėje, RoboLabe, kalėdiniuose renginiuose, taip pat vyko darželinukų ekskursijos bei robotų varžybos, kurie susilaukė didžiulio ikimokyklinio amžiaus vaikų dėmesio (ne mažiau kaip 600 vaikų išbandė robotikos užsiėmimus).
[10 empty] | Mokyklinio amžiaus moksleivių dalis, lankanti robotikos užsiėmimus (proc.) | 5 | 9.55 | Robotikos užsiėmimus 2019 m. trylikoje Panevėžio miesto mokyklų lankė 631 vaikas, RoboLabo centrą lankė 285 vaikai. Taip pat robotikos užsiėmimus mieste 2019 m. darė Robotikos akademija, Edulandas, KTU technologijų taikymo centras ir miesto bibliotekos, tačiau šių organizacijų skaičiai į statistiką neįtraukiami, nes Savivaldybė tam įtakos nedarė.
[6 empty] | Iš viso: | 23 | 23 | 21.8 | Inžinerijos studijas pasirinkusių studentų skaičius | 20 | 56 | Panevėžio kolegijoje 2019 m. inžinerines studijas pasirinko 56 nauji studentai; KTU PTVF nesurinko nei vienos inžinerinių studijų grupės.
04 | 01 | 02 | Organizuoti robotikos renginius | 288724610 | 0;8;11 | SB(VB) | 12 | 12 | 9.5 | Suorganizuota robotikos konferencijų / varžybų / parodų (skaičius) | 2 | 3 | Kovo mėn. vyko regioninės „First Lego League“ varžybos, jose geriausiai pasirodžiusios jaunųjų robotų kūrėjų komandos iškovojo kelialapius į nacionalinę „Robotiadą“. Rugsėjo mėnesį kartu su Lietuvos inovacijų centru buvo organizuota konferencija „Skaitmeninimas ir robotizacija – Panevėžio regiono ateitis.“ 2019 m. lapkritį RC „RoboLabas“ antrus metus iš eilės vyko Robotų fiesta, joje varžėsi per 150 robotų ir jų kūrėjų. Taip pat „RoboLabe“ organizuotos draugiškos Panevėžio miesto FLL varžybos.
[6 empty] | Iš viso: | 12 | 12 | 9.5
04 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 35 | 35 | 31.3
01 | Iš viso programai: | [5 empty] | 492.7 | 494.6 | 454
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2019 m. asigna-vimų patvir-tintas planas | 2019 m. asignavimų patikslintas planas | 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 492.7 | 494.6 | 454
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 492.7 | 494.6 | 454
|  | Valstybės biudžeto lėšos VB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Paskolos lėšos P |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Valstybės biudžeto lėšos (Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms VB(VIP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 492.7 | 494.6 | 454

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Buhalterinės apskaitos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės metrikacijos skyrius
4 | E. plėtros skyrius
5 | Komunikacijos skyrius
6 | Kultūros ir meno skyrius
7 | Miesto infrastruktūros skyrius
8 | Miesto plėtros skyrius
9 | Socialinių reikalų skyrius
10 | Sporto skyrius
11 | Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyrius
12 | Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius
13 | Teisės ir viešosios tvarkos skyrius
14 | Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
15 | Vaiko teisių apsaugos skyrius
16 | Vidaus administravimo skyrius
17 | Viešųjų pirkimų skyrius
18 | Kūno kultūros ir sporto centras