PRIEDAS PRIE AIŠKINAMOJO RAŠTO

Sprendimo projektą sudaro 3 priedai: 1 priedas. Panevėžio miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo vizijos rodikliai; 2 priedas. Panevėžio miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo prioritetų rodikliai; 3 priedas. Priemonių įgyvendinimo lygio rodikliai už 2019 m. (Visi prioritetai).

2019 m. numatyta įgyvendinti 134 priemonės. Strateginio plano įgyvendinimas už 2019 m. siekia 92,0 proc., t. y. buvo vykdoma arba iš dalies vykdoma 123 priemonės (3 įgyvendintos), nevykdoma  11 priemonių, (8 proc.) (žr.1 diagramą).

2019 m. Panevėžio miesto plėtros strateginiam planui įgyvendinti buvo panaudota 37639,1 tūkst. EUR. Detalesnis lėšų pasiskirstymas parodytas 2 diagramoje.

Strateginiam planui įgyvendinti  lėšų pasiskirstymas pagal prioritetus pavaizduotas 3 diagramoje. I prioritetas „Panevėžio konkurencinio (metropolinio) potencialo stiprinimas“ panaudota 4755,4 tūkst. EUR). II prioritetas „Kokybiškų gyvenimo sąlygų ir aukštos socialinės gerovės kūrimas“ panaudota 15718,3 tūkst. EUR. III prioritetas „Darni miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtra“ panaudota 17165,4 tūkst. EUR.

I prioritetas. Panevėžio konkurencinio (metropolinio) potencialo stiprinimas. Strateginio plano I-o prioriteto priemonių vykdymas pavaizduotas 4 diagramoje.

I prioriteto neįgyvendintos priemonės:

1.1.1.4. „Plėsti Panevėžio mokslo ir technologijų parko infrastruktūrą“ (Įkurtas atskiras padalinys Panevėžio mokslo ir technologijų parke).

VšĮ Panevėžio mokslo ir technologijų parkas 2014-2019 metais neteikė nei vieno projekto ES finansavimui gauti, nes buvusiuose kvietimuose, VšĮ, kurių dalininkas yra Savivaldybė ar Valstybė buvo netinkamas pareiškėjas.

1.2.1.1. „Parengti Panevėžio miesto, regiono ir kitų Panevėžio metropolinės zonos, Šiaulių miesto / metropolinės zonos savivaldybių bendradarbiavimo gaires“.

Dėl tolimesnių veiksmų nėra priimto konkretaus politinio sprendimo, nebuvo tokio poreikio. Studijai neskirtos lėšos.

I Prioritete nurodytos priemonės apima palankios investicijoms ir bendradarbiavimui aplinkos sudarymą, darbo vietų kūrimą ir užimtumo didinimą.

2018 m. Panevėžio apskrityje buvo sukurta  5,7 proc. Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP), o BVP, tenkantis vienam apskrities gyventojui to meto kainomis, sudarė 72,8 proc. Lietuvos vidurkio (Panevėžio apskr. – 11,8 tūkst. Eur, Lietuvos Respublika – 16,2 tūkst. Eur). Taigi Panevėžio apskrities ekonominis vystymasis atsiliko nuo šalies vidurkio. (5 diagrama).

2018 m. Panevėžio miesto savivaldybėje TUI dydis siekė 287,3 mln. Eur – 73,3 proc. apskrities ir 1,7 proc. šalies TUI. Panevėžio miestas TUI, tenkančių vienam gyventojui, pritraukė 3 297 Eur – beveik du kartus mažiau nei vidutiniškai pritraukta šalyje (6 095 Eur/ vienam gyventojui), tačiau du kartus daugiau nei apskrityje (1 827 Eur/ vienam gyventojui). (6 diagrama).

6 diagrama. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, EUR

Panevėžio miesto tiesioginės užsienio investicijos per 5 metus (nuo 2014 m. iki 2018 m.) didėjo beveik 23 proc. (7 diagrama).

7 diagrama. Tiesioginių užsienio investicijų dinamika Panevėžio mieste, mln. EUR

Nagrinėjant TUI  bendrai pagal užsienio investicijų pasiskirstymą, Panevėžio apskrityje 2018 m. didžiausios investuotojos buvo: Danija (investuota 87,88 mln. Eur), Prancūzija (investuota 61,9 mln. Eur), Vokietija (investuota 41,96 mln. Eur), Norvegija (investuota 28,44 mln. Eur), Estija (investuota 42,52 mln. Eur), Šveicarija (investuota 52,46 mln. Eur).  Šie skaičiai rodo, jog Europos valstybės palankiai žiūri į galimybę investuoti Panevėžio apskrityje. (8 diagrama).

Materialinės investicijos (toliau – MI) yra puikus indikatorius nustatyti tikslinės teritorijos ekonominį auginimą, veiklos rūšių finansavimo pasiskirstymą, o taip pat ir regiono, šiuo atveju miesto pajėgumą pritraukti investicijų ir turėti ekonomikos augimo centrų. Ekonominės veiklos rūšių pasiskirstymas per MI gali parodyti miesto stiprybes, kurias galima plėtoti tampant lyderiais, bei trūkumus, kurie stabdo miesto augimą.

2018 m. išankstiniais duomenimis, Panevėžio miesto savivaldybėje MI dydis siekė 198 904 Eur – 56,8 proc. apskrities ir 2,5 proc. šalies MI. Panevėžio mieste MI, tenkančios vienam gyventojui, 2018 m. buvo mažiausios tarp 5 didžiųjų savivaldybių ir siekė 2 263 Eur (mažesnis rodiklis fiksuojamas tik Panevėžio apskrityje – 1 616 Eur). Panevėžio miesto MI augimo tempas 2014–2018 m. laikotarpiu buvo didžiausias tarp 5 didžiųjų savivaldybių (46,7 proc.), kai apskrityje – 40,4 proc., o šalyje – 19,5 proc.

Materialinių investicijų dinamika Panevėžio mieste, mln. EUR.

I prioriteto vienas iš tikslų – sukurti palankiausią verslui ir investicijoms aplinką Lietuvos šiaurės regione.

Savivaldybė kartu su partneriais (LIC, PMTP, PPAR, PVKC) teikė nemokamą informaciją, konsultacijas verslo klausimais, buvo organizuoti mokymai ir seminarai norintiems pradėti verslą, įmonėms inovacijų svarbai propaguoti.

Siekiant plėtoti palankią investicijoms ir bendradarbiavimui aplinką, kartu su  Panevėžio  prekybos, pramonės ir amatų rūmais (PPAR) 2019 m. organizuotos miesto verslininkų misijos tikslinėse užsienio rinkose, organizuotos konferencijos verslo temomis, dalyvauta tarptautinėje parodoje „Expo Aukštaitija 2019“.

2016 m. parengta galimybių studija „Panevėžio geležinkelio krovinių regioninio terminalo (logistikos centro prie „Rail Baltica") įrengimas". Parengti projektiniai pasiūlymai Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Panevėžio regiono teritorijoje projektui. „Rail Baltica“ pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.

2019 m. buvo organizuotas Panevėžio miesto geriausios inovatyvios įmonės konkursas, vykdoma FIBAssociation veikla (Foreign Investment Business Association) (Užsienio investuotojų verslo asociacija). Toliau tęsiamas savivaldos bendradarbiavimo su verslu, įtraukimo į miesto reikalus projektas – „Dovana miestui", vykdoma  rinkodarinė  (LEZ) veikla.

Stiprinant miesto rinkodarą šalyje ir užsienyje, Savivaldybė įgyvendina rinkodaros programą.

Kitas I prioriteto tikslų – skatinti darbo vietų kūrimą. Vadovaujantis teisės aktais nuo 2017 m. liepos mėn. panaikinti viešieji darbai. 2019 m. per įvairias programas į profesinį mokymą nusiųsti 366 bedarbiai iš Panevėžio miesto. Daugiausiai pagal profesijas: C, CE vairuotojo, krautuvų vairuotojo, metalų suvirintojo, siuvėjo, elektromontuotojo, kasininko pardavėjo. 70 proc. baigusių profesinį  mokymą miesto gyventojų  pradėjo dirbti 2019 metais. Nedarbo lygis Panevėžio m. 2019 m. -7,3 proc.  (žr.9 diagramą).

9 diagrama. Nedarbo lygis (registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis) Panevėžio mieste, procentai

Veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, Panevėžio mieste 2019 m. pradžioje siekė 40,7 – didesnis nei vidutiniškai šalyje (37,6), apskrityje (29,8), tačiau mažesnis nei didžiuosiuose miestuose.

2019 m. Panevėžyje veikė 3506 ūkio subjektai ir per 5 metus išaugo 3 proc. (žr.10 diagramą). Mieste dominuoja įmonės, kuriose dirba 1-9 dirbantieji.

10 diagrama. Veikiantys ūkio subjektai Panevėžio mieste, vnt.

Įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, parodo verslumo lygį. Lietuvos verslumo lygis 1,5  karto mažesnis, nei ES (tūkstančiui gyventojų tenka maždaug 60 įmonių),  o Panevėžio mieste verslumo lygis yra mažiausias iš 5 didžiųjų miestų ir tūkstančiui gyventojų tenka 40 įmonių. Pagal šį rodiklį Panevėžys yra beveik tapatus šalies rodikliui.

II PRIORITETAS. Kokybiškų gyvenimo sąlygų ir aukštos socialinės gerovės kūrimas.

II prioritete nurodytos priemonės apima švietimą, sveikatos, socialinę apsaugą, kultūrą ir meną, kūno kultūrą ir sportą, viešąjį saugumą.

Strateginio plano II-o prioriteto priemonių vykdymas pavaizduotas 11 diagramoje.

II prioriteto neįgyvendintos priemonės 2019 m.:

2.3.3.3. „Parengti kūrybinių industrijų galimybių plėtros studiją ir pagal ją įgyvendinti priemones“.

Priemonė vykdoma dalinai (vyksta idėjų konkursai, projektai, kūrybinės dirbtuvės).

2019 m. biudžete nenumatytos lėšos kūrybinių industrijų galimybių plėtros studijai parengti. Skyrus lėšų, numatoma tokią studiją parengti planuojant naują Panevėžio miesto plėtros 2021-2027 metų strateginį planą.

2.3.5.1:

„Parengti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų eiliškumo tvarkymo planą ir pagal jį tvarkyti objektus“.

2019 m. nebuvo ruošiami  pastatų atnaujinimo, esančių miesto istorinėje dalyje, dokumentai, pagal kuriuos būtų nustatomas  nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkymo planas (tvarka), kadangi planas reikalauja didelių išlaidų. Tokią tvarką planuojame paruošti rengiant 2021-2027 metų strateginį planą.

„Užtikrinti nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą ir pritaikymą visuomenės poreikiams“ - 4. Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos palėpių įrengimas.

J.Balčikonio gimnazija yra parengusi ir su Panevėžio Kultūros paveldo dapartamentu suderinusi specialiuosius paveldosaugos reikalavimus dėl palėpių įrengimo. Techninį projektą rengia J.Balčikonio gimnazija. Parengus projektą, bus prašoma lėšų iš  Kultūros paveldo departamento ir savivaldybės biudžeto. J.Balčikonio gimnazija 2019 m. nesikreipė į Savivaldybę dėl lėšų skyrimo palėpių įrengimui.

2.5.4.7. „Įkurti koordinacinę tarybą, kuri koordinuotų ir vykdytų visas saugaus miesto veiklos kryptis“.

Tokią tvarką planuojame paruošti rengiant 2021-2027 metų strateginį planą.

Statistikos departamento duomenimis vidutinis metinis gyventojų skaičius 2019 m. pabaigoje Panevėžio mieste buvo 86 512  ir palyginus su 2018 m. (87 909), sumažėjo 1,6 proc. Panevėžyje gyventojų skaičiaus mažėjimas yra gana ženklus, per paskutinius 5 metus gyventojų mieste sumažėjo 7888 arba 8,4 proc. (žr.12 diagramą).

12 diagrama. Gyventojų skaičiaus kaita Panevėžio mieste

Mažėjantis demografinis Panevėžio miesto potencialas rodo, kad miesto vidinė plėtra yra labai ribota. Gana sparčiai mažėjantis miesto gyventojų skaičius kelia nemažai socialinių ir ekonominių problemų, turinčių neigiamos įtakos ir miesto plėtrai

Gyventojų skaičiaus pokyčiams įtakos turi kelios priežastys: 1) visuomenės amžiaus pokyčiai; 2) natūrali gyventojų kaita; 3) gyventojų migracija.

Panevėžio miesto savivaldybėje, kaip ir daugelyje kitų Europos miestų, pastebimos populiacijos senėjimo tendencijos. 2019 m. pradžioje medianinis (vidurinis) gyventojų amžius siekė 47 metus. Tai didžiausias rodiklis tarp penkių didžiausių savivaldybių, išskyrus Panevėžio apskritį, kur šis rodiklis siekė 48 metus.

Panevėžio miesto savivaldybės demografinis senatvės koeficientas* 2019 m. pradžioje siekė 160 (šimtui vaikų teko 160 šešiasdešimties metų ir vyresnių asmenų), šalyje – 131. Tai didžiausias rodiklis tarp 5 savivaldybių savivaldybių, išskyrus Panevėžio apskritį, kur šis rodiklis buvo 169.  Pagal demografinės senatvės koeficientą į Lietuvos apskričių I-ą trejetą, 2019 m. pradžioje „seniausios“ buvo Utenos, Alytaus ir Panevėžio apskritys, kur pagyvenę žmonės sudarė apie 23 proc. bendro apskrities nuolatinių gyventojų skaičiaus. Augant demografinės senatvės koeficiento reikšmei svarbu miesto infrastruktūrą bei viešąsias paslaugas pritaikyti besikeičiančiai visuomenės struktūrai.

# Demografinės problemos – gimstamumo mažėjimas, emigracija, visuomenės senėjimas – ne tik mažina bendrą gyventojų skaičių, bet moksleivių, studentų,  mokyklų skaičių.

# Švietimas ir mokslas. Savivaldybės ir valstybės biudžeto išlaidų švietimui dinamika pavaizduota  13 diagramoje.

13 diagrama. Savivaldybės ir valstybės biudžeto išlaidos švietimui, tūkst. EUR

# *  Demografinės senatvės koeficientas - pagyvenusių žmonių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus

Bendrojo ugdymo įstaigas lankančių mokinių skaičius per paskutinius penkerius metus sumažėjo 14 proc. Žiūrėti 14 diagramą.

Vienas iš II prioriteto uždavinių – užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę.

Panevėžio miesto 2016–2020 m. mokyklų tinklo pertvarkos plane numatytos priemonės  įgyvendintos. Ir toliau vykdoma minimo plano stebėsena. Esant poreikiui jis gali būti koreguojamas. Tenkinant miesto mokinių poreikius 2019 m. įsteigta Panevėžio  Ekonomikos ir verslo akademija 5-ojoje gimnazijoje.

2019 m. vykdyti projektai:  „Šaltinio“ progimnazijos pastato modernizavimas (VIP), „Panevėžio „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“, Panevėžio „Vilties“ progimnazijos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes“,  „Lopšelio - darželio „Rugelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“. Darbai tęsiami 2020 m.

2019 metais  viešosiose erdvėse pakeisti krepšinio lankai, lentos, suoleliai, keisti stovai. Įvykdytas „Aukštaitijos“ sporto komplekso rekonstrukcijos, įrengiant naują baseiną, architektūrinės idėjos konkursas, atnaujinamas „Aukštaitijos“ sporto komplekso stadionas (papildomai sumontuota 4 000 sėdimų vietų, nupirktas modernus LED ekranas, rekonstruojami bėgimo takai su sektoriais), įrengta nauja J. Miltinio gimnazijos universali dirbtinės dangos sporto aikštelė, „Nevėžio“ sporto komplekse atidaryta nauja bokso salė. 2019 m. tęsiamas projekto „Lengvosios atletikos maniežo  pastato modernizavimas, Liepų al.4, Panevėžys“ įgyvendinimas.

# Siekiant remti švietimo, verslo ir vietinės valdžios partnerystę, orientuotą į mokinių verslumo, kūrybiškumo ir iniciatyvumo skatinimą, mokslinius tyrimus, Panevėžio kolegija ir KTU PF organizavo seminarus Panevėžio miesto gimnazijų mokiniams apie verslumą, dalyvavo mokslinio tyrimo projektuose.

# Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, jaunimo iniciatyvų projektai.

# Savivaldybės biudžeto išlaidų kultūrai dinamika pavaizduota  15 diagramoje.

# Savivaldybės biudžeto išlaidų kūno kultūrai ir sportui dinamika pavaizduota  16 diagramoje.

Savivaldybės biudžeto išlaidų socialinėms pašalpoms Panevėžio mieste (tūkst. EUR)  ir socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus dinamiką 2015-2019 m. galima matyti 17 diagramoje.

17 diagrama. Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms pašalpoms Panevėžio mieste (tūkst. Eur)  ir socialinės pašalpos gavėjų skaičius, vnt.

III prioritetas. Darni miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtra.

# III prioriteto priemonės apima inžinerinę infrastruktūrą, ekologiją, susisiekimo infrastruktūrą, viešąjį transportą, miesto viešųjų erdvių kompleksinį sutvarkymą.

Strateginio plano III-io prioriteto priemonių vykdymas pavaizduotas 18 diagramoje.

III prioriteto neįgyvendintos priemonės per 2019 m.:

3.1.2.7. „Remti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones viešuosiuose pastatuose ir daugiabučiuose namuose“.

Savivaldybės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programa neparengta, nes nebuvo skirtas finansavimas.

3.3.2.4. „Diegti naujas Panevėžio miesto viešojo keleivinio transporto keleivių informavimo priemones“.

2019 m. neskirtos lėšos. Priemonė vykdoma dalinai. Tobulinama TRAFI programėlė, kuri leidžia pateikti pačius tiksliausius maršrutus, atsižvelgiant į viešojo transporto kamščių situaciją realiu laiku. Skirta naudotis per mobiliąsias ryšio priemones.

3.3.2.5. Įdiegti „Bike sharing“ sistemą ir įrengti dviračių statymo vietas.

Vadovaujantis 2019-06-17 Tarybos sprendimu Nr. TSP-226, pakeista Integruotos teritorijų vystymo programos 2.1.8v punktas, vietoj "dviračių vietų įrengimo ir "Bike sharing" sistemos diegimas", įrašyta "Darnaus judumo priemonių diegimas".

3.4.2.5. „Miesto prieigų sutvarkymas, riboženklių statyba ir atnaujinimas“.

2018 m. įvyko konkursas, bet neatrinktas nei vienas iš riboženklių konkursui pateiktų darbų. Atnaujinimas planuojamas 2021 m.

3.5.1.2. „Sukurti finansinį paramos mechanizmą „Inovatyvus paveldas“, skirtą atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus, kuriems taikomi paveldosauginiai reikalavimai (esančių paveldosauginėje miesto zonoje, turinčių saugotinų architektūrinių elementų) ir kurie pasiekia aukštą energetinį efektyvumą“.

2016-2018 m. neskirtos lėšos. Darbai artimiausiu metu neplanuojami dėl lėšų stokos.

Susisiekimo sąlygos priklauso nuo automobilizacijos lygio bei tokių urbanistinių faktorių, kaip gyventojų ir gatvių infrastruktūros tankis, darbo ir gyvenamosios vietos balanso. Kaip matome 19 diagramoje, automobilizacijos lygis Panevėžio mieste 2015-2019 metais augo 20 proc. ir yra lygus Lietuvos vidurkiui (466).

19 diagrama. Automobilizacijos lygis (individualių automobilių skaičius /1000-iui gyventojų) Panevėžio mieste.

Dviračių takų ilgis Panevėžyje yra 85,6 km ir per paskutinius 5 metus kito nežymiai.

Gatvių su patobulinta danga ilgis ir bendras gatvių tankis ir jų dinamika yra pavaizduota 20 diagramoje*.

* Duomenys už 2019 metus įvertinti pasikeitus naujai skačiavimo metodikai.

Miesto viešojo transporto maršrutų skaičius ir vidutinis autobusų parko autobuso amžius pavaizduotas 21 diagramoje.

21 diagrama. Miesto viešojo transporto maršrutų skaičius ir vidutinis autobusų parko autobuso amžius (gamybos m.)

# IŠVADOS

1) Panevėžio miesto plėtros 2014 - 2020 metų strateginio plano įgyvendinimas už 2019 m. siekia 92 procentus. Dauguma priemonių yra pradėtos vykdyti arba vykdomos iš dalies. Strateginio plano vizijos ir prioritetų rodiklių stebėsena parodė, kad dauguma kokybinių rodiklių gerėjo, išskyrus demografinius rodiklius. Išlaidos verslo skatinimui, kultūrai, sportui, švietimui per paskutinius penkerius metus augo. Išlaidos socialinėms pašalpoms ir išmokoms sumažėjo daugiau nei dvigubai.

2) Stebėseną apsunkino tai, kad Strateginio plano vizijos ir prioritetų rodiklių palyginimo su didžiaisiais Lietuvos miestais ir šalies vidurkiu analizei reikalingi duomenys kitų miestų savivaldybėse nerenkami, nes viešojo administravimo įstaigos neturi vieningos matavimo rodiklių sistemos. Strateginio plano rodiklių palyginimas su didžiaisiais Lietuvos miestais ir šalies vidurkiu buvo atliktas pateikiant tik Statistikos departamento duomenis. Be to, Savivaldybės administracijai sunku įtakoti kai kurių veiksmų įgyvendinimo procesus ir rezultatus, kai vykdytojai nėra Savivaldybės administracijos skyriai.

3) Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-8  pakoregavo Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginį planą. 2020 metais rengiamas Panevėžio miesto 2021-2027 metų strateginis plėtros planas.

Išsamesnė analizė pateikiama prieduose.