## Priemonių suvestinė
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 -2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS ATASKAITA
URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMA (03)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst.Eur) |  |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2020 m. asignavimų patvirtintas planas | 2020 m. asignavimų patikslintas planas | 2020 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
02 | Užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto planavimą, išsaugoti kultūros paveldą
02 | 01 | Užtikrinti kokybiškos architektūros ir darnios urbanistikos vystymąsi
[10 empty] | Patvirtintų per metus teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt. | 10 | 3
02 | 01 | 01 | Plėtoti urbanistinę struktūrą, planuoti miesto teritorijas | 288724610 | 0;14 | SB | 29.4 | 44.4 | 0.4
|  |  | Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, keitimas, koregavimas | [6 empty] | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, vnt. | 10 | 3 | 2018 m. pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su UAB "Želdima" dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ir koregavimo. 2020 buvo m.tęsiami darbai. 2017 m. buvo pasirašyta pslaugų teikimo sutartis su R. Jogmino įmone. Darbai tęstiniai. Parengti 3 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai. Lėšos iš likučio.
[10 empty] | Parengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai,vnt. | 10 | 3
|  |  | Žemės sklypų kadastriniai matavimai | [6 empty] | Įregistruoti žemės sklypai, vnt. | 20 | 53 | Įregistruota NTR 53 vnt. panaudos sutarčių
|  |  | Panevėžio m. bendrojo plano dalies koregavimas (papildymas gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio dalimi) | [6 empty] | Parengti kadastrinių matavimų planai,vnt. | 50 | 58 | Parengtos 58 kadastrinių matavimų bylos
|  |  | Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengimas | [6 empty] | Parengta sąnaudų ir naudos analizė | + | + | Įsigyti du žemės sklypai (Kėdainių g.13 ir Kėdainių g.15).
|  |  | Žemės sklypų įregistravimas VĮ Registrų centre | [6 empty] | Įsigyta žemė, parengti dokumentai | + | +
|  |  | Sąnaudų ir naudos analizės, paimto turto vertės nustatymas, dokumentų parengimas | [6 empty] | Sąnaudų ir naudos analizės atlikimas, turto vertės nustatymas, dokumentų parengimas | + | +
|  |  | Bendrojo plano monitoringas. Žemės sklypo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelei pirkimas |  |  | Iš viso: | 29.4 | 44.4 | 0.4 | Parengta Panevėžio m. savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita, vnt. | + | + | Reorganizuotas paslaugų teikėjas. Darbai tęsiami.
02 | 01 | 02 | Plėtoti kūrybišką architektūrą | 288724610 | 0;14 | SB | 145 | 135 | 106.7
|  |  | Panevėžio miesto įvaizdžio gerinimas | [6 empty] | Kūrybinių dirbtuvių, idėjų konkursų, renginių, kūrybinių konkursų, inovatyvių ir kitų iniciatyvų ir darbų, gerinant miesto įvaizdį - organizavimas, premijavimas ir kitos išlaidos. Prisidėta prie projektų plėtojimo | 1 | 1 | 2020 m. įvyko 1 tarybos posėdis. Suorganizuota - gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursas; dirbtuvės daugiabučio Savanorių a. 3A, projekto konkurso medžagai parengti. Atlikti įvairūs miesto papuošimo darbai (vėliavėlės, nameliai, įvairios dekoracijos)
[10 empty] | Suprojektuoti ir pagaminti puošybos elementai | + | + | Atlikti įvairūs miesto papuošimo darbai (vėliavėlės, įvairios dekoracijos)
[10 empty] | Suorganizuotas gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursas | 1 | 1 | Suorganizuotas gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursas. Apdovanoti 4 konkurso laimėtojai dovanų kuponais.
[10 empty] | Suorganizuoti regioninių tarybų posėdžiai | 6 | 0 | Nebuvo suorganizuotas nė vienas regioninės tarybos posėdis, nes negautas nė vienas prašymas svarstyti projektus.
[6 empty] | Iš viso: | 145 | 135 | 106.7 | 3D modelio atnaujinimas |  |  | Atnaujinta 2 kv. km. miesto teritorijos
02 | 01 | 03 | Modernizuoti GIS sistemą | 288724610 | 0;14 | SB | 25.6 | 25.6 | 22.9
|  |  | Geografinės informacinės sistemos (GIS) palaikymas ir plėtojimas | [6 empty] | Atnaujinta Arc GIS programinė įranga | 1 | 1 | Atnaujinta GIS programinė įranga. Parengti 122 žemėlapiai ir schemos. Teikti GIS duomenys, atnaujintas vektorinis bazinis žemėlapio pagrindas.
|  |  | Duomenų atnaujinimas | [6 empty] | Dalinis 3D maketo pildymas, konstravimas,GIS plėtros ir priežiūros darbai | + | + | Į miesto georeferencinę DB įkeltos 1955 teritorijos
[6 empty] | Iš viso: | 25.6 | 25.6 | 22.9 | Atnaujinti duomenys | + | + | Iš VĮ Registrų centro atnaujinti žemės sklypų, adresų, gatvių ašinių linijų duomenys.
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 200 | 205 | 130
02 | 02 | Išsaugoti, prižiūrėti ir pritaikyti visuomenės poreikiams Miesto kultūros paveldo objektus
02 | 02 | 01 | Vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apskaitą, tvarkybą ir sklaidą | 288724610 | 0;14 | SB | 70 | 65 | 43
|  |  | Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimas | [6 empty] | Pagaminti įamžinimo ženklai | 5 | 1 | Paženklinti suplanuoti kultūros paveldo objektai: Panevėžio miesto garbės pilietės, rašytojos Gabrielės Petkevičaitės -Bitės atminimo ženklo atkūrimas.
|  |  | Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimas ir apskaita | [6 empty] | Atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimai | 2
[10 empty] | Parengti dokumentų paketai, vnt. | + | + | Parengti kultūros paveldo objektų inventorizavimo ir apskaitos dokumentai
|  |  | Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkyba | [6 empty] | Posėdžių skaičius | 5 | 3 | Įvyko 3 vertinimo tarybos posėdžiai
|  |  | Nekilnojamojo kultūros paveldo sklaida | [6 empty] | Sutvarkyti objektai | 4 | 4 | Atlikti KP objektų tvarkybos darbai. Sutvarkyti I pasaulinio karo karių kapai (Velžio kelias), sutvarkyti I pasaulinio karo Turkestano musulmonų karių kapai (Kultūros ir poilsio parke, Parko g., sutvarkytas Panevėžio miesto garbės pilietės, rašytojos Gabrielės Petkevičaitės -Bitės memorialinis muziejus (Šv. Zitos g. 18 ).
[10 empty] | Organizuoti Europos paveldo dienų renginiai | 1 | 1 | 2020 m. įvyko Europos paveldo dienų renginiai - Siauruko ekskursijos bei Kraštotyros muziejaus parodos, ekskursijos.
[6 empty] | Iš viso: | 70 | 65 | 43
02 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 70 | 65 | 43
02 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 270 | 270 | 173
02 | Iš viso programai: | [5 empty] | 270 | 270 | 173
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2020 m. asigna-vimų patvir-tintas planas | 2020 m. asigna-vimų patiks-lintas planas | 2020 m. panau-dotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 270 | 270 | 173
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 270 | 270 | 173
Valstybės biudžeto lėšos VB
Paskolos lėšos P
Europos Sąjungos paramos lėšos ES
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 270 | 270 | 173

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Buhalterinės apskaitos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės metrikacijos skyrius
4 | E. plėtros skyrius
5 | Komunikacijos skyrius
6 | Kultūros ir meno skyrius
7 | Miesto infrastruktūros skyrius
8 | Miesto plėtros skyrius
9 | Socialinių reikalų skyrius
10 | Sporto skyrius
11 | Strateginio planavimo ir finansų skyrius
12 | Švietimo skyrius
13 | Teisės ir viešosios tvarkos skyrius
14 | Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
15 | Investicijų projektų skyrius
16 | Vidaus administravimo skyrius
17 | Viešųjų pirkimų skyrius
18 | Panevėžio sporto centras