## Priemonių suvestinė
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 -2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS ATASKAITA
APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA (04)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2020 m. asignavimų patvirtintas planas | 2020 m. asignavimų patikslintas planas | 2020 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Siekti sudaryti prielaidas saugiai aplinkosauginiu požiūriu, švariai, sveikai aplinkai, racionaliai naudoti gamtos išteklius.
01 | 01 | Gerinti aplinkos kokybę aplinkos apsaugos priemonėmis
01 | 01 | 01 | Surinkti gatvių valymo atliekas | 288724610 | 7 | SB | 20 | 20 | 20 | Surinktų gatvių valymo atliekų kiekis, (t) | 200 | 184,2 | Surinkta ir išvežta į sąvartyną 184,02 t gatvių valymo atliekų. Išvalyta 1312,4 tūkst. m² gatvių.
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 20
01 | 01 | 05 | Įžuvinti Nevėžio upės senvagę | 288724610 | 7 | SB | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Į senvagę suleista baltųjų amūrų ir plačiakakčių (vnt.) | 40 | 40 | Nevėžio upės senvagė įžuvinta amūrais ir plačiakakčiais (40 vnt.).
[6 empty] | Iš viso: | 0.7 | 0.7 | 0.7
01 | 01 | 08 | Asbesto turinčių gaminių atliekoms surinki, transportuoti ir saugiai pašalinti | 288724610 | 7 | SB | 7 | 7 | 0 | Surinkta asbesto turinčių gaminių atliekų kiekis ir saugiai pašalintas, t | 85 | 89,62 | Iš Panevėžio miesto teritorijoje esančių individualių pastatų gyventojų surinkta asbesto turinčių gaminių atliekų ir saugiai pašalintos Panevėžio regiono nepavojingų atliekų sąvartyne. | Viešųjų pirkimų metu pasiūltyta mažesnė atliekų surinkimo kaina
[6 empty] | SB(VB) | 18.7 | 18.7 | 18
[6 empty] | Iš viso: | 25.7 | 25.7 | 18
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 46.4 | 46.4 | 38.7
01 | 02 | Plėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, tvarkyti atliekas, kurių savininko neįmanoma nustatyti.
01 | 02 | 03 | Išvalyti ir sutvarkyti atliekomis užterštas teritorijas, kai neįmanoma nustatyti jų savininkų | 288724610 | 7 | SB | 30 | 30 | 21.2 | Naudotų automobilių padangų, surinktų iš miesto bendro naudojimo teritorijų, tvarkymas (t) | 50 | 59,22 | Sutvarkytos naudotos automobilių padangos (surinktos, sandėliuotos, pakrautos transportuoti) ir atiduota atliekų tvarkytojui
[6 empty] | SB(VB) | 0 | 0 | 0 | Pavojingų atliekų, kai neįmanoma nustatyti teršėjo, tvarkymas (t) | 0 | 0
[10 empty] | Nelegalių šiukšlynų likvidavimas, vnt. | 3 | 3 | Iš bendrojo naudojimo teritorijų surinkta ir išvežta 551,54 t bešeimininkių atliekų
[6 empty] | Iš viso: | 30 | 30 | 21.2
01 | 02 |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  | 30 | 30 | 21.2
01 | 03 | Įgyvendinti aplinkos monitoringo, prevencines, aplinkos atkūrimo priemones
01 | 03 | 05 | Vykdyti ekstremalių ekologinių situacijų, avarijų ir incidentų padarinių likvidavimo darbus | 288724610 | 7 | SB | 3 | 3 | 2.8 | Ekologinių incidentų likvidavimas | + | + | Įsigyta priemonių, reikalingų avarijų padariniams likviduoti
[6 empty] | Iš viso: | 3 | 3 | 2.8
01 | 03 | 09 | Vykdyti Nevėžio upės vagos priežiūrą | 288724610 | 7 | SB | 30 | 30 | 29.7 | Vykdyta upės vagos priežiūra (nušienauta augmenija), kartai | 1 | 1 | Vykdyta Nevėžio upės vagos priežiūra upės atkarpoje, ribojamoje J.Biliūno–Vakarinės gatvių (pašalinta vandens augmenija).
[6 empty] | Iš viso: | 30 | 30 | 29.7
01 | 03 | 13 | Vykdyti Nevėžio upės vandens kokybės tyrimus ir ekologinį būklės įvertinimą | 288724610 | 7 | SB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Atlikti vandens kokybės tyrimai, (vnt.) | 4 | 4 | Atlikti Nevėžio upės vandens kokybės tyrimai ir nustatyta vandens būklė
[6 empty] | Iš viso: | 0.4 | 0.4 | 0.4
01 | 03 | 15 | Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos minitoringo programos 2020-2025 m. parengimas ir įgyvendinimas | 288724610 | 7 | SB | 5 | 5 | 5 | Parengta programa | + | + | Parengta Panevėžio miesto aplinkos monitoringo programa ir patvirtinta Savivaldybės tarybos sprendimu
[6 empty] | Iš viso: | 5 | 5 | 5 | Vykdoma dirvožemio, požeminio ir paviršinio vandens, oro kokybės stebėsena, vnt. | 1 | 0 |  | Stebėsena bus vykdoma 2021-2026 metais
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 38.4 | 38.4 | 37.9
01 | 04 | Šviesti ir mokyti visuomenę aplinkosaugos klausimais, remti aplinkosauginio švietimo projektus
01 | 04 | 07 | Organizuoti Žemės dienos, Europos judriosios savaitės, Energetikos dienos renginius | 288724610 | 7 | SB | 6 | 6 | 3.3 | Suorganizuota kasmetinių aplinkosauginių tematinių renginių | 2 | 2 | Suroganizuota Europos judumo savaitei paminėti ir Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti renginiai
[6 empty] | Iš viso: | 6 | 6 | 3.3
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 6 | 6 | 3.3
01 | 05 | Veisti želdynus ir želdinius, vykdyti jų priežiūrą, tvarkymą, apsaugą, būklės stebėseną ir inventorizaciją
01 | 05 | 05 | Įsigyti ir įveisti naujus želdinius | 288724610 | 7 | SB | 15.5 | 15.5 | 11.1 | Įsigytų ir įveistų naujų želdinių skaičius (vnt.) | 100 | 55 | Nupirkti ir pasodinti 52 beržai ir 3 ąžuolai glaustašakiai | Viešųjų pirkimų metu nupirkti ir pasodinti didesni medžiai.
[6 empty] | Iš viso: | 15.5 | 15.5 | 11.1
01 | 05 | 06 | Miesto inventorizacija | 288724610 | 7 | SB | 38.4 | 38.4 | 0 | Inventorizuoti mesto želdiniai, sukurti erdviniai duomenys | + | + |  | Piremonė įgyvendinta iš Urbanistinės plėtros programos
[6 empty] | Iš viso: | 38.4 | 38.4 | 0
01 | 05 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 53.9 | 53.9 | 11.1
02 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 174.7 | 174.7 | 112.2
01 | Iš viso programai: | [5 empty] | 174.7 | 174.7 | 112.2
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2020 m. asigna-vimų patvir-tintas planas | 2020 m. asigna-vimų patiks-lintas planas | 2020 m. panau-dotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 174.7 | 174.7 | 112.2
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 156 | 156 | 94.2
Savivaldybės aplinkosapsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 18.7 | 18.7 | 18
Paskolos lėšos P
Europos Sąjungos paramos lėšos ES
Valstybės biudžeto lėšos (Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms VB(VIP)
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 174.7 | 174.7 | 112.2
0

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Buhalterinės apskaitos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės metrikacijos skyrius
4 | E. plėtros skyrius
5 | Komunikacijos skyrius
6 | Kultūros ir meno skyrius
7 | Miesto infrastruktūros skyrius
8 | Miesto plėtros skyrius
9 | Socialinių reikalų skyrius
10 | Sporto skyrius
11 | Strateginio planavimo ir finansų skyrius
12 | Švietimo skyrius
13 | Teisės ir viešosios tvarkos skyrius
14 | Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
15 | Investicijų projektų skyrius
16 | Vidaus administravimo skyrius
17 | Viešųjų pirkimų skyrius
18 | Panevėžio sporto centras