## Priemonių suvestinė
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 -2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS ATASKAITA
INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA (09)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2020 m. asignavimų patvirtintas planas | 2020 m. asignavimų patikslintas planas | 2020 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Sudaryti sąlygas išmaniajam miestui sukurti
01 | 01 | Visas viešąsias ir administracines paslaugas perkelti į elektroninę erdvę maksimaliai galimais brandos lygiais ir plėtoti elektroninės demokratijos priemones
[10 empty] | Įdiegtų informacinių ir ryšių technologijų išmaniųjų sprendimų, padedančių įtraukti miesto gyventojus į Savivaldybės valdymą, plėtojant e. paslaugas ir e. demokratijos priemones, skaičius | 4 | 5
01 | 01 | 02 | Plėtoti e. demokratijos priemones | 288724610 | 0;4 | SB | 60 | 3.5 | 3.4 | Išplėtotų e. demokratijos priemonių skaičius | 1 | 4 | Įdiegta vaizdo konferencijų programinė įranga Zoom Pro, kuri taikoma kasdieninėje veikloje (Tarybos posėdžių, komitetų, konferencijų, pasitarimų organizavimui ir vedimui). Atnaujinta Tarybos posėdžių diskusijų ir balsavimo sistemos techninė bei programinė įranga (interneto svetainės lankytojams pateikiamas didesnės raiškos ir aukštesnės kokybės vaizdas, sudaryta galimybė perduoti ir balsavimo rezultatų suvestines transliuojamame vaizde). Sukurta priemonė Švietimo įstaigų informacijos teikimui ir analizei, panaudojant Google diskas įrankius. Panevėžio mieste įrengtos nemokamos belaidžio interneto ryšio tinklo „WiFi4EU“ zonos. Kokybišką ryšį palaiko 11 veikiančių modernių belaidžių interneto įrenginių.
[6 empty] | Iš viso: | 60 | 3.5 | 3.4
01 | 01 | 03 | Plėtoti Savivaldybės administracijos viešąsias ir administracines paslaugas | 288724610 | 0;4 | SB | 0 | 0 | 0 | Išplėtotų e. paslaugų skaičiaus (procentas nuo bendro paslaugų skaičius) | 80% | 80% | Didelis dėmesys buvo skiriamas el. paslaugų atnaujinimui ir plėtrai. Atnaujinta Savivaldybės paslaugų informacija Administracinių ir viešųjų el. paslaugų portale „Elektroniniai valdžios vartai“. Paslaugos atnaujintos pagal poreikį (pasikeitus teisės aktams).
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 04 | Perkelti ir išplėtoti į e. erdvę švietimo, kultūros ir sporto įstaigų viešąsias ir administracines paslaugas | 288724610 | 0;4 | SB | 12 | 0.1 | 0.1 | Perkeltų ir išplėtotų e. paslaugų skaičius (procentas nuo bendro paslaugų skaičiaus) | 60% | 60% | Išplėtotos švietimo srities paslaugos. Pvz., elektroninio pašto sistemoje įdiegta automatinio atsakymo į gyventojų elektroniniu paštu pateiktus prašymus dėl priėmimo į Panevėžio bendrojo lavinimo mokyklų 1,5, I, III gimnazijos klases.
[6 empty] | Iš viso: | 12 | 0.1 | 0.1
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 72 | 3.6 | 3.5
01 | 02 | Plėtoti ir modernizuoti viešąjį administravimą
[10 empty] | Įdiegtų integruotų informacinių sistemų, mažinančių administracinę naštą, skaičius | 3 | 5
01 | 02 | 01 | Atnaujinti ir plėsti Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų informacinių technologijų ir ryšių infrastruktūrą, modernizuojant kompiuterių techninę ir programinę įrangą | 288724610 | 0;4 | SB | 35 | 121.1 | 121.1 | Atnaujinta kompiuterių techninė ir programinė įranga Savivaldybės administracijoje | + | + | Plėtojamas informacinių ir ryšių technologijų taikymas kasdieninėje įstaigų veikloje. Atnaujinta didelis skaičius kompiuterių techninės įrangos. Paruoštos nuotolinės kompiuterizuotos darbo vietos 152 vartotojams. Paruoštas ir sukonfigūruotas naujas informacinės sistemos „Biudžetas VS“ duomenų bazių serveris. Tęsiama įstaigos nuotolinių darbo vietų virtualaus privataus tinklo (VPN) pagrindu plėtra.
[6 empty] | Iš viso: | 35 | 121.1 | 121.1 | Atnaujinta kompiuterių techninė ir programinė įranga pavaldžiose biudžetinėse įstaigose | + | +
01 | 02 | 05 | Sukurti infostruktūrą e. dokumentams valdyti ir saugoti | 288724610 | 0;4 | SB | 0 | 0 | 0 | Sukurta infostruktūra e. dokumentams valdyti ir saugoti | + | + | Visi Savivaldybės teisės aktai ir siunčiami dokumentai pasirašomi kvalfikuotu el. parašu. Visų biudžetinių įstaigų ataskaitos pasirašomos el. parašu ir pateikiamos Savivaldybės asdministracijai dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 02 | 06 | Plėtoti keitimosi e. dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų sistemą | 288724610 | 0;4 | SB | 0 | 0 | 0 | Išplėtota keitimosi e. dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų sistema | + | + | Savivaldybės administracija su biudžetinėmis įstaigomis, kitomis institucijomis ir gyventojais keičiasi el. dokumentais dokumentų valdymo informacinėje sistemoje (toliau-DVS) „Avilys“. DVS „Avilys“ įdiegta integracija su informacine sistema „E.pristatymas“ ir Administracinių ir viešųjų el. paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0
01 | 02 | 07 | Diegti ir plėtoti informacines sistemas | 288724610 | 0;4 | SB | 74 | 85.3 | 85 | Įdiegtos naujos ir išplėtotos esamos (programų palaikymas) informacinės sistemos | + | + | Nuolat diegiamos ir atnaujinamos Savivaldybės kompiuterizuotos darbo vietos. Patobulinta elektroninio pašto sistema, taikant WEB aplikaciją. Toliau buvo diegiamos ir plėtojamos integruotos informacinės sistemos. Nupirktas ir diegiamas Žemės nuomos mokesčio administravimo informacinės sistemos savitarnos svetainės modulis.Siekiant sumažinti administracinę naštą ir pakartotinio duomenų kaupimo, efektyvesnio Savivaldybės finansų valdymo Savivaldybės biudžetinėse įstaigose išplėtota finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos informacinė sistema „Biudžetas VS“. Savivaldybės administracija ir biudžetinės įstaigos tiek buhalterinę apskaitą, tiek finansų valdymą tvarko bendroje informacinės sistemos „Biudžetas VS“ duomenų bazėje. Visos biudžetinių įstaigų ataskaitos pateikiamos DVS „Avilys“ pasirašant el. parašu. Diegiami nauji programiniai sprendimai Ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo informacinėje sistemoje. Atnaujinta centralizuoto priėmimo į mokyklas programinė įranga. Nupirktas ir diegiamas Socialinių išmokų apskaitos informacinės sistemos PARAMA e-paslaugos „Renovacija“ modulis. Modulis skirtas teikti paraiškoms dėl kredito, paimto daugiabučiui namui atnaujinti, ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją. Įsigyta MS SQL Server programinė įranga (dešimčiai vartotojų), skirta licencijų informacinei sistemai. Švietimo srities informacijos kaupimui ir analizei sukurtas įrankis debesijos pagrindu. Ženkliai padidėjo atsakomybė už biudžetinių įstaigų duomenis, saugomus Savivaldybės serveriuose. E. plėtros skyrius patobulino dokumentų valdymą, įdiegiant elektroninių sutarčių informacinėje sistemoje „Avilys“ (toliau – DVS „Avilys“). Visos biudžetinės įstaigos su Savivaldybės administracija dirba bendroje duomenų bazėje, taikydama visas informacinės sistemos galimybes.
[6 empty] | Iš viso: | 74 | 85.3 | 85
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 109 | 206.4 | 206.1
|  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 181 | 210 | 209.6
| Iš viso programai: | [5 empty] | 181 | 210 | 209.6
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2020 m. asigna-vimų patvir-tintas planas | 2020 m. asignavimų patikslintas planas | 2020 m. panau-dotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 181 | 210 | 209.6
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 181 | 210 | 209.6
Valstybės biudžeto lėšos VB
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)
Paskolos lėšos P
Europos Sąjungos paramos lėšos ES
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:
Kiti finansavimo šaltiniai Kt
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 181 | 210 | 209.6

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Buhalterinės apskaitos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės metrikacijos skyrius
4 | E. plėtros skyrius
5 | Komunikacijos skyrius
6 | Kultūros ir meno skyrius
7 | Miesto infrastruktūros skyrius
8 | Miesto plėtros skyrius
9 | Socialinių reikalų skyrius
10 | Sporto skyrius
11 | Strateginio planavimo ir finansų skyrius
12 | Švietimo skyrius
13 | Teisės ir viešosios tvarkos skyrius
14 | Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
15 | Investicijų projektų skyrius
16 | Vidaus administravimo skyrius
17 | Viešųjų pirkimų skyrius
18 | Panevėžio sporto centras