## Priemonių suvestinė
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 -2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS ATASKAITA
VISUOMENĖS INICIATYVŲ SKATINIMO IR SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA (14)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Eur) |  |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Paaiškinimai dėl nukrypimų
[7 empty] | 2020 m. asignavimų patvirtintas planas | 2020 m. asignavimų patikslintas planas | 2020 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas
[11 empty] | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Skatinti ir remti bendruomenės iniciatyvas, įgyvendinti jaunimo politiką savivaldos lygmenyje ir užtikrinti Panevėžio miesto neigiamų socialinių veiksnių prevencijos priemonių įgyvendinimą
01 | 01 | Įgyvendinti jaunimo politiką ir stiprinti potencialą
01 | 01 | 05 | Įgyvendinti Panevėžio miesto jaunimo politikos priemones | 288724610 | 0 | SB | 20 | 20 | 18.9 | Jaunų žmonių, dalyvavusių Savivaldybės darbo grupėse, komisijose, jaunimo reikalų darybos darbe, skaičius | 10 | 9 | Jauni žmonės dalyvavo jaunimo reikalų tarybos, švietimo tarybos, neformaliojo vaikų švietimo, strateginio plėtros plano rengimo darbo grupėse.
[10 empty] | Atliktų tyrimų, apklausų, analizių, formuojant įrodymais ir faktais grįstą jaunimo politiką Panevėžio mieste, skaičius | 2 | 1 | Atliktas 1, tačiau platus jaunimo problematikos tyrimas.
[10 empty] | Parengtas jaunimo problemų sprendimo Panevėžio miesto savivaldybėje 2021-2027 metų planas | 1 | 0 | Plano rengimas atidėtas 2021 metams.
[10 empty] | Finansuotų jaunimo organizacijų projektų, iniciatyvų ir renginių skaičius | 22 | 21 | Finansuotos 3 jaunimo iniciatyvos, 1 veiklos programa ir 17 projektų.
[10 empty] | Jaunų žmonių, dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektuose, skaičius | 1000 | 1240 | Bendras skaičius pagal projektų ataskaitas.
[10 empty] | Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų mokymų skaičius | 3 | 2 | Mokymus organizavo Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis stalas"
[10 empty] | Naujai įsisteigusių jaunimo nevyriausybinių organizacijų skaičius | 2 | 0 | Naujai įsisteigusios organizacijos nepageidavo kompensuoti steigimosi išlaidas.
[10 empty] | Savanoriaujančių jaunų žmonių skaičius per metus | 50 | 65 | Pateikiamas jaunimo savanoriškoje tarnyboje savanoriavusių savanorių skaičius.
01 | 01 | 06 | Teikti jaunimo poreikius atitinkančias paslaugas | 288724610 | 0 | SB | 4 | 4 | 4 | Suteiktų mobilių jaunimo užimtumo veiklų skaičius | 4 | 3 | Viena veikla nebuvo įgyvendinta dėl pandemijos.
[10 empty] | Jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) taško klientų skaičius | 600 | 509 | Skaičius mažesnės dėl JIK darbo nuotoliniu būdu.
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 24 | 24 | 22.9
01 | 03 | Skatinti miesto bendruomenės bendruomeniškumą ir savišvietą
[10 empty] | Aktyvių nevyriausybinių organizacijų skaičius | 3
01 | 03 | 01 | Finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus | 288724610 | 0 | SB | 12 | 12 | 10.4 | Finansuotų projektų skaičius | 23 | 32 | Didžiausia skirta suma 1-am projektui - 630 Eur, mažiausia - 100 Eur.
[10 empty] | Nevyriausybinėms organizacijoms suteiktų konsultacijų skaičius | 20 | 30
[6 empty] | Iš viso: | 12 | 12 | 10.4
01 | 03 | 06 | Finansuoti vietos bendruomenių veiklą | 288724610 | 0 | SB | 6 | 6 | 5.1 | Finansuotų vietos bendruomenių skaičius | 13 | 17 | Didžiausia skirta suma 1-am projektui - 430 Eur, mažiausia - 300 Eur.
[6 empty] | Iš viso: | 6 | 6 | 5.1
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 18 | 18 | 15.5
01 | 04 | Sekti ir analizuoti alkoholio, tabako, narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, nusikaltimų, prekybos žmonėmis ir prostitucijos, savižudybių bei vaiko teisių apsaugos prevencijos situaciją Panevėžyje, numatyti gaires ir prioritetus projektams, skatinantiems neigiamų socialinių veiksnių prevencijos įgyvendinimą mieste.
01 | 04 | 01 | Finansuoti projektus neigiamų socialinių veiksnių prevencijai įgyvendinti | 288724610 | 0;12 | SB | 25 | 25 | 24.9 | Finansuotų projektų skaičius | 15 | 32 | Organizavo 23 ugdymo įstaigos, 7 - nevyriausybinės organizacijos, 2 - biudžetinės įstaigos projektus. „Aš esu ateitis 2“,„Gražūs darbai – šaunūs vaikai - 2020“,„Stok! Pagalvok! Pirmyn!“,„Kartu mes galime daugiau, 2020“,„Mėgaukis gyvenimu sveikai 2020“,Saugok save ir kitus“,„Mes prieš, o Tu? 2020“,„Pasirinkimo kryžkelė 4“,„Mano ateitis, mano rankose - 2“ ir kiti projektai
[6 empty] | Iš viso: | 25 | 25 | 24.9
01 | 04 | 02 | Palaikyti nuolatinį ryšį tarp policijos ir visuomenės | 288724610 | 0;12 | SB | 0 | 0 | 0 | Renginių, susitikimų skaičius | 8 | 61 | Didžiausias susitikimų, renginių skaičius vyko vasaros metu, taip pat nuotoliniu būdu.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0 | Miesto ugdymo įstaigų, įtrauktų į viktorinas, renginius skaičius | 6 | 6
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 25 | 25 | 24.9
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 67 | 67 | 63.3
01 | Iš viso programai: | [5 empty] | 67 | 67 | 63.3
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2020 m. asignavimų patvirtintas planas | 2020 m. asignavimų patikslintas planas | 2020 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 67 | 67 | 63.3
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 67 | 67 | 63.3
Mokinio krepšelio lėšos (MK)
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)
Europos Sąjungos paramos lėšos ES
Valstybės biudžeto lėšos VB
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 67 | 67 | 63.3

## Priemoniu vykdytoju kodai
Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius
Vykdytojo kodas | Pavadinimas
0 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 | Buhalterinės apskaitos skyrius
2 | Centralizuotas vidaus audito skyrius
3 | Civilinės metrikacijos skyrius
4 | E. plėtros skyrius
5 | Komunikacijos skyrius
6 | Kultūros ir meno skyrius
7 | Miesto infrastruktūros skyrius
8 | Miesto plėtros skyrius
9 | Socialinių reikalų skyrius
10 | Sporto skyrius
11 | Strateginio planavimo ir finansų skyrius
12 | Švietimo skyrius
13 | Teisės ir viešosios tvarkos skyrius
14 | Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
15 | Investicijų projektų skyrius
16 | Vidaus administravimo skyrius
17 | Viešųjų pirkimų skyrius
18 | Panevėžio sporto centras