Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių įgyvendinimo ataskaita

(pagal Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-143 patvirtintą finansavimo planą)

| Eil. Nr. | Programos kryptis | Priemonės pavadinimas, | Trumpas veiklos aprašymas | Tikslinė grupė ir dalyvių skaičius | Skirta lėšų (Eur.) | Panaudota lėšų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Psichikos sveikatos stiprinimas | 1.1. Savižudybių prevencija | Įgyvendinant šią veiklą buvo planuojama pirkti savižudybių atvejo vadybininkų paslaugas. Susitikta su potencialiais atvejo vadybininkais veikloms paskirstyti. Atvejo vadyba 2020 m. neprasidėjo dėl nepakankamo skaičiaus psichologų Psichikos sveikatos centre ir labai apkrauto jų darbo grafiko bei dėl to, kad mieste neatsirado kitų kvalifikuotų specialistų šiai veiklai įgyvendinti. Kaip paaiškėjo atliekant parengiamuosius veiksmus, pirmiausia reikia specialiai apmokyti asmenis, turėsiančius įgyvendinti šią priemonę. Todėl planuotas pastarosios priemonės įgyvendinimas ataskaitiniais biudžetiniais metais tapo neįmanomu ir bus nukeltas į 2021 metus. |  | 2500 | 0,00 |
| 2. | Užkrečiamųjų ligų profilaktika | 2.1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo programa | Programos vykdymo metu buvo mažinama aplinkos tarša ir žala visuomenei, nes švirkščiamąsias ir psichotropines medžiagas vartojantys asmenys panaudotas med. priemones (švirkštus, adatas) atiduodavo programos vykdytojams. Mainais už panaudotas med. priemones programos dalyviams buvo išduodamos sterilios med. priemonės. Taip pat siekiant užkirsti kelią lytiškai plintančių infekcinių ligų plitimui, programos dalyviai buvo informuojami apie lytiniu keliu plintančias ligas ir taip pat galėjo išsitirti dėl ŽIV. | Švirkščiamąsias ir psichotropines medžiagas vartojantys asmenys. Įvyko 416 apsilankymų, atlikta 84 dalyviams ŽIV testų. | 2000 | 2000 |
|  |  | 2.2. Vaikų žarnyno ir kitų infekcinių ligų prevencijos priemonės: mokymai, įgūdžių formavimas' | Įgyvendinant šią programos veiklą 14-oje lopšelių-darželių priešmokyklinio amžiaus vaikams parodyti 22 spektakliai ,,Švarių rankų jėga'', kurių metu išsiaiškinti vaikų esami asmens higienos įgūdžiai išradingai ir žaismingai pateikiant vaikams veiklas: aktyviai sportuojant (darant mankštą ir šokant ,,Švarių rankų šokį''), žiūrint pamokančius filmukus, pasitelkiant įvairias vaizdines priemones, buvo supažindinama su vaikų žarnyno ir kitomis infekcinėmis ligomis ir taip padedama teisingai formuoti asmens higienos įpročius. Kiekvienas, aktyviai dalyvavęs užsiėmime dalyvis gavo paskatinimo dovanėlę ,,TINDI'' muilą, o naujų žinių įsisavinimui ir jų praktiniam pritaikymui užduočių knygeles. | Panevėžio miesto lopšelių-darželių priešmokyklinių grupių ugdytiniai. Dalyvavo 409 dalyviai. | 1000 | 999,75 |
|  |  | 2.3. Panevėžio miestosavivaldybės maudyklų vandens kokybės ir tyliosios viešosios zonos triukšmo monitoringas | Trukmė: birželio–spalio mėn. Panevėžyje maudyklų vandens tyrimai buvo atliekami dvejose įteisintose miesto maudyklose Lėvens upės ties užeiga „Berželis“ ir Nevėžio upės ties „Ekrano gamykla“. Jau prasidėjus maudymosi sezonui, nuo birželio mėnesio 15 dienos pradėta tirti Poilsio parke esanti braidykla. Triukšmo žala sveikatai neapsiriboja tik klausos pažeidimais. Triukšmas gali veikti ir fiziškai, ir psichologiškai, trikdydamas tokias pagrindines veiklas kaip miegas, poilsis, mokslas ir bendravimas, todėl triukšmo vertinimo stebėsena padeda nustatyti, ar buvo viršytas triukšmo lygis, ar ne. Tyrimo objektas buvo Panevėžio miesto tylioji viešoji zona – Berčiūnų miško parkas. Panevėžio miesto savivaldybės tyliosios viešosios zonos triukšmo monitoringas buvo vykdomas rugsėjo ir spalio mėnesiais. | Panevėžio miesto gyventojai. Lėvens upės ties užeiga „Berželis“ ir Nevėžio upės ties „Ekrano gamykla“ tyrimai buvo atliekami 8 kartus per visą maudymosi sezoną, kas dvi savaites. Visą sezoną vandens kokybė šiose maudyklose buvo gera. Poilsio parke esančioje braidykloje vanduo buvo tiriamas 6 kartus ir atlikti 4 papildomi, pakartotiniai tyrimai, nes vanduo neatitiko higienos normos HN 92:2018 reikalavimų. Iš 10 atliktų tyrimų, vandens kokybė atitiko reikalavimus tik 4 kartus. Tyrimas buvo atliekamas vadovaujantis Lietuvos standartais LST ISO 1996-1:2017, LST ISO 1996-2:2017. Tyrimai buvo atliekami dienos, vakaro, nakties metu. Buvo skaičiuojamas pravažiuojančių transporto priemonių kiekis, ir matuojamas triukšmo lygis. Tiek rugsėjo mėnesį, tiek spalio mėnesį atlikti tyrimai parodė, kad aplinkos triukšmo lygis buvo Higienos normos HN33:2011 ribose ir nebuvo viršytas tirtoje teritorijoje. | 1150 | 841,30 |
| 3. | Vaikų, suaugusiųjų ir senjorų fizinio aktyvumo skatinimas | 3.1. Pėsčiųjų trasos Panevėžyje sukūrimas, palaikymas ir įkėlimas į mobiliąją programėlę #walk15 | Programos organizaciniai darbai vyko birželio-rugsėjo mėn. Birželio 10, 12 d. ir liepos 9 d. vyko susitikimai (3, 30 dal.), diskusijos su Panevėžio miesto savivaldybės atstovais (dalyvavo mero pavaduotojas, mero patarėjas, sveikatos poskyrio vedėjas, sporto skyriaus vedėjas, komunikacijos skyriaus vedėja, infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė, tarybos nariai, bendruomenių sveikatos komiteto nariai ir kt.), su Panevėžio plėtros agentūros atstovais dėl ėjimo trasos vietos, pavadinimo ir kt. Viešas renginys (ėjimas), sveikatingumo trasos atidarymas vyko rugsėjo 22 d. 13 val., Kultūros ir poilsio parke, dalyvavo 229 (registruoti) dalyviai, partneriai, svečiai. Sveikatingumo trasa dalyvius vedė „#walk15“ mobilios programos kūrėjai. Keliaudami 5 km trasa, ėjimo dalyviai susipažino su įgarsintais informaciniais sveikatos punktais, kuriuose vyko sporto ir sveikatingumo klubo „Impuls“, IĮ „Jurgitėlės amatai“, Vaikų žaidimo kambario „Sraigė“, Aukštaičių-Žemaičių bendruomenės, Panevėžio šunų dresavimo mokyklos „Mano Bestas“, savanorių ir visuomenės sveikatos biuro aktyvios sveikatinimo veiklos (mankštos, šokiai, edukacinės programos ir kt.). Įveikus trasą, visi buvo apdovanoti dalyvio medaliais, atminimo dovanėlėmis. Renginio metu vyko partnerių AVON ir UAB „Via unica“ įsteigtų prizų loterija, o UAB „AR Maistas“ vaišino „Saulės grūdo“ trapučiais, Panevėžio jaunuolių dienos centro projektas „Solidarumo kava“ – kava, gaiviais gėrimais. | Vaikai, suaugusieji ir senjorai (įvairaus amžiaus Panevėžio miesto gyventojai, savivaldybės atstovai, lopšelių-darželių auklėtiniai, ugdymo įstaigų moksleiviai, Panevėžio bendruomenės, Panevėžio miesto TAU studentai, Panevėžio miesto onkologinių ligonių asociacija „Myliu gyvenimą“, Panevėžio diabeto draugija „Viltis“, Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga, Jaunuolių dienos centras, Sveikatos stiprinimo programos (ŠKL ir CD) dalyviai ir kt.) Iš viso: 259 dalyviai | 2245 | 2245,50 |
|  |  | 3.2. „Mes už blaivų ir aktyvų Panevėžį“ bėgimai-ėjimai aplink Senvagę | 2020 m. (birželio-rugsėjo mėn.) kaip ir buvo suplanuoti įvyko septyni ėjimai-bėgimai, kurių pagrindinis tikslas skatinti Panevėžio miesto gyventojus rinktis fizinį aktyvumą, kaip būdą, sveikai ir be alkoholio leisti laisvalaikį. Trys renginiai vyko Senvagėje, likę keturi renginiai dėl prasidėjusios Senvagės rekonstrukcijos buvo perkelti į Panevėžio miesto kultūros ir poilsio parką. Kiekvienas renginys prasidėdavo vis kitokia „Impuls“ trenerių mankšta, Miestiečius džiugino programą priminsiančios atminimo dovanėlės, partnerių įsteigti prizai ir projekto „Solidarumo kava“ vaišės. | Vaikai, darbingo amžiaus žmonės, senjorai (mišri tikslinė grupė). Planuotas dalyvių skaičius – 350. Dalyvavusių skaičius – 500. | 1200 | 1200 |
| 4. | Visuomenės sveikatos sampratos bendruomenėje formavimas | 4.1. „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo Panevėžyje“ | Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo lėšomis finansuojama specialioji programa – „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo Panevėžyje“ buvo įgyvendinama 2020 m. spalio mėn. Įvairūs fizinio aktyvumo užsiėmimai vyko miestiečiams patogiose miesto žaliosiose erdvėse ir sporto klubuose. Šios programos tikslas: 1. Gyventojų fizinės ir psichikos sveikatos ugdymas ir jų gyvenimo kokybės gerinimas kuriant sveikatai palankias tradicijas ir įpročius. Programos uždaviniai (specifiniai uždaviniai), kurie įgyvendinami siekiant projekto tikslo: 1. Gilinti žinias ir formuoti sveiko gyvenimo būdo įgūdžius įtraukiant kuo daugiau miesto bendruomenės narių į sveikatinimo veiklas. 2. Suteikti galimybę dideliam skaičiui panevėžiečių sudalyvauti nemokamose sveikatinimo renginiuose. 3. Įtraukti miesto gyventojus į sveikatos tradicijų formavimą, palaikymą ir plėtrą Panevėžyje. Sporto ir sveikatingumo klube vyko kineziterapijos ir pilateso užsiėmimai: gydomoji-profilaktinė mankšta, esant stuburo, sąnarių skausmui bei patologijai. Panevėžio sporto centro baseine vyko užsiėmimai visuomenei, norintiems – aerobikos mankšta vandenyje. Panevėžio miesto dienraštyje, Biuro interneto tinklalapyje ir kitų bendradarbiaujančių įstaigų interneto puslapiuose, lankstinukų pagalba, renginių metu buvo viešinama informacija apie vykdomus projekto užsiėmimus. | Programa orientuota į masinę auditoriją – darbingo amžiaus žmones, vaikus, senjorus, šeimas, darbo kolektyvus, miesto bendruomenes, nes siekia išjudinti visą Panevėžio miesto visuomenę įgyti sveikatos žinių ir įgūdžių, spręsti sveikatos problemas aktyviai domintis savo sveikata ir mankštinantis. Visai šiai masinei auditorijai projektu suteikiama galimybė nemokamai įgyti sveikatos žinias ir įgūdžius. Lankstinukas „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo Panevėžyje“ pagal programą „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo Panevėžyje“ – 1000 vnt. Įvyko 18 užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 483 žmonės. | 2000 | 2000 |
|  |  | 4.2. Donorystės skatinimas bendruomenėje | Planuotos veiklos -konferencija ir moksleivių konkursas. Konferencija dėl karantino nukelta. Moksleivių konkursas buvo paskelbtas, tačiau dėl karantino nukeltas į 2021 metus, prizai konkursui jau nupirkti. | Planuota, kad dalyvaus 8-9 klasių mokiniai, komandos po 10 vaikų | 1000 | 500 |
|  |  | 4.3.Paskaitų ciklas progimnazijų moksleiviams lytiškumo tema | Programa „Panevėžio miesto progimnazijų mokiniams lytiškumo tema“įgyvendinta rugsėjo-spalio mėn. Šio programos tikslas – suteikti žinių Panevėžio miesto mokiniams apie lytinę sveikatą, brendimą, tarpusavio bendravimą bei ugdyti pasirengimą šeimai. Programa susilaukė didelio progimnazijų susidomėjimo, nes lytiškumo tema labai aktuali. Paaugliams ypač trūksta informacijos, žinių, atvirų pokalbių su specialistais, suaugusiaisiais dėl šios lytiškumo temos subtilumo, ši tema stigmatizuota, nes vengia kalbėti tėvai ir mokytojai. Pravestos paskaitos, užsiėmimai Panevėžio miesto progimnazijų mokiniams (6–7 kl. mergaitėms ir berniukams) lytiškumo tema., kurios mokinius sudomino savo turiniu, metodais bei įdomiomis diskusijomis, kurių metu mokiniai aktyviai dalyvavo, uždavė labai rūpimus klausimus. Paskaitas-diskusijas vedė patyrę specialistai: psichologas-psichoterapeutas ir ginekologas. | 6-7 kl. Panevėžio miesto ugdymo įstaigų mokiniai. Programos metu vyko 8 užsiėmimai (buvo suplanuota 24 renginiai – dėl pandemijos dalis neįvyko), kuriuose dalyvavo 124 mergaitės ir 115 berniukų. 8 paskaitos, kuriose dalyvavo 239 moksleiviai. | 1400 | 466,64 |
| 5. | Sužalojimų ir netikėtos mirties prevencija | 5.1. Atšvaitinių apykaklių dalijimas dviratininkams | Rugsėjo mėnesį, dienos, skirtos paminėti dienai be automobilio metu Panevėžio miesto gatvėse buvo dalijamos atšvaitinės apykaklės dviratininkams | Viso išdalinta atšvaitinių apykaklių 350 Panevėžio miesto gyventojų, kurie tą dieną naudojosi dviračiais | 1015 | 1015 |
|  |  | 5.2. Atšvaitų dalijimas miestiečiams | Visą rugsėjo mėnesį buvo dalijami atšvaitai Panevėžio gyventojams prie pėsčiųjų perėjų - grįžusiems į mokyklas moksleiviams ir jų tėvams. Atšvaitai buvo dalijami ir kartu su policijos pareigūnais organizuojamuose reiduose. | Iš viso išdalinta 1000 vnt. atšvaitų | 660 | 660 |
| 6. | Sveikatai palankios aplinkos kūrimas | 6.1. Klimato kaitos profilaktikos priemonės | Buvo išleista 3000 vnt. informacinių vėduoklių „Klimato kaitos poveikis žmonių sveikatai“. Įvairaus amžiaus gyventojai renginiuose buvo informuojami apie klimato kaitos rizikos faktorius, perkaitimo ir šilumos smūgio simptomus, veiksmus reikalingus imtis esant perkaitimui ar įtariant saulės smūgį, bei kaip apsisaugoti savo sveikatą nuo karščio ir kaitros. Panevėžio miesto gyventojams buvo išdalintos informacinės vėduoklės primenant kaip reikėtų apsisaugoti nuo perkaitimo ir saulės smūgio. Panevėžiečiai galėjo ne tik paskaityti informacija, bet ir atsivėsinti per karščius ir taip išvengti perkaitimo. | Panevėžio miesto gyventojai. Išdalinta 3000 vnt. informacinių vėduoklių | 1300 | 1299,90 |
|  | Viso 6 prioritetinės kryptys | Viso 12 programos veiklų |  | Viso veiklose dalyvavo 6324 panevėžiečiai | 17470,00 | 13228,09 |