PATVIRTINTA

Panevėžio kraštotyros muziejaus direktoriaus

2022 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-4

Apsvarstyta ir su pakeitimais priimta

Muziejaus tarybos posėdyje 2022 m. sausio 10 d.

PANEVĖŽIO KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS 2022 M. VEIKLOS PLANO UŽDUOTYS

2022 m. veiklos prioritetai: rinkinių tvarkymas (eksponatų pervertinimas tikrąja verte)

| Eil. Nr. | Metinės veiklos užduotys | Siektini rezultatai | Terminai | Atsakingi asmenys | Numatomi finansavimo šaltiniai, sumos | Siektini vertinimo rodikliai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizuoti muziejaus veiklą, užtikrinti įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, rūpintis muziejaus intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, racionaliu lėšų ir turto naudojimu, įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymu, užtikrinti muziejaus atskaitomybę | Metinio veiklos plano įgyvendinimas | Visus metus | A. Astramskas | Atskiras finansavimas nenumatomas | Įgyvendintos suplanuotos veiklos; veiklų įgyvendinimas numatytu laiku; audito metu nenustatyta esminių trūkumų |
|  | Užtikrinti rinkinių apsaugą, apskaitą, saugojimą, vertinimą ir skaitmeninimą, rengti veiklos planus ir atskaitas, vadovauti Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriui bei eksponatų rinkinių saugotojų darbui | Metiniame plane numatytų veiklų įgyvendinimas | Visus metus | J. Gaidelienė | PKM biudžetas, tikslinės savivaldybės skirtos lėšos konkretiems projektams, projektinis finansavimas | Įgyvendintos suplanuotos veiklos; veiklų įgyvendinimas numatytu laiku; audito metu nenustatyta esminių trūkumų |
|  | Organizuoti muziejaus kultūrinę veiklą, rengti veiklos planus ir ataskaitas, organizuoti veiklos sklaidą, vykdyti einamąją finansų kontrolę | Metiniame plane numatytų veiklų įgyvendinimas | Visus metus | V. Venckuvienė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Įgyvendintos suplanuotos veiklos; veiklų įgyvendinimas numatytu laiku; audito metu nenustatyta esminių trūkumų |
|  | Užtikrinti įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą, viešųjų pirkimų organizavimą, patalpų ir inventoriaus priežiūrą, taisyklingą naudojimą, užtikrinti darbuotojų saugų darbą, organizuoti patalpų vidaus ir išorės remonto ir priežiūros darbus | Metiniame plane numatytų veiklų įgyvendinimas | Visus metus | V. Zaksas | PKM biudžetas, tikslinės savivaldybės skirtos lėšos konkretiems projektams | Kokybiškai įgyvendintos suplanuotos veiklos; veiklų įgyvendinimas numatytu laiku; audito metu nenustatyta esminių trūkumų |
|  | Vykdyti viešuosius pirkimus | Parengta reikalinga viešųjų pirkimų dokumentacija | Visus metus | V. Zaksas | Atskiras finansavimas nenumatomas | Kokybiškai įgyvendintos suplanuotos veiklos; veiklų įgyvendinimas numatytu laiku; audito metu nenustatyta esminių trūkumų |
|  | Optimizuoti įstaigos išteklių valdymo procesus | Gerinti įgūdžius naudojant skaitmeninę apskaitos sistemą „Biudžetas VS“ | Visus metus | V. Zaksas | Atskiras finansavimas nenumatomas | Įgyvendintos suplanuotos veiklos; veiklų įgyvendinimas numatytu laiku |
|  | Vykdyti ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą, rengti ataskaitas, apskaitos dokumentus, registrus, vykdyti išankstinę finansų kontrolę, kontroliuoti ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą, kontroliuoti, kaip laikomasi dokumentų ir atsiskaitymų įforminimo tvarkos | Metiniame plane numatytų veiklų įgyvendinimas | Visus metus | D. Bakšanskienė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Įgyvendintos suplanuotos veiklos; veiklų įgyvendinimas numatytu laiku; audito metu nenustatyta esminių trūkumų |
|  | Organizuoti turto, įsipareigojimų ir ūkinių operacijų, įplaukiančių lėšų, prekių bei materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitą | Metiniame plane numatytų veiklų įgyvendinimas | Visus metus | D. Bakšanskienė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Įgyvendintos suplanuotos veiklos; veiklų įgyvendinimas numatytu laiku; audito metu nenustatyta esminių trūkumų |
|  | Muziejaus vykdomų projektų sąmatų ir ataskaitų tikrinimas | Metiniame plane numatytų veiklų įgyvendinimas | Visus metus | D. Bakšanskienė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Įgyvendintos suplanuotos veiklos; veiklų įgyvendinimas numatytu laiku; audito metu nenustatyta esminių trūkumų |
|  | Optimizuoti įstaigos išteklių valdymo procesus | Tobulinti darbo įgūdžius dirbant su apskaitos sistema „Biudžetas VS“, konsultuoti kitus su šia sistema dirbančius darbuotojus | Visus metus | D. Bakšanskienė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Įgyvendintos suplanuotos veiklos; veiklų įgyvendinimas numatytu laiku |
|  | Rengti darbo sutartis, pildyti darbo sutarčių registravimo žurnalą, formuoti darbuotojų asmens bylas | Metiniame plane numatytų veiklų įgyvendinimas | Visus metus | K. Žygienė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Įgyvendintos suplanuotos veiklos; veiklų įgyvendinimas numatytu laiku; audito metu nenustatyta esminių trūkumų |
|  | Pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius, rengti darbuotojų darbo ir atostogų grafikus, registruoti siunčiamus ir gaunamus dokumentus, sutartis, įsakymus | Metiniame plane numatytų veiklų įgyvendinimas | Visus metus | K. Žygienė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Įgyvendintos suplanuotos veiklos; veiklų įgyvendinimas numatytu laiku; audito metu nenustatyta esminių trūkumų |
|  | Tvarkyti įstaigos archyvą | Metiniame plane numatytų veiklų įgyvendinimas | Visus metus | K. Žygienė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Įgyvendintos suplanuotos veiklos; veiklų įgyvendinimas numatytu laiku |
|  | Optimizuoti įstaigos išteklių valdymo procesus | Konsultuoti darbuotojus, dirbančius su dokumentų valdymo sistema „Avilys“ | Visus metus | K. Žygienė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Įgyvendintos suplanuotos veiklos; veiklų įgyvendinimas numatytu laiku |
|  | Priimti, išduoti ir saugoti pinigines lėšas ir kasos dokumentus, vykdyti jų apskaitą | Metiniame plane numatytų veiklų įgyvendinimas | Visus metus | R. Sprindienė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Įgyvendintos suplanuotos veiklos; veiklų įgyvendinimas numatytu laiku; audito metu nenustatyta esminių trūkumų |
|  | Priimti užmokestį už muziejaus paslaugas, parduoti bilietus, išrašyti sąskaitas-faktūras | Metiniame plane numatytų veiklų įgyvendinimas | Visus metus | R. Sprindienė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Įgyvendintos suplanuotos veiklos; veiklų įgyvendinimas numatytu laiku; audito metu nenustatyta esminių trūkumų |
|  | Teikti lankytojams informaciją apie muziejaus paslaugas, parduoti muziejaus leidinius ir suvenyrus | Metiniame plane numatytų veiklų įgyvendinimas | Visus metus | R. Sprindienė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Lankytojams laiku suteikta informacija; lankytojų nusiskundimų nebuvimas. Parduoti leidinių ir suvenyrų už 300 Eur |
|  | Pateikti lankomumo ir edukacinių programų ataskaitas | Dokumentų pateikimas | Visus metus | R. Sprindienė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Pateikti veiklos planai ir ataskaitos; planai ir ataskaitos pateiktos nurodytu laiku |
|  | Pateikti skyriaus veiklos planus ir ataskaitas | Dokumentų pateikimas | Visus metus | Z. Pikelytė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Pateikti veiklos planai ir ataskaitos; planai ir ataskaitos pateiktos nurodytu laiku |
|  | Pateikti skyriaus veiklos planus ir ataskaitas | Dokumentų pateikimas | Visus metus | L. Vilienė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Pateikti veiklos planai ir ataskaitos; planai ir ataskaitos pateiktos nurodytu laiku |
|  | Pateikti skyriaus veiklos planus ir ataskaitas | Dokumentų pateikimas | Visus metus | A. Šablinskienė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Pateikti veiklos planai ir ataskaitos; planai ir ataskaitos pateiktos nurodytu laiku |
| EKSPOZICIJŲ RENGIMAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Tęsti Panevėžio sporto istorijos ekspozicijos rengimą: įvykdyti numatytas veiklas | Parengti projektą finansavimui, jį administruoti, įrengti dalį ekspozicijos – stendą „Vandens sportas“ | 2022 m. II pusmetis | E. Jocius (projekto vadovas), J. Sinickienė, D. Pilkauskas, Z. Pikelytė, A. Radvenskienė | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos skirtos lėšos | Įrengti numatyti stendai; esminių pastabų ekspozicijai nebuvimas |
|  | Įrengti naują ekspoziciją „Tautų katilas“ | Įrengta ekspozicija | 2022 m. I - II ketv. | A. Astramskas, E. Jocius, L. Bekerė | ES projekto lėšos | Įrengta ekspozicija; esminių pastabų ekspozicijai nebuvimas |
|  | Vykdyti ekspozicijų tekstų redagavimą ir korektūrą | Ištaisyti tekstai | Visus metus | I. Puluikienė | Finansavimas nenumatomas | Laiku atliktas darbas, esminių pastabų nebuvimas |
| PARODŲ ORGANIZAVIMAS |  |  |  |  |  |  |
| Parodų salė III a. |  |  |  |  |  |  |
|  | Vykdyti parodos „Juozo Zikaro studijoje“ priežiūrą | Įgyvendinta priežiūra | 2021-11-20 2022-10-01 | J. Gaidelienė | Muziejaus lėšos | Nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Surengti parodą „Pamirštas Panevėžys. Naujamiesčio atodangos“ | Parengtas projektas finansavimui gauti, surengta ir pristatyta paroda, laiku atsiskaityta už projektą | 2022-11-08 2023-09-15 | D. Petrulis | LKT, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos lėšos | Numatytu laiku surengta paroda ir jos pristatymas; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Surengti parodą „Aukštaitijos pintinės juostos“ | Surengta paroda (gamtos ekspozicijoje) | 2022-03-18 2022-05-29 | L. Vilienė | Muziejaus lėšos | Numatytu laiku surengta paroda; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
| Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicija |  |  |  |  |  |  |
|  | Surengti Romualdo Požerskio parodą „Lietuva 1988–1993“ | Surengta paroda ir jos pristatymas | 2022-01-11 2022-03-05 | G. Baltuškienė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Numatytu laiku surengta paroda, surengtas pristatymas; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Surengti parodą „Perskaitęs duok kitam!“, skirta Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-mečiui | Surengta paroda ir jos pristatymas, dalyvavimas parodos aktualinime | 2022-03-10 2022-06-11 | E. Juškienė, A. Radvenskienė | PKM biudžetas | Numatytu laiku parengta paroda, surengtas pristatymas; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Surengti parodą „Liudyti tautai“ | Surengta paroda | 2022-06-14 2022-09-16 | G. Baltuškienė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Numatytu laiku pristatyta paroda; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Surengti parodą „Vieno eksponato istorija“ | Surengta paroda, ji aktualizuota | 2022-09-20 2022-11-30 | D. Juzėnas, G. Baltuškienė | PKM biudžetas | Numatytu laiku surengta paroda; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Surengti Zigmo Plėsčio ekslibrisų parodą | Surengta paroda | 2022-12-01 2023-02-10 | G. Baltuškienė, A. Radvenskienė | PKM biudžetas | Numatytu laiku surengta paroda; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
| Virtualios parodos muziejaus svetainėje |  |  |  |  |  |  |
|  | Surengti tarptautinę parodą „Industrializacija“ | Parengta paroda | Sausis | E. Juškienė | Finansavimas nereikalingas | Numatytu laiku surengtos parodos; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Surengti tarptautinę parodą „Meilė“ | Parengta paroda | Vasaris | A. Kriovienė | Finansavimas nereikalingas | Numatytu laiku surengtos parodos; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Surengti tarptautinę parodą „Moteris mene“ | Parengta paroda | Kovas | D. Juzėnas | Finansavimas nereikalingas | Numatytu laiku surengtos parodos; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Surengti tarptautinę parodą „Žvaigždės ir kosmosas“ | Parengta paroda | Balandis | V.Vasiliauskaitė | Finansavimas nereikalingas | Numatytu laiku surengta paroda; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Surengti tarptautinę parodą „Bendravimas“ | Parengta paroda | Gegužė | E. Jocius | Finansavimas nereikalingas | Numatytu laiku surengta paroda; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Surengti tarptautinę parodą „Joninių švenčių tradicijos“ | Parengta paroda | Birželis | L. Vilienė | Finansavimas nereikalingas | Numatytu laiku surengta paroda; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Surengti virtualią parodą „Krepšinis vakar ir šiandien“ | Parengta paroda | III ketv. | J. Sinickienė, D. Pilkauskas, E. Jocius | Finansavimas nereikalingas | Numatytu laiku surengta paroda; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Surinkti medžiagą ir parengti virtualią parodą apie dailininkų profesionalų monumentaliosios dailės kūrinius Panevėžio visuomeniniuose interjeruose | Parengta paroda | IV ketv. | R. Stružienė | Finansavimas nereikalingas | Numatytu laiku surengta paroda; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
| Lauko parodos |  |  |  |  |  |  |
|  | Tęsti lauko parodos „Panevėžio gatvės: žmonės, įvykiai, vaizdai“ rengimą | Parengtas projektas finansavimui gauti, surengta ir pristatyta paroda, laiku atsiskaityta už projektą | IV ketv. | D. Juzėnas, R.. Stružienė | Lietuvos kultūros tarybos lėšos, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos lėšos | Numatytu laiku surengta paroda; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Vykdyti parodų tekstų redagavimą ir korektūrą | Ištaisyti tekstai | Visus metus | I. Puluikienė | Finansavimas nenumatomas | Laiku atliktas darbas, esminių pastabų nebuvimas |
| Muziejaus parodos ne muziejaus patalpose |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizuoti parodos „Aukštaitijos pintinės juostos“ eksponavimą ne muziejuje | Krekenavos KC Pasvalio krašto muziejus Kėdainių krašto muziejus | Pagal atskirai suderintą grafiką | L. Vilienė | Finansavimas nenumatomas | Numatytu laiku surengta paroda; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Organizuoti E. Ivanausko fotografijos parodos „Pašnekesiai su Vincu Firinausku“ eksponavimą ne muziejuje | Vilnius Šiauliai Dusetos Kupiškis | Pagal atskirai suderintą grafiką | V. Venckuvienė | PKM biudžetas (transportavimo lėšos) | Numatytu laiku surengta paroda; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
| KONFERENCIJOS, DISKUSIJOS, FORUMAI |  |  |  |  |  |  |
|  | Surengti forumą-diskusiją, skirtą Europos dienai stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dienai | Surengtas renginys | 2022-08-23 | E. Juškienė (projekto vadovė), D. Pilkauskas, E. Jocius | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos lėšos | Numatytu laiku surengtas renginys; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
| SVARBIAUSI (DIDELĖS APIMTIES) MINĖJIMAI IR RENGINIAI |  |  |  |  |  |  |
|  | Surengti G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo ceremoniją | Surengtas renginys | 2022-03-30 | V. Vasiliauskaitė (projekto vadovė), A. Šablinskienė, I. Varanavičienė, V. Venckuvienė | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos lėšos | Numatytu laiku surengtas renginys; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Surengti renginį „Muziejų naktis 2022“ | Surengtas renginys | 2022-05-21 | V. Venckuvienė (projekto vadovė), A. Šablinskienė, L. Bekerė, D. Juzėnas, L. Vilienė, G. Kavaliauskienė | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos lėšos | Numatytu laiku surengtas renginys; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
| KITI RENGINIAI |  |  |  |  |  |  |
|  | Surengti renginių ciklą „Zikaras now“ | Surengti trys renginiai | I–II ketv. | G. Kavaliauskienė, J. Gaidelienė | PKM biudžetas | Numatytu laiku surengti renginiai; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Dalyvauti kultūros įstaigų renginiuose – Laisvės gynėjų, Užgavėnių, „Susitikime penktadienį“, Gedulo ir Vilties dienos rengime – parengti istorinę medžiagą renginio scenarijui, pristatyti edukacines programas | Dalyvauta renginiuose. Parengta ir perduota medžiaga | 2022-01 2022-02 2022-03 2022-06 2022-06 | G. Baltuškienė, D. Pilkauskas, E. Juškienė, L. Vilienė, A. Šablinskienė | Finansavimas nereikalingas | Numatytu laiku parengta medžiaga; pristatyta programa, nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Surengti renginių ciklą, skirtą karaimų metams | Parengtas projektas finansavimui gauti, įgyvendinti renginiai | I–IV ketvirčiai | G. Kavaliauskienė, D. Pilkauskas | Panevėžio miesto biudžetas arba PKM biudžetas | Numatytu laiku parengtas projektas; nesulaukta esminių neigiamų pastabų dėl surengtų renginių |
|  | Pravesti ekskursiją po istorinį Panevėžį, skirtą Valstybės dienai | Pravesta ekskursija | 2022-07-06 | J. Gaidelienė | Finansavimas nereikalingas | Numatytu laiku surengtas renginys; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Surengti renginį „Pintinės juostos“: 3-jų dienų virtualūs ir tiesioginiai mokymai | Surengti mokymai | 2022-04 | L. Vilienė | LKT finansuojamas projektas, gavus finansavimą | Numatytu laiku surengtas renginys; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Dalyvauti Panevėžio gimtadienio šventėje | Surengtas renginys | 2022-09-10 | A. Šablinskienė, L. Bekerė | PKM biudžetas | Numatytu laiku surengtas renginys; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Surengti renginį, skirtą Lietuvos krepšinio 100-čiui | Surengtas renginys | II ketv. | J. Sinickienė, D. Pilkauskas, E. Jocius | PKM biudžetas | Numatytu laiku surengtas renginys; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Surengti renginį „Uždek žvakutę Panevėžio krašto partizanams“ | Surengtas renginys | 2022-10-28 | D. Juzėnas, G. Baltuškienė | PKM biudžetas | Numatytu laiku surengtas renginys; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Dalyvauti Lietuvos muziejų asociacijos renginiuose | Pristatyta muziejaus veikla | 2022 m. | A. Astramskas, V. Venckuvienė | PKM biudžetas | Dalyvauta renginiuose, nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Parengti ir skaityti paskaitas bei pranešimus konferencijose, seminaruose | Parengti ir perskaityti pranešimai, paskaitos | Visus metus | Muziejininkai | PKM biudžetas, apmokamos kelionės išlaidos, jei to nedaro rengėjai | Numatytu laiku surengta; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Rengti choro „Likimai“ koncertus ir repeticijas | Surengtos repeticijos ir koncertai | Visus metus | G. Baltuškienė | Įvairūs šaltiniai pagal poreikį | Numatytu laiku surengta; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Rengti popietes, susitikimus ir kita, skirtus bendruomenės užimtumui | Surengti renginiai | Visus metus | G. Baltuškienė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Numatytu laiku surengti renginiai; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Rengti popietes, susitikimus ir kita, skirtus sporto bendruomenės užimtumui | Surengti renginiai | Visus metus | J. Sinickienė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Numatytu laiku surengti renginiai; nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
| IŠVYKOS |  |  |  |  |  |  |
|  | Vykdyti muziejinės, etnografinės, archeologinės, istorinės tematikos išvykas, ekspedicijas | Surengtos išvykos, ekspedicijos | Visus metus | Istorijos, Etninės kultūros, Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyrių darbuotojai | PKM biudžetas, pagal galimybes apmokamos transporto išlaidos | Surinkta istorinė ir etnologinė informacija, eksponatai |
| EDUKACINĖ VEIKLA |  |  |  |  |  |  |
|  | Rengti šeimų šeštadieninius edukacinius užsiėmimus | Pravestos 6 edukacinės programos šeimoms, skirtos kalendorinėms šventėms | Visus metus | A. Šablinskienė, L. Bekerė, G. Baltuškienė, L. Vilienė | PKM biudžetas | Pravestos programos, nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Vesti sporto istorijos apžvalgines ekskursijas | Pravestos ekskursijos | Visus metus | J. Sinickienė | PKM biudžetas | Pravestos ekskursijos, 350 dalyvių |
|  | Parengtų edukacinių programų vykdymas muziejuje | Pasiekti 6000 programų dalyvių skaičių | Visus metus | A. Šablinskienė, L. Bekerė, G. Baltuškienė, L. Vilienė | Finansavimas numatomas iš PKM biudžeto konkrečioms programoms | 6000 dalyvių, 350 pravestų programų |
|  | Parengti naują edukacinę programą skirtą Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos penkiasdešimtmečiui | Parengta programa | I–II ketv. | G. Baltuškienė, A. Šablinskienė, E. Juškienė | PKM biudžetas | Parengta edukacinė programa, nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Pateikti edukacines programas kultūros pasui gauti | Pateiktos ir patvirtintos 6 edukacinės programos | Visus metus | A. Šablinskienė, L. Bekerė | Finansavimas nereikalingas | Pateiktos ir patvirtintos 6 edukacinės programos |
|  | Parengti naują elektroninį žaidimą ekspozicijoje „Gamtos medija“ | Parengti projektą, organizuoti jo įgyvendinimą | Visus metus | L. Bekerė | Panevėžio miesto savivaldybės kultūros ir meno projektas | Instaliuotas žaidimas, nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Vesti apžvalgines ekskursijas po muziejų | Pravestos ekskursijos | Visus metus | G. Kavaliauskienė | Finansavimas nereikalingas | Pravesta ne mažiau 30 ekskursijų, nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Organizuoti ekspozicijų darbą | Lankytojų informavimas, palydėjimas. Laiku atidaromos/ uždaromos ekspozicijos, užtikrinama eksponatų apsauga, įjungiama/ išjungiama technika, apsauga ir apšvietimas, koordinuojami kiti darbuotojai, palaikoma švara ir tvarka | Visus metus | G. Kavaliauskienė | Finansavimas nereikalingas | Nesulaukta neigiamų pastabų |
|  | Darbas ekspozicijose | Lankytojų informavimas, palydėjimas, ekspozicijų priežiūra (eksponatų apsauga, ekspozicinių salių savalaikis valymas) | Visus metus | R. Sprindienė, V. Raicevičienė, J. Mulevičienė | Finansavimas nereikalingas | Nesulaukta neigiamų pastabų |
|  | Surengti diskusiją apie edukacinių programų turinio tolesnės raidos kryptis | Surengta diskusija | III ketvirtis | A. Šablinskienė | Finansavimas nereikalingas | Suformuotos diskusijos bendros išvados |
| MUZIEJAUS VEIKLOS SKLAIDA |  |  |  |  |  |  |
|  | Vykdyti muziejaus veiklos sklaidą lauko ekrane, svetainėje, socialiniuose tinkluose, įvairiose medijose, spaudoje, TV, platinti informacinius pranešimus įvairiomis temomis pagal poreikį | Informacijos priemonių sklaida | Visus metus | I. Varanavičienė, | Finansavimas nereikalingas | Reikiamu laiku išplatintos parengtos sklaidos priemonės; nesulaukta esminių pastabų dėl jų turinio |
|  | Maketuoti sklaidos priemones | Parengti maketai | Visus metus | A. Radvenskienė | Finansavimas nereikalingas | Reikiamu laiku sumaketuotos sklaidos priemonės; nesulaukta esminių pastabų dėl jų dizaino |
|  | Etnokultūros profilio paskaitų ciklo, sudaryto iš 3–4 paskaitų įrašymas, transliavimas internete | Įvykdytos transliacijos, siužetai įkelti į muziejaus tinklalapį | Visus metus | G. Kavaliauskienė, E. Jocius, I. Varanavičienė, L. Vilienė, V. Vasiliauskaitė | Finansavimas nereikalingas | Organizuotas įrašymas, siužetai įkelti į muziejaus tinklalapį, nesulaukta esminių neigiamų pastabų |
|  | Maketuoti renginių plakatus, skrajutes, kitas informacines priemones bei rūpintis jų gamyba | Informacijos priemonių maketavimas ir gamyba | Visus metus | A. Radvenskienė | Lėšos numatomos prie konkrečių renginių | Reikiamu laiku parengtos sklaidos priemonės; nesulaukta esminių pastabų dėl jų dizaino |
|  | Renginių plakatų, skrajučių, kitų informacinių priemonių platinimas. | Informacijos priemonių sklaida | Visus metus | I. Varanavičienė | Finansavimas nenumatomas | Reikiamu laiku parengtos sklaidos priemonės; nesulaukta esminių pastabų dėl jų turinio |
|  | Muziejaus interneto svetainės redagavimas, papildymas | Pasiekti suplanuotus rodiklius | Visus metus | I. Varanavičienė, I. Puluikienė | Finansavimas nenumatomas | Reikiamu laiku parengti atnaujinimai; nesulaukta esminių pastabų dėl jų turinio |
|  | Muziejaus interneto svetainės skyriaus „Mediateka“ pildymas 2021-2022 metų sukurtais siužetais, paskaitomis, TV laidomis, filmais, garso įrašais | Pasiekti suplanuotus rodiklius | Visus metus | I. Varanavičienė | Finansavimas nenumatomas | Papildyti svetainę ne mažiau kaip 10 siužetų |
|  | Informacijos apie muziejaus veiklą pateikimas žurnalui „Senvagė“ | Atrinkta ir pateikta informacija | Visus metus | Z. Pikelytė | Finansavimas nenumatomas | 2 kartus pateikta informacija; esminių pastabų nebuvimas |
|  | Sklaidos priemonių tekstų redagavimas ir korektūra | Ištaisyti tekstai | Visus metus | I. Puluikienė | Finansavimas nenumatomas | Laiku atliktas darbas, esminių pastabų nebuvimas |
| TYRIMŲ TEMOS |  |  |  |  |  |  |
|  | Vykdyti istorinius-archeologinius-muziejinius tyrimus tema: „Panevėžio Senamiestis“ | Rinkti informacinę medžiagą ir eksponatus ekspozicijoms, parodoms, publikacijoms. | Visus metus | D. Petrulis | Finansavimas nenumatomas | Parengti tekstai parodoms, publikacijoms; parengti eksponatų sąrašai parodai. Parengti 1-2 publikacijas tyrimų tema |
|  | Vykdyti istorinius-muziejinius tyrimus tema: „Panevėžio rajono mediniai dvarai, jų istorija, problemos ir perspektyvos“ | Rinkti informacinę medžiagą ir eksponatus ekspozicijoms, parodoms, publikacijoms | Visus metus | E. Jocius | Finansavimas nenumatomas | Parengti reikalingi tekstai ekspozicijoms, parodoms, publikacijoms. Parengti 1-2 publikacijas tyrimų tema |
|  | Vykdyti istorinius-muziejinius tyrimus tema: „Panevėžio gatvių istorija 1918-1940 m.“ | Rinkti informacinę medžiagą ir eksponatus ekspozicijoms, parodoms, publikacijoms | Visus metus | D. Pilkauskas | Finansavimas nenumatomas | Parengti reikalingi tekstai ekspozicijoms, parodoms, publikacijoms. Parengti 1-2 publikacijas tyrimų tema |
|  | Vykdyti istorinius-muziejinius tyrimus tema: „Panevėžio medikų nužudymo 1941 m. tyrimas ir byla“ | Rinkti informacinę medžiagą ir eksponatus ekspozicijoms, parodoms, publikacijoms | Visus metus | D. Juzėnas | Finansavimas nenumatomas | Parengti reikalingi tekstai ekspozicijoms, parodoms, publikacijoms. Parengti 1-2 publikacijas tyrimų tema |
|  | Vykdyti istorinius-muziejinius tyrimus tema: „Panevėžio miesto raida (XX a. 6–9 deš.)“ | Rinkti informacinę medžiagą ir eksponatus ekspozicijoms, parodoms, publikacijoms | Visus metus | E. Juškienė | Finansavimas nenumatomas | Parengti tekstai ekspozicijoms, parodoms, publikacijoms; parengti eksponatų sąrašai parodoms ir ekspozicijoms. Parengti 1-2 publikacijas tyrimų tema |
|  | Vykdyti istorinius-muziejinius tyrimus temomis: „Panevėžio krašto fotografija“ ir „J. Zikaro mokiniai“ | Rinkti informacinę medžiagą ir eksponatus ekspozicijoms, parodoms, publikacijoms | Visus metus | Dr. Z. Pikelytė | Finansavimas nenumatomas | Parengti tekstai parodoms, publikacijoms; Parengti 1-2 publikacijas tyrimų tema |
|  | Vykdyti istorinius-muziejinius tyrimus tema: „Panevėžio sporto istorija: lengvoji atletika“ | Rinkti informacinę medžiagą ir eksponatus ekspozicijoms, parodoms, publikacijoms | Visus metus | J. Sinickienė | Finansavimas nenumatomas | Parengti tekstai ekspozicijai, publikacijoms; parengti eksponatų sąrašai ekspozicijai. Parengti 1-2 publikacijas tyrimų tema |
|  | Vykdyti etninės kultūros tyrimus tema: „Aukštaitiškų pintinių juostų tyrinėjimai“ | Rinkti informacinę medžiagą ir eksponatus ekspozicijoms, parodoms, publikacijoms | Visus metus | L. Vilienė | Finansavimas nenumatomas | Parengti tekstai, parodoms, publikacijoms; parengti eksponatų sąrašai parodoms. Parengti 1-2 publikacijas tyrimų tema |
|  | Vykdyti etninės kultūros tyrimus tema: „Panevėžio krašto sakytinė tautosaka“ | Rinkti informacinę medžiagą ir eksponatus ekspozicijoms, parodoms, publikacijoms | Visus metus | V. Vasiliauskaitė | Finansavimas nenumatomas | Parengti tekstai publikacijoms. Parengti 1-2 publikacijas tyrimų tema |
| LEIDINIAI, PUBLIKACIJOS |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizuoti dienraščio „Sekundė“ priede „Aukštaitijos Senvagė“ straipsnių ciklo publikavimą | Suorganizuoti straipsnių pateikimą, koordinuoti ryšius su laikraščio redakcija | Visus metus | Z. Pikelytė | Atskiras finansavimas nenumatomas | Publikuoti straipsniai, informacijos; esminių pastabų nebuvimas |
|  | Parengti ir paskelbti publikacijas spaudoje | Parengti ir paskelbti vietinėje ir respublikinėje spaudoje, interneto leidiniuose ne mažiau kaip 50 publikacijų įvairiomis miesto ir krašto praeities temomis, atitinkančiomis tyrimų temas | Visus metus | Istorijos, Etninės kultūros, Edukacijos ir informacijos skyrių darbuotojai | Atskiras finansavimas nenumatomas | Publikuoti straipsniai; esminių pastabų nebuvimas |
| EKSPONATŲ APSKAITA, SAUGOJIMO SĄLYGŲ GERINIMAS, RESTAURAVIMAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Vykdyti Rinkinių komisijos darbą | Surengti ne mažiau kaip 5 Rinkinių komisijos posėdžius | Visus metus | J. Gaidelienė | Finansavimas nenumatomas | Surengti 5 posėdžiai; parengti posėdžių protokolai su priedais (duomenys apie naujai priimtų eksponatų įvertinimą ir seniau priimtų eksponatų pervertinimą) |
|  | Vykdyti pirminę eksponatų apskaitą | Į Gaunamų eksponatų knygą ir Pagalbinio fondo inventorinę knygą surašyti Rinkinių komisijos priimtus eksponatus (nemažiau kaip iš 90-ies Eksponatų priėmimo aktų) | Visus metus | A. Kriovienė, R. Stružienė | Finansavimas nenumatomas | Surašyti eksponatus į GEK ir Pagalbinio fondo knygas iš ne mažiau kaip 90-ies Eksponatų priėmimo aktų |
|  | Vykdyti eksponatų judėjimo apskaitą | Eksponatų pirkimo, eksponatų panaudos sutarčių pildymas; dokumentacijos (išduodant eksponatus laikinam saugojimui, restauratoriams) vedimas | Visus metus | J. Gaidelienė | Finansavimas nenumatomas | Tikslus sutarčių pildymas, tikslus eksponatų judėjimo apskaitos dokumentacijos vedimas |
|  | Rengti naujų eksponatų priėmimo-perdavimo aktus | Surašyti eksponatų priėmimo nuolatiniam saugojimui aktus | Visus metus | Visi skyrių darbuotojai | Finansavimas nenumatomas | Kokybiškai surašyti priėmimo aktai nurodytam eksponatų skaičiui |
| Eksponatų inventorinimas mokslinėse knygose |  |  |  |  |  |  |
|  | Vykdyti archeologijos rinkinio inventorinimą | Suinventorinti 200 eksponatų | Visus metus | D. Petrulis | Finansavimas nenumatomas | Suinventorinti 200 eksponatų; neturėti esminių pastabų dėl inventorinimo kokybės |
|  | Vykdyti Knygų rinkinio inventorinimą | Suinventorinti 70 eksponatų | Visus metus | E. Juškienė | Finansavimas nenumatomas | Suinventorinti 70 eksponatų; neturėti esminių pastabų dėl inventorinimo kokybės |
|  | Vykdyti Periodikos, Daiktų, Dokumentų rinkinių inventorinimą | Suinventorinti 120 eksponatų | Visus metus | D. Pilkauskas | Finansavimas nenumatomas | Suinventorinti 200 eksponatų; neturėti esminių pastabų dėl inventorinimo kokybės |
|  | Vykdyti Fotografijų rinkinio inventorinimą | Suinventorinti 350 eksponatų | Visus metus | Z. Pikelytė | Finansavimas nenumatomas | Suinventorinti 350 eksponatų; neturėti esminių pastabų dėl inventorinimo kokybės |
|  | Vykdyti Etnografijos rinkinio inventorinimą | Suinventorinti 200 eksponatų | Visus metus | V. Vasiliauskaitė | Finansavimas nenumatomas | Suinventorinti 200 eksponatų; neturėti esminių pastabų dėl inventorinimo kokybės |
|  | Vykdyti Etnografijos rinkinio ir kitų rinkinių inventorinimą | Suinventorinti 100 eksponatų | Visus metus | L. Vilienė | Finansavimas nenumatomas | Suinventorinti 100 eksponatų; neturėti esminių pastabų dėl inventorinimo kokybės |
|  | Vykdyti Daiktų, Meno, Bonistikos rinkinių inventorinimą | Suinventorinti 400 eksponatų | Visus metus | J. Gaidelienė | Finansavimas nenumatomas | Suinventorinti 400 eksponatų; neturėti esminių pastabų dėl inventorinimo kokybės |
|  | Vykdyti Pagalbinio fondo ir kitų rinkinių inventorinimą | Suinventorinti 200 eksponatų | Visus metus | A. Kriovienė | Finansavimas nenumatomas | Suinventorinti 200 eksponatų; neturėti esminių pastabų dėl inventorinimo kokybės |
|  | Vykdyti Dokumentų rinkinio ir kitų rinkinių inventorinimą | Suinventorinti 200 eksponatų | Visus metus | R. Stružienė | Finansavimas nenumatomas | Suinventorinti 250 eksponatų; neturėti esminių pastabų dėl inventorinimo kokybės |
|  | Vykdyti eksponatų inventorinimą | Suinventorinti 60 eksponatų | Visus metus | D. Juzėnas | Finansavimas nenumatomas | Suinventorinti 60 eksponatų; neturėti esminių pastabų dėl inventorinimo kokybės |
|  | Sąjūdžio archyvo rinkinio inventorinimas | Suinventorinti 30 eksponatų | Visus metus | E. Juškienė | Finansavimas nenumatomas | Suinventorinti 30 eksponatų; neturėti esminių pastabų dėl inventorinimo kokybės |
|  | Pildyti eksponatų kartoteką | Bendrą eksponatų kartoteką papildyti ne mažiau kaip 700 kortelių | Visus metus | A. Kriovienė | Finansavimas nenumatomas | Surašyta ne mažiau kaip 700 kortelių; reikalavimus atitinkantis kartotekos skirstymas ir tvarkymas |
|  | Pildyti eksponatų kartoteką | Kartoteką papildyti ne mažiau kaip 120 kortelių | Visus metus | R. Stružienė | Finansavimas nenumatomas | Surašyta ne mažiau kaip 120 kortelių |
|  | Pildyti eksponatų kartoteką | Kartoteką papildyti ne mažiau kaip 100 kortelių | Visus metus | Z. Pikelytė | Finansavimas nenumatomas | Surašyta ne mažiau kaip 100 kortelių |
| Rinkinių tikrinimas (numatomos tikrinti eksponatų grupės, perimami rinkiniai) |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamtos rinkinio – drugelių kolekcijos patikrinimas | Surašyti patikrinimo protokolą ir surašyti eksponatų sąrašą | Visus metus | J. Gaidelienė, A. Kriovienė | Finansavimas nenumatomas | Užpildyti patikrinimo dokumentus |
|  | Vykdyti Restauravimo tarybos veiklą | Surengti ne mažiau kaip 2 posėdžius | Visus metus | J. Gaidelienė | Finansavimas nenumatomas | Surengti ne mažiau kaip 2 posėdžiai; užpildyti posėdžių dokumentai |
|  | Vykdyti pagalbinio ir pagrindinio fondų sunykusių ir tolesniam saugojimui netinkančius eksponatų nurašymo procedūrą | Įvertinti ne mažiau kaip 20 eksponatų būklę ir priimti sprendimą dėl jų nurašymo | Visus metus | J. Gaidelienė | Finansavimas nenumatomas | Įvertinta 20 eksponatų būklė; parengta eksponatų nurašymui reikalinga dokumentacija |
| Restauravimas, konservavimas, stabilizavimas |  |  |  |  |  |  |
|  | Vykdyti eksponatų restauravimą | Restauruoti 3 eksponatus | Visus metus | Ž. Mileris | Finansavimas iš PKM biudžeto | Restauruoti 3 eksponatai; užpildyta reikalinga dokumentacija |
|  | Vykdyti eksponatų konservavimą | Konservuoti 30 eksponatų | Visus metus | Ž. Mileris | Finansavimas iš PKM biudžeto | Konservuoti 30 eksponatai; užpildyta reikalinga dokumentacija |
|  | Vykdyti eksponatų konservavimą | Konservuoti 201 eksponatą | Visus metus | B. Kaziukonienė | Finansavimas iš PKM biudžeto | Konservuoti 201 eksponatą; užpildyta reikalinga dokumentacija |
|  | Suteikti eksponatams ekspozicinę išvaizdą | Suteikti ekspozicinę išvaizdą 8 eksponatams | Visus metus | Ž. Mileris | Finansavimas iš PKM biudžeto | Suteikta ekspozicinė išvaizda 8 eksponatams; užpildyta reikalinga dokumentacija |
|  | Stabilizuoti eksponatų būklę | Stabilizuoti 30 eksponatų būklę | Visus metus | Ž. Mileris | Finansavimas iš PKM biudžeto | Stabilizuota 30 eksponatų būklė; užpildyta reikalinga dokumentacija |
|  | Konservuoti, stabilizuoti būklę | Konservuoti 10 vnt., stabilizuoti 50 vnt. |  | R. Kaštaunaitė | Finansavimas iš PKM biudžeto | Konservuota 10, stabilizuota 50 eksponatų būklė; užpildyta reikalinga dokumentacija |
|  | Gaminti eksponatų saugojimo priemones | Pagaminti 200 saugojimo priemonių (dėžutės, vokai) | Visus metus | R. Kaštaunaitė | Finansavimas iš PKM biudžeto | Pagaminta 200 saugojimo priemonių |
|  | Pateikti paraišką Kultūros tarybai dėl individualios stipendijos kvalifikacijai kelti gavimo | Pateikta paraiška | II ketv. | R. Kaštaunaitė | LKT finansavimas | Pakelta kvalifikacija |
|  | Esant poreikiui, paruošti eksponatus transportavimui (supakuoti), vykdyti rinkinių perkėlimą į naujas saugyklas | Dalyvauti rinkinių perkėlime | Visus metus | Ž. Mileris, B. Kaziukonienė, R. Kaštaunaitė | Finansavimas iš PKM biudžeto | Perkelti suplanuoti rinkiniai |
| Eksponatų saugojimas, priežiūra, apskaita |  |  |  |  |  |  |
|  | Tikrinti eksponatų saugojimo sąlygas | Numatoma tikrinti saugyklų ir ekspozicijų būklę bei oro sąlygas sezoninių permainų metu, vykdyti nuolatinę priežiūrą. Rinkinių saugyklose 2 kartus, ekspozicijose 6 kartus per metus | Visus metus | Ž. Mileris (projekto vadovas), J. Gaidelienė, B. Kaziukonienė, R. Kaštaunaitė | Finansavimas nenumatomas | Patikrinimų kiekis; užpildyta dokumentacija |
|  | Tvarkyti turimus eksponatų rinkinius: dokumentacijos pildymas, paieška, išdavimas, eksponatų pakavimas, švaros ir tvarkos palaikymas | Patenkinamos saugojimo sąlygos, eksponatų išdavimas numatytu laiku | Visus metus | Visi rinkinių saugotojai | Finansavimas iš PKM biudžeto | Patenkinama būklė; užpildyta dokumentacija; suteiktos kokybiškos paslaugos fondų lankytojams |
| Eksponatų skaitmeninimas |  |  |  |  |  |  |
|  | Nufotografuoti GEK knygas | Pirmąsias tris GEK knygas | Visus metus | G. Kartanas, A. Kriovienė | Finansavimas nenumatomas | Nufotografuotos ir į failus sujungtos knygos |
|  | Skaitmeninti Knygų rinkinio eksponatus | Suskaitmeninti 20 eksponatų | Visus metus | E. Juškienė | Finansavimas nenumatomas | LIMIS sistemoje paskelbta 20 vaizdų; LIMIS sistemoje paskelbta 20 aprašų |
|  | Suskaitmenintų eksponatų patikra ir patvirtinimas LIMIS sistemoje | Patvirtinti suskaitmenintus eksponatus | Visus metus | J. Gaidelienė | Finansavimas nenumatomas | Patikrinti ir patvirtinti 2022 m. suskaitmenintus eksponatus |
|  | Skaitmeninti Etninės kultūros archyvo dokumentus (ekspedicijų nuotraukas). Skaitmeninti Etnografijos rinkinio eksponatus | Suskaitmeninti 50 tautinių juostų (PKM eksponatų) | Visus metus | L. Vilienė | Finansavimas nenumatomas | LIMIS sistemoje paskelbta 50 vaizdų; LIMIS sistemoje paskelbta 50 aprašų |
|  | Skaitmeninti Skaitmeninio archyvo dokumentus | Suskaitmeninti 50 dokumentų | Visus metus | E. Jocius | Finansavimas nenumatomas | LIMIS sistemoje paskelbta 50 vaizdų; LIMIS sistemoje paskelbta 50 aprašų |
|  | Skaitmeninti eksponatus | Suskaitmeninti 40 eksponatų | Visus metus | D. Juzėnas | Finansavimas nenumatomas | LIMIS sistemoje paskelbta 40 vaizdų; LIMIS sistemoje paskelbta 40 aprašų |
|  | Skaitmeninti Etnografijos rinkinio eksponatus | Suskaitmeninti 100 eksponatų | Visus metus | V. Vasiliauskaitė | Finansavimas nenumatomas | LIMIS sistemoje paskelbta 100 vaizdų; LIMIS sistemoje paskelbta 100 aprašų |
|  | Skaitmeninti Archeologijos rinkinio eksponatus | Suskaitmeninti 50 dokumentų | Visus metus | D. Petrulis | Finansavimas nenumatomas | LIMIS sistemoje paskelbta 50 vaizdų; LIMIS sistemoje paskelbta 50 aprašų |
|  | Skaitmeninti Periodikos rinkinio eksponatus | Suskaitmeninti 100 dokumentų | Visus metus | D. Pilkauskas | Finansavimas nenumatomas | LIMIS sistemoje paskelbta 100 vaizdų; LIMIS sistemoje paskelbta 100 aprašų |
|  | Skaitmeninti Dokumentų rinkinio eksponatus | Suskaitmeninti 170 dokumentų | Visus metus | R. Stružienė | Finansavimas nenumatomas | LIMIS sistemoje paskelbta 170 vaizdų; LIMIS sistemoje paskelbta 170 aprašų |
| Eksponatų vertinimas |  |  |  |  |  |  |
|  | Naujai priimamų eksponatų įvertinimas tikrąja verte | Įvertinti tikrąja verte visus naujai priimamus eksponatus | Visus metus | Rinkinių saugotojai | Finansavimas nenumatomas | Įvertinti visi naujai priimami eksponatai; parengti vertinimo dokumentai |
|  | Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus eksponatus Archeologijos ir kituose rinkiniuose | Tikrąja verte pervertinti 500 eksponatų | Visus metus | D. Petrulis | Finansavimas nenumatomas | Pervertintas suplanuotas eksponatų kiekis; parengti pervertinimo dokumentai |
|  | Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus eksponatus Knygų ir Sąjūdžio rinkiniuose | Tikrąja verte pervertinti 600 eksponatų | Visus metus | E. Juškienė | Finansavimas nenumatomas | Pervertintas suplanuotas eksponatų kiekis; parengti pervertinimo dokumentai |
|  | Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus eksponatus Fotografijos rinkinyje | Tikrąja verte pervertinti 2000 eksponatų | Visus metus | Z. Pikelytė | Finansavimas nenumatomas | Pervertintas suplanuotas eksponatų kiekis; parengti pervertinimo dokumentai |
|  | Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus eksponatus Fotografijos pagalbiniame rinkinyje | Tikrąja verte pervertinti 2000 eksponatų | Visus metus | E. Jocius | Finansavimas nenumatomas | Pervertintas suplanuotas eksponatų kiekis; parengti pervertinimo dokumentai |
|  | Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus eksponatus Fotografijos ir kt. rinkiniuose | Tikrąja verte pervertinti 1500 eksponatų | Visus metus | D. Juzėnas | Finansavimas nenumatomas | Pervertintas suplanuotas eksponatų kiekis; parengti pervertinimo dokumentai |
|  | Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus eksponatus Etnografijos ir kituose rinkiniuose | Tikrąja verte pervertinti 2000 eksponatų | Visus metus | V. Vasiliauskaitė | Finansavimas nenumatomas | Pervertintas suplanuotas eksponatų kiekis; parengti pervertinimo dokumentai |
|  | Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus eksponatus Fotografijos ir kituose rinkiniuose | Tikrąja verte pervertinti 1200 eksponatų | Visus metus | L. Vilienė | Finansavimas nenumatomas | Pervertintas suplanuotas eksponatų kiekis; parengti pervertinimo dokumentai |
|  | Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus eksponatus Daiktų, Meno ir Bonistikos rinkiniuose | Tikrąja verte pervertinti 3000 eksponatų | Visus metus | J. Gaidelienė | Finansavimas nenumatomas | Pervertintas suplanuotas eksponatų kiekis; parengti pervertinimo dokumentai |
|  | Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus eksponatus Periodikos ir kituose rinkiniuose | Tikrąja verte pervertinti 2000 eksponatų | Visus metus | D. Pilkauskas | Finansavimas nenumatomas | Pervertintas suplanuotas eksponatų kiekis; parengti pervertinimo dokumentai |
|  | Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus eksponatus Pagalbiniame fonde | Tikrąja verte pervertinti 2000 eksponatų | Visus metus | A. Kriovienė | Finansavimas nenumatomas | Pervertintas suplanuotas eksponatų kiekis; parengti pervertinimo dokumentai |
|  | Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus eksponatus Dokumentų rinkinyje | Tikrąja verte pervertinti 2300 eksponatų | Visus metus | R. Stružienė | Finansavimas nenumatomas | Pervertintas suplanuotas eksponatų kiekis; parengti pervertinimo dokumentai |
|  | Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus eksponatus Numizmatikos rinkinyje | Tikrąja verte pervertinti 300 eksponatų | Visus metus | A. Astramskas | Finansavimas nenumatomas | Pervertintas suplanuotas eksponatų kiekis; parengti pervertinimo dokumentai |
|  | Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus eksponatus Gamtos rinkinyje | Tikrąja verte pervertinti 300 eksponatų | Visus metus | L. Bekerė | Finansavimas nenumatomas | Pervertintas suplanuotas eksponatų kiekis; parengti pervertinimo dokumentai |
|  | Rengti pervertinimui tikrąja verte reikalingus dokumentus | Parengti dokumentai | Visus metus | R. Sprindienė | Finansavimas nenumatomas | Parengti vertinimo dokumentai |
|  | Sąjūdžio archyvo dokumentų surašymas į Eksponatų priėmimo-perdavimo aktus; surašytų bylų sutvarkymas pagal nustatytus reikalavimus | Parengti dokumentai | Visus metus | G. Baltuškienė, R. Stružienė, A. Kriovienė, J. Gaidelienė | Finansavimas nenumatomas | Kokybiškai parengti dokumentai |
| SAUGYKLŲ ĮRENGIMAS, EKSPONATŲ IR INVENTORIAUS PERKĖLIMAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Dalies Archeologijos rinkinio perkėlimas į seną saugyklą | Perkeltas rinkinys | 2022 m. II pusmetis | V. Zaksas, D. Petrulis | PKM lėšos | Įvykdytas perkėlimas |
|  | Moigių salės parengimas ekspozicijos „Tautų katilas“ eksponavimui | Atliktas remontas | 2022 m. I ketvirtis | V. Zaksas | Projektinės lėšos | Atliktas remontas, įvykdyta numatytu laiku |
| KITA VEIKLA |  |  |  |  |  |  |
|  | Tvarkyti Etninės kultūros skyriaus archyvą | Apskaitos dokumentų pildymas, vaizdo ir garso įrašų šifravimas | Visus metus | L. Vilienė | Finansavimas nenumatomas | Iššifruotų vaizdo ir garso įrašų kiekis 20 valandų; iššifruotos medžiagos kiekis 50 melodijų ir tekstų vienetų. Dokumentacijos pildymas pagal nustatytą tvarką |
|  | Baigti rengti nuolatinės ekspozicijos dalies „Panevėžio krašto etnografija“ informacinius portalus | Į portalus sukelta suredaguota, sumontuota ir sumaketuota medžiaga | 2022 m. I–II ketvirtis | L. Vilienė | Finansavimas nenumatomas | Sukelta medžiaga, esminių pastabų nebuvimas |
|  | Vykdyti Etninės kultūros skyriaus archyvo medžiagos skelbimą internete | Paskelbti muziejaus tinklalapyje 20 siužetų | Visus metus | L. Vilienė | PKM lėšos | Paskelbta 20 siužetų, esminių pastabų nebuvimas |
|  | Įgyvendinti 2020 m. pateiktas archyvo tvarkymo rekomendacijas | Įgyvendintos rekomendacijos | 2022 m. I pusmetis | L. Vilienė | Finansavimas nenumatomas | Įgyvendintos rekomendacijos, esminių pastabų nebuvimas |
|  | Tvarkyti Panevėžio kraštotyros muziejaus skaitmenį archyvą | Apskaitos dokumentų pildymas, archyvo papildymas skaitmeniniais dokumentais, jų aprašymas ir išdavimas naudotojams | Visus metus | E. Jocius | Finansavimas nenumatomas | Dirbti su naujai priimamais dokumentais. Dokumentacijos pildymas pagal nustatytą tvarką |
|  | Skaitmeninti (skenuoti) dokumentus, nuotraukas ir kita | Nuskenuoti reikiamus dokumentus | Visus metus | E. Jocius | Finansavimas nenumatomas | Nuskenuotų dokumentų kiekis 1000 vnt. |
|  | Eksponatų, eksponuojamų Panevėžio sporto istorijos ekspozicijoje V. Variakojo sporto komplekse ir Cido arenoje surašymas į priėmimo ar skolinimo aktus | Surašyti į aktus 300 eksponatų | Visus metus | J. Sinickienė | Finansavimas nenumatomas | Parengti dokumentai |
|  | Identifikuoti iki 2016 m. Panevėžio sporto istorijos ekspozicijoje V. Variakojo sporto komplekse deponuotus PKM eksponatus | Parengti eksponatų sąrašą | 2022 m. I pusmetis | J. Sinickienė | Finansavimas nenumatomas | Parengtas dokumentas |
|  | Teikti konsultacijas ne muziejaus darbuotojams įvairiais klausimais | Ne mažiau 100 konsultacijų per metus | Visus metus | Visi muziejaus darbuotojai pagal savo kompetenciją | Finansavimas nenumatomas | Suteiktų konsultacijų skaičius; užpildytas konsultacijų žurnalas |
|  | Fotografuoti miesto vaizdus, renginius, įvykius, muziejaus renginius, eksponatus ir kitus muziejaus veiklai reikalingus objektus | Pateikti PKM skaitmeniniam archyvui ne mažiau kaip 2000 skaitmeninių dokumentų | Visus metus | G. Kartanas | Finansavimas nenumatomas | Pateiktas skaitmeninių dokumentų kiekis |
|  | Skaitmeninių dokumentus perrašyti į reikalingas laikmenas ir perduoti muziejaus darbuotojams | Perrašyti visus muziejaus poreikiams reikalingus skaitmeninius dokumentus | Visus metus | G. Kartanas | Finansavimas nenumatomas | Perrašyti reikalingi dokumentai; pagristų nusiskundimų nebuvimas |
|  | Atrinkti skaitmeninius dokumentus pagal nurodytus parametrus | Atrinkti visus reikalingus skaitmeninius dokumentus | Visus metus | G. Kartanas | Finansavimas nenumatomas | Atrinkti reikalingi skaitmeniniai dokumentai; pagristų nusiskundimų nebuvimas |
|  | Vykdyti muziejaus pastato Vasario 16-osios g. 23 stogo, pamatų, durų remonto priežiūrą, vykdyti muziejaus Istorijos bei Etninės kultūros skyriaus patalpų apšiltinimą | Įvykdytas remontas | Visus metus | V. Zaksas | Finansavimas nenumatomas | Įvykdytas remontas, parengta reikalinga dokumentacija |
| ES FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „KULTŪRINIO TARPVALSTYBINIO PAVELDO POPULIARINIMAS NAUDOJANT INOVACIJAS“ |  |  |  |  |  |  |
|  | Vykdyti projektą „Istorinio ir kultūrinio tarpvalstybinio paveldo populiarinimas pasitelkiant muziejų naujoves“ | Įgyvendinti 2022 m. numatytas veiklas | Visus metus | Kristina Jakubauskaitė- Veršelienė (projekto vadovė), A. Šablinskienė (projekto vadovės pavaduotoja), kiti į projekto veiklas įtraukti darbuotojai | Projektinis finansavimas | Įvykdytos suplanuotos veiklos; pagristų projekto partnerių nusiskundimų nebuvimas |

_________________________