Forma patvirtinta

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A-21

PANEVĖŽIO ELENOS MEZGINAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

2 lentelė

| Tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus | Paaiškinimai dėl nukrypimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pavadinimas | mato vnt. | 2021 metų planuota reikšmė, rezultatas | 2021 metų faktinė reikšmė, rezultatas |  |  |
| 01 | Paversti Panevėžio miestą kultūros traukos centru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 01 | Sudaryti tinkamas sąlygas profesionalaus meno kūrybai, įkurti ir vystyti kūrybinių industrijų sektorių mieste |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 01 | 01 | Profesionalaus meno skatinimas ir plėtra |  | Profesionalių menininkų vizualaus meno parodų skaičius per metus | vnt. | 3 | 5 | Planuota reikšmė viršyta 2 parodom. | Planuotos 3 parodos: 1.Žilvino Kropo alternatyviosios fotografijos paroda „Švytėjimas“; 2.Liucijos Karalienės fotografijų paroda „Marsas“; 3. Monikos Požerskytės paroda iš fotografijų albumo „100 metų kartu“. Papildomos parodos: 1.Milenos Marcinkevičiūtės - Mili fotografijų paroda „Turkio miško kvepalai“; 2.Marijos Šileikaitės-Čičirkienės paroda „Madona su ryšuliais I, II“ |
| 01 | 02 | Užtikrinti, kad kultūra Panevėžyje būtų aukštos šiuolaikiškos kokybės ir išsiskirtų iš kitų miestų. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 02 | 01 | Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos veiklos sklaida |  | Registruotų vartotojų skaičius per metus | asm. sk. | 10600 | 9459 | Plano rodiklis įgyvendintas 89,2 proc. | Planuotas rodiklis nepasiektas: a) dėl pandemijos sukeltų ribojimų; b) dėl per daug optimistinio plano, nes pandemijos eiga buvo sunkiai prognozuojama; c) dėl LIBIS modernizavimo metu sutrikusios duomenų apskaitos. (Plačiau žr. priede) |
|  |  |  |  |  | Bibliotekos lankytojų skaičius per metus | asm. sk. | 145000 | 132134 | Plano rodiklis įgyvendintas 91,1 proc. | Planuotas rodiklis nepasiektas dėl per daug optimistinio plano, nes pandemijos eiga buvo sunkiai prognozuojama bei dėl pandemijos metu atsiradusių ribojimų. |
|  |  |  |  |  | Įsigytų naujų knygų skaičius per metus | fiz. vnt. | 4000 | 3862 | Plano rodiklis įgyvendintas 95,6 proc. | Kadangi knygų kainos išaugo, už jų įsigijimui skirtas lėšas galėjome tiek įsigyti. |
|  |  |  |  |  | Interneto prieigų skaičius per metus | vnt. | 63 | 63 | Plano rodiklis įgyvendintas 100 proc. |  |
| 01 | 02 | 02 | Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos ir vadybinių kompetencijų kėlimas |  | Kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius per metus | asm. | 37 | 43 | Planuota reikšmė viršyta 6 darbuotojais | Galimybė nuotoliniu būdu tobulinti kvalifikaciją, pagerino planuotą rodiklį. Bibliotekos specialistai dalyvavo 51-uose mokymuose, išklausė 258 val. kursus. |
| 01 | 02 | 03 | Kultūrinių paslaugų ir bibliotekos veiklos skaitmenizavimas |  | Suskaitmenintų kultūros produktų (renginių, edukacinių programų ir kt.) skaičius | vnt. | 20 | 70 | Planuotas rodiklis viršytas 3,5 karto | Bibliotekos lanksčiai prisitaikė prie susidariusių sąlygų ir kontaktines veiklas pakeitė skaitmeninėmis: 39 nuotoliniai renginiai, 5 edukacinės programos, 11 viktorinų, 15 parodų. |
| 01 | 02 | 04 | Bibliotekos veiklos modernizavimas (aktualinimas), siekiant didesnės gyventojų įtraukties |  | Naujų parengtų ar atnaujintų edukacinių programų/kultūros paso programų/neformalaus švietimo ugdymo programų skaičius per metus | vnt. | 3 | 19/2/1 | Planuota reikšmė viršyta 19 naujų programų. | Kadangi bibliotekų kontaktinė veikla buvo stipriai apribota, specialistai darbo laiką išnaudojo kūrybinėms veikloms. |
|  |  |  |  |  | Programų dalyvių skaičius per metus | asm. | 2750 | 3935 | Planuotas rodiklis viršytas 1185 programos dalyviais | Dėl pandemijos dalį programų perkėlėme į virtualią erdvę, tokiu būdu atsirado galimybė dalyvauti jose didesniam skaičiui žmonių. |
| 01 | 02 | 05 | Bibliotekos ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas |  | Įgyvendintų bendrų projektų skaičius | vnt. | 9 | 10 | Planuota reikšmė viršyta 1 projektu | Bendri projektai buvo įgyvendinti su: Panevėžio švietimo centru, Dailės galerija, VŠĮ A. Lipniūno kultūros centru, Jaunuolio dienos centru, Panevėžio gamtos mokykla, Panevėžio pataisos namais, Panevėžio užimtumo tarnyba, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos Panevėžio skyriumi, „Šaltiniečių“ vietos bendruomene, Visuomenės sveikatos biuru. |
| 01 | 02 | 06 | Bibliotekos teikiamų paslaugų rodiklių stebėsena |  | Padidėjęs gyventojų įsitraukimas į kultūrinį gyvenimą. | proc. | 0,2 | -2,0 | Gyventojų, besinaudojančių bibliotekos paslaugomis (13,3 proc. gyventojų), planuotas rodiklis neįvykdytas 2 proc. | Rodiklis neįvykdytas dėl pandemijos sąlygomis atsiradusių ribojimų. |
| 01 | 03 | Didinti kultūros ir meno indėlį į miesto gyvybingumą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 03 | 01 | Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas |  | Veiklų už bibliotekos ribų skaičius | vnt. | 4 | 5 | Planuotas rodiklis viršytas 1 veikla | Planuotos veiklos: 1.DalyvavomeVasarvidžio šventėje; 2.Dalyvavome Miesto šventės renginiuos; 3. Paminėjome Pasaulinę mezgimo dieną Laisvės a.; 4.Prie Viešosios bibliotekos buvo pastatytas atminimo suoliukas E. Mezginaitei su įmontuotu jos poezijos įrašu. Papildomos veiklos: 1. Įrengta skaitymo erdvė prie Smėlynės bibliotekos (4 suoleliai, skirti Draugijos Lietuvai pagražinti 100-mečiui pažymėti). |

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

| Finansavimo šaltiniai | Asignavimų poreikis biudžetiniams 2021 metams, tūkst. Eur | Asignavimai biudžetiniams 2021 metams, tūkst. Eur |
| --- | --- | --- |
| 1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS: | 844,9 | 880,5 |
| 1.1. Išlaidoms: | 844,1 | 879,7 |
| iš jų darbo užmokesčiui | 714,9 | 748,8 |
| 1.2. Turtui įsigyti* | 0,8 | 0,8 |
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI | 844,9 | 880,5 |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: | 844,9 | 879,5 |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 795,9 | 833,2 |
| 2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (SVB) |  |  |
| 2.1.3. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) | 5,0 | 2,3 |
| 2.1.4. Valstybės biudžeto lėšos (VB) | 44,0 | 44,0 |
| 2.1.5. Paskolos lėšos (P) |  |  |
| 2.1.6. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) |  |  |
| 2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: |  |  |
| Kiti finansavimo šaltiniai (KT) |  | 1,0 |