AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI NR. 1 PRIE 2016 M. GRUODŽIO 19 D. PROJEKTO „ISTORINIO IR KULTŪRINIO TARPVALSTYBINIO PAVELDO POPULIARINIMAS PASITELKIANT MUZIEJŲ NAUJOVES“ JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIES NR. 22-1807 IR ĮGALIOJIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI

2022 m. kovo 15 d.

Panevėžys

- Problemos esmė:

Panevėžio kraštotyros muziejus įgyvendina projektą Nr. ENI-LLB-1-244 „Istorinio ir kultūrinio tarpvalstybinio paveldo populiarinimas pasitelkiant muziejų naujoves“ pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą (toliau - programa). Projektui pritarė Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 1-409 „Dėl pritarimo projekto „Istorinio ir kultūrinio paveldo sklaida tarp kaimyninių šalių pasitelkiant inovacijas muziejuose“ paraiškos teikimui ir įgyvendinimui pagal Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą“.

Panevėžio Kraštotyros muziejus (Pareiškėjas) su Panevėžio miesto savivaldybės administracija (Partneris) 2016 m. gruodžio 19 d. pasirašė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. 22-1807, kurioje Partneris įsipareigojo skirti Projektui įgyvendinti 10 proc. tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, tenkančių Pareiškėjui.

Projekto vedantysis partneris - Preili miesto savivaldybė, Latvija (toliau – Vedantysis partneris), Projekto partneriai: Panevėžio Kraštotyros muziejus ir Gardino valstybinis religijos istorijos muziejus (Baltarusija).Vedantysis partneris 2020 m. gegužės 11 d. su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija pasirašė projekto Nr. ENI-LLB-1-244 „Istorinio ir kultūrinio tarpvalstybinio paveldo populiarinimas pasitelkiant muziejų naujoves“ (toliau – Projektas) finansavimo sutartį Nr. 1S-157. Bendras viso projekto biudžetas sudaro 367 864,64 Eur, Panevėžio Kraštotyros muziejaus dalis Projekto biudžete sudaro 110 757,85 Eur.

Įgyvendinant Projektą atlikta dalis suplanuotų veiklų (suorganizuotas gatvės muziejaus festivalis, įsigytos garsinimo paslaugos, įvyko du susitikimai su Preili miesto savivaldybės Projekto vykdytojais, įsigyta kompiuterinė technika, lauko ekranas, garso kolonėle, spausdintuvas,  viešinimo priemonės (maikutės, suvenyrai), ženkliukų gaminimo mašina, palapinė, interaktyvios ekspozicijos „Tirpstanti puodynė“ dizaino sukūrimo paslaugos, įsigytos biuro prekės,  ir kt.).

Projekto pabaiga - 2022 m. gegužės 31 d. Iki Projekto pabaigos Projekto biudžete veikloms vykdyti suplanuotos išlaidos sudaro 71 187,55 Eur. Atsižvelgiant į esamą politinę situaciją, susijusią su Baltarusija, dalis lėšų nebus panaudota, kadangi partneris iš Baltarusijos nebedalyvaus Projekte (nevyks su  Partneriu numatyti susitikimai, renginiai,  nebus patirtos Partnerio Projekto dalyvių atvykimo, apnakvindinimo bei maitinimo išlaidos). Be Partnerio planuojamos patirti išlaidos sudaro 61 615,00 Eur. Už patirtas išlaidas ES lėšos apmokamos kompensavimo būdu Programos Jungtiniam techniniam sekretoriatui patvirtinus pateiktas Projekto pažangos ataskaitas, šios lėšos grąžinamos ne greičiau nei per 4-6 mėnesius nuo ataskaitų patvirtinimo, o kartais vėliau. Patvirtinimas priklauso ne tik nuo ilgo ataskaitų vertinimo, bet ir nuo visų Projekto partnerių (ataskaitos vertinamos kai jas pateikia visi Projekto partneriai). Kraštotyros muziejus neturi pakankamai apyvartinių lėšų, kad toliau galėtų vykdyti Projekte numatytas veiklas (unikalios ekspozicijos emigracijos tema „Tautų katilas“ įrengimas, interaktyvaus edukacinio stalo įsigijimas, edukacinių istorinių žaidimų sukūrimas bei kt. veiklos ir atsiskaityti su Tiekėjais iš nuosavų lėšų) ir sėkmingai užbaigti Projektą, todėl prašo skirti 61 615,00 Eur apyvartinių lėšų. Šios lėšos būtų grąžintos į Savivaldybės biudžetą, kai įgyvendinus Projektą, pateikus projekto pažangos ataskaitą/ataskaitas Jungtiniam techniniam sekretoriatui, Projekto finansavimui skirtos ES lėšos bus pervestos Kraštotyros muziejui.

- Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:

Šiuo metu teikiamas Tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo Susitarimui Nr. 1 prie 2016 m. gruodžio 19 d. projekto „Istorinio ir kultūrinio tarpvalstybinio paveldo populiarinimas pasitelkiant muziejų naujoves“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. 22-1807 (toliau – Susitarimas)  ir įgaliojimo Savivaldybės administracijos direktoriui.

Atsižvelgiant į Panevėžio Kraštotyros muziejaus 2022-03-10 raštą Nr. S-28 (1.19) „Dėl papildomų apyvartinių lėšų projekto Nr. ENI-LLB-1-244 „Istorinio ir kultūrinio tarpvalstybinio paveldo populiarinimas pasitelkiant muziejų naujoves“ Susitarime  numatyta galimybė skirti Pareiškėjui avansą tolimesniam Projekto veiklų vykdymui.

- Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Siekiant užtikrinti sėkmingą Projekto įgyvendinimą ir išvengti veiklų neįvykdymo rizikos, kadangi Pareiškėjas neturi pakankamai apyvartinių lėšų suplanuotų Projekto veiklų vykdymui (unikalios ekspozicijos emigracijos tema „Tautų katilas“ įrengimas, interaktyvaus edukacinio stalo įsigijimas, edukacinių istorinių žaidimų sukūrimas, mokymai muziejaus specialistams, baigiamasis tarptautinis Projekto simpoziumas), būtina pasirašyti Susitarimą, jame numatant galimybę Pareiškėjui skirti avansą tolimesniam Projekto veiklų vykdymui. Skyrus avansą, Pareiškėjas galės toliau vykdyti veiklas ir sėkmingai įgyvendinti Projektą bei pasiekiant jame užsibrėžtus tikslus ir numatytus rezultatus.

- Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

Projekto vertė sudaro 110 757,85 Eur, iš kurių 90 proc. ES lėšos (99 682,07 Eur) ir 10 proc. Savivaldybės dalinis finansavimas (11 075,78 Eur). Projekto įgyvendinimui gautas avansas 29 906,29 Eur ES lėšų. Jungtiniam techniniam sekretoriatui pateiktos Projekto pažangos ataskaitos, tačiau iki šio laiko patvirtinta tik viena.

Iki Projekto pabaigos 2022-05-31 biudžete suplanuotos lėšos sudaro 71 187,55 Eur, tačiau įvertinus esamą politinę situaciją, susijusią su Baltarusija, dalis lėšų nebus panaudotos, nes pasitraukus partneriui iš Baltarusijos, nebus vykdoma dalis suplanuotų veiklų, susijusių su šiuo Partneriu (nevyks su  Partneriu numatyti susitikimai, renginiai,  nebus patirtos Partnerio Projekto dalyvių atvykimo, apnakvindinimo bei maitinimo išlaidos). Iki Projekto pabaigos planuojamos patirti išlaidos sudaro 61 615,00 Eur. Įgyvendinus veiklas ir Jungtiniam techniniam sekretoriatui pateikus Projekto pažangos ataskaitas bei jas patvirtinus, Projekto finansavimui skirtos lėšos bus apmokėtos Pareiškėjui. Tačiau šios lėšos grąžinamos ne greičiau nei  per 4 - 6 mėnesius nuo ataskaitų patvirtinimo. Pareiškėjas, gavęs ES lėšas, gražins Partneriui jo išmokėto avanso sumą, t.y. lėšos bus grąžintos į savivaldybės biudžetą.

- Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

- Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Panevėžio Kraštotyros muziejaus.

Investicijų projektų poskyrio vedėja                                                                          Lina Bareikienė

Kultūros ir meno skyriaus vedėja				  Asta Čeponienė