Forma patvirtinta

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A-21

KULTŪROS CENTRO PANEVĖŽIO BENDRUOMENŲ RŪMŲ

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

2 lentelė

| Tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas |  | Papriemonės kodas |  |  | Pavadinimas |  | Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus | Paaiškinimai dėl nukrypimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pavadinimas | mato vnt. | 2022 metų planuota reikšmė, rezultatas | 2022 metų faktinė reikšmė, rezultatas |  |  |
| 01 | Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis | Proc. | 7,2 | 19,98 | Planuotas rezultatas pasiektas ir viršytas | 2021 m. – 199279 lankytojai; 2022 m. – 239044 lankytojai; |
| 01 | 01 | Padidinti miesto bendruomenės įtrauktį į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais |  |  |  |  |  |  | Miesto bendruomenės įtraukties pokytis lyginant su praėjusiais metais | Teigiamas, nepakitęs, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Planuotas rezultatas pasiektas | Padidėjęs renginių lankytojų ir edukacinių programų dalyvių skaičius rodo gyventojų susidomėjimą ir įsitraukimą į kultūrinį gyvenimą. |
| 01 | 01 | 01 |  | Kultūros renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas |  |  |  |  | Įgyvendintų renginių rinkodaros priemonių rūšių skaičius | Vnt. | 14 | 14 | Planuotas rezultatas pasiektas | 1. Žodinė, gyva reklama 2. Dienraščiai 3. Socialinio tinklo Facebook paskyra 4. Instagram paskyra 5. Internetinė svetainė 6. Internetinis portalas Jūsų Panevėžys 7. Internetinis portalas Panevėžysnow 8. Internetinis portalas Aina 9. Internetinis portalas Kas vyksta 10. Skrajutės 11. Afišos 12. Lauko reklaminiai stendai 13. Televizija 14. Prekybos centrų skaitmeniniai stendai |
| 01 | 01 | 02 |  | Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas |  |  |  |  | Įveiklintų erdvių skaičius | Vnt. | 6 | 8 | Planuotas rezultatas pasiektas | 1.Laisvės a., 2.Respublikos g. , 3.Kultūros ir poilsio parkas, 4.Urbšio g. (naujai įveiklinta erdvė), 5.Miesto gatvės (Klaipėdos, J. Basanavičiaus, Elektros, Vasario 16-osios), 6.Senvagė, 7.Sausio 13 -osios skveras, 8.Skaistakalnio parkas; Planuotas renginių skaičius išaugo, nes padidėjo žiūrovų poreikis renginiams. Renginių erdvės išsiplėtė priklausomai nuo koncepcijos. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suorganizuotų lauko renginių skaičius per metus | Vnt. | 65 | 194 | Planuotas rezultatas pasiektas | Planuotas renginių skaičius išaugo, nes padidėjo žiūrovų poreikis renginiams ir darbuotojų pastangų, bei įdirbio dėka. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suorganizuotų lauko renginių lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 132 000 | 185 152 | Planuotas rezultatas pasiektas | Padidėjus renginių skaičiui, išaugo renginių lankytojų skaičius ir darbuotojų pastangų, bei įdirbio dėka. |
| 01 | 01 | 03 |  | Kultūros paveldo puoselėjimas |  |  |  |  | Metinis etnokultūrinių renginių lankytojų skaičiaus pokytis | Proc. | 5,17 | 12,89 | Planuotas rezultatas pasiektas | 2021 m. – 12361 lankytojas 2022 m. – 13954 lankytojai |
| 01 | 01 | 03 |  | 01 |  | Organizuoti etnokultūrinius renginius |  |  | Suorganizuotų etnokultūrinių renginių skaičius per metus | Vnt. | 9 | 14 | Planuotas rezultatas pasiektas | Vadyba ėmėsi naujų strategijų, kūrybiškai įgyvendino daugiau naujų etnokultūrinių renginių. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Etnokultūrinių renginių lankytojų skaičius | Vnt. | 13 000 | 13 954 | Planuotas rezultatas pasiektas | Padidėjus renginių skaičiui, išaugo renginių lankytojų skaičius. |
| 01 | 01 | 04 |  | Sąlygų miesto gyventojams dalyvauti kultūros ir meno veikloje, ugdyti kūrybiškumą ir plėsti meninę veiklą sudarymas |  |  |  |  | Meno mėgėjų kolektyvų skaičius | Vnt. | 27 | 27 | Planuotas rezultatas pasiektas | Iš jų: šokių kolektyvų – 9, vokalinių kolektyvų – 4, instrumentinių kolektyvų – 1, vokalinių instrumentinių kolektyvų – 4, studijų – 6, klubų – 3; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius | Vnt. | 323 | 425 | Planuotas rezultatas pasiektas ir viršytas | Pasibaigus karantino suvaržymams, padidėjo poreikis meninei veiklai. |
| 01 | 01 | 05 |  | Įstaigos ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas |  |  |  |  | Įgyvendintų bendrų iniciatyvų per metus | Vnt. | 2 | 2 | Planuotas rezultatas pasiektas | Bendra iniciatyva su miesto savivaldybe -Ukrainos palaikymo akcija; Bendra iniciatyva su LNOBT - Charkivo miesto Nacionalinio operos ir baleto teatro GALA BALET koncertas; |
| 01 | 01 | 06 |  | Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų veiklos plėtra |  |  |  |  | Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Planuotas rezultatas pasiektas | Kiekvienais metais yra vykdoma KCPBR lankytojų kultūrinių poreikių ir jų tenkinimo tyrimas. Tyrimo metu nustatyta, kad organizuojami renginiai vertinami teigiamai. Apklaustų respondentų 160, teigiamų vertinimų – 150, neigiamų – 10; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Renginių lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 160 000 | 239 044 | Planuotas rezultatas pasiektas | Dėl COVID-19 buvo sunku prognozuoti pokyčius ir atspėti galimą rezultatą. |
| 01 | 01 | 06 |  | 01 | Organizuoti kultūros renginiai |  |  |  | Suorganizuotų renginių skaičius per metus | Vnt. | 189 | 452 | Planuotas rezultatas pasiektas | Dėl COVID-19 buvo sunku prognozuoti pokyčius ir atspėti galimą rezultatą. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Renginių lankytojų skaičius (be lauko renginių lankytojų) | Tūkst. vnt. | 16,9 | 53,9 | Planuotas rezultatas pasiektas | Padidėjo žiūrovų poreikis renginiams ir darbuotojų pastangų, bei įdirbio dėka. |
| 01 | 01 | 06 |  | 02 | Plėsta ir vykdyta edukacinė veikla |  |  |  | Pravestų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 43 | 127 | Planuotas rezultatas pasiektas | Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų patalpose - 63; Vasaros projekte „Susitikime penktadienį“, bei miesto gimtadienio, Užgavėnių šventėse – 64; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Edukacinių programų dalyvių skaičius per metus | Vnt. | 6103 | 6599 | Planuotas rezultatas pasiektas | Padidėjus renginių skaičiui, padidėjo lankytojų skaičius. |
| 01 | 02 | Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymuisi |  |  |  |  |  |  | Profesionalaus meno ir kultūros renginių skaičiaus pokytis | Proc. | 1,4 | 2,7 | Planuotas rezultatas pasiektas | 2021 m. – 74 renginių skaičius 2022 m. – 76 renginių skaičius |
| 01 | 02 | 01 |  | Profesionalaus scenos meno (spektaklių, koncertų ir (ar) literatūros meno programų) sklaida |  |  |  |  | Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Planuotas rezultatas pasiektas | KCPBR lankytojų kultūrinių poreikių ir jų tenkinimo tyrimo metu nustatyta, kad organizuojami renginiai vertinami teigiamai. Apklaustų respondentų 98, teigiamų vertinimų – 77, neapsisprendusių – 11, neigiamų – 10; |
| 01 | 02 | 01 |  | 01 |  |  |  | Organizuoti profesionalių teatrų spektaklių pristatymus | Parodytų profesionalių teatrų spektaklių skaičius per metus | Vnt. | 22 | 61 | Planuotas rezultatas viršytas | Buvo didelis poreikis. Viršyta 39 spektakliais, nes buvo ieškoma įdomių naujų pastatymų Lietuvos mastu. |
| 01 | 02 | 01 |  | 02 |  |  |  | Organizuoti profesionalių meno kolektyvų koncertinių programų pristatymus | Profesionalių meno kolektyvų atliktų koncertų mieste skaičius per metus | Vnt. | 45 | 12 | Pagal naują ataskaitos metodiką planuotas rezultatas nepasiektas, pagal seną metodiką viršytas 32 renginiais. | Rengiant planą įstaiga nežinojo, kad bus keičiama profesionalių renginių skaičiavimo metodika, 2008-2021 m. profesionalūs pramoginės muzikos atlikėjai buvo priskirti ir skaičiuojami kaip profesionalūs atlikėjai, nuo 2022 m. prie profesionalių atlikėjų nebepriskiriami profesionalių muzikos atlikėjų, grupių koncertai, jie priskiriami prie pramoginių. Pagal seną skaičiavimo metodiką įvyko 77 koncertai, o pagal naują 12. |
| 01 | 02 | 01 |  | 03 |  |  |  | Organizuoti profesionalių menininkų vizualaus meno parodas | Profesionalių menininkų vizualaus meno parodų skaičius per metus | Vnt. | 7 | 3 | Planuotas rezultatas nepasiektas | Menininkės Radhos tapybos darbų paroda „Tapau savo likimą“; Dainos Ladygaitės - Danasienės tapybos darbų paroda „Tept &Lept“; Valdo Somovo paroda "Iš Panevėžio istorijos"; Suplanuotos parodos neįvyko dėl autorių ligos. |
| 01 | 03 | Užtikrinti Panevėžio miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą |  |  |  |  |  |  | Paslaugas naudojančių lankytojų skaičiaus pokytis | Teigiamas, nepakitęs, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Planuotas rezultatas pasiektas | 2021 m. – 6013 lankytojų skaičius 2022 m. – 6599 lankytojų skaičius |
| 01 | 03 | 01 |  | Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų modernizavimas (aktualinimas), siekiant didesnės gyventojų įtraukties |  |  |  |  | Įgyvendintų veiklų pokytis | Proc. | 44 | 39,39 | Planuotas rezultatas nepasiektas | 2021 m. – 33 įgyvendintų veiklų; 2022 m. – 46 įgyvendintų veiklų; |
| 01 | 03 | 01 |  | 01 |  | Rengti kultūrinio profilio edukacines programas |  |  | Naujų parengtų ar atnaujintų edukacinių programų / kultūros paso programų / neformalaus švietimo ugdymo programų skaičius per metus | Vnt. | 19 | 29 | Planuotas rezultatas pasiektas | Pasibaigus karantino suvaržymams, atsirado didesnis poreikis. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programų dalyvių skaičiaus pokytis per metus | Proc. | 3 | 8,1 | Planuotas rezultatas pasiektas | Padidėjus renginių skaičiui, padidėjo ir lankytojų skaičius. |
| 01 | 03 | 01 |  | 02 |  | Organizuoti naujų formų renginius |  |  | Naujų formų kultūros renginių skaičius per metus | Vnt. | 2 | 2 | Planuotas rezultatas pasiektas | Inovacija „Lazerių ir šviesų šou ant vandens“ išnaudojant atnaujintą Senvagės infrastruktūrą; Pirmą kartą Skaistakalnyje pritaikant parko naują infrastruktūrą, esamus statinius, įgyvendintas meninis projektas ,,Panevėžys kviečia“ |
| 01 | 03 | 01 |  | 03 |  | Organizuoti tarptautiškumą skatinančias veiklas |  |  | Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus | Vnt. | 2 | 2 | Planuotas rezultatas pasiektas | Tarptautinis jaunimo liaudiškų šokių festivalis „Šokio sūkūry“; Rimanto Bagdono XX tarptautinis vaikų ir jaunimo džiazo muzikos festivalis-konkursas „Jazz fontanas 2022“; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dalyvavimų tarptautiniuose renginiuose užsienyje skaičius per metus | Vnt. | 10 | 13 | Planuotas rezultatas pasiektas ir viršytas | Kolektyvai: „Grandinėlė“, „Miestelėnai“, „Verdenė“, „Austėja“, „Linas“, „Pulkelis“; Šalys: Jungtiniai Arabų Emiratai, Lenkija, Latvija, Sakartvelas, Juodkalnija, Ispanija, Portugalija, Turkija; |
| 01 | 03 | 02 |  | Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų specialistų kvalifikacijos ir vadybinių kompetencijų kėlimas |  |  |  |  | Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus | Proc. | 33 | 23 | Planuotas rezultatas pasiektas | Viso specialistų – 35, kvalifikaciją kėlėsi - 8. |
| 01 | 03 | 03 | Kultūrinių paslaugų ir kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų veiklos skaitmenizavimas |  |  |  |  |  | Suskaitmenintų kultūros produktų (renginių, edukacinių programų, koncertų, spektaklių ir kt.) skaičius | Vnt. | 64 | 15 | Planuotas rezultatas nepasiektas | Sugrįžo į sales renginiai, todėl virtualiems renginiams nebebuvo poreikio, jie buvo aktualūs tik renginių ribojimo ir suvaržymo metu (dėl COVID-19 ir pan.). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Peržiūrų skaičiaus pokytis | Proc. | 3 | -97,3 | Planuotas rezultatas nepasiektas | 2021 m. – 50040 peržiūrų; 2022 m. – 1345 peržiūrų; Sugrįžo į sales renginiai, todėl virtualiems renginiams nebebuvo poreikio. |
| 01 | 03 | 04 |  |  |  |  |  |  | Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį / anketinį vertinimą | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Planuotas rezultatas pasiektas | Kiekvienais metais yra vykdoma KCPBR lankytojų kultūrinių poreikių ir jų tenkinimo tyrimas. Tyrimo metu nustatyta, kad organizuojami renginiai vertinami teigiamai. Daugiausia žmonių lankosi spektakliuose ir koncertuose, taip pat norėtų daugiau renginių/susitikimų su įdomiais/žymiais žmonėmis. Didelę įtaką daro renginio kaina, atlikėjo profesionalumas ir renginio vieta. |

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Tūkst. Eur

| Finansavimo šaltiniai | 2022-ųjų metų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) | 2022-aisiais metais panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) |
| --- | --- | --- |
| 1. IŠ VISO LĖŠŲ: | 1019,8 | 1192,0 |
| 1.1. Išlaidoms | 1019,8 | 1192,0 |
| iš jų darbo užmokesčiui | 664,4 |  |
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI |  |  |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: | 935,1 | 1144,5 |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) |  | 996,4 |
| 2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) |  |  |
| 2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) |  |  |
| 2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) | 79,2 | 142,6 |
| 2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) | 5,5 | 5,5 |
| 2.1.6. Paskolos lėšos (P) |  |  |
| 2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) |  |  |
| 2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: | 30 | 47,5 |
| 2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) |  |  |
| 2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL) | 25 | 44,5 |
| 2.2.3. Kiti šaltiniai | 5 | 3 |