Forma patvirtinta

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A-21

STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRO

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

1 lentelė

| Tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas |  | Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės, rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus | Paaiškinimai dėl nukrypimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | pavadinimas | mato vnt. | 2022 metų planuota reikšmė, rezultatas | 2022 metų faktinė reikšmė, rezultatas |  |  |
| 01 | Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje |  |  |  |  | Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis | Proc. | – | – |  | 2022 m. ataskaitoje atsiskaitoma už 17 praeitais metais vykdytų priemonių, 2021 m. įstaiga planavo ir vykdė tik 2 iš šių priemonių. Todėl pokyčio skaičiavimas procentais yra neprasmingas |
| 01 | 01 | Padidinti miesto bendruomenės įtrauktį į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis |  |  |  | Miesto bendruomenės įtraukties pokytis lyginant su praėjusiais metais | Teigiamas, nepakitęs, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Rezultatas pasiektas | Įstaiga 2022 m. pradėjo realias viešas veiklas mieste: organizavo renginius, vykdė edukaciją, kultūrinius projektus |
| 01 | 01 | 01 | Renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas |  |  | Įgyvendintų priemonių skaičiaus pokytis | Proc. | * | * |  | 2021 m. įstaiga nevykdė veiklų, todėl negalima paskaičiuoti įgyvendintų veiklų pokyčio |
| 01 | 01 | 01 | 01 |  | Organizuoti S. Eidrigevičiaus ir SEMC viešinimo renginius | Suorganizuotų renginių skaičius per metus | Vnt. | 2 | 2 | Rezultatas pasiektas | 1.SEMC kaip įstaiga prisistatė meno parodoje „ArtVilnius 2022“, 2. Pristatyta S. Eidrigevičiaus kūryba „Vilniaus knygų mugėje“ |
| 01 | 01 | 02 | Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas |  |  | Įveiklintų erdvių skaičius | Vnt. | 2 | 5 | Planas viršytas | Laisvės aikštė, Skaistakalnio parkas, Panevėžio autobusų stotis, Beržų g., Smėlynės g. |
| 01 | 01 | 02 | 01 | Organizuoti renginius netradicinėse miesto erdvėse |  | Suorganizuotų renginių skaičius | Vnt. | 3 | 5 | Planas viršytas | Trys projekto „Meno ir pramonės sintezės rezidencija“ renginiai (rezidentų kūrinių pristatymai Autobusų stotyje, UAB „Panevėžio energija“ patalpose, UAB „Panevėžio specialusis autotransportas“ patalpose); Muziejų nakties renginys – ekskursija Skaistakalnio parke; paroda informaciniuose stenduose Beržų ir Smėlynės gatvėse |
|  |  |  |  |  |  | Renginių lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 500 | 600 | Planas viršytas | Renginiai sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo, daug gerų komentarų ir atsiliepimų |
| 01 | 01 | 03 | SEMC ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas |  |  | Įgyvendintų bendrų iniciatyvų skaičius per metus | Vnt. | 3 | 5 | Planas viršytas | Įgyvendintos iniciatyvos kartu su: 1.Panevėžio fotografų draugija; 2.Benamių bendruomene (Nakvynės namų gyventojai); 3.Jaunimo bendruomene „Fazė“; 4.Jaunimo bendruomene „Artichostas“; 5.Jaunimo apskrituoju stalu. |
| 01 | 02 | Sudaryti palankias sąlygas profesionaliajam menui ir kultūrai vystytis |  |  |  | Profesionaliojo meno ir kultūros renginių skaičiaus pokytis | Proc. | – | – |  | 2021 m. įstaiga nevykdė šių veiklų, todėl negalima paskaičiuoti įgyvendintų veiklų pokyčio |
| 01 | 02 | 01 | Profesionaliojo meno skatinimas ir plėtra |  |  | Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas |  | Lankytojų apklausa nevykdyta, apie teigiamą vertinimą sprendžiame iš atsiliepimų socialiniuose tinkluose |
| 01 | 02 | 01 | 01 | Vykdyti parodinę veiklą |  | Parodų skaičius per metus | Vnt. | 3 | 3 | Rezultatas pasiektas | Suorganizuotos parodos: 1. Vilniaus tarptautinis analoginės fotografijos festivalis (paroda Panevėžio fotografijos galerijoje), 2. Kūrybos užuovėja (benamių kūryba, paroda teatre „Menas“), 3. „Kitas XYZ“ (informaciniuose stenduose Panevėžyje Beržų ir Smėlynės gatvėse) |
|  |  |  |  |  |  | Parodų lankytojų skaičius | Vnt. | 300 | 330 | Planas viršytas | Parodos sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo |
| 01 | 02 | 01 | 02 | Vykdyti parodinės veiklos sklaidą |  | Profesionalių menininkų vizualaus meno parodų skaičius per metus | Vnt. | 3 | 3 | Rezultatas pasiektas | 1. Vilniaus tarptautinis analoginės fotografijos festivalis (paroda Panevėžio fotografijos galerijoje); 2. „Kitas XYZ“ (informaciniuose stenduose Panevėžyje Beržų ir Smėlynės gatvėse); 3. Kūrėjų fotografinių portfolijų pristatymas Artichoste (Panevėžys). |
|  |  |  |  |  |  | Suorganizuotų parodų Lietuvos regionuose skaičius per metus | Vnt. | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Suorganizuotų parodų užsienyje skaičius per metus | Vnt. | 0 | 0 |  |  |
| 01 | 02 | 01 | 03 | Įgyvendinti iniciatyvas, skatinančias profesionalų menininkų įtraukimą į SEMC vykdomus projektus |  | Įgyvendintų projektų skaičius per metus | Vnt. | 1 | 4 | Planas viršytas | 1. Kitas XYZ; 2.Foto CoLab; 3.Rezidencijų projektas; 4.Vilniaus tarptautinis analoginės fotografijos festivalis. |
|  |  |  |  |  |  | Įtrauktų menininkų skaičius per metus | Vnt. | 2 | 21 | Planas viršytas | Į SEMC vykdytus projektus įtraukti 3 vizualaus meno menininkai ir 18 fotomenininkų. Dalyviai iš Ukrainos, Sakartvelo, Prancūzijos bei Vilniaus ir Panevėžio miestų. |
| 01 | 02 | 02 | Meno kūrinių kolekcijos formavimas |  |  | Įsigytų meno kūrinių skaičiaus pokytis | Proc. | * | _ |  | 2021 m. įstaiga nevykdė šios veiklos, todėl negalima paskaičiuoti įgyvendintų veiklų pokyčio |
| 01 | 02 | 02 | 01 | Įsigyti meno kūrinių |  | Įsigytų meno kūrinių skaičius per metus | Vnt. | 100 | 749 | Planas viršytas | Tai S. Eidrigevičiaus SEMC nuolatiniam saugojimui perduoti darbai. |
|  |  |  |  |  |  | S. Eidrigevičiaus perduotų meno kūrinių skaičius per metus | Vnt. | 100 | 893 | Planas viršytas | Perduotus kūrinius sudaro : - 749 nuolatiniam saugojimui perduoti darbai. - 144 deponuoti (paskolinti) 10-čiai metų darbai. |
| 01 | 02 | 02 | 02 | Parengti S. Eidrigevičiaus meno kūrinių aprašus |  | Parengtų aprašų skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Rezultatas pasiektas | 2022 m. aprašyti 124 darbai. Iš viso bus rengiami 4-6 aprašai, kuriuose bus aprašomi visi SEMC turimi S. Eidrigevičiaus darbai. |
| 01 | 02 | 02 | 03 | Įkurti meno rezidenciją |  | Pritrauktų rezidentų skaičius per metus | Vnt. | 1 | 3 | Planas viršytas | Įgyvendinant projektą „Meno ir pramonės sintezės rezidencija“ veiklas vykdė trys rezidentai: P. Šaparnis, A. Muralytė, P. Oficerovas. Visi trys menininkai iš Panevėžio. |
| 01 | 03 | Užtikrinti SEMC veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą |  |  |  | Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį / anketinį vertinimą | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas |  |  | Nevykdyta anketinė apklausa |
| 01 | 03 | 01 | SEMC veiklos modernizavimas (aktualinimas), siekiant didesnės gyventojų įtraukties |  |  | Įgyvendintų veiklų pokytis | Proc. | * | * |  | 2021 m. įstaiga nerengė edukacinių užsiėmimų, todėl negalima paskaičiuoti įgyvendintų veiklų pokyčio |
| 01 | 03 | 01 | 01 | Rengti edukacines programas |  | Parengtų naujų ar atnaujintų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 2 | 6 | Planas viršytas | Parengtos programos: 1. Alternatyvioji fotografija. Kūrybinis mąstymas per cianotipiją; 2. Alternatyvioji fotografija. Pinhole; 3.Ekslibrisas; 4.Gatvės menas; 5.Neoniniai personažai; 6. Neoniniai personažai 2 (kitai amžiaus grupei). |
|  |  |  |  |  |  | Pravestų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 30 | 8 | Rezultatas nepasiektas | Įgyvendintos edukacinės programos: - 3 – alternatyvios fotografijos programos, - 2 – vizualinio mąstymo programos, - 3 – dailės-taikomosios dailės grafikos programos. |
|  |  |  |  |  |  | Edukacinių programų dalyvių skaičius per metus | Vnt. | 400 | 150 | Rezultatas nepasiektas | Sudėtinga vykdyti veiklą ir sulaukti gausaus lankytojų skaičiaus, kai įstaiga neturi patalpų |
|  |  |  |  |  |  | Lankytojų pasitenkinimo esamomis edukacinėmis programomis vertinimas | Teigiamas, patenkinamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas |  | Lankytojų apklausa nevykdyta, apie teigiamą vertinimą sprendžiama pagal lankytojų emocinę reakciją |
| 01 | 03 | 01 | 02 | Organizuoti naujų formų renginius |  | Naujų formų kultūros renginių skaičius per metus | Vnt. | 1 | 3 | Planas viršytas | Trys projekto „Meno ir pramonės sintezės rezidencija“ renginiai Žanrai: 1. Judesio performansas; 2. Garso instaliacija; 3. Eksperimentinė dokumentika; |
| 01 | 03 | 01 | 04 | Skatinti ir plėsti tarptautiškumą stiprinančias veiklas |  | Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Rezultatas pasiektas | SEMC kaip Vilniaus tarptautinio analoginės fotografijos festivalio bendraorganizatorius įgyvendino festivalio veiklas Panevėžyje |
|  |  |  |  |  |  | Dalyvavimų tarptautiniuose renginiuose užsienyje skaičius per metus | Vnt. | 2 | 2 | Rezultatas pasiektas | - Culturopolis (Barselona, Ispanija) pristatytas projektas „Kūrybos užuovėja“, SEMCas jame dalyvavo kaip partneris - Pristatyta SEMC veikla menininkų su negalia festivalyje (Londonas, Jungtinė Karalystė) |
| 01 | 03 | 02 | Kelti SEMC specialistų kvalifikaciją ir vadybinę kompetenciją |  |  | Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus | Proc. | 50 | 83,3 | Planas viršytas | 2022 m. iš SEMC dirbančių 6 specialistų 5 kėlė kvalifikaciją. |
| 01 | 03 | 03 | SEMC kultūrinių paslaugų ir veiklos skaitmeninimas |  |  | Peržiūrų skaičius per metus | Vnt. |  |  |  |  |
| 01 | 03 | 03 | 01 | Vykdyti SEMC fondų eksponatų skaitmeninimą |  | Suskaitmenintų eksponatų skaičius per metus | Vnt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Paskelbtų suskaitmenintų eksponatų skaičius per metus | Vnt. |  |  |  |  |
| 01 | 03 | 03 | 02 | Vykdyti kultūrinių paslaugų skaitmeninimą |  | Suskaitmenintų kultūros produktų skaičius | Vnt. |  |  |  |  |
| 01 | 03 | 03 | 03 | Sukurti J. Čerkeso-Besparnio sodybos interneto svetainę |  | Sukurta interneto svetainė | Vnt. | 1 | 0,5 | Pasiektas dalinis rezultatas | Sukurta dizaino koncepcija, vykdomas programavimas, darbus planuojama pabaigti 2023 m. balandžio mėn. |

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Tūkst. Eur

| Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai | Asignavimai 2021 metams (bazinis biudžetas) | Asignavimai biudžetiniams 2022 metams |
| --- | --- | --- |
| 1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO | 98,3 | 161,9 |
| 1.1. Išlaidoms | 98,3 | 161,9 |
| iš jų darbo užmokesčiui | 63,1 | 122,3 |
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI |  |  |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: |  |  |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 97,8 | 161,9 |
| 2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) |  |  |
| 2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) |  |  |
| 2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) |  |  |
| 2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) | 0,5 |  |
| 2.1.6. Paskolos lėšos (P) |  |  |
| 2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) |  |  |
| 2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: |  |  |
| 2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) |  |  |
| 2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL) |  |  |
| 2.2.3. Kiti šaltiniai |  |  |