Forma patvirtinta

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A-21

PANEVĖŽIO TEATRO „MENAS“

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

2 lentelė

| Tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės vertinimo kriterijaus |  |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus | Paaiškinimai dėl nukrypimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pavadinimas | Mato vnt. | 2022-ųjų metų planuota reikšmė, rezultatas | 2022-ųjų metų faktinė reikšmė, rezultatas |  |  |
| 01 | Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje |  |  |  | Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis | Proc. | 15 | 99,5 | Planuotas kultūros paslaugas naudojančių gyventojų pokytis įgyvendintas | 2021 m. – 5611 lankytojų, 2022 m. – 11 193. Padidėjo kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičius dėl išaugusio renginių skaičiaus ir žanrų įvairovės |
| 01 | 01 | Padidinti miesto bendruomenės įtrauktį į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis |  |  | Miesto bendruomenės įtraukties pokytis lyginant su praėjusiais metais | Teigiamas, nepakitęs, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Planuotas rezultatas viršytas | Išaugo paslaugų skaičius, suaktyvėjo švietimo įstaigų lankomumas ir padidėjo poreikis kultūros paslaugoms |
| 01 | 01 | 01 | Renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas |  | Įgyvendintų priemonių rūšių skaičius | Vnt. | 3 | 3 | Planas įgyvendintas | 1. Sukurta nauja teatro svetainė 2. Pakeistas soc. tinklų facebook, instagram vizualas (prisijungta prie 10 soc. tinklų grupių paslaugų viešinimui ir ryšių plėtojimui) 3. Sukurtas naujas teatro leidinių identitetas, vizualas, išskiriant spalvomis spektaklių lankytojų amžiaus grupes |
|  |  |  |  |  | Žiūrovų (lankytojų skaičius) | Vnt. | 11000 | 11193 | Planas viršytas | Pasibaigus Covid - 19 pandemijai ir atšaukus ribojimus padidėjo poreikis kultūriniams renginiams |
| 01 | 01 | 02 | Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas |  | Įveiklintų erdvių skaičius | Vnt. | 3 | 3 | Planas įvykdytas | 1. Laisvės a. 2. Kultūros ir poilsio parkas 3. Vasario 16-osios g. |
| 01 | 01 | 02 | 01 | Organizuoti renginius netradicinėse miesto erdvėse | Suorganizuotų renginių skaičius | Vnt. | 5 | 8 | Planas viršytas | Laisvės a.: 1. Judesio dirbtuvės 2. Aktorių koncertas „Susitikime penktadienį“ 3. Kalėdų eglės įžiebimo ceremonija. Kultūros ir poilsio parke: 1. Gatvės spektaklis – improvizacija „Atvykėliai“ Teatro kiemelyje: 1. Šachmatų turnyras 2. Teatro ir Lėlių vežimo teatro aktorių koncertas Ukrainai palaikyti Vasario 16 g.: 1. Aktorių pasirodymas „Čičinskas sugrįžta“ miesto gimtadienyje |
|  |  |  |  |  | Renginių lankytojų skaičius | Vnt. | 300 | 350 | Planas viršytas | Atšaukus Covid–19 karantiną išaugo kultūrinių renginių poreikis |
| 01 | 01 | 03 | Teatro ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas |  | Įgyvendintų bendrų iniciatyvų skaičius per metus | Vnt. | 2 | 2 | Planas įgyvendintas | 1. Džiazo ir teatro meno sintezė su Muzikos mokykla 2. Teatro kiemelio puošyba specialiojo ugdymo centro „Šviesa“ moksleivių rankų darbo kalėdiniais žaislais |
| 01 | 02 | Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymuisi |  |  | Profesionalaus meno ir kultūros renginių skaičiaus pokytis | Proc. | 30 | 31,53 | Planuotas rezultatas viršytas | Dėl Covid 19 karantino apribojimų panaikinimo išaugo poreikis kultūriniams renginiams |
| 01 | 02 | 01 | Profesionaliojo scenos meno (spektaklių, ir (ar) literatūros meno programų) kūrimas ir sklaida |  | Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas | Teigiamas, nepakitęs, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Rezultatas pasiektas | Apklaustų respondentų skaičius –102, Iš jų teigiamai –89 Neigiamai – 13 |
| 01 | 02 | 01 | 01 | Statyti spektaklius | Pastatytų naujų spektaklių skaičius per metus | Vnt. | 4 | 3 | Planas įgyvendintas dalinai | Dėl režisierės motinystės atostogų planuotas spektaklis –žaidimas kūdikiams „Pabelsk į stebuklingą medį“ nepastatytas. Pastatyti 3 spektakliai: 1. „Rimtai linksmos pasakaitės“ 2. „Kichotas stebuklų šalyje“ 3. „Kosminės Kalėdos“ |
|  |  |  |  |  | Parodytų spektaklių skaičius per metus | Vnt. | 80 | 117 | Planas viršytas | Parodytų spektaklių skaičius išaugo dėl taikytų atnaujintos ir aktyvios rinkodaros priemonių, vykdomų sklaidos projektų. |
|  |  |  |  |  | Lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 7000 | 7500 | Planas viršytas | Padidėjus spektaklių skaičiui, išaugo ir lankytojų skaičius |
|  |  |  |  |  | Premjerinis spektaklių kokybinis vertinimas | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Pasiektas planuotas rezultatas | Vykdyta lankytojų anketinė apklausa raštu ir internetu: apklausti 102 respondentai, iš jų teigiamai – 89, neigiamai – 13 |
|  |  |  |  |  | Įgyvendintų projektų skaičius per metus | Vnt. | 2 | 2 | Pasiektas planuotas rezultatas | 1. „Anti“ sklaida regionuose 2. XVI kamerinių spektaklių festivalis |
| 01 | 02 | 01 | 02 | Vykdyti bendrus projektus su Lietuvos teatrais | Įgyvendintų bendrų projektų skaičius per metus | Vnt. | 2 | 1 | Planas įvykdytas dalinai | Negautas finansavimas bendram projektui „Rimtai linksmos pasakaitės“ su VšĮ „Labai teatras“ |
| 01 | 02 | 01 | 03 | Organizuoti Lietuvos ir užsienio profesionalių atlikėjų kūrybinių programų pristatymus visuomenei | Parodytų spektaklių skaičius | Vnt. | 7 | 7 | Planas įvykdytas | 1. Atlikėjos Ligia Soares pasirodymas „Romansas“ (Portugalija) 2. VšĮ „Meno ir mokslo laboratorija „Šokis skalbimo mašinai“ (Lietuva) 3. Atlikėjo D. Droszcz spektaklis „Siena“ (Lenkija) 4. Valstybinis jaunimo teatro spektaklis „Žmogus iš žuvies“ (Lietuva) 5. Aktorių spektaklis „Vakhtery“ (Ukraina), parodyti 2 spektakliai 6. Neformalios grupės „Fazė“ koncertas „Sleemas“ (Lietuva) |
| 01 | 02 | 01 | 04 | Organizuoti teatro trupės gastroles | Parodytų spektaklių skaičius Panevėžio mieste (ne teatre) | Vnt. | 1 | 1 | Planas įvykdytas | Gatvės spektaklis –improvizacija „Atvykėliai“ (Joninių šventės metu) |
|  |  |  |  |  | Parodytų spektaklių skaičius Lietuvoje | Vnt. | 14 | 14 | Planas įvykdytas | Parodyti spektakliai „Anti“, „Pykšt pokšt tratata“ Vilniuje, „Meilė, džiazas ir velnias“ Marijampolėje, „37atvirukai“ Telšiuose, „Anti“ Kėdainiuose, Anykščiuose, Kupiškyje ir kt. |
|  |  |  |  |  | Parodytų spektaklių skaičius užsienyje | Vnt. | 0 | 0 |  |  |
| 01 | 02 | 01 | 05 | Dalyvauti projekte „Vienijantis kūrybiškumo centras – Pragiedrulių sodyba“ | Dalyvavimas gerųjų praktikų mokymų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | Planas įvykdytas | Teritorijų, erdvių planavimo ir plėtros mokymai |
| 01 | 03 | Užtikrinti teatro veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą |  |  | Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį/anketinį vertinimą | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Rezultatas teigiamas | Vykdyta anketinė apklausa. Apklausti 42 respondentai, iš jų – 39 teigiamai, 3 –patenkinamai |
| 01 | 03 | 01 | Teatro veiklos modernizavimas (aktualinimas), siekant didesnės gyventojų įtraukties |  | Įgyvendintų veiklų pokytis | Proc. | 12,5 | 84,2 | Rezultatas viršytas | Spektaklių, koncertų, parodų, kūrybinių dirbtuvių, edukacijų, atvykstančių kūrėjų pasirodymai lėmė išaugusį skaičių |
| 01 | 03 | 01 | 01 | Rengti edukacines programas | Parengtų naujų ar atnaujintų edukacijų programų skaičius per metus | Vnt. | 5 | 5 | Planas įvykdytas | Atnaujintos edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės: 1. „Ekskursija teatre su Karlsonu“ 2. „Kodas: teatras“ 3. „Musių valdovas“ + diskusija. 4. „Meilė, džiazas ir velnias“ + diskusija 5. „Pasakos telefonu: alio valio“ + edukacija |
|  |  |  |  |  | Pravestų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 13 | 28 | Planas viršytas | Išaugo užsakymų skaičius |
|  |  |  |  |  | Edukacinių programų dalyvių skaičius per metus | Vnt. | 1100 | 485 | Planas neįvykdytas | Dėl aukštesnės kokybės nuspręsta edukacijas vesti mažesnėmis dalyvių grupėmis |
|  |  |  |  |  | Lankytojų pasitenkinimo esamomis edukacinėmis programomis vertinimas | Teigiamas, patenkinamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Planas įvykdytas | Vykdyta anketinė dalyvių apklausa: Iš 42 respondentų, teigiamai – 39, patenkinamai – 3 |
| 01 | 03 | 01 | 02 | Rodyti spektaklius nuotoliniu būdu | Spektaklių skaičius per metus | Vnt. | 0 | 0 |  |  |
| 01 | 03 | 01 | 03 | Organizuoti naujų formų renginius | Naujų formų kultūros renginių skaičius per metus | Vnt. | 0 | 0 |  |  |
| 01 | 02 | 01 | 04 | Skatinti ir plėsti teatro tarptautiškumą stiprinančias veiklas | Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Planas įvykdytas | Balandžio mėn. vyko tarptautinis XVI kamerinių spektaklių festivalis. Dalyvavo atlikėjai, teatrų trupės iš Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos ir Ukrainos |
|  |  |  |  |  | Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose užsienyje per metus | Vnt. | 0 | 1 | Neplanuotas | Gautas kvietimas Dalyvauti teatro atstovui Baltijos šalių teatrų projekte „The Baltic Current“ Rygoje, pristatyti teatro „Menas“ veiklą. |
| 01 | 03 | 02 | Kelti teatro specialistų kvalifikaciją ir vadybinę kompetenciją |  | Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus | Proc. | 7 | 21,2 | Planas viršytas | Iš 33 teatro specialistų mokymuose dalyvavo 7 darbuotojai |
| 01 | 03 | 03 | Teatro kultūrinių paslaugų veiklos modernizavimas |  | Suskaitmenintų kultūros produktų (renginių, edukacinių programų, spektaklių ir kt.) | Vnt. | 11 | 0 | Planas neįvykdytas | Siekiant kokybiško kultūros produktų skaitmeninimo reikalingos papildomos lėšos šioms paslaugoms įsigyti. |

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Tūkst. Eur

| Finansavimo šaltiniai | 2022-ųjų metų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) | 2022-aisiais metais panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) |
| --- | --- | --- |
| 1. IŠ VISO LĖŠŲ: | 616,4 | 580,9 |
| 1.1. Išlaidoms | 616,4 | 580,9 |
| iš jų darbo užmokesčiui | 485,1 | 466,7 |
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI |  |  |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: | 599,8 | 570,1 |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 545,5 | 526,7 |
| 2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) | 5,0 | 5,0 |
| 2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) |  |  |
| 2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) | 49,3 | 38,4 |
| 2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) |  |  |
| 2.1.6. Paskolos lėšos (P) |  |  |
| 2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) |  |  |
| 2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: | 16,6 | 10,8 |
| 2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) | 0,5 | 0,5 |
| 2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL) | 0,5 | 0,5 |
| 2.2.3. Kiti šaltiniai | 15,6 | 9,8 |