PRITARTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2023 m. kovo d. sprendimu Nr.

# PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ strateginio VEIKLOS PLANO, SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO 2022 METAIS ATASKAITA

2022 m. buvo vykdoma 15 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-25 patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) socialinės ir ekonominės plėtros programų.

| 1 PRIORITETAS (STRATEGINIS TIKSLAS) – DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ |  |
| --- | --- |
| Kodas | Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos: |
| 01 | Savivaldybės valdymo programa |
| 08 | Rinkodaros programa |
| 09 | Informacinės visuomenės plėtros programa |
| 11 | Kultūros ir meno programa |
| 12 | Sporto programa |
| 14 | Visuomenės iniciatyvų skatinimo ir saugumo užtikrinimo programa |
| 15 | Socialinės paramos įgyvendinimo programa |
| 16 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa |
| 2 PRIORITETAS (STRATEGINIS TIKSLAS) – MIESTAS, VYSTANTIS TVARIĄ APLINKĄ |  |
| Kodas | Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos: |
| 02 | Investicijų projektų programa |
| 03 | Urbanistinės plėtros programa |
| 04 | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
| 06 | Savivaldybės turto valdymo programa |
| 10 | Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programa |
| 3 PRIORITETAS (STRATEGINIS TIKSLAS) – ŠVIETIMO IR VERSLO BENDRYSTĖ, PLĖTOJANTI ATEITIES EKONOMIKĄ |  |
| Kodas | Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos: |
| 05 | Ekonominės plėtros ir verslo skatinimo programa |
| 13 | Švietimo ir ugdymo programa |

Ataskaitoje kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių  įgyvendinimo lygį (remiantis vykdytojų pateikta informacija). Analizuojant kiekvienos iš programų vykdymą, nurodomos programų priemonių įgyvendinimo reikšmės: balta – įvykdyta; žalia – vykdoma; geltona – nevykdoma. 2022 m. 15 programų buvo planuojama vykdyti 182 priemones. 2022 m. įvykdyta  priemonių -  135 (74 proc.), vykdomų – 47 (26 proc.), nevykdomų priemonių nėra, žr. 1 lentelę.

1 lentelė. 2022–2024 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2022 m.

| Programos pavadinimas | Planuota iš viso | Įvykdyta | Vykdoma | Nevykdoma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Savivaldybės valdymo programa | 22 | 22 |  |  |
| 02 Investicijų projektų programa | 55 | 18 | 37 |  |
| 03 Urbanistinės plėtros programa | 4 | 3 | 1 |  |
| 04 Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | 5 | 3 | 2 |  |
| 05 Ekonominės plėtros ir verslo skatinimo programa | 6 | 5 | 1 |  |
| 06 Savivaldybės turto valdymo programa | 12 | 9 | 3 |  |
| 08 Rinkodaros programa | 6 | 6 |  |  |
| 09 Informacinės visuomenės plėtros programa | 2 | 1 | 1 |  |
| 10 Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programa | 17 | 15 | 2 |  |
| 11 Kultūros ir meno programa | 15 | 15 |  |  |
| 12 Sporto programa | 6 | 6 |  |  |
| 13 Švietimo ir ugdymo programa | 9 | 9 |  |  |
| 14 Visuomenės iniciatyvų skatinimo ir saugumo užtikrinimo programa | 7 | 7 |  |  |
| 15 Socialinės paramos įgyvendinimo programa | 12 | 12 |  |  |
| 16 Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 4 | 4 |  |  |
| Iš viso: | 182 | 135 | 47 |  |

2 lentelėje pateikiama informacija apie SVP programų 2022 m. finansavimą iš visų finansavimo šaltinių ir lėšų panaudojimą (kasines išlaidas).

2 lentelė. 2022 m. SVP  programoms skirtų asignavimų suvestinė

| Strateginio tikslo kodas | Savivaldybės strateginio tikslo pavadinimas | Programos kodas | Programos pavadinimas | Lėšos 2022 m. (iš visų finansavimo šaltinių), tūkst. Eur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2022 m. asignavimų patikslintas planas** | 2022 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) |
| 01 | DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ | 01 | Savivaldybės valdymo programa | 10276,8 | 10685,0 | 10459,1 |
|  |  | 08 | Rinkodaros programa | 286,50 | 270,50 | 252,50 |
|  |  | 09 | Informacinės visuomenės plėtros programa | 189,00 | 174,00 | 174,00 |
|  |  | 11 | Kultūros ir meno programa | 6420,40 | 6683,30 | 6563,30 |
|  |  | 12 | Sporto programa | 4249,60 | 4614,90 | 4607,00 |
|  |  | 14 | Visuomenės iniciatyvų skatinimo ir saugumo užtikrinimo programa | 109,00 | 298,40 | 295,30 |
|  |  | 15 | Socialinės paramos įgyvendinimo programa | 39776,6 | 45054,1 | 44816,6 |
|  |  | 16 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 1192,10 | 1125,40 | 1084,2 |
| 02 | MIESTAS, VYSTANTIS TVARIĄ APLINKĄ | 02 | Investicijų projektų programa | 25764,6 | 31267,1 | 19625,5 |
|  |  | 03 | Urbanistinės plėtros programa | 565,00 | 228,00 | 164,60 |
|  |  | 04 | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | 399,55 | 512,75 | 287,95 |
|  |  | 06 | Savivaldybės turto valdymo programa | 618,73 | 633,73 | 318,95 |
|  |  | 10 | Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programa | 12271,38 | 17026,78 | 15022,10 |
| 03 | ŠVIETIMO IR VERSLO BENDRYSTĖ, PLĖTOJANTI ATEITIES EKONOMIKĄ | 05 | Ekonominės plėtros ir verslo skatinimo programa | 1241,00 | 3062,90 | 3062,60 |
|  |  | 13 | Švietimo ir ugdymo programa | 63472,70 | 65367,40 | 64622,30 |
|  | Iš viso programoms: |  |  | 166832,96 | 187004,26 | 171356,00 |

*Pagal Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. 1-25.

**Pagal Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. 1-405.

2022 m. buvo vykdoma 15 programų, kurių tikslams ir uždaviniams pasiekti finansuota 182 priemonių ir projektų. Jų įgyvendinimui buvo skirta 187,00 mln. eurų, panaudota 171,35 mln. eurų arba 91,6 proc. skirtų lėšų.

2022 – 2024 metų veiklos plano Ataskaitos vertinimas atliekamas už 2022 metus. Dauguma priemonių yra įvykdytos per 2022 metus. Kitų priemonių vykdymas tęsiamas 2023 metais. Didžiausią įtaką tam, kad užsitęsė priemonių vykdymas ar buvo pasiekti ne visi planuoti produkto vertinimo kriterijai, turėjo: 1) užtrukusios viešųjų pirkimų ir sutarčių derinimo procedūros; 2) ilgiau, nei planuota, trukęs projektų derinimas su išorės institucijomis; 3) tiekėjų vėlavimas suteikti paslaugas ar atlikti darbus laiku ir kokybiškai.

PRIDEDAMA. Panevėžio miesto savivaldybės 2022–2024 metų  strateginio veiklos plano įvykdymo už 2022 m. socialinės ir ekonominės plėtros programų ataskaitos.

___________________________