Forma patvirtinta

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A-21

(Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. A-626

redakcija)

PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJOS 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių Panevėžio miesto savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimo (nurodoma programa, priemonės kodas ir pavadinimas) | 2024-2026 m. KULTŪROS IR MENO PROGRAMA (11) 11.01.01.06. Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra |
| --- | --- |
| Įstaigos išorės veiklos ir kokybės įsivertinimo metu nustatyti tobulintini aspektai: | Panevėžio miesto dailės galerija, išanalizavusi 2022 ir 2023 metų veiklos rezultatus ir 2023 m. atliktos lankytojų pasitenkinimo anketos atsakymų duomenis, nustatė tobulinimo kryptis ir užduotis 2024 metams. Siekdama sulaukti grįžtamojo ryšio ir tiksliau įvertinti stiprybes bei silpnybes, praėjusių metų antroje pusėje galerija vykdė lankytojų pasitenkinimo aptarnavimo kokybe apklausą, kurios metu paaiškėjo, kad 66,0 proc. apklaustųjų visiškai patenkinti, 22,3 proc. – labiau patenkinti, 2,9 proc. – labiau nepatenkinti, 1 proc. – visiškai nepatenkinti, 6,8 proc. – neturi nuomonės apie galerijos veiklą , 1 proc. – neatsakė į klausimą. Taip pat buvo vertinta parodinė veikla, edukacijos, renginiai, lankytojų aptarnavimas, informacijos pasiekiamumas, lankytojai pateikė pastabų ir pasiūlymų. Tiek šios apklausos rezultatų, tiek visais kitais grįžtamojo ryšio kanalais (socialiniai tinklai, atsiliepimai „google“ žemėlapiuose, el. laiškai ir kt.) gaunamų nuomonių analizė, leido galerijai nusibrėžti 2024 metų veiklos nuoseklią strategiją. Kad lankytojai būtų labiau patenkinti galerijos paslaugų kokybe, galerija nustatė tobulintinus aspektus ir apsibrėžė veiklos sritis, kurių stiprybę būtina išlaikyti. Panevėžio miesto dailės galerijos 2024 m. pagrindiniai strategijos uždaviniai: 1. Parodinės veiklos ir tarptautinių renginių kokybės gerinimas, darant juos patrauklesnius įvairių kultūrinių poreikių auditorijai: a) galerija rengs daugiau šiuolaikinio meno ir vientisos koncepcijos parodų; b) lankytojai bus aktyviau įtraukiami į vizualiojo meno pažinimo procesą. 2. Edukacinės veiklos stiprinimas, atsižvelgiant į svarbiausius lankytojų pageidavimus: a) naujų edukacinių kūrybinių programų suaugusiesiems kūrimas ir rengimas, supažindinant su įvairesnėmis keramikos technologijomis; b) kūrybinė edukacija mokiniams, atskleidžianti mokslo reikšmę šiuolaikiniame mene. 3. Lankytojų aptarnavimo kokybės gerinimas: a) lankstesnis galerijos darbo laikas, atsižvelgiant į lankytojų poreikius – nuo birželio mėnesio galerija veiks ir sekmadieniais; b) galerijos ekspozicijų pritaikymas šeimoms su vaikais. 4. Panevėžio menininkų įtraukimas į kūrybinį procesą ir jų kūrybos sklaida: a) profesionalių menininkų įtraukimas į galerijos organizuojamus tarptautinius renginius ir grupines parodas; b) ryškiausių miesto menininkų kūrybos sklaida Lietuvoje ir tarptautinėse parodose, kuriant Panevėžio miesto kultūros pridėtinę vertę. |
| Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija (iki ½ A4 lapo) | Panevėžio miesto dailės galerija 2024 m. planuoja įgyvendinti 5 projektus, du iš jų – tarptautinius: 1) V tarptautinis meninio stiklo simpoziumas „GlassJazz“; 2) Panevėžio tarptautinė fotografijos bienalė „Žmogus ir miestas. Nūdienos kontekstai“; 3) edukacinis projektas mokiniams „Keramika pro mikroskopą“, rengiamas bendradarbiaujant su Panevėžio švietimo centro STEAM; 4) „Aukštaitijos dailė 2024. Metamorfozės“; 5) „Panevėžiečio menininko pristatymas tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje ARTVILNIUS‘24“. Į šiuos projektus numatoma įtraukti 77 menininkus. Siekiant platesnės bendruomenės įtraukties, tam tikri projektų renginiai vyks ne tik galerijoje, bet ir miesto viešosiose erdvėse. Įvertindama jaunesnės auditorijos sudominimo vizualiuoju menu ir kultūrinio mokinių ugdymo svarbą, galerija 2024 m. kaip partnerė dalyvaus nacionalinėje „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje. Panevėžio miesto dailės galerija 2024 m. planuoja surengti 32 parodos. Galerijos parodų erdvėje bus surengta ilgalaikė ekspozicija iš Dailės galerijos fondų. Galerija rengs parodas ne tik savo skyriuose, bet ir įvairiose erdvėse Lietuvos regionuose. 2024 m. planuoja surengti projekto „Panevėžio tarptautinės fotografijos bienalės „Žmogus ir miestas. Nūdienos kontekstai“ parodas Rokiškio krašto muziejuje ir Kupiškio etnografijos muziejuje. Projekto „Aukštaitijos dailė 2024. Metamorfozės“ parodą planuojama surengti Šiaulių dailės galerijoje. Vykdydama Panevėžio miesto kultūros sklaidą ir prisidėdama prie patrauklaus miesto įvaizdžio kūrimo, 2024 m. Dailės galerija rengs parodą iš Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių kolekcijos šalies reprezentacinėje erdvėje – Lietuvos Respublikos Seime. Dailės galerija 2024 m. įgyvendins rinkodaros priemones, kurios stiprins galerijos identitetą ir didins informacijos apie jos veiklas pasiekiamumą: 1) naujų galerijos reprezentacinių produktų dizaino sukūrimas ir įsigijimas; 2) vaizdo reportažai apie parodas ir renginius regiono žiniasklaidoje 3) reklama regioninės radijo stoties laidose; 4) pranešimai miesto, regioninei ir šalies žiniasklaidai; 5) galerijos tinklalapio atnaujinimas. 2024 m. ketinama parengti 8 naujas edukacines kūrybines programas. Planuojama, kad edukacinių kūrybinių programų dalyvių 2024 m. bus 3350. Įgyvendinus projektus „V tarptautinis meninio stiklo simpoziumas „GlassJazz“ ir „Panevėžio tarptautinė fotografijos bienalė „Žmogus ir miestas. Nūdienos kontekstai“ planuojama, kad Dailės galerijos fondai pasipildys 15 meninės fotografijos kūrinių ir 6 meninio stiklo kūriniais. |
| Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata ar jos projektas ir t.t.) |  |

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PAPRIEMONIŲ REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

1 lentelė

| Tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Vykdytojas, projekto vadovas ar pareigybė | Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės, rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus |  |  |  | Įgyvendinimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pavadinimas | Mato vnt. | 2023 metų faktinė reikšmė, rezultatas | 2024 metų siektina reikšmė, rezultatas |  |
| 01 | Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje |  |  |  |  | Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis | Proc. | 16,78 | 1,96 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 01 | Padidinti miesto bendruomenės įtrauktį į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis |  |  |  | Miesto bendruomenės įtraukties pokytis lyginant su praėjusiais metais | Teigiamas, nepakitęs, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 01 | 01 | Renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas |  | Direktorius, direktoriaus patarėja ryšiams su visuomene | Įgyvendintų priemonių rūšių skaičius | Vnt. | 5 | 5 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
|  |  |  |  |  | Direktorius | Lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 20400 | 20800 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 01 | 02 | Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas |  | Direktoriaus pavaduotoja, direktoriaus patarėja ryšiams su visuomene | Įveiklintų erdvių skaičius | Vnt. | 6 | 6 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 01 | 02 | 01 | Organizuoti renginius netradicinėse miesto erdvėse | Direktorius | Suorganizuotų renginių skaičius | Vnt. | 1 | 2 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
|  |  |  |  |  | Direktorius | Renginių lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 110 | 150 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 01 | 03 | Dailės galerijos ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas |  | Direktoriaus pavaduotoja, direktoriaus patarėja ryšiams su visuomene | Įgyvendintų bendrų iniciatyvų skaičius per metus | Vnt. | 2 | 3 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 02 | Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymuisi |  |  |  | Įgyvendintų veiklų pokytis | Proc. | 5,0 | 9,52 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 02 | 01 | Profesionalaus meno skatinimas ir plėtra |  | Direktorius, direktoriaus patarėja ryšiams su visuomene | Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 02 | 01 | 01 | Vykdyti parodinę veiklą | Direktoriaus pavaduotoja, ekspozicijos dailininkas, kultūrinės veiklos vadybininkai | Parodų skaičius per metus | Vnt. | 32 | 32 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
|  |  |  |  |  |  | Ekspozicijų skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
|  |  |  |  |  |  | Parodų lankytojų skaičius | Vnt. | 10017 | 10200 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 02 | 01 | 02 | Vykdyti parodinės veiklos sklaidą | Direktorius | Suorganizuotų parodų mieste (ne galerijoje) skaičius per metus | Vnt. | 1 | 3 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
|  |  |  |  |  | Direktorius | Suorganizuotų parodų Lietuvos regionuose skaičius per metus | Vnt. | 4 | 4 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
|  |  |  |  |  | Direktorius | Suorganizuotų parodų užsienyje skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 02 | 01 | 03 | Įgyvendinti iniciatyvas, skatinančias profesionaliųjų menininkų įtraukimą į galerijos vykdomus projektus | Projektų vadovai, kultūrinės veiklos vadybininkai | Įgyvendintų projektų skaičius per metus | Vnt. | 3 | 5 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
|  |  |  |  |  | Kultūrinės veiklos vadybininkai | Įtrauktų menininkų skaičius per metus | Vnt. | 19 | 77 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 02 | 02 | Meno kūrinių kolekcijos formavimas |  | Direktoriaus pavaduotoja, kultūrinės veiklos vadybininkai, fondų saugotojas | Įsigytų meno kūrinių pokytis | Proc. | -48,0 | 84,6 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 02 | 02 | 01 | Įsigyti Aukštaitijos dailės kūrinių | Direktorius, kultūrinės veiklos vadybininkai | Įsigytų meno kūrinių skaičius per metus | Vnt. | 0 | 3 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 02 | 02 | 02 | Įsigyti keramikos kūrinių | Direktorius, fondų saugotojas | Įsigytų meno kūrinių skaičius per metus | Vnt. | 13 |  | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 02 | 02 | 03 | Įsigyti fotografijos meno kūrinių | Direktorius, kultūrinės veiklos vadybininkai | Įsigytų meno kūrinių skaičius per metus | Vnt. |  | 15 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 02 | 02 | 04 | Įsigyti meninio stiklo kūrinių | Direktorius, fondų saugotojas | Įsigytų meno kūrinių skaičius per metus | Vnt. |  | 6 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 03 | Užtikrinti Dailės galerijos veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą |  |  |  | Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį / anketinį vertinimą | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 03 | 01 | Dailės galerijos veiklos modernizavimas (aktualinimas), siekiant didesnės gyventojų įtraukties |  | Direktoriaus patarėja ryšiams su visuomene | Įgyvendintų veiklų pokytis | Proc. | 19,14 | 4,0 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 03 | 01 | 01 | Rengti edukacines programas | Vyr. specialistas edukacijai, specialistas edukacijai | Parengtų naujų ar atnaujintų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 8 | 8 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
|  |  |  |  |  | Vyr. specialistas edukacijai, specialistas edukacijai | Pravestų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 174 | 180 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
|  |  |  |  |  | Vyr. specialistas edukacijai, specialistas edukacijai | Edukacinių programų dalyvių skaičius per metus | Vnt. | 3292 | 3350 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
|  |  |  |  |  | Direktoriaus patarėja ryšiams su visuomene | Lankytojų pasitenkinimo esamomis edukacinėmis programomis vertinimas | Teigiamas, patenkinamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 03 | 01 | 02 | Organizuoti naujų formų renginius | Direktoriaus pavaduotojai | Naujų formų kultūros renginių skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 03 | 01 | 03 | Organizuoti renginius skatinančius bendruomenės įtrauktį ir kūrybiškumą | Direktoriaus pavaduotojai | Suorganizuotų renginių skaičius per metus | Vnt. | 64 | 68 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
|  |  |  |  |  | Direktorius, direktoriaus pavaduotojai | Lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 7091 | 7160 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 03 | 01 | 04 | Skatinti ir plėsti galerijos tarptautiškumą stiprinančias veiklas | Direktorius, direktoriaus pavaduotojai, projektų vadovai | Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus | Vnt. | 1 | 2 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
|  |  |  |  |  | Direktorius | Dalyvavimų tarptautiniuose renginiuose užsienyje skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 03 | 02 | Kelti galerijos specialistų kvalifikaciją ir vadybinę kompetenciją |  | Direktorius | Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus | Proc. | 100 | 100 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 03 | 03 | Galerijos kultūrinių paslaugų ir veiklos skaitmenizavimas |  | Direktoriaus pavaduotojai, kultūrinės veiklos vadybininkai | Peržiūrų skaičius per metus | Vnt. | 60771 | 60780 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 03 | 03 | 01 | Vykdyti galerijos fondų eksponatų skaitmeninimą | Direktoriaus pavaduotojai, fondų saugotojas, kultūrinės veiklos vadybininkai | Suskaitmenintų eksponatų skaičius per metus | Vnt. | 28 | 30 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
|  |  |  |  |  | Direktoriaus pavaduotojai, direktoriaus patarėja ryšiams su visuomene | Paskelbtų suskaitmenintų eksponatų skaičius per metus | Vnt. | 26 | 25 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |
| 01 | 03 | 03 | 02 | Vykdyti kultūrinių paslaugų skaitmeninimą | Direktoriaus pavaduotojai | Suskaitmenintų kultūros produktų skaičius | Vnt. | 2 | 3 | Iki gruodžio mėn. pabaigos |

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Tūkst. Eur

| Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai | Asignavimai 2023 metams (bazinis biudžetas) | Asignavimai biudžetiniams 2024 metams |
| --- | --- | --- |
| 1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO | 460,8 | 403,4 |
| 1.1. Išlaidoms | 460,8 | 403,4 |
| iš jų darbo užmokesčiui | 278,7 | 310,50 |
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI |  |  |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: |  |  |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 372,3 | 390,4 |
| 2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) |  |  |
| 2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) |  |  |
| 2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) | 19,7 | 13,0 |
| 2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) | 24,0 |  |
| 2.1.6. Paskolos lėšos (P) |  |  |
| 2.1.7. Ugdymo reikmių lėšos (ML) |  |  |
| 2.1.8. Praėjusių metų lėšų likutis (L) |  |  |
| 2.1.9. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) | 42,8 |  |
| 2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: |  |  |
| 2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) |  |  |
| 2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL) | 2,0 |  |
| 2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos, kurios neapskaitomos biudžete (VBN) |  |  |
| 2.2.4. Kiti šaltiniai |  |  |