Forma patvirtinta

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A-21

PANEVĖŽIO MUZIKINIO TEATRO 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių Panevėžio miesto savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimo (nurodoma programa, priemonės kodas ir pavadinimas) | 2024-2026 METŲ KULTŪROS IR MENO PROGRAMA (11) 11.01. 01. 05. Muzikinio teatro veiklos plėtra |
| --- | --- |
| Įstaigos išorės veiklos ir kokybės įsivertinimo metu nustatyti tobulintini aspektai: | 2024 m. numatoma tęsti tarpinstitucinį bendradarbiavimą su miesto ir Lietuvos kultūros, švietimo bei verslo sektoriumi, didelį dėmesį skiriant bendriems projektams ir veikloms, skatinantiems jaunimo ugdymą ir įsitraukimą į Įstaigos veiklas. Siekiant plėsti Įstaigos lankytojų auditoriją ir didinti profesionalaus meno poreikį ir prieinamumą miesto gyventojams ir socialiai jautrioms grupėms, ketinama taikyti lankstesnę kainodaros sistemą bei išlaikyti kryptį plečiant žanrų, renginių ir Kultūros paso paslaugų įvairovę. Numatoma stiprinti rinkodaros ir komunikacijos priemones, didinti Įstaigos žinomumą, formuoti inovatyvios ir veržlios organizacijos įvaizdį, pristatyti atnaujintą logotipą, interneto svetainę. Siekiant gerinti Įstaigos veiklos kokybę, numatoma didelį dėmesį skirti kūrybinių ir administracijos darbuotojų kompetencijų stiprinimui, kvalifikacijos kėlimui, darbo sąlygų ir mikroklimato gerinimui. |
| Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija (iki ½ A4 lapo) | 2024 m. Panevėžio muzikiniame teatre numatoma siekti aukštesnės kūrybinės veiklos rezultatų didinant repertuaro įvairovę, pritraukiant ir sudarant palankias sąlygas Lietuvos ir užsienio profesionalaus meno atlikėjų kūrybos sklaidai. Atsižvelgiant į 2023 m. įgyvendintus pokyčius, numatoma tęsti administracinės ir kūrybinės veiklos efektyvumą įtakojančių veiksnių tobulinimo procesus: darbuotojo adaptacijos, motyvacinės sistemos, vertinimo sistemos kūrimą ir tobulinimą. Įstaiga numato didelį dėmesį skirti renginiams, skirtiems teatro 30 m. jubiliejui. |
| Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata ar jos projektas ir t. t.) |  |

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PAPRIEMONIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

1 lentelė

| Tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Vykdytojas, projekto vadovas ar pareigybė | Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės, rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus |  |  |  | Įgyvendinimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pavadinimas | Mato vnt. | 2023 metų faktinė reikšmė, rezultatas | 2024 metų siektina reikšmė, rezultatas |  |
| 01 | Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje |  |  |  |  | Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis | Proc. | 97,59 | 1,5 | I – IV ketv. |
| 01 | 01 | Padidinti miesto bendruomenės įtrauktį į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis |  |  | K. Nekrošiūtė, R. Lokcikienė, E. Lalienė, R. Šnyrienė | Miesto bendruomenės įtraukties pokytis lyginant su praėjusiais metais | Teigiamas, nepakitęs, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | I – IV ketv. |
| 01 | 01 | 01 | Kultūros renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas |  | K. Nekrošiūtė, | Įgyvendintų priemonių rūšių skaičius | Vnt. | 6 | 6 | I – IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Žiūrovų (lankytojų) skaičius per metus | Asm. | 61096 | 62000 |  |
| 01 | 01 | 02 | Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas |  | K. Nekrošiūtė R. Šnyrienė, R. Lokcikienė | Įveiklintų erdvių skaičius | Vnt. | 8 | 9 | II – IV ketv. |
| 01 | 01 | 02 | 01 | Organizuoti lauko renginius | R. Šnyrienė, | Suorganizuotų renginių skaičius per metus | Vnt. | 6 | 10 | II – IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Renginių lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 6800 | 7200 |  |
| 01 | 01 | 02 | 02 | Organizuoti renginius netradicinėse miesto erdvėse | K. Nekrošiūtė, R. Šnyrienė | Suorganizuotų renginių skaičius | Vnt. | 3 | 4 | II – IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Renginių lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 2620 | 3100 |  |
| 01 | 01 | 03 | Muzikinio teatro ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas |  | K. Nekrošiūtė | Įgyvendintų bendrų iniciatyvų skaičius per metus | Vnt. | 9 | 10 | II – IV ketv. |
| 01 | 02 | Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymuisi |  |  | K. Nekrošiūtė, R. Lokcikienė, E. Lalienė, R. Šnyrienė | Profesionalaus meno ir kultūros renginių skaičiaus pokytis | Proc. | 45,83 | 2,86 | I – IV ketv. |
| 01 | 02 | 01 | Profesionaliojo scenos meno (spektaklių, koncertų ir (ar) literatūros meno programų) kūrimas ir sklaida |  |  | Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | I – IV ketv. |
| 01 | 02 | 01 | 01 | Statyti spektaklius | K. Nekrošiūtė, R. Lokcikienė, M. Bražas | Pastatytų naujų spektaklių skaičius per metus | Vnt. | 2 | 2 | II – IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Parodytų spektaklių skaičius per metus | Vnt. | 23 | 23 | I – IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 6024 | 6800 |  |
| 01 | 02 | 01 | 02 | Rengti koncertines programas | M. Bražas, E. Pehk, G. Pavilionis, D. Labudienė | Parengtų naujų koncertinių programų skaičius per metus | Vnt. | 16 | 16 | I – IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Atliktų programų skaičius per metus | Vnt. | 76 | 76 |  |
| 01 | 02 | 01 | 03 | Organizuoti Lietuvos ir užsienio profesionalių atlikėjų kūrybinių programų pristatymus visuomenei | K. Nekrošiūtė, E. Lalienė | Parodytų spektaklių skaičius | Vnt. | 14 | 16 | I – IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Pristatyta koncertinių programų skaičius | Vnt. | 21 | 25 | I – IV ketv. |
| 01 | 02 | 01 | 04 | Bendri (ko)projektai su kitais scenos menų subjektais | K. Nekrošiūtė | Parengtų spektaklių skaičius | Vnt. | 1 | 1 | I-IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Parodytų spektaklių skaičius | Vnt. | 14 | 12 | I-IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Parengtų bendrų koncertinių programų skaičius | Vnt. | 3 | 2 | I-IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Atliktų bendrų koncertinių programų skaičius | Vnt. | 7 | 6 | I-IV ketv. |
| 01 | 02 | 02 | Teatro muzikinių kolektyvų gastrolių organizavimas |  | K. Nekrošiūtė, R. Šnyrienė, R. Lokcikienė | Gastrolinių pasirodymų pokytis | Proc. | 25 | 5,45 | I – IV ketv. |
| 01 | 02 | 02 | 01 | Organizuoti teatro trupės gastroles | K. Nekrošiūtė, R. Lokcikienė | Parodytų spektaklių skaičius Lietuvoje | Vnt. | 2 | 3 | II – IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Parodytų spektaklių skaičius užsienyje | Vnt. | 0 | 0 | II – IV ketv. |
| 01 | 02 | 02 | 02 | Organizuoti teatro orkestro gastroles | K. Nekrošiūtė, R. Šnyrienė | Atliktų koncertų skaičius Panevėžio mieste (ne teatre) | Vnt. | 1 | 2 | II – IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Atliktų koncertų skaičius Lietuvoje | Vnt. | 7 | 5 | II – IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Atliktų koncertų skaičius užsienyje | Vnt. | 0 | 0 | II – IV ketv. |
| 01 | 02 | 02 | 03 | Organizuoti pučiamųjų orkestro „Garsas“ gastroles | K. Nekrošiūtė, R. Šnyrienė | Atliktų koncertų skaičius Panevėžio mieste (ne teatre) | Vnt. | 15 | 18 | I – IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Atliktų koncertų skaičius Lietuvoje | Vnt. | 13 | 13 | II – IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Atliktų koncertų skaičius užsienyje | Vnt. | 0 | 0 | II – IV ketv. |
| 01 | 02 | 02 | 04 | Organizuoti styginių kvarteto gastroles | K. Nekrošiūtė, R. Šnyrienė | Atliktų koncertų skaičius Panevėžio mieste (ne teatre) | Vnt. | 4 | 4 | I – IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Atliktų koncertų skaičius Lietuvoje | Vnt. | 8 | 8 | II – IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Atliktų koncertų skaičius užsienyje | Vnt. | 0 | 0 | II – IV ketv. |
| 01 | 02 | 02 | 05 | Organizuoti choro gastroles | K. Nekrošiūtė, R. Šnyrienė | Atliktų koncertų skaičius Panevėžio mieste (ne teatre) | Vnt. | 3 | 3 | II – IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Atliktų koncertų skaičius Lietuvoje | Vnt. | 2 | 2 | II – IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Atliktų koncertų skaičius užsienyje | Vnt. | 0 | 0 | II – IV ketv. |
| 01 | 03 | Užtikrinti teatro veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą |  |  | E. Lalienė, R. Šnyrienė | Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį/anketinį vertinimą | Teigiamas, neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | I – IV ketv. |
| 01 | 03 | 01 | Teatro veiklos modernizavimas (aktualinimas), siekiant didesnės gyventojų įtraukties |  | R. Šnyrienė | Įgyvendintų veiklų pokytis | Proc. | -42,42 | 47,37 | I – IV ketv. |
| 01 | 03 | 01 | 01 | Rengti edukacines programas | R. Šnyrienė, M. Bražas, D. Labudienė | Parengtų naujų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 7 | 8 | II – IV ketv. |
|  |  |  |  |  | R. Šnyrienė, M. Bražas | Pravestų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 12 | 20 | I – IV ketv. |
|  |  |  |  |  | R. Šnyrienė | Edukacinių programų dalyvių skaičius per metus | Vnt. | 1025 | 2800 | I – IV ketv. |
|  |  |  |  |  | R. Šnyrienė | Lankytojų pasitenkinimo esamomis edukacinėmis programomis vertinimas | Teigiamas, patenkinamas, neigiamas, | Teigiamas | Teigiamas | I – IV ketv. |
| 01 | 03 | 01 | 02 | Organizuoti naujų formų renginius | K. Nekrošiūtė | Naujų formų kultūros renginių skaičius per metus | Vnt. | 1 | 3 | II – IV ketv. |
| 01 | 03 | 01 | 03 | Skatinti ir plėsti teatro tarptautiškumą stiprinančias veiklas | K. Nekrošiūtė | Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus | Vnt. | 2 | 3 | II – IV ketv. |
|  |  |  |  |  | K. Nekrošiūtė | Dalyvavimų tarptautiniuose renginiuose užsienyje skaičius per metus | Vnt. | 0 | 1 | II – IV ketv. |
| 01 | 03 | 02 | Kelti teatro specialistų kvalifikaciją ir vadybinę kompetenciją |  | K. Nekrošiūtė | Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus | Proc. | 26 | 45 | I – IV ketv. |
| 01 | 03 | 03 | Teatro kultūrinių paslaugų ir veiklos skaitmenizavimas |  | K. Nekrošiūtė | Suskaitmenintų kultūros produktų (renginių, edukacinių programų, koncertų, spektaklių ir kt.) skaičius | Vnt. | 25 | 30 | I – IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  | Peržiūrų skaičiaus pokytis | Proc. | 55 | 60 | I – IV ketv. |

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2023-04-24 įsakymo Nr. A-340

1 priedas

LĖŠOS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Tūkst. Eur

| Finansavimo šaltiniai | Asignavimai 2023 metams (bazinis biudžetas) | Asignavimai biudžetiniams 2024 metams |
| --- | --- | --- |
| 1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: | 2158.4 | 2255.30 |
| 1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 1884.8 | 2115,3 |
| 1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) |  |  |
| 1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) |  |  |
| 1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) | 158 | 140 |
| 1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) |  |  |
| 1.6. Paskolos lėšos (P) |  |  |
| 1.7. Ugdymo reikmių lėšos (ML) |  |  |
| 1.8. Praėjusių metų lėšų likutis (L) |  |  |
| 1.9. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) |  |  |
| 2. Kiti šaltiniai, iš viso: | 112,3 | 82,3 |
| 2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) |  | 1 |
| 2.2. Rėmėjų lėšos (RL) |  |  |
| 2.3. Valstybės biudžeto lėšos, kurios neapskaitomos biudžete (VBN) |  |  |
| 2.4. Kiti (įrašyti) | 112,3 | 81,3 |
| LĖŠOS IŠ VISO (1 + 2) | 2270.7 | 2337.6 |