PRITARTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

sprendimu Nr.

Panevėžio miesto strateginio plėtros

2021–2027 metų plano

1 priedas

POVEIKIO IR REZULTATO VERTINIMO RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMO POKYČIO PATEIKIMO FORMA

1 PRIORITETAS. DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ

| Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas | Duomenų šaltinis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Prioritetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vidutinis metinis gyventojų skaičius | Rodiklis parodo vidutinį metinį gyventojų skaičių Panevėžio mieste (Valstybės duomenų agentūra) | 87590 91204*** | 87395* 91208*** | 86599** 89930*** |  |  |  | 95000 |
| 2. | Jauni gyventojai | Jaunų žmonių (14–29 m. amžiaus dalis bendroje gyventojų skaičiaus struktūroje, proc.) (Valstybės duomenų agentūra) | 14,6 | 15,8* | 14,8** |  |  |  | 20,0 |
| 3. | Natūrali gyventojų kaita | Gimstamumo ir mirtingumo skirtumas (Valstybės duomenų agentūra) | -932 | -803* | -675** |  |  |  | -200 |
| 4. | Migracijos saldo | Skirtumas tarp atvykusiųjų ir išvykusiųjų (Lietuvos statistikos departamentas) | -578 | +664* | -113** |  |  |  | -200 |
| 5. | Investicijos į miesto kultūrą | Kultūros poreikiams skirta dalis nuo bendro biudžeto, proc. | 5242,9 3,5 | 6563,3 3,8 | 8046,0 4,1 |  |  |  | 5,0 |
| 6. | Regiono lygmens kultūros renginių skaičius | Rodiklis parodo Panevėžio mieste organizuotų regiono lygmens kultūros renginių skaičių (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius (PMSA KMS) | 9 | 10 | 9 |  |  |  | 14 |
| 7. | ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų skaičiaus mažėjimas, atvejų sk./10 tūkst. gyv. | Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę: (sergančių asmenų skaičius (pagal TLK kodus B20-B24, A50-A64) per metus/vidutinis metinis gyventojų skaičius) x 10 000 (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (PMSA SRS) | 0,7 | 0,7 | 0,8 |  |  |  | 0,7 |
| 8. | Traumatizmo atvejų mažėjimas, atvejų skaičius 100 tūkst. gyv. | Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę: mirusių nuo išorinių priežasčių (pagal TLK kodus V00-Y89) asmenų skaičius per metus/vidutinis metinis gyventojų skaičius x 100 000 (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (PMSA SRS) | 91,5 | 65,7 | 62,0 |  |  |  | 50 |
| 9. | Savižudybių skaičiaus mažėjimas, atvejų sk./100 tūkst. gyv. | Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę: (mirusių asmenų skaičius per metus nuo savižudybių (pagal TLK kodus X60- X84) /vidutinis metinis gyventojų skaičius) x 100 000 (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (PMSA SRS) | 28,2 | 23,8 | 16,0 |  |  |  | 15 |
| 10. | Organizuotų tarptautinių, nacionalinių, fizinio aktyvumo sporto renginių bei dalyvavimo varžybose, renginiuose skaičius | Rodiklis parodo Panevėžio mieste organizuotų tarptautinių, nacionalinių, fizinio aktyvumo sporto renginių bei dalyvavimo varžybose, renginiuose skaičių per metus (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius (PMSA SS) | 30 | 35 | 43 |  |  |  | 80 |
| 11. | Viešųjų socialinių paslaugų perdavimo NVO ir privačiam sektoriui dalis nuo visų finansuojamų socialinių paslaugų, proc. | Skaičiuojamas santykis tarp NVO ir privataus sektoriaus teikiamų socialinių paslaugų ir savivaldybės įstaigų teikiamų socialinių paslaugų, vertinant finansavimo apimtis. Rodiklis parodo, kaip intensyviai savivaldybė įtraukia NVO ir privatų sektorių į socialinių paslaugų teikimą. Rodiklis matuojamas kartą metuose, proc. (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (PMSA SRS) | 14 | 18 | 25 |  |  |  | 30 |
| 12. | Kompleksinių paslaugų šeimoms ir vaikams teikimas | Rodiklis parodo šeimų ir vaikų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičių per metus (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (PMSA SRS) | 2581 | 3092 | 3820 |  |  |  | 3000 |
| 13. | Laukiančiųjų socialinio būsto eilėje aprūpinimas būstu | Rodiklis parodo Panevėžio mieste laukiančių socialinio būsto eilėje aprūpinimo būstu skaičių, proc./metus (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 6,3 18/284 | 24,0 56/234 | 8,7 22/254 |  |  |  | 30,0 |
| 14. | Elektroninių paslaugų plėtra | Įdiegta bendra elektroninių paslaugų informacinė sistema, leidžianti kurti ir viešinti naujas elektronines paslaugas (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos E plėtros skyrius (PMSA EPS) | 0 | 0 | Planuojamaįgyvendinti 2024–2025 m. SP laikotarpiu |  |  |  | 1 |
| 15. | Savanorystė | Gyventojų, dalyvaujančių savanorystės veiklose viešojo sektoriaus įstaigose, skaičius per metus (Panevėžio miesto savivaldybės administracija) | 27 | 20 | 18 |  |  |  | 50 |
| 16. | Panevėžio regiono turizmo strategijos sukūrimas | Parengta Panevėžio regiono turizmo strategija (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius (PMSA KS) | 0 | 0 | Planuojama (įgyvendinti 2024–2027 m. SP laikotarpiu) |  |  |  | 1 |
| 17. | Turistų apgyvendinimo įstaigose skaičius | Rodiklis parodo vietinių ir užsienio turistų skaičių Panevėžio miesto apgyvendinimo įstaigose (Valstybės duomenų agentūra) | 21539 | 27926 | 26584 |  |  |  | Didėjantis |
| 1.1. Tikslas. Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis per metus | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius (PMSA KMS) | -30,6 (2020/2021) | +47,48 (2021/2022) | +15,85 (2023/ 2022) |  |  |  | 30 |
| - Uždavinys. Padidinti miesto bendruomenės įtrauktį į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Miesto bendruomenės įtraukties pokytis lyginant su praėjusiais metais | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius (PMSA KMS) | Neigiamas | Teigiamas | Teigiamas |  |  |  | Teigiamas |
| 1.1.2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymuisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Profesionalaus meno ir kultūros renginių skaičiaus pokytis per metus | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius (PMSA KMS) | -14,6 | +38,2 | +84,3 |  |  |  | 14 |
| 1.1.3. Uždavinys. Užtikrinti Panevėžio miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Savivaldybės kultūros ir meno įstaigų paslaugas naudojančių lankytojų skaičiaus pokytis | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius (PMSA KMS) | Neigiamas | Teigiamas | Teigiamas |  |  |  | Teigiamas |
| 1.1.4. Uždavinys. Padidinti miesto turistinį patrauklumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose | Valstybės duomenų agentūra | 21539 | 27926 | 26584 |  |  |  | Didėjantis |
| 1.1.4. | Asmenų, pasinaudojusių PPA paslaugomis, skaičius | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius (PMSA KS), Panevėžio plėtros agentūra (PPA) | 2942 | 3533 | 3625 |  |  |  | Didėjantis |
| 1.2. Tikslas. Stiprinti gyventojų sveikatą ir skatinti fizinį aktyvumą siekiant aukšto sporto meistriškumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė | Tikimybinis rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai metų žmogus gyvens, būdamas geros sveikatos. Valstybės duomenų agentūra | 76,4 | 75,6 | 78,2 |  |  |  | Didėjanti |
| 1.2. | Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės savivaldybėje santykis su šalies rodikliu, proc. | Valstybės duomenų agentūra | 101,1 | 101,8 | 103,2 |  |  |  | Didėjantis |
| 1.2.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Išvengiamas mirtingumo skirtumas su šalies rodikliu, proc. | Valstybės duomenų agentūra | -0,8 | 1,1 | 0,99 |  |  |  | Mažėjantis |
| 1.2.1. | Bendrojo gyventojų sergamumo, tenkančio 1 000-iui gyventojų (asm.) santykis su šalies vidurkiu, proc. | Valstybės duomenų agentūra | 108,7 | 126,6 | 108,0 |  |  |  | Nedidėjantis |
| 1.2.1. | Sportuojančių bent 1 k. / sav. Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų dalis, proc. | Visuomenės sveikatos biuras | Nebuvo vertinta | 29,4 | 38.0 |  |  |  | 38,0 |
| 1.2.1. | Sporto renginių skaičius, vnt. / metus | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius (PMSA SS) | 300 | 1080 | 656 |  |  |  | 600 |
| 1.2.2. Uždavinys. Pagerinti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sąlygas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Aukšto meistriškumo sportininkų skaičius, asm. / metus | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius (PMSA SS) | 278 | 282 | 282 |  |  |  | 300 |
| 1.3. Tikslas. Skatinti socialinės atskirties mažėjimą ir socialinį saugumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Socialinių paslaugų poreikio patenkinimas, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (PMSA SRS) | 99,9 | 99,9 | 99,0 |  |  |  | 99,9 |
| 1.3.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią socialinę paramą bendruomenėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų dalis nuo Socialinio paslaugų kataloge nurodytų paslaugų skaičiaus, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (PMSA SRS) | 92 | 92 | 95 |  |  |  | 100 |
| 1.3.2. Uždavinys. Vystyti socialinės paramos individualizuoto kompleksiškumo teikimo modelį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Asmenų, patiriančių socialinės rizikos veiksnius, skaičius, asm. / metus | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (PMSA SRS) | 437 | 354 | 250 |  |  |  | 260 |
| 1.4. Tikslas. Didinti gyventojų socialinį aktyvumą ir pilietinę atsakomybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvavusių rinkėjų dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Nebuvo rinkimų | Nebuvo rinkimų | 41,5 |  |  |  | 45 |
| 1.4. | Savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvavusio jaunimo dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Nebuvo rinkimų | Nebuvo rinkimų | Nėra duomenų |  |  |  | 30 |
| 1.4. | Savivaldybės administracijos organizuotų gyventojų apklausų per metus skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 3 | 4 | 6 |  |  |  | 42 2021–2027 m. |
| 1.4.1. Uždavinys. Paskatinti gyventojų bendruomeniškumą ir įtrauktį į savivaldos procesus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Taikomų gyventojų įtraukties instrumentų skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |
| 1.4.2. Uždavinys. Išplėtoti NVO ir bendruomeninių organizacijų veiklą bei paskatinti jų iniciatyvas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Veikiančių vietos veiklos grupių, nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius (NOK) | 103 | 110 | 120 |  |  |  | 75 |
| 1.4.2. | Veikiančių vietos veiklos grupių, nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų pateiktų projektų / paraiškų finansavimui gauti skaičius per metus, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius (NOK) | 148 | 150 | 133 |  |  |  | 150 |
| 1.5. Tikslas. Stiprinti vietos savivaldą ir vykdyti efektyvų miesto įmonių ir įstaigų valdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Gyventojų pasitenkinimas savivaldybės įstaigų ir įmonių teikiamomis viešosiomis paslaugomis lygis | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Nebuvo vertinta | Nebuvo vertinta | Gerai |  |  |  | Laba gerai |
| 1.5.1. Uždavinys. Pagerinti savivaldybės veiklos valdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Savivaldybės valdomų įmonių, kurios pasiekė 80 proc. akcininko suformuotų veiklos ir finansų valdymo tikslų, dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 56,0 | 44,0 | 66,7 |  |  |  | 100 |
| 1.5.1. | Savivaldybės administracijos darbuotojų, per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyrius (PMSA VAS) | 95,0 | 57,0 | 64,0 |  |  |  | 60 |
| 1.5.1. | Savivaldybės įstaigų ir įmonių pateiktų projektų / paraiškų finansavimui gauti skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Investicijų projektų skyrius (PMSA IPS) | 74 (13 (PMSA) | 6 | 6 |  |  |  | 35 |
| 1.5.2. Uždavinys. Pagerinti skaitmeninį junglumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Elektroninių paslaugų dalis nuo bendro PMSA teikiamų viešųjų paslaugų skaičiaus, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos E. plėtros skyrius (PMSA EPS) | 59,8 73/122 | 62,0 80/129 | 64,0 82/129 |  |  |  | 100 |
| 1.6. Tikslas. Formuoti miesto įvaizdį ir užtikrinti efektyvią komunikaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Žiniasklaidos tyrimas: teigiamų ir neigiamų paminėjimų apie Panevėžio miestą santykis, teigiami / neigiami | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius (PMSA KS) | Nebuvo vertinta | 92/8 | 79/21 |  |  |  | 70/30 |
| 1.6.1. Uždavinys. Suformuoti miesto identitetą ir padidinti jo žinomumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Parengta ir įgyvendinama Panevėžio miesto komunikacijos strategija | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius (PMSA KS) | 0 | 0 | Planuojama (įgyvendinti 2024–2027 m. SP laikotarpiu) |  |  |  | 1 |
| 1.6.2. Uždavinys. Patobulinti viešąją komunikaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Aktyviai veikiančių viešinimo kanalų skaičius: tradicinės žiniasklaidos, socialinių tinklų ir kt., vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius (PMSA KS) | 7 | 3 | 3 |  |  |  | 5 |

* Valstybės duomenų agentūros patikslinti duomenys

** Valstybės duomenų agentūros išankstiniai duomenys

*** Savivaldybės administracijos  Veiklos valdymo skyriaus duomenys (deklaravę žmonės gyvenamąją vietą Panevėžio m.)

2 PRIORITETAS. MIESTAS, VYSTANTIS TVARIĄ APLINKĄ

| Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas | Duomenų šaltinis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Prioritetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nusikalstamumo lygis, vnt. | Nusikalstamumo lygis skaičiuojamas kaip užregistruotų nusikalstamų veikų, tenkančių 100 tūkst. gyventojų, skaičius). Valstybės duomenų agentūra | 1244 | 1529* | 1491 |  |  |  | 1100 |
| 2. | Eismo įvykiai, vnt. | Užregistruotų kelių eismo įvykių skaičius Panevėžio mieste / žūčių skaičius Panevėžio mieste. Valstybės duomenų agentūra | 127/5 | 172/4 | 152/2 |  |  |  | 120/0 |
| 3. | Žalumo indeksas | Žalumo indeksas yra išreiškiamas ekologiškai efektyvaus paviršiaus ploto ir viso žemės ploto santykiu. Žalumo indekso formulė: (plotas A x koeficientas A) + (plotas B x koeficientas B) + ir kt.) / visas teritorijos plotas. (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | 76,25 | 76,25 | 76,25 |  |  |  | 76,25 Nemažėjantis |
| 4. | Ekologiškas viešasis transportas, proc. | Mažiau teršiančių, elektra ir (ar) dujomis varomų viešojo transporto priemonių dalis nuo visų viešojo transporto priemonių. (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 18,35 | 35,3 | 27,0 |  |  |  | 35,0 |
| 5. | Oro tarša, parų skaičius | Parų skaičius, kai buvo viršyta kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė 50 µg/m3 (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 7 | 8 | 0 |  |  |  | Nedidėjantis |
| 6. | Zonos be CO2, vnt. | Zonų be CO2 skaičius (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| 7. | Sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų srauto sumažėjimas, proc. | Sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų srauto sumažėjimas, proc. (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 27,5 | 24,0 | 16,0 |  |  |  | 31,0 |
| 8. | Tvarus, konkurencingas miestas | Parengtų tvarios miesto urbanistinės plėtros projektų ir studijų (vizijų), kurių objektas yra Panevėžio konkurencingumas nacionaliniu mastu, skaičius (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | 0 | 0 | Planuojama (įgyvendinti 2024–2027 m. SP laikotarpiu) |  |  |  | 3 |
| 9. | Savivaldybės darnios energetikos plėtros indeksas | Indeksą skaičiuoja Lietuvos energetikos agentūra | 22 | 36 | Nėra duomenų |  |  |  | 20 |
| 2.1. Tikslas. Vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Parų skaičius, kai buvo viršyta kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė, 50 µg/m3 | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 7 | 8 | 0 |  |  |  | Nedidėjantis |
| 2.1.1. Uždavinys. Paskatinti netaršaus mikrotransporto (paspirtukai, dviračiai, riedžiai ir kt.) infrastruktūros plėtrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Įskaitinių eismo įvykių, kuriuose sužeidžiami pėstieji ir dviratininkai, skaičius | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 68 | 98 | 72 |  |  |  | 80 |
| 2.1.2. Uždavinys. Padidinti eismo saugumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Įskaitinių eismo įvykių skaičius | Registruotų kelių eismo įvykių skaičius Panevėžio mieste / žūčių skaičius Panevėžio mieste. Valstybės duomenų agentūra | 127/5 | 172/4 | 152/2 |  |  |  | 120/0 |
| 2.1.3. Uždavinys. Pasiekti skirtingų transporto būdų darną miesto sistemoje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Zonų be CO2 skaičius | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| 2.1.4. Uždavinys. Padidinti naudojimosi viešuoju transportu mastą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Keleivių naudojimosi viešojo transporto paslaugomis pokytis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | -12,5 (sumažėjo lyginant 2022/2021) | +43,5 | +1,5 |  |  |  | 10,0 |
| 2.1.4. | Vietinio susisiekimo bendrų maršrutų su kitomis savivaldybėmis skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 0 | 4 | 5 |  |  |  | 4 |
| 2.1.4. | Keleivių pasitenkinimo viešojo transporto paslaugomis pokytis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | Nebuvo vertinta | 16,7 | 1,2 |  |  |  | 7,0 |
| 2.1.5. Uždavinys. Išplėsti viešojo transporto ir susisiekimo infrastruktūrą bei atnaujinti viešojo transporto priemones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Mažiau teršiančių, elektra ir (ar) dujomis varomų viešojo transporto priemonių dalis nuo visų viešojo transporto priemonių, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 18,5 | 35,3 | 37,0 |  |  |  | 35,0 |
| 2.1.6. Uždavinys. Paskatinti viešojo ir kolektyvinio transporto naudojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Veikiančių subjektų, siūlančių nuomotis / dalintis automobilius, dviračius ir kitas transporto priemones, skaičius | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |
| 2.2. Tikslas. Mažinti poveikį klimato kaitai ir prisitaikyti prie jos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Žalumo indeksas | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | 76,25 | 76,25 | 76,25 |  |  |  | 76,25 Nemažėjantis |
| 2.2.1. Uždavinys. Paskatinti energijos taupymą, atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Savivaldybės darnios energetikos plėtros indeksas | Indeksą skaičiuoja Lietuvos energetikos agentūra | 22 | 36 | Nėra duomenų |  |  |  | 20 |
| 2.2.2. Uždavinys. Užtikrinti saugią ir švarią aplinką bei įdiegti žiedinės ekonomikos (beatliekės gamybos) principus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų srauto sumažėjimas, proc. | Sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų srauto sumažėjimas, proc. (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 27,5 | 24,0 | 16,0 |  |  |  | 31 |
| 2.2.3. Uždavinys. Patobulinti miesto erdvių ir objektų kokybę, jų priežiūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Suformuotų erdvių skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |
| 2.2.3. | Įgyvendintų ekosistemą stiprinančių projektų skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 0 | 0 | Planuojama (įgyvendinti 2024–2027 m. SP laikotarpiu) |  |  |  | 1 |
| 2.3. Tikslas. Skatinti miesto plėtrą ir tvarią transformaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Veiklai pritaikytų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 30 |
| 2.3. | Miesto teritorijos plėtra, ha | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | 0 | 0 | Planuojama (įgyvendinti 2024–2027 m. SP laikotarpiu) |  |  |  | 3600 |
| 2.3. | Apleistų sklypų ir pastatų skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | 0 | 0 | Planuojama (įgyvendinti 2024–2027 m. SP laikotarpiu) |  |  |  | 1 |
| 2.3. | Taikant konversiją rekonstruotų pastatų arba naujoms veikloms pritaikytų rekonstruotų pastatų skaičius | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | 0 | 0 | Planuojama (įgyvendinti 2024–2027 m. SP laikotarpiu) |  |  |  | 1 |
| 2.3. | Statybos leidimų miesto centrinėje dalyje skaičius | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | 57 | 51 | 69 |  |  |  | 184 |
| 2.3.1. Uždavinys. Modernizuoti esamą ir tvariai vystyti naują miesto infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Modernizuotų šilumos tiekimo trasų ilgis, km | AB „Panevėžio energija“ | 57,2 | 58,7 | 62,3 |  |  |  | 63 |
| 2.3.1. | Paviršinių nuotekų tinklo tankis, km / kv. km | UAB „Panevėžio gatvės“ | 4,4 | 4,4 | 4,4 |  |  |  | 5 |
| 2.3.2. Uždavinys. Įgyvendinti valstybinės ir regioninės svarbos projektus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Parengtų tvarios miesto urbanistinės plėtros projektų ir studijų (vizijų), kurių objektas yra Panevėžio konkurencingumas nacionaliniu mastu, skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | 0 | 0 | Planuojama (įgyvendinti 2025–2027 m. SP laikotarpiu) |  |  |  | 3 |
| 2.3.2. | Funkcinių zonų plėtra | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 0 | 0 | Planuojama (įgyvendinti 2025–2027 m. SP laikotarpiu) |  |  |  | 1 |

3 PRIORITETAS. ŠVIETIMO IR VERSLO BENDRYSTĖ, PLĖTOJANTI ATEITIES EKONOMIKĄ

| Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas | Duomenų šaltinis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Prioritetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | BVP vienam gyventojui, tūkst. Eur | Bendras vidaus produktas vienam gyventojui (Panevėžio apskritis) to meto kainomis. Valstybės duomenų agentūra | 14,1 69,9 proc. LR vidurkio | 17,1 72,0 proc. LR vidurkio | Nėra duomenų |  |  |  | 17,0 |
| 2. | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Panevėžio mieste. Valstybės duomenų agentūra | 1316,9 1666,9 (LR) | 1628,8 1887,8 (LR) | 1895,9 2097,3 (LR) |  |  |  | 2000,0 |
| 3. | Nedarbo lygis, proc. | Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc. Valstybės duomenų agentūra | 13,0 | 8,5 | 8,2 |  |  |  | 7,0 |
| 4. | Tiesioginės užsienio investicijos, tūkst. Eur | Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam Panevėžio miesto gyventojui. Valstybės duomenų agentūra | 4572,0 45,8 proc. LR vidurkio | 3435,0 32,6 proc. LR vidurkio | Nėra duomenų |  |  |  | 5070,0 |
| 5. | Verslumo lygis, proc. | Veikiančių ūkio subjektų skaičius tūkstančiui gyventojų, proc. Valstybės duomenų agentūra | 42,2 3574 vnt. veikiantys ūkio subjektai | 41,5 3654 vnt. veikiantys ūkio subjektai | 45,4 3934 vnt. veikiantys ūkio subjektai |  |  |  | 45,0 |
| 6. | Mažos ir vidutinės įmonės, vnt. | Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių dalis nuo visų veikiančių įmonių, proc. Valstybės duomenų agentūra | 70,0 (2503/ 3574) | 71,1 (2599/3654) | 73,7 (2899/3934) |  |  |  | 80,0 |
| 7. | Suaugusiųjų išsilavinimo lygis, proc. | Aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų (25–64 m. amžiaus grupė) dalis, proc. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 17,5 | 17,3 | 18,6 |  |  |  | 18,0 |
| 8. | Valstybinių brandos egzaminų (VBE) apibendrintas rodiklis | Vidutinio VBE balų skaičiaus, tenkančio vienam savivaldybės abiturientui, ir VBE balų vidurkio suma, balai. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 227 | 227,9 | 152,8 |  |  |  | 230 |
| 3.1. Tikslas. Didinti švietimo sistemos prieinamumą ir kokybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Aukštąjį išsilavinimą įgiję asmenys (25–64 m. amžiaus grupė), proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 17,5 | 17,3 | 18,6 |  |  |  | 18,0 |
| 3.1. | Valstybinių brandos egzaminų (VBE) rodiklis ir vieta šalies miestų savivaldybių kontekste, VBE balų vidurkio suma; vieta | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 227 3 | 227,9 3 | 152,8 13 |  |  |  | 230 3 |
| 3.1.1. Uždavinys. Pagerinti švietimo paslaugų kokybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą lankančių vaikų dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 98,0 | 97,6 | 95,7 |  |  |  | 98,5 |
| 3.1.1. | PUPP patenkinamo pasiekimų lygio lietuvių k. ir matematikos nepasiekusių mokinių dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | Matematika 19,7; lietuvių k. 4,7 | Matematika 46,0; lietuvių k. 4,4 | Matematika 24,26; lietuvių k. 4,29 |  |  |  | Matematika 10,0; lietuvių k. 5,0 |
| 3.1.1. | Olimpiadų prizininkų skaičius, tenkantis 10 tūkst. mokinių | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 9,2 | 16,4 | 2,0 |  |  |  | 17,7 |
| 3.1.1. | Skaitmeninėms ugdymo priemonėms įsigyti skirtas PMS finansavimas BU mokykloms, Eur/ metus | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 60000 | 35000 | 666591 |  |  |  | 35000 |
| 3.1.1. | Skaitmeninio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvavusių pedagogų dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 42,6 | 67,0 | 56,3 |  |  |  | 90,0 |
| 3.1.1. | NVŠ ir FŠPU programų, vykdomų bet kurio švietimo teikėjo Savivaldybėje, krypčių skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 18 |
| 3.1.2. Uždavinys. Užtikrinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką švietimo įstaigose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Įgyvendintų ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokyklų infrastruktūros modernizavimo projektų skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 3.1.3. Uždavinys. Užtikrinti STEAM srities dalykų programų įgyvendinimą ir plėtrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Jaunimo, besimokančio pagal STEAM krypties mokslo ir studijų programas, dalis nuo viso besimokančio jaunimo, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 25,0 | 25,4 | 26,7 |  |  |  | 35,0 |
| 3.1.3. | Mokinių dalis, lankanti Panevėžio regioninį STEAM atviros prieigos centrą, Savivaldybės finansuojamas STEAM srities neformaliojo vaikų / jaunimo švietimo akademijas, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 10,0 | 7,0 | 35,0 |  |  |  | 30,0 |
| 3.1.3. | Investicijos į STEAM srities dalykų laboratorijų plėtrą bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, Eur/metus | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 0 | 25000 | 85190 |  |  |  | 30000 |
| 3.1.3. | Besimokančių pagal STEAM krypties profesinio mokymo, mokslo ir studijų programas dalis nuo visų mokinių / studentų skaičiaus Panevėžio mieste, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 60 | 60 | 61,8 |  |  |  | 70 |
| 3.2. Tikslas. Didinti kvalifikuotų darbuotojų pasiūlą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Užimtų gyventojų pagal profesijų grupes (išskyrus nekvalifikuotus darbininkus) dalis nuo visų užimtųjų, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 40,06 | 39,68 | 39,71 |  |  |  | 40,0 |
| 3.2.1. Uždavinys. Paskatinti aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigų teikiamų paslaugų atitiktį trumpalaikėms ir ilgalaikėms darbo rinkos poreikių prognozėms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Pirmą kartą po studijų baigimo pagal specialybę įsidarbinę Panevėžio profesinio rengimo centro, Panevėžio kolegijos ir KTU fakulteto absolventų dalis, nuo visų absolventų, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 70 | 77 | 73 |  |  |  | 80 |
| 3.2.2. Uždavinys. Sudaryti mokymosi visą gyvenimą galimybes atsižvelgiant į trumpalaikės ir ilgalaikes darbo rinkos poreikių prognozes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Vykdomų suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų, atitinkančių trumpalaikes ir ilgalaikes darbo rinkos poreikius skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 13 | 4 | 15 |  |  |  | 21 |
| 3.2.3. Uždavinys. Pritraukti kvalifikuotą darbo jėgą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Darbuotojų inovacinėse įmonėse dalis, lyginant su visų įmonių darbuotojais (apskrities rodiklis), proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 74,7 | 74,7 | 78,7 |  |  |  | 80,0 |
| 3.3. Tikslas. Didinti miesto verslo aplinkos konkurencingumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, Eur | Lietuvos statistikos departamentas | 2256 | 2121 | Nėra duomenų |  |  |  | Didėjantis |
| 3.3. | Materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui rodiklio santykis su šalies vidurkiu, proc. | Lietuvos statistikos departamentas | 58,6 | 48,3 | Nėra duomenų |  |  |  | Didėjantis |
| 3.3.1. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo įkūrimui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | MVĮ (mažųjų ir vidutinių įmonių), tenkančių 1 000 miesto gyventojų, skaičius, vnt. | Valstybės duomenų agentūra | 30 | 28,1 | 45,4 |  |  |  | 33 |
| 3.3.1. | Bankrotų skaičius, vnt. | Valstybės duomenų agentūra | 17 | 28 | 25 |  |  |  | 30 |
| 3.3.2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių vienam gyventojui, dalis lyginant su Lietuvos vidurkiu, proc. | Valstybės duomenų agentūra | 45,8 | 32,6 | Nėra duomenų |  |  |  | 80 |
| 3.3.2. | Įmonių, dalyvaujančių klasterių veiklose, skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 14 |
| 3.3.3. Uždavinys. Paskatinti pažangių technologinių sprendimų kūrimą ir diegimą versle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Įmonių, diegusių technologines inovacijas, dalis nuo visų įmonių (apskrities rodiklis), proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 45,3 | 13,5 | 9,5 |  |  |  | 40 |
| 3.3.3. | Gamybos sąnaudų pridėtinė vertė (nefinansinių įmonių), tūkst. Eur | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 704166 | 747807 | 950776 |  |  |  | 1 040 800 |
| 3.3.4. Uždavinys. Paskatinti verslo, mokslo bei viešojo sektoriaus bendradarbiavimą kuriant ir komercializuojant aukštos pridėtinės vertės produktus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | ES fondams teiktos ir baigtos įgyvendinti įmonių kartu su mokslo institucijomis pagal MTEPI (Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) prioritetą paraiškos, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 |
| 3.3.5. Uždavinys. Sukurti patrauklią aplinką naujų skaitmeninių technologijų bandymui mieste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. | Naujas skaitmenines technologijas mieste išbandžiusių įmonių skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 7 |

PRITARTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

sprendimu Nr.

Panevėžio miesto strateginio plėtros

2021–2027 metų plano

2 priedas

PRODUKTO VERTINIMO RODIKLIŲ(PRIEMONIŲ) ĮGYVENDINIMO POKYČIO PATEIKIMO FORMA

IŠ VISO (VISI PRIORITETAI)

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendintų priemonių dalis (proc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planuota priemonių | 125 | 135 | 141 |  |  |  |  |  |
| Vykdoma / iš dalies vykdoma priemonių | 102 / 23 | 110 / 25 | 116 / 25 |  |  |  |  |  |
| Pabaigta vykdyti / įgyvendinti priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevykdoma priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 PRIORITETAS. DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendintų priemonių dalis (proc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planuota priemonių | 48 | 53 | 54 |  |  |  |  |  |
| Vykdoma priemonių / iš dalies vykdoma priemonių | 42 / 6 | 51 / 2 | 52 / 2 |  |  |  |  |  |
| Pabaigta vykdyti / įgyvendinti priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevykdoma priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 PRIORITETAS. MIESTAS, VYSTANTIS TVARIĄ APLINKĄ

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendintų priemonių dalis (proc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planuota priemonių | 46 | 46 | 50 |  |  |  |  |  |
| Vykdoma priemonių / iš dalies vykdoma priemonių | 30 / 16 | 32 / 14 | 34 / 16 |  |  |  |  |  |
| Pabaigta vykdyti / įgyvendinti priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevykdoma priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 PRIORITETAS. ŠVIETIMO IR VERSLO BENDRYSTĖ, PLĖTOJANTI ATEITIES EKONOMIKĄ

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendintų priemonių dalis (proc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planuota priemonių | 31 | 36 | 37 |  |  |  |  |  |
| Vykdoma priemonių / iš dalies vykdoma priemonių | 30 / 1 | 27 / 9 | 30 / 7 |  |  |  |  |  |
| Pabaigta vykdyti / įgyvendinti priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevykdoma priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |

IŠ VISO (VISOS PRIEMONĖS)

| Eil. Nr. | Priemonė |  |  | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė (faktas) 2023 | Rodiklio reikšmė (planas) 2023 | Rodiklio reikšmė 2027 (planas) | 2023 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planuojama | Vykdoma | Įgyvendinta | Rezultatai / neįvykdymo priežastys | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios ir kitos lėšos |
| 1. |  |  | I PRIORITETAS. DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Tikslas. Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis, proc. |  |  |  |  |  | 15,85 (2023 / 2022) | 10,0 (2023 / 2022) | 30,0 (2027 /2021) | 2023 m. kultūros paslaugomis naudojosi 605537 gyventojai, 2022 m. – 522704 gyventojai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokyčio vertinimas (padidėjęs, nepakitęs, sumažėjęs) |  |  |  |  |  | Padidėjęs | Padidėjęs | Padidėjęs | Padidėjo renginių lankytojų skaičius dėl Stasio Eidrigevičiaus menų centro veiklos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Uždavinys. Padidinti miesto bendruomenės įtrauktį į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesto bendruomenės įtraukties pokytis, lyginant su praėjusiais metais (teigiamas, neigiamas, nepakitęs) |  |  |  |  |  | Teigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Išaugęs renginių lankytojų skaičius rodo augantį miesto bendruomenės susidomėjimą teikiamomis kultūrinėmis paslaugomis ir įsitraukimą į kultūrinę veiklą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas |  |  | 1.1.1.1. | Įgyvendintų renginių rinkodaros priemonių skaičius, vnt. | 0 | 3 | 5 | + |  |  | Renginių rinkodaros priemonės buvo vykdomos per biudžetines kultūros ir meno įstaigas. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  | Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas |  |  | 1.1.1.2. | Suorganizuotų lauko renginių skaičius per metus, vnt. | 210 | 257 | 150 |  | + |  | Miesto viešosiose erdvėse lauko renginius (koncertai, edukacinės programos, valstybinės ir miesto šventės, atmintinų dienų minėjimai) organizavo „Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka“; „Kraštotyros muziejus“; „Lėlių vežimo teatras“; „Muzikinis teatras“; kino centras „Garsas“; Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros paveldo puoselėjimas |  |  | 1.1.1.3. | Naujų / atnaujintų ekspozicijų skaičius per metus, vnt. | 3 | 4 | 4 | + |  |  | 2023 m. SEMC, Dailės galerija ir Panevėžio kraštotyros muziejus parengė naujas ekspozicijas arba atnaujino senas. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suorganizuotų etnokultūrinių renginių skaičius per metus, vnt. | 246 | 200 | 15 |  | + |  | Panevėžio kraštotyros muziejus – 228 renginiai, kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai 18 renginių. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Metinis kultūros paveldo ekspozicijų ir etnokultūrinių renginių lankytojų skaičiaus pokytis, proc. | 362,5 | 25,0 | 30,0 |  | + |  | Kraštotyros muziejaus lankytojų skaičius: 2023 m. – 31667 2022 m. – 14225 Panevėžio bendruomenių rūmų lankytojų skaičius: 2023 m. – 70500 2022 m. – 13954 | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  | Sąlygų miesto gyventojams dalyvauti kultūros ir meno veikloje, ugdyti kūrybiškumą ir plėsti meninę veiklą sudarymas |  |  | 1.1.1.4. | Iš dalies finansuotų mėgėjų meno kolektyvų veiklos/ projektų skaičius per metus, vnt. | 12 | 10 | 13 |  | + |  | Dalinai finansuota 10 meno mėgėjų kolektyvų: 6 choreografijos, 3 folkloro ansambliai ir 1 vokalinės muzikos kolektyvas. | PMSA KMS | 8,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mėgėjų meno kolektyvų skaičius, vnt. | 21 | 28 | 26 |  | + |  | Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų 20 mėgėjų meno kolektyvai, Kraštotyros muziejaus 1 kolektyvas. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius per metus, asm. | 424 | 456 | 500 |  | + |  | Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmai – 393 Kraštotyros muziejus – 31 | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  | Tradicinių ir unikalių (inovatyvių) kultūros projektų rėmimas |  |  | 1.1.1.5. | Iš dalies finansuotų kultūros ir meno projektų skaičius per metus, vnt. | 29 | 30 | 34 |  | + |  | Iš dalies finansuoti 29 kultūros ir meno projektai. Iš jų 2 finansuoti projektai neįgyvendinti, negavus rėmimo iš Lietuvos kultūros tarybos ir nepakankamo finansavimo iš Savivaldybės biudžeto. Bendra projektų įgyvendinimo išlaidų vertė 103489 Eur, iš jų 51748 Eur įvairių fondų, rėmėjų ir projekto vykdytojų lėšos. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos projektams įgyvendinti, sudaro 43 proc. | PMSA KMS | 55,0 |  |  | 51,7 |  |
|  |  |  |  |  | Koofinansuotų kultūros ir meno projektų skaičius per metus, vnt. | 20 | 17 | 15 |  | + |  | Koofinansuota 20 projektų, iš jų 1 projektas nebuvo įgyvendintas. Šių projektų kofinansavimui iš Lietuvos kultūros tarybos programų, rėmėjų lėšų ir įstaigų prisidėjimo šių projektų įgyvendinimui skirtas 140500 Eur finansavimas. | PMSA KMS | 60,3 |  |  | 140,5 |  |
|  | Kultūros sektoriaus ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas |  |  | 1.1.1.6. | Įgyvendintų bendrų iniciatyvų skaičius per metus, vnt. | 75 | 41 | 14 |  | + |  | 2023 m. 8-ios Panevėžio miesto kultūros įstaigos įgyvendino 75 bendras iniciatyvas. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymuisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesionalaus meno ir kultūros renginių skaičiaus pokytis, proc. |  |  |  |  |  | 84,0 | 20,0 | 14,0 | 2023 m. profesionalaus meno renginiai – 745; 2022 m. – 405. Renginių skaičiaus pokytis išaugęs dėl pasibaigusių pandemijos apribojimų ir renginių poreikio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profesionalaus meno skatinimas ir plėtra |  |  | 1.1.2.1. | Parodytų profesionalių teatrų spektaklių skaičius per metus, vnt. | 443 | 200 | 188 |  | + |  | Teatras „Menas“ parodė 115 spektaklį, Lėlių vežimo teatras – 247, Muzikinis teatras – 23, kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai – 58. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Profesionalių meno kolektyvų koncertų mieste skaičius per metus, vnt. | 96 | 40 | 40 |  | + |  | Muzikinis teatras surengė 76 profesionalių meno kolektyvų koncertų, kultūros centras; Panevėžio bendruomenių rūmai – 20. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Profesionalių menininkų vizualaus meno parodų skaičius per metus, vnt. | 62 | 40 | 40 |  | + |  | Kraštotyros muziejus – 2, Dailės galerija – 32, kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai – 13, SEMC – 15. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Finansuotų profesionalaus meno projektų dalis nuo viso finansuotų kultūros ir meno projektų skaičiaus, proc. | 17,0 | 25,0 | 70 |  | + |  | Iš 39 dalinai finansuotų ir koofinansuotų – 7 profesionalaus meno projektų. | PMSA KMS | 23,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kultūros ir meno premijų nominacijų skaičius, vnt. | 3 | 3 | 3 |  | + |  | Kultūros ir meno premijos skirtos Irenai Giedraitienei, Antanui Markuckiui, Arūnui Astramskui. | PMSA KMS | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kultūros ir meno stipendiją gavusių menininkų skaičius per metus, asm. | 10 | 10 | 17 |  | + |  | 10 menininkų skirta Kultūros ir meno stipendija meno projektams įgyvendinti. Vieno mėnesio stipendija – 500 Eur. Penkiems menininkams skirta 5 mėn., dviem menininkams – 4 mėn. stipendija, vienam – 3 mėn. ir dviem menininkams skirtos 2 mėnesių stipendijos. Paremti 2 dailės, 3 fotografijos, 1 literatūros meno ir 4 tarpdisciplininio meno projektai. | PMSA KMS | 17,0 |  |  |  |  |
|  | Meno kūrinių kolekcijų formavimas |  |  | 1.1.2.2. | Įsigytų meno kūrinių skaičius per metus, vnt. | 128 | 500 | 500 |  | + |  | Dailės galerija įsigijo 14 keramikos kūrinių. Stasio Eidrigevičiaus menų centrui nuolatiniam saugojimui perduoti Stasio Eidrigevičiaus darbai: 2023 m. – 114 2022 m. – 749 | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Uždavinys. Užtikrinti Panevėžio miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės kultūros ir meno įstaigų paslaugas naudojančių lankytojų skaičiaus pokytis (teigiamas, neigiamas, nepakitęs) |  |  |  |  |  | Teigiamas | Teigiamas | Teigiamas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros įstaigų veiklos modernizavimas (aktualinimas), siekiant didesnės gyventojų įtraukties |  |  | 1.1.3.2. | Naujų ar atnaujintų edukacinių programų / kultūros paso programų / neformalaus švietimo ugdymo programų skaičius per metus, vnt. | 1640 | 1550 | 90 |  | + |  | Parengė naujas ar atnaujino edukacines programas / kultūros paso programas / neformalaus švietimo ugdymo programas „Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka“, „Kraštotyros muziejus“, „Dailės galerija“, teatras „Menas“; „Lėlių vežimo teatras“, „Muzikinis teatras“, „Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai“, kino centras „Garsas“, SEMC | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Programų dalyvių skaičiaus pokytis per metus, proc. | +292 | 10,0 | 35,0 |  | + |  | Programų dalyvių skaičius: 2023 m. – 70223 2022 m. – 23992 | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Naujų formų kultūros renginių skaičius per metus, vnt. | 22 | 10 | 14 |  | + |  | Lėlių vežimo teatras – 5, Muzikinis teatras – 1, Kraštotyros muziejus – 1, Dailės galerija – 1, SEMC – 14. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos ir vadybinių kompetencijų kėlimas |  |  | 1.1.3.3. | Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus, proc. | 61,1 | 50,0 | 60,0 |  | + |  |  | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  | Kultūrinių paslaugų ir kultūros įstaigų veiklos skaitmenizavimas |  |  | 1.1.3.4. | Suskaitmenintų / paskelbtų dokumentų skaičius per metus, vnt. | 556 | 500 | 1000 |  | + |  | LIMIS sistemoje paskelbta muziejaus suskaitmenintų muziejinių vertybių – 556 vnt. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suskaitmenintų kultūros produktų (renginių, edukacinių programų, koncertų, spektaklių ir kt.) skaičius, vnt. | 172 | 65 | 300 |  | + |  | Lėlių vežimo teatras – 11, Muzikinis teatras – 25, Kraštotyros muziejus – 25, Dailės galerija – 2, Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka – 90, Garsas – 1, Kultūros centras – 18. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Peržiūrų skaičiaus pokytis, proc. | +240,8 | +20,0 | +20,0 |  | + |  | 2023 m. – 80901 (Kraštotyros muziejus – 10130, Dailės galerija – 60771, SEMC – 10000) 2022 m. 33590 peržiūros. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros sektoriaus tarptautiškumą stiprinančių veiklų skatinimas ir plėtra |  |  | 1.1.3.5. | Finansuotų tarptautinių profesionaliojo meno renginių, atskleidžiančių Panevėžio miesto identitetą, skaičius per metus, vnt. | 9 | 9 | 3 |  | + |  | 1. Tarptautinis mažosios scenos festivalis „Baltic Small“; 2. Rimanto Bagdono XXI tarptautinis vaikų ir jaunimo džiazo muzikos festivalis „JAZZ fontanas“; 3. XIV tarptautinis vaikų tautinių šokių festivalis „Mes nupinsim šokių pynę 2023“; 4. XXI tarptautinis tapytojų pleneras „Panevėžys 2023“, skirtas K. Naruševičiui atminti; 5. XIX tarptautinis filmų festivalis „Europos kinas dieną ir naktį“; 5. XXV Panevėžio tarptautinis keramikos simpoziumas; 6. Spektaklio „Pykšt pokšt tratata“ sklaida užsienyje; 7. Panevėžio menininko Vytauto Tallat-Kelpšos pristatymas tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius'23“; 8. Galerijos „XX“ dalyvavimas tarptautinėje meno mugėje „ARTVilnius 2023“; 9. Stasio Eidrigevičiaus menų centro dalyvavimas tarptautinėje meno mugėje „ARTVilnius 2023“. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus, vnt. | 11 | 7 | 5 |  | + |  | Rezidencija su Makarena Marambio de la Fuente iš Čilės ir su rezidencija susiję renginiai. Rezidencija su Nazarė Soares iš Norvegijos ir su rezidencija susiję renginiai, pokalbiai ir paroda. Martinos Seddos fotografijų paroda BROKEN WOODLANDS. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dalyvavimų tarptautiniuose renginiuose užsienyje skaičius per metus, vnt. | 8 | 8 | 9 |  | + |  | Lėlių vežimo teatras dalyvavo 3 renginiuose: 1. Danijos–Lietuvos, Olborgo–Vilniaus draugystės asociacijos kvietimu dalyvauta Vilniaus 700 metų minėjimo sukakties bei Danijos–Lietuvos, Olborgo–Vilniaus draugystės asociacijos 30-mečio renginyje. 2. Vinycos akademinio lėlių teatro organizuotame XIII tarptautiniame lėlių teatrų festivalyje „Podilska lialka 2023“. (Dėl karo Ukrainoje festivalis organizuotas nuotoliniu formatu). 3. Tarptautinis „Erasmus+“ tęstinis projektas „OI Tu“. Teatro aktoriai dalyvavo projekte Prancūzijoje, Belgijoje ir Lietuvoje. SEMC dalyvavo: NEMO European Museum Conference: and… ACTION! Museums in the climate crisis Suomijoje; „The Global Cultural Relations Programme 2023“ Barselonoje; Stasio Eidrigevičiaus parodos atidarymas Varšuvos nacionalinėje galerijoje „Zaheta“; „Stasys Museum“ reprezentavimas Contemporary ir Parallel Austrijoje; „Stasys Museum“ reprezentavimas Vienos galerijų festivalyje „Curated BY“ Austrijoje. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų rodiklių stebėsena |  |  | 1.1.3.6. | Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį / anketinį vertinimą (teigiamas, neigiamas) | Teigiamas | Teigiamas | Teigiamas |  | + |  | Kiekviena kultūros ir meno įstaiga atliko anketinę apklausą dėl įstaigos teikiamų paslaugų kokybės nustatymo. Paslaugų vartotojai įvertino teigiamai kultūros ir meno įstaigų teikiamų paslaugų kokybę. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Uždavinys. Padidinti miesto turistinį patrauklumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose, asm. (reikšmė didėjanti) |  |  |  |  |  | 26584 | 8200 | Didėjanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmenų, pasinaudojusių PPA paslaugomis, skaičius, asm. / metus, (reikšmė didėjanti) |  |  |  |  |  | 3625 | 3000 | Didėjanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naujų turizmo traukos objektų Panevėžio mieste kūrimas, įveiklinant kultūros paveldo objektus, plėtojant muziejinę veiklą, naudojant regioninės kultūros potencialą ir pasitelkiant inovatyvias technologijas |  |  | 1.1.4.1. | Sukurtų turizmo produktų skaičius, vnt. | 6 | 4 | 5 |  | + |  | 1. ATVIROS PRAMONĖS SAVAITGALIO ekskursijų ciklas 11 pramonės įmonių. 2. Kultūrinis renginys Aukštaitijos siaurojo geležinkelio depe „ATVIROS PRAMONĖS SAVAITGALIO stotelė – PALYDĖTUVĖS“. 3. Ekskursija „Ekrano fenomenas“. 4. Pramoninio objekto atvėrimas – UAB „Panevėžio Aurida“ administracinio pastato pritaikymas lankymui. 5. Masinis pažintinis žygis pėsčiomis Panevėžio mieste, organizuotas drauge su „Trail Masters“. 6. Naktinis baidarių žygis „Baidarių naktynės“ Nevėžio upe. | PMSA KS, PPA | 50,1 |  |  |  |  |
|  | Inžinerinio techninio paveldo išteklių skatinimas įveiklinant siaurąjį geležinkelį |  |  | 1.1.4.2. | Pervežtų siauruoju geležinkeliu asmenų skaičius | 26090 | 29000 | 16985 |  | + |  | 2023 m.: pervežta keleivių – 26090 įvykdytos kelionės – 848 2022 m.: pervežta keleivių – 29093 įvykdytos kelionės – 588 2021 m.: pervežta keleivių – 14460 įvykdytos kelionės – 287 | ASG |  |  |  |  |  |
|  | Pramoninio / industrinio turizmo inicijavimas, vystymas ir plėtra Panevėžio mieste |  |  | 1.1.4.3. | Industrinio / pramoninio turizmo produktų skaičius | 4 | 2 | 12 |  | + |  | 1. ATVIROS PRAMONĖS SAVAITGALIO ekskursijų ciklas 11 pramonės įmonių. 2. Kultūrinis renginys Aukštaitijos siaurojo geležinkelio depe „ATVIROS PRAMONĖS SAVAITGALIO stotelė – PALYDĖTUVĖS“. 3. Ekskursija „Ekrano fenomenas“. 4. Pramoninio objekto atvėrimas – UAB „Panevėžio Aurida“ administracinio pastato pritaikymas lankymui. | PMSA KS, PPA, ASG |  |  |  |  |  |
|  | Naujų rinkodaros prieigų kūrimas plečiant ir siūlant turizmo produktus ir paslaugas, formuojant teigiamą miesto įvaizdį |  |  | 1.1.4.5. | Interesantai, aptarnauti Panevėžio plėtros agentūroje, asm. / metus (reikšmė didėjanti) | 3625 | 3000 | Didėjanti |  | + |  | Nemokama turizmo informacija el. paštu, telefonu ir agentūros patalpose suteikta 3 625 interesantams. Su turizmo veiklomis susijusi informacija suteikta renginių metu 5 556 asmenims. Agentūros socialiniuose tinkluose turizmo informacija pasiekė 269 000 auditoriją. Agentūros internetinėje svetainėje apsilankė 49 000 lankytojų. Panevėžio plėtros agentūros patalpose ir įvairiuose renginiuose išplatinta 2 500 įvairių turistinių leidinių. | PMSA KS, PPA | 65,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Informacijos viešinimo priemonių skaičius, vnt. | 9 | 9 | 6 |  | + |  | 1. Radijas. 2. Televizija. 3. Straipsniai interneto portaluose. 4. Straipsniai spaudoje. 5. Informaciniai leidiniai (lankstinukai ir kt.). 6. Įrašai socialiniuose tinkluose. 7. Reklaminiai skydeliai (interneto portaluose, socialiniuose tinkluose). 8. Internetinis testas-žaidimas. 9. Žurnalistų infoturai. | PMSA KS, PPA |  |  |  |  |  |
|  | Viešojo ir privataus sektorių bei bendruomenių bendradarbiavimas inicijuojant ir kuriant bendrus, rinkai patrauklius turizmo produktus bei formuojant miesto turistinį identitetą |  |  | 1.1.4.6. | Bendrų viešojo ir privataus sektoriaus turizmo produktų ar paslaugų, įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 4 | 4 | 5 |  | + |  | 1. ATVIROS PRAMONĖS SAVAITGALIO ekskursijų ciklas 11 pramonės įmonių. 2. Kultūrinis renginys Aukštaitijos siaurojo geležinkelio depe „ATVIROS PRAMONĖS SAVAITGALIO stotelė – PALYDĖTUVĖS“. 3. Ekskursija „Ekrano fenomenas“. 4. Pramoninio objekto atvėrimas – UAB „Panevėžio Aurida“ administracinio pastato pritaikymas lankymui. | PMSA KS, PPA, ASG |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Tikslas. Stiprinti gyventojų sveikatą ir skatinti fizinį aktyvumą siekiant aukšto sporto meistriškumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, metai (reikšmė didėjanti) |  |  |  |  |  | 78,2 | 78,5 | Didėjanti | Pateikiami turimi naujausi, t. y. Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos 2022 m. duomenys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės savivaldybėje santykis su šalies rodikliu, proc. (reikšmė didėjanti) |  |  |  |  |  | 103,2 | 102,7 | Didėjanti | Pateikiami turimi naujausi, t. y. Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos 2022 m. duomenys. Panevėžio miesto gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė yra 3 proc. ilgesnė už Lietuvos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išvengiamas mirtingumo skirtumas su šalies rodikliu, santykis, proc. |  |  |  |  |  | 0,99 | 1,08 | Mažėjantis | Išvengiamas mirtingumas – tai mirusiųjų nuo ligų ar būklių, kurių galima išvengti taikant žinomas efektyvias prevencijos ir / ar diagnostikos priemones ir / ar gydymo priemones, dalis procentais nuo visų gyventojų mirčių. Rodiklis mažesnis už Lietuvos. Pateikiami naujausi turimi duomenys (2022 m.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendrojo gyventojų sergamumo, tenkančio 1 000- iui gyventojų (asm.) santykis su šalies vidurkiu, proc. |  |  |  |  |  | 108,70 | 126,6 | Nedidėjantis | Ligotumas (sergantys asmenys) – asmenų, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose yra užregistruota bent viena liga ar trauma iš atskirų ligų ar ligų grupių, skaičius (pagal TLK kodus), tenkantis 10 000 gyventojų. Bendro gyventojų sergamumo duomenų Higienos institutas nebeteikia. Rodiklis keičiamas gyventojų ligotumu, tenkančiu 10 000 gyventojų (asm). rodikliu. Rodiklis rodo, kad Panevėžio mieste ligotumas 8 proc. buvo didesnis už Lietuvos ligotumą. Pateikiami naujausi turimi duomenys (2022 m.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sportuojančių bent 1 k./sav. gyventojų dalis, lyginant su bendru Panevėžio savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc. Fizinio aktyvumo renginiuose dalyvaujančių asmenų |  |  |  |  |  | Nebuvo vertinta | 29,4 | 38,0 | Vertinamas suaugusių gyvensenos stebėsenos tyrimo, kuris yra atliekamas kas keturis metus, rodiklis „Suaugusiųjų, kurie užsiima energinga fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas ir daugiau per savaitę, dalis (proc.)“. Paskutinį kartą tyrimas atliktas 2022 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sporto renginių skaičius, vnt./metus |  |  |  |  |  | 656 | 600 | 600 | Sporto įstaigų ir sporto organizacijų surengtų sporto renginių skaičius per metus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Psichikos sveikatai palankios aplinkos, psichologinės pagalbos kūrimas ir plėtra |  |  | 1.2.1.2. | Įgyvendintų psichikos sveikatai palankios aplinkos, psichologinės pagalbos programų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |  | + |  | Savivaldybėje įgyvendinama savižudybių prevencijos programa. Organizuotos veiklos: emocinės paramos Panevėžyje linija, savęs pažinimo grupės vyrams, patiriantiems krizes, organizuoti psichikos sveikatos stigmas mažinti skirti Atviros psichiatrijos mėnesio ir Savižudybių prevencijos dienos minėjimai, Krizių valdymo mokymai įmonių administracijoms, savižudybių prevencijos mokymai, filmų peržiūros programa su diskusija su psichologu, visuomenės raštingumo didinimas nėštumo krizių atpažinimo valdymo ir įveikos klausimais ir kt. 134 renginiai, dalyvavo 3203 asmenys. | PMSA SRS | 29,9 |  |  |  |  |
|  | Užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės stiprinimas |  |  | 1.2.1.3. | Užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės projektinėse veiklose dalyvavusių asmenų skaičius, asm. | 8450 | 6500 | 25000 |  | + |  | Vykdyti įvairūs užsiėmimai ir šviečiamoji veikla apie infekcinių ligų kontrolę ir mikrobiologinį atsparumą visų amžiaus grupių gyventojams. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  | Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros atnaujinimas |  |  | 1.2.1.4. | Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros atnaujinimo skaičius | 4 | 5 | 5 |  | + |  | VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė atliktas šildymo sistemos remontas, stogo remontas. VšĮ Fizinės medicinos ir reabilitacijos centre atnaujinti 2 (1 fizioterapijos ir 1 gydomojo masažo) kabinetai; atliktas III aukšto patalpų remontas, įrengiant ir pritaikant administracijos darbui ir įstaigos darbuotojų poreikiams. VšĮ Panevėžio m. odontologijos poliklinikoje atlikti stogo remonto darbai, įrengti oro kondicionieriai (17 vnt.). VšĮ Panevėžio m. poliklinikoje pakeisti langai, atliktas remontas I–III aukšte įrengiant pakabinamas lubas ir atnaujinant apšvietimą, įsigyti oro kondicionieriai (4 vnt.). | PMSA SRS |  |  |  | 312,4 |  |
|  | Visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų stiprinimas ir plėtra |  |  | 1.2.1.5. | Įvykdytų visuomenės sveikatą stiprinančių renginių skaičius, vnt. | 4781 | 2500 | 3500 |  | + |  | Siekiant didesnės paslaugų kokybės visuomenės sveikatos stiprinimo renginiai ir paslaugos individualizuojamos, stengiamasi, jog gyventojai dalyvautų tęstinėse veiklose. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Įvykdytų visuomenės sveikatą stiprinančių renginių dalyvių skaičius, asm. | 57781 | 55500 | 65000 (2021–2027) |  | + |  | Siekiant didesnės paslaugų kokybės visuomenės sveikatos stiprinimo renginiai ir paslaugos individualizuojamos, stengiamasi, jog gyventojai dalyvautų tęstinėse veiklose. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų stiprinimas ir plėtra bei atsparumo ekstremalioms situacijoms didinimas |  |  | 1.2.1.6. | Pradėtų teikti naujų paslaugų skaičius, vnt. | 1 | 0 | 9 (2021–2027) |  | + |  | Pradėtos teikti psichikos sveikatos priežiūros paslaugos VšĮ Panevėžio poliklinikoje. Daugiau paslaugų planuojama teikti 2024–2026 m. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Paslaugas gaunančių asmenų skaičius, asm. | 21000 | 14400 | 43000 |  | + |  |  | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  | NVO įgyvendinamų sveikatingumo programų skirtingoms gyventojų amžiaus grupėms skatinimas |  |  | 1.2.1.7. | Paremtų sveikatingumo programų skaičius, vnt. | 30 | 30 | 24 |  | + |  | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos TS skiriamos VSB einamųjų metų prioritetinių visuomenės sveikatos sričių veiklų vykdymui. Veiklas VSB vykdo bendradarbiaudamas su NVO. 2023 m. į vykdomas sveikatinimo veiklas įtraukta 30 mieste veikiančių NVO ir kitų bendruomenių. | PMSA SRS, NVO | 71,7 |  |  |  |  |
|  | Sporto ir viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros daugiafunkciškumo plėtojimas ir pritaikymas nustatytiems kokybės standartams |  |  | 1.2.1.8. | Atnaujintos, suremontuotos (modernizuotos), rekonstruotos esamos sporto bazės (įskaitant viešąsias erdves, kurios pritaikytos aktyviam laisvalaikiui, fiziniam aktyvumui) arba nauji sporto objektai (viešosios erdvės pritaikytos aktyviam laisvalaikiui ir / arba fiziniam aktyvumui), skaičius, vnt./metus | 2 | 2 | 2 |  | + |  | VšĮ Panevėžio futbolo akademijos ,,Panevėžys“ stadione futbolo salėje įrengtas naujas persirengimo kambarys su atskiromis patalpomis dušams ir tualetui. Patalpose atnaujintos ne tik sienos, grindys, apšvietimas, bet ir įrengtos naujos dušo kabinos, tualetas, asmeninės sportininkų persirengimo vietos, tokiu būdu pagerintos sąlygos ten besitreniruojantiems jauniesiems futbolininkai ir Panevėžio miesto futbolo profesionalams. Panevėžio miesto bendruomenei prie Panevėžio kultūros centro šalia Nevėžio upės pastatyti išbandymui ir fiziniam aktyvumui skatinti keturi skirtingų funkcijų reguliuojamų svorių lauko treniruokliai. Panevėžio miesto bendruomenei Kultūros ir poilsio parke pastatyti išbandymui ir fiziniam aktyvumui skatinti septyni skirtingų funkcijų reguliuojamų svorių lauko treniruokliai. Toliau vykdomi sporto infrastruktūros atnaujinimo projektai: 1. Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“ rekonstravimo darbai, kuriuos atlikus bus įrengtas FINA reikalavimus atitinkantis 50 m ilgio 10 takų modernus baseinas su SPA poilsio zona, pagalbinės ir persirengimo patalpos, liftas neįgaliesiems, restoranas, sporto salės, administracinės ir darbuotojų patalpos. Skaičiuojama, kad vienu metu baseinų, SPA ir sporto salių patalpose galės būti 250 lankytojų. Baseino zonoje planuojama įrengti 600–800 vietų žiūrovų tribūnas. 2. Panevėžio ,,Vilties“ progimnazijos infrastruktūros modernizavimas Rekonstruojamas Panevėžio „Vilties“ progimnazijos stadionas, kuriame bus įrengtos naujos sporto aikštelės: universali sporto aikštelė pritaikyta krepšiniui, tinkliniui, tenisui, kvadratui ir kita – universali sumažintų matmenų sporto aikštelė skirta badmintonui, tinkliniui, tenisui, kvadratui, mini golfui. Taip pat atnaujinami takai, įrengtos tribūnos, apšvietimas. | PMSA SS, MIS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sukurtos sporto infrastruktūros valdymo priemonės bei sportinio ugdymo apskaitos priemonės, vnt./metus | 0 | 0 | 2 | + |  |  | Šiuo metu kuriamas valstybinis sportininkų ir trenerių registras, kuriuo naudotis bus suteikta prieiga ir savivaldai. | PMSA SS |  |  |  |  |  |
|  | Projektų, skatinančių, populiarinančių sportą, fizinį aktyvumą finansavimas |  |  | 1.2.1.9. | Finansuotų projektų, skatinančių, populiarinančių sportą, fizinį aktyvumą, skaičius, vnt./metus | 16 | 20 | 50 |  | + |  | 2023 m. buvo pateikta 16 finansuotinų paraiškų. Projektinėms veikloms finansuoti paskirstyta 45 000,00 Eur. Panevėžio mieste 2023 m. įvyko įvairių sporto veiklų, finansuoti tarptautiniai, tradiciniai sporto renginiai: Vitalijaus Karpačiausko vardo XXIV tarptautinis bokso turnyras, dviračių plento lenktynių ,,Baltic chain tour 2023“ finalinis etapas Panevėžyje, XXXVI tarptautinis šachmatų festivalis „Panevėžys Open 2023“, Panevėžio miesto maratonas, B. Abramaičio taurės varžybos, SBK Panevėžys – smūginis, irklenčių ir baidarių varžybos, skirtos Panevėžio miesto gimtadieniui, „Ekrano senjorai“ – laisvalaikio praleidimą propaguojant sveiką gyvenseną, „Karatė sportas – nuo fizinio aktyvumo iki aukšto meistriškumo“, Panevėžio krašto radijo klubų taurės varžybos. Panevėžio mieste sporto veiklas ir renginius organizuojančios organizacijos populiarina sportą, fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną. Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-37 patvirtino Panevėžio miesto savivaldybės sporto organizacijų veiklų projektų finansavimo tvarkos aprašą. Sporto organizacijos dalyvaujančios Trimetėje (2023–2025 m.) aukšto meistriškumo sporto programoje, negali teikti paraiškų ir dalyvauti Panevėžio miesto savivaldybės sporto organizacijų veiklų projektų finansavimo konkurse. Todėl sumažėjo projektų finansavimo programoje dalyvaujančių organizacijų skaičius. | PMSA SS | 45,0 |  |  |  |  |
|  | Sporto įstaigų paslaugų stiprinimas ir plėtra |  |  | 1.2.1.10. | PMSA pavaldžių sporto įstaigų, įdiegusių kokybės vadybos sistemas, skaičius, vnt. | 0 | 0 | 4 |  | + |  | Siekiama, kad PMSA pavaldžiose sporto įstaigose būtų įdiegtos kokybės vadybos sistemos. | PMSA SS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Uždavinys. Pagerinti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sąlygas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aukšto meistriškumo sportininkų skaičius, asm. / metus |  |  |  |  |  | 282 | 282 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizuoti tarptautinius, nacionalinius fizinio aktyvumo ir sporto renginius. Dalyvauti sporto varžybose, renginiuose |  |  | 1.2.2.1. | Organizuotų tarptautinių, nacionalinių, fizinio aktyvumo sporto renginių bei dalyvavimas varžybose, renginiuose skaičius, vnt. /metus | 43 | 40 | 80 |  | + |  | Sporto renginiai: • Tarptautinis badmintono turnyras ,,RSL Lithuanian International“ • Tarptautinės galiūnų varžybos „Europos taurė 2023“ • Tarptautinis 3x3 krepšinio turnyras ,,FIBA 3x3 Lite Quest Panevėžys“ • Tarptautinis jaunimo 3x3 krepšinio turnyras ,,FIBA U21 @ U23 Nations League “ • Tarptautinio rankinio turnyras „Panevėžio taurė 2023“ • Europos triatlono jaunimo taurės etapo varžybos Šalies sporto varžybas ir renginius: • Lietuvos standartinės distancijos triatlono čempionato varžybos • Tarptautinis graikų-romėnų imtynių turnyras ,,Panevėžys Open 2023“ • Sporto renginys ,,Olimpinė diena“ • 3x3 krepšinio varžybos, skirtos Vasario 16-ajai paminėti • 3x3 krepšinio varžybos, skirtos Kovo 11-ajai paminėti • Tradicinės ,,Panevėžys Open“ diskgolfo varžybos • Panevėžio žiemos diskgolfo čempionatas • Lietuvos atvirosios graplingo taurės pirmenybės • Lietuvos mokyklų merginų salės futbolo žaidynes ,,Ladygolas“ • Atviras Panevėžio miesto plaukimo čempionatas • Šaškių turnyras skirtas Panevėžio miesto gimtadieniui paminėti • 2022–2023 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių Panevėžio miesto, šalies zoninės, tarpzoninės finalinės įvairių sporto šakų varžybos (futbolas 5x5, krepšinis 3x3, badmintonas, lengvoji atletika (atskiros rungtys, keturkovė, kroso estafetės, trikovė), orientavimosi sportas, smiginis, stalo tenisas, svarsčių kilnojimas, šachmatai, šaškės, tinklinis, virvės traukimas, ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafetės, plaukimas) Panevėžio miesto savivaldybės administracija delegavo Panevėžio miesto sporto delegaciją į 55-ąsias tarptautines vaikų žaidynes, kurios vyko 2023 m. liepos 5–10 d. Degu mieste, Pietų Korėjoje. | PMSA SS | 174,5 |  |  |  |  |
|  | Aukšto meistriškumo sportininkų ir jų trenerių skatinimas už sporto laimėjimus |  |  | 1.2.2.2. | Savivaldybės skirtos premijos už pasiektus aukštus sporto rezultatus, skaičius, asm./metus | 3 | 3 | 15 |  | + |  | Panevėžio miesto reprezentacinei sportinių žaidimų komandai, futbolo klubui „Panevėžys“, už 2023 m. Lietuvos futbolo federacijos „OPTIBET aukščiausios lygos“ čempionate iškovotą 1 vietą. | PMSA SS | 75,0 |  |  |  |  |
|  | Sporto organizacijų raginimas turėti ilgalaikius planavimo dokumentus (planus, strategijas), siekiant kokybinių ir kiekybinių rezultatų |  |  | 1.2.2.3. | Sporto organizacijų finansuotini projektai, turintys ilgalaikius planavimo dokumentus (planus, strategijas, vnt. metus | 28 | 32 | 28 |  | + |  | Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-429 patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės trimetės (2023–2025 m.) aukšto meistriškumo sporto programos (toliau – Programa) projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas. Programa siekiama užtikrinant dalinį finansavimą Programos projektams plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą, taip prisidedant prie teigiamo miesto įvaizdžio kūrimo, garsinimo ir reprezentavimo. Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos sporto srityje veikiančių juridinių asmenų pateiktiems aukšto meistriškumo Programos projektams, parengtiems siekiant unikalių ir konkrečių kiekybinių ir kokybinių aukšto meistriškumo sporto rezultatų. 2023 m. buvo skelbiamas kvietimas teikti paraiškas sporto organizacijoms dalyvauti naujoje 2023–2025 m. programoje. Šiuo laikotarpiu 28 Panevėžio miesto sporto organizacijos įgyvendino aukšto meistriškumo sporto programas. Jų tarpe ir Panevėžio miesto reprezentacinės komandos, techninių sporto šakų atstovai, individualių sporto šakų organizacijos kurių sportininkai dalyvauja Europos ir pasaulio čempionatuose. Šiuo laikotarpiu programos vykdytojų sumažėjo salės futbolo komandai pasitraukus iš aukščiausios lygos. Tačiau pasiekti reikšmingi aukšto meistriškumo sporto rezultatai rodo, kad programa įgyvendinama sėkmingai. | PMSA SS | 1025,0 |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią socialinę paramą bendruomenėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų dalis nuo Socialinio paslaugų kataloge nurodytų paslaugų skaičiaus, proc. |  |  |  |  |  | 95,0 | 9,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Glaudus bendradarbiavimas su NVO skatinant jų įtrauktį teikti socialines paslaugas ir plėsti teikiamų socialinių paslaugų spektrą |  |  | 1.3.1.1. | NVO teikiančių socialines paslaugas, skaičius | 31 | 25 | 32 |  | + |  | Nuo 2022 m. socialinės priežiūros paslaugas pradėjo teikti licencijuotos įstaigos, paslaugų gavėjų skaičius didėja kiekvieną mėnesį. | PMSA SRS, NOK | 784,6 | 302,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NVO teikiamų socialinių paslaugų dalis nuo Socialinio paslaugų kataloge nurodytų paslaugų skaičiaus | 71 | 64 | 80 |  | + |  | Nuo 2022-07-01 papildytas Socialinių paslaugų katalogas naujomis paslaugomis | PMSA SRS, NOK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Iš NVO perkamų socialinių paslaugų skaičius | 16 | 10 | 280 |  | + |  | Didesnis, nei planuota, NVO, teikiančių akredituotas socialines paslaugas, skaičius | PMSA SRS, NOK |  |  |  |  |  |
|  | Kompleksinių paslaugų šeimoms ir vaikams teikimas |  |  | 1.3.1.2. | Šeimų ir vaikų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičius | 672 | 600 | 3000 |  | + |  | Įgyvendintas projektas „Kompleksinių paslaugų centro „Harmonijos miestas“ vaikams, turintiems negalią ir jų šeimos nariams, statyba Panevėžio mieste“ Projektą „Panevėžio bendruomeniniai šeimos namai“ savivaldybė įgyvendina kartu su partneriu VšĮ Šv. Juozapo globos namai, kuris vykdo bendruomeninių šeimos namų funkciją ir teikia kompleksines paslaugas šeimoms (asmenims), įtėviams, globėjams, vaikams, gyvenantiems Panevėžio mieste. 847 nauji dalyviai dalyvavo pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos įgūdžių ugdymo, dailės, muzikos, šokio-judesio terapijos užsiėmimuose, individualiose ir grupės psichologų, socialinių darbuotojų konsultacijose, mediacijoje, vaikų priežiūros paslaugoje, šeimų stovyklose. Projekto veiklos baigėsi 2023 m gegužės 31 d., tačiau Kompleksinių paslaugų teikimas Panevėžio m. gyventojams bus tęsiamas kitu projektu. Šv. Juozapo globos namai tapo partneriu įgyvendinant kompleksinių paslaugų šeimai programą Panevėžyje. | PMSA SRS |  | 37,0 |  |  |  |
|  | Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūros plėtra |  |  | 1.3.1.3. | Socialinių paslaugų spektro įvairovė ir dalis nuo Socialinio paslaugų kataloge nurodytų paslaugų skaičiaus. | 97 | 92 | 100 |  | + |  | Suteiktos visos planuotos paslaugos, nurodytos Socialinių paslaugų kataloge. | PMSA SRS | 133,4 | 414,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suteiktų nestacionarių paslaugų asmenims (šeimoms) bendruomenėje ir šeimoje dalis nuo Socialinio paslaugų kataloge nurodytų nestacionarių paslaugų skaičiaus | 84 | 84 | 100 |  | + |  | Suteiktos visos planuotos paslaugos, nurodytos Socialinių paslaugų kataloge. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Organizacijų, teikiančių sociokultūrines paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms, skaičius | 1 | 2 | 21 |  | + |  | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai įvykdyti. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  | Socialinių ir sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo plėtra teikiant paslaugas kompleksiškai |  |  | 1.3.1.4. | Asmenų, gavusių kompleksines (socialines ir sveikatos) paslaugas, skaičius | 55 | 50 | 150 |  | + |  | Paslaugas teikia Panevėžio socialinių paslaugų centras pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis su pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suteiktų institucinių ir paslaugų asmens namuose santykis | 668/ 581 | 600 / 650 | 600 / 650 |  | + |  | Paslaugas teikia Panevėžio socialinių paslaugų centras pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis su pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Identifikuotų asmenų skaičius, kuriems teikta socialinė parama | 55 | 50 | 150 |  | + |  | Paslaugas teikia Panevėžio socialinių paslaugų centras pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis su pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis. 2022 metų Centro veiklos plane numatyta bendradarbiavimo plėtra teikiant paslaugas kompleksiškai su sveikatos priežiūros įstaigomis. Kompleksinę pagalbą asmens namuose gavo 41 pagalbos namuose skyriaus paslaugų gavėjas, t. y. 16 asmenų daugiau nei buvo planuota. Sveikatos priežiūros paslaugas kartu su socialinėmis paslaugomis gavo 55 pagalbos namuose skyriaus paslaugų gavėjai, t. y. 5 asmenims daugiau nei buvo planuota. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  | Socialinių paslaugų integracijos bendruomenėje plėtra |  |  | 1.3.1.5. | Socialinę riziką patiriančių asmenų, dalyvavusių socialinei integracijai skirtose veiklose, dalis nuo nustatytų / besikreipiančių asmenų skaičiaus | 40 | 40 | 70 |  | + |  | Padidėjus NVO, teikiančių akredituotas socialines paslaugas skaičiui, išaugo socialinės integracijos bendruomenėje plėtra. | PMSA SRS | 1234,0 | 3189,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suteiktų socialinės integracijos bendruomenėje paslaugų rūšių skaičius | 8 | 5 | 6 |  | + |  | Suteiktos visos planuotos paslaugos. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  | Darbo su jaunimu formų įvairovės užtikrinimas |  |  | 1.3.1.6. | Veikiančių atvirų jaunimo centrų ir erdvių skaičius, vnt. | 3 | 3 | 3 |  | + |  | Panevėžio atviras jaunimo centras, atvira jaunimo erdvė „7 akimirkos“, atvira jaunimo erdvė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. | PMSA JRK | 42,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Teritorijų, kuriose vyksta darbas su jaunimu gatvėje, skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 |  | + |  | Parko gatvė ir Rožyno mikrorajono teritorijos. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jaunimo informavimo ir konsultavimo taško klientų skaičius, vnt./ metus | 38 | 100 | 500 |  | + |  | Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškas veikia Panevėžio atvirame jaunimo centre. Klientų, gavusių šias paslaugas – 38, jiems suteiktų konsultacijų skaičius – 75. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Uždavinys. Vystyti socialinės paramos individualizuoto kompleksiškumo teikimo modelį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompleksinės ir individualizuotos socialinės paramos tiekimo, derinant finansinę paramą, socialines paslaugas ir užimtumo didinimo priemones, plėtra |  |  | 1.3.2.1. | Asmenų, parengtų integruotis į darbo rinką skaičius | 44 | 50 | 80 |  |  |  |  | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Asmenų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičius | 672 | 270 | 270 |  |  |  |  | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jaunimo dalyvavusio integracijos į darbo rinką programoje skaičius per metus | 27 | 40 | 40 |  |  |  |  | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
|  | Kompleksinės ir individualizuotos socialinės paramos teikimo, derinant finansinę paramą, socialines paslaugas ir užimtumo didinimo priemones, plėtra |  |  | 1.3.2.2. | Jaunimo dalyvavusio integracijos į darbo rinką programoje skaičius per metus, vnt. | 27 | 40 | 40 |  | + |  | Programą baigė 27 jaunuoliai: 15 metų – 1, 16 metų – 7, 17 metų – 10, 18 metų – 4, 19 metų – 2, 21 metų – 2, 27 metų – 1. 46 jaunuoliai norėjo įsidarbinti pagal šią programą, tačiau SB lėšų užteko tik 27. | PMS JRK | 10,9 |  |  |  |  |
|  | Socialinio būsto plėtra |  |  | 1.3.2.3. | Laukiančiųjų socialinio būsto eilėje aprūpinimas būstu, proc. | 8,56 | 24,0 | 30,0 |  | + |  | 2023 m. išnuomota 22 socialiniai būstai. Sąrašuose buvo 257 asmenys ar šeimos (22 / 257 = 8,56 proc.) 2022 m. rekonstravus bendrabutį Aldonos g. 12, įrengti 71 socialiniai būstai. Per 2022 metus išnuomoti 56 socialiniai būstai, esantys Aldonos g. 12. Asmenų, aprūpintų gyvenamuoju plotu dėl Savivaldybės ir socialinio būsto fondo bei kito būsto metinio padidėjimo, skaičius (žm.) – 95. 2022 m. sąrašuose buvo 234 asmenys ar šeimos (56 / 234 = 24,0 proc.). | PMS MIS |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Tikslas. Didinti gyventojų socialinį aktyvumą ir pilietinę atsakomybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės administracijos organizuotų apklausų per metus skaičius, vnt. |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6/ 42 |  |  |  | 2023 m. atliktos apklausos: 1. Kasmet vykdoma gyventojų apklausa apie savivaldybės suteiktas paslaugas. 2. Organizuota gyventojų apklausa dėl bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo ir stiprinimo bei seniūnaitijų atsisakymo. 3. Panevėžio miesto darbdaviai kviesti dalyvauti apklausoje apie jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką. 4. Gyventojų apklausa dėl eismo organizavimo Aido g. 5. Gyventojų apklausa dėl Panevėžio miesto kultūros ir meno įstaigų teikiamų paslaugų kokybę bei lūkesčius paslaugoms tobulinti. 6. Panevėžio miesto savivaldybė kvietė gyventojus, Tarybos narius, darbuotojus užpildyti Europos Tarybos aprobuotą klausimyną apie demokratinį dalyvavimą, atstovavimą, sąžiningų rinkimų organizavimą, savivaldybės skaidrumą, efektyvumą ir t. t. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Uždavinys. Paskatinti gyventojų bendruomeniškumą ir įtrauktį į savivaldos procesus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dalyvaujamojo biudžeto modelio taikymas Gyventojų skatinimas dalyvauti savanorystės veiklose (išskyrus kai savanoriškos veiklos organizatoriumi yra politinė partija ar veikiama politinės partijos naudai) viešojo sektoriaus įstaigose |  |  | 1.4.1.1. | Dalyvaujamojo biudžeto dalies didėjimas (kasmet), proc. | 0,033 | 0,015 | Didėjantis |  | + |  | 2023 metais panaudota 57,7 tūkst. Eur (planuota 60,0 tūkst. Eur). Įrengta sveikatingumo-sporto aikštelė A. Baranausko pušynėlyje, atlikti „Šokių terasa kultūros ir poilsio parke“ idėjos pirmojo etapo įgyvendinimo darbai. 2022 metais panaudota 33,8 tūkst. Eur (planuota 40,0 tūkst. Eur) 2021 metais panaudota 20 tūkst. Eur (planuota 40,0 tūkst. Eur) | PMSA MIS | 57,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1.2. | Gyventojų, dalyvaujančių savanorystės veiklose viešoje sektoriaus įstaigose, skaičius | 20 | 15 | 50 |  | + |  | Savanoriškose veiklose dalyvavusių gyventojų skaičius. | PMSA NOK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jaunimo savanorišką tarnybą baigusių asmenų skaičius, asm. | 18 | 30 | 80 |  | + |  | Savanorystę baigė savanoriai šiose organizacijose: VšĮ Panevėžio Respublikinė ligoninė – 2, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos atvira jaunimo erdvė – 3, Maisto bankas – 1, Lietuvos Raudonojo kryžiaus Panevėžio skyrius – 2, Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“ – 1, Juozo Miltinio dramos teatras – 2, Stasio Eidrigevičiaus menų centras / Pragiedruliai – 3, Panevėžio atviras jaunimo centras – 1, Užimtumo tarnyba – 2, Ramygalos kultūros centras – 1. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Savanorių bazės savivaldybėje sukūrimas | 0 | 1 | 1 | + |  |  | Atsisakyta šios idėjos, nes Savivaldybė bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios turi savo savanorių komandas, todėl visada galima kreiptis dėl pagalbos ar bendradarbiavimo. Kurti atskirą savanorių bazę būtų netikslinga, nes savanoriai tiesiog dubliuotųsi. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
|  | Gyventojų pilietiškumo ir sąmoningumo skatinimas |  |  | 1.4.1.3. | Gyventojų, dalyvaujančių bendruomeninių organizacijų veiklose, skaičius per metus, asm. / metus | 2480 | 3000 | 5000 |  | + |  | Panevėžio mieste veikiančių bendruomeninių organizacijų pateikta informacija apie projektinėse veiklose dalyvavusius asmenis. | PMSA NOK, JRK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jaunimo dalis nuo visų bendruomeninių organizacijų veiklose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus per metus, proc./ metus | 5,0 | 5,0 | 10,0 |  | + |  | Bendruomeninių organizacijų pateikta informacija. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
|  | Seniūnaičių, bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo skatinimas |  |  | 1.4.1.4. | Suorganizuotų priemonių, skirtų bendradarbiavimui skatinti, skaičius per metus, vnt. | 1 | 1 | 2 |  | + |  | „Šventiniai socialiniai pusryčiai“ subūrę NVO atstovus šventinio laikotarpio metu. | PMSA NOK | 1,2 |  |  |  |  |
|  | Jaunimo poreikius atitinkančios jaunimo politikos įgyvendinimas |  |  | 1.4.1.5. | Jaunų žmonių, dalyvavusių savivaldybės darbo grupėse, komisijose, jaunimo reikalų tarybos darbe skaičius, asm. | 14 | 15 | 15 |  | + |  | Jauni žmonės dalyvavo jaunimo reikalų taryboje – 5, Švietimo taryboje – 1, NVO taryboje – 2, Panevėžio miesto moksleivių fotografijos konkurso ,,Panevėžys – mano miestas“ vertinimo komisijoje – 1, Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką paraiškų vertinimo komisijoje – 1, jaunimo apdovanojimų vertinimo komisijoje – 2, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų, veiklos programų ir iniciatyvų paraiškų vertinimo komisijoje – 2. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Atliktų tyrimų, apklausų, analizių formuojant įrodymais ir faktais grįstą jaunimo politiką mieste skaičius, vnt. / metus | 1 | 1 | 3 |  | + |  | Atlikta apklausa: Apie galimybes įdarbinti jaunimą 2023 metų liepos–rugpjūčio mėnesiais. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Finansuotų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų, veiklos programų, iniciatyvų skaičius per metus | 21 | 20 | 30 |  | + |  | Finansuotos 4 jaunimo iniciatyvos, 2 veiklos programos ir 15 projektų. | PMSA JRK | 31,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Uždavinys. Išplėtoti NVO ir bendruomeninių organizacijų veiklą bei paskatinti jų iniciatyvas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikiančių vietos veiklos grupių, nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų skaičius, vnt. |  |  |  |  | 120 | 90 | 75 |  |  |  | Veiklą vykdančių organizacijų skaičius | PMSA NOK |  |  |  |  |  |
|  | Veikiančių vietos veiklos grupių, nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų pateiktų projektų / paraiškų finansavimui gauti skaičius per metus |  |  |  |  | 133 | 100 | 150 |  |  |  | Pateiktų projektų skaičius iš savivaldybės biudžeto finansuojamoms programoms. | PMSA NOK |  |  |  |  |  |
|  | Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų lyderių, narių kvalifikacijos kėlimas |  |  | 1.4.2.1. | Kvalifikaciją kėlusių asmenų skaičius, asm. / metus | 25 | 30 | 40 |  | + |  | 2023 m. gruodžio 8 d. buvo organizuojami mokymai NVO vadovams ir aktyvui „Vadovavimo kodas“, kurių metu buvo analizuojamos tokios temos kaip asmeninė lyderystė, asmeniniai resursai ir kaip juos stiprinti, perdegimo rizika ir prevencija, vadovavimas žmonėms, darbas su komanda, vadovo vaidmuo inicijuojant pokyčius, bendruomeniškumo stiprinimas bei pilietiškumo skatinimas. Mokymuose dalyvavo 25 dalyviai iš 24 organizacijų. | PMSA NOK | 49,8 | 59,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mokymuose dalyvavusių organizacijų skaičius, vnt. / metus | 24 | 20 | 30 |  | + |  | Projektų rengimo mokymuose dalyvavo atstovai iš 24 organizacijų; Lėšų / rėmėjų pritraukimo mokymuose dalyvavo atstovai iš 11 organizacijų. | PMSA NOK |  |  |  |  |  |
|  | Gyventojų (vietos bendruomenių) lyderystės skatinimas |  |  | 1.4.2.2. | Gyventojų, dalyvavusių lyderystės skatinimo veiklose, skaičius | 25 | 25 | 50 |  | + |  |  | PMSA NOK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jaunimo, dalyvavusio lyderystės skatinimo veiklose, skaičius | 76 | 70 | 20 |  | + |  | Įgyvendinamos Jaunimo problemų sprendimo Panevėžio miesto savivaldybėje 2022–2024 metų priemonių plane numatytos priemonės | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
|  | Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos ir žinomumo plėtros skatinimas |  |  | 1.4.2.3. | NVO ir bendruomeninių organizacijų įgyvendintų projektų skaičius, vnt. / metus | 112 | 90 | 100 |  | + |  | Finansuotų projektų skaičius iš Savivaldybės biudžeto finansuojamų programų. | PMSA NOK | 1078,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Viešai pasiekiamų NVO dalis nuo veikiančių NVO, proc. | 75 | 70 | 50 |  | + |  | Nevyriausybinės organizacijos, turinčios interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras / puslapius / grupes ir jose skelbiančios informaciją apie vykdomą veiklą. | PMSA NOK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo priemonių skaičius per metus | 1 | 1 | 1 |  | + |  | Jau kasmetiniais tapę nevyriausybinių organizacijų apdovanojimai „SOCIAL'ilngas“, kurių metu pagerbiamos ir apdovanojamos aktyviausios, socialiai atsakingos nevyriausybinės organizacijos, savanoriai, verslas remiantis NVO sektorių ir kt. | PMSA NOK | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Organizacijų, atstovaujančių tautines mažumas, skaičius, vnt. | 3 | 3 | 6 |  | + |  | Veikiančios žydų, karaimų, romų bendruomenės. | PMSA NOK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jaunimo organizacijų veiklos skatinimo priemonių skaičius per metus, vnt. / metus | 2 | 2 | 3 |  | + |  | 2023 m. rugpjūčio 26 d. Jaunimo pikniko suorganizuotas ,,Jaunimo festivalis“. 2023 m. gruodžio 7 d. Apskritojo stalo suorganizuoti ,,Panevėžio jaunimo apdovanojimai 2023“. | PMSA JRK | 4,0 |  |  |  |  |
|  | VVG veiklos plėtojimas |  |  | 1.4.2.4. | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. / metus | 1 | 1 | 10 |  | + |  |  | PMSA NOK |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Tikslas. Stiprinti vietos savivaldą ir vykdyti efektyvų miesto įmonių ir įstaigų valdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyventojų pasitenkinimas savivaldybės įstaigų ir įmonių teikiamomis viešosiomis paslaugomis lygis (patenkinamai, gerai, labai gerai) |  |  |  |  | Nebuvo vertinta | Gerai | Gerai | + |  |  | 2023 m. atliktas viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo apklausa, kurios tikslas – įvertinti gyventojų pasitenkinimą Panevėžio miesto savivaldybės teikiamomis paslaugomis. Pagal šią apklausą Panevėžio miesto gyventojai paslaugų kokybę įvertino 8,99 balo iš 10 (kai 1 – labai nepatinka, o 10 – labai patinka). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Uždavinys. Pagerinti savivaldybės veiklos valdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės valdomų įmonių, kurios pasiekė 80 proc. akcininko suformuotų veiklos ir finansų valdymo tikslų, dalis, proc. |  |  |  |  | 66,7 | 80,0 | 100,0 |  | + |  | 2023 m. 6 bendrovės iš 9 pasiekė lūkesčių rašte nurodytą ROE rodiklį 80 % ir daugiau. (ROE – Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis, kuris parodo kiek efektyviai panaudojamas nuosavas įmonės kapitalas (įmonės savininkų investuoti pinigai ir turtas), t. y. kiek kiekvienam įmonės nuosavo kapitalo eurui tenka grynojo pelno). | PMSA MPS |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės administracijos darbuotojų, per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis, proc. |  |  |  |  | 64,0 | 57,0 | 60,0 |  |  |  |  | PMSA VAS | 16,0 |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės įstaigų ir įmonių pateiktų projektų / paraiškų finansavimui gauti skaičius, vnt. |  |  |  |  | 6 | 6 | 35 |  | + |  | Parengtos ir pateiktos 6 paraiškos, kurių tikslas pritraukti investicijas, modernizuojant gatves ir sukuriant palankias sąlygas verslo vystymuisi. | PMSA IPS |  |  |  |  |  |
|  | Kokybės vadybos sistemų Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje, įstaigose ir organizacijose diegimas bei palaikymas |  |  | 1.5.1.1. | Organizacijų, įdiegusių kokybės vadybos sistemas, dalis, proc. | Nebuvo vertinta |  | 30 | + |  |  |  | PMSA |  |  |  |  |  |
|  | Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos parengimas ir įgyvendinimas |  |  | 1.5.1.2 | Parengta Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategija | 0 | 1 | 1 |  | + |  | Rengėjai laiku nepateikė tinkamai parengtos pagal techninės užduoties reikalavimus nekilnojamojo turto strategijos. Strategija tobulinama, atsižvelgiant į pastabas. Planuojama patvirtinti 2024 m. | PMSA MIS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Uždavinys. Pagerinti skaitmeninį junglumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroninių paslaugų dalis nuo bendro PMSA teikiamų viešųjų paslaugų skaičiaus, proc. |  |  |  |  | 62,0 | 65,0 | 100,0 |  |  |  | Panevėžio miesto savivaldybės administracija teikia 129 paslaugą gyventojams, iš jų nesuskaitmeninta 49. | PMSA EPS |  |  |  |  |  |
|  | Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo elektroniniu būdu plėtra |  |  | 1.5.2.1 | Įdiegta bendra elektroninių paslaugų informacinė sistema, leidžianti kurti ir viešinti naujas elektronines paslaugas, proc. | 0 | 0 | 1 | + |  |  | Numatoma elektroninių paslaugų informacinę sistemą įdiegti 2024–2025 metais. |  |  |  |  |  |  |
|  | Viešojo administravimo, diegiant tarpusavyje integruotas informacines sistemas, modernizavimas |  |  | 1.5.2.2. | Integruotų informacinių sistemų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 12 |  | + |  | JAR duomenų integracija į LILIS. Atnaujinta Savivaldybės svetainės: projektai.panevezys.lt dizainas ir struktūra; MASIS perjungimas iš „Microsoft Silverlight“ technologijos į NET 5 technologiją | PMSA EPS | 184,7 |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  | Tikslas. Formuoti miesto įvaizdį ir užtikrinti efektyvią komunikaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Žiniasklaidos tyrimas: teigiamų ir neigiamų paminėjimų apie Panevėžio miestą santykis, proc. |  |  |  |  | 79 / 21 | 63 / 37 | 70 / 30 |  | + |  | „Kantar“ vykdytas žiniasklaidos monitoringas, komunikacijos analizė. Buvo vertinta Panevėžio miesto savivaldybės komunikacija pagal kiekybinius ir kokybinius parametrus. Tiriamu laikotarpiu išanalizuoti 5120 pranešimai. Šaltiniai: spauda, televizija, radijas, internetas. Analizuota paminėjimų skaičius ir dinamika, paminėjimai pagal toną ir paminėjimų dinamika pagal toną, pasiekti kontaktai, paminėjimai pagal žiniasklaidos tipus, paminėjimai pagal regionus, komunikacijos efektyvumas ir palankumas. Padaryta pranešimų spaudai analizė. | PMSA KS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Uždavinys. Patobulinti viešąją komunikaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktyviai veikiančių viešinimo kanalų skaičius: tradicinės žiniasklaidos, socialinių tinklų ir kt., vnt. |  |  |  |  | 7 | 7 | 5 |  | + |  | Internetiniai žiniasklaidos portalai Socialinė medija Internetinė miesto savivaldybės svetainė Radijo reportažai TV reportažai Spausdintinė dalijamoji medžiaga Lauko reklama. Pagal poreikį žiniasklaidai siųsti pranešimai spaudai. Investiciniai miesto projektai, svarbiausios iniciatyvos, infrastruktūros pokyčiai, sėkmės istorijos, svarbesnė Pramonės 4.0 rinkodaros projekto informacija pristatyta www.bns.lt. Koordinuota ir pildyta informacija Savivaldybės svetainėje bei „Facebook“ paskyroje. Atnaujinamas savivaldybės „LinkedIn“ puslapis. | PMSA KS | 69,2 |  |  |  |  |
|  | Skirtingų auditorijų pasiekiamumo didinimas (nauji kanalai, inovatyvios sklaidos priemonės, viešinimo kampanijos, virtualių sprendimų taikymas, nuolatinio monitoringo užtikrinimas) |  |  | 1.6.2.1. | Viešosios komunikacijos taikomų priemonių skaičius, vnt. | 6 | 6 | 6 / 42 |  | + |  | 2023 m. atliktos apklausos: 1. Kasmet vykdoma gyventojų apklausa apie savivaldybės suteiktas paslaugas. 2. Organizuota gyventojų apklausa dėl bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo ir stiprinimo bei seniūnaitijų atsisakymo. 3. Panevėžio miesto darbdaviai kviesti dalyvauti apklausoje apie jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką. 4. Gyventojų apklausa dėl eismo organizavimo Aido g. 5. Gyventojų apklausa dėl Panevėžio miesto kultūros ir meno įstaigų teikiamų paslaugų kokybę bei lūkesčius paslaugoms tobulinti. 6. Panevėžio miesto savivaldybė kvietė gyventojus, Tarybos narius, darbuotojus užpildyti Europos Tarybos aprobuotą klausimyną apie demokratinį dalyvavimą, atstovavimą, sąžiningų rinkimų organizavimą, savivaldybės skaidrumą, efektyvumą ir t. t. | PMSA KS |  |  |  |  |  |
|  | Iniciatyvos „Globalus Panevėžys" efektyvumo didinimas, ryšio tęstinumo su užsienio lietuviais užtikrinimas |  |  | 1.6.2.2. | Naujų veiksmų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 5 |  | + |  | Toliau palaikomi ryšiai su projekto „Globalus Panevėžys“ dalyviais. Surastas dar vienas „Globalaus Panevėžio“ ambasadorius iš Norvegijos, su kuriuo sutarta bendradarbiauti ateityje, siekiant įgyvendinti bendrus projektus. 2023 m. startavo radijo laida su projekto Globaliais ambasadoriais. Per metus buvo parengtos 4 radijo laidos – po 1 laidą su projekto „Globalus Panevėžys“ ambasadoriais, gyvenančiais Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, Turkijoje bei Norvegijoje. Radijo laidos skirtos populiarinti projektą „Globalus Panevėžys“, kuo plačiau skleisti žinią apie jį. Svetainėje www.globalus.panevezys.lt, Panevėžio miesto savivaldybės svetainėje www.panevezys.lt, socialiniame tinkle „Facebook“ viešinama aktuali, į diasporą orientuota informacija, rašomi pranešimai spaudai, pvz. apie Globalaus Panevėžio ambasadorės dalyvavimą lituanistiniame forume, naujo Norvegijoje gyvenančio ambasadoriaus paskyrimą, apie D. Simonaitienės Airijoje vadovaujamos mokyklos dalyvavimą Lietuvių kalbos dienų programoje, naujos radijo laidos startą su ambasadoriais ir kt. | PMSA KS | 15,0 |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Priemonė |  |  | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė (faktas) 2023 | Rodiklio reikšmė (planas) 2023 | Rodiklio reikšmė (planas) 2027 Rodiklio reikšmė 2027 | 2023 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planuojama | Vykdoma | Įgyvendinta | Rezultatai / neįvykdymo priežastys | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios ir kitos lėšos |
| 2. |  |  | II PRIORITETAS. MIESTAS, VYSTANTIS TVARIĄ APLINKĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Tikslas. Vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parų skaičius, kai buvo viršyta kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė (reikšmė nedidėjanti) |  |  |  |  | 0 | 8 | Nedidėjanti |  |  |  | Valstybinio oro monitoringo duomenimis, 2023 m. nei vieną parą nebuvo viršyta KD10 koncentracijos ore ribinė vertė (50 µ/m³) | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Uždavinys. Paskatinti netaršaus mikrotransporto (paspirtukai, dviračiai, riedžiai ir kt.) infrastruktūros plėtrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įskaitinių eismo įvykių, kuriuose sužeidžiami pėstieji ir dviratininkai, skaičius |  |  |  |  | 152/2 | 100/0 | 120/0 |  |  |  | Statistikos departamentas pateikia – kelių eismo įvykiuose sužeistųjų ir mirusiųjų skaičių. 2022 m. sužeistieji – 172 (iš šio skaičiaus sužeista pėsčiųjų – 56, dviratininkų – 34), žuvusieji – 4 2023 m. sužeistieji – 152 (iš šio skaičiaus sužeista pėsčiųjų – 47, dviratininkų – 25), žuvusieji – 2 | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Dviračių juostų fizinis atskyrimas ir eismo perorganizavimas gatvių atkarpose, kuriose yra galimybė |  |  | 2.1.1.1. | Kelio atkarpų, kuriose perorganizuotas eismas, pritaikant jas saugiam važinėjimui dviračiais – atskirų dviračių takų ir (arba) fiziškai atskirtų dviračių juostų ilgis, km | 0,7 | 0,7 | 10 |  |  |  |  | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Netaršaus mikrotransporto priemonių stovų prie pagrindinių miesto viešųjų pastatų ir viešosiose erdvėse įrengimas |  |  | 2.1.1.2. | Naujų įrengtų stovų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 150 | + |  |  |  | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Dviračių trasų, pėsčiųjų takų mieste ir jo prieigose įrengimas užtikrinant tęstinumą bei junglumą |  |  | 2.1.1.3. | Naujų įrengtų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis, km | 0,7 | 0,7 | 10 |  | + |  | 2023 m. naujai įrengtas dviračių takas Bendrijų gatvėje – 0,7 km. (darbai atlikti kartu su Bendrijų gatvės kapitaliniu remontu) 2021 m. naujai įrengti dviračių takai Šiaurinėje gatvėje – 0,98 km. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Atnaujintų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis, km | 91,0 | 90,3 | 108 |  | + |  | Dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis 2023 m. – 91 km. Atnaujintos šaligatvių dangos: A. Mackevičiaus g. – 0,76 km, Aldonos g. atkarpoje (nuo Panevėžio muzikinio teatro iki Katedros a.) – 0,23 km, Katedros a. atkarpoje (nuo Vysk. K. Paltaroko g. iki Katedros g.) – 0,21 km, Staniūnų g. atkarpoje (nuo Ukmergės g. iki Vilniaus g.) – 0,09 km, atnaujintas dviračių ir pėsčiųjų takas Molainiuose prie Šermuto upelio – 0,46 km. | PMSA MIS | 141,6 | 488,5 |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Uždavinys. Padidinti eismo saugumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įskaitinių eismo įvykių skaičius, vnt. |  |  |  |  | 152/2 | 100/0 | 120/0 |  |  |  | Statistikos departamentas pateikia – kelių eismo įvykiuose sužeistųjų ir mirusiųjų skaičių. 2022 m. sužeistieji – 172 (iš šio skaičiaus sužeista pėsčiųjų – 56, dviratininkų – 34), žuvusieji – 4 2023 m. sužeistieji – 152 (iš šio skaičiaus sužeista pėsčiųjų – 47, dviratininkų – 25), žuvusieji –2 | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Išmaniųjų pėsčiųjų perėjų įrengimas ir esamų modernizavimas užtikrinant pėsčiųjų saugumą |  |  | 2.1.2.1. | Naujų įrengtų išmaniųjų (reaguojanti į srautą ir keičianti signalus) perėjų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 10 |  | + |  | 2023 m. įrengta 1 išmanioji perėja J. Janonio g. ties Bernatonių g. (reaguojant į srautą ir keičiant signalus). | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Modernizuotos, įdiegiant inžinerines eismo saugos priemones, nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, vnt. | 22 | 20 | 130 |  | + |  | 2023 m. įdiegiant inžinerines eismo saugos priemones modernizuotos 22 nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Viešojo saugumo užtikrinimas taikant ir diegiant išmaniąsias technologijas |  |  | 2.1.2.2. | Įdiegta daugiafunkcinė pažeidimų kontrolės sistema, komplektas | 0 | 0 | 1 | + |  |  | Ruošiama techninė dokumentacija. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Sankryžų modernizavimas siekiant užtikrinti saugumą |  |  | 2.1.2.3. | Modernizuotų šviesoforinių sankryžų skaičius, vnt. | 4 | 13 | 22 |  | + |  | Įrengtas reguliuojamos pėsčiųjų perėjos šviesoforų postas (ŠVS-33) J. Janonio gatvėje (ties Bernatonių g.) (SB – 21,17 tūkst. Eur). Atlikti šviesoforų postų (ŠVS-26) ties Klaipėdos–Vakarinės, (ŠVS-30) ties Nemuno–Molainių, (ŠVS-32) ties J. Janonio–Pušaloto, (ŠVS-39) ties Respublikos–Taikos al. gatvių sankryžomis paprastojo remonto darbai, įrengiant papildomas sekcijas ar atliekant perprogramavimo darbus. (SB – 9,68 tūkst. Eur). Atlikti Šviesoforų postų (ŠVS-37) ties Beržų g.–Velžio kel. sankryža (SB – 23,09 tūkst. Eur) ir (ŠVS-42) ties Projektuotojų – Kniaudiškių gatvių sankryža (SB – 50,00 Eur arba 0,05 tūkst. Eur) | PMSA MIS | 246,3 347,7 | 1470,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | Žiedinių sankryžų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 8 |  | + |  | 2 rekonstruotos sankryžos – Klaipėdos g., Projektuotojų g., Dariaus ir Girėno g.; Senamiesčio g., S. Kerbedžio g. sankryžos su prieigomis. Įrengti / demontuoti kelio ženklai, užtvarai ir kitos eismo saugumo gerinimo priemonės bei vykdyta jų priežiūra. |  |  |  |  |  |
|  | Ramaus eismo gatvių be tranzitinio transporto tinklo plėtra |  |  | 2.1.2.4. | Bendras gatvių ilgis, kuriose pritaikytos tranzitą ribojančios priemonės, km | 0 | 0 | 6 | + |  |  |  | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gatvės, kurioms taikomas „gyvenamosios zonos“ eismo statusas, km | ~10 | ~10 | 20 |  |  |  | 2023 m. gyvenamajame rajone, apribotame Smėlynės, Gamtininkų gatvių ir Panevėžio miesto teritorijos riba įrengti gyvenamosios zonos kelio ženklai (leistinas greitis 20 km/h). 2022 m. įrengtos gyvenamosios zonos (gatvėse, kuriose leistinas greitis 20 km/h): miesto centrinėje dalyje (Elektros g., Laisvės a., Vasario 16-osios g. iki T. Moigio g., T. Moigio g., Birutės g., Š. Mero g., Perkūno g, Klaipėdos g. atkarpa nuo Klaipėdos g. 28B iki Laisvės a., Respublikos g. atkarpa nuo Klaipėdos g. iki J. Urbšio g., Kranto g., P. Puzino g. atkarpa nuo Respublikos iki Kranto g., Anykščių g., Kauno g. atkarpa nuo Respublikos g. iki Kranto g., Ukmergės g. atkarpa nuo J. Basanavičiaus g. iki Laisvės a., Savanorių a. atkarpa nuo Savanorių a. 1A iki Laisvės a.); gyvenamųjų namų kvartale, apribotame Paliūniškio, Smėlynės ir Piniavos g.; gyvenamųjų namų kvartale, apribotame J. Tilvyčio, V. Alanto, Aitvarų g. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Eismo intensyvumo miesto centre mažinimas |  |  | 2.1.2.6. | Įrengtas Šiaurinis apvažiavimas, vnt. | 1 | 1 | 1 |  | + |  | Ruošiama techninė dokumentacija, sprendžiamas klausimas dėl žemės paėmimo visuomenės reikmėms. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Parengta transporto pralaidumo Panevėžio mieste studija, vnt. | 0 | 0 | 1 | + |  |  | Planuojama pirkti 2024–2025 m. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Transporto jungčių plėtra reguliuojant transporto srautus, mažinant gyvenamųjų teritorijų eismo apkrovimą |  |  | 2.1.2.7. | Pratęstos gatvių jungtys atskirose miesto dalyse, km | 0 | 0 | 3 | + |  |  | Darbus planuojama pradėti 2024 m. (Kazio Naruševičiaus g.) | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Gatvių parametrų audito parengimas |  |  | 2.1.2.8 | Parengtas auditas, vnt. | 0 | 0 | 1 | + |  |  | Planuojama pirkti 2024–2025 m. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Eismo sklandumo didinimas gerinant automobilių stovėjimo organizavimą |  |  | 2.1.2.9. | Naujai įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių, vnt. | 0 | 0 | 2 | + |  |  | 2022 m. aikštelių įrengimui nebuvo skirtos lėšos, nes nebuvo užbaigti rengti techniniai projektai | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Parengtas auditas, vnt. | 0 | 0 | 1 | + |  |  | Planuojama pirkti 2024–2025 m. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Uždavinys. Pasiekti skirtingų transporto būdų darną miesto sistemoje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zonų be CO2 skaičius, vnt. |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | + |  |  | Planuojama įgyvendinti iki 2027 metų | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Rinkliavos zonų, skatinant ekologinį transportą, parinkimas, nustatymas bei patvirtinimas |  |  | 2.1.3.1. | Parkavimo vietų / mokamų zonų skaičius, vnt. | 1036/1 | 1036/1 | 1500 / 4 |  | + |  | 2023 m.: Parkavimo vietos – 1036 vnt. Mokamos zonos – 1 vnt. Parkomatai (laiko apskaitos bilietų automatai) – 45 vnt. Visose apmokestintose transporto priemonių stovėjimo vietose elektromobiliai statomi nemokamai. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Transporto priemonių eismo ribojimas Savivaldybės teritorijoje ar jos dalyje |  |  | 2.1.3.2. | Dalinis teritorijų, kuriose ribojamas transporto priemonių eismas, plotas, kv. m | 0 | 0 | 6000 | + |  |  | Eismo ribojimas bus planuojamas po to, kai bus atlikta transporto pralaidumo Panevėžio mieste studija. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo plėtra |  |  | 2.1.3.3. | Elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius, vnt. | 6 | 6 | 40 |  | + |  | 2023 m. įrengtos 6 stotelės (viso 12 prieigų), kurias perdavė Transporto kompetencijų agentūra. Elektromobilių įkrovimo prieigų plėtra bus perduota operatoriams, atrinktiems konkurso būdu, todėl naujos įkrovimo stotelės neįrengiamos. Lėšos panaudotos esamų prieigų prijungimui prie operatoriaus serverių viešam eksploatavimui. | PMSA MIS | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. Uždavinys. Padidinti naudojimosi viešuoju transportu mastą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Keleivių naudojimosi viešojo transporto paslaugomis pokytis, proc. |  |  |  |  | 1,5 | 3,0 | 10,0 |  | + |  | Vežtų keleivių skaičius (mln.) 2023 m. – 6,7 2022 m. – 6,6 2021m. – 4,6 | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Vietinio susisiekimo bendrų maršrutų su kitomis savivaldybėmis skaičius, vnt. |  |  |  |  | 5 | 2 | 4 |  | + |  | Miesto viešojo transporto maršrutai nusidriekia į Panevėžio rajono teritoriją: Dembava, Piniava, Molainiai, Vaivadai, Pažagieniai. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Keleivių pasitenkinimo viešojo transporto paslaugomis pokytis, proc. |  |  |  |  | 1,2 | 2 | 7 |  | + |  | Kiekvienais metais atliekama keleivių apklausa. Vertinam 10 balų vertinimo sistemoje. Balai pasiskirstė taip: 2023 m. – 8,5 2022 m. – 8,4 2021 m. – 7,2 | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Viešojo transporto maršrutinio tinklo optimizavimas |  |  | 2.1.4.1. | Atliktas transporto maršrutinio tinklo optimizavimas, vnt. | 0 | 0 | 1 | + |  |  | Dėl LEZ teritorijoje įsikūrusių naujų įmonių suintensyvintas autobusų eismas dėl galimybės darbuotojams atvykti į darbo vietas ir grįžti į namus. Atliktas transporto maršrutinio tinklo optimizavimas 6-uoju ir 12-uoju maršrutais. Organizuotas darbuotojų vykimas į namus vakarinėmis valandomis 2-uoju N maršrutu. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas |  |  | 2.1.4.2. | Įgyvendintų infrastruktūros modernizavimo projektų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 3 |  | + |  | Planuojama įgyvendinti iki 2027 metų. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Intelektinių elektroninių priemonių diegimas viešajame transporte |  |  | 2.1.4.3. | Įdiegtų intelektinių elektroninių priemonių viešajame transporte skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |  | + |  | Įgyvendintas projektas „Darnaus judumo priemonių diegimas Panevėžio mieste“ – įdiegtas elektroninis bilietas. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. Uždavinys. Išplėsti viešojo transporto ir susisiekimo infrastruktūrą bei atnaujinti viešojo transporto priemones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mažiau teršiančių, elektra ir (ar) dujomis varomų viešojo transporto priemonių dalis nuo visų viešojo transporto priemonių, proc. |  |  |  |  | 37,0 | 25,0 | 35,0 |  |  |  | UAB „Panevėžio autobusų parkas“ miesto viešajame transporte naudojo 65 autobusus iš kurių 24 yra dujiniai, tai sudaro apie 37,0 proc. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Netaršaus ir mažiau taršaus viešojo transporto priemonių įsigijimas ir infrastruktūros pritaikymas |  |  | 2.1.5.1. | Įsigytų netaršių ir mažiau taršaus viešojo transporto priemonių skaičius ir jiems pritaikyta infrastruktūra, vnt. | 0 | 0 | 30 |  | + |  | 2023 m. neįsigyta nei naujų, nei dėvėtų autobusų. 2022 m. nupirkti 6 dėvėti didelės talpos autobusai; 2021 m. nupirkti 5 dėvėti didelės talpos autobusai; 2020 m. nupirkta 12 naujų autobusų. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Naujos autobusų stoties įrengimas ir prieigų sutvarkymas |  |  | 2.1.5.2. | Įrengta nauja autobusų stotis ir sutvarkytos prieigos, vnt. | 0 | 0 | 1 |  | + |  | Darbai pradėti 2022 metais. Planuojami užbaigti 2024 metais. | PMSA MIS | 3570 |  |  |  |
|  | „Rail Baltica“ transporto mazgo integravimas į Panevėžio miesto transporto tinklą |  |  | 2.1.5.3. | Naujų maršrutų skaičius | 0 | 0 | 1 |  | + |  | Tai yra valstybinės svarbos projektas. Įgyvendinama. |  |  |  |  |  |
|  | Susisiekimo sistemos pritaikymas Panevėžio miesto pramoninėse teritorijose |  |  | 2.1.5.4. | Naujų įgyvendintų infrastruktūros projektų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 1 |  | + |  | Įgyvendintas projektas „Susisiekimo su Panevėžio LEZ gerinimas, modernizuojant J. Janonio g.–Vakarinės g.–Pramonės g. sankryžą“ | PMSA MIS | 230,0 | 975,0 |  |  |
|  |  |  | 2.1.6. Uždavinys. Paskatinti viešojo ir kolektyvinio transporto naudojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikiančių subjektų, siūlančių nuomotis / dalintis automobilius, dviračius ir kitas transporto priemones, skaičius, vnt. |  |  |  |  | 1 | 1 | 6 |  |  |  | Šiltuoju periodu mieste galima važiuoti „Bolt“ paspirtukais. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Dviračių ir kito netaršaus transporto dalijimosi sistemos diegimo sąlygų sudarymas |  |  | 2.1.6.1. | Įdiegtų dviračių ir (ar) kitų netaršaus transporto dalijimosi sistemų Panevėžio mieste skaičius, vnt. | 1 | 1 | 2 |  | + |  | Šiltuoju periodu mieste galima važiuoti „Bolt“ paspirtukais. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Automobilių dalijimosi paslaugos diegimo skatinimas |  |  | 2.1.6.2. | Veikianti automobilių dalijimosi paslauga Panevėžio mieste, vnt. | 0 | 0 | 1 | + |  |  | Planuojama pradėti 2024 m. | PMSA MIS |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Tikslas. Mažinti poveikį klimato kaitai ir prisitaikyti prie jos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Žalumo indeksas, proc. |  |  |  |  | 76,25 | 76,25 | 76,25 |  |  |  | Siektina reikšmė – nemažėjanti. Panevėžio Žalumo indeksas: 76,247 % – tai reiškia, kad 23,753 % Panevėžio savivaldybės teritorijos sudaro vandeniui nelaidūs paviršiai. Skaičiavimo metodas: Naudojama viešai prieinami „Copernicus“ programos duomenys https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/imperviousness/status-maps | PMSA TPAS |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Uždavinys. Paskatinti energijos taupymą, atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės darnios energetikos plėtros indeksas, (Lietuvos energetikos agentūros vertinimas), siekiamybė-mažėjantis indeksas (kuo aukštesnė vieta) |  |  |  |  | 36 (2022 m.) |  | Kuo aukštesnė vieta |  |  |  | 2023 m. – nėra duomenų (skelbiami bus 2024 m. liepos mėnesį). 2022 m. – 36 vieta. 2021 m. – 22 vieta. 2020 m. – 27 vieta. 2022 m. viso balų – 33 (iš 100 galimų) Surinkti balai pagal kriterijus: 1. AIE plėtra – 4 (iš 8 galimų) 2. Vėjo elektrinės – 0 (iš 11) 3. Renovuoti daugiabučiai – 2,5 (iš 20) 4. Šilumos kaina – 5 (iš 8) 5. Paprastieji 6 V – 3 (iš 9) 6. Dviračių takai – 1,5 (iš 6) 7. Saulės elektrinės – 6 (iš 10) 8. Elektromobiliai – 1,5 (iš 5) 9. Elektromobilių įkrovimas – 3 (iš 6) 10. Finansuojami projektai – 0,5 (iš 9) 11. NT mokestis – 3,5 (iš 4) 12. Energetinis skurdas – 2,5 (iš 4) | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Kvartalinės renovacijos skatinimas ir plėtra taikant kompleksines energetinio efektyvumo didinimo priemones |  |  | 2.2.1.1. | Kompleksiškai renovuotų daugiabučių namų skaičius, vnt. | 9/186 | 9/186 | 200 |  | + |  | Renovuoti (modernizuoti) daugiabučiai namai: 2023 m. – 9 2022 m. – 9 2021 m. – 16 Rodiklis „Kompleksiškai renovuotų daugiabučių namų skaičius“ yra vienas iš rodiklių, parodančių kvartalinės renovacijos programos poveikį, skatinant daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus modernizuoti savo daugiabučius namus. Iš viso modernizuoti 186 namai (bendras modernizuotų namų skaičius skaičiuojamas nuo 2009 m). Viso Panevėžyje yra 936 daugiabučiai namai (3 ir daugiau butų namai). | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės viešųjų pastatų modernizavimas, taikant energijos išteklių panaudojimo efektyvumo didinimo priemones |  |  | 2.2.1.3. | Naujų modernizuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 2 | + |  |  |  | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Aplinkai draugiškesnių šilumos gamybos būdų (geoterminių, šilumos siurblių, saulės) skatinimas |  |  | 2.2.1.4. | Naujus aplinkai draugiškesnius šilumos būdus įdiegusių savivaldybės įmonių / organizacijų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 5 | + |  |  | 2023 m. parengtas Panevėžio miesto savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas. Patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-190 | PMSA MIS | 10,9 |  |  |  |
|  | Miesto apšvietimo sistemų modernizavimas ir efektyvumo didinimas |  |  | 2.2.1.5. | Modernizuotos sistemos dalis (šviestuvai), proc. | 74,0 | 85,0 | 100 |  | + |  | Įgyvendinamas projektas „Panevėžio miesto gatvių apšvietimo modernizavimas“. 2023 m. buvo tęsiami Panevėžio miesto gatvių apšvietimo modernizavimo darbai, vykdomi Panevėžio miesto gatvių apšvietimo šviestuvų keitimo į energetiškai efektyvius LED šviestuvus. Projekto veiklos pratęstos, veiklas planuojama užbaigti 2024 m. | PMSA MIS | 1529 |  | 1013 |  |
|  | Savivaldybės bei miesto įmonių / organizacijų aplinkosauginio veiksmingumo didinimas ir jų veiklos poveikio aplinkai mažinimas |  |  | 2.2.1.6. | Įstaigų, įmonių, organizacijų įsidiegusių aplinkosaugos vadybos ir audito sistemas (AVS/EMAS/ISO 14001) skaičius, vnt. | 19 | 19 | 21 |  | + |  | Įmonių, įsidiegusių aplinkosaugos vadybos ir audito sistemas, skaičius yra preliminarus, nes nėra duomenų bazės ar registro apie tokias įmones. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. Uždavinys. Užtikrinti saugią ir švarią aplinką bei įdiegti žiedinės ekonomikos (beatliekės gamybos) principus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų srauto sumažėjimas, proc. |  |  |  |  | 16 | 35 | 31 |  |  |  |  | PMSA MIS, PRATC |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės teisinės bazės, susijusios su saugia ir švaria aplinka atnaujinimas |  |  | 2.2.2.1. | Atnaujintų ir naujai parengtų dokumentų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 | + |  |  | Parengtas Panevėžio miesto atliekų prevencijos ir tvarkymo planas. Patvirtintas 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1-288. | PMSA MIS |  | 10,0 |  |  |
|  | Šalinamų sąvartyne komunalinių atliekų kiekio mažinimas |  |  | 2.2.2.2. | Žaliųjų ir augalinės kilmės maisto atliekų surinkimo priemonės, vnt. | 51785 | 51785 | 30000 |  | + |  | Įsigyta ir gyventojams išdalinta biologinių atliekų surinkimo priemonės (7580 vnt. individualaus naudojimo konteinerių ir 44 205 vnt. kibirėlių, skirtų rinkti biologines atliekas virtuvėje). Iš viso 2021–2023 metais įsigyta ir gyventomis išdalinta 53545 vnt. biologinių atliekų surinkimo priemonių. | PMSA MIS, PRATC | 90,1 | 317,3 |  |  |
|  | Pakartotinai naudojamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekio didinimas |  |  | 2.2.2.3. | Tekstilės atliekų surinkimo priemonės, vnt. | 60 | 0 | 30 |  | + |  | Tekstilės atliekoms rinkti skirti konteineriai pastatyti mieste atliekų konteinerių aikštelėse. Iš viso Panevėžio mieste srovi 70 vnt. tekstilės atliekoms rinkti skirtų konteinerių. | PMSA MIS, PRATC | 23,7 | 54,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mainų punktų įrengimas, vnt. | 0 | 0 | 3 |  |  |  | Daiktų keitimosi stotelės „Keisk‘is“ bus įrengtos 2024 metais. |  |  |  |  |  |
|  | Gyventojų, organizacijų, įstaigų ir įmonių supratimo apie žiedinę ekonomiką didinimas ir jų sąmoningumo siekiant gyventi ekologiškai ir tvariai, skatinimas |  |  | 2.2.2.4. | Informavimo kampanijos | 13 | 13 | 5 |  |  |  | 2023 metais buvo organizuotos informavimo kampanijos, didinančios gyventojų, moksleivių, įmonių įstaigų supratimą ir skatinančios gyventi ekologiškai ir tvariai: interaktyvi paskaita apie kasdienių pasirinkimų poveikį aplinkai, daugkartinių gaminių naudojimo svarbą; prekybos centre „Babilonas“ buvo dalinami daugkartiniai maišeliai biriems produktams dėti bei daugkartiniai pirkinių maišeliai; Panevėžio miesto švietimo įstaigoms buvo išdalinta šviečiamoji-mokomoji medžiaga apie atliekų rūšiavimą, tinkamą jų tvarkymą; Panevėžio miesto vasaros projekte „Susitikime penktadienį!“ metu Panevėžio miesto centrinėje aikštėje stovėjo „Žaliojo taško“ edukacijų palapinė, kurioje vyko diskusijos apie rūšiavimą bei atsakymai į gyventojams rūpimus rūšiavimo klausimus, lankytojų laukė praktinis žinių pritaikymas rūšiavimo turnyruose visai šeimai. 2023 metais buvo parengti 9 reportažai apie maisto, tekstilės, padangų, pakuočių atliekų rūšiavimą ir teisingą tvarkymą ir transliuoti per televiziją, socialiniuose tinkluose. | PMSA MIS, PRATC | 34,1 |  |  |  |
|  | Taršos mažinimas, išvalant ir sutvarkant užterštas teritorijas |  |  | 2.2.2.5. | Išvalytos ir sutvarkytos teritorijos, Ha | 50 | 50 | 50 |  | + |  | Tvarkomos teritorijos atsižvelgiant į turimą finansavimą (sutvarkyti nelegalūs šiukšlynai, sąvartynai). | PMSA MIS | 55,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3. Uždavinys. Patobulinti miesto erdvių ir objektų kokybę, jų priežiūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suformuotų erdvių skaičius, vnt. |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 2023 m. prie daugiabučių pastatų suformuoti atskirųjų želdynų 3 žemės sklypai. Atlikti kadastriniai matavimai 3 vnt. sklypų, nustatytas atskirųjų želdynų žemės sklypo naudojimo būdas: žemės sklypas kadastro Nr. 2701/0004:465; žemės sklypas kadastro Nr. 2701/0021:633; žemės sklypas kadastro Nr. 2701/0015:167 Per 2021–2023 metus suformuota 4 žaliosios erdvės. | PMSA TPAS, MIS |  |  |  |  |
|  | Žaliųjų jungčių sukūrimas |  |  | 2.2.3.1. | Suformuotų erdvių skaičius | 0 | 0 | 1 |  |  |  | Planuojama suformuoti erdves 2025–2027 m. | PMSA TPAS, MIS |  |  |  |  |
|  | Viešųjų erdvių pritaikymas įvairioms socialinėms grupėms |  |  | 2.2.3.2 | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 9 |  | + |  | Senvagės parkas | PMSA TPAS, MIS | 1090,0 |  |  |  |
|  | Augalų sodinimas šalia didžiausių taršos šaltinių mieste siekiant sumažinti teršalų sklidimą nuo taršos šaltinių (intensyvaus eismo vietų ir pan.) |  |  | 2.2.3.4. | Pasodintų augalų šalia didžiausių taršos šaltinių mieste skaičius, vnt. / metus | 4276 | 120 | 750 |  | + |  | Nupirkti ir pasodinti želdiniai šalia taršos šaltinių (gatvių) bei įvairiose kitose miesto vietose. Iš viso nuo 2021–2023 metais pasodinta 7970 vnt. želdinių. | PMSA TPAS, MIS | 41,7 |  |  | 15,9 |
|  |  |  |  |  | Parengtas sodinimo schemų skaičius, vnt. | 8 | 5 | 15 |  | + |  | Želdinių sodinimo schemos: 1) šalia Algirdo g. 23; 2) Ekrano marių teritorijoje; 3) šalia S. Kerbedžio g.; 4) šalia Savitiškio g. 25; 5) Taikos pušynėlyje; 6) šalia V. Alanto g.; 7) šalia Vakarinės g.; 8) šalia Klaipėdos g. 108. Per 2022–2023 metus parengtos 15 sodinimo schemų. | PMSA TPAS, MIS |  |  |  |  |
|  | Esamų gamtos elementų stiprinimas |  |  | 2.2.3.5. | Natūralių zonų, vandens telkinių prižiūrėtas plotas, Ha | 5,0 | 5,0 | 23,8 |  | + |  | Prižiūrėta ir nušienauta Nevėžio upės vaga nuo J. Biliūno g. iki Vakarinės g. | PMSA MIS | 24,3 |  |  |  |
|  | Natūralių ir pusiau natūralių miesto erdvių tvarkymas ir atnaujinimas (viešosios, poilsio zonos, tyliosios zonos) |  |  | 2.2.3.6. | Sutvarkytų ir atnaujintų natūralių bei pusiau natūralių miesto erdvių plotas, Ha | 20,0 | 20,0 | 45,7 |  | + |  | Tvarkoma pagal planą ir turimą finansavimą. Kniaudiškių parkas, Skaistakalnio parkas, Žagienio upelio pakrantė, Nevėžio upės pakrantė. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Parengtas projektų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 2 | + |  |  | Viešieji pirkimai planuojami 2025 m. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Panevėžio miesto aplinkos komponentų stebėsena |  |  | 2.2.3.7. | Stebimų aplinkos komponentų skaičius, vnt. | 5 | 5 | 5 |  | + |  | 2023 m. vykdytas dirvožemio, požeminio bei paviršinio vandens, aplinkos oro ir triukšmo monitoringai. | PMSA MIS | 13,4 |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Tikslas. Skatinti miesto plėtrą ir tvarią transformaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veiklai pritaikytų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt. |  |  |  |  | 6 | 5 | 25 |  |  |  | 1. Seniausios Panevėžio miesto vietos tvarkymas (Venslaviškio g. 6); 2. Lietuvos savanorių kapų komplekso tvarkymas (Kristaus karaliaus katedros kapinėse, Ramygalos g.); 3. Sukilėlių aikštės tvarkymas ( Sukilėlių a.); 4. Sovietinio teroro aukų ir Vokietijos karo belaisvių kapų tvarkymas (A. Baranausko g. ); 5. Sovietų Sąjungos teroro aukų kapų tvarkymas (Kristaus karaliaus katedros kapinėse, Ramygalos g.); 6. Panevėžio senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinėmis, komplekso tvarkymas (Apvaizdos takas). | PMSA TPAS | 60,0 |  |  |  |
|  | Statybos leidimų skaičius miesto centrinėje dalyje, vnt. |  |  |  |  | 69 | 84 | 184 |  |  |  | Išduota mažiau leidimų pagal poreikį. Iš jų: 10 vnt. – projektai rengti biudžeto lėšomis, 59 vnt. – projektai rengti privačiomis lėšomis. | PMSA TPAS |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.1. Uždavinys. Modernizuoti esamą ir tvariai vystyti naują miesto infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modernizuotų šilumos tiekimo trasų ilgis, km |  |  |  |  | 62,3 | 62,3 | 63,0 |  |  |  | Modernizuotų šilumos tiekimo trasų ilgis, km: 2023 m. – 62,3 2022 m. – 58,7 2021 m. – 57,2 |  |  |  |  |  |
|  | Paviršinių nuotekų tinklo tankis, km / kv. km |  |  |  |  | 4,4 | 4,4 | 5,0 |  |  |  | Paviršinių nuotekų tinklo tankis (km / kv. km): 2023 m. – 4,4 2022 m. – 4,4 2021 m. – 4,4 |  |  |  |  |  |
|  | Atnaujintos modernizuotos infrastruktūros ilgis, km |  |  |  |  | 1137,59 | 1137,59 | 1236,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centralizuotų šilumos tinklų rekonstravimas bei atnaujinimas |  |  | 2.3.1.1. | Rekonstruotų ir atnaujintų centralizuotų šilumos tinklų ilgis, km | 62,3 | 62,3 | 63,0 |  | + |  | Modernizuotų šilumos tiekimo trasų ilgis (km): 2023 m. – 62,3 2022 m. – 58,7 2021 m. – 57,2 2023 m. rekonstruoti ir atnaujinti šilumos tinklai J. Janonio g., Respublikos g., Nemuno g., Vasario 16-osios g., Ramygalos g., Danutės g., Durpyno g. – 3,6 km). 2022 m. rekonstruotų ir atnaujintų šilumos tinklų ilgis: (Elektronikos–Venslaviškio g. zonoje 0,5 km; Žvaigždžių–Seinų g. zonoje 0,4 km. Paltaroko–Katedros–Vaižganto g. zonoje 0,4 km; Laisvės a.–Klaipėdos g.–Statybininkų g. zonoje 0,2 km) | UAB „Panevėžio energija“ |  |  |  |  |
|  | Paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos (tinklų, įrenginių) modernizavimas ir plėtra |  |  | 2.3.1.2. | Modernizuotų ir naujai įrengtų paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos ilgis, km | 1,92 | 1,92 | 46,0 |  | + |  | 2023 m. – paviršinių lietaus nuotekų tinklų Senamiesčio g. ir Elektronikos g. (kolektorius Nr. 29) Panevėžio mieste rekonstrukcija 2023 m. – paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų (kolektorius Nr. 29) išleistuvo rekonstravimas ir paviršinių (lietaus) nuotekų valyklų Venslaviškio g., J. Biliūno g. Panevėžio m. statybos darbai. 2022 m. – Paviršinių lietaus nuotekų tinklų Senamiesčio g. ir Elektronikos g. (kolektorius Nr. 29) Panevėžio mieste rekonstrukcija. | UAB „Panevėžio gatvės“ | 170,7 142,1 |  | 967,0 805,0 |  |
|  | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo ir valymo sistemos modernizavimas ir plėtra |  |  | 2.3.1.3. | Renovuotų ir naujai įrengtų geriamo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų ilgis, km | 977,886 | 977,886 | 982,69 |  | + |  | 2023 m. nutiesta 3,497 km naujų vandentiekio tinklų ir 1,699 km nuotekų tinklų. Rekonstruota 0,00 km vandentiekio tinklų ir 0,604 km nuotekų tinklų. 2022 m. nutiesta 0,131 km naujų vandentiekio tinklų ir 0,520 km nuotekų tinklų. Rekonstruota 0,501 km vandentiekio tinklų ir 0,345 km nuotekų tinklų. Renovuotų ir naujai įrengtų geriamo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų ilgis (km): 2023 m. – 977,886 2022 m. – 972,086 2021 m. – 970,59 | UAB „Aukštaitijos vandenys“ |  | 89,67 |  | 535,013 |
|  | Naujų ir inovatyvių gamta paremtų sprendimų diegimo skatinimas, sprendžiant paviršinio vandens surinkimo problemas |  |  | 2.3.1.4. | Projektų, skirtų diegti naujus ir inovatyvius gamta paremtus sprendimus, skaičius, vnt. | 0 | 0 | 2 |  | + |  | 2023 m. – nevykdyta. 2022 m. – parengti projektai; 1. Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų (kolektorius Nr.29) išleistuvo rekonstravimas ir paviršinių (lietaus) nuotekų valyklų Venslaviškio g., J. Biliūno g. Panevėžio m. statybos darbai; 2. Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų (kolektorius Nr. 1) išleistuvo rekonstravimas ir paviršinių (lietaus) nuotekų valyklų J. Janonio g. ir Vakarinės g. Panevėžio m. statybos darbai. | UAB „Panevėžio gatvės“ |  |  |  |  |
|  | Miesto vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra |  |  | 2.3.1.5. | Atnaujintų ir naujai įrengtų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis, km | 2,9 | 3,82 | 90 |  | + |  | Atnaujinta atsižvelgiant į turimą finansavimą. 2023 m. kapitališkai suremontuotos gatvės: Bendrijų, Smėlynės dalis, Parko dalis, rekonstruota Beržų g. dalis. Planuotas ilgis mažesnis, nes suplanuoti paprastojo remonto darbai nebuvo vykdomi dėl lėšų trūkumo. Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfalto danga ilgis – 188,5 km. Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga ilgis – 40,47 km. | PMSA MIS | 1240 | 4104 |  |  |
|  | Žvyruotų gatvių dulkėtumo mažinimas |  |  | 2.3.1.6. | Žvyruotų gatvių, kuriose sumažintas dulkėtumas (asfaltuojamos / dengiamos frezuotu asfaltu), ilgis, km | 10,4 | 10,4 | 55 |  | + |  | Prižiūrimos ir laistomos gatvės pagal poreikį ir atsižvelgiant į oro sąlygas. | PMSA MIS | 10,2 |  |  |  |
|  | Esamų tiltų ir kitos infrastruktūros remontas ir rekonstrukcija |  |  | 2.3.1.7. | Atliktų tiltų ir kitos infrastruktūros projektų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 4 | + |  |  | Parengti 2 tiltų techniniai projektai. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra |  |  | 2.3.1.8. | Įrengtų objektų skaičius (automobilių aikštelės, vaikų žaidimų aikštelės, šaligatviai), vnt. | 34 | 15 | 40 |  | + |  | 2023 m. Komisijai nustačius infrastruktūros objektų įrengimo, remonto darbų eiliškumą pagal Aprašo atrankos kriterijus, pagal defektinius aktus prie 34 daugiabučių namų atliktas asfaltbetonio dangos remontas, asfaltbetonio dangų avarinių išdaužų remontas. Prie 10 daugiabučių namų atliktas šaligatvių dangos remontas ir šaligatvių dangų avarinių vietų remontas. | PMSA MIS | 77,0 | 400,0 |  |  |
|  | Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų apskaita, tvarkyba, ženklinimas, sklaida |  |  | 2.3.1.9. | Parengtų apskaitos dokumentų skaičius, vnt. | 1 | 5 | 70 | + |  |  | Apskaitos dokumentai rengiami pagal poreikį. | PMSA TPAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kultūros paveldo objektų tyrimai (archeologiniai, polichrominiai, konstrukcijų ir pan.), vnt. | 0 | 1 | 7 |  | + |  | Kultūros paveldo objektų tyrimai atliekami pagal poreikį. | PMSA TPAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sutvarkytų, modernizuotų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt. | 6 | 5 | 25 |  | + |  | 1. Seniausios Panevėžio miesto vietos tvarkymas (Venslaviškio g. 6). 2. Lietuvos savanorių kapų komplekso tvarkymas (Kristaus karaliaus katedros kapinėse, Ramygalos g.). 3. Sukilėlių aikštės tvarkymas (Sukilėlių a.). 4. Sovietinio teroro aukų ir Vokietijos karo belaisvių kapų tvarkymas (A. Baranausko g.). 5. Sovietų Sąjungos teroro aukų kapų tvarkymas (Kristaus karaliaus katedros kapinėse, Ramygalos g.). 6. Panevėžio senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinėmis, komplekso tvarkymas (Apvaizdos takas). | PMSA TPAS | 60,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Paženklintų kultūros paveldo objektų skaičius; Kultūros paveldo objektų sklaida (renginiai, leidiniai, bukletai ir pan.), vnt. | 7 1 | 2 1 | 21 5 |  |  |  | 2023 m. paženklinti 7 kultūros paveldo objektai. Europos paveldo dienų organizavimas (suorganizuota ekskursija, paroda). | PMSA TPAS |  |  |  |  |
|  | Paskatų sistemos sukūrimas esamų apleistų sklypų įveiklinimui |  |  | 2.3.1.11. | Sukurta ir įgyvendinama paskatų sistema, vnt. | 0 | 0 | 1 | + |  |  | Paskatų sistemą planuojama sukurti 2024–2025 m. | PMSA TPAS |  |  |  |  |
|  | Darnus teritorijų planavimas ir vystymas |  |  | 2.3.1.12. | Parengti kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai, vnt. | 2 | 2 | 3 |  | + |  | Atlikti du Panevėžio m. bendrojo plano koregavimo procesai: Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimas, patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-161); Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimas, patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 1-140 Parengti 2 teritorijų planavimo dokumentai: Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas Teritorijos (ribojamos J. Basanavičiaus g., Ukmergės g., Laisvės a., Savanorių a., Panevėžys) detaliojo plano koregavimas. | PMSA TPAS | 156,5 |  |  |  |

| Eil. Nr. | Priemonė | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas |  | Rodiklio reikšmė (faktas) 2023 | Rodiklio reikšmė (planas) 2023 | Rodiklio reikšmė (planas) 2027 |  | 2023 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planuojama | Vykdoma |  | Įgyvendinta |  | Rezultatai / neįvykdymo priežastys |  | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos |  | Valstybės biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užsienio valstybių parama |  | Privačios ir kitos lėšos |  |
| 3. |  |  |  |  | III PRIORITETAS. ŠVIETIMO IR VERSLO BENDRYSTĖ, PLĖTOJANTI ATEITIES EKONOMIKĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  | Tikslas. Didinti švietimo sistemos prieinamumą ir kokybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suaugusiųjų išsilavinimo lygis |  | Aukštąjį išsilavinimą įgiję asmenys (25–64 m. amžiaus grupė), proc. |  | 18,6 | 17,6 | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valstybinių brandos egzaminų (VBE) apibendrintas rodiklis |  | Vidutinio VBE balų skaičius, tenkantis vienam savivaldybės abiturientui ir VBE balų vidurkio suma; vieta šalies miestų savivaldybių kontekste, (VBE) |  | 152,8 /3 | 228,0/3 | 230,0 |  |  |  |  |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.1.1. Uždavinys. Pagerinti švietimo paslaugų kokybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą lankančių vaikų dalis, proc. |  |  |  | 97,9 | 95,7 | 98,5 |  |  |  | + |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PUPP patenkinamo pasiekimų lygio lietuvių k. ir matematikos nepasiekusių mokinių dalis, proc. |  |  |  | Matematika 24,26 lietuvių k. 4,29 | Matematika 14,0 lietuvių k. 7,0 | Matematika 10,0 lietuvių k. 5,0 |  |  |  | + |  |  | Prastesni matematikos PUPP rezultatai Skaičiuota atmetus PMC rezultatus | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olimpiadų prizininkų skaičius, tenkantis 10 tūkst. mokinių, asm. |  |  |  | 2,0 | 16,7 | 17,7 |  |  |  | + |  |  | Dalyvavusių daug, bet laimėjimai tik keli. | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skaitmeninėms ugdymo priemonėms įsigyti skirtas PMS finansavimas BU mokykloms, Eur / metus |  |  |  | 666591 | 35000 | 35000 |  |  |  | + |  |  | VB lėšomis nupirkti 285 vnt. už 153993 Eur. kompiuteriai ir skiriama Mokymo lėšų dalis (apie 35000 Eur.). Iš vis skirta 188993 Eur. SB lėšomis nupirkta 150 vnt. kompiuterių 5-ioms „Tūkstantmečio mokyklos I“ programoje nedalyvaujančioms mokykloms už 74854 Eur. ir 2700 vnt. „Eduka“ skaitmenos licencijas už 51300 Eur, tarpinių patikrinimų vykdymui nupirkta 150 vnt. ausinių ir 35 vnt. mikrofonų už 3670 Eur. Iš vis skirta 129824 Eur. ES projektinėmis lėšomis nupirkta 360 vnt. kompiuterių, 6 mobilios įkrovimo spintos, 72 ausinės ir 6810 vnt. „Eduka“ licencijų. Iš viso skirta 347774 Eur. | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skaitmeninio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvavusių pedagogų dalis, proc. |  |  |  | 56,3 | 50,0 | 90,0 |  |  |  | + |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NVŠ ir FŠPU programų, vykdomų bet kurio švietimo teikėjo Savivaldybėje, krypčių skaičius, vnt. |  |  |  | 16 | 16 | 18 |  |  |  | + |  |  | NVŠ programas vykdo NVŠ teikėjai, Bendrojo ugdymo ir neformaliojo ugdymo mokyklos. FŠPU programas vykdo 2 FŠPU mokyklos | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės švietimo įstaigų tinklo optimizavimas | 3.1.1.1. | Parengtas ir įgyvendintas miesto BU mokyklų tinklo pertvarkos planas (2025 m.) |  | 1 |  | 1 |  |  | + |  |  |  | Savivaldybės taryboje patvirtintas / patikslintas bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planas 2021–2025 metams. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugdymo įstaigų pedagogų skaitmeninio raštingumo kompetencijų plėtojimas | 3.1.1.2. | Mokytojų, pagilinusių skaitmenines kompetencijas dalyvaujant mokytojų skaitmeninių kompetencijų plėtojimo programoje, dalis, proc. |  | 56,3 | 50,0 | 90,0 |  |  | + |  |  |  | 2023 m. mokytojai plėtojo skaitmeninio raštingumo kompetencijos šiose srityse: informacijos valdymas, komunikavimas, skaitmeninio turinio kūrimas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parengta ir įgyvendinama mokytojų skaitmeninių kompetencijų plėtojimo programa |  | 1 | 1 | 1 |  | + |  |  |  |  | Parengta viena mokytojų skaitmeninių kompetencijų plėtojimo programa, kurios veiklų įgyvendinimo plane numatytos priemonės ir mokyklų skaitmenizavimui, t. y. šios dvi programos apjungtos į vieną. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tinkamos nuotolinio mokymosi infrastruktūros mokyklose sukūrimas | 3.1.1.3. | Parengta ir įgyvendinta mokyklų skaitmenizavimo programa |  | 1 | 1 | 1 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formaliojo ir neformalaus ugdymo dermės užtikrinimas | 3.1.1.4. | Parengtų NVŠ (išskyrus ikimokyklinį ugdymą) programų, atliepiančių miesto prioritetus, dalis per metus, proc. |  | 47,6 | 22,0 | 25,0 |  |  | + |  |  |  | 30 programų iš 63. |  | PMSA ŠS | 69420,4 |  | 784,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vaikų, lankančių neformaliojo ugdymo veiklas, kurios atliepia miesto prioritetus, dalis per metus, proc. |  | 47,6 | 15,0 | 20,0 |  |  | + |  |  |  | FŠPU ir NVŠ programas lanko 3637 mokiniai. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nuoseklaus atnaujinto ugdymo turinio diegimo bendrojo ugdymo mokyklose užtikrinimas | 3.1.1.5. | Mokytojų, dalyvavusių profesinių ir dalykinių kompetencijų tobulinimo mokymuose pagal atnaujintų BP reikalavimus, dalis, proc. |  | 89 | 65 | 95 |  |  | + |  |  |  | 2023 m. beveik visi Panevėžio miesto mokytojai plėtojo profesines kompetencijas bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo tematika. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugdymo kokybės stebėsenos mechanizmo neformaliojo vaikų švietimo mokyklose diegimas | 3.1.1.6. | Neformaliojo ugdymo mokyklų, kuriose atliktas veiklos kokybės išorinis vertinimas, dalis, proc. |  | 100 | 100 | 100 |  |  | + |  |  |  | Išorės kokybės veiklos vertinimai atlikti: 2023 m. – Panevėžio švietimo centro padaliniuose – skyriuose. 2022 m. – Panevėžio gamtos mokykloje. 2021 m. – Panevėžio muzikos mokykloje. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Per metus įvertintų neformaliojo švietimo mokyklų skaičius, vnt. / metus |  | 1 | 1 | 1 |  |  | + |  |  |  | Išorės kokybės veiklos vertinimas 2023 m. atliktas Panevėžio švietimo centro padaliniuose – skyriuose. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pedagogų perkvalifikavimo programos plėtojimas ir įgyvendinimas | 3.1.1.7. | Pedagogų, įgijusių gretutinę specialybę, dalis, proc. |  | 9,0 | 9,0 | 12,0 |  |  | + |  |  |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokytojų, turinčių viso etato darbo krūvį, skaičiaus didinimas | 3.1.1.8. | Mokytojų, turinčių viso etato darbo krūvį, dalis, proc. |  | 52,0 | 46,0 | 60,0 |  |  | + |  |  |  | Dėl pedagogų trūkumo 2023 m. daugiau mokytojų dirbo didesniu krūviu arba keliose švietimo įstaigose. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.2.Uždavinys. Užtikrinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką švietimo įstaigose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įgyvendintų ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokyklų infrastruktūros modernizavimo projektų skaičius, vnt./metus |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | + |  |  | 2023 m. baigiamas modernizuoti „Vilties“ progimnazijos lauko stadionas | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokyklų vidaus patalpų ir lauko infrastruktūros modernizavimas | 3.1.2.1. | Parengta ir įgyvendinta modernizavimo programa |  | 0 | 0 | 1 |  | + |  |  |  |  | 2024–2025 m. numatoma modernizuoti 12 „Tūkstantmečio mokyklų I“ programoje dalyvaujančių mokyklų dalį vidaus patalpų. Projektinės paraiškos pateiktos ir įgyvendinamos. | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paskatų sistemos švietimo įstaigoms įgyvendinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką kuriančius projektus sukūrimas | 3.1.2.2. | Sukurta paskatų sistema |  | 0 | 0 | 1 |  | + |  |  |  |  | Įgyvendinimas planuojamas 2024–2027 metais. | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įtraukiojo ugdymo galimybių didinimas mokyklose | 3.1.2.3. | Sukurtas ir įgyvendintas įtraukiojo ugdymo priemonių įgyvendinimo priemonių planas |  | 1 | 0 | 1 |  | + |  |  |  |  | 2023 m. parengtas ir patvirtintas įtraukiojo ugdymo priemonių įgyvendinimo priemonių planas. | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.1.3.Uždavinys. Užtikrinti STEAM srities dalykų programų įgyvendinimą ir plėtrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jaunimo, besimokančių pagal STEAM krypties mokslo ir studijų programas, dalis nuo visų besimokančio jaunimo, proc. |  |  |  | 26,7 | 27,0 | 35 |  |  |  | + |  |  | Duomenis pateikė Panevėžio profesinės mokyklos. | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokinių dalis, lankanti Panevėžio regioninį STEAM atviros prieigos centrą, Savivaldybės finansuojamas STEAM srities neformaliojo vaikų / jaunimo švietimo akademijas, proc. |  |  |  | 35,0 | 10 | 30 |  |  |  | + |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Investicijos į STEAM srities dalykų laboratorijų plėtrą bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, Eur / metus |  |  |  | 85190 | 25000 | 30000 |  |  |  | + |  |  | STEAM centrui | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Besimokančių pagal STEAM krypties profesinio mokymo, mokslo ir studijų programas dalis nuo visų mokinių / studentų skaičiaus Panevėžio mieste, proc. |  |  |  | 61,8 | 62,0 | 70,0 |  |  |  | + |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panevėžio miesto mokyklų aprūpinimas robotikos veikloms reikalingomis priemonėmis ir ugdymo specialistų apmokymas taikyti šias priemones ugdymo procese | 3.1.3.1. | Mokyklų, aprūpintų robotikos veikloms reikalingomis priemonėmis, skaičius, vnt./metus |  | 3 | 3 | 3 |  |  | + |  |  |  | 5 mokykloms, dalyvavusioms iniciatyvoje „Pamokos matuojasi Panevėžio įmones“ perduoti kompiuteriai. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Panevėžio miesto mokyklų ugdymo specialistų, apmokytų taikyti robotikos veikloms reikalingas priemones ugdymo procese, skaičius, vnt./metus |  | 53 | 20 | 21 |  |  | + |  |  |  | 2023 m. Panevėžio švietimo centro padalinyje Panevėžio robotikos centre „Robolabas“ vyko 53 renginiai robotikos tematika. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panevėžio regioninio STEAM atviros prieigos centro veiklų ir laboratorinės / techninės bazės plėtra ir modernizavimas | 3.1.3.2. | Lėšų ir investicijų į laboratorinę / techninę bazę, Suma, tūkst. Eur / metus |  | 85,19 | 35,6 | 50,0 |  |  | + |  |  |  | 2023 m. įveiklintas Panevėžio regioninis STEAM atviros prieigos centras. |  | PMSA ŠS, MPS | 85,19 |  |  |  | 117,9 |  |  |  |
|  | Pramonė 4.0 tendencijų integravimas į STEAM ugdymą / technologijas | 3.1.3.3. | Surengtų renginių, skirtų mokytojams apie Pramonė 4.0 tendencijas, skaičius |  | 7 | 4 | 2 |  |  | + |  |  |  | Renginiai: „STEA Movynas“; „Kosminė šaudyklė“ – Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“; Mokslo projekto „Dirbtinio intelekto technologijos ir išmanioji augalininkystė“, „Geografijos naktis“, „Nuo idėjos iki startuolio“. Sukurtos naujos edukacinės programos: „Elektron“, „Mano svajonių muilas“, „Cheminė mozaika“. |  | PMSA ŠS, MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | STEAM dalykų mokytojų, integruojančių Pramonės 4.0 tendencijas ugdyme, skaičius |  | 32 | 30 | 20 |  |  | + |  |  |  |  |  | PMSA ŠS, MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laboratorijų prieinamumo Panevėžio miesto mokyklose ir laboratorijų prieinamumo skatinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą plėtra | 3.1.3.4. | Laboratorijų, kurios yra prieinamos daugiau nei 1 bendruomenei, skaičius, vnt. |  | 5 | 5 | 6 |  |  | + |  |  |  | STEAM centro 4 laboratorijos ir Robotikos centro 1 laboratorija |  | PMSA ŠS, MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neformaliojo vaikų švietimo programų plėtra, suteikiant prioritetą STEAM krypties programoms | 3.1.3.5. | Programų skaičius, vnt. |  | 19 | 12 | 20 |  |  | + |  |  |  | Panevėžio regioninis STEAM atviros prieigos centras ir Robotikos centras „Robolabas“. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tikslas. Didinti kvalifikuotų darbuotojų pasiūlą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. Uždavinys. Paskatinti aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigų teikiamų paslaugų atitiktį trumpalaikėms ir ilgalaikėms darbo rinkos poreikių prognozėms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Užimtų gyventojų pagal profesijų grupes, išskyrus nekvalifikuotus darbininkus, dalis, proc. |  |  |  | 39,7 | 37,7 | 40,0 |  |  |  |  |  |  | Šiuo metu naudojamas stat.gov.lt rodiklis „Užimti gyventojai“, nes smulkesnio (pagal profesijų grupes) nėra išvedama dėl statistinio tyrimo imties trūkumo patikimam įverčiui gauti. | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pirmą kartą po studijų baigimo pagal specialybę įsidarbinę Panevėžio profesinio rengimo centro, Panevėžio kolegijos ir KTU fakulteto absolventai, proc. nuo visų absolventų |  |  |  | 73,0 | 72,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  | PMC (įgiję profesinę kvalifikaciją), PANKO (profesinis bakalauras) – duomenys iš ŠVIS (Švietimo valdymo informacinė sistema). KTU PTVF (bakalaurai ir magistrai) atsiuntė duomenis – 2022–2023 m. laida. Įsidarbinimas pagal specialybę yra nevertinamas. | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kryptingos profesinio orientavimo sistemos bendradarbiaujant Panevėžio miesto bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigoms bei verslo įmonėms sukūrimas ir įgyvendinimas | 3.2.1.1. | Profesijos patarėjų etatų skaičius, vnt. |  | 13 | 12,5 | 10 |  |  | + |  |  |  | 12,5 pareigybės dalis skirta visoms ugdymo mokykloms. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Naujų miesto lygmens profesinio orientavimo priemonių skaičius, vnt. |  | 2 | 2 | 9 |  |  | + |  |  |  | Organizuota „Studijų diena 2023“ ir Atviros pramonės savaitgalis. |  | PMSA ŠS, PŠC, verslo asocijuotos struktūros, PPA, PM ir AM įstaigos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų galimybių Panevėžyje žinomumo didinimas | 3.2.1.2. | Vieningų Panevėžio kaip studijų miesto rinkodaros kampanijų skaičius, vnt. |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | Organizuota „Studijų diena 2023“ ir Atviros pramonės savaitgalis. |  | PMSA ŠS, AM įstaigos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigų išteklių, reikalingų Pramonė 4.0 srities specialistams rengti, vystymas | 3.2.1.3. | Akredituotų laboratorijų Panevėžio miesto aukštosiose mokyklose skaičius, vnt. |  | 0 | 0 | 1 |  | + |  |  |  |  | Planuojama vykdyti nuo 2024 m. |  | PMSA ŠS, KTU, PK, PM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Praktinio mokymo dirbtuvės, pritaikytos Pramonė 4.0 profesiniam ugdymui, vnt. |  | 4 | 4 | 2 |  | + |  |  |  |  | Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Panevėžio mokymo centro 4 mokymo dirbtuvėse buvo vykdomos technologijų pamokos. |  | PMSA ŠS, KTU, PK, PM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Besimokančių studentų ir mokinių skaičius mokymo programose, susijusiose su Pramonės 4.0 sritimi, kurių praktinio mokymo metu ne mažiau kaip 50 proc. laiko naudojama nauja (ne senesnė nei 10 m įranga) įranga, dalis, proc. |  | 281 51,3 | 263 50,0 | Nemažėjantis |  |  | + |  |  |  |  |  | PMSA ŠS, KTU, PK, PM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priemonių verslo atstovų įtraukimui į profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų programų kūrimą ir vykdymą sukūrimas bei įgyvendinimas | 3.2.1.4. | Verslo atstovų įtraukimo į profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų programų organizavimą naujų priemonių skaičius, vnt. |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | Panevėžio KTU PTVF: Pasirašytos 4 naujos bendradarbiavimo sutartys su: Akcinė bendrovė PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS. VšĮ Lietuvos inovacijų centras (paramos sutartis). UAB „Splius“. UAB „Margučiai“. Užmegztas bendradarbiavimas studentų kompetencijų stiprinimui 1. Tvarių verslo modelių kūrimo srityje su UAB „Reiz Tech“. 2. Atsinaujinančios energijos srityje su „Ignitis Renewables“. 3. Rinkos tyrimų srityje su UAB „Spinter tyrimai“. 4. Matavimo sistemų naudojamų statybos srityje su UAB „Matuok“. 5. Grunto tyrimų, atliekamų laboratorijose, srityje su UAB „Geoanalizė“. |  | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įgyvendintos iniciatyvos pritraukti tarptautinio lygmens Pramonės 4.0 kompetencijų ugdymo ir technologijų taikymo aukštojo mokslo įstaigą Panevėžio mieste | 3.2.1.5. | Pritraukta į Panevėžio miestą tarptautinio lygmens aukštojo mokslo įstaiga |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.2. Uždavinys. Sudaryti mokymosi visą gyvenimą galimybes atsižvelgiant į trumpalaikės ir ilgalaikes darbo rinkos poreikių prognozes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vykdomų suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų, atitinkančių trumpalaikes ir ilgalaikes darbo rinkos poreikius skaičius, vnt. |  |  |  | 21 | 13 | 21 |  |  |  | + |  |  | 2023 m. vykdyta 7 neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos (285), 7 NVŠ mokyklose (135) ir 7 lietuvių kalbos mokymosi grupės Ukrainos piliečių (220). | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilgalaikių miesto darbo rinkos poreikių prognozių rengimas | 3.2.2.1. | Parengtų prognozių skaičius, vnt. |  | 0 | 0 | 2 |  |  | + |  |  |  | Prognozė atliekama kas kelis metus, Prognozė atliekamas kas kelis metus. 2023 m. nebuvo atliekama. |  | PMSA MPS, PPA, verslo asocijuotos struktūros |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymosi visą gyvenimą programų, susijusių su STEAM kompetencijų ugdymu ir technologijų taikymu, kūrimas ir įgyvendinimas | 3.2.2.4. | Asmenų, dalyvaujančių mokymosi visą gyvenimą programose, susijusiose su STEAM kompetencijų ugdymu ir technologijų taikymu, dalis, asm. |  | 1214 | 1000 | 3000 |  |  | + |  |  |  | STEAM kompetencijas plėtojo ir 574 TAU (Trečiojo amžiaus universitetas) Panevėžio fakulteto studentai, STEAM centro edukaciniuose renginiuose dalyvavo 12 305 suaugusieji. Renginiai skatino visuomenės domėjimąsi STEAM mokslų laimėjimais, su jais susijusių pramonės šakų pasiekimais bei galimybėmis Lietuvoje. |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 3.2.3. Uždavinys. Pritraukti kvalifikuotą darbo jėgą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbuotojų inovacinėse įmonėse dalis, palyginti su visų įmonių darbuotojais (apskrities rodiklis), proc. |  |  |  | 78,7 | 63,5 | 80,0 |  |  |  | + |  |  | Stat.gov.lt pateikiama „Inovacijas diegusių įmonių darbuotojai“ už 2022 m. | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karjeros Panevėžio mieste privalumų rinkodaros vykdymas tikslinėse auditorijose | 3.2.3.1. | Įgyvendintos naujos rinkodaros priemonės, vnt. |  | 1 | 1 | 7 |  |  | + |  |  |  | Suorganizuotas renginys „Studijų diena“, kurio metu įtrauktos mieste veikiančios įmonės ir pristatytos karjeros galimybės. |  | PMSA MPS, KS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Teigiamai karjeros galimybes Panevėžyje vertinančių Lietuvos gyventojų dalis, proc. |  | 0 | 0 | 70 |  |  | + |  |  |  | 2023 m. Panevėžio plėtros agentūra nevykdė apklausos (bus vykdoma 2024 m. reprezentatyvi apklausa) |  | PMSA MPS, KS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Tikslas. Didinti miesto verslo aplinkos konkurencingumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, Eur |  |  |  | n. d. | Didėjantis |  |  |  |  |  |  |  | 2022 m. – 2121 Eur 2021 m. – 2256 Eur Informacija: stat.gov.lt | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui (Eur), rodiklio santykis su šalies vidurkiu, proc. |  |  |  | n. d. | Didėjantis |  |  |  |  |  |  |  | 2022 m. – 48,3 proc. 2021 m. – 58,6 proc. Informacija: stat.gov.lt | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.1. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo įkūrimui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MVĮ (Mikro ir vidutinių įmonių), tenkančių 1 000 miesto gyventojų, skaičius, vnt. |  |  |  | 45,4 | 30,0 | 33,0 |  |  |  |  |  |  | Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje / Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje (stat.gov.lt) 2023 m. – 45,4 (3934 / 86599) 2022 m. – 41,81 (3654 / 87395) | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bankrotų skaičius, vnt. |  |  |  | 25 | 40 | 30 |  |  |  |  |  |  | 2023 m. – 25 2022 m. – 28 Informacija: stat.gov.lt | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paslaugų sistemos asmenims, norintiems pradėti įkurti verslą, sukūrimas ir įgyvendinimas | 3.3.1.1. | Suteiktų konsultacijų skaičius, val. sk. |  | 150 | 250 | 1750 |  |  | + |  |  |  | 162 gyventojams suteikta 150 val. nemokamų konsultacijų verslo pradžios klausimais |  | PMSA MPS | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Paslaugos gavėjų skaičius, vnt. |  | 162 | 220 | 1540 |  |  | + |  |  |  |  |  | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Finansinių paskatų verslo įkūrimui sukūrimas ir įgyvendinimas | 3.3.1.2. | Paskatomis pasinaudojusių verslo subjektų skaičius, vnt. |  | 0 | 0 | 30 |  |  | + |  |  |  | Savivaldybės biudžeto paskatų nėra. Suinteresuotos įmonės nukreipiamos į nacionaliniu mastu paskatas įgyvendinančias institucijas. |  | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TUI (Tiesioginės užsienio investicijos), tenkančių vienam gyventojui, dalis lyginant su Lietuvos vidurkiu, proc. |  |  |  | 32,6 | 60,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  | TUI, tenkančios vienam gyventojui Panevėžio mieste, Eur: 2022 m. – 3435 (10524 – Lietuvoje) 2021 m. – 4572 (9661 – Lietuvoje) Informacija: stat.gov.lt | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įmonių, dalyvaujančių klasterių veiklose, skaičius, vnt. |  |  |  | 4 | 7 | 14 |  |  |  | + |  |  | 3 įmonės dalyvauja „Baltic Automotive Components Cluster“ klasteryje, 1 įmonė „PrefabLT“ klasteryje. Veikia neformalūs auto-pramonės ir baldų pramonės klasteriai. | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pažangios pramonės ir paslaugų sektorių plėtrai reikalingos infrastruktūros ir įrangos plėtra | 3.3.2.1. | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. |  | 1 | 1 | 1 |  |  | + |  |  |  | 2023 m. įgyvendinamas projektas Inovatyvaus turizmo įrankis – „GovTech“ virtualios realybės įrankis. |  | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verslo klasterizacijos ir integracijos į tarptautines vertės grandines skatinimas | 3.3.2.2. | Įgyvendintų verslo klasterizacijos ir integracijos į tarptautines vertės grandines skatinimo iniciatyvų skaičius, vnt. |  | 1 | 1 | 7 |  |  | + |  |  |  | 2023 m. įgyvendinamas projektas, kurio metu bendradarbiaujant su jungtine Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus universiteto tyrėjų grupe bei tarptautiniu regioninės plėtros ir planavimo tyrimų centru „Nordregio“ (Švedija) išanalizuotos ir pristatytos industrinės simbiozės vystymo galimybės Panevėžio regione. |  | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parama eksportui pasinaudojusių įmonių skaičius, vnt. |  | 0 | 3 | 10 |  |  | + |  |  |  | Pateikti 201–2021 m. paramos laikotarpio duomenys iš svetainės esparama.lt. Dalis įmonių galėjo papildomai parama pasinaudoti per PPAR. Planuojama, kad daugiau įmonių pasinaudos 2021–2027m. ES finansavimo laikotarpiu. |  | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reguliarus metodiškai pagrįstas verslo aplinkos vertinimas ir kylančių verslo aplinkos problemų įtraukiant verslo atstovus sprendimas | 3.3.2.3. | Atliktų verslo aplinkos įvertinimų skaičius, vnt. |  | 1 | 1 | 7 |  |  | + |  |  |  | Parengta apžvalga „Panevėžio verslo aplinkos įvykiai 2022“. |  | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Išspręstų verslo aplinkos problemų dalis, proc. |  | 50 | 50 | 50 |  |  | + |  |  |  | Verslui yra galimybė kreiptis dėl problemų sprendimų įvairiais kanalais, priklausomai nuo problemos pobūdžio. Vertintina, kad dauguma (apie 2/3) Savivaldybės kompetencijoje esančių sprendimų yra suderinta ir išspręsta, kita dalis (apie 1/3) – tęstiniame procese. Pvz. PPA gavo 3 konkrečias verslo užklausas, iš jų UAB „Arginta“ (talentų pritraukimas), LEZ Galimybių studija – procese, bei suformuluoti iššūkiai spręsti tarptautiniame hakatone „HACK Startup Village“ (Panevėžio miesto – 1). Šiuo metu kuriamas verslo aplinkos problemų ir jų sprendimų fiksavimo procesas. |  | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koordinuotų investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo iniciatyvų įgyvendinimas | 3.3.2.4. | Užsienio investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo priemonių skaičius, vnt. |  | 1 | 1 | 7 |  |  | + |  |  |  | Priimti 2 potencialių investuotojų vizitai. |  | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.3. Uždavinys. Paskatinti pažangių technologinių sprendimų kūrimą ir diegimą versle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įmonių, diegusios technologines inovacijas, dalis nuo visų įmonių (apskrities rodiklis), proc. |  |  |  | 9,5 | 23,0 | 40,0 |  |  |  | + |  |  | Statgov.lt: Įmonės vykdyta MTEP veikla, iš viso palyginti su visomis įmonėmis; 2020–2022 m.; Panevėžio apskritis. | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tūkst. Eur |  |  |  | 950776 | 650520 | 1010800 |  |  |  | + |  |  | Pateikiami 2022 m. LR Duomenų agentūros duomenys. | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reguliarus tyrimų vykdymas įmonių technologinei pažangai bei pažangių technologijų diegimo, kūrimo ir inovacijų paramos paslaugų poreikiams įvertinti | 3.3.3.1. | Įvykdytų tyrimų skaičius, vnt. |  | 1 | 1 | 3 |  |  | + |  |  |  | Parengta apžvalga „Panevėžio verslo aplinkos įvykiai 2022“. |  | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informacijos verslui apie pažangių technologinių sprendimų teikiamas galimybes teikimas | 3.3.3.2. | Subjektų, pasinaudojusių informacinėmis paslaugomis, skaičius, vnt. |  | 100 | 108 | 850 |  |  | + |  |  |  | Panevėžio plėtros agentūra 2023 m. suorganizavo informacinius renginius apie pažangių technologijų verslui teikiamas galimybes: 1. „Kaip stiprinsime inovacijų ekosistemą regione? Tendencijos, galimybės ir gerosios praktikos“. (21 dalyvis, viešinimu pasiekta TG – 354). 2. „Efektyviausias skaitmeninės transformacijos kelias kartu su EDIH.LT“ (19 dalyvių). 3. Kartu su VšĮ Lietuvos inovacijų centras renginys „Panevėžys – Pramonė 4.0 centras: kad vizija taptų realybe“ (14 dalyvių, viešinimu pasiekta TG-76). 4. Renginys „Tech evoliucija: karjera ir verslas skaitmeninių technologijų amžiuje“. (54 dalyviai, viešinimu pasiekta TG -583). |  | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokestinių lengvatų įmonėms diegti pažangius technologinius sprendimus sukūrimas | 3.3.3.4. | Lengvatomis pasinaudojusių įmonių skaičius, vnt. |  | 0 | 0 | 6 |  | + |  |  |  |  | Savivaldybės biudžeto paskatų nėra, suinteresuotos įmonės nukreipiamos į nacionaliniu mastu paskatas įgyvendinančias institucijas. 2024 m. derinamos sąlygos ir rengiamas atitinkamas aprašas. |  | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.4. Uždavinys. Paskatinti verslo, mokslo bei viešojo sektoriaus bendradarbiavimą kuriant ir komercializuojant aukštos pridėtinės vertės produktus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ES fondams teiktos ir baigtos įgyvendinti įmonių paraiškos kartu su mokslo institucijomis pagal MTEPI (Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos) prioritetą |  |  |  | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  | Planavimas ir pasiruošimas vyksta 2021–2027 m. laikotarpiui. | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laboratorijų tinklo, veikiančio atviros prieigos principu, sukūrimas ir įveiklinimas | 3.3.4.1. | Sukurta atviros prieigos laboratorijų tinklo veikimo sistema |  | 0 | 0 | 1 |  | + |  |  |  |  | Sistema yra pradedama kurti: parengtas leidinys, apibendrinantis miesto laboratorijose esančią įrangą. |  | PMSA MPS, PPA, PMTP, PMC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokslo ir verslo bendradarbiavimo iniciatyvų, nukreiptų į aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų kūrimą ir vystymą, rėmimas | 3.3.4.2. | Mieste veikiančių mokslo įstaigų ir verslo bendradarbiavimo iniciatyvų skaičius, vnt. |  | 4 | 3 | 20 |  |  | + |  |  |  | Pateikiami PMC (Panevėžio mechatronikos centro) duomenys. Įskaičiuotos ir tos iniciatyvos, kurios vykdomos su kituose miestuose veikiančiomis įmonėmis. Iniciatyvų su miesto įmonėmis skaičius – 4. |  | PMSA MPS, PK, KTU, PMTP, PMC, verslo asocijuotos struktūros |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bendradarbiaujant išspręstų verslo problemų skaičius, vnt. |  | 4 | 2 | 14 |  | + |  |  |  |  | PMC bendradarbiaujant su verslo įmonėmis joms pasiūlyti 4 sprendimai („Adax“, „Orius.Tech (Nanorema)“, „Protoritmas“, „IQ Wiring systems“. |  | PMSA MPS, PK, KTU, PMTP, PMC, verslo asocijuotos struktūros |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.5. Uždavinys. Sukurti patrauklią aplinką naujų skaitmeninių technologijų bandymui mieste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naujas skaitmenines technologijas mieste išbandžiusių įmonių skaičius, vnt. |  |  |  | 1 | 1 | 7 |  |  |  | + |  |  | UAB „Neurotechnology“. | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naujų skaitmeninių technologijų įmonių pritraukimas išbandyti jų produktus ir paslaugas mieste | 3.3.5.1. | Iniciatyvų naujų skaitmeninių technologijų įmonėms pritraukti išbandyti jų produktus ir paslaugas skaičius, vnt. |  | 1 | 1 | 5 |  |  | + |  |  |  | Pratęsta galimybė švietimo darbuotojams išbandyti skaitmeninę mokymo medžiagos dalinimosi platformą ,,TÁBULA rása“. |  | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lėšų iš alternatyvių finansavimo šaltinių pritraukimas naujų skaitmeninių technologijų išbandymui reikalingai infrastruktūrai sukurti | 3.3.5.3. | Pritrauktų lėšų dydis, tūkst. Eur |  | 59,0 | 60,0 | 3000,0 |  |  | + |  |  |  | Pritraukta finansinėms paskatoms technologijas išbandančioms įmonėms – finansavimas pritrauktas iš Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros įgyvendinant veiksmą „Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus „GovTech“ sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas“. |  | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |