
	[image: image1.png]


 
JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Kranto g. 18, LT-35173 Panevėžys,

tel. +370 (45) 582 598, el. p. dienos_centras@hotmail.com, el. pristatymo dėžutės adresas 248209780 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 248209780


	Panevėžio miesto savivaldybės administracijos

Socialinių reikalų skyriui


	    2024-10-30 Nr. S-

 


AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO
Projekto „Kompleksinių paslaugų centro „Harmonijos miestas“ vaikams, turintiems negalią, ir jų šeimos nariams statyba Panevėžio mieste“ Nr. 08.1.1-CPVA-K-429-01-0003 paraiškos rengimo procesas pradėtas 2020 m. pavasarį, įtraukiant biudžeto planavimą, rinkos tyrimą ir komercinių pasiūlymų vertinimą. Įvertinus pasiūlymus, buvo nustatyta vidutinė automobilio įsigijimo kaina – 39 000 eurų, ir ši suma buvo įtraukta į projekto paraišką.

2021 m. balandžio 29 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis suteikė bendrą                2 361 749,90 eurų finansavimą, įskaitant savivaldybės indėlį–118 087,50 eurų. Visos projekto lėšos turėjo būti įsisavintos iki 2023-12-31.

Siekiant užtikrinti savalaikį finansavimo įsisavinimą, pirmenybė buvo teikiama pastato projektavimo ir rangos darbams. Rangos darbų pirkimo procesas užbaigtas                  2023 m. birželio 20 d., po kurio buvo pradėtas automobilio įsigijimo procesas.               2023 m. rugsėjo mėn. gautas Tarybos leidimas (2023-09-28, Nr. 1-299) įsigyti automobilį, kurio vertė neviršytų 39 000 eurų. Pirmasis automobilio pirkimas nepavyko dėl per didelės pasiūlytos kainos, o iki 2023-12-31 antrą pirkimą įvykdyti nepavyko, todėl automobiliui skirtos lėšos buvo nukreiptos rangos darbų apmokėjimui.

Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų visų suplanuotų projekto veiklų įgyvendinti nepavyko, todėl projekto terminą Centrinė projektų valdymo agentūra pratęsė iki          2025-12-31, su įpareigojimu projekto rezultatus pasiekti Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Kadangi automobilio įsigijimas buvo būtinas pagal projekto sąlygas, 2024 m. vasario mėn. atliktas naujas rinkos tyrimas, kuris parodė, jog transporto priemonės kaina siekia            74 755,01 eurą.

2024 m. gegužės 2 d. inicijuotas naujas automobilio pirkimas, ir 2024 m. birželio 21 d. pasirašyta pirkimo sutartis, kuri įsigaliojo 2024 m. liepos 4 d. Sutarties vertė–                   73 990,00 eurų. Prašau leisti apmokėti šią sumą iš Savivaldybės biudžeto lėšų, vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-248, kuriuo savivaldybė įsipareigojo finansuoti projekto išlaidas, kurių nepadengia projekto skiriamas finansavimas.

Direktorė








Lina Trebienė

*„Arial“ šriftas ir teksto lygiavimas iš kairės naudojami visuose oficialiuose Jaunuolių dienos centro             dokumentuose gerinant teksto prieinamumą.  
