PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS 2025 M. GRUODŽIO 3 D. VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE NR. VAT-6(24.4.) „SAVIVALDYBĖS ORGANIZUOJAMŲ PROJEKTŲ, KURIUOSE GALI DALYVAUTI NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS, TVARKOS APRAŠŲ VERTINIMAS“, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

Nr.

Panevėžys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 3 dalies 1 ir 5 punktais, 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2025 m. gruodžio 3 d. vidaus audito ataskaitą Nr. VAT-6(24.4.) „Savivaldybės organizuojamų projektų, kuriuose gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos, tvarkos aprašų vertinimas“:

- T v i r t i n u  Rekomendacijų, pateiktų Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2025 m. gruodžio 3 d. vidaus audito ataskaitoje Nr. 
VAT-6(24.4.) „Savivaldybės organizuojamų projektų, kuriuose gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos, tvarkos aprašų vertinimas“, įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

- N u r o d a u, kad įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Per vienerius metus gali būti skundžiamas dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius 		                                        Giedrius Šileika

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

įsakymu Nr.

REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS 2025 M. GRUODŽIO 3 D. VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE NR. VAT-6(24.4.) „SAVIVALDYBĖS ORGAMNIZUOJAMŲ PROJEKTŲ, KURIUOSE GALI DALYVAUTI NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS, TVARKOS APRAŠŲ VERTINIMAS“,

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos) arba nuoroda į ataskaitos puslapį | Rekomendacijos turinys |  | Rekomen-dacijos reikšmin-gumas | Priemonė rekomendacijai įgyvendinti |  | Rekomenda-cijos įgyvendinimo terminas | Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. | Ataskaitos 20 psl. | Kultūros ir meno skyriaus vedėjui užtikrinti, kad į Panevėžio miesto savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų dalinio finansavimo nuostatus būtų įtraukta nuostata apie VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre įregistruotą žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, ir NVO plėtros įstatymo 10 straipsnyje apibrėžtos nuostatos, kada finansavimas NVO negali būti skirtas. |  | Didelis | Į Panevėžio miesto savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų dalinio finansavimo nuostatus bus įtraukta nuostata apie VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre įregistruotą žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, ir NVO plėtros įstatymo 10 straipsnyje apibrėžtos nuostatos, kada finansavimas NVO negali būti skirtas. |  | 2026-06-30 | Kultūros ir meno skyriaus vyriausioji kultūrinės veiklos koordinavimo ir projektų valdymo specialistė Laima Butkūnienė |
| 2. | Ataskaitos 20 psl. | Sporto skyriaus vedėjui užtikrinti, kad į Panevėžio miesto futbolo sporto šakos plėtros programos finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkurso nuostatus būtų įtraukta nuostata apie VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre įregistruotą žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, ir NVO plėtros įstatymo 10 straipsnyje apibrėžtos nuostatos, kada finansavimas NVO negali būti skirtas. |  | Didelis | Bus keičiami Panevėžio miesto futbolo sporto šakos 2025–2027 metų plėtros programos finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkurso nuostatai, patvirtinti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 1-563, kuriuos papildysime nuostata, kad organizacija privalo turėti VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre įregistruotą žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, ir NVO plėtros įstatymo 10 straipsnyje apibrėžtomis nuostatomis, kada finansavimas NVO negali būti skirtas. |  | 2026-09-30 | Sporto skyriaus vedėja Živilė Užtupaitė |
| 3. | Ataskaitos 20 psl. | Nevyriausybinių organizacijų koordinatoriui užtikrinti, kad suvestinė, kurioje atsispindi informacija apie programas / konkursus, finansavimo sumas, įgyvendintus projektus ir ataskaitų pateikimą, būtų prieinama visiems atsakingiems už administracinį tikrinimą vertintojams be papildomo kreipimosi. |  | Mažas | NVO finansavimo suvestinė bus įkelta į vidinį diską ir bus prieinama visiems Panevėžio miesto savivaldybės administracijos specialistams, kuruojantiems ir administruojantiems NVO finansavimą. |  | 2026-01-31 | Nevyriausybinių organizacijų koordinatorė |
| 4. | Ataskaitos 20 psl. | Sporto skyriaus vedėjui užtikrinti, kad į Sporto organizacijų veiklų projektų finansavimo tvarkos aprašą ir Panevėžio miesto futbolo sporto šakos plėtros programos finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkurso nuostatus būtų įtraukta nuostata apie mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų vykdymą. |  | Vidutinis | Pakeisime Panevėžio miesto savivaldybės sporto organizacijų veiklų projektų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-37, ir įtrauksime sąlygą, kad finansavimas negali būti skiriamas, jei juridinis asmuo yra neįvykdęs mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. |  | 2026-05-01 | Sporto skyriaus vedėja Živilė Užtupaitė |
|  |  |  |  |  | Pakeisime Panevėžio miesto futbolo sporto šakos 2025–2027 metų plėtros programos finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkurso nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 1-563, ir įtrauksime sąlygą, kad finansavimas negali būti skiriamas, jei juridinis asmuo yra neįvykdęs mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. |  | 2026-09-31 | Sporto skyriaus vedėja Živilė Užtupaitė |
| 5. | Ataskaitos 20 psl. | Kultūros ir meno skyriaus vedėjui užtikrinti, kad į Kultūros ir meno projektų kofinansavimo, Kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo bei Mėgėjų meno kolektyvų dalinio finansavimo nuostatus būtų įtraukta nuostata apie mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų vykdymą. |  | Vidutinis | Į Kultūros ir meno projektų kofinansavimo, Kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo bei Mėgėjų meno kolektyvų dalinio finansavimo nuostatus bus įtraukta nuostata apie mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų vykdymą. |  | 2026-06-30 | Kultūros ir meno skyriaus vyriausioji kultūrinės veiklos koordinavimo ir projektų valdymo specialistė Laima Butkūnienė |
| 6. | Ataskaitos 20 psl. | Kultūros ir meno, Miesto infrastruktūros, Sporto, Švietimo skyrių vedėjams bei jaunimo reikalų koordinatoriui užtikrinti, kad projektų administracinių vertinimų metu būtų atliekama NVO mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų vykdymo patikra. |  | Didelis | Bus užtikrinama, kad projektų administracinių vertinimų metu būtų atliekama NVO mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų vykdymo patikra. |  | 2026-06-30 | Kultūros ir meno skyriaus vyriausioji kultūrinės veiklos koordinavimo ir projektų valdymo specialistė Laima Butkūnienė |
|  |  |  |  |  | NVO mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų vykdymo patikra bus įtraukta į finansavimo programų administracinės atitikties patikros anketas. |  | 2026-09-30 | Sporto skyriaus vedėja Živilė Užtupaitė |
|  |  |  |  |  | Atliekant projektų administracinį vertinimą bus atliekama NVO mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų vykdymo patikra. Keičiama administracinio vertinimo anketa, įtraukiant NVO mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų vykdymo patikrą. |  | 2026-08-31 | Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas Dalius Vadluga |
|  |  |  |  |  | Tvirtinant projekto administracinės atitikties vertinimo anketos formą, 12 puntu bus įtrauktas projekto administracinės atitikties vertinimo kriterijus – „Ar NVO pareiškėjas neturi mokestinių skolų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui“. (Taip / Ne / Netaikoma). |  | 2026-06-30 | Švietimo skyriaus vedėja Silvija Sėrikovienė |
|  |  |  |  |  | Tvirtinant atnaujintas formaliųjų kriterijų formas bus įtraukta NVO mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų vykdymo patikra. |  | 2026-03-31 | Jaunimo reikalų koordinatorė Toma Karosienė |
| 7. | Ataskaitos 20 psl. | Kultūros ir meno skyriaus vedėjui užtikrinti, kad Kultūros ir meno projektų kofinansavimo, Kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo bei Mėgėjų meno kolektyvų dalinio finansavimo nuostatuose būtų reglamentuota nuostata, kad paraiškas teikiančių organizacijų atstovai ar vadovai nedalyvautų komisijose. |  | Vidutinis | Į Kultūros ir meno projektų kofinansavimo, Kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo bei Mėgėjų meno kolektyvų dalinio finansavimo nuostatus bus įtraukta nuostata, kad paraiškas ar prašymus dėl kofinansavimo teikiančių organizacijų atstovai ar vadovai negali būti įtraukti į komisijų sudėtį. |  | 2026-06-30 | Kultūros ir meno skyriaus vyriausioji kultūrinės veiklos koordinavimo ir projektų valdymo specialistė Laima Butkūnienė |
| 8. | Ataskaitos 21 psl. | Švietimo skyriaus vedėjui užtikrinti, kad Švietimo ir ugdymo projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatuose būtų reglamentuota nuostata, kad paraiškas teikiančių organizacijų atstovai ar vadovai nedalyvautų komisijose. |  | Vidutinis | Bus pakeisti Švietimo ir ugdymo projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatai, įtraukiant punktą, kad paraiškas teikiančių organizacijų atstovai ar vadovai negali būti vertinimo komisijos nariais. Jei po komisijos sudarymo paaiškės, kad komisijos nario vadovaujama (atstovaujama) įstaiga pateikė paraišką konkursui, atstovas – vertinimo komisijos narys iš komisijos bus atšaukiamas. |  | 2026-12-01 | Švietimo skyriaus vedėja Silvija Sėrikovienė |
| 9. | Ataskaitos 21 psl. | Sporto skyriaus vedėjui užtikrinti, kad Sporto organizacijų veiklų projektų finansavimo ir Trimetės aukšto meistriškumo sporto programos projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašuose būtų reglamentuota nuostata, kad paraiškas teikiančių organizacijų atstovai ar vadovai nedalyvautų komisijose. |  | Vidutinis | Keisime Sporto organizacijų veiklų projektų finansavimo ir Trimetės aukšto meistriškumo sporto programos projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašus ir papildysime nuostata, kad paraiškas teikiančių organizacijų atstovai ar vadovai negali dalyvauti komisijose. |  | 2026-05-01 | Sporto skyriaus vedėja Živilė Užtupaitė |
| 10. | Ataskaitos 21 psl. | Švietimo skyriaus vedėjui užtikrinti, kad Švietimo ir ugdymo projektų konkurso komisijoje nebūtų paskirti dirbti įstaigų vadovai, kurių vadovaujamos įstaigos pateikė paraiškas. |  | Didelis | Paraiškas teikiančių organizacijų atstovai ar vadovai nebus vertinimo komisijos nariais. Jei po komisijos sudarymo paaiškės, kad komisijos nario vadovaujama (atstovaujama) įstaiga pateikė paraišką konkursui, atstovas – vertinimo komisijos narys iš komisijos bus atšaukiamas. |  | 2026-06-30 | Švietimo skyriaus vedėja Silvija Sėrikovienė |
| 11. | Ataskaitos 21 psl. | Švietimo skyriaus vedėjui užtikrinti, kad Švietimo ir ugdymo projektų konkurso komisijos posėdžių protokolai dokumentų valdymo sistemoje būtų perduoti susipažinti visiems komisijos nariams. |  | Vidutinis | Švietimo ir ugdymo projektų finansavimo konkurso vertinimo komisijos posėdžių protokolai dokumentų valdymo sistemoje bus perduoti susipažinti visiems vertinimo komisijos nariams. Paaiškėjus, kad vertinimo komisijos narys neturi prieigos prie dokumentų valdymo sistemos, jam bus perduodama susipažinti elektroniniu paštu. |  | 2026-06-30 | Švietimo skyriaus vedėja Silvija Sėrikovienė |
| 12. | Ataskaitos 21 psl. | Švietimo skyriaus vedėjui, atsižvelgiant į pateiktus pastebėjimus, užtikrinti vertinimo proceso nuoseklumą, atsekamumą ir objektyvumą. |  | Didelis | Projektinių paraiškų vertinimo procesas bus nuoseklus, atsekamas ir objektyvus. |  | 2026-06-30 | Švietimo skyriaus vedėja Silvija Sėrikovienė |
| 13. | Ataskaitos 21 psl. | Švietimo skyriaus vedėjui aiškiai reglamentuoti Švietimo ir ugdymo projektų vertinimo ir finansavimo paskirstymo tvarką, nustatant kriterijus, formules ir atrankos taisykles. |  | Didelis | Bus pakeisti Švietimo ir ugdymo projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatai, aiškiau reglamentuojant Švietimo ir ugdymo projektų vertinimo ir finansavimo paskirstymo tvarką, nustatant kriterijus, formules ir atrankos taisykles. |  | 2026-12-01 | Švietimo skyriaus vedėja Silvija Sėrikovienė |
| 14. | Ataskaitos 21 psl. | Sporto skyriaus vedėjui Sporto organizacijų veiklų projektų finansavimo tvarkos apraše reglamentuoti pereinamąjį balą, trečiojo vertintojo skyrimo tvarką ir finansavimo paskirstymo principus. |  | Vidutinis | Sporto organizacijų veiklų projektų finansavimo tvarkos aprašą papildysime nuostatomis dėl pereinamojo balo, trečiojo vertintojo skyrimo tvarkos ir finansavimo paskirstymo principų. |  | 2026-05-01 | Sporto skyriaus vedėja Živilė Užtupaitė |
| 15. | Ataskaitos 21 psl. | Sporto skyriaus vedėjui užtikrinti, kad Trimetės aukšto meistriškumo sporto programos projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašuose būtų aiškiai numatyta paraiškų vertinimo ir finansavimo sumų paskirstymo tvarka, nustatant konkrečius kriterijus, formules ir atrankos taisykles. |  | Vidutinis | Trimetės aukšto meistriškumo sporto programos projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos apraše nurodysime paraiškų vertinimo ir finansavimo sumų paskirstymo tvarką, nustatant konkrečius kriterijus, formules ir atrankos taisykles. |  | 2026-05-01 | Sporto skyriaus vedėja Živilė Užtupaitė |
| 16. | Ataskaitos 21 psl. | Sporto skyriaus vedėjui užtikrinti, kad Sporto organizacijų veiklų projektų finansavimo tvarką reglamentuojančiuose dokumentuose būtų aiškiai numatyta paraiškų vertinimo ir finansavimo sumų paskirstymo tvarka, nustatant konkrečius kriterijus, formules ir atrankos taisykles. |  | Vidutinis | Sporto organizacijų veiklų projektų finansavimo tvarką reglamentuojančiuose dokumentuose numatysime paraiškų vertinimo ir finansavimo sumų paskirstymo tvarką, nustatant konkrečius kriterijus, formules ir atrankos taisykles. |  | 2026-05-01 | Sporto skyriaus vedėja Živilė Užtupaitė |
| 17. | Ataskaitos 21 psl. | Sporto skyriaus vedėjui užtikrinti, kad Panevėžio miesto savivaldybės sporto organizacijų veiklų projektų vertinimo procesas būtų vykdomas vadovaujantis teisiniu reglamentavimu, informacija būtų fiksuojama laikantis nuoseklumo, atsekamumo ir išsamumo principų. |  | Didelis | Su pateiktomis rekomendacijomis komisijos nariai ir komisijos pirmininkas bus supažindinti raštu. Bus užtikrinama, kad sporto organizacijų veiklų projektų vertinimo procesas būtų vykdomas vadovaujantis teisiniu reglamentavimu, informacija būtų fiksuojama laikantis nuoseklumo, atsekamumo ir išsamumo principų. |  | 2026-05-01 | Sporto skyriaus vyr. specialistė Samanta Krivickienė, Sporto skyriaus vyr. sportinės veiklos koordinavimo ir projektų valdymo specialistė Toma Pulokaitė |
| 18. | Ataskaitos 21 psl. | Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjui užtikrinti, kad finansavimo sumų paskirstymas aplinkosaugos švietimo projektams atitiktų teisinį reglamentavimą. |  | Didelis | Bus pakeistos Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisyklės, Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektų atrankos komisijos darbo reglamentas, konkrečiau reglamentuojant sumų paskirstymo tvarką. Vertinant paraiškas, bus užtikrinamas teisinis reglamentavimas. |  | 2026-08-31 | Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas Dalius Vadluga |
| 19. | Ataskaitos 21 psl. | Jaunimo reikalų koordinatoriui užtikrinti, kad Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo sumų paskirstymas visiškai atitiktų teisinį reglamentavimą. |  | Didelis | Rekomendacijos teisinis reglamentavimas patvirtintas Savivaldybės tarybos 2025 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-416 „Dėl Savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-12 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-51 „Dėl Panevėžio miesto nevyriausybinių jaunimo organizacijų projektų (programų) finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“ Nuostatomis bus vadovaujamasi 2026 m. konkursuose. |  | 2026-06-31 | Jaunimo reikalų koordinatorė Toma Karosienė |
| 20. | Ataskaitos 21 psl. | Kultūros ir meno skyriaus vedėjui užtikrinti, kad Kultūros ir meno projektų vertinimo komisijos darbo reglamento nuostatos dėl projektų finansavimo paskirstymo atitiktų Panevėžio miesto savivaldybės kultūros ir meno projektų kofinansavimo bei dalinio finansavimo nuostatus. |  | Vidutinis | Bus parengtas ir patvirtintas naujas Kultūros ir meno projektų vertinimo komisijos darbo reglamentas atitinkantis Kultūros ir meno projektų kofinansavimo, Kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo bei Mėgėjų meno kolektyvų dalinio finansavimo nuostatus. |  | 2026-06-30 | Kultūros ir meno skyriaus vyriausioji kultūrinės veiklos koordinavimo ir projektų valdymo specialistė Laima Butkūnienė |
| Administracijos direktorius |  |  |  | Giedrius Šileika (Parašas) |  |  |  |  |  |  |

SUDERINTA

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

Ernesta Kvedaraitė