PRITARTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

sprendimu Nr.

Panevėžio miesto strateginio plėtros

2021–2027 metų plano

1 priedas

POVEIKIO IR REZULTATO VERTINIMO RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMO POKYČIO PATEIKIMO FORMA

1 PRIORITETAS. DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ

| Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas | Duomenų šaltinis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Prioritetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vidutinis metinis gyventojų skaičius Rodiklis parodo vidutinį metinį gyventojų skaičių Panevėžio mieste | Valstybės duomenų agentūra | 87590 91204** | 87395 91208** | 86595 89103** | 85802 88180** | 84319 86989** |  | 95000 |
|  | Jauni gyventojai Jaunų žmonių (14–29 m. amžiaus dalis bendroje gyventojų skaičiaus struktūroje, proc.) | Valstybės duomenų agentūra | 14,4 | 13,9 | 13,8 | 14,0 | 14,6 |  | 20,0 |
|  | Natūrali gyventojų kaita Gimstamumo ir mirtingumo skirtumas (gyventojų skaičiaus ir jo sudėties pokyčiai, kuriuos lemia tik du biologiniai procesai: gimstamumas ir mirtingumas) | Valstybės duomenų agentūra | -932 | -803 | -681 | -763 | -774 |  | -200 |
|  | Migracijos saldo Skirtumas tarp į šalį ar teritoriją atvykusių žmonių (imigrantų) ir iš jos išvykusių žmonių (emigrantų) skaičiaus per tam tikrą laikotarpį | Valstybės duomenų agentūra | -578 | +664 | -112 | -30 | -636* |  | -200 |
|  | Investicijos į miesto kultūrą Kultūros poreikiams skirta dalis (Kultūros ir meno programos išlaidos nuo bendro Savivaldybės biudžeto), tūkst. Eur ir proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius (PMSA KMS) | 5242,9 3,5 | 6563,3 3,8 | 8046,0 4,1 | 10211,9 4,8 | 10649,2 4,3 |  | 5,0 |
| (1.1.) | Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius (PMSA KMS) | -7,2 (2021/2020) | +47,4 (2022/2021) | +70,8 (2023/ 2021) | +96,9 (2024/ 2021) | 202,6 2025/ 2021 |  | 30,0 (2027/ 2021) |

| (1.1.) | Kultūros centrų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų | Valstybės duomenų agentūra (GKI) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | Pastovus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1.1.) | Muziejų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų | Valstybės duomenų agentūra (GKI) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  | Pastovus |
| (1.1.) | Savivaldybių viešosios bibliotekos, tenkančios 1 tūkst. gyventojų | Valstybės duomenų agentūra (GKI) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | Pastovus |
| (1.2.) | Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Rodiklis parodo vidutinį metų skaičių, liekantį gyventi asmenims nuo tam tikro amžiaus, esant dabarties mirtingumui | Valstybės duomenų agentūra | 76,4 | 75,6 | 78,2 | 79,0 | 78,5 |  | Didėjanti |
| (1.2.) | Atotrūkis tarp tikėtinos vidutinės moterų ir vyrų gyvenimo trukmės | Valstybės duomenų agentūra | 9,65 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,3 |  | Mažėjantis |
| (1.2.) | Išvengiamas mirtingumas Mirusiųjų nuo ligų ar būklių, kurių galima išvengti taikant žinomas efektyvias prevencijos ir / ar diagnostikos priemones ir / ar gydymo priemones, dalis procentais nuo visų gyventojų mirčių | Valstybės duomenų agentūra | 68,0 | 73,8 | 76,1 | 76,1 | 75,4 |  | Mažėjantis |
| (1.2.) | Praktikuojančių gydytojų, odontologų ir slaugytojų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų | Valstybės duomenų agentūra | 188,5 | 190,6 | 183,1 | 182,7 | 181,5 |  | Didėjantis |
| (1.2.) | Lovų ligoninėse (be slaugos lovų) skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų | Valstybės duomenų agentūra | 84,1 | 79,2 | 79,7 | 80,4 | 80,3 |  | Mažėjantis |
| (1.2.) | Sporto renginių skaičius, vnt. per metus Rodiklis parodo Panevėžio mieste organizuotų tarptautinių, nacionalinių, fizinio aktyvumo sporto renginių ir dalyvavimo varžybose, renginiuose skaičių per metus | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius (PMSA SS) | 300 | 1080 | 656 | 658 | 834 |  | 1100 |
| (1.3.) | Socialinių paslaugų poreikio patenkinimas, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (PMSA SRS) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  | 99,9 |
| (1.3.) | Bendras išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas Bendrasis išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas yra vaikų iki 15 metų amžiaus ir pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų | Valstybės duomenų agentūra | 55,0 | 57,0 | 57,7 | 59,0 | 58,0 |  | Nedidėjantis |
| (1.4.) | Savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius, palyginti su visu rinkėjų skaičiumi, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Nebuvo rinkimų | Nebuvo rinkimų | 41,0 | Nebuvo rinkimų | Nebuvo rinkimų |  | 45,0 |
| (1.4.) | Savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvavusio jaunimo skaičius, palyginti su visu rinkėjų skaičiumi, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Nebuvo rinkimų | Nebuvo rinkimų | 22,3 | Nebuvo rinkimų | Nebuvo rinkimų |  | 30,0 |
| (1.4.) | Savivaldybės administracijos organizuotų gyventojų apklausų skaičius, vnt. per metus | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius (PMSA KS) | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 |  | 6 |
| (1.5.) | Gyventojų pasitenkinimas savivaldybės įstaigų ir įmonių teikiamomis viešosiomis paslaugomis lygis (patenkinamai / gerai / labai gerai) | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius (PMSA KS) | Nebuvo vertinta | Nebuvo vertinta | Gerai | Gerai | Gerai |  | Labai gerai |
| (1.6.) | Žiniasklaidos tyrimas: teigiamų ir neigiamų paminėjimų apie Panevėžio miestą santykis | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius (PMSA KS) | Nebuvo vertinta | Nebuvo vertinta | 79/21 | 65/35 | 85,9/14,1 |  | Stabilus |
| 1.1. Tikslas. Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uždavinys. Padidinti miesto bendruomenės įtrauktį į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miesto bendruomenės įtraukties pokytis lyginant su praėjusiais metais (teigiamas / nepakitęs / neigiamas) | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius (PMSA KMS) | Neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Teigiamas |  | Teigiamas |
| 1.1.2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymuisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profesionalaus meno ir kultūros renginių skaičiaus pokytis per metus, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius (PMSA KMS) | -7,2 | +36,8 | +33,3 | +3,5 | -7,5 |  | 14,0 |
| 1.1.3. Uždavinys. Užtikrinti Panevėžio miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės kultūros ir meno įstaigų paslaugas naudojančių lankytojų skaičiaus pokytis (teigiamas / nepakitęs / neigiamas) | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius (PMSA KMS) | Neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Teigiamas |  | Teigiamas |
| 1.1.4. Uždavinys. Padidinti miesto turistinį patrauklumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose | Valstybės duomenų agentūra | 21539 | 27926 | 27226 | 16928 | N. d. |  | Didėjantis |
|  | Visų tipų apgyvendinimo įstaigose suteiktų nakvynių skaičius, tenkantis tūkst. gyventojų, vnt. | Valstybės duomenų agentūra | 479,57 | 645,08 | 762,0 | 652,9 | N. d. |  | Didėjantis |
|  | Asmenų, pasinaudojusių PPA paslaugomis, skaičius | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius (PMSA KS), Panevėžio plėtros agentūra (PPA) | 2942 | 3533 | 3625 | 5876 | 9355 |  | Didėjantis |
| 1.2. Tikslas. Stiprinti gyventojų sveikatą ir skatinti fizinį aktyvumą siekiant aukšto sporto meistriškumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 10 000 gyventojų, vnt. per metus | Valstybės duomenų agentūra | 14,6 | 16,6 | 18,3 | 20,4 | N. d. |  | Didėjantis |
|  | Ligotumas 10 000 gyventojų, asm. per metus | Valstybės duomenų agentūra | 9231,1 | 9655,6 | 9590,6 | 9617,3 | 9728,0 |  | Mažėjantis |
|  | Suaugusiųjų, kurie užsiima aktyvia fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas ir daugiau per savaitę, skaičius 1 000 gyventojų (skaičiuojamas 2022 m. ir 2026 m.), asm. per metus | Visuomenės sveikatos biuras | Nebuvo vertinta | 275 | Nebuvo vertinta | Nebuvo vertinta | Nebuvo vertinta (duomenys skaičiuojami 2022 m. ir 2026 m.) |  | Didėjantis |
|  | Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi širdies kraujagyslių prevencijos programoje, proc. | Visuomenės sveikatos biuras | 45,7 | 49,1 | 47,5 | 45,6 | 48,3 |  | Didėjantis |
| 1.2.2. Uždavinys. Pagerinti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sąlygas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aukšto meistriškumo sportininkų skaičius, asm. per metus | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius (PMSA SS) | 278 | 282 | 282 | 282 | 281 |  | 300 |
| 1.3. Tikslas. Skatinti socialinės atskirties mažėjimą ir socialinį saugumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią socialinę paramą bendruomenėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų dalis nuo Socialinio paslaugų kataloge nurodytų paslaugų skaičiaus, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (PMSA SRS) | 92 | 92 | 95 | 97 | 97 |  | 96,0 |
| 1.3.2. Uždavinys. Vystyti socialinės paramos individualizuoto kompleksiškumo teikimo modelį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmenų, patiriančių socialinės rizikos veiksnius, skaičius, asm. per metus | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius (PMSA SRS) | 437 | 354 | 250 | 270 | 340 |  | 260 |
| 1.4. Tikslas. Didinti gyventojų socialinį aktyvumą ir pilietinę atsakomybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Uždavinys. Paskatinti gyventojų bendruomeniškumą ir įtrauktį į savivaldos procesus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taikomų gyventojų įtraukties instrumentų skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |
| 1.4.2. Uždavinys. Išplėtoti NVO ir bendruomeninių organizacijų veiklą bei paskatinti jų iniciatyvas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikiančių nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius (NOK) | 103 | 110 | 120 | 105 | 112 |  | 120 |
|  | Nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų Savivaldybei pateiktų projektų / paraiškų finansavimui gauti skaičius per metus, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius (NOK) | 148 | 150 | 133 | 140 | 147 |  | 150 |
| 1.5. Tikslas. Stiprinti vietos savivaldą ir vykdyti efektyvų miesto įmonių ir įstaigų valdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Uždavinys. Pagerinti savivaldybės veiklos valdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės valdomų įmonių, kurios pasiekė 80 proc. akcininko suformuotų veiklos ir finansų valdymo tikslų, dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 56,0 | 44,0 | 66,7 | 66,7 | 77,8 |  | 80,0 |
|  | Savivaldybės administracijos darbuotojų, per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyrius (PMSA VAS) | 95,0 | 57,0 | 64,0 | 82,7 | 72,4 |  | 60,0 |
| 1.5.2. Uždavinys. Pagerinti skaitmeninį junglumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroninių paslaugų dalis nuo bendro PMSA teikiamų viešųjų paslaugų skaičiaus, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos E. plėtros skyrius (PMSA EPS) | 59,8 73/122 | 62,0 80/129 | 64,0 82/129 | 61,0 75/123 | 67,0 83/124 |  | 98,0 |
| 1.6. Tikslas. Formuoti miesto įvaizdį ir užtikrinti efektyvią komunikaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Uždavinys. Suformuoti miesto identitetą ir padidinti jo žinomumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suformuotas Panevėžio miesto vizualinis identitetas | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius (PMSA KS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |
| 1.6.2. Uždavinys. Patobulinti viešąją komunikaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktyviai veikiančių viešinimo kanalų skaičius: tradicinės žiniasklaidos, socialinių tinklų ir kt., vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius (PMSA KS) | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 |  | 7 |

* Valstybės duomenų agentūros išankstiniai duomenys

** Savivaldybės administracijos  Veiklos valdymo skyriaus Paslaugų poskyrio duomenys (deklaravę žmonės gyvenamąją vietą Panevėžio m.)

N. d. – nėra duomenų

2 PRIORITETAS. MIESTAS, VYSTANTIS TVARIĄ APLINKĄ

| Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas | Duomenų šaltinis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Prioritetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.1.) | Parų skaičius, kai buvo viršyta kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė Parų skaičius, kai buvo viršyta kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė 50 µg/m3. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 7 | 8 | 0 | 5 | 10 |  | Stabilus |
| (2.1.) | Dviračių takų ilgis metų pabaigoje, km | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 90,3 | 90,3 | 92,3 | 92,3 | 107,0 |  | Didėjantis |
| (2.1.) | Automobilių kelių su patobulinta danga dalis bendrame kelių tinkle, proc. | Valstybės duomenų agentūra (GKI) | 0,61 | 0,88 | 0,89 | 0,9 | 1,1 |  | Didėjantis |
| (2.1.) | Įskaitinių eismo įvykių skaičius Panevėžio mieste Kelių eismo įvykiuose sužeistųjų ir žuvusiųjų skaičius | Valstybės duomenų agentūra | 122 127 | 161 170 | 153 159 | 144 163 | 179 221 |  | Mažėjantis Mažėjantis |
| (2.1.) | Keleivių apyvarta kelių transportu, tūkst. keleivio km | Valstybės duomenų agentūra (GKI) | 34104,6 | 54095,6 | 54815,1 | 55390,0 | N. d. |  | Didėjantis |
| (2.2.) | Žalumo indeksas Žalumo indeksas yra išreiškiamas ekologiškai efektyvaus paviršiaus ploto ir viso žemės ploto santykiu. Žalumo indekso formulė: (plotas A x koeficientas A) + (plotas B x koeficientas B) + ir kt.) / visas teritorijos plotas. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius (PMSA TPS) | 76,25 | 76,25 | 76,25 | 76,25 | 76,25 |  | Stabilus |
| (2.3.) | Veiklai pritaikytų kultūros paveldo objektų skaičius | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius (PMSA TPS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 7 |
| (2.3.) | Miesto teritorijos administracinių ribų keitimo galimybių studija / ha | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius (PMSA TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1/500 |
| (2.3.) | Taikant konversiją rekonstruotų pastatų arba naujoms veikloms pritaikytų rekonstruotų pastatų skaičius | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius (PMSA TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| (2.3.) | Statybos leidimų miesto centrinėje dalyje skaičius | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius (PMSA TPS) | 57 | 51 | 69 | 70 | 50 |  | 70 |
| 2.1. Tikslas. Vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Uždavinys. Paskatinti netaršaus mikrotransporto (paspirtukai, dviračiai, riedžiai ir kt.) infrastruktūros plėtrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Netaršaus mikrotransporto priemonių skaičius bendrame transporto sraute, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | Nebuvo vertinta | Nebuvo vertinta | Nebuvo vertinta | Nebuvo vertinta | 4 |  | 6 |
| 2.1.2. Uždavinys. Padidinti eismo saugumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įskaitinių eismo įvykių skaičius | Valstybės duomenų agentūra | 127 | 172 | 152 | 144 | 179 |  | Mažėjantis |
| 2.1.3. Uždavinys. Pasiekti skirtingų transporto būdų darną miesto sistemoje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mažos taršos zonų skaičius | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |
| 2.1.4. Uždavinys. Padidinti naudojimosi viešuoju transportu mastą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Keleivių naudojimosi viešojo transporto paslaugomis pokytis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | -12,52 | +43,5 | +1,5 | +2,0 | +1,3 |  | 2,0 |
|  | Vietinio susisiekimo bendrų maršrutų su kitomis savivaldybėmis skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 7 |
|  | Keleivių pasitenkinimas viešojo transporto paslaugomis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | Nebuvo vertinta | Nebuvo vertinta | Nebuvo vertinta | 86,4 | 84,0 |  | 87,0 |
| 2.1.5. Uždavinys. Išplėsti viešojo transporto ir susisiekimo infrastruktūrą bei atnaujinti viešojo transporto priemones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mažai teršiančių, viešojo transporto priemonių dalis nuo visų viešojo transporto priemonių, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 18,5 | 35,3 | 37,0 | 27,0 | 29,0 |  | 30,0 |
| 2.1.6. Uždavinys. Paskatinti viešojo ir kolektyvinio transporto naudojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikiančių subjektų, siūlančių nuomotis / dalintis automobilius, dviračius ir kitas transporto priemones, skaičius | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 2.2. Tikslas. Mažinti poveikį klimato kaitai ir prisitaikyti prie jos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Uždavinys. Paskatinti energijos taupymą, atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės darnios energetikos plėtros pažanga, vieta šalies mastu | Indeksą skaičiuoja Lietuvos energetikos agentūra | 22 | 28 | 20 | 24 | N. d. |  | 20 |
| 2.2.2. Uždavinys. Užtikrinti saugią ir švarią aplinką bei įdiegti žiedinės ekonomikos (beatliekės gamybos) principus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų srautas, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 27,5 | 24,0 | 16,0 | 12,31 | 13,53 |  | 20,0 |
| 2.2.3. Uždavinys. Patobulinti miesto erdvių ir objektų kokybę, jų priežiūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suformuotų erdvių skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius (PMSA TPS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 3 |
|  | Įgyvendintų ekosistemą stiprinančių projektų skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (PMSA MIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |
| 2.3. Tikslas. Skatinti miesto plėtrą ir tvarią transformaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Uždavinys. Modernizuoti esamą ir tvariai vystyti naują miesto infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modernizuotų šilumos tiekimo trasų ilgis, km | AB „Panevėžio energija“ | 57,2 | 58,7 | 62,0 | 63,9 | 68,7 |  | 63,0 |
|  | Paviršinių nuotekų tinklo tankis, km / kv. km | UAB „Panevėžio gatvės“ | 4,40 | 4,42 | 4,44 | 4,70 | 4,85 |  | 5,0 |
|  | Į paviršinius vandenis išleistų užterštų (nevalytų) ir nepakankamai išvalytų ūkio, buities ir gamybos nuotekų dalis bendrame nuotekų sraute, proc. | UAB „Aukštaitijos vandenys“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.3.2. Uždavinys. Įgyvendinti valstybinės ir regioninės svarbos projektus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parengtų tvarios miesto urbanistinės plėtros projektų ir studijų (vizijų), kurių objektas yra Panevėžio konkurencingumas nacionaliniu mastu, skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius (PMSA TPS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 3 |
|  | Funkcinių zonų plėtra, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |

3 PRIORITETAS. ŠVIETIMO IR VERSLO BENDRYSTĖ, PLĖTOJANTI ATEITIES EKONOMIKĄ

| Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas | Duomenų šaltinis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Prioritetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BVP Bendras vidaus produktas, (Panevėžio apskritis) vienam gyventojui, tūkst. Eur | Valstybės duomenų agentūra | 14,1 | 17,0 | 18,3 | 18,5 | N. d. |  | 17,0 |
|  | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Panevėžio mieste), Eur | Valstybės duomenų agentūra | 1407,1 1579,4 (LR) | 1598,8 1789,0 (LR) | 1818,5 2021,8 (LR) | 1989,3 2223,9 (LR) | 2211,4 2411,4 (LR) |  | 2000,0 |
|  | Nedarbo lygis, proc. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste | Valstybės duomenų agentūra | 13,0 | 8,5 | 8,2 | 8,7 | 9,0 |  | 7,0 |
|  | Verslumo lygis, proc. Veikiančių ūkio subjektų skaičius tūkstančiui gyventojų | Valstybės duomenų agentūra | 42,2 3574 vnt. veikiantys ūkio subjektai | 41,5 3654 vnt. veikiantys ūkio subjektai | 45,4 3934 vnt. veikiantys ūkio subjektai | 46,3 5401 vnt. veikiantys ūkio subjektai | N. d. |  | 45,0 |
| (3.1) | Suaugusiųjų išsilavinimo lygis, proc. Aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų (25 m. ir vyresni) dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 17,5 | 17,3 | 18,6 | 26,8 | 27,4 |  | 28,0 |
| (3.1.) | Valstybinių brandos egzaminų (VBE) apibendrintas rodiklis Vidutinio VBE balų skaičiaus, tenkančio vienam savivaldybės abiturientui, ir VBE balų vidurkio suma, balai. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 227,0 | 227,9 | 152,8 | 227,9 | 260,2 |  | 230 |
| (3.1.) | Aukštos kvalifikacijos mokytojų dalis | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 64,76 | 65,36 | 63,11 | 62,0 | 64,93 |  | 64,0 |
| (3.1.) | Dėl socialinių, psichologinių ir kitų priežasčių nesimokantys mokyklinio amžiaus vaikai | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 428 | 392 | 367 | 388 | 317 |  | Mažėjantis |
| 3.1. Tikslas. Didinti švietimo sistemos prieinamumą ir kokybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Uždavinys. Pagerinti švietimo paslaugų kokybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą lankančių vaikų dalis nuo besiugdančių mieste skaičiaus, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 98,0 | 97,6 | 95,7 | 96,7 | 98,1 |  | 98,5 |
|  | Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | Matematika 62,0; lietuvių k. 73,2 | Matematika 21,3; lietuvių k. 69,1 | Matematika 42,28; lietuvių k. 72,98 | Matematika 38,15; lietuvių k. 67,74 | Matematika 64,2; lietuvių k. 74,3 |  | Matematika 48,5; lietuvių k. 74,5 |
|  | Švietimo įstaigų, kuriose nupirktos naujos arba atnaujintos skaitmeninės mokymo priemonės, dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 38,18 | 52,72 | 83,63 | 69,5 | 90,0 |  | 85,5 |
|  | Skaitmeninio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvavusių pedagogų dalis, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 42,6 | 67,0 | 56,3 | 76,1 | 78,2 |  | 90,0 |
|  | NVŠ ir FŠPU programų, programų, vykdomų bet kurio švietimo teikėjo Savivaldybėje, krypčių skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 |
| 3.1.2. Uždavinys. Užtikrinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką švietimo įstaigose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įgyvendintų ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokyklų infrastruktūros modernizavimo projektų skaičius, vnt./metus | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |  | 6 |
| 3.1.3. Uždavinys. Užtikrinti STEAM srities dalykų programų įgyvendinimą ir plėtrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jaunimo, besimokančio pagal STEAM krypties mokslo ir studijų programas, dalis nuo viso besimokančio jaunimo, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 25,0 | 25,4 | 26,7 | 25,2 | 25,3 |  | 32,0 |
|  | Mokinių dalis, lankanti Panevėžio regioninį STEAM atviros prieigos centrą, Savivaldybės finansuojamas STEAM srities neformaliojo vaikų/ jaunimo švietimo akademijas, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 10,0 | 7,0 | 35,0 | 21,2 | 17,0 |  | 30,0 |
|  | Švietimo įstaigose STEAM srities dalykų laboratorijų plėtra, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 |  | 18 |
| 3.2. Tikslas. Didinti kvalifikuotų darbuotojų pasiūlą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Užimtų gyventojų pagal profesijų grupes (išskyrus nekvalifikuotus darbininkus) dalis nuo visų užimtųjų, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 40,06 | 39,68 | 39,71 | 41,0 | 41,5 |  | 40,0 |
|  | Universitetų ir kolegijų studentų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų | Valstybės duomenų agentūra (GKI) | 14,95 | 14,44 | 14,67 | 14,67 | 15,0 |  | 15,0 |
|  | Profesinio mokymo įstaigų mokinių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų | Valstybės duomenų agentūra (GKI) | 14,44 | 13,24 | 13,62 | 13,62 | 14,4 |  | 14,6 |
| 3.2.1. Uždavinys. Paskatinti aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigų teikiamų paslaugų atitiktį trumpalaikėms ir ilgalaikėms darbo rinkos poreikių prognozėms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pirmą kartą po studijų baigimo pagal specialybę įsidarbinę Panevėžio profesinio rengimo centro, Panevėžio kolegijos ir KTU fakulteto absolventų dalis, nuo visų absolventų, proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 70 | 77 | 73 | 70 | 72 |  | 80 |
| 3.2.2. Uždavinys. Sudaryti mokymosi visą gyvenimą galimybes atsižvelgiant į trumpalaikės ir ilgalaikes darbo rinkos poreikių prognozes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vykdomų suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų, atitinkančių trumpalaikes ir ilgalaikes darbo rinkos poreikius skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (PMSA ŠS) | 13 | 4 | 15 | 19 | 15 |  | 21 |
| 3.2.3. Uždavinys. Pritraukti kvalifikuotą darbo jėgą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Darbuotojų inovacinėse įmonėse dalis, lyginant su visų įmonių darbuotojais (apskrities rodiklis), proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 74,7 | 74,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 |  | 75,0 |
| 3.3. Tikslas. Didinti miesto verslo aplinkos konkurencingumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, Eur | Valstybės duomenų agentūra | 2256 | 2166 | 2640 | 2248 | N. d. |  | Didėjantis |
|  | Materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui rodiklio santykis su šalies vidurkiu, proc. | Valstybės duomenų agentūra | 58,6 | 48,3 | 54,5 | 43,0 | N. d. |  | Didėjantis |
|  | Tiesioginės užsienio investicijos, tūkst. Eur Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam Panevėžio miesto gyventojui. | Valstybės duomenų agentūra | 4849,0 | 5850,0 | 5105,0 | 5205,0 | N. d. |  | Didėjantis |
| 3.3.1. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo įkūrimui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MVĮ (mažųjų ir vidutinių įmonių), tenkančių 1 000 miesto gyventojų, skaičius, vnt. | Valstybės duomenų agentūra | 70,0 (2503/3574) | 71,1 (2599/3654) | 73,7 (2899/3934) | 75,6 (4087/5401) | N. d. |  | 80,0 |
|  | Bankrotų skaičius, vnt. | Valstybės duomenų agentūra | 17 | 28 | 25 | 22 | 24 |  | 30 |
| 3.3.2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių vienam gyventojui, dalis lyginant su Lietuvos vidurkiu, proc. | Valstybės duomenų agentūra | 47,4 | 50,4 | 41,4 | 34,4 | N. d. |  | 50,0 |
| 3.3.3. Uždavinys. Paskatinti pažangių technologinių sprendimų kūrimą ir diegimą versle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įmonių, diegusių technologines inovacijas, dalis nuo visų įmonių (Panevėžio apskrities rodiklis), proc. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 45,3 | 45,7 | 45,7 | 46,1 | 48,9 |  | 40,0 |
| 3.3.4. Uždavinys. Paskatinti verslo, mokslo bei viešojo sektoriaus bendradarbiavimą kuriant ir komercializuojant aukštos pridėtinės vertės produktus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ES fondams teiktos ir baigtos įgyvendinti įmonių kartu su mokslo institucijomis pagal MTEPI (Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) prioritetą paraiškos, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 0 | 0 | 0 | 2 | N. d. |  | 6 |
| 3.3.5. Uždavinys. Sukurti patrauklią aplinką naujų skaitmeninių technologijų bandymui mieste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naujas skaitmenines technologijas mieste išbandžiusių įmonių skaičius, vnt. | Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius (PMSA MPS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |  | 7 |

PRITARTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

sprendimu Nr.

Panevėžio miesto strateginio plėtros

2021–2027 metų plano

2 priedas

PRODUKTO VERTINIMO RODIKLIŲ(PRIEMONIŲ) ĮGYVENDINIMO POKYČIO PATEIKIMO FORMA

IŠ VISO (VISI PRIORITETAI)

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendintų priemonių dalis (proc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planuota priemonių | 125 | 135 | 141 | 106 | 101 |  |  |  |
| Vykdoma / iš dalies vykdoma priemonių*** | 102 / 23 | 110 / 25 | 116 / 25 | 104 / 2 | 101 / 0 |  |  |  |
| Pabaigta vykdyti / įgyvendinti priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevykdoma priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 PRIORITETAS. DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendintų priemonių dalis (proc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planuota priemonių | 48 | 53 | 54 | 52 | 49 |  |  |  |
| Vykdoma priemonių / iš dalies vykdoma priemonių*** | 42 / 6 | 51 / 2 | 52 / 2 | 51 / 1 | 49 / 0 |  |  |  |
| Pabaigta vykdyti / įgyvendinti priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevykdoma priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 PRIORITETAS. MIESTAS, VYSTANTIS TVARIĄ APLINKĄ

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendintų priemonių dalis (proc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planuota priemonių | 46 | 46 | 50 | 31 | 29 |  |  |  |
| Vykdoma priemonių / iš dalies vykdoma priemonių*** | 30 / 16 | 32 / 14 | 34 / 16 | 30 / 1 | 29 / 0 |  |  |  |
| Pabaigta vykdyti / įgyvendinti priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevykdoma priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 PRIORITETAS. ŠVIETIMO IR VERSLO BENDRYSTĖ, PLĖTOJANTI ATEITIES EKONOMIKĄ

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įgyvendintų priemonių dalis (proc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planuota priemonių | 31 | 36 | 37 | 23 | 23 |  |  |  |
| Vykdoma priemonių / iš dalies vykdoma priemonių*** | 30 / 1 | 27 / 9 | 30 / 7 | 23 / 0 | 23 / 0 |  |  |  |
| Pabaigta vykdyti / įgyvendinti priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevykdoma priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |

***

Vykdoma priemonių - šis statusas pasirenkamas tada, kai priemonės įgyvendinimas vyksta pagal numatytus terminus, tarpiniai rodikliai yra daugumoje pasiekti arba artėja prie tikslo.

Iš dalies vykdoma priemonių - šis statusas pasirenkamas tuomet, kai priemonė yra pradėta įgyvendinti, tačiau procesas atsilieka nuo plano arba pasiekti ne visi numatyti rezultatai.

IŠ VISO (VISOS PRIEMONĖS)

| Eil. Nr. | Priemonė |  |  |  |  | Rodiklio reikšmė (faktas) 2025 | Rodiklio reikšmė (planas) 2025 | Rodiklio reikšmė 2027 (planas) | 2025 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planuojama | Vykdoma | Įgyvendinta | Rezultatai / neįvykdymo priežastys | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios ir kitos lėšos |
| 1. |  |  | I PRIORITETAS. DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Tikslas. Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis, proc. |  |  |  |  |  | 202,6 2025/ 2021 |  | 30,0 (2027/ 2021) | Kultūros paslaugomis naudojosi: 2021 m. – 354415 gyventojai 2022 m. – 522704 gyventojai (47,4 proc.) 2023 m. – 605537 gyventojai (15,8 proc.) 2024 m. – 698088 gyventojai (15,2 proc.) 2025 m. – 718065 gyventojai (2,9 proc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Uždavinys. Padidinti miesto bendruomenės įtrauktį į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesto bendruomenės įtraukties pokytis, lyginant su praėjusiais metais (teigiamas, neigiamas, nepakitęs) |  |  |  |  |  | Teigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Išaugęs renginių lankytojų skaičius rodo augantį miesto bendruomenės susidomėjimą teikiamomis kultūrinėmis paslaugomis ir įsitraukimą į kultūrinę veiklą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas |  |  | 1.1.1.1. | Įgyvendintų renginių rinkodaros priemonių skaičius, vnt. | 2 | 2 | 5 |  | + |  | Renginių rinkodaros priemones įgyvendino biudžetinės kultūros ir meno įstaigos. Sukurti du aukštos kokybės reklaminiai vaizdo klipai, pristatantys Panevėžio miesto savivaldybės kultūros ir meno įstaigas: 30 sek. ir 2 min. trukmės. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  | Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas |  |  | 1.1.1.2. | Suorganizuotų lauko renginių skaičius per metus, vnt. | 126 | 130 | 200 |  | + |  | Miesto viešosiose erdvėse lauko renginius (koncertai, edukacinės programos, valstybinės ir miesto šventės, atmintinų dienų minėjimai) organizavo: Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka – 14, Kraštotyros muziejus – 10, Lėlių vežimo teatras – 10, Muzikinis teatras – 11, Kino centras „Garsas“ – 4, Panevėžio kultūros centras – 47, SEMC – 15, Dailės galerija – 1, Teatras „Menas“ – 14. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros paveldo puoselėjimas |  |  | 1.1.1.3. | Naujų / atnaujintų ekspozicijų skaičius per metus, vnt. | 3 | 3 | 4 |  | + |  | 2025 m. šios įstaigos parengė naujas ekspozicijas arba atnaujino senas: SEMC – 1, Dailės galerija – 1, Kraštotyros muziejus – 1. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suorganizuotų etnokultūrinių renginių skaičius per metus, vnt. | 243 | 250 | 250 |  | + |  | 2025 m. etnokultūrinius renginius surengė: Kraštotyros muziejus – 221, Panevėžio kultūros centras – 22. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Metinis kultūros paveldo ekspozicijų ir etnokultūrinių renginių lankytojų skaičiaus pokytis, proc. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | + |  | Kraštotyros muziejaus lankytojų skaičius: 2025 m. – 17781 2024 m. – 17211 2023 m. – 17943 2022 m. – 14225 Panevėžio kultūros centro lankytojų skaičius: 2025 m. – 18918 2024 m. – 12155 2023 m. – 17022 2022 m. – 13954 | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  | Sąlygų miesto gyventojams dalyvauti kultūros ir meno veikloje, ugdyti kūrybiškumą ir plėsti meninę veiklą sudarymas |  |  | 1.1.1.4. | Iš dalies finansuotų mėgėjų meno kolektyvų veiklos / projektų skaičius per metus, vnt. | 10 | 7 | 7 |  | + |  | 2025 m. Panevėžio miesto mėgėjų meno kolektyvų dalinio finansavimo konkursui pateikta 10 Panevėžio miesto savivaldybėje registruotų mėgėjų meno kolektyvų paraiškų: 6 choreografijos, 2 vokalinės muzikos, 2 folkloro. Iš jų, 9 kolektyvai priklauso BĮ, 1 – NVO. Visiems paraiškų teikėjams buvo skirtas dalinis finansavimas. Paskirstyta 15,0 tūkst. Eur. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mėgėjų meno kolektyvų skaičius, vnt. | 19 | 20 | 20 |  | + |  | Mėgėjų meno kolektyvų skaičius: Panevėžio kultūros centras – 18, Kraštotyros muziejus – 1. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius per metus, asm. | 473 | 500 | 500 |  | + |  | Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius: Panevėžio kultūros centras – 438 Kraštotyros muziejus – 35 | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  | Tradicinių ir unikalių (inovatyvių) kultūros projektų rėmimas |  |  | 1.1.1.5. | Iš dalies finansuotų kultūros ir meno projektų skaičius per metus, vnt. | 17 | 20 | 20 |  | + |  | 2025 m. Panevėžio miesto kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkursui pateiktos 32 kultūros ir meno projektų paraiškos. Dalinis finansavimas skirtas 17 kultūros ir meno projektų. Iš jų, 9 projektai įgyvendinti miesto BĮ, 8 projektai – NVO sektoriuje. Didžiausia vienam projektui skirta suma siekė 4,7 tūkst. Eur, mažiausia – 1,5 tūkst. Eur. Bendra finansuotų projektų įgyvendinimo išlaidų vertė 195,8 tūkst. Eur, iš jų 131,5 tūkst. Eur įvairių fondų, rėmėjų ir projektų vykdytojų lėšos. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos projektams įgyvendinti, sudaro 32,8 proc. Pritraukta 67,2 proc. lėšų. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros sektoriaus ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas |  |  | 1.1.1.6. | Įgyvendintų bendrų iniciatyvų skaičius per metus, vnt. | 96 | 100 | 100 |  | + |  | 2025 m. Panevėžio miesto kultūros įstaigos įgyvendino 96 bendras iniciatyvas: SEMC – 21, Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka – 18, Muzikinis teatras – 14, Lėlių vežimo teatras – 10, Kraštotyros muziejus – 9, Teatras „Menas“ – 8, Kultūros centras – 8, Kino centras „Garsas“ – 5, Dailės galerija – 3. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas profesionaliojo meno ir kultūros vystymuisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesionaliojo meno ir kultūros renginių skaičiaus pokytis, proc. |  |  |  |  |  | -7,5 | 12,0 | 14,0 | Savivaldybės kultūros įstaigų surengtų profesionalaus meno ir kultūros renginių skaičius: 2021 m. - 296 vnt. 2022 m. - 405 vnt. 2023 m. - 540 vnt. 2024 m. - 559 vnt. 2025 m. - 517 vnt. (-7,5 proc.) 2025 m. lankytojų skaičiaus mažėjimą lėmė 2024 m. išskirtinai didelis lankytojų srautas SEMC, Lėlių vežimo teatro veiklos apribojimai dėl patalpų keitimo ir lankytojų apskaitos metodikos pokyčiai Muzikiniame teatre. Planuojant 2025 m., suplanuota per daug optimistinė reikšmė įvertinus kelių praėjusių metų duomenis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profesionaliojo meno skatinimas ir plėtra |  |  | 1.1.2.1. | Parodytų profesionalių teatrų spektaklių skaičius per metus, vnt. | 364 | 400 | 500 |  | + |  | Lėlių vežimo teatras – 129 spektakliai, Teatras „Menas“ – 126, Muzikinis teatras – 91, Panevėžio kultūros centras – 18. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Profesionalių meno kolektyvų atliktų koncertų mieste skaičius per metus, vnt. | 93 | 100 | 100 |  | + |  | Muzikinis teatras – 74 koncertai, Panevėžio kultūros centras – 19. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Profesionalių menininkų vizualaus meno parodų skaičius per metus, vnt. | 60 | 50 | 50 |  | + |  | Kraštotyros muziejus – 1 paroda, Dailės galerija – 31, Panevėžio kultūros centras – 11, SEMC – 17. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Finansuotų profesionaliojo meno projektų dalis nuo viso finansuotų kultūros ir meno projektų skaičiaus, proc. | 46,0 | 50,0 | 70,0 |  | + |  | Iš 41 Savivaldybės lėšomis iš dalies finansuoto projekto 19 buvo skirti profesionaliajam menui. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kultūros ir meno premijų nominacijų skaičius, vnt. | 3 | 3 | 3 |  | + |  | 2025 m. skirtos 3 kultūros ir meno premijos: Kraštotyros muziejaus parodos „Etnografinis opartas muziejų kolekcijose“ kūrėjų komandai, dailėtyrininkei ir visuomenininkei. Viso premijoms paskirta 6,0 tūkst. Eur. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kultūros ir meno stipendiją gavusių menininkų skaičius per metus, asm. | 9 | 10 | 12 |  | + |  | 2025 m. Savivaldybės kultūros ir meno stipendijų skyrimo konkursui pateikta 10 paraiškų. Stipendijos skirtos 9 menininkams kūrybiniams projektams įgyvendinti. Vieno mėnesio stipendijos dydis – 0,5 tūkst. Eur. Finansuoti 3 dailės, 5 fotografijos ir 1 teatro meno projektai. Stipendijoms skirta 20 tūkst. Eur. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  | Meno kūrinių kolekcijų formavimas |  |  | 1.1.2.2. | Įsigytų meno kūrinių skaičius per metus, vnt. | 37 | 100 | 100 |  | + |  | 2025 m. Dailės galerija įsigijo 18 meno kūrinių (2 dailės ir 16 keramikos), 2024 m. – 35 (21 fotografijos ir 14 meninio stiklo). SEMC 2025 m. neįsigijo meno kūrinių, 2024 m. – 163, 2023 m. – 114, 2022 m. – 749. Kraštotyros muziejus 2025 m. – 19 kūrinių, 2024 m. – 86. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Uždavinys. Užtikrinti Panevėžio miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės kultūros ir meno įstaigų paslaugas naudojančių lankytojų skaičiaus pokytis (teigiamas, neigiamas, nepakitęs) |  |  |  |  |  | Teigiamas | Teigiamas | Teigiamas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros įstaigų veiklos modernizavimas (aktualinimas), siekiant didesnės gyventojų įtraukties |  |  | 1.1.3.2. | Naujų ar atnaujintų edukacinių programų / kultūros paso programų / neformaliojo švietimo ugdymo programų skaičius per metus, vnt. | 149 | 100 | 90 |  | + |  | Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka – 41, Kraštotyros muziejus – 2, Dailės galerija – 8, Teatras „Menas“ – 10, Lėlių vežimo teatras – 1, Muzikinis teatras – 9, Panevėžio kultūros centras – 51, Kino centras „Garsas“ – 3, SEMC – 24. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Programų dalyvių skaičiaus pokytis per metus, proc. | 53,0 | 35,0 | 35,0 |  | + |  | Programų dalyvių skaičius: 2025 m. – 75031 2024 m. – 39670 2023 m. – 43603 2022 m. – 23992 | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Naujų formų kultūros renginių skaičius per metus, vnt. | 28 | 14 | 14 |  | + |  | Muzikinis teatras – 3, Kraštotyros muziejus – 3, Dailės galerija – 1, SEMC – 13, Kino centras „Garsas“ – 1, Panevėžio kultūros centras – 5, Teatras „Menas“ – 1, Lėlių vežimo teatras – 1. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos ir vadybinių kompetencijų kėlimas |  |  | 1.1.3.3. | Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus, proc. | 52,0 | 55,0 | 70,0 |  | + |  | SEMC, Dailės galerijos, Kraštotyros muziejaus darbuotojai 100 proc. kėlė kvalifikaciją. Dėl klausos negalią turinčių lankytojų didesnės įtraukties SEMC lankytojus aptarnaujantis personalas įgijo lietuvių gestų kalbos A.1 kvalifikaciją. Kitų įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas: Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka – 93 %, Kino centro „Garsas“ – 65 %, Teatras „Menas“ – 57 %, Panevėžio kultūros centras – 50 %, Muzikinis teatras – 46 %, Lėlių vežimo teatras – 7,4 % (tik administracijos darbuotojai). | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros sektoriaus tarptautiškumą stiprinančių veiklų skatinimas ir plėtra |  |  | 1.1.3.4. | Finansuotų tarptautinių profesionaliojo meno renginių, atskleidžiančių Panevėžio miesto identitetą, skaičius per metus, vnt. | 7 | 5 | 5 |  | + |  | 2025 m. Savivaldybė per Kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo ir Kultūros ir meno projektų kofinansavimo konkursus dalinai finansavo 7 tarptautinius profesionaliojo meno renginius – 3 festivalius, 2 parodas, plenerą ir simpoziumą. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus, vnt. | 28 | 20 | 20 |  | + |  | SEMC – 16, Dailės galerija – 1, Muzikinis teatras – 4, Teatras „Menas“ – 3, Kino centro „Garsas“ – 1, Panevėžio kultūros centras – 1, Kraštotyros muziejus – 2. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dalyvavimų tarptautiniuose renginiuose užsienyje skaičius per metus, vnt. | 30 | 20 | 20 |  | + |  | SEMC – 13, Dailės galerija – 1, Lėlių vežimo teatras – 1, Teatras „Menas“ – 1, Panevėžio kultūros centras – 13, Muzikinis teatras – 1. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų rodiklių stebėsena |  |  | 1.1.3.5. | Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį / anketinį vertinimą (teigiamas, neigiamas) | Teigiamas | Teigiamas | Teigiamas |  | + |  | 7 kultūros įstaigų vykdytos lankytojų apklausos parodė, kad kultūros paslaugų vartotojai teigiamai vertina įstaigų teikiamų paslaugų kokybę. SEMC – 2025 m. lankytojai nuolat pildė atsiliepimų knygą, pretenzijų negauta. Muzikinio teatro veiklos kokybė buvo aukštai įvertinta kultūros ekspertų, teatrui dalyvaujant tarptautiniuose festivaliuose. | PMSA KMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Uždavinys. Padidinti miesto turistinį patrauklumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose, asm. (reikšmė didėjanti) |  |  |  |  |  | N. d. |  | Didė-janti | Duomenų analizė pateikta 5 puslapyje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visų tipų apgyvendinimo įstaigose suteiktų nakvynių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų (reikšmė didėjanti) |  |  |  |  |  | N. d. |  | Didė-janti | Duomenų analizė pateikta 5 puslapyje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmenų, pasinaudojusių PPA paslaugomis, skaičius, asm. per metus, (reikšmė didėjanti) |  |  |  |  |  | 9355 | 3500 | 4000 | PPA (Panevėžio plėtros agentūros) pastangos pasiekti kuo didesnę turistų auditoriją duoda rezultatų. Sprendimas TIC veiklą perkelti į Stasys Museum, koreguoti darbo valandas pasiteisino – muziejus tapo pagrindiniu turistų traukos į miestą objektu. Dirbanti turizmo informacijos specialistų komanda gali proaktyviai suteikti konsultacijas apie tai, ką dar galima nuveikti mieste, ženkliai didesniam turistų skaičiui nei iki šiol. Auga telefonu, elektroniniu paštu aptarnautų turistų skaičiai, nes agentūros komanda nuosekliai įgyvendina informacijos apie turizmo galimybes. Kreipiasi pavieniai asmenys ir grupės konsultuodamiesi dėl vizito Panevėžyje programos sudarymo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naujų turizmo traukos objektų Panevėžio mieste kūrimas, įveiklinant kultūros paveldo objektus, plėtojant muziejinę veiklą, naudojant regioninės kultūros potencialą ir pasitelkiant inovatyvias technologijas |  |  | 1.1.4.1. | Sukurtų turizmo produktų skaičius, vnt. | 6 | 5 | 5 |  | + |  | 2025 m. vykdyti projektai: 1. Paroda „Arno FUNKcionalizmas (1898–1957)“ buv. Panevėžio cukraus fabriko administraciniame pastate. 2. Panevėžio istorinių nuotraukų galerija buvusio Panevėžio konservų fabriko languose. 3. Atviros pramonės savaitgalio ekskursijų pramonės įmonėse ciklas. 4. Atviros pramonės savaitgalio kultūrinių renginių pramonės tema ciklas. 5. Pasiūlymas ekskursijai „Po Panevėžį stiklo keliu“. 6. Pasiūlymas ekskursijai „Panevėžys – miestas ant bėgių“. | PMSA KS, PPA |  |  |  |  |  |
|  | Inžinerinio techninio paveldo išteklių skatinimas įveiklinant siaurąjį geležinkelį |  |  | 1.1.4.2. | Pervežtų siauruoju geležinkeliu asmenų skaičius | 26013 | 26000 | 33000 |  | + |  | Pervežta keleivių: 2025 m. – 26013 2024 m. – 25885 2023 m. – 26090 2022 m. – 29093 2021 m. – 14460 Įvykdytos kelionės: 2025 m. – 1512 2024 m. – 887 2023 m. – 848 2022 m. – 588 2021 m. – 287 | ASG |  |  |  |  |  |
|  | Pramoninio / industrinio turizmo inicijavimas, vystymas ir plėtra Panevėžio mieste |  |  | 1.1.4.3. | Industrinio / pramoninio turizmo produktų skaičius | 10 | 10 | 12 |  | + |  | Organizuotos ekologiškos ir tvaraus (,,žaliojo“) turizmo paslaugos: 1. „IKI“ ėjimo varžybos. 2. Vasaros pasivaikščiojimų su vietiniais gyventojais ciklas „Panevėžys. Kaip mes!“ Organizuotos turizmo paslaugos specialiųjų poreikių turintiems asmenims: 1. Atviros pramonės savaitgalio metu 4 objektų lankymas buvo pritaikytas asmenims su judėjimo negalia. 2. Dalis vasaros pasivaikščiojimų „Panevėžys. Kaip mes!“ buvo pritaikyta asmenims su klausos negalia. Sukurti turizmo produktai: 1. Gatvės meno iniciatyva – piešinys ant vieno iš Laisvės a. pastatų sienos „Panevėžys. Kaip mes“. 2. Senojo Panevėžio teatro (Respublikos g. 77) apšvietimas ir instaliacija 3. „Europos paveldo dienų 2025“ renginių ciklas. 4. Pasiūlymas ekskursijai „Panevėžio moterys, kūrusios miestą“. 5. Infoturas žurnalistams ir kelionių organizatoriams. 6. Panevėžio turizmo potencialą turizmo profesionalams pristatantis reprezentacinis leidinys. | PMSA KS, PPA, ASG |  |  |  |  |  |
|  | Naujų rinkodaros prieigų kūrimas plečiant ir siūlant turizmo produktus ir paslaugas, formuojant teigiamą miesto įvaizdį |  |  | 1.1.4.5. | Interesantai, aptarnauti Panevėžio plėtros agentūroje, asm. per metus (reikšmė didėjanti) | 9355 | 3500 | 4000 |  | + |  | Nemokama turizmo informacija el. paštu, telefonu ir agentūros patalpose suteikta 9355 interesantams. Auditorija Panevėžio plėtros agentūros socialiniuose tinkluose – 490 969. | PMSA KS, PPA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vietinių ir tarptautinių renginių, kuriuose buvo reprezentuojama Panevėžio miesto turizmo sektoriaus pasiūla, skaičius, vnt. per metus | 4 | 4 | 3 |  | + |  | Panevėžio miesto turizmo sektorius buvo reprezentuojamas 4 renginiuose: 1. Kauno miesto šventė. 2. Klaipėdos miesto (jūros) šventė. 3. Biržų miesto šventė. 4. Šiaulių miesto šventė. Panevėžio atstovai pristatė Panevėžį ir atstovavo miestui 5 tarptautinių projektų renginiuose: projekto „Jaunimas ir demokratija: būsimos kartos įgalinimas“ renginyje Figueira da Foz (Portugalijoje), renginyje Budapešte (Vengrijoje) ir Meduline (Kroatijoje); projekto „Sveikas senėjimas" renginiuose Latvijoje: Jelgavoje, Bauskėje ir Iecavoje; „Bendruomenės ir atsinaujinantys energijos šaltiniai" renginyje Jevišovicėje (Čekija); projekto „Kultūros paveldo ir vertybių puoselėjimas Europoje“ tarptautinis renginyje Gradolyje (Italija); „Tūkstantmečio mokyklų" projekto studijų ture Tojohašyje (Japonija). Panevėžyje buvo suorganizuotas projekto „Sveikas senėjimas“ tarptautinis renginys. | PMSA KS, PPA |  |  |  |  |  |
|  | Viešojo ir privataus sektorių bei bendruomenių bendradarbiavimas inicijuojant ir kuriant bendrus, rinkai patrauklius turizmo produktus bei formuojant miesto turistinį identitetą |  |  | 1.1.4.6. | Bendrų viešojo ir privataus sektoriaus turizmo produktų ar paslaugų, įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 5 |  | + |  | 1. Gastronominis maršrutas pramonės tema Atviros pramonės savaitgalio metu. | PMSA KS, PPA, ASG |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Tikslas. Stiprinti gyventojų sveikatą ir skatinti fizinį aktyvumą siekiant aukšto sporto meistriškumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, metai |  |  |  |  |  | 78,5 | 79,0 | Didė-janti | 2021 - 76,7 2022 - 75,6 2023 - 78,2 2024 - 79,0 2025 - 78,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išvengiamas mirtingumas (mirusiųjų nuo ligų ar būklių, kurių galima išvengti taikant žinomas efektyvias prevencijos ir / ar diagnostikos priemones ir / ar gydymo priemones, dalis procentais nuo visų gyventojų mirčių), proc. |  |  |  |  |  | 75,4 | 75,5 | Didė-jantis | Išvengiamas mirtingumas – tai mirusiųjų nuo ligų ar būklių, kurių galima išvengti taikant žinomas efektyvias prevencijos ir / ar diagnostikos priemones ir / ar gydymo priemones, dalis procentais nuo visų gyventojų mirčių. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Praktikuojančių gydytojų, odontologų ir slaugytojų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų, asm. |  |  |  |  |  | 181,5 | 184,0 | Didė-jantis | Rodiklio didėjimo kryptis nustatyta siekiant gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir mažinti specialistų trūkumą. Augantis gyventojų poreikis bei visuomenės senėjimas lemia didesnį gydytojų, odontologų ir slaugytojų poreikį. Nepakankamam pokyčiui įtakos turėjo bendras sveikatos priežiūros specialistų trūkumas šalyje bei regionų konkurencija su didmiesčiais. Taip pat reikšmingas veiksnys yra vyresnio amžiaus specialistų pasitraukimas iš darbo rinkos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lovų ligoninėse (be slaugos lovų) skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų, vnt. per metus |  |  |  |  |  | 80,3 | 79,1 | Mažė-jantis | Lietuvoje (kaip ir visoje ES) yra įgyvendinama politika kuria siekiama mažinti stacionarinį gydymą, nes jis yra brangus. Mažinant šio tipo paslaugas, siekiama daugiau paslaugų perkelti į dienos chirurgiją, stiprinti konsultacijas, diagnostiką ir gydymą ambulatorinėje grandyje, plėsti ambulatorines paslaugos. Šį rodiklį galima pasiekti diegiant naujus gydymo metodus trumpinančius gulėjimo trukmę ar mažinančius komplikacijų tikimybę, bei konsoliduojant ligoninių tinklą. Kadangi mieste veikia tik viena įstaiga teikiantis šias paslaugas – VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, bei atsižvelgiant į šiuo metu vykdomą sveikatos politiką, dalis paslaugų koncentruojama regioninėse ligoninėse -pasiekti ženklų šio rodiklio mažėjimą yra sudėtinga. Atkreiptinas dėmesys, kad strateginis tikslas – ne „mažinti paslaugas“, o pereiti prie modernesnės, efektyvesnės sveikatos sistemos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sporto renginių skaičius, vnt. per metus |  |  |  |  |  | 834 | 700 | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 10 000 gyventojų, vnt. per metus |  |  |  |  |  | N. d. |  | Mažė-jantis | 2021 m. - 14,6 2022 m. - 16,6 2023 m. - 18,3 2024 m. - 20,4 Rodiklio mažėjimo kryptis nustatyta siekiant mažinti išvengiamų hospitalizacijų skaičių, stiprinant pirminės sveikatos priežiūros paslaugas ir ligų prevenciją. Išvengiamos hospitalizacijos rodo nepakankamą ambulatorinių paslaugų prieinamumą ar efektyvumą, todėl jų mažinimas laikomas kokybės gerinimo rodikliu. 2024 m. planuota reikšmė nepasiekta, o rodiklis nuosekliai augo nuo 2021 m., kas rodo blogėjančią situaciją. Didėjimui įtakos galėjo turėti padidėjęs gyventojų sergamumas, pavėluotas kreipimasis į gydymo įstaigas bei nepakankamas lėtinių ligų valdymas. Taip pat reikšmingą įtaką turėjo pirminės grandies paslaugų prieinamumo ir žmogiškųjų išteklių trūkumai bei ilgos laukimo eilės pas tam tikrų sričių specialistus, pavyzdžiui, kardiologus ir endokrinologus. Dėl to dalis pacientų į ligonines patenka su paūmėjusiomis būklėmis, kurių buvo galima išvengti laiku suteikus ambulatorinę pagalbą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligotumas 10 000 gyventojų, asm. per metus |  |  |  |  |  | 9728 | 9600 | Mažė-jantis | 2021 m. - 9231,1 2022 m. - 9655,6 2023 m. - 9590,6 2024 m. - 9617,3 2025 m. – 9728,0 Rodiklio mažėjimo kryptis nustatyta siekiant gerinti gyventojų sveikatos būklę ir mažinti bendrą sergamumą. 2025 m. planuota reikšmė nepasiekta, o faktinis ligotumas viršijo siektiną lygį. Nors ankstesniais metais rodiklis svyravo, 2025 m. fiksuojamas augimas rodo nepakankamą prevencijos ir ankstyvos diagnostikos efektyvumą. Vienas iš reikšmingų veiksnių yra visuomenės senėjimas, kuris tiesiogiai siejamas su didesniu lėtinių ligų paplitimu ir bendru ligotumo augimu. Taip pat įtakos turi ilgos laukimo eilės sveikatos priežiūros įstaigose, dėl kurių vėluoja ligų nustatymas ir gydymo pradžia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suaugusiųjų, kurie užsiima aktyvia fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas ir daugiau per savaitę, skaičius 1 000 gyventojų (skaičiuojamas 2022 ir 2026 m.), asm. per metus |  |  |  |  |  | Nebuvo vertinta | Nebu-vo vertinta | Didė-jantis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi širdies kraujagyslių prevencijos programoje, proc. |  |  |  |  |  | 48,3 | 47,0 | Didė-jantis | 2021 – 45,7 2022 – 49,1 2023 – 47,5 2024 – 45,6 2025 – 48,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Socialinės, NVO, kultūrinės, švietimo ir sveikatos bei kitų sričių bendradarbiavimo didinimas siekiant teigiamo poveikio žmogaus psichikos ir fizinei sveikatai |  |  | 1.2.1.1. | Įgyvendintų socialinės, NVO, kultūrinės, švietimo ir sveikatos bei kitų sričių bendradarbiavimo projektų skaičius, vnt. per metus | 7 | 7 | 10 |  | + |  | 2025 m. projektus skirtus žmogaus psichikos ir fizinei sveikatai gerinti vykdė įvairios Panevėžyje veikiančios nevyriausybinės organizacijos. Tai svarbūs, asmenų poreikius atliepiantys projektai skirti įvairioms tikslinėms grupėms. Panevėžio diabeto draugija „Viltis“ projektas „Gyvenimas su diabetu“ skirtas diabeto profilaktikai ir prevencijai, Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga projektas „Fizinio aktyvumo stovykla“ skirtas asmenų su negalia fizinės sveikatos gerinimui, Panevėžio „Diabeto IQ“ klubas projektas „Diabetą valdau – gyvenu geriau“ skirtas vaikams turintiems I tipo diabetą ir jų šeimoms, VšĮ Dailusis ornamentas projektas Sveikatinimo stovykla neįgaliesiems „Auginu sveikatos medį“ skirta fizinės sveikatos gerinimui, Panevėžio miesto neįgaliųjų draugija projektas „Asmenų su negalia integracija į bendruomenę“ skirtas asmenų su negalia fizinei bei psichinei sveikatai gerinti, VšĮ „Geltonas pasaulis“ projektas „Draugai“ skirtas jaunimo psichinei sveikatai, Panevėžio autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ projektas „Socialinio mąstymo“ lavinimo grupės autistiškam jaunimui“ skirtas autizmo spektro sutrikimą turinčiam jaunimui psichikos sveikatai gerinti. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  | Psichikos sveikatai palankios aplinkos, psichologinės pagalbos kūrimas ir plėtra |  |  | 1.2.1.2. | Įgyvendintų psichikos sveikatai palankios aplinkos, psichologinės pagalbos programų skaičius, vnt. per metus | 1 | 1 | 1 |  | + |  | Savivaldybėje įgyvendinama savižudybių prevencijos programa. Organizuotos veiklos: emocinės paramos Panevėžyje linija, atvejo vadybininkų paslaugos, supervizijos specialistams, krizių įveikimo komandos paslaugos bendruomenėje, savižudybių prevencijos dienos minėjimas, žygiai emocinei sveikatai gerinti, savęs pažinimo grupės vyrams, patiriantiems krizes, filmų peržiūros programa su psichologo diskusija, visuomenės raštingumo didinimas nėštumo krizių atpažinimo valdymo ir įveikos klausimais ir kt. 75 renginiai, dalyvavo 1944 asmenys. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  | Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros atnaujinimas |  |  | 1.2.1.3. | Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, atnaujinusių infrastruktūrą, skaičius, vnt. | 4 | 4 | 4 |  |  |  | VšĮ Panevėžio miesto poliklinikoje įsigyta nauja medicinos įranga, įrengti ir atnaujinti kabinetai, kuriuose teikiamos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Taip pat atnaujinta medicinos ir kita įranga, skirta pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras įsigijo medicininės įrangos skirtos paslaugų teikimui. VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje suremontuoti visi pastato kanalizacijos vamzdynai, baigtas įlajų atstatymo projektas, pietinės pastato pusės languose įrengti lauko roletai, atnaujinta kompiuterinė technika. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinika sukaupė dalį finansinių išteklių, kuriuos planuoja numatyti būsimiems pastato infrastruktūros modernizavimo ir medicininės įrangos atnaujinimo darbams. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  | Visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų stiprinimas ir plėtra |  |  | 1.2.1.4. | Įvykdytų visuomenės sveikatą stiprinančių renginių skaičius, vnt. per metus | 3426 | 3400 | 4000 |  | + |  | Siekiant didesnės paslaugų kokybės visuomenės sveikatos stiprinimo renginiai ir paslaugos individualizuojamos, stengiamasi, jog gyventojai dalyvautų tęstinėse veiklose. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Įvykdytų visuomenės sveikatą stiprinančių renginių dalyvių skaičius, asm. per metus | 67570 | 65000 | 92000 |  | + |  |  | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  | VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos tiekiamų paslaugų stiprinimas ir plėtra |  |  | 1.2.1.5. | Prie poliklinikos prirašytų gyventojų skaičius (proc.) nuo visų Panevėžio mieste prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų prirašytų gyventojų dalis, proc. | 31 | 31 | 35,0 |  | + |  | Stabilus prirašytų pacientų skaičius gali būti siejamas su paslaugų prieinamumu, gyventojų pasitenkinimu bei įstaigos reputacija | PMSA SRS, NVO |  |  |  |  |  |
|  | Sporto ir viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros daugiafunkciškumo plėtojimas ir pritaikymas nustatytiems kokybės standartams |  |  | 1.2.1.6. | Atnaujintos, suremontuotos (modernizuotos), rekonstruotos esamos sporto bazės (įskaitant viešąsias erdves, kurios pritaikytos aktyviam laisvalaikiui, fiziniam aktyvumui) arba nauji sporto objektai (viešosios erdvės pritaikytos aktyviam laisvalaikiui ir / arba fiziniam aktyvumui), skaičius, vnt. | 7 | 7 | 7 |  | + |  | 1. Atnaujintas Elektronikos g. 12 sporto kompleksas. 2. Atnaujinta Durpyno g. 3A sporto salė. 3. Pastatyta moderni irklavimo bazė Smėlynės g. 2D. 4. Pastatytas didžiausias Panevėžio regione dengtas futbolo maniežas Beržų progimnazijos stadione. 5. Atlikti šildymo sistemos atnaujinimo darbai Beržų krepšinio salėje, esančioje Beržų g. 48. 6. Atnaujinta Panevėžio ledo arenos infrastruktūra. 7. Tęsiami Daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“ rekonstravimo darbai. | PMSA SS, MIS |  |  |  |  |  |
|  | Projektų, skatinančių, populiarinančių sportą, fizinį aktyvumą finansavimas |  |  | 1.2.1.7. | Finansuotų projektų, skatinančių, populiarinančių sportą, fizinį aktyvumą, skaičius, vnt. per metus | 18 | 18 | 20 |  | + |  | 2025 m. finansuota 18 projektų, kurie skatina sportą, fizinį aktyvumą. Projektams paskirstyta 55,0 tūkst. Eur. | PMSA SS |  |  |  |  |  |
|  | Sporto įstaigų paslaugų stiprinimas ir plėtra |  |  | 1.2.1.8. | PMSA pavaldžių sporto įstaigų, įdiegusių kokybės vadybos sistemas, skaičius, vnt. | 4 | 4 | 4 |  | + |  | Panevėžio miesto savivaldybės 2021–2027 metų strateginiame plėtros plane nustatytas rodiklis „PMSA pavaldžių sporto įstaigų, įdiegusių kokybės vadybos sistemas, skaičius“ nėra susietas su konkrečiu kokybės vadybos standartu ar privalomu išoriniu sertifikavimu. Panevėžio sporto centre buvo įdiegta ir taikoma vieno langelio principu veikianti viešųjų paslaugų kokybės valdymo sistema. Panevėžio „Žemynos“ progimnazijoje ir Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje kokybė užtikrinama per strateginį ir metinį planavimą, ugdymo procesų stebėseną, veiklos įsivertinimą, rezultatų analizę ir veiklos tobulinimą. VšĮ futbolo akademijoje „Panevėžys“ taikomas veiklos planavimas, rezultatų stebėsena ir LFF futbolo ugdymo organizacijų sertifikavimo sistema. Atsižvelgiant į tai, visose keturiose įstaigose taikomos jų veiklos pobūdžiui pritaikytos kokybės užtikrinimo ir veiklos tobulinimo sistemos, todėl rodiklis gali būti laikytas įvykdytu. Papildomas vienodos ISO ar kitos sertifikuotos sistemos diegimas didintų administracinę naštą ir dubliuotų jau taikomas priemones, todėl nėra tikslingas. | PMSA SS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Uždavinys. Pagerinti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sąlygas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aukšto meistriškumo sportininkų skaičius, asm. per metus |  |  |  |  |  | 281 | 279 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizuoti tarptautinius, nacionalinius fizinio aktyvumo ir sporto renginius. Dalyvauti sporto varžybose, renginiuose |  |  | 1.2.2.1. | Organizuotų tarptautinių, nacionalinių, fizinio aktyvumo sporto renginių bei dalyvavimas varžybose, renginiuose skaičius, vnt. per metus | 36 | 40 | 40 |  | + |  | 2025 m. organizuoti 36 tarptautiniai, nacionaliniai, fizinio aktyvumo sporto renginiai. Jiems panaudota 130,4 tūkst. Eur. | PMSA SS |  |  |  |  |  |
|  | Aukšto meistriškumo sportininkų ir jų trenerių skatinimas už sporto laimėjimus |  |  | 1.2.2.2. | Savivaldybės skirtos premijos už pasiektus aukštus sporto rezultatus, skaičius, asm. per metus | 6 | 6 | 9 |  | + |  | 2025 m. Savivaldybė skyrė 6 premijas už pasiektus aukštus sporto rezultatus. Aukšto meistriškumo sportininkų ir jų trenerių skatinimui už sporto laimėjimus išmokėta premijų - 70,5 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. | PMSA SS |  |  |  |  |  |
|  | Finansuoti sporto organizacijas, turinčias ilgalaikius sportinės veiklos strateginius planus |  |  | 1.2.2.3. | Sporto organizacijų finansuotini projektai, turintys ilgalaikius planavimo dokumentus (planus, strategijas) | 25 | 25 | 28 |  | + |  | 2025 m. finansuoti 25 sporto organizacijų projektai. Panaudota 1100 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. | PMSA SS |  |  |  |  |  |
| 1.3. Skatinti socialinės atskirties mažėjimą ir socialinį saugumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socialinių paslaugų poreikio patenkinimas, proc. |  |  |  |  |  | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendras išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas |  |  |  |  |  | 58,0 | 58,0 | Nedidėjantis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią socialinę paramą bendruomenėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų dalis nuo Socialinio paslaugų kataloge nurodytų paslaugų skaičiaus, proc. |  |  |  |  |  | 97,0 | 80,0 | 96,0 | Išaugo paslaugų kataloge nurodytų paslaugų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Glaudus bendradarbiavimas su NVO skatinant jų įtrauktį teikti socialines paslaugas ir plėsti teikiamų socialinių paslaugų spektrą |  |  | 1.3.1.1. | NVO teikiančių socialines paslaugas, skaičius | 31 | 34 | 32 |  | + |  | Kasmet daugėja nevyriausybinių įstaigų, kurioms Savivaldybės administracija suteikia teisę teikti socialinės priežiūros paslaugas. | PMSA SRS, NOK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NVO teikiamų socialinių paslaugų dalis nuo Socialinių paslaugų kataloge nurodytų paslaugų skaičiaus, proc. | 77 | 70 | 92 |  | + |  |  | PMSA SRS, NOK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Iš NVO perkamų socialinių paslaugų (rūšių) skaičius, vnt. per metus | 26 | 22 | 30 |  | + |  |  | PMSA SRS, NOK |  |  |  |  |  |
|  | Kompleksinių paslaugų šeimoms ir vaikams teikimas |  |  | 1.3.1.2. | Asmenų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičius, asm. per metus | 581 | 280 | 610 |  | + |  | Didesnis nei numatyta poreikis paslaugoms. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  | Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūros plėtra |  |  | 1.3.1.3. | Socialinių paslaugų įvairovė ir dalis nuo Socialinių paslaugų kataloge nurodytų paslaugų skaičiaus, proc. | 97,0 | 94,0 | 96,0 |  | + |  | Pradėta teikti nauja – apsaugoto būsto paslauga. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suteiktų nestacionarių paslaugų asmenims (šeimoms) bendruomenėje ir šeimoje dalis nuo Socialinių paslaugų kataloge nurodytų nestacionarių paslaugų skaičiaus, proc. | 89,0 | 74,0 | 96,0 |  | + |  | . | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Organizacijų, teikiančių sociokultūrines paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms, skaičius | 1 | 1 | 1 |  | + |  | Ši paslauga įeina į kitų socialinių paslaugų sudėtį. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  | Socialinių ir sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo plėtra teikiant paslaugas kompleksiškai |  |  | 1.3.1.4. | Asmenų, gavusių kompleksines (socialines ir sveikatos) paslaugas, skaičius, asm. per metus | 694 | 672 | 702 |  | + |  |  | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  | Socialinių paslaugų integracijos bendruomenėje plėtra |  |  | 1.3.1.5. | Socialinę riziką patiriančių asmenų, dalyvavusių socialinei integracijai skirtose veiklose, dalis nuo nustatytų / besikreipiančių asmenų skaičiaus, proc. | 99,0 | 99,0 | 100 |  | + |  | Padidėjus NVO, teikiančių akredituotas socialines paslaugas skaičiui, išaugo socialinės integracijos bendruomenėje plėtra. | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suteiktų socialinei integracijai bendruomenėje paslaugų rūšių skaičius, vnt. per metus | 32 | 31 | 30 |  | + |  |  | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  | Darbo su jaunimu formų įvairovės užtikrinimas |  |  | 1.3.1.6. | Veikiančių atvirų jaunimo centrų ir erdvių skaičius, vnt. | 3 | 3 | 4 |  | + |  | Panevėžio mieste veikia 3 atviri jaunimo centrai ir erdvės: Panevėžio atviras jaunimo centras, Atvira jaunimo erdvė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje, Atvira jaunimo erdvė VšĮ Septynios akimirkos. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Teritorijų, kuriose vyksta darbas su jaunimu gatvėje, skaičius, vnt. | 3 | 2 | 2 |  | + |  | Mieste veikė darbo su jaunimu gatvėje komanda, dirbusi Marijonų/Liepų mikrorajone, Skaistakalnio parke ir RYO/Molas prekybos centrų prieigose. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jaunimo informavimo ir konsultavimo taško klientų skaičius (informacinių renginių metu dalyvavusių jaunuolių skaičius / individualias konsultacijas gavusių jaunuolių skaičius, asm. per metus | 83/ 37 | 150/ 40 | 200 /50 |  | + |  | Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškas veikia Panevėžio atvirame jaunimo centre. Klientų, gavusių šias paslaugas, – 37, jiems suteiktų konsultacijų skaičius – 83. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Uždavinys. Vystyti socialinės paramos individualizuoto kompleksiškumo teikimo modelį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmenų, patiriančių socialinės rizikos veiksnius, skaičius, asm. per metus |  |  |  |  | 340 | 330 | 260 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompleksinės ir individualizuotos socialinės paramos tiekimo, derinant finansinę paramą, socialines paslaugas ir užimtumo didinimo priemones, plėtra |  |  | 1.3.2.1. | Asmenų, parengtų integruotis į darbo rinką skaičius, asm. per metus | 30 | 34 | 80 |  | + |  |  | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Asmenų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičius, asm. per metus | 694 | 672 | 270 |  | + |  |  | PMSA SRS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jaunimo, dalyvavusio integracijos į darbo rinką programoje, skaičius per metus, asm. per metus | 63 | 50 | 60 |  | + |  | 2025 m. programą baigė 63 jaunuoliai: 14-15 metų – 8; 16-17 metų – 30; 18-19 metų – 16; 20 metų ir vyresnių - 9. Į programą įsitraukė 29 darbdaviai. Programai įgyvendinti panaudota 24,8 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų ir 14,0 tūkst. Eur Valstybės biudžeto lėšų. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
|  | Socialinės paramos prieinamumo užtikrinimas socialinę riziką patiriantiems asmenims |  |  | 1.3.2.2. | Suteiktų socialinės paramos rūšių skaičius, vnt. per metus | 32 | 31 | 50 |  | + |  |  | PMS SRS |  |  |  |  |  |
|  | Socialinio būsto plėtra |  |  | 1.3.2.3. | Laukiančiųjų socialinio būsto eilėje aprūpinimas būstu, proc. | 5,8 | 6,0 | 30,0 |  | + |  | 2025 metais buvo 19 asmenų laukiančiųjų socialinio būsto eilėje. Laukiančiųjų socialinio būsto eilėje aprūpinimas būstu siekia 5,8 proc. Lėšos būstų įsigijimui nepanaudotos dėl objektyvių procedūrinių ir organizacinių aplinkybių ir jos perkeltos į 2026 metus. 2024 m. išnuomota 15 socialinių būstų. 2024 m. duomenimis sąraše buvo 256 asmenys ar šeimos, kurie laukia socialinio būsto (15/256 = 5,86 proc.). 2024 m. nebuvo įsigytas nė vienas socialinis būstas. Atsilaisvinus turimiems socialiniams būstams – 15 socialinių būstų išnuomota. 2023 m. išnuomota 22 socialiniai būstai. Sąrašuose buvo 257 asmenys ar šeimos (22 / 257 = 8,56 proc.) 2022 m. rekonstravus bendrabutį Aldonos g. 12, įrengti 71 socialiniai būstai. Per 2022 metus išnuomoti 56 socialiniai būstai, esantys Aldonos g. 12. 2022 m. sąrašuose buvo 234 asmenys ar šeimos (56 / 234 = 24,0 proc.). | PMS MIS |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tikslas. Didinti gyventojų socialinį aktyvumą ir pilietinę atsakomybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės administracijos organizuotų apklausų per metus skaičius, vnt. |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 |  | + |  | 2025 m. vykdytos 3 apklausos: 1. Dėl eismo organizavimo Upytės gatvėje; 2. Miesto įmonių (darbdavių ) apklausa dėl jaunimo įdarbinimo vasarą; 3. Gyventojų buvo prašoma įvertinti miesto kultūros ir meno įstaigų teikiamas paslaugas, jų kokybę ir atitiktį bendruomenės poreikiams. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. Uždavinys. Paskatinti gyventojų bendruomeniškumą ir įtrauktį į savivaldos procesus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taikomų gyventojų įtraukties instrumentų skaičius |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dalyvaujamojo biudžeto modelio taikymas Gyventojų skatinimas dalyvauti savanorystės veiklose (išskyrus kai savanoriškos veiklos organizatoriumi yra politinė partija ar veikiama politinės partijos naudai) viešojo sektoriaus įstaigose |  |  | 1.4.1.1. | Dalyvaujamojo biudžeto dalis nuo Savivaldybės bendro biudžeto, proc. | – | – | Didė-jantis |  | + |  | Sutartis pasirašyta 2025-10-24 dėl bendruomenių iniciatyvų projekto „Dainavos skveras“. Įrengimo darbai nupirkti, bet dėl netinkamų oro sąlygų nepradėti vykdyti. Projektą planuojama įgyvendinti 2026 m. 2024 metais nei viena iniciatyva nelaimėjo konkurso, todėl lėšos nebuvo panaudotos. 2023 metais panaudota 57,7 tūkst. Eur (planuota 60,0 tūkst. Eur). Įrengta sveikatingumo-sporto aikštelė A. Baranausko pušynėlyje, atlikti „Šokių terasa kultūros ir poilsio parke“ idėjos pirmojo etapo įgyvendinimo darbai. 2022 metais panaudota 33,8 tūkst. Eur (planuota 40,0 tūkst. Eur) 2021 metais panaudota 20 tūkst. Eur (planuota 40,0 tūkst. Eur) | PMSA MIS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1.2. | Gyventojų, dalyvaujančių savanorystės veiklose viešoje sektoriaus įstaigose, skaičius, asm. per metus | 27 | 25 | 50 |  | + |  | Savanoriškose veiklose dalyvavusių gyventojų skaičius. | PMSA NOK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jaunimo savanorišką tarnybą baigusių asmenų skaičius, asm. per metus | 25 | 35 | 80 |  | + |  |  | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
|  | Gyventojų pilietiškumo ir sąmoningumo skatinimas |  |  | 1.4.1.3. | Gyventojų, dalyvaujančių bendruomeninių organizacijų veiklose, skaičius, asm. per metus | 5395 | 2000 | 3000 |  | + |  | Panevėžio mieste veikiančių bendruomeninių organizacijų pateikta informacija apie projektinėse veiklose dalyvavusius asmenis. | PMSA NOK, JRK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jaunimo dalis nuo visų bendruomeninių organizacijų veiklose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus, proc. per metus | 11,6 | 5,0 | 8,0 |  | + |  | Bendruomeninių organizacijų pateikta informacija. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
|  | Bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo skatinimas |  |  | 1.4.1.4. | Suorganizuotų priemonių, skirtų bendradarbiavi-mui skatinti, skaičius, vnt. per metus | 2 | 2 | 2 |  | + |  | Nevyriausybinių organizacijų apdovanojimai „SOCIAL'ingas“, Šventiniai socialiniai pusryčiai, skirti bendradarbiavimui stiprinti. | PMSA NOK |  |  |  |  |  |
|  | Jaunimo poreikius atitinkančios jaunimo politikos įgyvendinimas |  |  | 1.4.1.5. | Jaunų žmonių, dalyvavusių savivaldybės darbo grupėse, komisijose, Jaunimo reikalų tarybos darbe skaičius, asm. per metus | 14 | 12 | 15 |  | + |  | Komisijos/darbo grupės kuriose dalyvavo jaunimo atstovai: 1.Komisija jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų, veiklos programų ir iniciatyvų, finansuojamų Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, paraiškoms įvertinti (2) 2.Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką paraiškų vertinimo komisija (1); 3.Švietimo taryba (2); 4.Panevėžio miesto savivaldybės 2022-2024 m. jaunimo politikos kokybės vertinimo darbo grupė (6) 5.Mokinių kuriamų projektų sveikatos stiprinimo tema konkurso paraiškų vertinimo komisija (1) 6.Jaunojo mero rinkimų komisija (2) | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Atliktų tyrimų, apklausų, analizių formuojant įrodymais ir faktais grįstą jaunimo politiką mieste skaičius, vnt. per metus | 5 | 1 | 3 |  | + |  | Atlikta apklausa apie galimybes įdarbinti jaunimą 2025 metų liepos–rugpjūčio mėnesiais. Atlikta mokinių ir mokyklų kuratorių apklausa apie socialinės-pilietinės veiklos įgyvendinimą mokyklose. Atlikta apklausa jaunimui, kuris dalyvavo jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje. Atlikta apklausa organizacijoms, kurios norėtų būti įtrauktos į savanorystės meniu. Atliktas Savivaldybės Jaunimo politikos kokybės 2022-2024 m. vertinimas. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Finansuotų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų, veiklos programų, iniciatyvų skaičius, vnt. per metus | 22 | 25 | 30 |  | + |  | Finansuota 1 veiklos programa, 10 projektų, 11 jaunimo iniciatyvų. 2025 m. vykdyti jaunimui skirti renginiai: „Jaunojo mero rinkimai“, „Panevėžio jaunimo apdovanojimai 2025“, „Jaunimo situacijos analizės ir sprendimų formavimo dirbtuvės“. Panevėžio miesto mokyklose antrus metus įgyvendintos mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos, kuriomis 6 gimnazijose skatintas mokinių įsitraukimas į bendruomenei svarbių sprendimų kūrimą. Projektams skirta 5,8 tūkst. Eur, o gimnazijos papildomai prisidėjo savo lėšomis. Įgyvendintos iniciatyvos gerino mokinių fizinio aktyvumo, poilsio, mokymosi sąlygas ir renginių kokybę. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2. Uždavinys. Išplėtoti NVO ir bendruomeninių organizacijų veiklą bei paskatinti jų iniciatyvas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikiančių, nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų skaičius, vnt. |  |  |  |  | 112 | 110 | 120 |  | + |  | Veiklą vykdančių organizacijų skaičius | PMSA NOK |  |  |  |  |  |
|  | Nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų Savivaldybėje pateiktų projektų / paraiškų finansavimui gauti skaičius, vnt. per metus |  |  |  |  | 147 | 140 | 150 |  | + |  | Pateiktų projektų skaičius iš Savivaldybės biudžeto finansuojamoms programoms | PMSA NOK |  |  |  |  |  |
|  | Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų lyderių, narių kvalifikacijos kėlimas |  |  | 1.4.2.1. | Kvalifikaciją kėlusių asmenų skaičius, asm. per metus | 26 | 25 | 30 |  | + |  | Dvejuose mokymuose dalyvavo 26 dalyviai iš 26 organizacijų. | PMSA NOK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mokymuose dalyvavusių organizacijų skaičius, vnt. per metus | 28 | 25 | 30 |  | + |  | . | PMSA NOK |  |  |  |  |  |
|  | Gyventojų (vietos bendruomenių) lyderystės skatinimas |  |  | 1.4.2.2. | Gyventojų, įsitraukusių į NVO lyderystės skatinimo veiklas, skaičius, asm. per metus | 32 | 30 | 100 |  | + |  |  | PMSA NOK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jaunimo, įsitraukusio į NVO ir dalyvavusio lyderystės skatinimo veiklose, skaičius | 21 | 10 | 80 |  | + |  |  | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
|  | Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos ir žinomumo plėtros skatinimas |  |  | 1.4.2.3. | NVO ir bendruomeninių organizacijų, gavusių Savivaldybės finansavimą projektų skaičius, vnt. per metus | 34 | 35 | 30 |  | + |  | 2025 m. finansavimą gavo 16 nevyriausybinių organizacijų, 6 bendruomeninės organizacijos, 2 religinės bendruomenės ir 10 organizacijų iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonės "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje" - skirtas finansavimas 50,0 tūkst. Eur. 2025 m. paraiškas pateikė 6 bendruomeninės organizacijos, visos jos gavo finansavimą. Finansavimui skirta suma - 11,4 tūkst. Eur. 2025 m. buvo pateiktos ir gavo finansavimą 2 religinių bendruomenių paraiškos. Iš viso finansavimui buvo panaudota 3,0 tūkst. Eur. | PMSA NOK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Viešai pasiekiamų NVO dalis nuo veikiančių NVO, proc. | 72 | 70 | 80 |  | + |  | Nevyriausybinės organizacijos, turinčios interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras / puslapius / grupes ir jose skelbiančios informaciją apie vykdomą veiklą. | PMSA NOK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo priemonių skaičius, vnt. per metus | 1 | 1 | 1 |  | + |  | Jau kasmetiniais tapę nevyriausybinių organizacijų apdovanojimai „SOCIAL'ilngas“, kurių metu pagerbiamos ir apdovanojamos aktyviausios, socialiai atsakingos nevyriausybinės organizacijos, savanoriai, verslas remiantis NVO sektorių ir kt. | PMSA NOK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jaunimo organizacijų veiklos skatinimo priemonių skaičius, vnt. per metus | 4 | 2 | 3 |  | + |  | Finansuota jaunimo organizacijų sąjungos veiklos programa. Suorganizuoti kasmetiniai Panevėžio jaunimo apdovanojimai. Kompensuotos jaunimo organizacijų narių kelionės į mokymus. Organizuoti mokymai jaunimo organizacijų nariams. | PMSA JRK |  |  |  |  |  |
|  | VVG veiklos plėtojimas |  |  | 1.4.2.4. | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. per metus | – | – | 10 |  | + |  | 2024 m. ir 2025 m. konkursai nebuvo skelbti. | PMSA NOK |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Tikslas. Stiprinti vietos savivaldą ir vykdyti efektyvų miesto įmonių ir įstaigų valdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyventojų pasitenkinimas savivaldybės įstaigų ir įmonių teikiamomis viešosiomis paslaugomis lygis (patenkinamai, gerai, labai gerai) |  |  |  |  | Nebuvo vertinta |  | Labai gerai | + |  |  | 2023 m. atlikta viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo apklausa, kurios tikslas – įvertinti gyventojų pasitenkinimą Panevėžio miesto savivaldybės teikiamomis paslaugomis. Pagal šią apklausą Panevėžio miesto gyventojai paslaugų kokybę įvertino 8,99 balo iš 10 (kai 1 – labai nepatinka, o 10 – labai patinka). |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1. Uždavinys. Pagerinti savivaldybės veiklos valdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės valdomų įmonių, kurios pasiekė 80 proc. akcininko suformuotų veiklos ir finansų valdymo tikslų, dalis, proc. |  |  |  |  | 77,8 | 80,0 | 80,0 |  | + |  | 2025 m. 7 bendrovės iš 9 pasiekė lūkesčių rašte nurodytą ROE rodiklį 80 % ir daugiau. (ROE – nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis, kuris parodo kiek efektyviai panaudojamas nuosavas įmonės kapitalas (įmonės savininkų investuoti pinigai ir turtas), t. y. kiek kiekvienam įmonės nuosavo kapitalo eurui tenka grynojo pelno). | PMSA MPS |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės administracijos darbuotojų, per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis, proc. |  |  |  |  | 72,4 | 58,0 | 60,0 |  |  |  |  | PMSA VAS |  |  |  |  |  |
|  | Kokybės vadybos sistemų Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje, įstaigose ir organizacijose diegimas bei palaikymas |  |  | 1.5.1.1. | Organizacijų, įdiegusių kokybės vadybos sistemas, dalis, proc. | Nebuvo vertinta | Nebu-vo vertinta | 30 | + |  |  | Kokybės vadybos sistema (KVS) – tai organizacijos vidinių taisyklių, procesų ir procedūrų visuma, skirta nuolat gerinti veiklos kokybę ir tenkinti klientų lūkesčius. Panevėžio miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu yra patvirtintas Klientų aptarnavimo standartas. | PMSA |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.2. Uždavinys. Pagerinti skaitmeninį junglumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroninių paslaugų dalis nuo bendro PMSA teikiamų viešųjų paslaugų skaičiaus, proc. |  |  |  |  | 67,0 | 80,0 | 98,0 | Iš 124 Savivaldybės teikiamų paslaugų - 83 elektroninės (67%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo elektroniniu būdu plėtra |  |  | 1.5.2.1 | Įdiegta bendra elektroninių paslaugų informacinė sistema, leidžianti kurti ir viešinti naujas elektronines paslaugas, vnt. | 1 | 1 | 1 | + |  |  | 2025 metais naujai sukurtos 8 elektroninės paslaugos: 1.Kapavietės (kapo) identifikavimas; 2.Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimas; 3.Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas; 4.Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas ir skelbimas Savivaldybės interneto svetainėje; 5.Prašymų dėl premijų aukšto meistriškumo sportininkams ir jų treneriams skyrimo priėmimas; 6.Prašymų dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio lengvatos taikymo priėmimas; 7.Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių privatizavimas (pardavimas); 8.Sutikimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas.. | PMSA EPS |  |  |  |  |  |
|  | Viešojo administravimo, diegiant tarpusavyje integruotas informacines sistemas, modernizavimas |  |  | 1.5.2.2. | Integruotų informacinių sistemų skaičius, vnt. | 7 | 7 | 20 |  | + |  | 2025 m. integruota informacinių sistemų: 1.Teisės aktų tvarkymo IS integracija su dokumentų valdymo sistema; 2. Biometrinio parašo teikimo paslaugos integravimas į virtualią bylą. Naujai įdiegtų ir (ar) išplėtotų sistemų: 1. Virtuali byla (tai informacinė sistema skirta kaupti gyventojų prašymams ir kitiems dokumentams skaitmeniniu būdu. Dokumentai pasirašomi biometriniu parašu. Ši sistema leidžia atsisakyti popierinių gyventojų bylų); 2. Avilio siunčiamo el. paštu dokumento šifravimo funkcionalumas; 3. Elektroninių dokumentų pasirašymas SMART ID 4. Kelio ženklų registro aplikacija; 5. Centralizuoto mokinių priėmimo į mokyklas programinės įrangos atnaujinimas; 6. dalyvauk.panevezys.lt atnaujinimas (tai interneto svetainė su turinio valdymo sistema, skirta miesto dalyvaujamo biudžeto projektų pristatymui su balsavimo už pasirinktą projektą galimybę); 7. projektai.panevezys.lt atnaujinimas (tai interneto svetainė su turinio valdymo sistema, skirta viešinti miesto vykdomus ir jau įvykdytus projektus). | PMSA EPS |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Tikslas. Formuoti miesto įvaizdį ir užtikrinti efektyvią komunikaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Žiniasklaidos tyrimas: teigiamų ir neigiamų paminėjimų apie Panevėžio miestą santykis, proc. |  |  |  |  | 85,9/14,1 | 65/35 | Stabi-lus | Žiniasklaidoje dažnai miestas buvo minimas kaip kultūros, architektūros konkursų prizininkas, žaliausias miestas, daug teigiamų pranešimų apie įgyvendinamus projektus. Didžiausią įtaką rodiklio pasiekimui darė aktyvi Savivaldybės komunikacija ir jos pranešimų skelbimas tiek vietos, tiek regioninėje žiniasklaidoje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.2. Uždavinys. Patobulinti viešąją komunikaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktyviai veikiančių viešinimo kanalų skaičius: tradicinės žiniasklaidos, socialinių tinklų ir kt., vnt. |  |  |  |  | 7 | 6 | 7 |  | + |  | Internetiniai naujienų portalai Socialiniai tinklai: „Facebook“, „Instagram“, „Linkedin“ Savivaldybės interneto svetainė „YouTube“ kanalas Radijo reportažai TV reportažai Spausdinta dalijamoji medžiaga Lauko reklama Platinti pranešimai žiniasklaidai. Viešinti investiciniai projektai, svarbiausios iniciatyvos, infrastruktūros pokyčiai, sėkmės istorijos. Aktualiausia informacija talpinta naujienų agentūros BNS kanaluose. informacija pristatyta www.bns.lt. Savivaldybės interneto svetainėje bei „Facebook“ paskyroje. | PMSA KS |  |  |  |  |  |
|  | Skirtingų auditorijų pasiekiamumo didinimas (nauji kanalai, inovatyvios sklaidos priemonės, viešinimo kampanijos, virtualių sprendimų taikymas, nuolatinio monitoringo užtikrinimas) |  |  | 1.6.2.1. | Viešosios komunikacijos taikomų priemonių skaičius, vnt. per metus | 9 | 9 | 4 |  | + |  | Panevėžio miesto vizualinio identiteto „Panevėžys. Kaip mes“ pristatymas. Vaizdo kampanija „Panevėžys. Kaip mes“. Miesto gimtadienio viešinimo kampanija. Savivaldybės stendas Panevėžio miesto gimtadienio šventėje. Garbės piliečio rinkimai. Apdovanojimai „Metų panevėžiečiai 2025“. Gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursas. Jaunimo fotografijų konkursas „Panevėžys – mano miestas“. Pripučiamo futbolo maniežo atidarymo renginys. | PMSA KS |  |  |  |  |  |
|  | Iniciatyvos „Globalus Panevėžys“ efektyvumo didinimas, ryšio tęstinumo su užsienio lietuviais užtikrinimas |  |  | 1.6.2.2. | Naujų veiksmų skaičius, vnt. per metus | 1 | 1 | 5 |  | + |  | Toliau įgyvendinamos iniciatyvos „Globalus Panevėžys“. Parengtos 4 radijo laidos su projekto „Globalus Panevėžys“ ambasadoriais, gyvenančiais Airijoje, Ukrainoje, Norvegijoje ir JAV. Svetainėse globalus.panevezys.lt, panevezys.lt, socialiniame tinkle „Facebook“, taip pat specialiai diasporai sukurtoje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Globalūs Panevėžiečiai“ viešinama ir nuolat pagal poreikį atnaujinama diasporai aktuali informacija. Rašomi pranešimai spaudai papildomai siunčiami vietinei ir šalies žiniasklaidai. Su diasporos atstovais taip pat bendraujama sulaukus užklausų telefonu ir el. paštu švietimo, įsidarbinimo, gyvenamosios vietos deklaravimo ir kitais jiems aktualiais klausimais. | PMSA KS |  |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Priemonė |  |  | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė (faktas) 2025 | Rodiklio reikšmė (planas) 2025 | Rodiklio reikšmė (planas) 2027 Rodiklio reikšmė 2027 | 2025 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planuojama | Vykdoma | Įgyvendinta | Rezultatai / neįvykdymo priežastys | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | ES fondai, kita užsienio valstybių parama | Privačios ir kitos lėšos |
| 2. |  |  | II PRIORITETAS. MIESTAS, VYSTANTIS TVARIĄ APLINKĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Tikslas. Vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parų skaičius, kai buvo viršyta kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė (reikšmė nedidėjanti) |  |  |  |  | 10 | 8 | Stabilus |  |  |  | 2025 m. – 10 2024 m. – 5 2023 m. – 0 2022 m. – 8 2021 m. - 7 Oro tarša padidėja dėl nepalankių meteorologinių sąlygų teršalų išsisklaidymui, žiemos metu dėl individualių gyvenamųjų namų šildymui naudojamo kieto kuro bei dalies teršalų oro pernašos iš kitų šalių. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Dviračių takų ilgis metų pabaigoje, km |  |  |  |  | 107,0 | 92,3 | Didė-jantis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automobilių kelių su patobulinta danga dalis bendrame kelių tinkle, proc. |  |  |  |  | 1,1 | 0,9 | Didė-jantis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įskaitinių eismo įvykių skaičius Panevėžio mieste Kelių eismo įvykiuose sužeistųjų ir žuvusiųjų skaičius |  |  |  |  | 179 221 |  | Mažė-jantis |  |  |  | 2021-122; 2022-161; 2023-153; 2024-144; 2025-179 2021-127; 2022-170; 2023- 159; 2024-163; 2025-221 Rodiklių „Kelių eismo įvykių skaičius Panevėžio mieste“ ir „Kelių eismo įvykiuose sužeistųjų ir žuvusiųjų skaičius“ reikšmės už 2025 m. padidėjo dėl šių priežasčių: 1) Pėstieji žengia į važiuojamąją dalį, neįvertinę atstumo iki atvažiuojančio automobilio ir jo greičio, neįsitikinę, kad tai saugu. 2) Neretai sužalojami pėstieji, nes vairuotojai vis dar pamiršta savo pareigas pėstiesiems – artėdami prie nereguliuojamų pėsčiųjų perėjų nesulėtina greičio ir, esant būtinumui, nesustoja prieš pėsčiųjų perėjas. 3) Nemažai eismo įvykių įvyksta, kai transporto priemonių vairuotojai pažeidžia įvažiavimo į sankryžas taisykles. 4) Daug vairuotojų pažeidžia KET pavojingai ir chuliganiškai vairuodami transporto priemones, lenkdami draudžiamose vietose ir sukeldami pavojų eismo saugumui. |  |  |  |  |  |
|  | Keleivių apyvarta kelių transportu, tūkst. keleivio km |  |  |  |  | N. d. | 48000,0 | Didė-janti |  |  |  | Duomenys už 2024 metus - 54095,5 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Uždavinys. Paskatinti netaršaus mikrotransporto (paspirtukai, dviračiai, riedžiai ir kt.) infrastruktūros plėtrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Netaršaus mikrotransporto priemonių stovų prie pagrindinių miesto viešųjų pastatų ir viešosiose erdvėse įrengimas |  |  | 2.1.1.1. | Naujų įrengtų stovų skaičius, vnt. per metus | 300 | 300 | 65 | – |  |  | 2025 m. prie ugdymo įstaigų įrengta 280 vnt. dviračių stovų (560 vietų dviračiams) ir 20 vnt. paspirtukų stovų (200 vietų paspirtukams). | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Dviračių trasų, pėsčiųjų takų mieste ir jo prieigose įrengimas užtikrinant tęstinumą bei junglumą |  |  | 2.1.1.2. | Naujų įrengtų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis, km | 0 | 1,8 | 9,0 |  | + |  | 2025 m. buvo vykdoma pėsčiųjų, dviračių takų priežiūra ir remontas avarinėse vietose. Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas buvo vykdomas pagal poreikį, atsižvelgiant į skirtas lėšas. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Atnaujintų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis, km | 10,4 | 10,4 | 10,2 |  | + |  | Panevėžio mieste šiuo metu veikia 8 dviračių trasos, kurių bendras ilgis siekia 107 km. Didžioji jų dalis yra integruota į bendrą pėsčiųjų takų tinklą, kas leidžia užtikrinti sklandų ir saugų judėjimą visoje miesto teritorijoje. Per pastaruosius ketverius metus mieste buvo įrengta arba suremontuota net 16,9 km takų, iš jų 10,4 km – dviračių ir pėsčiųjų takai, o 6,5 km – tik pėsčiųjų takai. 2024 m. atnaujinta dviračių ir pėsčiųjų takų – 1,5 km. 2025 m. nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės modernizuota apie ~2,7 km dviračiams skirtos infrastruktūros. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. Uždavinys. Padidinti eismo saugumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įskaitinių eismo įvykių skaičius, vnt. |  |  |  |  | 179 | 120 | 100 |  |  |  |  | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Sankryžų ir perėjų įrengimas, modernizavimas, siekiant užtikrinti saugumą |  |  | 2.1.2.1. | Modernizuotų, naujai įrengtų šviesoforinių postų sankryžose ir pėsčiųjų perėjose skaičius, vnt. per metus | 2 | 2 | 6 |  | + |  | Atlikti reguliuojamų pėsčiųjų perėjų šviesoforų postų (ŠVS-24) Nemuno gatvėje ties Nr. 72 ir (ŠVS-53) Nemuno gatvėje ties Nr. 79 įrengimo darbai. 2025 m. 2: J. Janonio - Pušaloto g. rekonstruotas Klaipėdos g. ties Nr. 109 naujai įrengtas šviesoforas. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rekonstruotų sankryžų į žiedines, skaičius, vnt. | 0 | 0 | 9 | – |  |  | – |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Naujų įrengtų išmaniųjų (reaguojant į srautą ir keičiant signalus) perėjų skaičius, vnt. per metus | 0 | 2 | 3 |  | + |  | Buvo vykdoma šviesoforų postų priežiūra ir eksploatavimas, atnaujinti suremontuoti šviesoforų postai. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Modernizuotos, įdiegiant inžinerines eismo saugos priemones, nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, vnt. per metus | 3 | 2 | 5 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Įdiegta daugiafunkcė pažeidimų kontrolės sistema, vnt. | 0 | 0 | 1 | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Juodųjų dėmių skaičius Panevėžio mieste, vnt. per metus | 17 | 18 | 14 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eismo intensyvumo miesto centre ir gyvenamuosiuose kvartaluose mažinimas |  |  | 2.1.2.2. | Bendras gatvių ilgis, kuriose pritaikytos tranzitą ribojančios priemonės, km per metus | 6 | 6 | 6 | – |  |  | Bendrijų, Ragaudžių, Zūbiškių gatvėse nuo Tilvyčio g. ir ties Klaipėdos g. 81 sunkiasvorio eismo tranzitą ribojantys ženklai Nr. 304 | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gatvės, kurioms taikomas „gyvenamosios zonos“ eismo statusas, km | 20,0 | 20,0 | 27,6 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Naujai rekonstruotų gatvių, kuriose sumažinti pertekliniai parametrai, ilgis, km | 1,9 | 1,9 | 5 |  | + |  | Žvaigždžių g. dalis nuo Kniaudiškių g. iki J. Zikaro g. - 340 m. Kapitališkai suremontuota Smėlynės gatvė. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Įrengtas Šiaurinis apvažiavimas, vnt. | – | – | 1 |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Parengtas Panevėžio miesto gatvių parametrų auditas ir transporto pralaidumo Panevėžio mieste studija, vnt. | – | – | 1 |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Naujai įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių, vnt. | 0 | 0 | 7 |  | + |  | Darbai persikėlė į 2026 metus. |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3. Uždavinys. Pasiekti skirtingų transporto būdų darną miesto sistemoje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mažos taršos zonų skaičius, vnt. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromobilių viešųjų įkrovimo prieigų tinklo plėtra |  |  | 2.1.3.1. | Elektromobilių viešųjų įkrovimo prieigų skaičius, vnt. | 36 | 90 | 96 |  | + |  | Nebuvo įrengtos naujos elektromobilių įkrovimo prieigos, kol neatnaujintas Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje esančiuose vietinės reikšmės keliuose iki 2030 metų numatomų įrengti viešai prieinamų įkrovimo prieigų planas. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Transporto priemonių eismo ribojimas, skatinant ekologinį transportą Savivaldybės teritorijoje ar jos dalyje |  |  | 2.1.3.2. | Teritorijų, kuriose ribojamas transporto priemonių eismas, plotas, kv. m | 1400 | 1400 | 6000 |  | + |  | Taršos zona Respublikos g. atkarpoje nuo Vasario 16-osios g. iki J. Urbšio g. plotas 1400 m2 | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Parkavimo vietų / mokamų zonų skaičius | 1500/2 | 1500/2 | 2300/3 |  | + |  |  | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | 2.1.4. Uždavinys. Padidinti naudojimosi viešuoju transportu mastą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Keleivių naudojimosi viešojo transporto paslaugomis pokytis, proc. |  |  |  |  | 0,14 | 1,0 | 2,0 |  | + |  | Vežtų keleivių skaičius (mln.) 2025 m. – 7,06 2024 m. – 7,05 2023 m. – 7,03 2022 m. – 6,60 | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Vietinio susisiekimo bendrų maršrutų su kitomis savivaldybėmis skaičius, vnt. |  |  |  |  | 5 | 5 | 7 |  | + |  | Miesto viešojo transporto maršrutai nusidriekia į Panevėžio rajono teritoriją: Dembava, Piniava, Molainiai, Vaivadai, Pažagieniai. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Keleivių pasitenkinimas viešojo transporto paslaugomis, proc. |  |  |  |  | 84,0 | 84,0 | 87,0 |  | + |  | Kiekvienais metais atliekama keleivių apklausa. Vertinam 10 balų vertinimo sistemoje. Balai pasiskirstė taip: 2025 m. – 8,5 2024 m. – 8,6 2023 m. – 8,5 2022 m. – 8,4 | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Viešojo transporto maršrutų optimizavimas, infrastruktūros modernizavimas ir elektroninių priemonių diegimas |  |  | 2.1.4.1. | Atliktas transporto maršrutinio tinklo optimizavimas, vnt. per metus | 7 | 7 | 5 |  | + |  | 2025 m. dėl įmonių AB „Pieno žvaigždės“ ir UAB „Harju Elekter“ peržiūrėtas ir pritaikytas pagal įmonių darbo laiką 5- ojo maršruto tvarkaraštis. Per 2025 m. optimizuoti 4, 6, 6A, 7, N1, 1E, 13 maršrutų autobusų tvarkaraščiai. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Įdiegtų elektroninių priemonių viešajame transporte skaičius, vnt. | 1 | 1 | 3 |  | + |  | Nuo 2025 m. lapkričio mėnesio Panevėžyje pradėjusi veikti programėlė „Transporto balsas“ tapo ypač patogiu įrankiu, užtikrinančiu viešojo transporto prieinamumą ir savarankiškumą regos negalią turintiems keleiviams. Per 2024 m. į E sistemą integruotas Mokinio pažymėjimas. 2024 m. integruotas jungtinis el. bilietas su LTG Link. |  |  |  |  |  |
|  | Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas |  |  | 2.1.4.2. | Modernizuotų viešojo transporto infrastruktūros objektų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 8 |  | + |  | Per 2025 m. modernizuota viena autobusų stotelė su prieigomis, vykdant Pušaloto g. atkarpos nuo J. Janonio g. iki geležinkelio pervažos rekonstravimo darbus. 2024 m. autobusų stotelėse įrengtos švieslentės (6 vnt.), kuriose teikiama informacija keleiviams apie autobusų eismą realiu laiku. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | 2.1.5. Uždavinys. Išplėsti viešojo transporto ir susisiekimo infrastruktūrą bei atnaujinti viešojo transporto priemones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mažai teršiančių viešojo transporto priemonių dalis nuo visų viešojo transporto priemonių, proc. |  |  |  |  | 37,0 | 37,0 | 30,0 |  | + |  | UAB „Panevėžio autobusų parkas“ miesto viešajame transporte naudojo 65 autobusus iš kurių 24 yra dujiniai, tai sudaro apie 37,0 proc. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Netaršaus ir mažiau taršaus viešojo transporto priemonių įsigijimas ir infrastruktūros pritaikymas |  |  | 2.1.5.1. | Įsigytų netaršių ir mažiau taršių viešojo transporto priemonių skaičius ir jiems pritaikyta infrastruktūra, vnt. | 43 | 43 | 40 |  | + |  | 2025 m. įsigyti 2 mažiau taršūs dėvėti autobusai 2024 m. įsigyti 6 mažiau taršūs dėvėti autobusai. 2023 m. neįsigyta nei naujų, nei dėvėtų autobusų. 2022 m. nupirkti 6 dėvėti didelės talpos autobusai. 2021 m. nupirkti 5 dėvėti didelės talpos autobusai. 2020 m. nupirkta 12 naujų autobusų. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Naujos autobusų stoties įrengimas ir prieigų sutvarkymas |  |  | 2.1.5.2. | Įrengta nauja autobusų stotis ir sutvarkytos prieigos, vnt. | 1 | 1 | 1 |  | + |  | Darbai užbaigti 2024 metais. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | „Rail Baltica“ transporto mazgo integravimas į Panevėžio miesto transporto tinklą |  |  | 2.1.5.3. | Naujų maršrutų skaičius | 0 | 0 | 1 | - |  |  | Tai yra valstybinės svarbos projektas. Įgyvendinama. |  |  |  |  |  |
|  | Susisiekimo sistemos pritaikymas Panevėžio miesto pramoninėse teritorijose |  |  | 2.1.5.4. | Įgyvendintų infrastruktūros projektų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 2 |  | + |  | 2024 m. įgyvendintas projektas „Infrastruktūros Matininkų gatvėje modernizavimas ir eismo saugumo priemonių įrengimas Ramygalos g. sukuriant palankias sąlygas investicijų pritraukimui ir verslo vystymuisi Panevėžio mieste“ | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | 2.1.6. Uždavinys. Paskatinti viešojo ir kolektyvinio transporto naudojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikiančių subjektų, siūlančių nuomotis / dalintis automobilius, dviračius ir kitas transporto priemones, skaičius, vnt. |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 |  | + |  | Šiltuoju periodu mieste galima važiuoti „Bolt“ paspirtukais. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Automobilių / dviračių ir kito netaršaus transporto dalijimosi sistemos diegimo sąlygų sudarymas |  |  | 2.1.6.1. | Įdiegtų dviračių ir (ar) kitų netaršaus transporto / automobilių dalijimosi sistemų Panevėžio mieste skaičius, vnt. | 1 | 1 | 3 |  | + |  |  | PMSA MIS |  |  |  |  |
| 2.2. | Tikslas. Mažinti poveikį klimato kaitai ir prisitaikyti prie jos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Žalumo indeksas, proc. |  |  |  |  | 76,25 | 76,25 | Stabili |  |  |  | Siektina reikšmė – stabili. Panevėžio žalumo indeksas: 76,25 % – tai reiškia, kad 23,573 % Panevėžio savivaldybės teritorijos sudaro vandeniui nelaidūs paviršiai. Skaičiavimo metodas: Naudojama viešai prieinami „Copernicus“ programos duomenys https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/imperviousness/status-maps | PMSA TPAS |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Uždavinys. Paskatinti energijos taupymą, atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės darnios energetikos plėtros pažanga |  |  |  |  | 16 | 19 | Kuo aukš-tesnė vieta |  | + |  | 2025 m. – 16 vieta 2024 m. – 24 vieta 2023 m. – 20 vieta. 2022 m. – 28 vieta. 2021 m. – 22 vieta. Lietuvos energetikos agentūros vertinimas. Siekiamybė – kuo aukštesnė vieta. 2025 m. iš viso balų – 43,5 (iš 100 galimų) Surinkti balai pagal kriterijus: 1. Vėjo elektrinių galia – 0 (iš 10) 2. Saulės elektrinių galia – 1 (iš 10) 3. NGV elektrinių galia kt. sav. – 3 (iš 5) 4. GV elektrinių galia – 1 (iš 6) 5. NT mokestis AEI jėgainėms – 6 (iš 6) 6. Renovuoti daugiabučiai – 3 (iš 9) 7. Kelionės viešuoju transportu – 6 (iš 8) 8. Dviračių takų ilgis – 3,5 (iš 7) 9. Elektromobiliai (EV) – 3 (iš 4) 10. EV įkrovimo prieigos – 3 (iš 9) 11. Įkrovimo prieigų galia 1 EV – 5 (iš 9) 12. Vidutinė šilumos kaina – 4 (iš 8) 13. Kompensacijos šilumai – 5 (iš 9) | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas ir plėtra taikant kompleksines energinio efektyvumo didinimo priemones |  |  | 2.2.1.1. | Kompleksiškai renovuotų daugiabučių namų skaičius, vnt. | 187 | 187 | 200 |  | + |  | Renovuoti (modernizuoti) daugiabučiai namai: 2025 m. - 1 2024 m. – 9 2023 m. – 9 2022 m. – 9 2021 m. – 16 Rodiklis „Kompleksiškai renovuotų daugiabučių namų skaičius“ yra vienas iš rodiklių, parodančių kvartalinės renovacijos programos poveikį, skatinant daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus modernizuoti savo daugiabučius namus. Iš viso modernizuoti 187 namai (bendras modernizuotų namų skaičius skaičiuojamas nuo 2009 m.). Iš viso Panevėžyje yra 936 daugiabučiai namai (3 ir daugiau butų namai). | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Parengta kvartalų energetinio efektyvumo didinimo programa | 0 | 0 | 1 | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gyvenamasis fondas, naudingas plotas, tenkantis vienam gyventojui, m2 | 32,6 | 32,6 | Nemažėjantis |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės viešųjų pastatų ir miesto įmonių / organizacijų modernizavimas, taikant energijos išteklių panaudojimo efektyvumo didinimo priemones |  |  | 2.2.1.3. | Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt. | 2 |  | 2 |  | + |  |  | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Naujus aplinkai draugiškesnius šilumos būdus įdiegusių savivaldybės įmonių / organizacijų skaičius, vnt. | 5 |  | 5 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miesto apšvietimo sistemų modernizavimas ir efektyvumo didinimas |  |  | 2.2.1.4. | Modernizuota miesto apšvietimo sistema, proc. | 90,0 | 90,0 | 92,0 |  | + |  | Įgyvendinamas projektas „Panevėžio miesto gatvių apšvietimo modernizavimas“. Eksploatuojama šviestuvų – 9000 vnt. Įrengta, rekonstruota apšvietimo tinklų – 2,58 km | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės bei miesto įmonių / organizacijų aplinkosauginio veiksmingumo didinimas ir jų veiklos poveikio aplinkai mažinimas |  |  | 2.2.1.5. | Įstaigų, įmonių, organizacijų įsidiegusių aplinkosaugos vadybos ir audito sistemas (AVS/EMAS/ISO 14001) skaičius, vnt. | N. d. | N .d. | 21 |  | + |  | Įmonių, įsidiegusių aplinkosaugos vadybos ir audito sistemas, skaičius nėra žinomas, nes nėra duomenų bazės ar registro apie tokias įmones. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | 2.2.2. Uždavinys. Užtikrinti saugią ir švarią aplinką bei įdiegti žiedinės ekonomikos (beatliekės gamybos) principus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų srautas, proc. |  |  |  |  | 13,53 | 15,0 | 20,0 |  | + |  | 2025 m. – 13,53 2024 m. – 12,31 2023 m. – 16,0 2022 m. – 24,0 2021 m. – 27,5 | PMSA MIS, PRATC |  |  |  |  |
|  | Šalinamų sąvartyne komunalinių atliekų kiekio mažinimas |  |  | 2.2.2.1. | Suteiktos maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimo priemonės gyventojams, proc. | 75,0 | 75,0 | 95,0 |  | + |  | Kolektyvinio naudojimo maisto ir virtuvės atliekų surinkimo konteineriai (198 vnt.) buvo išstatyti aikštelėse ir pradėti aptarnauti nuo 2024 m. gegužės 1 d. Individualaus naudojimo maisto ir virtuvės atliekų surinkimo konteineriais privačių valdų savininkai buvo pradėti aprūpinti nuo 2024 m. birželio 10 d. o konteineriai buvo pradėti aptarnauti nuo 2024 m. spalio 1 d. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mainų punktų įrengimo vietos, vnt. | 3 | 3 | 3 |  | + |  | Daiktų mainų punktai yra įrengti Didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėse (Senamiesčio 114B, Kėdainių g. 13, 15, Savitiškio g. 8) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tekstilės atliekų surinkimo vietos, vnt. | 73 | 73 | 72 |  | + |  | Tekstilės atliekų surinkimo konteineriai yra pastatyti didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelėse (Senamiesčio g. 114B, Savitiškio g.8, Kėdainių g. 13, 15, Panevėžys). Nuo 2020 metų komunalinių atliekų aikštelėse prie daugiabučių namų yra pastatyta atskiri konteineriai (70 vnt.) tekstilės atliekoms rinkti. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gyventojų, organizacijų, įstaigų ir įmonių supratimo apie žiedinę ekonomiką didinimas ir jų sąmoningumo siekiant gyventi ekologiškai ir tvariau skatinimo informavimo kompanijos, vnt. | 4 | 4 | 5 |  | + |  | 2025 m. finansuoti 4 aplinkosaugos švietimo projektai. Aplinkosaugos švietimo tikslais organizuoti renginiai Pasaulinei žemės dienai, Europos judumo savaitei ir Pasaulinei atliekų mažinimo savaitei paminėti. Sukurtas socialinės reklamos vaizdo klipas apie maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą. Aplinkosaugos švietimo tikslais Panevėžio bendrojo lavinimo mokykloms, ikimokyklinio ir papildomo ugdymo įstaigoms prenumeruoti žurnalai. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės teisinės bazės, susijusios su saugia ir švaria aplinka atnaujintų ir naujai parengtų dokumentų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 |  | + |  | Patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas; Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės. |  |  |  |  |  |
|  | Taršos mažinimas, išvalant ir sutvarkant užterštas teritorijas |  |  | 2.2.2.2. | Išvalytos ir sutvarkytos teritorijos, ha | 50 | 50 | 50 |  | + |  | Tvarkomos teritorijos atsižvelgiant į turimą finansavimą (sutvarkyti nelegalūs šiukšlynai, sąvartynai). 2025 m. nelegaliems sąvartynams tvarkyti buvo išleista 33643 Eur. Į sąvartyną išvežta 146,57 tonų atliekų. Surinkta 2,46 tonų biologiškai skaidžių atliekų. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  | 2.2.3. Uždavinys. Patobulinti miesto erdvių ir objektų kokybę, jų priežiūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suformuotų erdvių skaičius, vnt. |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | + |  | Detaliuoju planu „Miesto centrinės dalies, ribojamos A. Smetonos, Vilniaus, J. Basanavičiaus, Elektros, Kranto, g. ir Topolių al.“ suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas atskirųjų želdynų žemės sklypas (Literatų skveras, šalia G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos). Įgyvendintas projektas „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste" (Kniaudiškių parkas). 2024 m. suformuotas žemės sklypas E. Mezginaitės skverui šalia G. Petkevičaitės Bitės bibliotekos 2023 m. suformuotas sklypas Kniaudiškių parkui | PMSA TPAS, MIS |  |  |  |  |
|  | Įgyvendintų ekosistemą stiprinančių projektų skaičius, vnt. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | + |  | Įgyvendintas projektas „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste" (Kniaudiškių parkas). |  |  |  |  |  |
|  | Žaliųjų jungčių sukūrimas |  |  | 2.2.3.1. | Parengtų projektų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Panevėžio m. žalinimo planas, patvirtintas 2025-08-28 tarybos sprendimu Nr. 1-250 | PMSA TPAS, MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sutvarkytų miesto erdvių plotas, ha | 1,3 | 1,3 | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viešųjų erdvių sutvarkymas / atnaujinimas |  |  | 2.2.3.2 | Sutvarkytų ir atnaujintų natūralių bei pusiau natūralių miesto erdvių plotas, ha | 30,0 | 30,0 | 37,0 |  |  |  |  | PMSA TPAS, MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Parengtų projektų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 |  | + |  | Rengiami projektai. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Viešųjų erdvių pritaikymo įvairioms socialinėms grupėms projektų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 9 |  | + |  | 2025-04-22 vyko 2 architektūriniai konkursai: Molainių filtracijos laukų ir šalia esančių teritorijų konversijos, pritaikant daugiatiksliam naudojimui, kurio tikslas – sukurti Molainių filtracijos laukų edukacinį parką. Šis parkas taptų ne tik nauja žaliąja erdve miesto gyventojams ir svečiams, bet ir reikšmingu ekologijos, edukacijos bei aplinkosaugos pažinimo traukos tašku. Berčiūnų miško parko atgaivinimo architektūrinių idėjų konkursas – išrinkta geriausia vizija, kaip galėtų būti atnaujinta paskutinė dar nesutvarkyta miesto žalioji zona prie Nevėžio upės. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Miesto želdynų ir želdinių būklės stebėsenos planas, vnt. | 1 | 1 | 1 |  | + |  | 2025 m. atlikta miesto teritorijoje esančių želdinių ir želdynų inventorizacija. Nupirktas Panevėžio miesto žalinimo planas. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Miesto teritorijoje esančių želdinių ir želdynų inventorizacija, ha | 34 | 100 | 5011,26 |  | + |  | 2025 m. atlikta miesto teritorijoje esančių želdinių ir želdynų inventorizacija. Nupirktas Panevėžio miesto žalinimo planas. Inventorizuota pagal skirtas lėšas. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pasodintų augalų šalia didžiausių taršos šaltinių mieste skaičius, vnt. | 7000 | 7000 | 13800 |  | + |  | Įsigyta ir pasodinta 63 vnt. medžių, 6982 vnt. svogūninių gėlių. Atlikti aukštuminės arboristikos želdinių priežiūros darbai. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Parengtų sodinimo schemų skaičius, vnt. | 4 | 4 | 15 |  | + |  | 1. Kultūros ir poilsio parkas 2. Šalia Vasario 16-osios g. 40 3. Šalia Velžio kelio 4. Šalia Panevėžio m. Kultūros centro |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Natūralių zonų, vandens telkinių prižiūrėtas plotas, ha per metus | 23,8 | 23,8 | 23,8 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Stebimų aplinkos komponentų skaičius, vnt. per metus | 5 | 5 | 5 |  | + |  | 2025 m. vykdyta Panevėžio miesto paviršinio ir požeminio vandens, dirvožemio, oro taršos ir triukšmo stebėsena. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Tikslas. Skatinti miesto plėtrą ir tvarią transformaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veiklai pritaikytų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt. |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | + |  | Veiklai pritaikyti kultūros paveldo objektai: Juozo Čerkeso-Besparnio sodyba Panevėžio dailės galerija Panevėžio kraštotyros muziejus Panevėžio gamtos mokykla | PMSA TPAS |  |  |  |  |
|  | Miesto teritorijos administracinių ribų keitimo galybių studija |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taikant konversiją rekonstruotų pastatų arba naujoms veikloms pritaikytų rekonstruotų pastatų skaičius |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statybos leidimų skaičius miesto centrinėje dalyje, vnt. |  |  |  |  | 50 | 52 | 70 |  | + |  | Išduota mažiau leidimų pagal poreikį. |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. Uždavinys. Modernizuoti esamą ir tvariai vystyti naują miesto infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modernizuotų šilumos tiekimo trasų ilgis, km |  |  |  |  | 68,7 | 61,0 | 63,0 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paviršinių nuotekų tinklo tankis, km / kv. km |  |  |  |  | 4,85 | 4,6 | 5,0 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Į paviršinius vandenis išleistų užterštų (nevalytų) ir nepakankamai išvalytų ūkio, buities ir gamybos nuotėkų dalis bendrame nuotėkų sraute |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centralizuotų šilumos tinklų rekonstravimas ir atnaujinimas |  |  | 2.3.1.1. | Rekonstruotų ir atnaujintų centralizuotų šilumos tinklų ilgis, km | 68,7 | 61,0 | 63,0 |  | + |  | Modernizuotų šilumos tiekimo trasų ilgis, km: 2025 m. – 68,7 2024 m. – 63,9 2023 m. – 62,0 2022 m. – 58,7 2021 m. – 57,2 | UAB „Panevėžio energi-ja“ |  |  |  |  |
|  | Paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos (tinklų, įrenginių) modernizavimas ir plėtra |  |  | 2.3.1.2. | Modernizuotų ir naujai įrengtų paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos ilgis, km | 4,85 | 4,6 | 5,0 |  | + |  | Paviršinių nuotekų tinklo tankis (km / kv. km): 2025 m. – 4,85 2024 m. – 4,70 2023 m. – 4,44 2022 m. – 4,42 2021 m. – 4,40 | UAB „Pane-vėžio gatvės“ |  |  |  |  |
|  | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo ir valymo sistemos modernizavimas ir plėtra |  |  | 2.3.1.3. | Renovuotų ir naujai įrengtų geriamo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų ilgis, km | 977,886 | 977,886 | 982,69 |  | + |  |  | UAB „Aukš-taitijos vande-nys“ |  |  |  |  |
|  | Miesto vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra |  |  | 2.3.1.4. | Atnaujintų ir naujai įrengtų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis, km | 9,49 | 9,8 | 70 |  | + |  | Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga ilgis – 1,423 km Vykdoma vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontas ir priežiūra. Atliekami projektavimo darbai, statinių kadastriniai matavimai, miesto užtvankų remontas, priežiūra. | PMSA STS |  |  |  |  |
|  | Žvyruotų gatvių dulkėtumo mažinimas |  |  | 2.3.1.5. | Išasfaltuotų žvyruotų gatvių, ilgis, km per metus | 30,0 | 30,0 | 3,2 |  | + |  | Vietinės reikšmės žvyruotų gatvių priežiūra – iš viso prižiūrėta 30,0 km žvyro dangos kelių, tam skirta 10,0 tūkst. Eur per 2025 metus. | PMSA STS |  |  |  |  |
|  | Esamų tiltų ir kitos infrastruktūros remontas ir rekonstrukcija |  |  | 2.3.1.6. | Tiltų ir kitos infrastruktūros remonto ir rekonstrukcijos įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 4 |  | + |  | Parengtas Nemuno g. tilto techninis projektas. 2025 m. buvo tęsiami tilto per Nevėžio upę Nemuno gatvėje kapitalinio remonto darbai. | PMSA STS |  |  |  |  |
|  | Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra |  |  | 2.3.1.7. | Įrengtos automobilių aikštelės, vnt. | 7 | 7 | 21 |  | + |  | Atnaujinta prie 7 daugiabučių aikštelių vidaus kelių danga pagal nustatytą darbų eiliškumą. Atliktas daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijose esančių šaligatvių remontas (0,7 km/metus). 2025 metais išleista 347,4 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. | PMSA MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, vnt. | 33 | 33 | 36 |  | + |  | Vykdyta 33 vaikų žaidimų aikštelių ir 33 sporto / treniruoklių aikštelių priežiūra. |  |  |  |  |  |
|  | Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų apskaita, tvarkyba, ženklinimas, sklaida |  |  | 2.3.1.8. | Parengtų apskaitos dokumentų skaičius, vnt. | 6 | 4 | 7 |  | + |  | Apskaitos dokumentai rengiami pagal poreikį. | PMSA TPAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kultūros paveldo objektų tyrimai (archeologiniai, polichrominiai, konstrukcijų ir pan.), vnt. | 0 | 1 | 7 |  | + |  | Kultūros paveldo objektų tyrimai atliekami pagal poreikį. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sutvarkytų, modernizuotų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt. | 4 | 1 | 7 |  | + |  | Sutvarkyti kultūros paveldo objektai: 1. Žydų kapinės (Atminimo skveras); 2. J. Miltinio postamentas; 3. Pravoslavų kapinėse sutvarkyta suskilusi siena (Krekenavos g.); 4. Išvalyta 10 vnt. kapaviečių Senosiose miesto kapinėse. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Paženklintų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt. | 32 | 2 | 21 |  | + |  | 2025 m. paženklinti 32 kultūros paveldo objektai. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kultūros paveldo objektų sklaida (renginiai, leidiniai, bukletai ir pan.), vnt. | 1 | 1 | 9 |  | + |  | Europos paveldo dienų organizavimas (suorganizuota ekskursija, paroda). |  |  |  |  |  |
|  | Pramoninių teritorijų konversijos vykdymas |  |  | 2.3.1.9 | Įgyvendintų pramoninių teritorijų konversijos projektų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | PMSA TPAS, verslo asoci-juotos struktū-ros |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Priemonė | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė (faktas) 2025 | Rodiklio reikšmė (planas) 2025 | Rodiklio reikšmė (planas) 2027 |  | 2025 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Planuojama | Vykdoma |  | Įgyvendinta |  | Rezultatai / neįvykdymo priežastys | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės lėšos |  | Valstybės biudžeto lėšos |  | ES fondai, kita užsienio valstybių parama |  | Privačios ir kitos lėšos |  |
| 3. | III PRIORITETAS. ŠVIETIMO IR VERSLO BENDRYSTĖ, PLĖTOJANTI ATEITIES EKONOMIKĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Tikslas. Didinti švietimo sistemos prieinamumą ir kokybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aukštąjį išsilavinimą įgiję asmenys (25 m. ir vyresni), proc. |  |  | 27,4 | 27,1 | 28,0 |  |  |  | + |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valstybinių brandos egzaminų (VBE) apibendrintas rodiklis, balai |  |  | 260,2 | 228,5 | 230,0 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aukštos kvalifikacijos mokytojų dalis, proc. |  |  | 64,93 | 61,0 | 64,0 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dėl socialinių, psichologinių ir kitų priežasčių nesimokantys mokyklinio amžiaus vaikai, asm. |  |  | 317 | 390 | Mažėjantis |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Uždavinys. Pagerinti švietimo paslaugų kokybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą lankančių vaikų dalis nuo besiugdančių mieste, proc. |  |  | 98,1 | 97,9 | 98,5 |  |  |  | + |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis, proc. |  |  | Matematika64,2; Lietuvių k. 74,3 | Matematika 46,8; Lietuvių k. 70,1 | Matematika 48,5; Lietuvių k. 74,5 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Švietimo įstaigų, kuriose nupirktos naujos arba atnaujintos skaitmeninės mokymo priemonės, dalis, proc. |  |  | 90,0 | 66,7 | 85,5 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skaitmeninio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvavusių pedagogų dalis |  |  | 78,2 | 75,0 | 90,0 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NVŠ (Neformalusis vaikų švietimas) ir FŠPU (Formalųjį švietimą papildančio ugdymo) programų, vykdomų bet kurio švietimo teikėjo Savivaldybėje, krypčių skaičius, vnt. |  |  | 16 | 15 | 16 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės švietimo įstaigų tinklo optimizavimas | 3.1.1.1. | Įgyvendinamas miesto BU mokyklų tinklo pertvarkos planas, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |  | + |  |  |  | Panevėžio miesto BU mokyklų tinklo pertvarkos planas buvo tikslinamas 2025 metais. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugdymo įstaigų pedagogų skaitmeninio raštingumo kompetencijų plėtojimas | 3.1.1.2. | Įgyvendinama mokytojų skaitmeninių kompetencijų plėtojimo programa, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |  | + |  |  |  | Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr.1-203 patvirtinta „Panevėžio miesto mokyklų mokytojų skaitmeninių kompetencijų plėtojimo programa“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Švietimo įstaigų, kuriose skaitmeni-nėmis mokymo priemonė-mis atnaujintos bent dvi pedagogų darbo vietos ar nupirktos prieigos prie skaitmeni-nių programų, skaičius, vnt. | 100 | 100 | 55 |  |  | + |  |  |  | SB ir ES lėšomis įgyvendinamas projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ „Ugdymo priemonės mokykloms“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermės užtikrinimas | 3.1.1.3. | Parengtų NVŠ (išskyrus ikimokyklinį ugdymą) programų, atliepiančių miesto prioritetus, dalis, proc. | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | + |  |  |  | Kartu su NVŠ teikėjais (tikslinis NVŠ finansavimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vaikų, lankančių neformaliojo ugdymo veiklas, kurios atliepia miesto prioritetus, dalis, proc. | 52,0 | 52,0 | 50,0 |  |  | + |  |  |  | Kartu su bendrojo ugdymo mokyklų neformaliuoju vaikų ugdymu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugdymo kokybės stebėsenos mechanizmo neformaliojo vaikų švietimo mokyklose diegimas | 3.1.1.4. | Neformaliojo ugdymo mokyklų, kuriose atliktas veiklos kokybės išorinis vertinimas, dalis, proc. | 100 | 100 | 100 |  |  | + |  |  |  | Panevėžio dailės mokykla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trūkstamų specialybių pedagogų pritraukimo į Panevėžio miesto švietimo įstaigas ir mokytojų perkvalifikavimo programos įgyvendinimas | 3.1.1.5. | Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, pasinaudojusių programos priemonėmis, skaičius, asm. | 15 | 15 | 32 |  |  | + |  |  |  | Nauji pedagogai, pasinaudoję programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mokytojų, turinčių vienoje švietimo įstaigoje vieną arba didesnį etatą, dalis, proc. | 60,83 | 60,83 | 60,0 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.Uždavinys. Užtikrinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką švietimo įstaigose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įgyvendintų ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokyklų infrastruktūros modernizavimo projektų skaičius, vnt. |  |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | + |  |  | 2024 m. pradėti ikimokyklinio, ugdymo mokyklų („Voveraitė“, „Vyturėlis“, „Pasaka“). Infrastruktūros modernizavimo projektai ir toliau tęsiami 2025 m. | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Švietimo įstaigų vidaus patalpų ir lauko infrastruktūros modernizavimas | 3.1.2.1. | Švietimo įstaigų, kuriose modernizuotos vidaus ir / ar lauko patalpų erdvės, skaičius, vnt. | 18 | 18 | 18 |  |  |  | + |  |  | Darbai tęsiami 2025 m. 12 iš jų dalyvauja „Tūkstantmečio mokyklos I“ projekte, V. Žemkalnio gimnazijos vidaus erdvių modernizavimas SB lėšomis, „Minties“ inžinerijos gimnazijos vidaus erdvės SB ir rėmėjų lėšomis, R. Sargūno sporto gimnazijos vidaus erdvės SB ir VB lėšomis, likusios SB lėšomis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektų, skatinančių švietimo įstaigas įgyvendinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką kuriančius projektus, plėtra | 3.1.2.2. | Švietimo įstaigų, įgyvendinančių sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką kuriančius projektus, skaičius, vnt. | 49 | 49 | 46 |  |  |  | + |  |  | Visos ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklos dalyvauja sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką kuriančiuose projektuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įtraukiojo ugdymo galimybių didinimas mokyklose | 3.1.2.3. | Įgyvendinamas pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui priemonių planas, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |  |  | + |  |  | Planas parengtas ir įgyvendinamas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Įtraukties modelių išbandymas švietimo įstaigose, vnt. | 5 | 5 | 5 |  |  |  | + |  |  | 3 nauji modeliai pagal Atvirų klasių projektą, užsieniečių vaikų įtraukties modelis V. Žemkalnio gimnazijoje ir įtrauktis bendrojo ugdymo klasėse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bendrosiose klasėse besimokančių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis, proc. | 15,18 | 15,18 | 14,6 |  |  |  | + |  |  | 2024–2025 m. m. – 15,18 2025–2026 m. m. – 12,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3. Uždavinys. Užtikrinti STEAM srities dalykų programų įgyvendinimą ir plėtrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jaunimo, besimokančio pagal STEAM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika) krypties mokslo ir studijų programas, dalis nuo viso besimokančio jaunimo skaičiaus, proc. |  |  | 25,3 | 25,3 | 32,0 |  |  |  | + |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokinių dalis, lankanti Panevėžio regioninį STEAM atviros prieigos centrą, Savivaldybės finansuojamas STEAM srities neformaliojo vaikų / jaunimo švietimo akademijas, proc. |  |  | 17,0 | 17,0 | 30,0 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Švietimo įstaigose STEAM srities dalykų laboratorijų plėtra, vnt. |  |  | 12 | 12 | 18 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panevėžio miesto mokyklų aprūpinimas robotikos veikloms reikalingomis priemonėmis ir ugdymo specialistų apmokymas taikyti šias priemones ugdymo procese | 3.1.3.1. | Mokyklų, įgyvendinančių robotikos veiklas, skaičius, vnt. | 16 | 16 | 16 |  |  | + |  |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Panevėžio miesto mokyklų ugdymo įstaigų, apmokytų taikyti robotikos veikloms reikalingas priemones ugdymo procese, skaičius, vnt. | 35 | 35 | 35 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panevėžio regioninio STEAM atviros prieigos centro veiklų ir laboratorinės / techninės bazės plėtra ir modernizavimas | 3.1.3.2. | Regioniniame STEAM atviros prieigos centre įgyvendinamų modernizavimo projektų skaičius | 3 | 3 | 3 |  |  | + |  |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pramonės 4.0 tendencijų integravimas į STEAM ugdymą / technologijas | 3.1.3.3. | Surengtų renginių, skirtų mokytojams apie Pramonės 4.0 tendencijas, skaičius, vnt. | 5 | 5 | 5 |  |  | + |  |  |  |  | PMSA ŠS, MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inžinerinio ugdymo programos Panevėžio miesto ugdymo įstaigose įgyvendinimas | 1 | 1 | 1 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Švietimo įstaigose įrengtų laboratorijų tinklaveikos stiprinimas | 3.1.3.4. | Laboratorijų, kurios yra prieinamos daugiau nei 1 bendruomenei, skaičius, vnt. | 14 | 10 | 5 |  |  | + |  |  |  | STEAM centro 4 laboratorijos ir Robotikos centro 1 laboratorija ir dar 9 bendrojo ugdymo mokyklų laboratorijos. | PMSA ŠS, MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Tikslas. Didinti kvalifikuotų darbuotojų pasiūlą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Užimtų gyventojų pagal profesijų grupes, išskyrus nekvalifikuotus darbininkus, dalis, proc. |  |  | 41,5 | 39,8 | 40,0 |  |  | + |  |  |  |  | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Universitetų ir kolegijų studentų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, asm. |  |  | 15,0 | 14,95 | 15,0 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profesinio mokymo įstaigų mokinių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, asm. |  |  | 14,4 | 14,4 | 14,6 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. Uždavinys. Paskatinti aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigų teikiamų paslaugų atitiktį trumpalaikėms ir ilgalaikėms darbo rinkos poreikių prognozėms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirmą kartą po studijų baigimo pagal specialybę įsidarbinę Panevėžio profesinio rengimo centro, Panevėžio kolegijos ir KTU fakulteto absolventai, proc. |  |  |  | 72,0 | 72,0 | 80,0 |  |  |  | + |  |  | PMC (įgiję profesinę kvalifikaciją), PANKO (profesinis bakalauras) – duomenys iš ŠVIS (Švietimo valdymo informacinė sistema). | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kryptingos profesinio orientavimo sistemos bendradarbiaujant Panevėžio miesto bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigoms bei verslo įmonėms sukūrimas ir įgyvendinimas | 3.2.1.1. | Profesijos patarėjų etatų skaičius, vnt. | 12,5 | 12,5 | 12,5 |  |  | + |  |  |  | 12,5 pareigybės dalis skirta visoms ugdymo mokykloms. | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Profesinio orientavimo priemonių skaičius, vnt. per metus | 6 | 6 | 3 |  |  | + |  |  |  | „Inžinerijos mėnuo“, „Studijų ir karjeros diena 2025“, „Šok į tėvo klumpes“, „Atviros pramonės savaitgalis“, „Pamokos matuojasi Panevėžį“, „Kulinarijos knyga“. | PMSA ŠS, PŠC, verslo asocijuotos struktūros |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų galimybių Panevėžyje žinomumo didinimo rinkodaros kampanijų skaičius, vnt. per metus | 1 | 1 | 3 |  |  | + |  |  |  | 2025 m. vyko forumas „Panevėžio regiono verslo dinamika: nuo energetikos iki geopolitikos“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigų išteklių, reikalingų Pramonės 4.0 srities specialistams rengti, vystymas | 3.2.1.2. | Laboratorijų Panevėžio miesto aukštosiose mokyklose skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |  | + |  |  |  | . | PMSA ŠS, AM įstaigos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Praktinio mokymo dirbtuvės, pritaikytos Pramonės 4.0 profesiniam ugdymui, vnt. | 3 | 3 | 3 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priemonių verslo atstovų įtraukimui į profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų programų kūrimą ir vykdymą sukūrimas bei įgyvendinimas | 3.2.1.3. | Verslo atstovų įtraukimo į profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų programų organizavimą naujų priemonių skaičius, vnt. | 1 | 1 | 5 |  |  | + |  |  |  | Buvo vykdoma iniciatyva „Verslas – atviras mokslui“, kurios metu organizuojamas Panevėžio mokymo centro mokytojų šešėliavimas pramonės įmonėse ir jungtinės meistriškumo pamokos mokiniams, kurias veda įmonių darbuotojai. | PMSA MPS, PPA, AM įstaigos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įgyvendintos iniciatyvos pritraukti tarptautinio lygmens Pramonės 4.0 kompetencijų ugdymo ir technologijų taikymo aukštojo mokslo įstaigą Panevėžio mieste | 3.2.1.4. | Pritraukta į Panevėžio miestą tarptautinio lygmens aukštojo mokslo įstaiga |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Rodiklis vertinamas kaip įgyvendintas -pritraukiant tarptautinio lygmens kompetencijas, aukštojo mokslo studijų bei tarptautinio ugdymo programas į Panevėžio miestą per tvarius bendradarbiavimo modelius ir tarptautinius standartus: 1.Aukštojo mokslo kompetencijų pritraukimas (PEVA): Bendradarbiaujant Panevėžio 5-ajai gimnazijai ir Mykolo Romerio universitetui (MRU) bei pasitelkiant Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto finansavimą, mieste sėkmingai įgyvendinama Panevėžio ekonomikos ir verslumo akademijos (PEVA) programa. Ši iniciatyva tiesiogiai atliepia Pramonės 4.0 iššūkius, integruodama aukštojo mokslo dėstytojų ir ekspertų kompetencijas, modernius studijų modulius bei verslumo ugdymą tiesiogiai Panevėžio mieste. 2.Tarptautinio lygmens standartų pritraukimas (IB DP): Siekiant užtikrinti aukščiausius tarptautinius švietimo standartus ir Pramonės 4.0 ekosistemai reikalingą talentų rengimo tęstinumą, mieste įgyvendinama iniciatyva pritraukti Tarptautinio bakalaureato (IB) vidurinio ugdymo programą. Šis žingsnis suteikia Panevėžio švietimo sistemai tarptautinį pripažinimą, atveria galimybes integruoti tarptautines mokslo bei technologijų programas ir formuoja prielaidas tarptautinių aukštojo mokslo partnerių plėtrai. 3.Pramonės 4.0 technologijų taikymo ir aukštojo mokslo kompetencijų plėtra mieste užtikrinta stiprinant bendras veiklas bei programas su KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetu, Panevėžio kolegija bei Panevėžio mokymo centru. Pritraukus MRU akademinį potencialą per PEVA modelį, įdiegus Tarptautinio bakalaureato programą ir užtikrinus Savivaldybės biudžeto investicijas į aukštojo mokslo bei tarptautinio ugdymo partnerystes, buvo sėkmingai sukurta tarptautinio lygmens Pramonės 4.0 kompetencijų ugdymo ekosistema, o rodiklis vertinamas kaip pasiektas. | PMSA MPS, ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.2. Uždavinys. Sudaryti mokymosi visą gyvenimą galimybes atsižvelgiant į trumpalaikės ir ilgalaikes darbo rinkos poreikių prognozes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vykdomų suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų, atitinkančių trumpalaikius ir ilgalaikius darbo rinkos poreikius skaičius, vnt. per metus |  |  | 29 | 29 | 21 |  |  |  | + |  |  | 2025 m. finansuotos 7 neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos 20 programos veikia NVŠ mokyklose (6 muzikos, 7 dailės, 4 moksleivių namuose ir 3 STEAM ir RoboLabas centre) ir 2 lietuvių kalbos mokymosi grupės Ukrainos piliečių savaitgalinėje mokykloje. | PMSA ŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyventojų perkvalifikavimo ir mokymosi visą gyvenimą sistemos pritaikymas ir įgyvendinimas pagal miesto ekonominės specializacijos poreikius | 3.2.2.1. | UŽT organizuojamuose mokymuose perkvalifikuotų asmenų skaičius, asm. per metus | 83 | 83 | 80 |  |  | + |  |  |  |  | PMSA MPS, PPA, verslo asoci-juotos struktū-ros |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gyventojų perkvalifika-vimui įgyvendintų priemonių skaičius, vnt. | 3 | 3 | 3 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parengtų ilgalaikių miesto darbo rinkos poreikių prognozių skaičius, vnt. | 0 | 0 | 3 |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Paskatomis pasinaudojusių įmonių / organizacijų / darbuotojų įgyti ar kelti kvalifikaciją Pramonė 4.0 srityje asmenų skaičius, asm. | 55 | 55 | 10 % dir-bančiųjų skai-čiaus |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 3.2.3. Uždavinys. Pritraukti kvalifikuotą darbo jėgą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbuotojų inovacinėse įmonėse dalis, palyginti su visų įmonių darbuotojais (Panevėžio apskrities rodiklis), proc. |  |  | 78,7 | 78,0 | 75,0 |  |  |  | + |  |  | Stat.gov.lt pateikiama „Inovacijas diegusių įmonių darbuotojai“ už 2024 m. | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priemonių ir paskatų sudarymas siekiant pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus | 3.2.3.1. | Įgyvendintos naujos rinkodaros priemonės, vnt. | 3 | 3 | 7 |  |  | + |  |  |  | 2025 m. įvykdytos 3 rinkodaros priemonės: 1. Studentų dienos „Atviros pramonės savaitgalio“ metu. 2. Studijų galimybės Panevėžyje pristatantis vaizdo klipas. 3. Nauja įvaizdžio interneto svetainė- Panevėžys kaip karjeros galimybių miestas. |  | PMSA MPS, KS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Teigiamai karjeros galimybes Panevėžyje vertinančių Lietuvos gyventojų dalis, proc. | N. d. | N. d. | 70,0 |  |  | + |  |  |  | 2025 m. apklausa nebuvo vykdoma. Planuojama tokią apklausą vykdyti 2026 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Įgyvendintos priemonės pritraukiant aukštos kvalifikacijos darbuotojus inovacinėse įmonėse, vnt. | 2 | 2 | 3 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Tikslas. Didinti miesto verslo aplinkos konkurencingumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, Eur |  |  | N. d. | 2600 | Didėjantis |  |  |  | + |  |  | 2024 m. – 2248 Eur 2023 m. – 2640 Eur 2022 m. – 2166 Eur 2021 m. – 2256 Eur | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui (Eur), rodiklio santykis su šalies vidurkiu, proc. |  |  | N. d. | 50,0 | Didėjantis |  |  |  | + |  |  | 2024 m. – 43,0 proc. 2023 m. – 54,5 proc. 2022 m. – 48,3 proc. 2021 m. – 58,6 proc. | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, Eur |  |  | N. d. | 5200 | Didėjantis |  |  |  | + |  |  | 2024 m. – 5205 Eur 2023 m. – 5105 Eur 2022 m. – 5850 Eur 2021 m. – 4849 Eur | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo įkūrimui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MVĮ (Mikro ir vidutinių įmonių), tenkančių 1 000 miesto gyventojų, skaičius, vnt. per metus |  |  | 48,5 | 48,5 | 33,0 |  |  |  |  |  |  | Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje / Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje 2025 m. – 48,5 (4087 / 84319) 2024 m. – 46,3 (3972 / 85802) 2023 m. – 45,4 (3934 / 86599) 2022 m. – 41,81 (3654 / 87395) | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bankrotų skaičius, vnt. per metus |  |  | 24 | 38 | 30 |  |  |  | + |  |  | 2025 m. - 24 2024 m. – 20 2023 m. – 25 2022 m. – 28 2021 m. - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paslaugų sistemos asmenims, norintiems pradėti įkurti verslą, sukūrimas, įgyvendinimas ir plėtra | 3.3.1.1. | Suteiktų konsultacijų skaičius, val. sk. | 110 | 250 | 200 |  |  | + |  |  |  | Pagal skirtą finansavimą nupirkta paslauga. 2025 m. paslaugų gavėjų skaičius - 78 asmenys, suteiktų konsultacijų - 110 val./metus. |  | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Paslaugos gavėjų skaičius, vnt. | 78 | 220 | 200 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TUI (Tiesioginės užsienio investicijos), tenkančių vienam gyventojui, dalis lyginant su Lietuvos vidurkiu, proc. |  |  | N. d. | N. d. | 50,0 |  |  |  | + |  |  | TUI, tenkančios vienam gyventojui Panevėžio mieste, Eur: 2024 m. – 5205 (15146 – Lietuvoje) 2023 m. – 5105 (13234 – Lietuvoje) 2022 m. – 5850 (12320 – Lietuvoje) 2021 m. – 4849 (10235 – Lietuvoje) | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atliktų verslo aplinkos įvertinimų skaičius | 3.3.2.1. | Atliktų verslo aplinkos įvertinimų skaičius | 1 | 1 | 1 |  |  | + |  |  |  |  |  | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verslo plėtros sąlygų gerinimui modernizuotų objektų skaičius |  | Verslo plėtros sąlygų gerinimui modernizuotų objektų skaičius | N. d. | N. d. | 5 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Užsienio investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo priemonių skaičius |  | Užsienio investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo priemonių skaičius | 2 | 2 | 7 |  |  | + |  |  |  | 2024 m. vykdytas Panevėžio plėtros agentūros projektas – Panevėžys atviras verslui. Parengtas informacinis paketas investuotojams, vyko nemokamos konsultacijos investuotojams. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pažangios pramonės ir paslaugų sektorių plėtrai reikalingos infrastruktūros ir įrangos plėtros projektų skaičius |  | Pažangios pramonės ir paslaugų sektorių plėtrai reikalingos infrastruktūros ir įrangos plėtros projektų skaičius | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  | E. bilieto projekto dalis – švieslentės inovatyvioms paslaugoms teikti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.3. Uždavinys. Paskatinti pažangių technologinių sprendimų kūrimą ir diegimą versle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įmonių, diegusios technologines inovacijas, dalis nuo visų įmonių (Panevėžio apskrities rodiklis), proc. |  |  | 48,9 | 40,0 | 40,0 |  |  |  | + |  |  | Statgov.lt: Įmonės vykdyta MTEP veikla, iš viso palyginti su visomis įmonėmis; 2020–2022 m.; Panevėžio apskritis. | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tūkst. Eur |  |  | N. d. | N. d. | 1040800 |  |  |  | + |  |  |  | PMSA MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inovacinių (technologinių, skaitmeninių ir kt.) sprendimų taikymo skatinimas įmonėse / organizacijose | 3.3.3.1. | Atliktų tyrimų skaičius įmonių technologinei pažangai bei pažangių technologijų diegimo, kūrimo ir inovacijų paramos paslaugų poreikiams įvertinti, vnt. | 0 | 0 | 3 |  |  | + |  |  |  |  |  | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mokestinėmis lengvatomis įmonėms plėstis ir diegti pažangius technologinius sprendimus, pasinaudojusių įmonių skaičius, vnt. | 0 | 0 | 6 |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verslo subjektų, kuriems suteikta informacija apie pažangių technologinių sprendimų teikiamas galimybes, skaičius, vnt. | N. d. | N. d. | 850 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Įmonėse / organizacijose įvykdytų technologinių / inovacinių tyrimų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Įmonių, pasinaudojusių trumpų vertės grandinių, grįstų skaitmeninių ir žiedinių technologijų taikymu, skatinimo priemonėmis skaičius, vnt. | 5 | 5 | 18 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.4. Uždavinys. Paskatinti verslo, mokslo bei viešojo sektoriaus bendradarbiavimą kuriant ir komercializuojant aukštos pridėtinės vertės produktus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ES fondams teiktos ir baigtos įgyvendinti įmonių paraiškos kartu su mokslo institucijomis pagal MTEPI (Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos) prioritetą |  |  | N. d. | N. d. | 6 |  |  |  |  |  |  |  | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verslo, mokslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo iniciatyvų, nukreiptų į aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų kūrimą ir vystymą, skatinimas | 3.3.4.1. | Įmonių, dalyvaujančių MTPI programose, skaičius | 2 | 2 | 20 |  |  | + |  |  |  |  |  | PMSA MPS, PK, KTU, PMTP, PMC, verslo asocijuotos struktūros |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bendradarbiau-jant išspręstų verslo problemų skaičius | 2 | 2 | 14 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sukurta atviros prieigos laboratorijų tinklo veikimo sistema | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Atviros prieigos laboratorijų tinklu pasinaudojusių įmonių skaičius | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.5. Uždavinys. Sukurti patrauklią aplinką naujų skaitmeninių technologijų bandymui mieste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naujas skaitmenines technologijas mieste išbandžiusių įmonių skaičius, vnt. |  |  | 5 | 5 | 7 |  |  |  | + |  |  | UAB „Neurotechnology“. | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naujų skaitmeninių technologijų įmonių pritraukimas išbandyti jų produktus ir paslaugas mieste | 3.3.5.1. | Iniciatyvų naujų skaitmeninių technologijų įmonėms pritraukti išbandyti jų produktus ir paslaugas skaičius, vnt. | 2 | 2 | 5 |  |  | + |  |  |  |  |  | PMSA MPS, PPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Teisinio reguliavimo sistemos pritaikymo ir teisinių kliūčių sumažinimo naujoms skaitmeninėms technologijoms mieste iniciatyvų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 3 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |